Приложение № 1

к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом

и земельными ресурсами в городе Курчатове

Курской области на 2016-2020 годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области на 2016 – 2020 годы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  измерения | Значения показателей | | | | | |
| 2015  отчетный год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области на 2016 – 2020 годы» | | | | | | | | |
| 1 | Процент поступления доходов, администрируемых комитетом по управлению имуществом г. Курчатова, подлежащих зачислению в бюджет города Курчатова | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования «Город Курчатов» Курской области, по отношению к общему числу объектов, учтенных в Реестре муниципальной собственности города Курчатова по состоянию на 01.01.2015. | % | 38,3 | 50 | 62 | 74 | 86 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы» | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на 2016-2020 годы» | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество зданий, помещений и сооружений, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования «Город Курчатов» Курской области | ед. | 122 | 60 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| 2.2 | Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет (ед.) | ед. | 18 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 2.3 | Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию имущества казны города Курчатова | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования «Город Курчатов» Курской области | ед. | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.5 | Количество земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области» | ед. | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 2.6 | Количество земельных участков на территории города Курчатова, право государственной собственности на которые не разграничено, выставленных на торги (конкурсы, аукционы) | ед. | 20 | 10 | 5 | - | - | - |
| 2.7 | Площадь земельных участков на территории города Курчатова, право государственной собственности на которые не разграничено, выставляемых на торги (конкурсы, аукционы) | кв.м | 37354 | 18527 | 5000 | - | - | - |
| в том числе:  - для целей жилищного строительства; | кв.м | 37354 | 12297 | 2500 | - | - | - |
| - для строительства торговых, промышленных, развлекательных и прочих объектов | кв.м | - | 5600 | 2500 | - | - | - |
| 2.8 | Процент поступления доходов от приватизации муниципального имущества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.9 | Процент поступления доходов от сдачи в аренду имущества муниципального образования «Город Курчатов» Курской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.10 | Процент поступления доходов от предоставления в аренду земельных участков на территории города Курчатова, право государственной собственности на которые не разграничено | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.11 | Процент поступления доходов от продажи земельных участков на территории города Курчатова, право государственной собственности на которые не разграничено | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.12 | Процент поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом

и земельными ресурсами в городе Курчатове

Курской области на 2016-2020 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

**«**Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия | | Ответственный  исполнитель | | Срок | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | Последствия нереализации ведомственной  целевой программы, основного мероприятия | | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | | окончания реализации | |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение выполнения функций комитета по управлению имуществом  г. Курчатова | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | | 2016 | | 2020 | | Повышение эффективности деятельности | | Ухудшение в деятельности | | Показатель № 1.1.  приложение № 1 | |
| Подпрограмма 2. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на 2016-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории города Курчатова Курской области | | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | | 2016 | | 2020 | | Повышение эффективности деятельности | | Ухудшение в деятельности | | Показатель № 1.1. приложение № 1 |
| 2.1. | Капитальный ремонт помещений здания по ул.Молодежная, д.9 | | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | | 2016 | | 2020 | | увеличение срока эксплуатации | | ухудшение технического состояния имущества | | Показатель № 2.3. приложение № 1 |
| 2.2. | Ремонт мемориальных  досок, памятников | | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | | 2016 | | 2020 | | увеличение срока эксплуатации | | ухудшение технического состояния имущества | | Показатель № 2.3. приложение № 1 |
| 2.3. | Капитальный ремонт декоративного фонтана | | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | | 2016 | | 2016 | | увеличение срока эксплуатации | | ухудшение технического состояния имущества | | Показатель № 2.3. приложение № 1 |
| 2.4. | Оплата услуг тепловой энергии и горячего водоснабжения | | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | | 2016 | | 2020 | | увеличение срока эксплуатации | | ухудшение технического состояния имущества | | Показатель № 2.3. приложение № 1 |
| 2.5 | Оплата услуг электрической энергии | | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | | 2016 | | 2020 | | увеличение срока эксплуатации | | ухудшение технического состояния имущества | | Показатель № 2.3. приложение № 1 |
| 2.6. | Оплата услуг водоснабжения и водоотведения | | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | | 2016 | | 2020 | | увеличение срока эксплуатации | | ухудшение технического состояния имущества | | Показатель № 2.3. приложение № 1 |
| 2.7. | Содержание имущества (техническое обслуживание) | | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | | 2016 | | 2020 | | увеличение срока эксплуатации | | ухудшение технического состояния имущества | | Показатель № 2.3 приложение № 1 |
| 2.8. | Техническое обслуживание электрооборудования | | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | | 2016 | | 2020 | | увеличение срока эксплуатации | | ухудшение технического состояния имущества | | Показатель № 2.3. приложение № 1 |
| 2.9. | Содержание декоративного фонтана (уборка, обслуживание) | | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | | 2016 | | 2020 | | увеличение срока эксплуатации | | ухудшение технического состояния имущества | | Показатель № 2.3. приложение № 1 |
| 2.10. | Услуги по охране (здание Центра Досуга «Прометей», мониторинг систем пожарной сигнализации в здании по ул.Молодежная, д.9) | | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | | 2016 | | 2020 | | увеличение срока эксплуатации | | ухудшение технического состояния имущества | | Показатель № 2.3. приложение № 1 |
| 2.11. | Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации здания ул.Молодежная, д.9 | | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | | 2016 | | 2020 | | увеличение срока эксплуатации | | ухудшение технического состояния имущества, риск возникновения пожара | | Показатель № 2.3. приложение № 1 |
| 2.12. | Изготовление технических паспортов, технических планов на объекты недвижимости | | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | | 2016 | | 2020 | | осуществление пообъектного учета муниципального имущества | | Нарушение норм действующего законодательства РФ | | Показатель № 2.3. приложение № 1 |
| 2.13. | Услуги по определению рыночной стоимости имущества | | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | | 2016 | | 2020 | | Повышение эффективности использования муниципального имущества | | Нарушение норм действующего законодательства РФ | | Показатель №№ 2.1.; 2.4. приложение № 1 |
| 2.14. | Изготовление проектной документации, экспертиза проектной документации | | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | | 2016 | | 2016 | | Повышение эффективности использования муниципального имущества | | Нарушение норм действующего законодательства РФ | | Показатель № 2.3. приложение № 1 |
| 2.15. | Выполнение работ по заземлению в здании по ул.Молодежная, д.9 экспертизы | | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | | 2016 | | 2016 | | Повышение эффективности использования муниципального имущества | | Нарушение норм действующего законодательства РФ | | Показатель № 2.3. приложение № 1 |
| 2.16. | Услуги по проведению кадастровых работ земельных участков | | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | | 2016 | | 2020 | | Повышение эффективности использования муниципального имущества | | Нарушение норм действующего законодательства РФ | | Показатель № 2.2. приложение № 1 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом

и земельными ресурсами в городе Курчатове

Курской области на 2016-2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

**«**Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы» (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный  заказчик  (координатор) | Оценка расходов (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | В том числе по годам: | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы» | Всего | 81353,724 | 20431,024 | 14152 | 14131 | 16047,6 | 16592,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| городской бюджет | 81353,724 | 20431,024 | 14152 | 14131 | 16047,6 | 16592,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы» | Всего | 34015,3 | 6743,1 | 6812,4 | 6791,4 | 6834,2 | 6834,2 |
| Основное мероприятие 1.1. | 1.Обеспечение выполнения функций комитета по управлению имуществом  г. Курчатова | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| городской бюджет | 34015,3 | 6743,1 | 6812,4 | 6791,4 | 6834,2 | 6834,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на 2016-2020 годы» | Всего | 47338,424 | 13687,9 | 7339,6 | 7339,6 | 9213,4 | 9757,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| городской бюджет | 47338,424 | 13687,9 | 7339,6 | 7339,6 | 9213,4 | 9757,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории города Курчатова Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт помещений здания по ул.Молодежная,д.9 |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 4352 | 820 | 870 | 870 | 870 | 922 |
| 2. Ремонт мемориальных досок, памятников |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 1262 | 238 | 252 | 252 | 252 | 268 |
| 3. Капитальный ремонт декоративного фонтана |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 1828 | 1828 | - | - | - | - |
| 4. Оплата услуг тепловой энергии и горячего водоснабжения |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 4456,2 | 741,72 | 835,4 | 835,4 | 992 | 1052 |
| 5. Оплата услуг электрической энергии |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 10144,604 | 1737,904 | 1913,1 | 1913,1 | 2223,5 | 2357 |
| 6. Оплата услуг водоснабжения и водоотведения |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 814,6 | 158,6 | 166,5 | 166,5 | 157 | 166 |
| 7. Содержание имущества (техническое обслуживание) |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 10978,2 | 1707 | 1840,1 | 1840,1 | 2714 | 2877 |
| 8. Техническое обслуживание электрооборудования |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 1358,4 | 240 | 258,7 | 258,7 | 292 | 309 |
| 9. Содержание декоративного фонтана (уборка, обслуживание) |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 1893,1 | 288,7 | 311,2 | 311,2 | 477 | 505 |
| 10. Услуги по охране (здание Центра Досуга «Прометей», мониторинг систем пожарной сигнализации в здании по ул.Молодежная, д.9 |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 3343 | 596 | 642,5 | 642,5 | 710 | 752 |
| 11. Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации здания по ул.Молодежная,д.9 |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 434,2 | 52 | 56,1 | 56,1 | 131 | 139 |
| 12. Изготовление технических паспортов, технических планов на объекты недвижимости |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 495,8 | 50 | 53,9 | 53,9 | 161 | 177 |
| 13. Услуги по определению рыночной стоимости имущества |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 612,4 | 80 | 86,2 | 86,2 | 180 | 180 |
| 14. Изготовление проектной документации, экспертиза проектной документации |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 15. Выполнение работ по заземлению в здании по ул.Молодежная, д.9 |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 5000 | 5000 | - | - | - | - |
| 16. Услуги по проведению кадастровых работ земельных участков |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 265,6 | 50 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

**«**Управление муниципальным имуществом и

земельными ресурсами в городе Курчатове

Курской области на 2016-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

**«**Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»

за счет средств городского бюджета (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители,  участники, муниципальный заказчик (координатор) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс.рублей) , годы | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 | всего | х | х | х | х | 20431,024 | 14152 | 14131 | 16047,6 | 16592,1 | |
| комитет по управлению имуществом  г. Курчатова |  | х | х | х |  |  |  |  |  | |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы» | всего | х | х | х | х | 6743,1 | 6812,4 | 6791,4 | 6834,2 | 6834,2 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение выполнения функций комитета по управлению имуществом  г. Курчатова | всего | х | х | х | х | 6743,1 | 6812,4 | 6791,4 | 6834,2 | 6834,2 | |
|  | 003 | 0104 | 04101С1402 | 100,200, 800 | 6743,1 | 6812,4 | 6791,4 | 6834,2 | 6834,2 | |
| Подпрограмма 2 | «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на 2016-2020 годы» |  | х | х | х | х | 13687,924 | 7339,6 | 7339,6 | 9213,4 | 9757,9 | |
| комитет по управлению имуществом  г. Курчатова |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Основное мероприятие 2.1. | Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории города Курчатова Курской области | всего | х | х | х | х | 13687,924 | 7339,6 | 7339,6 | 9213,4 | 9757,9 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. Капитальный ремонт помещений здания по ул.Молодежная,д.9 |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 003 | 0113 | 04201С1467 | 200 | 820 | 870 | 870 | 870 | 922 | |
| 2. Ремонт мемориальных досок, памятников |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 003 | 0113 | 04201С1467 | 200 | 238 | 252 | 252 | 252 | 268 | |
| 3. Капитальный ремонт декоративного фонтана |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 003 | 0503 | 04201С1467 | 200 | 1828 | - | - | - | - | |
| 4. Оплата услуг тепловой энергии и горячего водоснабжения |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 003 | 0113 | 04201С1467 | 200 | 741,72 | 835,4 | 835,4 | 992 | 1052 | |
| 5. Оплата услуг электрической энергии |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 003 | 0113 | 04201С1467 | 200 | 1737,904 | 1913,1 | 1913,1 | 2223,5 | 2357 | |
| 6. Оплата услуг водоснабжения и водоотведения |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 003 | 0113 | 04201С1467 | 200 | 158,6 | 166,5 | 166,5 | 157 | 166 | |
| 7. Содержание имущества (техническое обслуживание) |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 003 | 0113 | 04201С1467 | 200 | 1707 | 1840,1 | 1840,1 | 2714 | 2877 |
| 8. Техническое обслуживание электрооборудования |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 003 | 0113 | 04201С1467 | 200 | 240 | 258,7 | 258,7 | 292 | 309 |
| 9. Содержание декоративного фонтана (уборка, обслуживание) |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 003 | 0503 | 04201С1467 | 200 | 288,7 | 311,2 | 311,2 | 477 | 505 |
| 10. Услуги по охране (здание Центра Досуга «Прометей», мониторинг систем пожарной сигнализации в здании по ул.Молодежная, д.9 |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 003 | 0113 | 04201С1467 | 200 | 596 | 642,5 | 642,5 | 710 | 752 |
| 11. Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации здания по ул.Молодежная, д.9 |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 003 | 0113 | 04201С1467 | 200 | 52 | 56,1 | 56,1 | 131 | 139 |
| 12. Изготовление технических паспортов, технических планов на объекты недвижимости |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 003 | 0412 | 04201С1467 | 200 | 50 | 53,9 | 53,9 | 161 | 177 |
| 13. Услуги по определению рыночной стоимости имущества |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 003 | 0113 | 04201С1467 | 200 | 40 | 43,1 | 43,1 | 90 | 90 |
| 14. Услуги по определению рыночной стоимости имущества |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 003 | 0113 | 04201С1468 | 200 | 40 | 43,1 | 43,1 | 90 | 90 |
| 15. Изготовление проектной документации, экспертиза проектной документации |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 003 | 0113 | 04201С1467 | 200 | 100 | - | - | - | - |
| 16. Выполнение работ по заземлению в здании по ул.Молодежная, д.9 |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 003 | 0113 | 04201С1467 | 200 | 5000 | - | - | - | - |
| 17. Услуги по проведению кадастровых работ земельных участков |  | комитет по управлению имуществом  г. Курчатова | 003 | 0412 | 04201С1468 | 200 | 50 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |