|  |
| --- |
|  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВАКУРСКОЙ ОБЛАСТИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ****от 28 июня 2019 г. №781** |

 **О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории**

**МО «Город Курчатов»», утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 19.05.2017 №560**

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация города Курчатова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в муниципальнуюпрограмму «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов»», утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 19.05.2017 №560, следующие изменения:

 1.1 Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограмм» паспорта Программы, изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017-2024 годах за счет всех источников финансирования составит- **34654,272** тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 11169,409 тыс. руб.; 2018 год –9374,459 тыс. руб.; 2019 год –**10891,872** тыс. руб.; 2020 год –1609,266 тыс. руб.; 2021 год – 1609,266 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб., **2023 год-0 тыс. руб, 2024 год-0 тыс. руб.**

 За счет средств федерального бюджета- **23335,776 тыс**. рублей, в том числе по годам: 2017 год- 7877,225 тыс. рублей; 2018 год- 6751,431 тыс.рублей; 2019 год- **8707,120** тыс.рублей; 2020 год- 0 тыс.рублей; 2021 год- 0 тыс.рублей; 2022 год- 0 тыс.рублей, **2023 год-0 тыс. руб, 2024 год-0 тыс. руб.**

 За счет средств областного бюджета- **3034,288** тыс. рублей, в том числе по годам : 2017 год- 1847,758 тыс. рублей; 2018 год- 1008,834тыс.рублей; 2019 год- **177,696** тыс.рублей; 2020 год- 0 тыс.рублей; 2021 год- 0 тыс.рублей; 2022 год- 0 тыс.рублей, **2023 год-0 тыс. руб, 2024 год-0 тыс. руб.**

За счет средств городского бюджета- **7776,379** тыс. рублей: 2017 год- 1342,364 тыс. рублей; 2018 год- 1506,217тыс. рублей; 2019 год- **1709,266** тыс. рублей; 2020 год- 1609,266 тыс.рублей; 2021 год- 1609,266 тыс.рублей; 2022 год- 0 тыс.рублей, **2023 год-0 тыс. руб, 2024 год-0 тыс. руб.**

 За счет средств внебюджетных источников – **507,829** тыс. рублей: 2017 год- 102,062 тыс.рублей; 2018 год- **107,977** тыс. рублей; 2019 год- **297,790** тыс. рублей; 2020 год- 0 тыс. рублей; 2021 год- 0 тыс. рублей; 2022 год- 0 тыс.рублей, **2023 год-0 тыс. руб, 2024 год-0 тыс. руб.**.

 1.2. Пункт 9.1 раздела 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:

« Финансирование из городского бюджета на реализацию муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017-2024 годах за счет всех источников финансирования составит- **34654,272** тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 11169,409 тыс. руб.; 2018 год –9374,459 тыс. руб.; 2019 год –**10891,872** тыс. руб.; 2020 год –1609,266 тыс. руб.; 2021 год – 1609,266 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб., **2023 год-0 тыс. руб, 2024 год-0 тыс. руб.**

 За счет средств федерального бюджета- **23335,776 тыс**. рублей, в том числе по годам: 2017 год- 7877,225 тыс. рублей; 2018 год- 6751,431 тыс.рублей; 2019 год- **8707,120** тыс.рублей; 2020 год- 0 тыс.рублей; 2021 год- 0 тыс.рублей; 2022 год- 0 тыс.рублей, **2023 год-0 тыс. руб, 2024 год-0 тыс. руб.**

 За счет средств областного бюджета- **3034,288** тыс. рублей, в том числе по годам : 2017 год- 1847,758 тыс. рублей; 2018 год- 1008,834тыс.рублей; 2019 год- **177,696** тыс.рублей; 2020 год- 0 тыс.рублей; 2021 год- 0 тыс.рублей; 2022 год- 0 тыс.рублей, **2023 год-0 тыс. руб, 2024 год-0 тыс. руб.**

За счет средств городского бюджета- **7776,379** тыс. рублей: 2017 год- 1342,364 тыс. рублей; 2018 год- 1506,217тыс. рублей; 2019 год- **1709,266** тыс. рублей; 2020 год- 1609,266 тыс.рублей; 2021 год- 1609,266 тыс.рублей; 2022 год- 0 тыс.рублей, **2023 год-0 тыс. руб, 2024 год-0 тыс. руб.**

 За счет средств внебюджетных источников – **507,829** тыс. рублей: 2017 год- 102,062 тыс.рублей; 2018 год- **107,977** тыс. рублей; 2019 год- **297,790** тыс. рублей; 2020 год- 0 тыс. рублей; 2021 год- 0 тыс. рублей; 2022 год- 0 тыс.рублей, **2023 год-0 тыс. руб, 2024 год-0 тыс. руб.**

 Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении № 4.

 Необходимо отметить, к внебюджетным источникам в рамках программы относятся средства заинтересованных лиц для финансового участия по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

 1.3. Подпрограмму 2 «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» » изложить в новой редакции. (Приложение № 1).

1.4. Приложения №№3,4 к муниципальной Программе изложить в новой редакции. (Приложения №№2,3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Кузнецову Р.А.

 3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

 Глава города И.В. Корпунков

Приложение №1

 к постановлению

администрации города Курчатова

от 28.06.2019 № 781

Паспорт подпрограммы №2

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  |  МКУ «УГХ г.Курчатова» |
| Участники подпрограммы  | Администрация города Курчатова Комитет архитектуры администрации города КурчатоваКомитет по управлению имуществом г.Курчатова |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы  |   Повышение уровня благоустройства территорий города Курчатова |
| Задачи подпрограммы  |  1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Курчатова. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий. 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  |  - доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.;- доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;- доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.-количество благоустроенных дворовых территорий, ед.- количество благоустроенных общественных территорий, ед. |
| Этапы и срок реализации подпрограммы  |  2018-2024 годы  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы  |  Всего: **23 484,863 тыс**. рублей,Из них: федеральный - **15458,551 тыс. рублей**областной бюджет **–1186,530** **тыс. рублей**городской бюджет- **6434,015** тыс. рублейвнебюджетные средства- **405,767 тыс. рублей** |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  |  Увеличение площади благоустроенных территорий города. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Стратегия социально-экономического развития города Курчатова определяет повышение качества жизни населения как приоритетное направление, одним из показателей которого является создание комфортных условий проживания для населения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

 Большое внимание в городе Курчатове уделяется развитию условий для комфортного проживания и отдыха людей.

В последнее время на территории города появляются новые детские площадки, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны), выполняется ямочный ремонт дворовых территорий. Но несмотря на это, большинство объектов внешнего благоустройства города, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, внутриквартальные дороги и иные объекты благоустройства, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в благоустройстве.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов и сохранения их эстетического вида требуется проведение ряда мероприятий, связанных с благоустройством объектов.

В целях улучшения внешнего облика территорий города необходимо продолжать восстановление и новое устройство детских игровых площадок, установку малых архитектурных форм и других элементов благоустройства т.д.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения города Курчатова.

Одним из вариантов решения вопросов благоустройства территорий является привлечение жителей округа к участию в реализации муниципальных программ.

Реализация данной муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства территорий, комфортного проживания жителей, более рационально использовать бюджетные средства и привлечь финансовые ресурсы из других источников.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.**

Основной целью Подпрограммы является повышение уровня благоустройства территорий города Курчатова.

Основные задачи Подпрограммы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий.

в) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

**г) обеспечение доступности для маломобильных групп населения, в т.ч. создание безбарьерной среды для маломобильных граждан.**

 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

 Повышение уровня благоустройства территорий города Курчатова.

Успешное выполнение задач Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

 **Обеспечит доступность для маломобильных групп населения, в т.ч. создаст безбарьерную среду для маломобильных граждан.**

 **3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.**

 **В рамках подпрограммы 2 «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» определены следующие мероприятия:**

**Основное мероприятие 1. 1** Благоустройство общественных территорий, включает в себя

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее – объект) или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству (указать) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **2018год** |  |
|  | Изумрудный городок(Территория между домов №45 ул.Энергетиков и №3 ул.Набережная) | Капитальный ремонт «Замка», установка скамеек, урн, высадка деревьев, «живой» изгороди. |
|  | **2019 год** |  |
| 1 | Бульвар Победы(территория пешеходной зоны от ул. Мира 14 до ул. Садовая 24) | Укладка тротуарной плитки – 6 микр., ремонт и устройство освещения, установка скамеек, урн. Ремонт тротуарной плитки – 5 микр. |
|  | **2020 год** |  |
| 1 | Территория около Храма Серафима Саровского(Территория ул.Энергетиков, 2Г) | Установка скамеек, урн, установка светильников, укладка тротуарной плитки. |
|  | **2021 год** |  |
| 1 | Пешеходная зона от здания ФСБ до гипермаркета «Линия» (пешеходная зона от здания ФСБ (4-й микр. до гипермаркета «Линия» ул. Энергетиков, 46) | Установка скамеек, урн, высадка деревьев и кустарников, укладка тротуарной плитки, освещение. |
| 2 | Пр-т. Коммунистический | Установка световых консолей от пл.Свободы до дома № 1 ул.Энергетиков, установка урн, устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки, ремонт тротуарной плитки существующей пешеходной зоны.  |
|  | **2022 год** |  |
| 1 | Пешеходная дорожка от автостанции до микр. «Атомград»(Территория между автостанцией и ул. Е.Славского) | Укладка тротуарной плитки, освещение, установка урн, скамеек. |
| 2 | Музей под открытым небом(Территория от ул.Строителей 11 до кафе «Молодежное)  | Установка урн, скамеек, реставрация уличных светильников, общее благоустройство территории, ландшафтный дизайн, ремонт памятников «Журавли» и «Черный тюльпан», формирование крон деревьев.  |
|  | **2023 год** |  |
| 1 | Места выгула собак(Территория по ул. Ленинградская, ул.Строителей) | Устройство ограждения площадки для выгула собак, установка площадки для выгула собак, устройство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн. |
| 2 | Территория у здания отдела ЗАГС(ул. Садовая, д.д.5-7) | Установка скамеек, урн, световых консолей, ландшафтный дизайн, установка тематической скульптуры. |
|  | **2024 год** |  |
| 1 | Пешеходная зона в районе взрослой поликлиники(Территория пр.Коммунистический, 3-й микр.) | Укладка тротуарной плитки, установка скамеек, урн, установка светильников |
| 2 | Доска Почета и прилегающая территория(Территория у здания пр.Коммунистический, д.7) | Установка скамеек, урн, установка светильников, укладка тротуарной плитки. |
| 3 | Автогородок(Территория пр.Коммунистический 1, ул. Молодежная 12) | Установка ограждения, урн, скамеек, освещения |
| 4 | Каштановая аллея(Территория от ул.Строителей 1, до ул. Строителей 4) | Установка скамеек, урн, ремонт торшерных светильников, ремонт тротуарной плитки |
| 5 | Пешеходная зона между КСС «Энергетик» и МАУК «ДК»(территория между пр.Коммунистический д.37 и пр.Коммунистический д.35) | Создание «Сада искусств», установка МАФ, скульптур, урн, ремонт фонтана, ремонт пешеходной дорожки из тротуарной плитки, установка торшерных светильников. |
| 6 | Аллея вдоль реабилитационного центра(Территория от ул.Строителей 4, до ул. Энергетиков 12а) | Ремонт торшерных светильников, установка скамейки, урны. |

 **Основное мероприятие 1.2** . Благоустройство дворовых территорий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Минимальный перечень работ | Дополнительный перечень работ |
|  | **2018 год** |
| 1 | Пр-т Коммунистический, д.24 |  | Оборудование автомобильной парковки, уширение дворовых проездов |
| 2 | ул.Ленинградская, д. 17 | Ремонт дворовых проездов, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Оборудование автомобильной парковки, уширение дворовых проездов |
| 3 | ул.Ленинградская, д. 19 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Уширение дворовых проездов |
| 4 | ул.Ленинградская, д. 27 | Установка урн и скамеек | Уширение дворовых проездов |
| 5 | ул. Ленинградская , д.33 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 6 | ул. Ленинградская , д.39 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам. | Оборудование автомобильной парковки. |
| 7 | ул. Ленинградская , д.37 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Оборудование автомобильной парковки. |
| 8 | ул. Ленинградская , д.41 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Оборудование автомобильной парковки. |
| 9 | ул. Ленинградская , д.43 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Уширение дворовых проездов. |
| 10 | ул. Ленинградская , д.45 | Установка скамеек  | Оборудование автомобильной парковки. |
|  | **2019 год** |
|  | ул. Ленинградская , д.45 | Ремонт дворовых проездов.установка урн. уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Пр-т Коммунистический , д.28 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Оборудование автомобильной парковки. |
|  | Ул. Гайдара,д3 | Ремонт дворовых проездов установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам. | Оборудование автомобильной парковки |
|  | **2020 год** |  |
| 1 | Ул. Гайдара, д.5 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Оборудование детской площадки, оборудованиеавтомобильной парковки  |
| 2 | Ул. Космонавтов, д.28 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек |  |
| 3 | Ул. Космонавтов, д.10 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Оборудование автомобильной парковки, оборудование детской площадки. |
| 4 | Ул. Космонавтов, д.12 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 5 | Ул. Космонавтов, д.14 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | **2021 год** |  |
| 1 | Ул. Садовая , д.31 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Уширение дворовых проездов.  |
| 2 | Ул. Садовая, д.25 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 3 | Ул. Садовая, д.29 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.27 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | **2022 год** |  |
| 1 | Ул. Энергетиков, д.12 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 2 | Ул. Энергетиков, д.17 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 3 | Ул. Энергетиков, д.19 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 4 | Ул. Энергетиков, д.21 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | **2023 год** |  |
| 1 | Ул. Садовая, д.9 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение |  |
| 2 | Ул. Садовая, д.9а | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 3 | Ул. Садовая, д.11 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 4 | Ул. Садовая, д.13 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 5 | Ул. Садовая,д.15 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | **2024 год** |  |
| 1 | Пр-т Коммунистический , д.10 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек | Ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |
| 2 | ул. Ленинградская , д.15 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек |  |
| 3 | ул. Ленинградская , д.27 | Ремонт дворовых проездов | Ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |
| 4 | Ул. Садовая , д.20 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Оборудование автомобильной парковки.  |
| 5 | Ул. Набережная, д.2 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек | Оборудование детской площадки |
| 6 | Ул. Энергетиков, д.53 | Установка урн и скамеек, уличное освещение |  |
| 7 | Ул. Энергетиков, д.33 | Установка урн и скамеек |  |
| 8 | Ул. Энергетиков, д.31 | Установка урн и скамеек, уличное освещение |  |
| 9 | Ул. Энергетиков, д.41 | Установка урн и скамеек |  |
| 10 | Ул. Энергетиков, д.25 | Установка урн и скамеек, уличное освещение |  |
| 11 | Ул. Садовая, д.23 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Оборудование автомобильной парковки, оборудование детской площадки |
| 12 | ул. Ленинградская , д.5 | Установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 13 | Ул. Набережная, д.9 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек |  |
| 14 | Пр-т Коммунистический , д.32 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 15 | Ул. Садовая, д.18 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Оборудование автомобильной парковки |
| 16 | Ул. Садовая, д.16 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 17 | Ул. Садовая, д.21 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 18 | Ул. Набережная, д.10 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 19 | Ул. Набережная, д.12 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 20 | Ул. Набережная, д.5 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 21 | Ул. Набережная, д.7 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 22 | Ул. Набережная, д.11 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 23 | Ул. Набережная, д.3 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 24 | Ул. Набережная, д.1 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 25 | Ул. Набережная, д.13 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 26 | Ул. Садовая, д.43 | Установка урн и скамеек | Оборудование детской площадки |
| 27 | Ул. Набережная, д.17 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 28 | Ул. Садовая, д.12 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 29 | Ул. Садовая, д.19в | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  30 | Ул. Космонавтов, д.2 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек |  |
| 31 | Ул. Космонавтов, д.4 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек |  |
| 32 | Пр-т Коммунистический, д.11 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек |  |
| 33 | Пр-т Коммунистический, д.6 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 34 | Ул. Ленинградская, д.7 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, Ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам, | Оборудованиеавтомобильной парковки |
| 35 | Ул. Ленинградская, д.13 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, Ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 36 | Ул. Ленинградская, д.23 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 37 | Ул. Ленинградская, д.21 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 38 | Ул. Ленинградская, д.31 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 39 | Ул. Ленинградская, д.29 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 40 | Ул. Энергетиков, д.51 | Установка урн и скамеек |  |
| 41 | Ул. Мира,д.1 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек |  |
| 42 | Ул. Мира,д.6 | Ремонт дворовых проездов |  |
| 43 | Ул. Энергетиков, д.27 | Ремонт дворовых проездов | Оборудование спортивной площадки |
| 44 | Ул. Садовая, д.7А | Ремонт дворовых проездов | Оборудованиеавтомобильной парковки |
| 45 | Ул. Садовая, д.5 | Ремонт дворовых проездов |  |
| 46 | Ул. Энергетиков, д.35 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 47 | Ул. Мира, д.2 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 48 | Ул. Мира, д.5 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 49 | Ул. Мира, д.9 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 50 | Ул. Мира, д.16 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 51 | Ул. Мира, д.17 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 52 | Ул. Мира, д.21 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 53 | Ул. Садовая, д.3 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 54 | Ул. Садовая, д.7 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 55 | Ул. Садовая, д.17 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 56 | Ул. Строителей, д.3 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 57 | Ул. Строителей, д.11 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 58 | Ул. Набережная, д.2 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 59 | Ул. Садовая, д.4 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 60 | Ул. Садовая, д.6 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 61 | Ул. Садовая, д.8 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 62 | Ул. Садовая, д.19а | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 63 | Ул. Садовая, д.19б | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 64 | Ул. Садовая, д.19в | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 65 | Ул. Садовая, д.22 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 66 | Ул. Садовая, д.24 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 67 | Ул. Энергетиков, д.1 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 68 | Ул. Энергетиков, д.4 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 69 | Ул. Энергетиков, д.5 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 70 | Ул. Энергетиков, д.6 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 71 | Ул. Энергетиков, д.7 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 72 | Ул. Энергетиков, д.9 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 73 | Ул. Энергетиков, д.13 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 74 | Ул. Энергетиков, д.15 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 75 | Ул. Строителей, д.1 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 76 | Ул. Строителей, д.4 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 77 | Ул. Строителей, д.5 | Установка урн и скамеек |  |
| 78 | Ул. Строителей, д.7 | Установка урн |  |
| 79 | Ул. Строителей, д.8 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 80 | Ул. Строителей, д.9 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 81 | Ул. Садовая, д.47 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 82 | Ул. Садовая, д.51/3 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 83 | Пр-т Коммунистический, д.21 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 84 | Пр-т Коммунистический, д.23 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 85 | Пр-т Коммунистический, д.25 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 86 | Пр-т Коммунистический, д.33 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 87 | Ул. Молодежная, д.3 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 88 | Пр-т Коммунистический, д.1 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 89 | Пр-т Коммунистический, д.5 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 90 | Пр-т Коммунистический, д.19 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 91 | Ул. Молодежная, д.15 | ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 92 | Пр-т Коммунистический, д.9 | Ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 93 | Ул. Космонавтов, д.16 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 94 | Ул. Космонавтов, д.22 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам, устройство детской площадки |  |
| 95 | Пр-т Коммунистический, д.17 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 96 | Ул. Пионерская, д.4 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 97 | Ул. Садовая, д.1 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 98 | Ул. Садовая, д.1А | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 99 | Ул. Энергетиков, д.49 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 100 | Ул. Гайдара, д.8 | установка урн и скамеек |  |
| 101 | Ул. Энергетиков, д.18 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 102 | Ул. Энергетиков, д.20 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 103 | Ул. Энергетиков, д.22 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 104 | Ул. Энергетиков, д.37 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 105 | Ул. Энергетиков, д.43 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 106 | Ул. Молодежная , д.8 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 107 | Ул. Молодежная , д.12 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 108 | Ул. Космонавтов, д.8 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 109 | Ул. Космонавтов, д.20 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 110 | Пр-т Коммунистический, д.13 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 111 | Ул. Пионерская, д.3 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 112 | Пр-т Коммунистический, д.3 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 113 | Ул. Гайдара, д.4 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 114 | Ул. Сосновая, д.1 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 115 | Ул. Гайдара, д.6 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |

 **4. Информация об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств городского бюджета в случае их реализации в соответствующей сфере социально- экономического развития города**

 Реализация инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств городского бюджета , в рамках подпрограммы не предусматривается.

  **5.  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы**

 В рамках реализации муниципальной подпрограммы муниципальные услуги (работы) не оказываются.

**6. Информация об участии предприятий и организаций, а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы.**

 В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы предполагается участие:

-комитет архитектуры администрации города Курчатова;

-комитет по управлению имуществом г. Курчатова;

- жители многоквартирных домов;

-предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

 **7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы **в 2018-2024 годы** за счет всех источников финансирования составит  всего: **23 484,863 тыс**. рублей,

Из них: федеральный бюджет- **15458,551** тыс. рублей;

 областной бюджет –**1186,530** тыс. рублей

городской бюджет- **6434,015** тыс. рублей

внебюджетные средства- **405,767 тыс. рублей**

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в Приложениях № 3, № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов».

».

**8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

К рискам реализации подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель, следует отнести следующие:

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.

2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов муниципальной власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников в реализации подпрограммы.

Приложение №2

 к постановлению

администрации города Курчатова

от 28.06.2019 №781

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №3 к муниципальной программе Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Курчатов» **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды** **на территории МО «Город Курчатов»**  за счет средств городского бюджета тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы , подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник  | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Муниципальная программа** |  **«**Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов»  | Всего |  |  |  |  | 1342,364 | 1506,217 | 1709,266 | 1609,266 | 1609,266 | 0 | 0 | 0 |
| Отв.исполнительМКУ УГХ «г.Курчатова»  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** | «Формирование комфортной городской среды на 2017год» | Всего |  |  |  |  | 1342,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отв.исполнитель МКУ УГХ «г.Курчатова»  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство общественных территорий  | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 05030 | 23101L5550 | 200 | 443,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.1 | Благоустройство Набережной 2-3 микрорайонов:- ремонт облицовочной плитки;- ремонт тротуарной плитки и бордюров;- ремонт торшерных светильников;- приобретение и установка урн и скамеек;- монтаж смотровой площадки | МКУ УГХ «г.Курчатова» |  |  |  |  | 362,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.2 | Подготовка и согласование локального сметного расчета на ремонт общественной территории  | МКУ УГХ «г.Курчатова» |  |  |  |  | 17,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.3 | Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту общественной территории  | МКУ УГХ «г.Курчатова» |  |  |  |  | 64,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Благоустройство дворовых территорий | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23102L5550 | 200 | 898,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.1 | Благоустройство дворовых территорий по адресам:Ул. Космонавтов, д.24Ул. Садовая, д.2Ул. Садовая, д.9аУл. Энергетиков, д.45Ул. Энергетиков, д.29Ул. Энергетиков, д.39Ул. Ленинградская, д.9Ул. Ленинградская, д.17Ул. Ленинградская, д.11Пр-т Коммунистический, д.26Ул. Ленинградская, д.3Ул. Ленинградская, д.1Пр-т Коммунистический, д.16Пр-т Коммунистический, д.24Ул. Молодежная, д.4 |  |  |  |  |  | 725,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.2 |  Подготовка и согласование локального сметного расчета на ремонт дворовых территорий |  |  |  |  |  | 41,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.3 | Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту дворовых территорий  |  |  |  |  |  | 132,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпро-грамма 2** | **«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»** | ВсегоОтветственный исполнитель МКУ УГХ «г.Курчатова»  |  |  |  |  | 0 | 1506,217 | **1709,266** | 1609,266 | 1609,266 | 0 | 0 | 0 |
| Основное Мероприятие 2.1 | Благоустройство общественных территорий  | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 2320100000 | 200 | 0 | 334,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие2.1.1 | Благоустройство общественной территории2018 год Изумрудный городок (Территория между домов №45 ул.Энергетиков и №3 ул.Набережная) | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23201L5550 | 200 | 0 | 147,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие2.1.2  | Проверка сметной документации | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23201C1433 | 200 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.3 | Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту общественной территории | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23201C1433 | 200 | 0 | 16,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.4 | Разработка ПСД на капитальный ремонт «Замка» на территории Изумрудного городка  | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23201C1433 | 200 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.5 | Разработка ПСД на ремонт «Бульвара Победы» | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23201C1433 | 200 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.6 | Проверка сметной документации по ремонту «Бульвара Победы» | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23201C1433 | 200 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Благоустройство дворовых территорий | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 232020000 | 200 | 0 | 1172,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.1 | Благоустройство дворовых территорий по адресам:2018 год Пр-т Коммунистический, д.24ул.Ленинградская, д. 17ул.Ленинградская, д.19ул. Лениградская, д.27ул.Ленинградская, д.33;ул.Ленинградская, д.39;ул.Ленинградская, д.37;ул.Ленинградская, д.41;ул.Ленинградская, д.43;ул.Ленинградская, д.45. | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23202L5550 | 200 | 0 | 711,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.2 |  Проверка сметной документации по благоустройству дворовых территорий  | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23202C1433 | 200 | 0 | 115,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.3 | Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту дворовых территорий  | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23202C1433 | 200 | 0 | 145,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.4 |  Экспертиза выполненных работ по благоустройству дворовых территорий  | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23202C1433 | 200 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.5 | Разработка дизайн-проектов и сметной документации по благоустройству дворовых территорий на 2019 г. | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23202C1433 | 200 | **0** | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.6 | Проверка сметной документации по благоустройству дворовых территории на 2019 год | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23202C1433 | 200 | **0** | 65,000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.F2** | **Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** | **МКУ УГХ «г.Курчатова»** | **001** | **0503** | **232F 2 55550** | **200** | **0** | **0** | **1239,166** | **1239,166** | **1239,166** | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 2.F2.1** | **Благоустройство общественной территории** | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | **232F 2 55550** | **200** | 0 | 0 | 338,372 | 362,521 | 362,521 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 2.F2.2** | **Благоустройство дворовой территории** | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 232F255550 | 200 | 0 | 0 | 900,794 | 876,645 | 876,645 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 2.3** | **Создание условий для проведения мероприятий по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»** | **МКУ УГХ «г.Курчатова»** | **001** | **0503** | **23203С1433** | **200** | **0** | **0** | **470,100** | 370,100 | 370,100 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Приложение №3 к постановлению администрации города Курчатоваот 28.06. 2019 № 781Приложение №4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» **Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета,****городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс.руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (координатор) | Оценка расходов ( тыс.руб.) |
| Всего | В том числе по годам: |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | **«**Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Курчатов»  | Всего | **34654,272** | 11 169,409 | 9374,459 | **10891,872** | 1609,266 | 1609,266 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет, | **23335,776** | 7877,225 | 6751,431 | **8707,120** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | **3034,288** | 1847,758 | 1008,834 | **177,696** |  |  |  |  |  |
| Городской бюджет  | **7776,379** | 1342,364 | 1506,217 | **1709,266** | 1609,266 | 1609,266 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | **507,829** | 102,062 | 107,977 | **297,790** |   |   | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 |  **«**Формирование современной городской среды на 2017 год» | Всего | 11 169,409 | 11 169,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 7877,225 | 7877,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1847,758 | 1847,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Городской бюджет | 1342,364 | 1342,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 102,062 | 102,062 |  |  |   |   |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Благоустройство общественных территорий  | Всего | 3685,408 | 3685,408 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 2625,742 | 2625,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 615,919 | 615,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Городской бюджет | 443,747 | 443,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие 1.1.1.  | Благоустройство Набережной 2-3 микрорайонов:- ремонт облицовочной плитки;- ремонт тротуарной плитки и бордюров;- ремонт торшерных светильников;- приобретение и установка урн и скамеек;- монтаж смотровой площадки | Всего | 3604,182 | 3604,182 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 2625,742 | 2625,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 615,919 | 615,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Городской бюджет | 362,521 | 362,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.2.  | Подготовка и согласование локального сметного расчета на ремонт общественной территории | Городской бюджет | 17,012 | 17,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.3.  | Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту общественной территорий  | Городской бюджет | 64,214 | 64,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 7484,001 | 7484,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Федеральный бюджет | 5251,483 | 5251,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1231,839 | 1231,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Городской бюджет | 898,617 | 898,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 102,062 | 102,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 | Благоустройство дворовых территорийпо следующим адресам:Ул. Космонавтов, д.24Ул. Садовая, д.2Ул. Садовая, д.9аУл. Энергетиков, д.45Ул. Энергетиков, д.29Ул. Энергетиков, д.39Ул. Ленинградская, д.9Ул. Ленинградская, д.17Ул. Ленинградская, д.11Пр-т Коммунистический, д.26Ул. Ленинградская, д.3Ул. Ленинградская, д.1Пр-т Коммунистический, д.16Пр-т Коммунистический, д.24Ул. Молодежная, д.4 | Всего | 7310,426 | 7310,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 5251,483 | 5251,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет | 1231,839 | 1231,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Городской бюджет | 725,042 | 725,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 102,062 | 102,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.2 | Подготовка и согласование локального сметного расчета на ремонт дворовых территорий | Городской бюджет | 41,560 | 41,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.3 | Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту дворовой территорий  | Городской бюджет | 132,015 | 132,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 |  **«**Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» | Всего | **23484,863** | **0** | 9374,459 | **10891,872** | 1609,266 | 1609,266 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | **15458,551** | 0 | 6751,431 | **8707,120** | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет | **1186,530** | 0 | 1008,834 | **177,696** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Городской бюджет  | **6434,015** | **0** | **1506,217** | **1709,266** | 1609,266 | 1609,266 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | **405,767** | 0 | **107,977** | **297,790** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1  | Благоустройство общественных территорий | Всего | **1668,193** | 0 | **1668,193** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | **1160,586** | 0 | **1160,586** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 173,421 | 0 | 173,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Городской бюджет | **334,186** | **0** | **334,186** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.1 | Благоустройство общественных территорий. | Всего | **1481,632** |  | **1481,632** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | **1160,586** | **0** | **1160,586** | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | **173,421** | **0** | **173,421** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Городской бюджет | **147,625** | **0** | **147,625** | **0** | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие 2.1.2 | Проверка сметной документации  | Городской бюджет | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.3 | Осуществление строительного контроля на выполнение работ | Городской бюджет | **16,561** | 0 | **16,561** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.4 | Разработка ПСД на капитальный ремонт «Замка» на Изумрудном городке | Городской бюджет | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.5 | Разработка ПСД на ремонт «Бульвар Победы» | Городской бюджет | 80,000 | 0 | **80,000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.6 | Проверка сметной документации по ремонту «Бульвар Победы» | Городской бюджет | **10,000** | 0 | **10,000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2  | Благоустройство дворовых территорий  | Всего | **7706,266** | **0** | **7706,266** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 5590,845 | 0 | 5590,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 835,413 | 0 | 835,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Городской бюджет  | **1172,031** | **0** | **1172,031** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 107,977 | 0 | 107,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.1 | Благоустройство дворовых территорий. 2018 год пр. Коммунистический, 24ул.Ленинградская, д. 17ул.Ленинградская, д.19ул. Ленинградская, д.27ул.Ленинградская, д.33;ул.Ленинградская, д.39;ул.Ленинградская, д.37;ул.Ленинградская, д.41;ул.Ленинградская, д.43;ул.Ленинградская, д.45 | Всего | **7245,380** | 0 | **7245,380** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | **5590,845** | 0 | **5590,845** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет | **835,413** | 0 | **835,413** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Городской бюджет  | **711,145** | 0 | **711,145** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 107,977  | 0 | 107,977  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.2 | Проверка сметной документации по благоустройству дворовых территорий  | Городской бюджет  | 115,000 | 0 | 115,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.3 | Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту дворовых территорий  | Городской бюджет | **145,886** | 0 | **145,886** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.4 | Экспертиза выполненных работ по благоустройству дворовых территорий  | Городской бюджет | **35,000** | 0 | **35,000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.5 | Разработка дизайн проектов и сметной документации по благоустройству дворовых территорий  | Городской бюджет | 100,00 | 0 | **100,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.6 | **Проверка сметной документации по благоустройству дворовых территорий**  | **Городской бюджет**  | **65,000** | **0** | **65,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Основное мероприятие 2.F2** | **Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** | Всего | **12900,104** |  |  | **10421,772** | 1239,166 | 1239,166 | 0 |  |  |
| Федеральный бюджет | 8707,120 |  |  | **8707,120** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 177,696 |  |  | **177,696** | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Городской бюджет | 3717,498 |  |  | **1239,166** | 1239,166 | 1239,166 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | **297,790** |  |  | **297,790** |  |  |  | 0 | 0 |
| **Мероприятие 2.F2.1** | **Благоустройство общественных территорий** | Всего | **5321,642** |  |  | **4596,600** | **362,521** | **362,521** | **0** | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | **4173,063** | **0** |  | **4173,063** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| Областной бюджет | **85,165** | **0** |  | **85,165** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Городской бюджет | **1063,414** | **0** |  | **338,372** | **362,521** | **362,521** | **0** | 0 | 0 |
| **Мероприятие 2.F2.2** | **Благоустройство дворовых территорий** | Всего | **7578,462** | 0 |  | **5825,172** | **876,645** | **876,645** | **0** |  |  |
| Федеральный бюджет | **4534,056** | 0 |  | **4534,056** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| Областной бюджет | **92,532** | 0 |  | **92,532** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| Городской бюджет  | **2654,084** | 0 |  | **900,794** | **876,645** | **876,645** | **0** | 0 | **0** |
| Внебюджетные источники | **297,790** | 0 |  | **297,790** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** |
| **Основное мероприятие 2.3** | **Создание условий для проведения мероприятий по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** | Городской бюджет | **1210,300** |  |  | 470,100 | 370,100 | 370,100 | 0 | 0 | 0 |

 |

 |