АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВА
                        КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 30 сентября 2015г. № 1188

Об утверждении муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан города Курчатова                			Курской области на 2016-2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации города Курчатова от 10.08.2015 № 313-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Курчатова Курской области, реализация которых намечается с 2016 года» администрация города Курчатова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы».

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города Курчатова:

- от 11.10.2013 № 1493  «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»;

- от 25.08.2014 № 914  «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»;

- от 17.09.2014 № 1037  «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»;

- от 01.12.2014 № 1413  «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»;

- от 11.12.2014 № 1496  «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»;

- от 26.02.2015 № 262  «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»;

- от 17.04.2015 № 501  «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»;

- от 23.04.2015 № 447  «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»;

- от 12.08.2015 № 992  «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»;

- от 11.10.2013 № 1486 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды в городе Курчатове Курской области на 2014-2020 годы»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города – председателя Комитета образования города Курчатова С.В. Рудакова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

И.о.Главы города							       Р.А.Кузнецова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

города  Курчатова

от  30 . 09. 2015 г.

№1188

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН ГОРОДА КУРЧАТОВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 -2020 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель              Управление социального обеспечения             							 города Курчатова

Дата составления проекта 			 «20» июля 2015 г.

Начальник Управления

социального обеспечения

города Курчатова 			       Зайцева Наталья Олеговна

Исполнитель 				       Леньшина Оксана Викторовна

начальник отдела по детским

пособиям 	и компенсационным

выплатам 	Управления социального

обеспечения города Курчатова

Телефон						4-16-13

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области

на 2016-2020 годы» (далее-Программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Управление социального обеспечения города Курчатова |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной Программы |  | - отсутствуют |
| Участники муниципальной Программы |  | Администрация города Курчатова, Управление социального обеспечения города Курчатова, Комитет образования города Курчатова, МКУ «Управление дошкольных образовательных учреждений», Комитет городского хозяйства г. Курчатова |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы»; 2. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы»; 3. «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016-2020 годы» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной Программы |  | - отсутствуют |
| Цель муниципальной программы |  | - рост благосостояния граждан: повышение доступности и качества социальных услуг, предоставляемых населению; создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных категорий граждан; улучшение демографической ситуации |
| Задачи муниципальной Программы |  | - реализация на территории города Курчатова единой государственной политики в сфере социального обеспечения населения; - повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки; - улучшение демографической ситуации; обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  | - доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения города Курчатова; - количество граждан социальных категорий, привлекаемых к занятиям спортом, творчеством, искусством; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | Муниципальная программа реализуется в один этап в 2016-2020 годах |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | Источником финансирования являются средства городского бюджета, областного бюджета и федерального бюджета на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 597473,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 114629,3 тыс. рублей; 2017 год – 117673,6 тыс. рублей; 2018 год – 121723,5 тыс. рублей; 2019 год – 121723,5 тыс. рублей; 2020 год – 121723,5 тыс. рублей, в том числе, за счет средств городского бюджета: 22424,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 3233,3 тыс. рублей; 2017 год – 3233,3 тыс. рублей; 2018 год – 5319,4 тыс. рублей; 2019 год – 5319,4 тыс. рублей; 2020 год – 5319,4 тыс. рублей, в том числе, за счет средств областного бюджета: 448184,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 87272,0 тыс. рублей; 2017 год – 88755,3 тыс. рублей; 2018 год – 90719,0 тыс. рублей; 2019 год – 90719,0 тыс. рублей; 2020 год – 90719,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета: 126864,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 24124,0 тыс. рублей; 2017 год – 25685,0 тыс. рублей; 2018 год – 25685,0 тыс. рублей; 2019 год – 25685,1 тыс. рублей; 2020 год – 25685,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  | Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит: 1. Повысить уровень социальной защищенности населения на территории города Курчатова; 2. Повысить эффективность социальной помощи населению города Курчатова; 3. Скоординировать деятельность и обеспечить слаженность деятельности учреждений социальной направленности в городе Курчатове для создания организационных, правовых и социально-экономических условий и мер, направленных на улучшение жизни социально уязвимых категорий граждан в г. Курчатове; 4. Расширить информационное поле; 5. Повысить уровень социального реагирования; 6. Создать необходимые условия для реализации принципа адресности социальной защиты граждан; 7. Создать эффективную и скоординированную систему предупреждения бедности и социального риска; 8. Обеспечить доступность общественных учреждений, учреждений социального обеспечения, здравоохранения, образования, культуры; доступность жилища и окружающей среды; бытовой и средовой адаптации; информационную доступность; доступность образования и спорта для граждан с ограниченными возможностями здоровья 9. Обеспечить мониторинг социальной ситуации в городе Курчатове. |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В современном мире социальной политике отводится ведущая роль,  а социальное положение граждан является одним из важных показателей развития общества.

На протяжении последних десятилетий социальная защита граждан в Российской Федерации качественно видоизменилась, приобрела свойства адресности, целостности и компетентности. Расширились виды оказываемой населению социальной поддержки, а также применяемые в социальной работе методы и технологии оказания помощи населению.

Социальная поддержка граждан сегодня представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории граждан, являющиеся  получателями социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством,  законодательством Курской области, нормативными правовыми актами города Курчатова.

Структурными элементами системы социальной поддержки являются:

граждане и семьи – получатели мер социальной поддержки:

органы государственной власти и органы местного самоуправления, наделенные полномочиями и осуществляющие функции по выработке и реализации региональной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующих секторах сферы социальной поддержки граждан (органы социальной защиты населения, органы здравоохранения, образования, культуры, опеки и попечительства, физкультуры и спорта и др.);

межведомственные координационные органы (комиссии, советы);

общественные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, участвующие в предоставлении мер социальной поддержки гражданам в соответствии со своими учредительными документами.

Действующая система социальной поддержки граждан в городе Курчатове как и в целом по Российской Федерации базируется на следующих принципах:

добровольность предоставления мер социальной поддержки;

безусловная гарантированность исполнения принятых обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение снижения уровня и ухудшения условий их предоставления.

В последние годы в городе Курчатове принят ряд решений по совершенствованию системы социальной поддержки граждан. Развивается законодательная база по оказанию населению социальной помощи, совершенствуется ее организация, укрепляется материально-техническая и  информационная база.

Реализуются федеральные и региональные меры поддержки семей с детьми. Наиболее значимые из них – выплата ежемесячного пособия при рождении второго ребенка и ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет, ежемесячное пособие семьям со среднедушевым доходом ниже установленной по Курской области величины прожиточного минимума.

Ряд социально значимых мероприятий для семей с детьми города Курчатова установлен за счет средств  городского бюджета: дети в возрасте 1-2 лет из малоимущих и многодетных семей обеспечиваются специальными молочными продуктами детского питания; малоимущим семьям предоставляются меры социальной поддержки по оплате за содержание ребенка в детских дошкольных образовательных учреждениях. В группах оздоровительной направленности МА ДОУ «Детский сад № 9» организовано дополнительное питание детей. Предоставляются меры социальной поддержки  по оплате за содержание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских дошкольных  учреждениях.

Эти меры социальной поддержки имеют особое значение и способствуют улучшению качества жизнедеятельности современных семей, стимулируют рождение в семьях вторых и последующих детей, что в целом способствует  созданию  основы для обеспечения в будущем расширенного воспроизводства населения.

Значительным является количество категорий и число граждан старшего поколения, которым за счет средств городского бюджета установлены дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в денежной форме.

Так в отделе «Ветеран» МУП ТК «Курчатов» за счет субвенций, направляемых из областного бюджета обслуживаются 37 граждан, за счет средств городского бюджета дополнительно 2 категории граждан общей численностью 104 человека. Среди граждан, получающих данную меру социальной поддержки: вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны; граждане, пострадавшие от политических репрессий; бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей; граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; ветераны военной службы, получившие увечье (заболевание) при исполнении служебных обязанностей.

Несмотря на принятые решения по расширению перечня мер и улучшению условий социальной поддержки граждан, ежегодное сохранение и увеличение объемов финансирования, результаты функционирования системы социальной поддержки граждан оказываются недостаточно результативными, в том числе с позиций:

повышения уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки;

сокращения социального неблагополучия, преодоления негативных последствий трудной жизненной ситуации семей и др.

На территории города Курчатова в период с 2010 по 2013 годы реализовывались городские  целевые программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан г. Курчатова Курской области» на 2010-2012 годы, «Улучшение демографической ситуации в г. Курчатове Курской области» на 2010-2012 годы, «Формирование доступной среды в г. Курчатове» на 2011-2013 годы,  «Социальная поддержка многодетных семей г. Курчатова Курской области» на 2010-2012 годы.

Эффективно реализовывались муниципальные программы «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы», «Формирование доступной среды в городе Курчатове Курской области на 2014-2020 годы».

В ходе реализации указанных программ в период с 2010-2015 годов был получен положительный опыт решения ряда задач в области социальной защиты населения города Курчатова, программный метод показал достаточную эффективность и привел к достижению, в целом, поставленных целей и задач.

Настоящая Программа призвана продолжить начатые мероприятия по совершенствованию системы оказания практической социальной помощи населению города Курчатова, сохранить действующие меры социальной поддержки, финансируемые за счет средств городского бюджета, улучшить качество социальных услуг, предоставляемых населению.

Реализация мероприятий настоящей Программы необходима для развития системы предоставления адресной социальной помощи населению и улучшения качества жизни социально уязвимых категорий граждан города Курчатова.

В сложившихся условиях прогнозируется, что развитие системы социальной поддержки населения на период до 2020 года будет осуществляться в следующих основных направлениях:

расширение сферы применения механизма адресности, основанного на оценке доходов, при предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан как в денежной форме, так и в форме услуг;

дальнейшее расширение полномочий органов местного самоуправления                      города Курчатова по определению категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, исходя из критериев нуждаемости;

развитие системы профилактики материального и социального  неблагополучия граждан и семей как инструмента повышения эффективности социальной поддержки отдельных категорий граждан, снижающего риски возникновения трудной жизненной ситуации и расходы на преодоление ее последствий.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере социальной поддержки граждан г. Курчатова определены в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012                       № 761, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,  государственной программой Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296-р, Стратегией социально-экономического развития Курской области, программой социально-экономического развития Курской области на среднесрочный период.

К приоритетным направлениям социальной политики, определенным вышеуказанными нормативными правовыми актами, отнесены, в том числе:

модернизация и развитие сектора социальных услуг;

обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан.

Целью Программы является	рост благосостояния граждан: повышение доступности и качества  социальных услуг, предоставляемых населению; создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных категорий граждан; улучшение демографической ситуации.

Оценка достижения целей Программы производится посредством следующих показателей:

- доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения города  Курчатова;

- количество граждан социальных категорий,  привлекаемых к занятиям спортом, творчеством, искусством.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях указываются в Приложении № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы».

Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть следующие ожидаемые результаты реализации Программы:

- повысить уровень социальной защищенности населения на территории                города Курчатова;

- повысить эффективность социальной помощи населению города Курчатова;

- скоординировать деятельность и обеспечить слаженность деятельности учреждений социальной направленности в городе  Курчатове для  создания организационных, правовых и социально-экономических условий  и мер, направленных на улучшение жизни социально уязвимых категорий граждан в городе Курчатове;

- расширить информационное поле;

- повысить уровень социального реагирования;

- создать необходимые условия для реализации принципа адресности  социальной защиты граждан;

- создать эффективную и скоординированную систему предупреждения бедности и социального риска;

- обеспечить доступность общественных учреждений, учреждений социального обеспечения, здравоохранения, образования, культуры; доступность жилища и окружающей среды; бытовой и средовой адаптации; информационную доступность; доступность образования и спорта для граждан с ограниченными возможностями здоровья

- обеспечить мониторинг социальной ситуации в городе Курчатове.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития города Курчатова, Курской области.

Реализация Программы к концу 2020 года позволит обеспечить:

- увеличение количества граждан, получивших адресную социальную поддержку;

- поддержание  в актуальном состоянии банка данных для комплексного и эффективного решения вопросов, связанных с оказанием адресной социальной помощи;

- улучшение демографической ситуации в городе Курчатове;

- увеличение доли семей с детьми, получающих социальные выплаты при рождении в них второго, третьего и последующих детей;

- увеличение количества граждан социальных категорий, привлекаемых к занятиям спортом, творчеством, искусством.

Успешная реализация Программы и достижение ее конечных  результатов позволит качественно улучшить состояние социальной защищенности граждан города Курчатова, обеспечит гибкую систему социального реагирования  с учетом нуждаемости граждан в отдельных мерах социальной поддержки и социальных услугах. Обеспечит снижение социальной напряженности в обществе, положительно повлияет на демографическую ситуацию  в города Курчатове, в целом упрочит систему предоставления жителям города Курчатова социальных услуг.

Сроки реализации Программы – 2016–2020 годы, в один этап.

В связи с тем, что основная часть мероприятий Программы связана с последовательной реализацией «длящихся» социальных обязательств Российской Федерации, Курской области и города Курчатова по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.

III. Сведения о показателях и индикаторах

муниципальной программы

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

1) Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения города Курчатова.

Данный показатель позволяет количественно оценить конечные общественно значимые результаты реализации Программы с позиций обеспечения роста материального благосостояния населения, снижения уровня бедности посредством представления мер социальной поддержки, направленных на обеспечение доходов граждан.

Определяется как отношение численности малоимущих граждан, состоящих на учете в Управлении социального обеспечения города Курчатова, на конец года, к численности всех граждан города.

Показатель определяется по формуле:

B / A х 100%, где:

A - число граждан города Курчатова, на конец года, человек.

B – численность малоимущих граждан, состоящих на учете в Управлении социального обеспечения города Курчатова, на конец года, человек.

Введение данного показателя в качестве целевого предполагает, что мероприятия как Программы в целом, так и входящих ее в состав подпрограмм, должны ориентироваться на необходимость и, в конечном счете, способствовать снижению уровня бедности населения на основе социальной поддержки граждан. Прогнозируемое снижение данного показателя будет обеспечиваться за счет реализации в рамках Программы мероприятий, обеспечивающих последовательное расширение адресного подхода, основанного на оценке нуждаемости.

2) Количество граждан социальных категорий,  привлекаемых к занятиям спортом, творчеством, искусством.

Показатель позволяет характеризовать и оценивать результаты реализации мероприятий по удовлетворению потребностей социальных категорий населения, предоставляемых пожилым гражданам, инвалидам, детям-инвалидам, семьям с детьми.

Показатель программы будет оцениваться на основе отчета Управления социального обеспечения города Курчатова о количестве граждан социальных категорий, принявших участие в социальных мероприятиях.

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

Программа содержит конкретные мероприятия, направленные на реализацию ее целей и задач. Перечень программных мероприятий, а также информация о необходимых сроках и объемах их финансирования приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.

Для выполнения цели и решения задач муниципальной программы будут реализовываться следующие основные мероприятия:

Обеспечение выполнения переданных отдельных государственных полномочий Курской области  в сфере социальной защиты населения, в т.ч.:

- содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения;

- содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсаций  в связи с расходами по оплате жилья, коммунальных услуг, твердого топлива и его доставке.

Обеспечение выполнения переданных отдельных государственных полномочий Курской области  по организации предоставления гражданам  субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Средства городского бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий , переданных органам местного самоуправления МО «Город Курчатов» в сфере социальной защиты населения.

Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Обеспечение реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и социальных выплат, установленных органами местного самоуправления, в т.ч.:

- выплата ежемесячной денежной компенсации гражданам, имеющим право на получение социальной поддержки по обеспечению продовольственными товарами;

- оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граж- дан;

- предоставление адресной социальной поддержки гражданам, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", а также инвалидам вследствие военной травмы, получившим инвалидность при прохождении службы по призыву в горячих точках;

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- назначение ежемесячной денежной выплаты инвалидам с детства для проезда к месту учебы в  г. Курск и обратно.

Обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере социальной защиты населения, в.т.ч.:

- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда;

- обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла;

- обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

- предоставление  мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Курской области»;

- представление  мер социальной поддержки многодетным семьям;

- выплата  ежемесячного пособия на ребенка;

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами.

Обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Реализация иных мероприятий социальной направленности для отдельных категорий граждан, в. т.ч.:

- проведение социально-культурных мероприятий для отдельных категорий граждан;

- организация и проведение городских спартакиад среди инвалидов, детей – инвалидов;

- участие победителей городских спартакиад инвалидов и детей – инвалидов в областных спартакиадах.

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих.

Приобретение товаров и услуг в пользу отдельных категорий граждан в целях их социального обеспечения.

Обеспечение доступности жилых домов и объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения, в т.ч.:

- разработка проектно-сметной документации;

- устройство приспособлений для бытовой и средовой адаптации инвалидов с выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе:- в жилых домах;- в объектах социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;

- строительный контроль.

Обеспечение выполнения переданных отдельных государственных полномочий Курской области по организации деятельности по опеке и попечительству.

Ежемесячное пособие на содержание ребенка в семье опекуна.

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми дошкольного возраста, в т.ч.:

- организация обеспечения детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского  питания, в т.ч.:  - приобретение специальных молочных продуктов детского питания; - оплата услуг сторонних организаций по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами;

- организация дополнительного питания детей в группах оздоровительной направленности МА ДОУ «Детский сад № 9»;

- организация обеспечения присмотра и ухода за детьми из многодетных семей, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова;

- организация обеспечения присмотра и ухода за детьми, посещающими социальную группу, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова;

- организация обеспечения присмотра и ухода за детьми с психическими отклонениями в развитии, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова;

- приобретение аппаратуры и медицинских препаратов для лечения детей  в группах оздорови-тельной направленности МА ДОУ «Детский сад №9»;

- организация обеспечения присмотра и ухода за детьми- инвалидами, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова;											- организация обеспечения присмотра и ухода за детьми, оставшимися без попечения родителей, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова.

Средства городского бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО «Город Курчатов» по организации деятельности по опеке и попечительству.

Мероприятия Программы фактически являются «длящимися» социальными обязательствами по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, и будут исполняться в течение всего срока реализации муниципальной программы – в период 2016-2020 годов.

Ответственным исполнителем всех вышеперечисленных мероприятий выступает Управление социального обеспечения города Курчатова.

V. Обобщенная характеристика

мер муниципального регулирования

Основными мерами правового регулирования являются нормативные правовые акты, которые будут приниматься в связи с изменением федерального законодательства, которое предусмотрено Государственной программой Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 15.04.2014 № 296-р, изменений в действующее региональное законодательство, в т.ч.: внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты города Курчатова.

В случае необходимости в рамках Программы будет осуществляться работа по обеспечению своевременной корректировки муниципальной программы, внесению изменений в нормативные правовые акты города Курчатова в сфере ее реализации.

Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов                   города Курчатова будет определяться в процессе реализации муниципальной программы в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и Курской области.

## Для достижения цели Программы использование мер государственного регулирования не предполагается.

## VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках  муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках программы)

В рамках реализации Программы муниципальные задания не предусмотрены.

VII. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы

Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием и иных юридических лиц не предусматривается.

VIII. Обоснование выделения подпрограмм

Программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложившихся систем мер социальной поддержки граждан с целью повышения их эффективности и результативности.

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели Программы и решение программных задач. Подпрограммы Программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач:

подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы»;

подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы»;

подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016-2020 годы».

Для каждой подпрограммы Программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи.

Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы» решает задачу обеспечения функционирования эффективной системы управления социальной защитой населения, обеспечения реализации исполнения дополнительных полномочий в сфере социальной защиты населения.

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы»	преследует в качестве цели обеспечение роста материального благосостояния населения, снижения уровня бедности посредством обеспечения гарантированных государством мер социальной поддержки в рамках переданных Управлению социального обеспечения города Курчатова полномочий в сфере социальной защиты населения, а также путем представления дополнительных мер социальной поддержки социально уязвимым категориям граждан. В целом предусмотренные подпрограммой меры социальной поддержки  направленны на обеспечение доходов граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках данной подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на организацию своевременного и в полном объеме обеспечения прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки, на совершенствование норм законодательства, регулирующего правоотношения в сфере предоставления государственной социальной помощи; на совершенствование системы информационного обеспечения предоставления мер социальной поддержки, в том числе учета граждан-получателей мер социальной поддержки, а также на расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой населению.

Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016-2020 годы» включает комплекс дифференцированных мер социальной поддержки семьи, материнства и детства, направленных, в первую очередь, на стимулирование рождаемости, формирование в обществе семейных ценностей, репродуктивных установок, повышение престижа материнства и отцовства, укрепление семьи, призванных обеспечить решение проблем семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.	Реализация мер материальной поддержки материнства и детства будет способствовать росту рождаемости и преодолению на этой основе негативных демографических тенденций.

Выделение 3 подпрограмм обусловлено реализацией приоритетов государственной политики в сфере социальной защиты населения и направлены на выполнение целей, задач и мероприятий Программы. 			Отдельные мероприятия подпрограмм являются взаимозависимыми, успешное выполнение одного мероприятия может зависеть от выполнения других.												Реализация отдельных мероприятий порождает решение задач, что обеспечивает достижение целей Программы.				Скоординированная деятельность по реализации 3 подпрограмм должна обеспечить достижение программной цели, а также усиление позиций и улучшение качественных параметров и показателей города Курчатова.	Реализация мероприятий вышеперечисленных подпрограмм Программы, наряду с положительными тенденциями в экономике и социальной сфере, будет способствовать достижению цели и решению задач Программы.

IX. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства городского бюджета, областного бюджета и федерального бюджета на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 597473,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год –  114629,3 тыс. рублей;

2017 год –  117673,6 тыс. рублей;

2018 год –  121723,5 тыс. рублей;

2019 год –  121723,5 тыс. рублей;

2020 год –  121723,5 тыс. рублей,

в том числе, за счет средств городского бюджета: 22424,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год –  3233,3 тыс. рублей;

2017 год –  3233,3 тыс. рублей;

2018 год –  5319,4 тыс. рублей;

2019 год –  5319,4 тыс. рублей;

2020 год –  5319,4 тыс. рублей,

в том числе, за счет средств областного бюджета: 448184,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год –  87272,0 тыс. рублей;

2017 год –  88755,3 тыс. рублей;

2018 год –  90719,0 тыс. рублей;

2019 год –  90719,0 тыс. рублей;

2020 год –  90719,0 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета: 126864,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год –  24124,0 тыс. рублей;

2017 год –  25685,0 тыс. рублей;

2018 год –  25685,0 тыс. рублей;

2019 год –  25685,1 тыс. рублей;

2020 год –  25685,1 тыс. рублей,

в том числе по подпрограммам:

подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы» -32902,6 тыс. рублей;

подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы» - 520486,5 тыс. рублей;

подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016-2020 годы» - 44084,3 тыс. рублей.											Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета представлено в Приложении № 3 к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы представлены в Приложении № 4 к настоящей Программе.

В ходе реализации Программы отдельные планируемые затраты по программным мероприятиям могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом уточненных расходов городского бюджета, доведенных ассигнований в форме субвенций из областного и федерального бюджета на осуществление переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты.

- X.  Оценка степени влияния дополнительных объёмов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы

- Объёмы ресурсов, выделенные дополнительно, окажут положительное влияние на следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы (Приложение №1): 1,2,1.1, 2.1, 2.3, 3.1.

XI. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств городского бюджета. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, в том числе публичных нормативных обязательств, что приведет к расширению зоны бедности, осложнит оказание социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и как, следствие, к росту социальной напряженности в обществе.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями Программы путем совершенствования мер правового регулирования, в том числе внедрения механизмов профилактики материального, социального и физического неблагополучия граждан и семей, снижающих риски трудной жизненной ситуации и расходы на ее преодоление; совершенствования предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан путем усиления адресности ее предоставления в денежной форме.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий Программы.

Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных Программой, путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с участниками Программы, путем повышения ответственности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя и участников Программы за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий Программы, а также в рамках институциональных преобразований в системе государственного и муниципального управления.										 Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы.				 С целью управления информационными рисками в ходе реализации Программы будет проводиться работа, направленная на:	использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации Программы; выявление и идентификацию потенциальных рисков путем  мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально – экономических и финансовых показателей);			мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации Программы).

XII. Методика оценки эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с использованием показателей (индикаторов) выполнения программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, позволяющих проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности программы включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач, запланированных программных мероприятий) программы (оценка результативности).

2. Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы.

3. Степень соответствия фактических затрат бюджета города Курчатова и запланированного уровня (эффективность использования средств бюджета города Курчатова, оценка полноты использования бюджетных средств) и привлечение дополнительных средств для реализации программных мероприятий.

В дополнение к количественной оценке эффективности производится качественная оценка социальной эффективности программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Оценка эффективности реализации программы включает в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации программы.

Расчет результативности по каждому показателю программы проводится по формуле:

а) для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где:

Ei - степень достижения i-го показателя Программы (процентов);

Tfi - фактическое значение показателя;

TNi - установленное программой целевое значение показателя.

б) для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

%

100





Tfi

TNi

Ei

Расчет результативности реализации программы в целом проводится по формуле:

,

где:

E - результативность реализации программы (процентов);

n - количество показателей программы, единиц.

Для оценки степени достижения запланированных результатов программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как высокая;

- если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как удовлетворительная;

- если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет полноты использования бюджетных средств производится отношением фактических затрат бюджета города Курчатова на реализацию программы к запланированному уровню по следующей формуле:

,

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ЗФ - фактические расходы бюджета города Курчатова на реализацию программы в соответствующем периоде;

ЗП - запланированные бюджетом города Курчатова расходы на реализацию программы в соответствующей периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета города Курчатова на реализацию программы к запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

- если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Курчатова на реализацию программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

- если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Курчатова на реализацию программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета города Курчатова на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

Э - эффективность использования средств бюджета города Курчатова;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

E - показатель результативности реализации программы.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета города Курчатова при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Курчатова Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Курчатова Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

- если значение показателя эффективность использования средств бюджета  города Курчатова Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

При неудовлетворительном показателе результативности реализации программы,  неудовлетворительной полноте использования бюджетных средств и низкой эффективности использования средств бюджета города Курчатова программа признается не эффективной.

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы» П А С П О Р Т подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы» Ответственный исполнитель подпрограммы; -; Управление социального обеспечения города Курчатова. Участники подпрограммы; -; Управление социального обеспечения города Курчатова. Программно-целевые инструменты подпрограммы; -; отсутствуют. Цель подпрограммы; -; реализация на территории города Курчатова единой государственной политики в сфере социального обеспечения населения. Задачи подпрограммы; -; обеспечение функционирования эффективной системы управления социальной защитой населения; обеспечение реализации дополнительных полномочий города Курчатова в сфере социальной защиты населения. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы; -; доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов). Этапы и сроки реализации подпрограммы; -; 2016-2020 годы без деления на этапы. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы; -; Источником финансирования являются средства областного бюджета и средства городского бюджета на соответствующий финансовый год. Объем финансирования по подпрограмме «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы» составит: 32902,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 6433,7 тыс. рублей; 2017 год – 6433,7 тыс. рублей; 2018 год – 6678,4 тыс. рублей; 2019 год - 6678,4 тыс. рублей; 2020 год - 6678,4 тыс. рублей. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы; -; обеспечение выполнения целей, задач и реализации Программы; достижение целевых показателей Программы. I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Основная цель подпрограммы, а именно реализация на территории области города Курчатова единой государственной политики в сфере социального обеспечения населения, может быть достигнута только в случае четкого исполнения своих функций органами и организациями системы социального обеспечения, в т.ч. таких как: разработка предложений по основным направлениям и приоритетам государственной социальной политики в сфере социального обеспечения населения на основе анализа социально-экономического развития города Курчатова; обеспечение распределения финансовых средств, поступивших в установленном порядке из городского бюджета, на оказание мер социальной поддержки различных категорий граждан, другие мероприятия социального обеспечения; координация и обеспечение реализации социальных, экономических и правовых гарантий категорий граждан; обеспечение на территории города соблюдения действующего законодательства в сфере социального обеспечения; организация работы и осуществление контроля за своевременным назначением, перерасчетом, начислением и выплатой пособий, компенсационных выплат и других социальных выплат; Проблемы, связанные с исполнением названных и иных функций Управлением социального обеспечения города Курчатова по социальной поддержке граждан будут решаться в ходе выполнения мероприятий подпрограммы. II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий Программы. Цель подпрограммы - реализация на территории города Курчатова единой государственной политики в сфере социального обеспечения населения. Задачами подпрограммы является обеспечение функционирования эффективной системы управления социальной защитой населения и обеспечение реализации исполнения полномочий города Курчатова в сфере социальной защиты населения. Целевым индикатором и показателем подпрограммы является: доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов). Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей Программе. В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих конечных результатов: обеспечение выполнения целей, задач и реализации Программы. ## Подпрограмма реализуется в один этап: 2016-2020 годы. ## III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы Для выполнения цели и решения задач подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы» будут реализовываться следующие основные мероприятия: Обеспечение выполнения переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере социальной защиты населения, в т.ч.: - содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения; - содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсаций в связи с расходами по оплате жилья, коммунальных услуг, твердого топлива и его доставке. Обеспечение выполнения переданных отдельных государственных полномочий Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Средства городского бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий , переданных органам местного самоуправления МО «Город Курчатов» в сфере социальной защиты населения. Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Ответственным исполнителем вышеперечисленных мероприятий выступает Управление социального обеспечения города Курчатова. Ожидаемым непосредственным результатом реализации мероприятий является: обеспечение функционирования эффективной системы управления социальной защитой населения в целях реализации гражданами прав на гарантированные социальные услуги и иные меры социальной поддержки; обеспечение условий для исполнения муниципальным образованием «Город Курчатов» полномочий в сфере социальной защиты населения; наличие достоверной информации о развитии системы социальной поддержки граждан, своевременное принятие управленческих решений; Последствиями нереализации основных мероприятий может стать неэффективное функционирование системы управления социальной защитой населения, отсутствие достоверной информации, неэффективное использование бюджетных средств, недофинансирование отрасли. Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в Приложении № 2 к настоящей Программе. ## IV. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы) В рамках реализации подпрограммы муниципальные задания не предусмотрены. V. Информация об участии предприятий и организаций, а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием и иных юридических лиц не предусматривается. VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Источником финансирования являются средства городского бюджета и областного бюджета в форме субвенций на соответствующий финансовый год. Объем финансирования по подпрограмме «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» составит: 32902,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 6433,7 тыс. рублей; 2017 год – 6433,7 тыс. рублей; 2018 год – 6678,4 тыс. рублей; 2019 год - 6678,4 тыс. рублей; 2020 год - 6678,4 тыс. рублей Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» приведено в приложении № 4 к настоящей Программе. VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под влиянием возможных негативных факторов, имеющихся в обществе, и социально-экономических проблем. 1. Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно повлиять на функционирование системы социального обеспечения, а также затормозить структурные преобразования в ней. 2. Финансовые риски. Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках подпрограммы может привести к снижению обеспеченности и качества предоставляемых социальных услуг населению г. Курчатова и, как следствие, целевые показатели проекта не будут достигнуты. ### Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков. Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы». П А С П О Р Т подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы» Ответственный исполнитель подпрограммы; -; Управление социального обеспечения города Курчатова. Участники подпрограммы; -; Администрация города Курчатова, Управление социального обеспечения города Курчатова, Комитет образования города Курчатова, Комитет городского хозяйства г. Курчатова. Программно-целевые инструменты подпрограммы; -; отсутствуют. Цель подпрограммы; -; повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки. Задачи подпрограммы; -; расширение масштабов представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; повышение охвата населения, находящегося в трудной жизненной ситуации, программами предоставления мер социальной поддержки. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы; -; удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами города Курчатова, в общей численности малоимущих граждан в городе Курчатове, обратившихся за получением мер социальной поддержки; уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме; удельный вес инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, среди всех инвалидов города. Этапы и сроки реализации подпрограммы; -; 2016-2020 годы в один этап. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы; -; Источником финансирования являются средства городского бюджета, областного бюджета и федерального бюджета на соответствующий финансовый год. Объем бюджетных ассигнований за период с 2016 по 2020 гг. по подпрограмме составит 520486,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 101062,5 тыс. рублей; 2017 год - 104224,2 тыс. рублей; 2018 год – 105066,6 тыс. рублей; 2019 год – 105066,6 тыс. рублей; 2020 год - 105066,6 тыс. рублей.. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы; -; повышение уровня представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; снижение бедности отдельных категорий граждан – получателей мер социальной поддержки; охват населения города Курчатова, находящегося в трудной жизненной ситуации, программами социальной поддержки к 2020 году. I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Представление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан является одной из функций государства, направленной на поддержание и (или) повышение уровня денежных доходов населения в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств, а также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определены законодательством Курской области, региональными программами: меры социальной поддержки в денежной форме, в том числе ежемесячные денежные выплаты, социальные доплаты к пенсиям, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсационные и единовременные выплаты, выплаты, приуроченные к знаменательным датам, адресная материальная помощь в денежной форме; меры социальной поддержки в натуральной форме, в т.ч. обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача (фельдшера); предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд на городском пассажирском и на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно; предоставление и содержание жилых помещений; натуральную помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и др.); меры социальной поддержки в форме льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и др. К расходным обязательствам Курской области, финансируемым из областного бюджета, законодательством отнесены меры социальной поддержки: ветеранов труда; тружеников тыла; реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий; граждан пожилого возраста и инвалидов (кроме федеральных льготников); граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; малоимущих граждан; других категорий граждан в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области. При этом органам государственной власти Курской области в рамках собственных полномочий предоставлено право самостоятельно определять перечень дополнительных мер социальной поддержки, категории лиц, которым оказывается социальная поддержка, размеры денежных выплат, формы предоставления льгот, а также объемы средств, необходимых для реализации принятых решений. Меры социальной поддержки отдельным категориям гражданам базируются на применении двух подходов: категориальный подход предоставления мер социальной поддержки – без учета (проверки) нуждаемости граждан (семей) и (или) адресный подход предоставления мер социальной поддержки гражданам – с учетом нуждаемости граждан (семей), исходя из соотношения их доходов с установленной в субъекте Российской Федерации величиной прожиточного минимума соответствующих социально-демографических групп населения. Меры социальной поддержки в категориальной форме дифференцированы с учетом заслуг граждан по защите Отечества, в связи с безупречной военной, иной государственной службой, продолжительным добросовестным трудом. Необходимость дифференциации обусловлена потребностью в наиболее полной реализации принципа социальной справедливости. Преобладающим в настоящее время является категориальный подход предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. К дополнительным мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан, предоставляемым по принципу адресности, с учетом нуждаемости, относится оказание адресной материальной помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, финансируемой за счет средств бюджета города Курчатова: Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств городского бюджета, предоставляются, в основном, в денежной форме, с использованием адресного подхода, механизма проверки нуждаемости. Прогнозируя развитие ситуации, с учетом современного состояния и динамики показателей предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, можно предположить следующее. 1. Ожидаемое изменение социально-демографической структуры контингента получателей мер социальной поддержки предполагает изменение приоритетов в определении категорий получателей мер социальной поддержки, условий их представления, в том числе путем активизации адресной социальной поддержки бедного населения, иных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, оценки нуждаемости и пр. 2. С учетом прогнозируемого изменения социально-демографической структуры получателей мер социальной поддержки потребуется разработка нормативных правовых, методических и информационных инструментов, обеспечивающих принятие эффективных управленческих решений, связанных с организацией мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы # Приоритетными направлениями муниципальной политики в области социальной поддержки является повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, в том числе путем усиления адресности программ муниципальной социальной помощи, совершенствования процедур проверки нуждаемости граждан. Указанные приоритеты направлены на повышение уровня и качества жизни населения; обеспечение адресной поддержки лиц, относящихся к категории малоимущих, формирование системы социальной поддержки и адаптации, обеспечивающей, помимо функции социальной защиты, также функции социального развития; создание доступных механизмов «социального лифта» для всех, в том числе для социально уязвимых категорий населения. Цель подпрограммы – повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки. Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение следующих задач: расширение масштабов представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; повышение охвата малоимущих граждан программами предоставления мер социальной поддержки. Оценка достижения целей подпрограммы производится посредством показателей. Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 1). Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами г. Курчатова, в общей численности малоимущих граждан в городе Курчатове, обратившихся за получением мер социальной поддержки. Показатель позволяет оценить результаты реализации в городе Курчатове мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки граждан из бюджетов всех уровней по категориальному признаку, с учетом нуждаемости. Отражает уровень охвата малоимущих граждан мерами социальной поддержки (социальными программами). Показатель определяется как отношение численности малоимущих граждан, лиц, имеющих низкий уровень дохода, получивших в отчетном году денежные выплаты и компенсации (регулярные и разовые) к численности малоимущих граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки. Показатель определяется по формуле: B / A х 100%, где: B - численность малоимущих граждан, имеющих низкий уровень дохода, получивших в отчетном году денежные выплаты и компенсации (регулярные и разовые), человек; A - общая численность малоимущих граждан в городе Курчатове, обратившихся за получением мер социальной поддержки, человек. Данный показатель по годам реализации Программы планируется обеспечить на уровне 100 % ежегодно, с учетом реализации в городе Курчатове мер по повышению уровня адресности социальной поддержки малообеспеченных групп населения, в том числе путем совершенствования: нормативной правовой базы (нормативных правовых актов и муниципальных программ г. Курчатова), определяющих контингенты получателей, условия и критерии предоставления мер социальной поддержки; развития системы выявления и учета граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки. 2) Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме. Показатель позволяет оценивать результаты реализации в городе Курчатове мероприятий, направленных на повышение уровня представления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в денежной форме в соответствии с нормативными правовыми актами и социальными программами города Курчатова. Показатель определяется как отношение численности отдельных категорий граждан, получивших в отчетном году денежные выплаты в соответствии с нормативными правовыми актами и муниципальной программой г. Курчатова к общей численности граждан, имеющих в отчетном году право на меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и муниципальной программой города Курчатова. Показатель определяется по формуле: В/А х100%, где: А - общая численность граждан, имеющих в отчетном году право на меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и муниципальной программой ; В – численность отдельных категорий граждан, получивших в отчетном году денежные выплаты в соответствии с нормативными правовыми актами и муниципальной программой города Курчатова, человек. Динамика данного показателя по годам реализации муниципальной программы будет складываться в результате реализации в городе Курчатове мероприятий по расширению масштабов предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках нормативных правовых актов и муниципальной программы, финансируемых из городского бюджета. 3). Удельный вес инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, среди всех инвалидов города. Данный показатель позволяет характеризовать и оценивать результаты реализации мероприятий по обеспечению доступности инвалидов к спортивным объектам и услугам. Показатель определяется как отношение численности инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях за год, к общей численности инвалидов, проживающих на территории города Курчатова. Показатель определяется по формуле: B / A х 100%, где: A - общая численность инвалидов, проживающих на территории города Курчатова, человек (по данным ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 125 ФМБА» России) B - общая численность инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях за год, человек. Показатель рассчитывает Управление социального обеспечения города Курчатова. Рост данного показателя по годам реализации муниципальной программы будет обеспечиваться за счет обеспечения свободного доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к социальной жизни, занятиям физкультурой и спортом, создания возможностей для инвалидов и маломобильных групп населения проводить досуг и отдых в спортивно-оздоровительных учреждениях, участвовать в культурно-массовых и спортивных мероприятиях города. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях указываются в Приложении № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы». Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению следующих ожидаемых результатов реализации подпрограммы: повышение уровня представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; снижение бедности отдельных категорий граждан – получателей мер социальной поддержки; охват населения г. Курчатова, находящегося в трудной жизненной ситуации, программами социальной поддержки к 2020 году; повышение уровня представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; снижение бедности отдельных категорий граждан – получателей мер социальной поддержки; охват бедного населения программами государственной социальной поддержки к 2020 году. Срок реализации подпрограммы – 2016–2020 годы, в один этап. В связи с тем, что основная часть мероприятий подпрограммы связана с последовательной реализацией «длящихся» социальных обязательств муниципального образования «Город Курчатов» по социальной защите граждан, выделение этапов реализации подпрограммы не предусмотрено. III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы Для выполнения цели и решения задач подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы» муниципальной программы будут реализовываться следующие основные мероприятия: Обеспечение реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и социальных выплат, установленных органами местного самоуправления, в т.ч.: - выплата ежемесячной денежной компенсации гражданам, имеющим право на получение социальной поддержки по обеспечению продовольственными товарами; - оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граж- дан; - предоставление адресной социальной поддержки гражданам, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", а также инвалидам вследствие военной травмы, получившим инвалидность при прохождении службы по призыву в горячих точках; - предоставление дополнительных мер социальной поддержки на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан; - назначение ежемесячной денежной выплаты инвалидам с детства для проезда к месту учебы в г. Курск и обратно. Обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере социальной защиты населения, в.т.ч.: - обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда; - обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла; - обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий; - предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Курской области»; - представление мер социальной поддержки многодетным семьям; - выплата ежемесячного пособия на ребенка; - оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; - предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами. Обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Реализация иных мероприятий социальной направленности для отдельных категорий граждан, в. т.ч.: - проведение социально-культурных мероприятий для отдельных категорий граждан; - организация и проведение городских спартакиад среди инвалидов, детей – инвалидов; - участие победителей городских спартакиад инвалидов и детей – инвалидов в областных спартакиадах. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих. Приобретение товаров и услуг в пользу отдельных категорий граждан в целях их социального обеспечения. Обеспечение доступности жилых домов и объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения, в т.ч.: - разработка проектно-сметной документации; - устройство приспособлений для бытовой и средовой адаптации инвалидов с выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе:- в жилых домах;- в объектах социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности; - строительный контроль. Мероприятия подпрограммы фактически являются «длящимися» социальными обязательствами по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, и будут исполняться в течение всего срока реализации муниципальной программы – в период 2016-2020 годов. Ответственным исполнителем всех вышеперечисленных мероприятий выступает Управление социального обеспечения города Курчатова. Ожидаемым непосредственным результатом реализации мероприятий является: Своевременное предоставление мер социальной поддержки населению, снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки, повышение результативности оказания социальной помощи, уменьшение иждивенческих настроений, увеличение эффективности оказания материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Мероприятия подпрограммы увязаны с такими показателями подпрограммы, как: - удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами города Курчатова, в общей численности малоимущих граждан в городе Курчатове, обратившихся за получением мер социальной поддержки; - уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме; - удельный вес инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, среди всех инвалидов города. Последствиями не реализации основных мероприятий могут стать неэффективное расходование бюджетных средств, увеличение иждивенческих настроений, несвоевременность оказания социальной помощи населению, снижение уровня доходов граждан и возможное отсутствие роста покупательной способности, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов. Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в Приложении № 2 к настоящей муниципальной программе. ## IV. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий ## по этапам реализации подпрограммы программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы) В рамках реализации подпрограммы муниципальные задания не предусмотрены. V. Информация об участии предприятий и организаций, а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием и иных юридических лиц не предусматривается. VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Источником финансирования являются средства городского бюджета, областного бюджета и федерального бюджета на соответствующий финансовый год. Объем бюджетных ассигнований за период с 2016 по 2020 гг. по подпрограмме составит 520486,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 101062,5 тыс. рублей; 2017 год - 104224,2 тыс. рублей; 2018 год – 105066,6 тыс. рублей; 2019 год – 105066,6 тыс. рублей; 2020 год - 105066,6 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы» приведено в приложении № 3 к настоящей Программе. VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы Для оценки достижения цели подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы» муниципальной программы необходимо учитывать финансовые, операционные, социальные риски. Анализ общих рисков, описание мер управления рисками, методика оценки эффективности приведены в общей части Программы. Особое внимание при этом в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы» будет уделено финансовым рискам, связанным с исполнением обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям населения за счет средств городского бюджета, возможности которого в настоящее время существенно ограничены. В этой связи для минимизации финансовых рисков в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы» Программы будет осуществляться: принятие мер, направленных на сокращение сферы применения категориального подхода и развитие адресного подхода к предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, на основе оценки нуждаемости; оценка эффективности мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, представляемых за счет средств городского бюджета в рамках нормативных правовых актов города Курчатова и Программы с позиций решения проблем бедности. Информационные риски в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы» Программы будут минимизироваться путем разработки предложений по совершенствованию статистического наблюдения за представлением мер социальной поддержки гражданам в целях повышения их полноты и информационной полезности. Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016-2020 годы» П А С П О Р Т подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016-2020 годы» Ответственный исполнитель подпрограммы; -; Управление социального обеспечения города Курчатова. Участники подпрограммы; -; Администрация города Курчатова, МКУ «Управление дошкольных образовательных учреждений». Программно-целевые инструменты подпрограммы; -; отсутствуют. Цели подпрограммы; -; улучшение демографической ситуации; обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи. Задачи подпрограммы; -; повышение качества жизни семей с детьми; снижение уровня семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства; стимулирование рождаемости. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы; -; доля детей города Курчатова из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курской области, от общей численности детей, проживающих в городе Курчатове. Этапы и сроки реализации подпрограммы; -; 2016- 2020 годы в один этап. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы; -; Источником финансирования являются средства городского бюджета и областного бюджета на соответствующий финансовый год. Объем финансирования по подпрограмме «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016-2020 годы» составит: 44084,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 7133,1 тыс. рублей; 2017 год – 7015,7 тыс. рублей; 2018 год – 9978,5 тыс. рублей; 2019 год – 9978,5 тыс. рублей; 2020 год – 9978,5 тыс. рублей.. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы; -; повышение уровня жизни семей с детьми; увеличение количества семей, воспитывающих второго, третьего и последующих детей; повышение уровня рождаемости к 2020 году.. I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением государственной семейной и демографической политики. В городе Курчатове проводится работа, направленная на социальную поддержку семьи, материнства и детства, формирование действенной и эффективной системы защиты детства, профилактику семейного и детского неблагополучия. Реализуется ряд муниципальных программ, направленных на улучшение демографической ситуации в городе Курчатове, на развитие образования, обеспечение жильем молодых семей, на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, на поддержку молодежи города, на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Создан орган межведомственного взаимодействия по оказанию помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – Координационный совет. Работа совета основана на внедрении технологии кураторства ситуации, организации сопровождения семьи, нуждающейся в помощи, до выхода из кризиса. Наряду с мерами социальной поддержки, установленными федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами Курской области, за счет средств городского бюджета семьям с детьми установлены следующие меры социальной поддержки: организация обеспечения детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания, в т.ч.: - приобретение специальных молочных продуктов детского питания, - оплата услуг сторонних организаций по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами организация дополнительного питания детей в группах оздоровительной направленности МА ДОУ «Детский сад № 9»; организация обеспечения присмотра и ухода за детьми из многодетных семей, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова; организация обеспечения присмотра и ухода за детьми, посещающими социальную группу, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова; организация обеспечения присмотра и ухода за детьми с психическими отклонениями в развитии, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова; приобретение аппаратуры и медицинских препаратов для лечения детей в группах оздоровительной направленности МА ДОУ «Детский сад №9»; организация обеспечения присмотра и ухода за детьми- инвалидами, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова; организация обеспечения присмотра и ухода за детьми, оставшимися без попечения родителей, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова. Вышеперечисленные меры обеспечивают повышение качества жизни семей с детьми, позволяют семьям с детьми ощутить существенную поддержку и заботу региональной власти. Достигнутые позитивные изменения в демографическом развитии города Курчатова являются результатом системной межведомственной работы по реализации единой государственной семейной и демографической политики. Для решения задачи профилактики социального сиротства привлекаются внебюджетные источники, средства областных фондов. По состоянию на начало 2015 года в базе данных о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, состояли 44 семьи, в них 75 детей, в базе данных о семьях, находящихся в социально опасном положении – 25 семей, в них 36 детей. За каждой из этих семей закрепляется куратор ситуации, составляется и реализуется индивидуальный план работы с семьей. С целью выявления признаков семейного и детского неблагополучия проводятся межведомственные рейды, около 80% несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, вовлечены в деятельность кружков и секций. В целях обеспечения занятости несовершеннолетних в летний период ежегодно более 500 детей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, вовлекаются во все формы труда и отдыха. Специалисты системы профилактики осуществляют меры, направленные на формирование у населения здорового образа жизни, снижение уровня злоупотребления алкоголем, профилактику иных вредных привычек в семьях с детьми; обеспечение психологического и социального благополучия в семье; возвращение детей в кровные семьи из государственных учреждений. Родителям оказывается содействие в трудоустройстве, направлении на лечение от алкогольной зависимости, оформлении документов при получении гражданства, социальных пособий и т.п. Также, несмотря на определенные достигнутые позитивные результаты, нерешенным остается ряд проблем в семьях с детьми. Сохраняется проблема низкого дохода среди семей с детьми. Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курской области, от общей численности детей, проживающих в городе Курчатове на 01.01.2015 г. составляла 23,7. Для многодетных семей и неполных семей характерны наивысшие уровни социального риска. Сохраняются неблагоприятные явления в области семейно-детских отношений. Большинство выявляемых детей-сирот составляют дети, лишившиеся родительского попечения вследствие социальных болезней родителей. Сохраняется высокая численность детей, родители которых лишены родительских прав или ограничены в родительских правах. Сохраняются, хотя и имеют тенденцию к снижению некоторые иные проявления социального и физического неблагополучия в семьях с детьми - младенческая смертность, алкоголизм, наркомания, суициды и др. Сокращение масштабов и уровней их проявления предполагает необходимость осуществления дополнительных мер правового и организационного характера, в том числе профилактических. Решение основных проблем семей с детьми возможно при эффективном взаимодействии всех социальных институтов и отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и др.), в том числе, в рамках реализации настоящей муниципальной программы. II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы Основными приоритетами направления муниципальной политики в отношении социальной поддержки семьи и детей определены следующие: повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей): укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания; развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение государственной материальной поддержки семей, имеющих детей; поддержка семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение защиты прав и законных интересов детей. Указанные приоритеты направлены на преодоление негативных демографических тенденций, стабилизацию численности населения и создание условий для ее роста, повышение качества жизни населения. С учетом указанных приоритетов определены цели подпрограммы: - улучшение демографической ситуации; - обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи. Для достижения целей подпрограммы предстоит обеспечить решение следующих задач: - повышение качества жизни семей с детьми; - снижение уровня семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства; - стимулирование рождаемости. Оценка достижения целей подпрограммы производится посредством следующего показателя: доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курской области, от общей численности детей, проживающих в городе Курчатове. Показатель характеризует уровень обеспеченности семей с детьми в отчетном году в городе Курчатове. Показатель позволяет в динамике оценивать результаты реализации мероприятий, проводимых в городе Курчатове, направленных на снижение уровня бедности детей. Определяется как отношение численности детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области в отчетном году, к общей численности детей, проживающих в городе Курчатове в отчетном году. Снижение значений показателя в период реализации Программы обеспечивается за счет реализации в городе Курчатове мероприятий, направленных на повышение уровня социально-экономического развития города, мероприятий по материальной поддержке малообеспеченных групп населения, в том числе в рамках реализации мероприятий по оказанию адресной социальной поддержки, дополнительной социальной помощи отдельным категориям граждан за счет средств городского бюджета. Показатель определяется по формуле: В/А х 100%, где: А – общая численность детей, проживающих в городе Курчатове в отчетном году, человек; В – численность детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области в отчетном году, человек. Показатель рассчитывается ежегодно из расчета количества несовершеннолетних, на которых осуществляется выплата ежемесячного пособия на ребенка, к общему числу несовершеннолетних, проживающих в городе Курчатове. Значения показателя по годам реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях указываются в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению следующих ожидаемых результатов реализации подпрограммы: повышение уровня жизни семей с детьми; повышение рождаемости к 2020 году . Срок реализации подпрограммы – 2016–2020 годы, в один этап. III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы Для выполнения цели и решения задач подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016-2020 годы» будут реализовываться следующие основные мероприятия: Обеспечение выполнения переданных отдельных государственных полномочий Курской области по организации деятельности по опеке и попечительству. Ежемесячное пособие на содержание ребенка в семье опекуна. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми дошкольного возраста, в т.ч.: - организация обеспечения детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания, в т.ч.: - приобретение специальных молочных продуктов детского питания; - оплата услуг сторонних организаций по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами; - организация дополнительного питания детей в группах оздоровительной направленности МА ДОУ «Детский сад № 9»; - организация обеспечения присмотра и ухода за детьми из многодетных семей, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова; - организация обеспечения присмотра и ухода за детьми, посещающими социальную группу, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова; - организация обеспечения присмотра и ухода за детьми с психическими отклонениями в развитии, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова; - приобретение аппаратуры и медицинских препаратов для лечения детей в группах оздорови-тельной направленности МА ДОУ «Детский сад №9»; - организация обеспечения присмотра и ухода за детьми- инвалидами, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова; - организация обеспечения присмотра и ухода за детьми, оставшимися без попечения родителей, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова. Средства городского бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО «Город Курчатов» по организации деятельности по опеке и попечительству. Ответственным исполнителем всех вышеперечисленных мероприятий выступает Управление социального обеспечения города Курчатова. Ожидаемым непосредственным результатом реализации мероприятий является: преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста; повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям; адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям, своевременное принятие управленческих решений; Мероприятия подпрограммы увязаны с такими показателями подпрограммы, как: - рождаемость; - доля детей города Курчатова из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курской области, от общей численности детей, проживающих в городе Курчатове. Последствиями нереализации основных мероприятий могут стать: - недостаточная эффективность адресной социальной поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; - снижение уровня социальной защищенности несовершеннолетних и семей с детьми, увеличение количества семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении; - уменьшение числа рождений вторых, третьих и последующих детей у матери; - рост социальной напряженности, увеличение доли детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курской области, от общей численности детей, проживающих в городе Курчатове. Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в Приложении № 2 к настоящей Программе. ## IV. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий ## по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы) В рамках реализации подпрограммы муниципальные задания не предусмотрены. V. Информация об участии предприятий и организаций, а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием и иных юридических лиц не предусматривается. VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Источником финансирования являются средства городского бюджета и областного бюджета на соответствующий финансовый год. Объем финансирования по подпрограмме «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016-2020 годы» составит: 44084,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 7133,1 тыс. рублей; 2017 год – 7015,7 тыс. рублей; 2018 год – 9978,5 тыс. рублей; 2019 год – 9978,5 тыс. рублей; 2020 год – 9978,5 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016-2020 годы» приведено в приложении № 3 к настоящей Программе. VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы С учетом цели, задач и мероприятий подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016-2020 годы» Программы будут учитываться, в первую очередь, финансовые и информационные риски. Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в экономике, колебаниями цен, что может привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств городского бюджета. Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями Программы путем мер правового регулирования. Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы. С целью управления информационными рисками в ходе реализации Программы будет проводиться работа, направленная на: использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации Программы; мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации Программы).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

«Социальная поддержка граждан

города Курчатова Курской области

на 2016-2020 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Социальная поддержка

граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» и подпрограмм  муниципальной

программы их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курчатова  Курской области на 2016-2020 годы»

| 1 | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения города Курчатова | процент | 5,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество граждан социальных категорий, привлекаемых к занятиям спортом, творчеством, искусством | человек | 850 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы»

| 1.1 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов); | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы»

| 2.1 | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами города Курчатова, в общей численности малоимущих граждан в городе Курчатове, обратившихся за получением мер социальной поддержки | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | процент | 97,5 | 97,6 | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Удельный вес инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, среди всех инвалидов города | процент | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |  |

Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки

семьи и детей на 2016-2020 годы»

| 3.1 |  | Доля детей города Курчатова из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курской области, от общей численности детей, проживающих в городе Курчатове | процент | 25,2 | 23,7 | 23,2 | 22,7 | 22,2 | 21,7 | 21,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Социальная поддержка граждан

города Курчатова Курской области

на 2016-2020 годы»

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан  города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение выполнения переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере социальной защиты населения, в т.ч.: 1.1.1 Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения 1.1.2 Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсаций в связи с расходами по оплате жилья, коммунальных услуг, твердого топлива и его доставке | Управление социального обеспечения города Курчатова | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» | Некачественная и неэффективная реализация мероприятий муниципальной программы, возможный отток квалифицированных кадров | Реализация мероприятия способствует достижению показателя 1.1 Приложения № 1 |
| 1.2 | Обеспечение выполнения переданных отдельных государственных полномочий Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Управление социального обеспечения города Курчатова | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» | Некачественная и неэффективная реализация мероприятий муниципальной программы, возможный отток квалифицированных кадров | Реализация мероприятия способствует достижению показателя 1.1 Приложения № 1 |
| 1.3 | Средства городского бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий, переланных органам местного самоуправления МО «Город Курчатов» в сфере социальной защиты населения | Управление социального обеспечения города Курчатова | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» | Некачественная и неэффективная реализация мероприятий муниципальной программы, переданных государственных полномочий, невыполнение социальных обязательств | Реализация мероприятия способствует достижению показателя 1.1, 2.1, 2.2 Приложения № 1 |
| 1.4 | Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | Управление социального обеспечения города Курчатова | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Адресная социальная поддержка категории граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной | Снижение уровня нравственно-патриотического воспитания в обществе | Реализация мероприятия способствует достижению показателя 1.1, 2.2 Приложения № 1 |
| Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и социальных выплат, установленных органами местного самоуправления, в т.ч.: 2.1.1 Выплата ежемесячной денежной компенсации гражданам, имеющим право на получение социальной поддержки по обеспечению продовольственными товарами 2.1.2 Оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан 2.1.3 Предоставление адресной социальной поддержки гражданам, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", а также инвалидам вследствие военной травмы, получившим инвалидность при прохождении службы по призыву в горячих точках 2.1.4 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2.1.5 Назначение ежемесячной денежной выплаты инвалидам с детства для проезда к месту учебы в г. Курск и обратно | Управление социального обеспечения города Курчатова | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Обеспечение адресных социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств городского бюджета. Повышение уровня и качества жизни получателей мер социальной поддержки. Совершенствование системы оказания гибкой социальной помощи | Снижение уровня доходов граждан и возможное отсутствие роста покупательной способности, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов | Реализация мероприятия способствует достижению показателей 1, 2.1, 2.2, 2.3 Приложения № 1 |
| 2.2 | Обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере социальной защиты населения, в.т.ч.: 2.2.1 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 2.2.2 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 2.2.3 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2.2.4 Предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Курской области» 2.2.5 Представление мер социальной поддержки многодетным семьям 2.2.6 Выплата ежемесячного пособия на ребенка 2.2.7 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2.2.8 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | Управление социального обеспечения города Курчатова | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Обеспечение адресных социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств городского бюджета. Повышение уровня и качества жизни получателей мер социальной поддержки. Предупреждение бедности и ситуаций «социального риска» | Снижение уровня доходов граждан и возможное отсутствие роста покупательной способности, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов | Реализация мероприятия способствует достижению показателей 1, 2.1, 2.2 Приложения № 1 |
| 2.3 | Обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Управление социального обеспечения города Курчатова | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Расширение масштабов адресной социальной помощи, оказываемой населению | Снижение уровня доходов граждан и возможное отсутствие роста покупательной способности, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов | Реализация мероприятия способствует достижению показателей 1, 2.1, 2.2 Приложения № 1 |
| 2.4 | Реализация иных мероприятий социальной направленности для отдельных категорий граждан, в. т.ч.: 2.4.1 Проведение социально-культурных мероприятий для отдельных категорий граждан 2.4.2 Организация и проведение городских спартакиад среди инвалидов, детей – инвалидов 2.4.3 Участие победителей городских спартакиад инвалидов и детей – инвалидов в областных спартакиадах | Управление социального обеспечения города Курчатова | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Повышение уровня и качества жизни населения, формирование духовно-нравственного потенциала общества, профилактика физического неблагополучия, социальной изоляции | Снижение социальной активности граждан, усиление самоизоляции инвалидов и негативного отношения к инвалидам, снижение уровня социальной сплоченности и социальной стабильности в обществе | Реализация мероприятия способствует достижению показателей 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3 Приложения № 1 |
| 2.5 | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | Управление социального обеспечения города Курчатова | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Обеспечения социальных гарантий лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы города Курчатова, и членов их семей в области пенсионного обеспечения | Снижение уровня доходов граждан и возможное отсутствие роста покупательной способности, увеличение дифференциации населения по уровню доходов | Реализация мероприятия способствует достижению показателя 2.2 Приложения № 1 |
| 2.6 | Приобретение товаров и услуг в пользу отдельных категорий граждан в целях их социального обеспечения | Управление социального обеспечения города Курчатова | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Обеспечение адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств городского бюджета. Повышение уровня и качества жизни получателей мер социальной поддержки | Снижение уровня доходов граждан и возможное отсутствие роста покупательной способности, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов | Реализация мероприятия способствует достижению показателя 2.1 Приложения № 1 |
| 2.7 | Обеспечение доступности жилых домов и объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения, в т.ч.: 2.7.1. Разработка проектно-сметной документации 2.7.2 Устройство приспособлений для бытовой и средовой адаптации инвалидов с выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе:- в жилых домах;- в объектах социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 2.7.3 Строительный контроль | Управление социального обеспечения города Курчатова | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Снижение социальной активности, усиление самоизоляции инвалидов и негативного отношения к инвалидам, снижение уровня социальной сплоченности и социальной стабильности в обществе | Реализация мероприятия способствует достижению показателя 2.1, 2.3 Приложения № 1 |
| Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение выполнения переданных отдельных государственных полномочий Курской области по организации деятельности по опеке и попечительству | Управление социального обеспечения города Курчатова | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, в том числе на позитивное восприятие института устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Снижение уровня социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отсутствие стимулирования к установлению и выплате ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям | Реализация мероприятия способствует достижению показателей 1,1.1 Приложения № 1 |
| 3.2 | Ежемесячное пособие на содержание ребенка в семье опекуна | Управление социального обеспечения города Курчатова | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям. Адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Снижение уровня социальной защищенности несовершеннолетних и семей с детьми, увеличение количества семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении | Реализация мероприятия способствует достижению показателей 1, 1.1, 2.1, 3.1. Приложения № 1 |
| 3.3 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми дошкольного возраста, в т.ч.: 3.3.1 Организация обеспечения детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания, в т.ч.: - приобретение специальных молочных продуктов детского питания; - оплата услуг сторонних организаций по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами 3.3.2 Организация дополнительного питания детей в группах оздоровительной направленности МК ДОУ «Детский сад № 9» 3.3.3 Организация обеспечения присмотра и ухода за детьми из многодетных семей, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова 3.3.4 Организация обеспечения присмотра и ухода за детьми, посещающими социальную группу, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова 3.3.5 Организация обеспечения присмотра и ухода за детьми с психическими отклонениями в развитии, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова 3.3.6 Приобретение аппаратуры и медицинских препаратов для лечения детей в группах оздорови-тельной направленности МК ДОУ «Детский сад №9» 3.3.7 Организация обеспечения присмотра и ухода за детьми- инвалидами, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова 3.3.8 Организация обеспечения присмотра и ухода за детьми, оставшимися без попечения родителей, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова | Управление социального обеспечения города Курчатова | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям. Адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Снижение уровня социальной защищенности несовершеннолетних и семей с детьми, увеличение количества семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении | Реализация мероприятия способствует достижению показателей 1,2, 1.1, 2.1, Приложения № 1 |
| 3.4 | Средства городского бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий, переланных органам местного самоуправления МО «Город Курчатов» по организации деятельности по опеке и попечительству | Управление социального обеспечения города Курчатова | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» | Некачественная и неэффективная реализация мероприятий муниципальной программы, переданных государственных полномочий, невыполнение социальных обязательств | Реализация мероприятия способствует достижению показателя 1.1, 2.1, 2.2 Приложения № 1 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | "Социальная поддержка граждан |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | города Курчатова Курской области на |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016-2020 годы" |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» за счет средств бюджета г. Курчатова Курской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники, муниципальный заказчик (координатор) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муници пальная программа | «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»: | Всего | Х | Х | Х | Х | 3233,3 | 3233,3 | 5319,4 | 5319,4 | 5319,4 |
| программа |  | Ответ.исп.: Управление социального обеспечения города Курчатова | 001 | Х | Х | Х | 1555,5 | 1555,5 | 2102,3 | 2102,3 | 2102,3 |
|  |  | Участник: Управление социального обеспечения города Курчатова | 001 | Х | Х | Х | 1555,5 | 1555,5 | 2102,3 | 2102,3 | 2102,3 |
|  |  | Управление социального обеспечения города Курчатова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участник: | 005 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 1209,3 | 1209,3 | 1209,3 |
|  |  | МКУ «Управление дошкольных образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

"Социальная поддержка граждан

города Курчатова Курской области на

2016-2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» 
(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа г.Курчатова Курской области | «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» | Всего | 597473,4 | 114629,3 | 117673,6 | 121723,5 | 121723,5 | 121723,5 |
|  |  | Городской бюджет | 22424,8 | 3233,3 | 3233,3 | 5319,4 | 5319,4 | 5319,4 |
|  |  | Областной Бюджет | 448184,3 | 87272,0 | 88755,3 | 90719,0 | 90719,0 | 90719,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 126864,3 | 24124,0 | 25685,0 | 25685,1 | 25685,1 | 25685,1 |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы» | Всего | 32902,6 | 6433,7 | 6433,7 | 6678,4 | 6678,4 | 6678,4 |
|  |  | Городской бюджет | 6114,0 | 1106,1 | 1106,1 | 1300,6 | 1300,6 | 1300,6 |
|  |  | Областной Бюджет | 26788,6 | 5327,6 | 5327,6 | 5377,8 | 5377,8 | 5377,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение выполнения переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере социальной защиты населения | Всего | 24885,0 | 4977,0 | 4977,0 | 4977,0 | 4977,0 | 4977,0 |
|  |  | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 24885,0 | 4977,0 | 4977,0 | 4977,0 | 4977,0 | 4977,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.1.1 Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения | Всего | 17775,0 | 3555,0 | 3555,0 | 3555,0 | 3555,0 | 3555,0 |
|  |  | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 17775,0 | 3555,0 | 3555,0 | 3555,0 | 3555,0 | 3555,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.1.2 Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсаций в связи с расходами по оплате жилья, коммунальных услуг, твердого топлива и его доставке | Всего | 7110,0 | 1422,0 | 1422,0 | 1422,0 | 1422,0 | 1422,0 |
|  |  | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 7110,0 | 1422,0 | 1422,0 | 1422,0 | 1422,0 | 1422,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение выполнения переданных отдельных государственных полномочий Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Всего | 1501,6 | 270,2 | 270,2 | 320,4 | 320,4 | 320,4 |
|  |  | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 1501,6 | 270,2 | 270,2 | 320,4 | 320,4 | 320,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Средства городского бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО «Город Курчатов» в сфере социальной защиты населения | Всего | 5744,9 | 1067,2 | 1067,2 | 1203,5 | 1203,5 | 1203,5 |
|  |  | Городской бюджет | 5744,9 | 1067,2 | 1067,2 | 1203,5 | 1203,5 | 1203,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | Всего | 771,1 | 119,3 | 119,3 | 177,5 | 177,5 | 177,5 |
|  |  | Городской бюджет | 369,1 | 38,9 | 38,9 | 97,1 | 97,1 | 97,1 |
|  |  | Областной бюджет | 402,0 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы» | Всего | 520486,5 | 101062,5 | 104224,2 | 105066,6 | 105066,6 | 105066,6 |
|  |  | Городской бюджет | 6978,9 | 1229,4 | 1229,4 | 1506,7 | 1506,7 | 1506,7 |
|  |  | Областной бюджет | 386643,3 | 75709,1 | 77309,8 | 77874,8 | 77874,8 | 77874,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 126864,3 | 24124,0 | 25685,0 | 25685,1 | 25685,1 | 25685,1 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение реализации мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальных выплат, установленных органами местного самоуправления | Всего | 2635,1 | 507,4 | 507,4 | 540,1 | 540,1 | 540,1 |
|  |  | Городской бюджет | 2635,1 | 507,4 | 507,4 | 540,1 | 540,1 | 540,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.1.1 Выплата ежемесячной денежной компенсации гражданам, имеющим право на получение социальной поддержки по обеспечению продовольственными товарами | Всего | 858,3 | 0,0 | 0,0 | 286,1 | 286,1 | 286,1 |
|  |  | Городской бюджет | 858,3 | 0,0 | 0,0 | 286,1 | 286,1 | 286,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.1.2 Оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан | Всего | 935,2 | 387,5 | 387,5 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
|  |  | Городской бюджет | 935,2 | 387,5 | 387,5 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.1.3 Предоставление адресной социальной поддержки гражданам, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", а также инвалидам вследствие военной травмы, получившим инвалидность при прохождении службы по призыву в горячих точках | Всего | 288,0 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
|  |  | Городской бюджет | 288,0 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.1.4 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Всего | 486,1 | 48,8 | 48,8 | 129,5 | 129,5 | 129,5 |
|  |  | Городской бюджет | 486,1 | 48,8 | 48,8 | 129,5 | 129,5 | 129,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.1.5 Назначение ежемесячной денежной выплаты инвалидам с детства для проезда к месту учебы в г. Курск и обратно | Всего | 67,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
|  |  | Городской бюджет | 67,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере социальной защиты населения | Всего | 489341,4 | 95946,6 | 99108,3 | 98095,5 | 98095,5 | 98095,5 |
|  |  | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 362477,1 | 71822,6 | 73423,3 | 72410,4 | 72410,4 | 72410,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 126864,3 | 24124,0 | 25685,0 | 25685,1 | 25685,1 | 25685,1 |
|  | 2.2.1 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | Всего | 316841,2 | 63357,0 | 64777,3 | 62902,3 | 62902,3 | 62902,3 |
|  |  | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 316841,2 | 63357,0 | 64777,3 | 62902,3 | 62902,3 | 62902,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.2.2 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | Всего | 5300,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
|  |  | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 5300,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.2.3 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Всего | 3101,6 | 537,5 | 551,1 | 671,0 | 671,0 | 671,0 |
|  |  | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной Бюджет | 3101,6 | 537,5 | 551,1 | 671,0 | 671,0 | 671,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.2.4 Предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Курской области» | Всего | 8856,2 | 1597,6 | 1597,6 | 1887,0 | 1887,0 | 1887,0 |
|  |  | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 8856,2 | 1597,6 | 1597,6 | 1887,0 | 1887,0 | 1887,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.2.5 Представление мер социальной поддержки многодетным семьям | Всего | 3199,1 | 638,2 | 638,2 | 640,9 | 640,9 | 640,9 |
|  |  | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 3199,1 | 638,2 | 638,2 | 640,9 | 640,9 | 640,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.2.6 Выплата ежемесячного пособия на ребенка | Всего | 21369,2 | 3879,1 | 4045,9 | 4481,4 | 4481,4 | 4481,4 |
|  |  | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 21369,2 | 3879,1 | 4045,9 | 4481,4 | 4481,4 | 4481,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.2.7 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Всего | 126864,3 | 24124,0 | 25685,0 | 25685,1 | 25685,1 | 25685,1 |
|  |  | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 126864,3 | 24124,0 | 25685,0 | 25685,1 | 25685,1 | 25685,1 |
|  | 2.2.8 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | Всего | 3809,8 | 813,2 | 813,2 | 727,8 | 727,8 | 727,8 |
|  |  | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 3809,8 | 813,2 | 813,2 | 727,8 | 727,8 | 727,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Всего | 24166,2 | 3886,5 | 3886,5 | 5464,4 | 5464,4 | 5464,4 |
|  |  | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 24166,2 | 3886,5 | 3886,5 | 5464,4 | 5464,4 | 5464,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Реализация иных мероприятий социальной направленности для отдельных категорий граждан | Всего | 172,8 | 22,8 | 22,8 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
|  |  | Городской бюджет | 172,8 | 22,8 | 22,8 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.4.1 Проведение социально-культурных мероприятий для отдельных категорий граждан | Всего | 97,8 | 22,8 | 22,8 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
|  |  | Городской бюджет | 97,8 | 22,8 | 22,8 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.4.2 Организация и проведение городских спартакиад среди инвалидов, детей – инвалидов | Всего | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Городской бюджет | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.4.3 Участие победителей городских спартакиад инвалидов и детей – инвалидов в областных спартакиадах | Всего | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Городской бюджет | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | Всего | 2400,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
|  |  | Городской бюджет | 2400,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
|  |  | Областной Бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6 | Приобретение товаров и услуг в пользу отдельных категорий граждан в целях их социального обеспечения | Всего | 1096,0 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 |
|  |  | Городской бюджет | 1096,0 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7 | Обеспечение доступности жилых домов и объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения | Всего | 675,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
|  |  | Городской бюджет | 675,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.7.1. Разработка проектно-сметной документации | Всего | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Городской бюджет | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.7.2 Устройство приспособлений для бытовой и средовой адаптации инвалидов с выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе в жилых домах и объектах социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 603,0 | 0,0 | 0,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 |
|  |  | Городской бюджет | 603,0 | 0,0 | 0,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.7.3 Строительный контроль | Всего | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | Городской бюджет | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016-2020 годы» | Всего | 44084,3 | 7133,1 | 7015,7 | 9978,5 | 9978,5 | 9978,5 |
|  |  | Городской бюджет | 9331,9 | 897,8 | 897,8 | 2512,1 | 2512,1 | 2512,1 |
|  |  | Областной бюджет | 34752,4 | 6235,3 | 6117,9 | 7466,4 | 7466,4 | 7466,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение выполнения переданных отдельных государственных полномочий Курской области по организации деятельности по опеке и попечительству | Всего | 4740,0 | 948,0 | 948,0 | 948,0 | 948,0 | 948,0 |
|  |  | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 4740,0 | 948,0 | 948,0 | 948,0 | 948,0 | 948,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Ежемесячное пособие на содержание ребенка в семье опекуна | Всего | 30012,4 | 5287,3 | 5169,9 | 6518,4 | 6518,4 | 6518,4 |
|  |  | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 30012,4 | 5287,3 | 5169,9 | 6518,4 | 6518,4 | 6518,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми дошкольного возраста | Всего | 7903,9 | 612,2 | 612,2 | 2226,5 | 2226,5 | 2226,5 |
|  |  | Городской бюджет | 7903,9 | 612,2 | 612,2 | 2226,5 | 2226,5 | 2226,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.3.1 Организация обеспечения детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания, в т.ч.: - приобретение специальных молочных продуктов детского питания; - оплата услуг сторонних организаций по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами | Всего | 4276,0 | 612,2 | 612,2 | 1017,2 | 1017,2 | 1017,2 |
|  |  | Городской бюджет | 4276,0 | 612,2 | 612,2 | 1017,2 | 1017,2 | 1017,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.3.2 Организация дополнительного питания детей в группах оздоровительной направленности МК ДОУ «Детский сад № 9» | Всего | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | Городской бюджет | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.3.3 Организация обеспечения присмотра и ухода за детьми из многодетных семей, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова | Всего | 2259,0 | 0,0 | 0,0 | 753,0 | 753,0 | 753,0 |
|  |  | Городской бюджет | 2259,0 | 0,0 | 0,0 | 753,0 | 753,0 | 753,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.3.4 Организация обеспечения присмотра и ухода за детьми, посещающими социальную группу, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова | Всего | 288,0 | 0,0 | 0,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
|  |  | Городской бюджет | 288,0 | 0,0 | 0,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.3.5 Организация обеспечения присмотра и ухода за детьми с психическими отклонениями в развитии, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова | Всего | 384,0 | 0,0 | 0,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
|  |  | Городской бюджет | 384,0 | 0,0 | 0,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.3.6 Приобретение аппаратуры и медицинских препаратов для лечения детей в группах оздорови-тельной направленности МК ДОУ «Детский сад №9» | Всего | 51,9 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
|  |  | Городской бюджет | 51,9 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.3.7 Организация обеспечения присмотра и ухода за детьми- инвалидами, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова | Всего | 249,6 | 0,0 | 0,0 | 83,2 | 83,2 | 83,2 |
|  |  | Городской бюджет | 249,6 | 0,0 | 0,0 | 83,2 | 83,2 | 83,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.3.8 Организация обеспечения присмотра и ухода за детьми, оставшимися без попечения родителей, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова | Всего | 275,4 | 0,0 | 0,0 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
|  |  | Городской бюджет | 275,4 | 0,0 | 0,0 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Средства городского бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО «Город Курчатов» по организации деятельности по опеке и попечительству | Всего | 1428,0 | 285,6 | 285,6 | 285,6 | 285,6 | 285,6 |
|  |  | Городской бюджет | 1428,0 | 285,6 | 285,6 | 285,6 | 285,6 | 285,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |