**Информация о реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области за 2014 год**

| **№**  **п/п** | Наименование муниципальной (подпрограммы) | Нормативный документ | по бюджетам | Объем финансирования программы (подпрограмм) – всего,  в том числе по источникам финансирования  (тыс.рублей) | | | | | Выполнение показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) | | | Выполнение основных мероприятий подпрограмм программы | | Выполнение контрольных событий подпрограмм программы | | Оценка эффектив-ности программы за 2014 год | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено  муниципальной программой | Фактически предусмотрено на реализацию программы  (областной и федеральный бюджеты - по сводной бюд-жетной росписи на 31.12.2014 г.) | Отклонения  (+, -)  (гр.5 - гр.4) | Фактические  расходы\* | % выпол-нения  (гр.7/5) | Предусмот-рено | Выполнено в полном объеме | % выпол-нения по количеству индикаторов | Преду-смотре-но | Выпол-нено | Преду-смотре-но | Выпол-нено |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1** | **"Развитие образования города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы"** | Постановл. админ. г.Курчатова от 11.10.2013 №1490, измен. 08.09.2014 №975,от 01.12.2014 №1411; 31.12.2014 №166 | всего:  в том числе | **482128,5** | **482128,58** | **0,08** | **477218,0** | **98,9** | **35** | **33**  (2 выполнены на 90-99% ) | **94,3** | **23** | **23** | **25** | **25** | Достигнута эффективность муниципальной программы | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| областной бюджет | **308249,5** | **308249,5** | **0** | **307504,6** | **99,8** |
| городской бюджет | **173879,0** | **173879,0** | **0** | **169113,2** | **97,3** |
| Подпрограмма 1  «Развитие дошкольного образования города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы» | всего:  в том числе | 203472,5 | 203472,5 | 0 | 199931,2 | 98,3 | 10 | 9  (1 выполнен на 92,8%) | 90 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| областной бюджет | 126787,1 | 126787,1 | 0 | 126086,5 | 99,4 |
| городской бюджет | 76685,4 | 76685,4 | 0 | 73244,5 | 95,5 |
| Подпрограмма 2  «Развитие общего образования города Курчатова Курской области на 2014-2020годы» | всего:  в том числе | 216032,9 | 216032,98 | 0,08 | 215554,2 | 99,8 | 11 | 11 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| областной бюджет | 181126,6 | 181126,6 | 0 | 181125,8 | 100 |
| городской бюджет | 34906,3 | 34906,3 | 0 | 34428,4 | 98,6 |
| Подпрограмма 3  «Развитие дополнительного образования города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы» | всего:  в том числе | 36679,2 | 36679,2 | 0 | 35908,8 | 97,9 | 7 | 7 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| областной бюджет | 76,0 | 76,0 | 0 | 32,5 | 42,8 |
| городской бюджет | 36603,2 | 36603,2 | 0 | 35876,3 | 98,0 |
| Подпрограмма4  "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Курчатова Курской области на 2014-2020 год | всего:  в том числе | 25943,9 | 25943,9 | 0 | 25823,8 | 99,5 | 3 | 2  (1 выполнен на 97%) | 66,7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| областной бюджет | 259,8 | 259,8 | 0 | 259,8 | 100 |
| городской бюджет | 25684,1 | 25684,1 | 0 | 25564 | 99,5 |
| **2** | **«Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»** | Постановл. админ. г.Курчатова от 11.10.2013 №1493, изменение от 17.09.2014 №1037,31.12.2014 №1496, 26.02.2015 № 262 | всего:  в том числе | **116441,1** | **116441,2** | **0,1** | **109842,5** | **95** | **8** | **7**  (1не выпол-нен**)** | **87,5** | **29** | **29** | **27** | **27** | Уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| федеральный бюджет | **22478,0** | **22478,0** | **0** | **16947,8** | **75,4** |
| областной бюджет | **88791,6** | **88791,6** | **0** | **87867,6** | **99** |
| городской бюджет | **5171,5** | **5171,5** | **0** | **5027,0** | **97,2** |
| Подпрограмма 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | всего:  в том числе | 100167,0 | 100167,0 | 0 | 94196,6 | 94,0 | 2 | 2 | 100 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| федеральный бюджет | 22478,0 | 22478,0 | 0 | 16948 | 75,4 |
| областной бюджет | 75990,3 | 75990,3 | 0 | 75694,4 | 99,6 |
| городской бюджет | 1698,7 | 1698,7 | 0 | 1554,4 | 91,5 |
| Подпрограмма 2  "Улучшение демографической ситуации в городе Курчатове Курской области на 2014-2020 годы» | всего:  в том числе | 8683,7 | 8683,7 | 0 | 8055,4 | 92,8 | 2 | 2 | 100 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| областной бюджет | 6518,4 | 6518,4 | 0 | 5890,3 | 90,4 |
| городской бюджет | 2165,3 | 2165,3 | 0 | 2165,1 | 100 |
| Подпрограмма 3  "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | всего:  в том числе | 7590,4 | 7590,5 | 0,1 | 7590,5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| областной бюджет | 6282,9 | 6282,9 | 0 | 6282,9 | 100 |
| городской бюджет | 1307,5 | 1307,5 | 0 | 1307,5 | 100 |
| **3** | **Муниципальная программа "Формирование доступной среды в городе Курчатове Курской области на 2014-2020 годы"** | Постановл. админ. г.Курчатова от 11.10.2013 №1486, измен. От 17.09.2014№1036, от 11.12.2014 №1495, от 26.02.2015 №261 | всего:  в том числе | **2388,5** | **2388,5** | **0** | **2385,4** | **99,9** | **4** | **3**  (1 выполнен на 20% **)** | **75** | **20** | **20** | **2** | **2** | Уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| Федеральный бюджет | **1401,3** | **1401,3** | **0** | **1401,3** | **100** |
| областной бюджет | **510,2** | **510,2** | **0** | **510,2** | **100** |
| городской бюджет | **477** | **477** | **0** | **473,8** | **99,3** |
| Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города Курчатова Курской области на 2014-2020годы" | всего:  в том числе | 2388,5 | 2388,5 | 0 | 2385,4 | 99,9 | 4 | 3  (1 выполнен на 20% ) | 75 | 20 | 20 | 2 | 2 |
| Федеральный бюджет | 1401,3 | 1401,3 | 0 | 1401,3 | 100 |
| областной бюджет | 510,2 | 510,2 | 0 | 510,2 | 100 |
| городской бюджет | 477 | 477 | 0 | 473,8 | 99,3 |
| **4** | **"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы"** | Постановл. админ. г.Курчатова от 01.10.2013 №1422, изменения от 17.11.2014 №1314 | всего:  в том числе | **720693,0** | **720693,0** | **0** | **705977,4** | **98,0** | **5** | **4**  (1 не выполнен ) | **80** | **5** | **4** | **7** | **4** | Достигнута эффективность муниципальной программы. Степень достижения запланированных результатов оценивается как высокая. Эффективность использования средств городского бюджета оценивается как высокая | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| Федеральный бюджет | **1905,6** | **1905,6** | **0** | **1653,1** | **86,7** |
| Областной бюджет | **4000,6** | **4000,6** | **0** | **3573,5** | **89,3** |
| городской бюджет | **6286,8** | **6286,8** | **0** | **1836,9** | **29,2** |
| Внебюджетные | **708500,0** | **708500,0** | **0** | **698914,0** | **98,6** |
| Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | всего:  в том числе | 1700,0 | 1700,0 | 0 | 344,1 | 20,2 | 2 | 1  (1 не выполнен) | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| городской бюджет | 1700,0 | 1700,0 | 0 | 344,1 | 20,2 |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение жильём молодых семей города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | всего:  в том числе | 7074,1 | 7074,1 | 0 | 6125,3 | 86,6 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| федеральный бюджет | 1905,6 | 1905,6 | 0 | 1653,1 | 86,7 |
| областной бюджет | 3405,4 | 3405,4 | 0 | 2979,5 | 87,5 |
| городской бюджет | 1763,1 | 1763,1 | 0 | 1492,8 | 84,7 |
| Подпрограмма 3 "Расширение Дичнянского водозабора со строительством водовода Курчатовского района Курской области на 2014-2020 годы | всего:  в том числе | 1051,6 | 1051,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| городской бюджет | 1051,6 | 1051,6 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4  "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | всего:  в том числе | 1772,1 | 1772,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| городской бюджет | 1772,1 | 1772,1 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 "Развитие (стимулирование) жилищного строительства города Курчатова Курской области на 2014-2020годы" | всего:  в том числе | 708500,0 | 708500,0 | 0 | 698914,0 | 98,6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| внебюджет-ные источники | 708500,0 | 708500,0 | 0 | 698914,0 | 98,6 |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова" | всего:  в том числе | 595,2 | 595,2 | 0 | 594,0 | 99,8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| областной бюджет | 595,2 | 595,2 | 0 | 594,0 | 99,8 |
| **5** | **«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»** | Постановл. админ. г.Курчатова от 11.10.2013 №1483, изменения от 01.10.2014 | всего:  в том числе | **1205,2** | **1205,2** | **0** | **1204,7** | **100** | **10** | **9**  (1 выполнен на 92% **)** | **90** | **59** | **39** | **9** | **9** | Достигнута эффективность муниципальной программы. Степень достижения запланированных результатов оценивается как высокая. Степень соответствия затрат удовлетворительная. Эффективность использования средств городского бюджета оценивается как высокая. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| городской бюджет | **1205,2** | **1205,2** | **0** | **1204,7** | **100** |
| Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений и укрепление общественной безопасности муниципального образования "Город Курчатов" на 2014-2020 годы" | всего:  в том числе | 214,1 | 214,1 | 0 | 213,7 | 99,8 | 2 | 1  (1 выполнен на 92% ) | 50 | 12 | 4 | 1 | 1 |
| городской бюджет | 214,1 | 214,1 | 0 | 213,7 | 99,8 |
| Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области в 2014-2020 годах" | всего:  в том числе | 841,1 | 841,1 | 0 | 841,1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 8 | 3 | 6 | 6 |
| городской бюджет | 841,1 | 841,1 | 0 | 841,1 | 100 |
| Подпрограмма3 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г.Курчатова на 2014-2020 годы" | всего:  в том числе | 150,0 | 150,0 | 0 | 149,9 | 100 | 4 | 4 | 100 | 36 | 32 | 1 | 1 |
| городской бюджет | 150,0 | 150,0 | 0 | 149,9 | 100 |
| Подпрограмма 4 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | всего:  в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Курчатова Курской области на 2014 – 2020 годы"** | Постановл. админ. г.Курчатова от 11.10.2013 №1494, изменения от 13.10.2014 №1156, 04.12.2014 №1441, 12.03.2015 №354 | всего:  в том числе | **19045,7** | **19045,7** | **0** | **18898,4** | **99,2** | **53** | **53** | **100** | **16** | **15** | **15** | **15** | Достигнута эффективность муниципальной программы. Степень достижения запланированных результатов оценивается как высокая. Степень соответствия затрат удовлетворительная. Эффективность использования средств городского бюджета оценивается как высокая. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| городской бюджет | **19045,7** | **19045,7** | **0** | **18898,4** | **99,2** |
| Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы | всего:  в том числе | 60,44 | 60,44 | 0 | 60,2 | 99,6 | 6 | 6 | 100 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| городской бюджет | 60,44 | 60,44 | 0 | 60,2 | 99,6 |
| Подпрограмма 2 Пожарная безопасность города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы | всего:  в том числе | 2141,7 | 2141,7 | 0 | 2139,9 | 99,9 | 35 | 35 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| городской бюджет | 2141,7 | 2141,7 | 0 | 2139,9 | 99,9 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников администрации города Курчатова и муниципальных предприятий и учреждений города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы» | всего:  в том числе | 124,55 | 124,55 | 0 | 124,55 | 100 | 11 | 11 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| городской бюджет | 124,55 | 124,55 | 0 | 124,55 | 100 |
|  | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Курчатова Курской области на 2014 – 2020 годы" | всего:  в том числе | 16719,0 | 16718,98 | -0,02 | 16573,7 | 99,1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| городской бюджет | 16719,0 | 16718,98 | -0,02 | 16573,7 | 99,1 |
| **7** | **"Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы"** | Постановл. админ. г.Курчатова от 11.10.2013 №1482 , изменения от 07.08.2014 №856,  от  24.12.2014 №1592, 25.03.2015 №401 | всего:  в том числе | **48934,0** | **48934,0** | **0** | **48785,2** | **99,7** | **8** | **6**  (2 выполнен на 90-99%) | **75** | **6** | **6** | **2** | **2** | Достигнута эффективность муниципальной программы. Не достигнут целевой параметр выполнения целевых показателей. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| городской бюджет | **48934,0** | **48934,0** | **0** | **48785,2** | **99,7** |
| Подпрограмма 1 "Культура города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | всего:  в том числе | 652,08 | 652,08 | 0 | 652,08 | 100 | 4 | 3  (1 выполнен на 93,4% ) | 75 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| городской бюджет | 652,08 | 652,08 | 0 | 652,08 | 100 |
| Подпрограмма2 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы | всего:  в том числе | 48281,9 | 48281,9 | **0** | 48133,1 | 99,7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| городской бюджет | 48281,9 | 48281,9 | **0** | 48133,1 | 99,7 |
| **8** | **" Физическая культура и спорт в городе Курчатове Курской области на 2014-2020 годы"** | Постановл. админ. г.Курчатова от 11.10.2013 №1484 изменения от 11.06.2014 №617,01.12. 2014 №1406, от 24.12.2014 №1592, от 16.03.2015 №357 | всего:  в том числе | **5834,2** | **5834,2** | **0** | **5712,3** | **97,9** | **2** | **2** | **100** | **2** | **1** | **2** | **2** | Достигнута эффективность муниципальной программы | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| городской бюджет | **5834,2** | **5834,2** | **0** | **5712,3** | **97,9** |
| Подпрограмма1 "Развитие физической культуры и спорта города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | всего:  в том числе | 5834,2 | 5834,2 | 0 | 5712,3 | 97,9 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| городской бюджет | 5834,2 | 5834,2 | 0 | 5712,3 | 97,9 |
| Подпрограмма 2 "Строительство Ледового дворца с инженерной инфраструктурой в городе Курчатове Курской области на 2014-2016 годы" | всего:  в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **«Молодежь города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»** | Постановл. админ. г.Курчатова от 11.10.2013 №1491, изменения от 28.04.2014№461,01.12.2014 №1408, 16.03.2015 №388 | всего:  в том числе | **4024,3** | **4024,3** | **0** | **4024,2** | **100** | **9** | **9** | **100** | **6** | **6** | **6** | **6** | Достигнута эффективность муниципальной программы. Уровень эффективности высокий. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| Областной бюджет | **1705,4** |  |  | **1705,4** | **100** |
| городской бюджет | **2318,9** | **2318,9** | **0** | **2318,9** | **100** |
| Подпрограмма 1 "Развитие молодёжной политики в городе Курчатове Курской области в 2014-2020 годах" | всего:  в том числе | 232,0 | 232,0 | 0 | 231,98 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| городской бюджет | 232,0 | 231,98 | -0,02 | 231,98 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Организация оздоровления и отдыха детей города Курчатова Курской области в 2014-2020 годах" | всего:  в том числе | 3792,3 | 3792,3 | 0 | 3792,2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Областной бюджет | 1705,4 | 1705,4 | 0 | 1705,4 | 100 |
| городской бюджет | 2086,9 | 2086,9 | 0 | 2086,9 | 100 |
| **10** | **"Благоустройство города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы"** | Постановл. админ. г.Курчатова от 11.10.2013 №1489, изменения от 17.09.2014 №1038, 23.12.2014 №1575 | всего:  в том числе | **25473,3** | **25457,38** | **-15,92** | **25454,57** | **100** | **5** | **3**  (1 выполнен на 16,7%, 1 не выполнен) | **60** | **11** | **9** | **11** | **11** | Достигнута эффективность муниципальной программы. Степень достижения результатов удовлетворительная.  Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню удовлетворительная. Эффективность использования средств городского бюджета низкая. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| городской бюджет | **25473,3** | **25457,38** | **-15,92** | **25454,57** | **100** |
| Подпрограмма 1 "Благоустройство и содержание территории города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | всего:  в том числе | 20056,2 | 20056,18 | 0 | 20055,8 | 100 | 2 | 0  (1 выполнен на 16,7%, 1 не выполнен) | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| городской бюджет | 20056,2 | 20056,18 | -0,02 | 20055,8 | 100 |
| Попрограмма2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Благоустройство города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | всего:  в том числе | 5417,1 | 5401,2 | -15,9 | 5398,77 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| городской бюджет | 5417,1 | 5401,2 | -15,9 | 5398,77 | 100 |
| **11** | **"Экономическое развитие города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы"** | Постановл. админ. г.Курчатова от 11.10.2013 №1488, изменения от 24.07.2014 №797, от 31.12.2014 №1663 | всего:  в том числе | **355,7** | **355,7** | **0** | **355,7** | **100** | **12** | **10**  (1 выполнен на 96%, 1 выполнен на 78% ) | **83,3** | **9** | **7** | **7** | **7** | Достигнута эффективность муниципальной программы. Эффективность использования средств городского бюджета низкая. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| городской бюджет | **355,7** | **355,7** | **0** | **355,7** | **100** |
| Подпрограмма1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области на 2014-2020годы" | всего:  в том числе | 21,68 | 21,68 | 0 | 21,68 | 100 | 5 | 3  (1 выполнен на 96%, 1 выполнен на 78%) | 60 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| городской бюджет | 21,68 | 21,68 | 0 | 21,68 | 100 |
| Подпрограмма2 "Улучшение условий и охраны труда в городе Курчатове Курской области на 2014-2020 годы" | всего:  в том числе | 334,0 | 334,0 | 0 | 334,0 | 100 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| городской бюджет | 334,0 | 334,0 | 0 | 334,0 | 100 |
| **12** | **"Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы"** | Постановл. админ. г.Курчатова от 11.10.2013 №1487, изменения от 30.06.2014 №688, от 28.11.2014 №1386, от 23.12.2014 №1574 | всего:  в том числе | **68886,9** | **68886,9** | **0** | **68886,9** | **100** | **2** | **0**  (1 выполнен на 75%, 1 выполнен на 46% ) | **0** | **6** | **6** | **8** | **8** | Достигнута эффективность муниципальной программы. Степень достижения результатов удовлетворительная.  Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню удовлетворительная. Эффективность использования средств городского бюджета низкая. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| областной бюджет | **57000,0** | **57000,0** | **0** | **57000,0** | **100** |
| городской бюджет | **11886,9** | **11886,9** | **0** | **11886,9** | **100** |
| Подпрограмма 1  "Строительство автодороги в 7-м, 10-м микрорайоная города Курчатова Курской области на 2015 год" | всего:  в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 "Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Курчатове на 2014-2020 годы" | всего:  в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 "Ремонт и содержание уличной дорожной сети в городе Курчатове Курской области в 2014-2020 годах" | всего:  в том числе | 68886,9 | 68886,9 | 0 | 68886,9 | 100 | 2 | 0  (1 выполнен на 75%, 1 выполнен на 46% ) | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| областной бюджет | 57000,0 | 57000,0 | 0 | 57000,0 | 100 |
| городской бюджет | 11886,9 | 11886,9 | 0 | 11886,9 | 100 |
| Подпрограмма 4  "Строительство путепровода тоннельного типа в городе Курчатове Курскойобласи на 2014-2016 годы" | всего:  в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **«Повышение энергоэффектив-ности в городе Курчатове Курской области на 2014-2020 годы»** | Постановл. админ. г.Курчатова от 11.10.2013 №1492, изменения от 01.07.2014 №698 | всего:  в том числе | **630,2** | **630,2** | **0** | **630,0** | **100** | **17** | **13**  (2 выполнен на 90-99%, 1 выполнен на 49%, 1 не выполнен) | **76,5** | **2** | **1** | **2** | **2** | Достигнута эффективность муниципальной программы. Эффективность составляет более 80%. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| городской бюджет | **630,2** | **630,2** | **0** | **630,0** | **100** |
| Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности муниципального образования "Город Курчатов" Курской области в 2014-2022 годах" | всего:  в том числе | 630,2 | 630,2 | 0 | 630,0 | 100 | 17 | 13  (2 выполнен на 90-99%, 1 выполнен на 49%, 1 не выполнен) | 76,5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| городской бюджет | 630,2 | 630,2 | 0 | 630,0 | 100 |
| **14** | **«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»** | Постановл. админ. г.Курчатова от 11.10.2013 №1481, изменения от 01.10.2014 №1100 от 25.12.2014 №1598 | всего:  в том числе | **13424,6** | **13424,6** | **0** | **13424,6** | **100** | **9** | **9** | **100** | **7** | **7** | **7** | **7** | Достигнута эффективность муниципальной программы. | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| городской бюджет | **13424,6** | **13424,6** | **0** | **13424,6** | **100** |
| Подпрограмма1 "Управление муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | всего:  в том числе | 8116,5 | 8116,5 | 0 | 8116,46 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| городской бюджет | 8116,5 | 8116,5 | 0 | 8116,46 | 100 |
| Подпрограмма2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | всего:  в том числе | 5308,1 | 5308,1 | 0 | 5308,1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| городской бюджет | 5308,1 | 5308,1 | 0 | 5308,1 | 100 |
| Подпрограмма 3 "Осуществление бюджетного процесса на территории города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | всего:  в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **"Управление муниципальным имуществом города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы"** | Постановл. админ. г.Курчатова от 07.10.2013 №1449, изменения от 10.11.2014 №1268, от 29.12.2014 №1627, 18.03.2015 №379, 02.04.2015 №436 | всего:  в том числе | **11153,4** | **11153,4** | **0** | **11046,7** | **99,0** | **12** | **11**  (1 выполнен на 25%) | **91,6** | **16** | **16** | **15** | **15** | Достигнута эффективность муниципальной программы | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| городской бюджет | **11153,4** | **11153,4** | **0** | **11046,7** | **99,0** |
| Подпрограмма 1 "Управление,содержание и ремонт имущества,входящего в состав муниципальной казны МО "Город Курчатов" Курской области на 2014-2020 годы" | всего:  в том числе | 4832,9 | 4832,9 | 0 | 4767,8 | 98,7 | 9 | 9 | 100 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| городской бюджет | 4832,9 | 4832,9 | 0 | 4767,8 | 98,7 |
| Подпрограмма2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | всего:  в том числе | 6320,5 | 6320,5 | 0 | 6278,9 | 99,3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| городской бюджет | 6320,5 | 6320,5 | 0 | 6278,9 | 99,3 |
| **16** | **Муниципальная программа "Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области на 2014-2020 годы"** | Постановл. админ. г.Курчатова от 11.10.2013 №1485, от 17.12.2014 №1512 | всего:  в том числе | **1711,8** | **1711,8** | **0** | **1711,8** | **100** | **2** | **2** | **100** | **2** | **2** | **3** | **3** | Достигнута эффективность муниципальной программы | Продолжить реализацию муниципальной программы |
| городской бюджет | **1711,8** | **1711,8** | **0** | **1711,8** | **100** |
| Подпрограмма "Развитие Бюджетного учреждения "Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты "Курчатовское время" в 2014-2020 годах" | всего:  в том числе | 1711,8 | 1711,8 | 0 | 1711,8 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| городской бюджет | 1711,8 | 1711,8 | 0 | 1711,8 | 100 |
|  | **Итого по всем государственным программам,**  **в т. ч.** | **х** |  | **1522330,3** | **1522314,4** | **-15,9** | **1495558,2** | **98,2** | **193** | **174**  (8 выполнен на 90-99%, 2 выполнен на 75-78%, 2 выполнен на 46-50%, 3 выполнен на 10-25%, 4 выполнен на 0%) | **89** | **219** | **191** | **149** | **147** | х | х |
|  |  | х | Федеральный бюджет | **25784,9** | **25784,9** | **0** | **20001,9** | **77,6** | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | х | Областной бюджет | **460257,3** | **460257,3** | **0** | **458761,3** | **99,7** | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | х | Городской бюджет | **327788,1** | **327772,1** | **-15,9** | **317880,5** | **97** | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | х | Внебюджет-ные источники | **708500,0** | **708500,0** | **0** | **698914,5** | **98,6** | х | х | х | х | х | х | х | х | х |