**Сводный доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ города Курчатова Курской области за 2024 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Курчатова Курской области (далее – муниципальных программ) за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Курчатова Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением администрации города Курчатова от 12 августа 2013 г. № 1167, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ города Курчатова Курской области.

В 2024 году осуществлялась реализация 18 муниципальных программ, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации города Курчатова Курской области от 10.08.2015 г. № 313-р (с последующими изменениями):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограмм |
| 1. | "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Искусство".  2. Подпрограмма "Наследие".  3. Подпрограмма "Туризм". |
| 2. | "[Социальная поддержка](consultantplus://offline/ref=B8B26E755F9B41A6C07268B9584DC77BBEB9D40E9F6CB37448D3442CF346C8BDF812415CE4590411E42D22zEl5N) граждан города Курчатова Курской области" | [1. Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=B8B26E755F9B41A6C07268B9584DC77BBEB9D40E9F6CB37448D3442CF346C8BDF812415CE4590411E42F27zEl2N) "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации".  [2. Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=B8B26E755F9B41A6C07268B9584DC77BBEB9D40E9F6CB37448D3442CF346C8BDF812415CE4590411E42E25zEl7N) "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан".  [3. Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=B8B26E755F9B41A6C07268B9584DC77BBEB9D40E9F6CB37448D3442CF346C8BDF812415CE4590411E42823zEl6N) "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей". |
| 3. | "Развитие образования города Курчатова Курской области" | 1. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации".  2. Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования детей".  3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей". |
| 4. | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации".  2. Подпрограмма "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений". |
| 5. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Энергосбережение в городе Курчатове Курской области". |
| 6. | "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации".  2. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Курчатове Курской области".  3. Подпрограмма "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова Курской области". |
| 7. | "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной политики".  2. Подпрограмма "Оздоровление и отдых детей".  3. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области" |
| 8. | "Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы". |
| 9. | "Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации".  2. Подпрограмма "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов". |
| 10. | "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения" | 1. Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области".  2. Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области".  3. Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок в г. Курчатове". |
| 11. | "Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области" | 1. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации".  2. Подпрограмма "Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области".  3. Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области". |
| 12. | "[Защита](consultantplus://offline/ref=B8B26E755F9B41A6C07268B9584DC77BBEB9D40E9F6DBD794AD3442CF346C8BDF812415CE4590411E42D22zEl7N) населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове".  2. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове". |
| 13. | "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области" | 1. Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Курчатова Курской области".  2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области".  3. Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории города Курчатова Курской области". |
| 14. | "[Развитие](consultantplus://offline/ref=B8B26E755F9B41A6C07268B9584DC77BBEB9D40E9F6DBD794BD3442CF346C8BDF812415CE4590411E42D22zEl3N) малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове". |
| 15. | "Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области".  2. Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда города Курчатова Курской области". |
| 16. | "Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области" | 1. Подпрограмма "Развитие Бюджетного учреждения "Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты "Курчатовское время". |
| 17. | "Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании "Город Курчатов" Курской области" | 1. Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Город Курчатов" Курской области" |
| 18. | "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов" | 1. Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды на 2017 год"  2. Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы"  3. Подпрограмма "Реализация процессов цифровой трансформации" |

Для реализации муниципальных программ в 2024 году были разработаны и утверждены планы реализации муниципальных программ и детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=9803C8F75202AB32D5550158E2FB4C613BC53796B0D88225E1584A4980m8UEJ) Российской Федерации муниципальные программы, а также планы реализации и детальные планы-графики реализации муниципальных программ приводились в соответствие с решением Курчатовской городской Думы от 22.12.2023 № 82 "О бюджете города Курчатова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" (с учетом последующих изменений) и в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования "Город Курчатов" на 31 декабря 2024 года.

Ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Курчатова Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год подготовлена ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с методиками оценки эффективности муниципальных программ и методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области, утверждёнными распоряжением администрации города Курчатова от 27.08.2013 №386-р (с последующими изменениями).

В 2024 году по 18 муниципальным программам достигнута эффективность их реализации.

По итогам 2024 года достигнуты установленные плановые значения 85% (146/172\*100) целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.

По муниципальным программам города Курчатова предусмотрено выполнение 172 показателей. Из них по 146 показателям выполнение составило 100%, по 5 показателям - 90%-97%, по 7 показателям - 80%-89%, по 2 показателям - 70%-73%, по 2 показателям - 63%-68%, по 2 показателям - 50%-56%, по 1 показателю 41%, по 2 показателям – 30%-35%, по 1 показателю 25%, по 1 показателю 10%, 3 показателя не исполнены.

В полном объеме (100 и более процентов) достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов) по 7 муниципальным программам.

В полном объеме выполнены 241 мероприятие и региональные проекты подпрограмм муниципальных программ (93 % от общего количества).

На реализацию муниципальных программ в 2024 году было направлено

2 384 723,97 тыс. руб. за счет всех источников финансирования в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 333 461,33 тыс. руб. (99,7% от плана);

областного бюджета – 869 390,73 тыс. руб. (99,8 % от плана);

городского бюджета – 1 181 871,91 тыс. руб. (98,6 % от плана);

По сводной бюджетной росписи на реализацию программ было предусмотрено 2 403 510,21 тыс. руб. Освоение запланированных средств составило 99,2 % от плана.

Наибольший объем израсходованных средств приходится на реализацию шести муниципальных программ города Курчатова Курской области - "Развитие образования города Курчатова Курской области"; "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области"; "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов"; "[Социальная поддержка](consultantplus://offline/ref=B8B26E755F9B41A6C07268B9584DC77BBEB9D40E9F6CB37448D3442CF346C8BDF812415CE4590411E42D22zEl5N) граждан города Курчатова Курской области"; "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области"; "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения".

**Удельный вес израсходованных средств по сферам деятельности**



Итоговые сведения о реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области прилагаются к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Курчатова Курской области за 2024 год.

**О ходе реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области**

***1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1190, включает 3 подпрограммы:***

1. "Искусство"
2. "Наследие"
3. "Туризм"

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города.

Цель муниципальной программы: реализация стратегической роли культуры как духовно - нравственного основания развития личности и единства общества.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития культурно - досуговой сферы и дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

2. Сохранение культурного наследия.

3. Создание условий для развития туристической инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристической среды на территории г. Курчатова.

4. Формирование туристического продукта.

5. Создание имиджа г. Курчатова как территории благоприятной для туризма, продвижение бренда и туристических продуктов.

6. Развитие событийного туризма.

7. Развитие новых туристических услуг и сервисов.

В 2024 году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение значений 16 целевых показателей (индикаторов), выполнение 10 основных мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2024 год в полном объемы выполнены 9 запланированных основных мероприятий муниципальной программы.

В полном объеме достигнуты запланированные значения 14 целевых показателей (индикаторов) – 88%.

В связи с введением с августа 2024 года режимов чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции. Не в полном объеме исполнено основное мероприятие «Организация культурно-досуговой деятельности» и на 80% исполнен индикатор «Число участников клубных формирований».

Не исполнен индикатор «Количество получателей поддержки в сфере туризма» в связи с отсутствием заявок на получение поддержки.

В 2024 году на базе Молодежного центра «Комсомолец» работали 17 объединений, в которых занимались 243 человека.

В 2024 году основной упор был направлен на поддержку Российской армии и военнослужащих участвующих в СВО. В течение года было проведено 223 мероприятия, которые посетили 15 074 зрителя, среди них 56 мероприятий на платной основе и 167 мероприятий на безвозмездной основе. Велась работа по продаже онлайн билетов на мероприятия, благодаря освоению платформ: Культура РФ, Соловьиный край, Пушкинская карта.

В связи со сложившейся ситуацией в Курской области и в целях своей безопасности было проведено в формате онлайн 21 мероприятие. Сотрудниками учреждения и воспитанниками молодежных объединений/клубов за 2024 год было изготовлено 38810 марлевых салфеток для военных госпиталей, сплетено 78 маскировочных сетей. В 2024 году увеличилось число подписчиков группы в ВКонтакте, которая является основной платформой для реализации онлайн мероприятий. На сегодняшний день на группу подписано более 2000 человек. А видеоконтент за сутки набирает в среднем от 500 просмотров.

В МАУК "Дворец культуры" продолжали функционировать 13 объединений, в которых занимались 473 человека. 3 коллектива имеют звание «Народный» и 2 коллектива – звание «Образцовый».

В 2024 году народный хор «Ивушка» под руководством Зои Николаевны Жилиной подтвердил почетное звание «Народный коллектив любительского художественного творчества». За год в копилку достижений учреждения прибавилось 106 дипломов победителей конкурсов и фестивалей творчества.

В 2024 году было проведено 193 культурно-массовых мероприятия, которые посетили 41379 человек. В их числе: 164 мероприятия на безвозмездной основе и 29 на платной основе. Было организовано 43 детских мероприятия, из них 12 на платной основе. В основном эти мероприятия были направлены на поддержку Российской армии и СВО. Сотрудники Дворца культуры в течении года активно вели волонтёрскую деятельность: плетение маскировочных сетей, изготовление марлевых салфеток для госпиталя, погрузка и разгрузка гуманитарной помощи, патриотические акции в поддержку военнослужащих, письма благодарности и новогодние подарки солдатам от участников творческих объединений, создание условий безопасности, оклеивание окон бронеплёнкой в учреждении.

Сохранение и популяризация русской народной культуры является одной из приоритетных задач Дворца культуры. В рамках этого направления уже 3 года успешно проводиться фестиваль русской народной культуры моды и красоты «Мода на русское» (организатор – Е.М. Шепелева). В этом году он прошёл в онлайн формате. В рамках фестиваля предоставлялись тематические лекции, различные мастер-классы, модные показы. Дворец культуры активно работает на платформах «PRO. Культура РФ», «Соловьиный край» и является участников программы «Пушкинская карта». Жители города имеют возможность приобретать билеты на культурно-массовые мероприятия не только в кассах Дворца культуры, МАУК ДК сотрудничает с билетной системой «Культурный регион». Благодаря этому в 2024 году было продано 2874 электронных билета на сумму 571080 рублей. Из них по Пушкинской карте 561 чел. на сумму 12773 руб.

В здании Дворца культуры активно функционирует в городе кинозал «НЕОН». За 2024 год кинотеатр посетило 19823 человека, из них – дети 10738 человек. Кинозал заработал 1407,85 тыс. руб. В кинозале «НЕОН» было показано 1174 киносеанса российских фильмов и 176 киносеансов зарубежного кино. На базе кинозала «НЕОН» функционирует клуб любителей кино «Киносреда».

В 2024 году в МАУК "Дворец культуры" произведены реконструкция и частичный ремонт Большого зала, звукоусиливающее оборудование обновлено и дополнено новым, обновлено световое оборудование (средства АО АСЭ – 40 млн. руб.)

В 2024 году был реализован проект «Лавка мастеров» за счет средств Гранта АО АСЭ на сумму 500 тыс. руб. Приобретена мебель в Домик гончара (лавки, столы, светильники), убранство дома (рушники, занавески).

В отчетном году выполнены сводные показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУК "Дворец культуры":

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги | Показатель объема  муниципальной услуги | **2024 год** | | |
| план | факт | Оценка выполнения муниципального задания |
| Показ кинофильмов | Число зрителей | 20000 чел. | 19823 чел. | 99% |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | 13 ед. | 13 ед. | 100% |
| Организация и проведение мероприятий | Количество проведенных мероприятий | 26 ед. | 26 ед. | 100% |

В полном объеме (100%) в 2024 году выполнены сводные показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ "ПК и О "Теплый берег" - 45 мероприятий различной направленности, в которых приняли участие 16400 человек.

Мероприятия были проведены также благодаря грантовой поддержке от Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС») в размере 1 млн. руб. на проведение Иммерсивного фестиваля "Вся семья вместе", который представлял собой комплекс мероприятий, реализованных с мая по август на территории парка культуры и отдыха "Теплый берег". Каждые выходные проходили отдельные мероприятия с участием активных семей города Курчатова и Курской области, в качестве соорганизаторов: выступление артистов, программа аниматоров, семейный фестиваль настольных игр в арочном шатре «Дюна», семейный турнир по пляжному волейболу, семейный фестиваль "ВелоФест", семейные творческие мастер-классы в арочном шатре «Дюна», семейный мастер-класс по управлению сап бордом, семейный отдых на лодках и катамаранах. В мероприятиях приняли участие более 300 семейных команд.

Ярким событием 2024 года стала реализация проекта «Благоустройство Аллеи имени Игоря Васильевича Курчатова».

В рамках проекта сформирована центральная площадь для проведения разнообразных массовых мероприятий, создана образовательная зона с размещением амфитеатра-лектория.

Аллея имени Игоря Васильевича Курчатова - это музейно-образовательное и досуговое пространство с организацией выставочной аллеи, посвященной открытиям и изобретениям И.В. Курчатова, а также размещением лектория на открытом воздухе и арт-зоны.

Создание Аллеи Курчатова в рамках проекта "Курчатов-ЭКСПО" предполагает формирование нового городского пространства для проведения событий нового формата, а также мероприятий атомной отрасли на специально подготовленной площадке.​ Использование научных открытий, изобретений и фактов из жизни И.В. Курчатова в планировочных решениях и дизайне малых архитектурных форм станет олицетворением концепции связи поколений, прошлого, настоящего и будущего атомного моногорода.

С каждым годом преображается Парк Птиц. В самой любимой локации горожан также произошли масштабные изменения - построены три вольера для водоплавающих птиц, проложена пешеходная дорожка, установлен зимний вольер в виде «Мельницы».

Ежегодно каждая библиотека МКУК ЦБС принимает участие в конкурсе социально-значимых проектов, реализуемых различными грантодателями - АО АСЭ, Росэнергоатом, АО «Атомэнергоремонт». В отчетном году поддержку получили 2 проекта - «Здоровое поколение-здоровой стране» (ЦГБ) и «PROдосуг» (библиотека-филиал №1) на общую сумму 555 тыс. руб. (обновление материально-технической базы учреждения).

Курчатовские поэты под рубрикой «Курчатовские «Самоцветы» фронту!» выпустили в поддержку участников специальной военной операции сборник стихов «Zа СВОих!», в книге стихотворения 16 авторов из городов Курчатов и Курск, поэтов разных поколений, объединённых неприятием нацизма, верой в торжество правды и справедливости.

Все библиотеки МКУК «ЦБС подключены к широкополосному доступу к сети Интернет со скоростью 40 Мбит/с, в каждой библиотеке есть зона Wi-Fi, в детских библиотеках на компьютерах для пользователей установлен сетевой фильтр (который позволяет контролировать посещения сайтов). В работе используются два АРМа: АРМ Администратор и АРМ Каталогизатор. Учет ведется по всем филиалам города. В 2024 году электронный каталог пополнился на 2231 библиографическую запись и составляет 23334.

В отчетном году библиотеками МКУК «ЦБС» было реализовано 857 культурно-массовых мероприятий в стационарном и внестационарном режиме (64% мероприятий было проведено в условиях стационара, 35% мероприятий проведено в условиях внестационара). 57% из общего числа мероприятий было проведено с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ.

Все библиотеки системы принимали участие во всероссийской акции по популяризации библиотек Библионочь, уже 6 лет библиотеки присоединяются к всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга». В библиотеках функционирует 27 клубов и иных объединений.

За 2024 год по программе «Пушкинская карта» проведено 23 мероприятия, реализовано 316 билетов на сумму 47,4 тыс. руб. Закуплено 134 экз. книг с укрупненным шрифтом на сумму 122,899 тыс. руб. Новые поступления 3950 книг на сумму 1832,756 тыс. руб.

В МКУК "ЦБС" города Курчатова на сайте учреждения есть доступ к электронному каталогу на платформе ИРБИС64+, который в 2024 пополнился на 2441 и составил 21103 записи.

Детская школа искусств всегда занимала важное место в системе дополнительного образования. Она является неотъемлемой частью культурной жизни города, бережно хранит и развивает высокие традиции отечественной культуры. Учащиеся регулярно становятся участниками выставок и концертов, дипломантами и лауреатами многих областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. В 2024 году приняли участие в конкурсах разного уровня 470человек,что составляет 94% от общего числа обучающихся. Принято участие в 142 конкурсах**,** из них: 23 - регионального уровня, 15 - всероссийского уровня, 16 - международного уровня.

Активно продолжается улучшение материально-технической базы ДШИ. В 2024 году были приобретены музыкальные инструменты (наборы перкуссий, гитары на 104,4 тыс. руб.), оборудование (головные микрофоны, жалюзи, колонки, кондиционер на 1769 тыс. руб.), мебель (складные стулья и столы, парты, шкафы, мобильные хореографические станки на 290,3 тыс. руб.).

В 2024 году в Детской школе искусств было проведено 32 творческих мероприятия, которые посетили 6560 человек: концертов, лекций и конкурсов, пленэров и мастер-классов, в том числе мероприятия, реализованные по Пушкинской карте в рамках проектов «Летняя творческая школа «АртСтарт», «Нескучные каникулы», «Творческая мастерская» и «Нескучная классика» для обучающихся образовательных учреждений и жителей города старшего возраста.

В 2024 году проведен капитальный ремонт подвальных помещений на сумму 4167,42 тыс. руб.

В отчетном году ДШИ стала победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий в 2025 году. Размер субсидии из федерального бюджета составит 44102,7 тыс. руб.

Также ДШИ стала победителем грантового конкурсного и получила 228 тыс. руб. на реализацию проекта «Семейный Арт-Пикник» - серию мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Курчатова, которое будет проведено в 2025 году.

В январе 2024 года на базе ДШИ было открыто первичное отделение «Движение первых».

Запланированные объемы бюджетных ассигнований по муниципальной программе в 2024 году составили 159018,136 тыс. руб., в том числе: - за счет средств городского бюджета: 157997,727 тыс. руб.,

- за счет средств областного бюджета: 20,409 тыс. руб.,

- за счет средств федерального бюджета: 1000,000 тыс. руб.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 158319,201 тыс. руб., в том числе: - за счет средств городского бюджета: 157298,792 тыс. руб.,

- за счет средств областного бюджета: 20,409 тыс. руб.,

- за счет средств федерального бюджета: 1000,000 тыс. руб.

Предусмотренные средства освоены на 99,6%.

В отчетном периоде в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области" были внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 20.03.2024 №445, 27.03.2024 №488, 06.08.2024 №1358, 19.12.2024 №2031, 27.12.2024 №2090.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2024 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,91. Эффективность реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области" за 2024 год признается высокой.

Деятельность ответственного исполнителя в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается положительно. Уровень освоения финансовых средств высокий. Часть культурно-досуговых мероприятий, не проведенных в 2024 году в связи с режимом ЧС и КТО, рекомендуется провести в течение 2025 года при наличии соответствующих условий.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

***2. Муниципальная программа "***[***Социальная поддержка***](consultantplus://offline/ref=B8B26E755F9B41A6C07268B9584DC77BBEB9D40E9F6CB37448D3442CF346C8BDF812415CE4590411E42D22zEl5N) ***граждан города Курчатова Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1188, включает три подпрограммы:***

"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации";

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан";

"Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей".

Ответственный исполнитель государственной программы - Управление социального обеспечения города Курчатова.

Целями муниципальной программы являются - рост благосостояния граждан: повышение доступности и качества социальных услуг, предоставляемых населению; создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных категорий граждан; улучшение демографической ситуации.

Задачами муниципальной программы являются:

- реализация на территории города Курчатова единой государственной политики в сфере социального обеспечения населения;

- повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;

- улучшение демографической ситуации;

- обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 7 показателей (индикаторов), выполнение 15 основных мероприятий, состоящих из 30 мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2024 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 5 показателей (индикаторов).

На 97% исполнен индикатор «Количество граждан социальных категорий, привлекаемых к занятиям спортом, творчеством, искусством». Снижение показателя связано с ограничениями при проведении массовых мероприятий в период введения на территории Курской области режима контртеррористической операции.

В рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации":

п. 1.1.: Обеспечено выполнение переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере социальной защиты населения, в т. ч.:

1.1.1. Обеспечено содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения, на общую сумму 5668,5 тыс. руб.

1.1.3. Обеспечено содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, на общую сумму 2267,4 тыс. руб.

п. 1.2.: Выполнены переданные отдельные государственные полномочия Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на общую сумму 290,983 тыс. руб.

п. 1.3.: Освоены средства городского бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО «Город Курчатов» в сфере социальной защиты населения, на общую сумму 6784,458 тыс. руб.

п. 1.5.: Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат социально-ориентированным некоммерческим организациям,

предоставляющим социальные услуги инвалидам на общую сумму 532,693 тыс. руб.

п. 1.6.: Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат Курчатовской городской общественной организации Курской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на общую сумму 105,734 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

п. 2.1.: Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальные выплаты, установленные органами местного самоуправления, в т.ч.:

2.1.1. Выплачена ежемесячная денежная компенсация гражданам, имеющим право на получение социальной поддержки по обеспечению продовольственными товарами, на общую сумму 151,754 тыс. руб.

1. Оказана адресная социальная поддержка отдельным категориям граждан на общую сумму 365,5 тыс. руб.
2. Предоставлена адресная социальная поддержка в виде ежемесячных денежных выплат 3 гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», на общую сумму 28,8 тыс. руб.
3. Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки на оплату жилых помещений и коммунальных услуг инвалидам 1-ой группы, семьям с детьми-инвалидами, вдове Героя Социалистического труда в виде компенсации в связи с расходами по оплате жилья и коммунальных услуг на общую сумму 162,498 тыс. руб.
4. Приобретены товары и услуги в пользу отдельных категорий граждан в целях их социального обеспечения на общую сумму 5,450 тыс. рублей.
5. Предоставлена ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания детям до 2 лет из малообеспеченных и многодетных семей на общую сумму 39,3 тыс. руб.

п. 2.2.: Реализованы переданные отдельные государственные полномочия Курской области в сфере социальной защиты населения, в т.ч.:

1. Предоставлены меры социальной поддержки ветеранам труда на общую сумму 97322,111 тыс. руб.
2. Предоставлены меры социальной поддержки труженикам тыла на общую сумму 161,004 тыс. руб.
3. Предоставлены меры социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, на общую сумму 608,971тыс. руб.
4. Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Курской области», на общую сумму 13604,553 тыс. руб.
5. Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям на общую сумму 1949,778 тыс. руб.
6. Произведена оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на общую сумму 18792,156 тыс. руб.
7. Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами на общую сумму 412,570 тыс. руб.
8. Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по уплате взноса на капитальный ремонт на общую сумму 176,673 тыс. руб.

п. 2.3.: Выполнены переданные отдельные государственные полномочия Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на общую сумму 1261,229 тыс. руб.

п. 2.4.: Проведены мероприятия социальной направленности для отдельных категорий граждан на общую сумму 39,79 тыс. руб.

п. 2.5.: Осуществлялось пенсионное обеспечение муниципальных служащих на общую сумму 3550,03 тыс. руб.

Подпрограмма3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»:

п. 3.1: Выполнены переданные отдельные государственные полномочия Курской области по организации деятельности по опеке и попечительству на общую сумму 1511,6 тыс. руб.

п. 3.2: Выплачено ежемесячное пособие на содержание ребенка в семье опекуна на общую сумму 9401,949 тыс. руб.

п. 3.3: Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки семьям с детьми дошкольного возраста, в т.ч.:

3.3.2. Организованы присмотр и уход за детьми, посещающими социальную группу, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова, на общую сумму 529,418 тыс. руб.

1. Организованы присмотр и уход за детьми-инвалидами, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова, на общую сумму 323,923 тыс. руб.
2. Организовано обеспечение присмотра и ухода за детьми, оставшимися без попечения родителей, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова, на общую сумму 148,485 тыс. руб.

п. 3.4: Обеспечено осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО «Город Курчатов» по организации деятельности по опеке и попечительству на общую сумму 2123,751 тыс. руб.

п. 3.5: Обеспечено жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на общую сумму 12304,869 тыс. руб.

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы позволило сохранить и выполнить обязательства МО «Город «Курчатов» по социальной поддержке граждан посредством развития системы гибкой социальной помощи путем предоставления адресных мер социальной поддержки наиболее социально уязвимым категориям граждан (адресная социальная помощь семьям в трудной жизненной ситуации).

В городе реализуются меры по улучшению демографической ситуации. Этому во многом способствуют меры социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения города Курчатова. Это меры социальной поддержки по оплате за содержание детей в детских садах семьям с детьми-инвалидами; семьям группы «социального риска», дети из которых посещают социальную группу; семьям с детьми под опекой. Несомненно, такой вид ранней социальной помощи семьям, как ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания детям до 2-х лет, наряду с вышеперечисленными видами помощи, положительно сказывается на уровне жизни молодых семей с детьми, формирует мотивацию семей к рождению вторых и последующих детей.

Все эти меры прямо способствуют решению задач муниципальной программы по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семей; развитию и укреплению института семьи; совершенствованию системы социальных гарантий, направленных на повышение благосостояния и стабильности семей с детьми.

В течение 2024 года в рамках муниципальной программы своевременно и в полном объеме производились выплаты ежемесячного характера в виде субсидий, пособий, компенсаций ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам за счет субвенций, поступающих из областного и федерального бюджетов.

Выполнение данных мероприятий позволило обеспечить рост благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.

Мероприятия по обеспечению выполнения переданных отдельных государственных полномочий способствовали решению задач по обеспечению потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в получении социальных услуг, способствовали повышению доступности и качества социальных услуг, предоставляемых населению.

В отчетном году мероприятия муниципальной программы профинансированы в пределах запланированных и утвержденных ассигнований.

Источником финансирования муниципальной программы являлись средства городского бюджета, областного бюджета и федерального бюджета.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований в 2024 году составили 182389,699 тыс. руб., в том числе:

* за счет средств городского бюджета: 15320,164 тыс. руб.,
* за счет средств областного бюджета: 147496,518 тыс. руб.,
* за счет средств федерального бюджета: 19573,017 тыс. руб.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году

составил 180625,931 тыс. руб., в том числе:

* за счет средств городского бюджета: 14891,585 тыс. руб.,
* за счет средств областного бюджета: 146781,162 тыс. руб.,
* за счет средств федерального бюджета: 18953,184 тыс. руб.

Предусмотренные средства освоены на 99%.

В 2024 году выполнены сводные показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Курчатова по муниципальной программе "[Социальная поддержка](consultantplus://offline/ref=B8B26E755F9B41A6C07268B9584DC77BBEB9D40E9F6CB37448D3442CF346C8BDF812415CE4590411E42D22zEl5N) граждан города Курчатова Курской области".

Ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов ассигнования отдельных мероприятий, в связи с изменением параметров бюджета. Изменения внесены в соответствии с постановлениями администрации города Курчатова: 11.03.2024 №358, 15.07.2024 №1238, 12.08.2024 №1375, 11.11.2024 №1803, 26.12.2024 №2082.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2024 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,90. Эффективность реализации муниципальной программы "[Социальная поддержка](consultantplus://offline/ref=B8B26E755F9B41A6C07268B9584DC77BBEB9D40E9F6CB37448D3442CF346C8BDF812415CE4590411E42D22zEl5N) граждан города Курчатова Курской области" за 2024 год признается высокой.

В соответствии с достигнутой оценкой эффективности деятельность ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы оценивается высоко. Работа ответственного исполнителя позволила в полном объеме выполнить социальные обязательства перед жителями города Курчатова, что обусловило рост благосостояния граждан и способствовало улучшению социального климата в обществе.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

1. ***Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова Курской области от 30.09.2015 №1173, включает три подпрограммы:***

1. "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации";

2. "Развитие дошкольного и общего образования детей";

3. "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей".

Ответственный исполнитель программы – Комитет образования города Курчатова Курской области

Цели муниципальной программы:

* внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей;
* обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на муниципальном уровне управления образованием, поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.

Образовательная политика муниципального образования «Город Курчатов» является частью социальной политики, ориентированной на обеспечение широкого спектра социальных эффектов:

- доступность качественного образования;

- улучшение здоровья подрастающего поколения;

- снижение вероятности и масштабов проявления социальных рисков: безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних;

- повышение социального статуса учителей.

Задачами муниципальной программы являются:

1. развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

2) модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

3) разработка эффективных моделей педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья с целью их оптимальной социальной адаптации и интеграции в общество;

4) включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и общественное управление.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

1) обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования;

2) обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 5-7 лет предшкольной подготовкой;

3) обеспечение выполнения муниципальных гарантий общедоступности общего образования;

4) создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях;

5) увеличение к 2030 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 83 %;

6) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам составит 99%.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 32 показателей (индикаторов) и 17 структурных элементов подпрограмм муниципальной программы - 2 региональных проектов («Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Цифровая образовательная среда») и 15 основных мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2024 год выполнены все основные мероприятия и региональные проекты программы.

В полном объеме достигнуты запланированные значения 91% показателей (индикаторов). Не в полном объеме достигнуты индикаторы:

- «Доля детей - инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов» - исполнение 82%. Причина неисполнения - выезд воспитанников в связи с режимом КТО.

- «Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)» - исполнение 94%. Уменьшение охвата обучающихся связано с увольнением педагогов, выездом обучающихся в связи с режимом КТО.

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования» - исполнение 68%.

В результате реализации муниципальной программы в 2024 году: 99,4% численности населения в возрасте 5-18 лет охвачено образованием, 100% детей предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования; 100% выпускников сдали ЕГЭ на положительные оценки, 100% обучающимся предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, доля детей использующих сертификаты дополнительного образования - 17%.

Выполнены показатели по достижению оплаты труда отдельных категорий работников образования, установленные Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Улучшены жилищные условия работников образования. Обеспечен 100% охват бесплатным горячим питанием обучающихся: начальной школы, из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, сократилась доля зданий, требующих капитального ремонта.

В образовательных учреждениях города Курчатова ведется работа по созданию условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования.

В рамках исполнения федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в 6 общеобразовательных учреждениях работают советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Приоритетом реализации программы является завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех образовательных организациях современных условий воспитания и образования.

В целях поддержки талантливых детей победителям и призёрам городских предметных олимпиад выплачивались стипендии Главы города.

В связи с реализацией федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования "Дом детского творчества" города Курчатова создано 390 дополнительных мест и реализуются дополнительные образовательные программы по художественной, технической, естественно-научной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностям. Внедрена система персонифицированного финансирования, в соответствии с которой 1287 обучающихся получили сертификаты на обучение с номиналом 15,9 тыс. руб. На эти цели направлено 13353,971 тыс. руб. городского бюджета.

В целях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в МБОУ «Лицей №3» города Курчатова в сентябре 2024 года открыт Центр цифрового образования детей «IT-куб», направленный на освоение обучающимися актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационно–коммуникационных технологий, выявление, поддержку и развитие у детей способностей и талантов, профориентацию школьников, развитие у детей математической, информационной грамотности, формирование критического мышления. На развитие образовательной инфраструктуры образовательной организации, в том числе оснащение оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для реализации дополнительных общеобразовательных программ и проведения образовательных мероприятий по соответствующим образовательным направлениям направлено 19244 тыс. руб., в том числе 384,88 тыс. руб. из городского бюджета. Произведен капитальный ремонт зоны Центра (второй этаж старшего корпуса) на сумму 10520,532 тыс. руб. за счет муниципальных средств.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города Курчатова Курской области» в 2024 году Комитетом образования города Курчатова до подведомственных автономных, бюджетных учреждений были доведены муниципальные задания.

В 2024 году предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания на предоставление услуг автономными дошкольными организациями:

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»; «Присмотр и уход». Неисполнение утвержденных показателей по муниципальным услугам нет.

В 2024 году предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания на предоставление услуг бюджетными общеобразовательными организациями: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»; «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»; «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»; «Реализация дополнительных образовательных программ». Неисполнение утвержденных показателей по муниципальным услугам нет.

Благодаря реализации муниципальной программы «Развитие образования города Курчатова Курской области» в городе Курчатове в 2024 году и в последующие годы обеспечивается выполнение государственных гарантий общедоступности образования, создаются равные возможности для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

В ходе реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования города Курчатова Курской области» Комитетом образования города Курчатова Курской области и подведомственными образовательными учреждениями осуществлялись следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие 1.1. Обеспечение выполнения функций муниципальными казенными учреждениями:

- осуществлены расходы на обеспечение деятельности учреждений - МКУ «ЦБУО, МКУ «ЦРО», в том числе расходы на выплату заработной платы работникам. Проведен капитальный ремонт здания МКУ «ЦБУО».

2. Основное мероприятие 1.2. Обеспечение выполнения функций Комитетом образования города Курчатова:

- осуществлено обеспечение деятельности и выполнены функции Комитета образования, а также произведены расходы на выплату заработной платы работникам.

3. Основное мероприятие 1.3. Обеспечение реализации полномочий Курской области по выплате компенсации части родительской платы:

- произведены расходы на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования.

4. Основное мероприятие 1.4. Прочие расходы в области образования:

- проведены мероприятия в области образования (конкурсы, конференции).

5. Основное мероприятие 1.5. Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений:

-оказание дополнительных мер социальной поддержки в период обучения граждан, заключивших договор о целевом обучении, выплата мер материального стимулирования гражданам, принятым на целевое обучение по программам высшего образования в пределах установленной квоты и заключившим договор о целевом обучении, в целяхцелевого обучения граждан для последующего трудоустройства в образовательные учреждения города Курчатова.

6. Основное мероприятие 2.1. Обеспечение реализации полномочий Курской области в сфере образования:

- реализованы полномочия Курской области в сфере образования.

7. Основное мероприятие 2.2. Обеспечение условий реализация образовательных программ:

- осуществлены расходы по обеспечению текущей деятельности муниципальных дошкольных учреждений. Осуществлены расходы по обеспечению текущей деятельности муниципальных учреждений общего образования (в т. ч. проведены текущие ремонты зданий), приобретение основных средств и материальных запасов, не включенных в муниципальное задание, проведение комплексного обследования зданий общеобразовательных учреждений, благоустройство территорий.

8. Основное мероприятие 2.3. Содействие развитию дошкольного и общего образования:

- обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся из многодетных и малообеспеченных семей, а также обучающиеся классов ЗПР; обеспечение бесплатным питанием обучающихся начальной школы, обучение бесплатным питанием льготных категорий начальной школы, закупка оборудования для пищеблоков школ и садов, проведение капитальный ремонт в образовательных учреждениях города за счет средств городского бюджета.

9. Основное мероприятие 2.4. Социальная поддержка работников дошкольного и общего образования:

- возмещены затраты на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья работникам муниципальных организаций дошкольного образования детей.

10. Основное мероприятие 2.8. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций:

- обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

11. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан»:

- в рамках реализации данного мероприятия обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях города Курчатова.

12. Основное мероприятие 3.1. Обеспечение условий реализации образовательных программ дополнительного образования:

- осуществлены расходы по обеспечению текущей деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей города Курчатова, произведено благоустройство прилегающей территории МАУ ДО «ДДТ».

13. Основное мероприятие 3.2. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;

- произведена оплата транспортных расходов за вывоз детей на областные олимпиады; выплачены стипендии и премии учащимся общеобразовательных организаций, победивших в олимпиадах.

14. Основное мероприятие 3.3. Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, допризывной подготовки детей и подростков- в 2024 году была осуществлена закупка формы для движения «Юнармия».

15. Основное мероприятие 3.4. Содействие развитию дополнительного образования в части проведения капитального ремонта - в 2024 году проведен ремонт в МАУ ДО «ДДТ».

16. Основное мероприятие 3.7. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Осуществлены расходы на:

- внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Персонифицированное финансирование реализуется через механизмы социального заказа в соответствии с социальными сертификатами.

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

17.Региональный проект «Цифровая образовательная среда»:

- в рамках реализации данного мероприятия создан центр цифрового образования детей «IT-куб».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие города Курчатова Курской области» за счет всех источников финансирования на 2024 год согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2024 в сумме 1011856,057 тыс. руб.,

в том числе:

по подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» - 58884,329 тыс. руб.;

по подпрограмме 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» - 885119,146 тыс. руб.;

по подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования города Курчатова» – 67852,582 тыс. руб.

Кассовое исполнение реализации муниципальной программы «Развитие города Курчатова Курской области» за 2024 год составило 1010048,821 тыс. руб.,

в том числе:

по подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» - 58851,099 тыс. руб.;

по подпрограмме 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» - 883345,158 тыс. руб.;

по подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования города Курчатова» – 67852,564 тыс. руб.

В связи с увеличением финансирования, а также корректировкой параметров бюджета в муниципальную программу «Развитие образования города Курчатова Курской области» ответственным исполнителем - Комитетом образования города Курчатова вносились изменения постановлениями администрации города Курчатова: 16.02.2024 №243, 29.03.2024 №520, 15.07.2024 №1238, 10.12.2024 №1963, 27.12.2024 №2088, 31.12.2024 №2109.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2024 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,98. Эффективность реализации муниципальной программы "Развитие образования города Курчатова Курской области" за 2024 год признается высокой.

В соответствии с достигнутой оценкой эффективности деятельность ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы оценивается положительно. Все запланированные мероприятия выполнены. На результаты программы повлияли условия введенных режимов ЧС и КТО, однако работа ответственного исполнителя в сложившихся условиях показала положительные результаты. Рекомендуется проработать вопрос по коррекции индикатора «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования».

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

***4. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1174, включает две подпрограммы:***

"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации";

"Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений".

Ответственный исполнитель - комитет по управлению имуществом г. Курчатова.

Цель муниципальной программы:

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение поступлений в бюджет города Курчатова средств от использования и продажи муниципальных объектов недвижимого имущества и земельных участков;

- оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости.

В ходе выполнения программы в 2024 году решались следующие задачи:

-увеличение доходов бюджета города Курчатова на основе эффективного управления муниципальной собственностью;

-оптимизация структуры муниципальной собственности в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста;

-вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс совершенствования управления, использование активов города в качестве инструмента для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 16 показателей (индикаторов), выполнение 2 основных мероприятий, включающих 14 мероприятий.

В полном объеме достигнуты значения всех 16 показателей (индикаторов).

В городской бюджет города Курчатова поступило 66,390 млн. руб. доходов, в том числе плата за наем, возмещение услуг, администрируемых комитетом по управлению имуществом г. Курчатова, что составляет 107,06% от запланированных размеров поступлений.

В том числе, в бюджет города Курчатова поступило 18,206 млн. руб. доходов в результате реализации комитетом по управлению имуществом г. Курчатова полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и расположенными на территории города Курчатова.

Исполнены мероприятия по подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» и подпрограмме 2 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений»: по количеству зданий, помещения и сооружений, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования «город Курчатов» Курской области; по количеству земельных участков, поставленных на кадастровый учет; по количеству объектов, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию имущества казны города Курчатова; по количеству земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области»; по количеству земельных участков на территории города Курчатова, право государственной собственности на которые не разграничено, выставленных на торги (конкурсы, аукционы).

Результатом реализации мероприятий Программы явилось:

- сохранение в собственности муниципального образования «Город Курчатов» Курской области муниципальных унитарных предприятий, ведущих стабильную финансово-хозяйственную деятельность и обеспечивающих выполнение долго- и краткосрочных целей и задач управления;

-обеспечение полноты учета всех объектов муниципального имущества в Реестре муниципальной собственности города Курчатова и государственной регистрации прав на них;

-достижение плановых показателей по поступлениям средств от использования и продажи муниципального имущества.

В связи с введением на территории Курской области с августа 2024 года режимов чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции мероприятие «Техническое обслуживание электрооборудования» было реализовано частично. В результате проведения конкурсных процедур на услуги по техническому освидетельствованию объектов электросетевого хозяйства между комитетом по управлению имуществом г. Курчатова (заказчиком) и ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (исполнителем) был заключен муниципальный контракт №62/24 от 22.07.2024 на сумму 1330,274 тыс. руб. Срок оказания услуг до 25.11.2024г., а срок исполнения контракта до 31.12.2024г. В виду обстоятельств чрезвычайного характера, а также условий небезопасного нахождения сотрудников исполнителя по месту нахождения объектов заказчика, оказание услуг в установленные контрактом сроки не представлялось возможным. В адрес заказчика от исполнителя 19.11.2024 года исх. №313 поступило обращение о заключении дополнительного соглашения о продлении сроков исполнения контракта. Согласно заключенному дополнительному соглашению срок оказания услуг был продлен до 09.04.2025г.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета в 2024 году составили 25821,377 тыс. руб.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2024 году составили 24173,661 тыс. руб., что составляет 93,6% от запланированной суммы.

В отчетном периоде в муниципальную программу "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области", утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1174, были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 27.02.2024 №297, 23.07.2024 №1280, 25.10.2024 №1745, 25.12.2024 №2064.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2024 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области" за 2024 год признается высокой.

В соответствии с достигнутой оценкой эффективности деятельность ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы оценивается положительно. Целевые показатели достигнуты полностью. На исполнение мероприятий повлияли условия введенных режимов ЧС и КТО, однако работа ответственного исполнителя в сложившихся условиях показала положительные результаты.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

1. ***Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1175, включает одну подпрограмму.***

"Энергосбережение города Курчатова Курской области".

Основным мероприятием которой является "Создание условий для повышения энергоэффективности и внедрения энергосберегающих материалов и оборудования".

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства г. Курчатова".

Цели муниципальной программы:

- проведение эффективной энергосберегающей политики на территории муниципального образования;

- надежное снабжение потребителей города топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования;

- снижение расходов бюджета муниципального образования на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

Задачами муниципальной программы являются:

- повышение энергетической эффективности бюджетной сферы;

- развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- реализация механизмов стимулирования деятельности по энергосервисным договорам (контрактам).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение целевых значений 6 показателей (индикаторов), выполнение одного основного мероприятия, состоящего из 4 мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2024 год в полном объеме выполнены все запланированные мероприятия.

В полном объеме достигнуты значения 67% показателей (индикаторов). Не в полном объеме выполнены следующие показатели (индикаторы):

- "Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования" - исполнение составило 89%. Снижение потребления объемов воды в 2024 году дошкольными и общеобразовательными учреждениями города в связи с введением на территории режима ЧС федерального характера, также в 2024 году многоквартирные жилые дома по адресам: Садовая 20, Садовая 19а, Садовая 25, Садовая 27 не произвели поверку общедомовых приборов учета и перешли на нормативный учет потребления воды.

- "Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, на территории муниципального образования" - исполнение составило 41%. Снижение потребления объемов воды в 2024 году дошкольными и общеобразовательными учреждениями города в связи с введением на территории режима ЧС федерального характера, также в 2024 году многоквартирные жилые дома по адресам: Садовая 20, Садовая 19а, Садовая 25, Садовая 27 не произвели поверку общедомовых приборов учета и перешли на нормативный учет потребления тепловой энергии.

По подпрограмме 1 "Энергосбережение в городе Курчатове Курской области" в бюджете города были предусмотрены денежные средства на исполнение основного мероприятия "Создание условий для повышения энергоэффективности и внедрения энергосберегающих материалов и оборудования".

В рамках мероприятия «Утепление ограждающих конструкций, в т. ч.: утепление кровли и ниш отопительных приборов, чердачных перекрытий, переходов и фасадов зданий, капитальный (текущий) ремонт по замене оконных блоков, входных дверей, в т.ч. разработка технического надзора. Приобретение и установка оконных блоков, дверей» проведены следующие мероприятия:

- приобретены и установлены двери в МАДОУ «Детский сад №14»;

- приобретены и установлены окна энергосберегающие в МБОУ «Гимназия №1»;

- проведена замена дверных блоков в МАДОУ «Детский сад №2».

В рамках мероприятия «Установка узлов коммерческого учета ТЭР и воды, установка АСКУЭ (автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов) в т.ч. Разработка ПСД, приобретение и установка оборудования, технадзор. ТО теплоносителя. Приобретение запасных частей» проведены следующие мероприятия:

- проведено техническое обслуживание теплового узла в МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №6», МАДОУ «Детский сад №4», МАДОУ «Детский сад №9», МАДОУ «Детский сад №11», МБОУ «СОШ №4», МБОУ «Лицей №3», МАДОУ «Детский сад №14», МБОУ «Гимназия №1», МАДОУ «Детский сад №11», МАДОУ «Детский сад №7», МБОУ «Гимназия №2», МАДОУ «Детский сад №10», МАДОУ «Детский сад №2»;

- в МБОУ «Лицей №3» проведены работы по замене оборудования в тепловом узле;

- в МАДОУ «Детский сад №5 «Соловушка» проведен капитальный ремонт системы отопления до теплового узла в подвале здания;

- в МАДОУ «Детский сад №10» приобретены адаптер и электропривод для теплового узла;

- в МКОУДО «Курчатовская детская школа искусств» проведено техническое обслуживание системы регулирования отопления и ГВС;

- в МАУДО «Спортивная школа» проведено техническое обслуживание средств контроля, учета и регулирования тепловой энергии ИТП.

В рамках мероприятия «Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения, в т.ч. разработка ПСД» проведены следующие мероприятия:

- в МАДОУ «Детский сад №14» приобретены 75 светодиодных ламп и 47 светодиодных светильников;

- в МАДОУ «Детский сад №5 «Соловушка» закуплены 36 светодиодных ламп;

- в МАУДО «Спортивная школа» приобретены 57 ламп LED и 25 светодиодных светильников;

- в МАДОУ «Детский сад №11» приобретены 74 энергосберегающие лампы и 37 светильников светодиодных;

- в МАДОУ «Детский сад №7» приобретены 100 энергосберегающих ламп;

- в МБОУ «Гимназия №2» приобретено 20 светильников;

- в МАДОУ «Детский сад №2», МАДОУ «Детский сад №9», МАДОУ «Детский сад №11», МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ №5» приобретены энергосберегающие лампы;

- в МАУДО «Дом детского творчества» приобретены 66 светодиодных ламп;

- в МАДОУ «Детский сад №4» приобретены 8 энергосберегающих ламп;

- в МБОУ «Лицей №3» приобретены 231 лампа светодиодная и 10 светильников;

- в МБОУ «СОШ №6» и МБОУ «СОШ №4» закуплены светильники, панели светодиодные и 83 энергосберегающих лампы.

В рамках мероприятия «Разработка программы «Энергосбережение» проведена соответствующая работа в МАДОУ «Детский сад №5 «Соловушка», МБОУ «СОШ №5», МАДОУ «Детский сад №9 «Теремок», МАДОУ «Детский сад №14», МАДОУ «Детский сад №2», МАДОУ «Детский сад №12».

В 2024 году на выполнение мероприятий из средств городского бюджета было выделено 5657,503 тыс. руб. Выделенные средства были освоены на 100%.

В муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области" были внесены изменения постановлением администрации города Курчатова: 29.02.2024 №319, 06.05.2024 №788, 23.07.2024 №1279, 05.12.2024 №1954, 27.12.2024 №2089.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2024 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,93. Эффективность реализации муниципальной программы "Энергосбережение города Курчатова Курской области" за 2024 год признается высокой.

С учетом проведенной оценки эффективности и 100% освоением выделенных финансовых средств на реализацию мероприятий работа ответственного исполнителя муниципальной программы оценивается положительно.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

***6. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1176, включает*** 3 подпрограммы***:***

"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации";

"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Курчатове Курской области";

"Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова Курской области".

Цель муниципальной программы: комплексное решение проблем по повышению доступности жилья, качеству и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройству города Курчатова.

Задачи муниципальной программы:

-модернизация коммунальной инфраструктуры города для повышения его комфортности и энергоэффективности;

-комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья экономкласса, в том числе малоэтажного;

-модернизация жилищного фонда.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 11 показателей (индикаторов), выполнение одного регионального проекта «Чистая страна» и 8 основных мероприятий, состоящих из 25 мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2024 год в полном объеме достигнуто значение 3 запланированных показателя (индикатора). В связи с этим индикатор "Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов)" исполнен на 30%.

В 2024 году 4 курчатовских молодых семьи улучшили свои жилищные условия.

На территории города Курчатова регулярно проводилась работа по приобретению и замене ранее установленных энергосберегающих ламп на линиях наружного освещения. Выполнен капитальный ремонт линий наружного освещения по ул. Космонавтов 16а-28 и ул. Гайдара 5 и тротуар по ул. Садовая на участке от ул. Энергетиков до ул. Набережная.

В 2024 году на территории МО "Город Курчатов" проведены работы по ремонту тротуаров и пешеходных дорожек по следующим адресам: пр. Коммунистический 32, от ул. Садовая 1 до ул. Мира 7, ул. Энергетиков 41, ул. Советская, ул. Ленинградская 11-43, залив "Голубой Лог" (смотровая площадка), ул. Садовая 29.

Выполнены дополнительные работы на локальных очистных сооружениях ливневой канализации объекта "Улица Верхнелуговая (автомобильная дорога от ул. Е. Славского до ул. Широкая)".

В течение 2024 года выполнялись работы по техническому обслуживанию и ремонту остановочных павильонов, установленных за счет проекта по созданию и развитию ПАК "Умный Курчатов".

С целью достижения показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология» на объекте накопленного вреда окружающей среде «Городская свалка мусора, расположенная в промышленной зоне г. Курчатова (Курская область)» в 2024 году завершены работы технического этапа, предусмотренные проектной документацией, и работы, предусмотренные к выполнению в первый год биологического этапа. На объекте установлен нижний защитный экран, который предотвратит попадание загрязняющих веществ в грунтовые воды, сформировано тело полигона и уложен верхний защитный экран, установлены системы отвода биогаза и сбора фильтрата, установлено ограждение, также завершены работы первого года биологического этапа. Поставлены очистные сооружения фильтрата, пожарный резервуар. На объекте было задействовано 43 работника и 25 единиц техники. В результате площадь восстановленных земель составила 7,4 га.

Не в полном объеме достигнуты следующие индикаторы:

- "Протяженность участков тепловой сети после реконструкции" - исполнение 63%. В 2024 году МУП ГТС отремонтировано 39 объектов тепловых сетей общей протяженностью 450,0 метров трубопроводов различного диаметра. Выполнена реконструкция объекта "Участок от 1ТК-9 до 1ТК-10 тепловой сети ЖГ, подготовлена ПСД на реконструкцию "Т/сети от зд. Милиции до ул. Мира (участок т/сети от 2ТК-6/4 до 2ТК-6/а) и ПСД на реконструкцию т/сети к п. Дичня от т.38 до т.68 от т.68 до т.103 (участок т/сети от 2ТК-25 до 2ТК-29) Было заменено 320 метров трубопроводов различного диаметра.

- "Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности " - исполнение 35%. В 2024 году проведен ремонт 2-х квартир муниципального жилого фонда площадью 70,9 кв. м. по улице Ленинградская д.29-14 и проспекту Коммунистический д.3-10.

- "Количество отловленных животных" - исполнение 90%. В 2024 году бюджету муниципального образования "Город Курчатов" была выделена субвенция из областного бюджета на организацию проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. В отчетном году в рамках контракта № 021 для реализации мероприятий было отловлено 64 собаки без владельцев.

- "Ввод общей площади жилья по муниципальному образованию "Город Курчатов" Курской области " - исполнение 56%.

В соответствии с распоряжением Правительства Курской области от 19.12.2024 № 1115-рп "О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов" для г. Курчатова Курской области контрольные показатели по вводу жилья на 2024 год составили 20869 кв. м.

В 2024 году в городе введено:

- 28 индивидуальных жилых домов общей площадью 5103 кв. м.;

- застройщиком ООО "Каскад+" введена в эксплуатацию и зарегистрирована 2-ая секция многоквартирного жилого дома общей площадью жилых помещений 4827 кв. м. (г. Курчатов, ул. Набережная, д.19);

- застройщиком ООО "СЗ "АТХ Курчатов-Парк" введен в эксплуатацию жилой дом общей площадью жилых помещений 1821 кв. м. (г. Курчатов, ул. Молодежная, д.26) .

Всего в 2024 году введено 11751 кв. м.

На реализацию мероприятий муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области" на 2024 год было предусмотрено 495803,339 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 143434,394 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 146701,109 тыс. руб.;

- за счет средств городского бюджета – 205667,836 тыс. руб.

Фактическое освоение средств на 31.12.2024 года составило 486725,811 тыс. руб., что составило 98,2% от запланированной суммы, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 143434,394 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 146701,109 тыс. руб.;

- за счет средств городского бюджета – 196590,308 тыс. руб.

В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения в связи с уточнением параметров городского бюджета (постановления администрации города Курчатова от 29.03.2024 №530, 23.04.2024 №724, 16.05.2024 №837, 21.08.2024 №1435, 23.12.2024 №2046, 28.12.2024 №2105).

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2024 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,82. Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год признается средней.

В соответствии с достигнутой оценкой эффективности деятельность ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы оценивается удовлетворительно. Однако ответственному исполнителю муниципальной программы необходимо своевременно производить корректировку целевых показателей программы в соответствии с выделенными на её исполнение финансовыми средствами.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

***7. Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1177, включает 3 подпрограммы:***

"Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи в городе Курчатове Курской области";

"Оздоровление и отдых детей";

"Развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области".

Ответственный исполнитель – Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение реализации молодежной политики на территории города Курчатова Курской области

- формирование потребности населения города Курчатова в систематических занятиях физической культурой и спортом;

- создание условий для развития физической культуры и спорта;

- укрепление материально-технической базы города Курчатова для занятий физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы:

- создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей;

- организация оздоровления и отдыха детей в городе Курчатове Курской области;

- пропаганда развития физической культуры и спорта;

- совершенствование физкультурно-спортивной инфраструктуры города Курчатова Курской области;

- поддержка и развитие детско-юношеского и массового спорта;

- обеспечение участия спортсменов города Курчатова в областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач программы запланировано достижение значений 9 целевых показателей (индикаторов), выполнение 5 основных мероприятий, состоящих из 6 мероприятий.

В ходе реализации программы за 2024 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов).

Не в полном объеме освоены финансовые средства по основному мероприятию «Развитие молодежной политики в городе Курчатове Курской области» в связи с ограничениями, введенными в связи с режимами чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции.

В рамках реализации **подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики»** осуществлена поддержка талантливой молодежи, развитие молодежного, добровольческого и патриотического движения, поддержка молодой семьи в городе Курчатове Курской области.

Одним из важнейших направлений муниципальной программы является активизация работающей молодежи города. Куратором в этом направлении является Координационный совет работающей и студенческой молодежи г. Курчатова, который был создан в целях совершенствования работы с работающей и студенческой молодежью города, поддержки инициатив молодежных организаций и объединений, содействия реализации молодежных программ. В 2024 году прошло 4 заседания Совета, где подводились итоги работы за предыдущий год, утверждались положения плановых мероприятий для работающей молодежи, утверждались новые кандидатуры в состав Совета.

Обеспечено участие молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных объединений, клубов, в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности.

Проведены молодежные акции, турниры, фестивали и конкурсы:

- конкурс «Клубный мастер»;

- конкурс среди работающей молодежи «НаВысоте»;

- открытая городская игра «Энкаунтер» для команд работающей молодежи города Курчатова;

- открытая интеллектуально-развлекательная игра «Спектр возможностей»;

- городской патриотический конкурс «Память сердца»;

- турнир по пейнтболу среди команд учащихся, объединений (клубов) города Курчатова;

- Фестиваль-конкурс «На месте все вместе» для команд работающей молодежи;

- Фестиваль «СемьЯ»;

- мероприятия, посвященные Дню молодежи;

- открытая игра «Гигантикс» для команд работающей молодежи;

- Фестиваль ГТО среди работающей молодежи;

- военно-патриотический турнир «Рубеж» среди команд работающей молодежи;

- акция «Дед Мороз в каждый дом» (клуб молодой семьи «СемьЯ»).

В 2024 году работающая команда города Курчатова участвовала в областном творческом фестивале работающей молодежи «НАВысоте», в общем зачете муниципальное образование «Город Курчатов» занял 1 место, конкурсанты стали Лауреатами I степени, Лауреатами II степени и награждены дипломом ГРАН-ПРИ, дипломами за участие.

Также в областном фестивале «Детство без границ» приняли участие 30 детей из общеобразовательных учреждений г. Курчатова, где 15 детей заняли I место, 8 детей II место и 7 детей III место.

В целях воспитания гражданственности и патриотизма молодежиреализуется комплекс мероприятий, направленных на сохранение российских традиций и исторического наследия, увековечение памяти погибших защитников Отечества, СВО, развитие сети молодежных общественных организаций, клубов и объединений патриотической направленности, допризывная подготовка молодежи.

На базе МКУК МЦ «Комсомолец» функционирует новое объединение - Стрелково-патриотический клуб «Атом», где воспитанники занимаются практической стрельбой из пневматического пистолета. Цели клуба: пропаганда физической культуры и спорта, содействие военно-патриотическому воспитанию, формирование культуры безопасного обращения оружием, популяризация и развитие практической стрельбы, подготовка спортивного резерва.

В 2024 году клуб «Разведчик» провел обучающий военно-патриотический турнир для учеников общеобразовательных школ города, участвовал в военно-спортивных соревнованиях «Равняемся на храбрых», в Региональном этапе военно-прикладной игре «Кубок Победы», в интеллектуально-развлекательной игре «Час толерантности».

Были достигнуты следующие результаты:

- диплом за 2 место в открытых военно-спортивных соревнованиях «Равняемся на храбрых», посвященных освобождению г. Курчатова от немецко-фашистских захватчиков;

- грамоты за 2 и 3 места в Региональном этапе военно-прикладной игре «Кубок Победы»;

- диплом за 3 место в интеллектуально -развлекательной игре «Час толерантности».

Клуб исторической реконструкции и фехтования «Русь» в 2024 году организовал 6 выставок, в том числе 3 – в сотрудничестве с Курским государственным областным музеем археологии. На протяжении трех последних лет коллектив клуба становится лауреатами I степени открытой заочной выставки военно-исторической реконструкции «Богатыри земли русской». В 2024 г. участники клуба стали победителями конкурса «Мы гордимся» в номинации 3D моделирование и анимация в реконструкции объектов культурно-исторического наследия.

В рамках патриотического воспитания были подготовлены и проведены следующие мероприятия: открытый мастер-класс, посвященный Победе в ВОВ и Победе на Курской Дуге; акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби; мероприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата и Дню героев Отечества, концерт «Россия страна возможностей»; митинг посвященный дню памяти воинов интернационалистов; литературно-пластический спектакль «За ленточкой»; открытый городской патриотический конкурс «Память сердца»; международная акция «Читаем детям о ВОВ 2024»; акция «Георгиевская ленточка»; акция «Ленточка триколор»; акция «Песни о России»; акция «Тепломоих рук» в рамках проекта «Я русский, я горжусь!»; онлайн-квест «День Российского флага»; акция«Я люблю Россию»; акция «День конституции».

С 2009 года активно работает волонтерский отряд «МЫ» - руководитель Киреева Екатерина Игоревна. Девиз отряда: «Если не мы, то кто?!». Волонтерский отряд «МЫ» был создан в октябре 2009 года. Направления отряда разнообразны: социальное, патриотическое, событийное и культурное. В отряде насчитывается 15 волонтеров, каждый из них зарегистрирован на платформе Добро.ру и имеет сертификат «Начинающего волонтера». В период 2024 года было проведено множество акций: «12 правил здорового образа жизни» в рамках федеральной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение»; благотворительная акция [#ХВОСТоЛАПЫе](https://vk.com/feed?section=search&q=%23ХВОСТоЛАПЫе) в приюте "Право Жить"; а[кция "Весеннее настроение";](https://dobro.ru/event/10654718) акция «Георгиевская ленточка»; игровая программа «Летнее безумие» для ребят из МКОУ №7; [акция](https://vk.com/feed?section=search&q=%23МояЗдороваяСемьяКурчатов) [#МояЗдороваяСемьяКурчатов](https://vk.com/feed?section=search&q=%23МояЗдороваяСемьяКурчатов) в рамках антинаркотического месячника "Курский край без наркотиков"; общегородская зарядка "БОДРОЕ УТРО" городская акция "10000 шагов к здоровью!"; акция «Чистое поколение»; игровая программа для ОКУ «Льговский центр социальной помощи»; акция "Ленточка-триколор"; акция здорового образа жизни в рамках антинаркотического месячника "Курский край без наркотиков"; профилактическая акция "Ветер перемен" в рамках антинаркотического месячника "Курский край без наркотиков!"; акция "Ромашка"; акция «Белые ангелы»; информационная профилактическая акция «[#ВМЕСТЕПРОТИВТЕРРОРА](https://vk.com/feed?section=search&q=%23ВМЕСТЕПРОТИВТЕРРОРА)»; информационная акция "МЫ против ТЕРРОРА";  акция «Талисманы удачи»; акция «Что такое добро глазами детей?»; акция "Декада пожилого человека"; акция «Письмо и рисунок русскому солдату»; акция "Кормим бездомных животных"; информационно-профилактическая акция «Молодежь ПРОТИВ»; акция "Вместе веселее"; игровая программа "Час толерантности"; акция «Одним словом – МАМА»; акция «День Конституции», информационная акция «Моя ответственность» по теме социальная профилактика правонарушений», акция «Чистый город» в рамках антинаркотического месячника «Курский край - без наркотиков», акции «Скажи наркотикам нет!» в рамках антинаркотического месячника «Курский край - без наркотиков», акция-игра «Я за здоровый образ жизни!», акция – игра «Город без наркотиков» в рамках антинаркотического проекта «Хозяин Судьбы».

С 2004 года ребятами из волонтерского отряда «МЫ» Молодежного центра «Комсомолец» реализуется антинаркотический проект «Хозяин судьбы», который включает в себя разноплановые мероприятия с целью создания условий для формирования у подростков устойчивых установок на неприятие наркотических веществ.

На протяжении всей деятельности отряд сотрудничает с АНО «ЦППМСП «Добрыня», ОКУ «Льговский центр социальной помощи», ресурсным центром добровольчества Курской области Ассоциации волонтёрских центров, общеобразовательными учреждениями города Курчатова, волонтерским движением «Женский батальон» Курчатовского района с. Дичня. Воспитанники волонтерского отряда подавали заявки на конкурс социально значимых инициатив и проектов: Анастасия Догодаева проект «Первый шаг в добро» стала победителем конкурса в номинации «Я-доброволец» направление «Вера и дело»; Екатерина Назарова проект «Я русский– Я горжусь» стала дипломантом в номинации «Я-доброволец». Так же волонтеры были награждены благодарственными письмами за участие в XV Международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне»; в игровой программе «Час толерантности» заняли 2 место; благодарственное письмо за участие в «Дружеский турнир по бочче», приуроченного Всемирному дню распространения информации об аутизме; благодарственные письма от МКУКМЦ «Комсомолец» в рамках празднования 15-летия создания волонтерского отряда «МЫ»; благодарственные письма от главы города Курчатова в честь празднования Дня добровольца.

**Главные достижения года:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Название проекта | Источник финансирования | Объем финансирования |
| 1 | Спортивный фестиваль «Живи активно!» | Фонд «АТР АЭС» | 730 000 руб. |
| 2 | Телесно-перкуссионный спектакль «Звучание семьи» | Фонд «АТР АЭС» | 1 300 000 руб. |
| 3 | Военно-патриотический турнир «Красная звезда» | АО ИК «АСЭ» | 400 000 руб. |

В рамках реализации **подпрограммы 2 «Оздоровление и отдых детей»** была осуществлена работа по оздоровлению и отдыху детей МО «Город Курчатов».

В целях обеспечения совместной работы в сфере оздоровления и отдыха детей были подписаны 3 соглашения между Министерством внутренней и молодежной политики Курской области и МО «Город Курчатов» Курской области. По Соглашению для детей города были выделены 192 путевки в санаторно-курортные организации, а также 95 путевок в специализированные (профильные) лагеря на следующие смены:

- санаторно-курортные организации - ООО «Санаторий «Соловушка» и АУЗ «Курский областной санаторий «Соловьиные зори»;

- профильные лагеря: «В Команде Первых», «Чемпион», «Время твоих возможностей», «Мы живем в гостях у лета», «Будь первым», «С чего начинается Родина», «Профсоюзный авангард», «Остров героев», «Путешествие по родному краю. Найди свой ориентир (Магистр)», «Здоровые дети-здоровая страна», «К вершинам Олимпа», «Медийный ход», «Курский характер», «Будем достойны», «Лето открытий», «Славе не меркнуть-традициям жить (РДДМ)», «Комсорги - в ритмах времени!», «Олимпиец», «Соловушка».

**Количество путевок, полученных детьми, за период оздоровительной кампании 2024 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Вид оздоровления*** | ***Всего*** | ***Из них ТЖС*** |
| Санаторно-курортные организации | 192 | 77 |
| Профильные лагеря | 95 | 20 |
| Загородные лагеря | 126 | 61 |
| Лагеря с дневным пребыванием | 738 | 200 |
| Детские лагеря труда и отдыха | 10 | 3 |
| **Всего** | **1161** | **361** |

В соответствии с Соглашением организация отдыха детей велась по двум направлениям:

1)для детей муниципального образования «Город Курчатов» закупили 126 путевок в оздоровительный лагерь на базе ДОЛ «Соловушка», их них 61 путевка для детей находящихся в ТЖС.

2) на территории МО «Город Курчатов» были организованы 4 лагеря с дневным пребыванием, общее количество составило 712 человек, из них 203 ребенка находящихся в ТЖС.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Объем финансирования за счет средств городского бюджета*** | ***2024* (тыс. руб.)** |
| Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях | 2148,854 |
| Организация отдыха детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием | 1638,300 |
| Оплата набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием | 584,968 |
| **ИТОГО:** | **4372,122** |

Координацию и контроль за выполнением мероприятий по летнему отдыху и целевым расходованием финансовых средств осуществляла межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи. В период подготовки и проведения оздоровительной кампании были проведены заседания межведомственной комиссии, на которых рассматривались вопросы о взаимодействии всех заинтересованных структур, о ходе оздоровительной кампании, о направлении детей в оздоровительные учреждения, вопросы о признании ребенка в ТЖС, организационные вопросы по работе лагерей с дневным пребыванием, о работе с органами системы профилактики, о работе котировочной комиссии, о занятости детей и подростков в летний период и др.

Городская межведомственная комиссия по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи работает в тесном контакте с органами профилактики, отделом по опеке и попечительству, Управлением социального обеспечения города, Комитетом образования города, Льговским центром социальной помощи. Особенное внимание администрация города Курчатова обращает на детей находящихся в ТЖС, за период оздоровительной кампании 2024 года был оздоровлен 361 ребенок находящийся в ТЖС. Деятельность по организации отдыха и оздоровления детей направлена на проведение специализированных, профильных оздоровительных смен для детей и подростков с ослабленным здоровьем, детей из многодетных семей, неполных семей, из семей безработных родителей.

Таким образом, оздоровительная кампания за период 2024 года МО «Город Курчатов» Курской области проведена в соответствии с нормативными документами в полном объеме и на качественном уровне.

В рамках реализации **подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области»** была осуществлена работа на достижение целей по формированию потребности населения в систематических занятиях физической культурой и спортом.

С каждым годом в городе Курчатове растёт численность систематически занимающихся физической культурой и спортом. В 2024 году этот показатель составил 21950 человек, а это - 58,5% от общей численности населения.

По итогам 2024 года в МАУДО «Спортивная школа» г. Курчатова подготовку в рамках реализации дополнительной образовательной программы спортивной подготовки по виду спорта «Пауэрлифтинг», дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности «Основы спортивной подготовки» (ознакомительный уровень), дополнительной общеразвивающей программы для детей и взрослых в области физической культуры и спорта «Основы спортивной подготовки в различных видах спорта и физкультурно-спортивных направлениях» (базовый и углубленный уровни) прошли 708 человек на 14 отделениях: кикбоксинг, лёгкая атлетика, рукопашный бой, дзюдо, бокс, киокусинкай, настольный теннис, теннис, шахматы, футбол, баскетбол, парусный спорт, пауэрлифтинг, дартс.

В 2024 году в рамках реализации мероприятий календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятия МО «Город Курчатов» Курской области на территории муниципалитета было проведено 40 мероприятий. Все мероприятия проводились с целью создания условий и мотиваций для ведения здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры, формирования эффективной системы физкультурно-спортивного воспитания.

Город Курчатов активно участвовал в грантовых программах по направлению «Физическая культура и спорт», «Инклюзивный спорт», «Здоровый образ жизни», которые позволили реализовывать некоммерческие проекты с привлечением дополнительных средств.

По итогам 2024 года город Курчатов стал победителем многих конкурсов социально-значимых проектов (АО «АСЭ», «АТР АЭС») в отрасли «физическая культура и спорт» с нижеследующими инициативами:

- «Патриотический турнир «Красная звезда» (номинация «Патриотические инициативы (физическая культура и спорт)») - 400 тыс. руб.;

- «Семейный Арт-пикник» (номинация «Культура и спорт») - 228 тыс. руб.;

- «Семья - это я» (номинация «Культура и спорт») - 380 тыс. руб.;

- «Спортивный фестиваль «Живи активно!» (номинация «Популяризация здорового образа жизни») - 730 тыс. руб.;

- «Здоровое поколение - здоровой стране» (номинация «Популяризация здорового образа жизни») - 300 тыс. руб.;

- Инклюзивный фестиваль для особенных семей «ГТО - путь к здоровью!» (номинация «Развитие физической культуры и спорта») - 250 тыс. руб.

В 2024 году на территории города Курчатова появилось 5 новых объектов спорта:

- В парке культуры и отдыха «Тёплый берег» состоялось открытие первой площадки с уличными тренажерами для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Спортивная площадка оборудована современным развивающим и коррекционным комплексом с брусьями, турниками, рукоходами, шведской стенкой, лестницами, в частности, адаптированным для инвалидов-колясочников. Посетители спортивного объекта смогут развить и укрепить мышцы рук, ног, живота, груди и спины. Пока это единственный в муниципалитете многофункциональный и инклюзивный комплекс для занятий физической культурой на открытом воздухе. Благотворительные средства на приобретение и установку уличного тренажерного комплекса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в рамках проектной инициативы выделило АО «АСЭ» (стоимость проекта составила 2 000 тыс. руб.).

- На базе МКОУ «Школа для лиц с ОВЗ №7» г. Курчатова была создана специализированная универсальная спортивная площадка открытого типа с целью обеспечения условий для отдыха, физического развития, совершенствования учебного процесса «особенных» детей и подростков при занятиях физической культурой и спортом. Благотворительные средства на создание объекта выделил филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» (стоимость проекта составила 6000 тыс. руб.).

- В южном микрорайоне города появилась новая спортивная площадка с тренажерами открытого типа с целью привлечения жителей района к занятиям физической культурой и спортом, а также организации здорового и безопасного досуга (1497,787 тыс. руб. из средств городского бюджета).

- На территории МБОУ «СОШ № 6» г. Курчатова была создана многофункциональная спортивная площадка открытого типа с целью обеспечения условий для отдыха, физического развития и учебного процесса детей и подростков при занятиях физической культурой и спортом (8132,227 тыс. руб. из средств городского бюджета).

- В ЖК «Атомград» появились многофункциональный спортивный стадион для игровых видов спорта и парк уличных тренажёров. Строительство объектов было выполнено за счет средств Госкорпорации «Росатом» (АО «АСЭ»). Заказчиком выступил Центр современных спортивных технологий Концерна Росэнергоатом, который позволил не только создать новую точку притяжения для спортсменов в городе, но и осуществить реконструкцию покрытия у имеющегося спортивного объекта — универсальной спортивной площадки по улице Ефима Славского д.1 (замена на искусственный газон для футбольный поля) (стоимость объекта 40000 тыс. руб.).

Также, в 2024 году в рамках модернизации материально-технической базы в отрасли физической культуры и спорта был приобретен новый спортивный инвентарь (оборудование):

- Для улучшения условий занятий художественной гимнастикой спортивного клуба «Возрождение» был закуплен новый гимнастический ковер на сумму 100 тыс. руб. (источник финансирования — АО «АСЭ»).

- Спортивная школа города Курчатова пополнилась новыми тренажерами на сумму 2500 тыс. руб. (источник финансирования — АО «Концерн Росэнергоатом»).

- По итогам реализации грантового проекта Инклюзивный фестиваль для особенных семей «ГТО — путь к здоровью!» АНО «ЦППМСП «Добрыня» г. Курчатова и МАУДО «Спортивная школа» г. Курчатова (в структуру учреждения входит Муниципальный центр тестирования ГТО) с целью улучшения условий социально-средовой реабилитации и социально-бытовой адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья (улучшения условий для выполнения населением нормативов тестов (испытаний) ВФСК «ГТО») были переданы по договорам пожертвования ранее закупленное сертифицированное оборудование и предметы длительного пользования (спортивное оборудование, спортивный инвентарь, спортивная экипировка) на общую сумму 90,862 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия 3.3 "Финансовое обеспечение выполнения функций МАУДО "Спортивная школа" г. Курчатова в отчетном периоде были исполнены все 3 муниципальные услуги в соответствии с допустимым процентом отклонений:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги | Показатель объема  муниципальной услуги | **2024 год** | | |
| план | факт | Оценка выполнения муниципального задания |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (через предоставление социальных сертификатов) | Человеко-час | 10787 | 10787 | 100% |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Человеко-час | 230612 | 227148 | 98% |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта | Человек | 10 | 9 | 90% |

Ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов ассигнования отдельных мероприятий, в связи с изменением параметров бюджета. Изменения внесены в соответствии с постановлениями администрации города Курчатова: 16.02.2024 №245, 04.07.2024 №1170, 06.11.2024 №1789, 25.12.2024 №2078.

Всего по муниципальной программе "Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи в городе Курчатове Курской области" на 2024 год были предусмотрены средства в сумме 45886,508 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 1950,958 тыс. руб., городского бюджета – 43935,550 тыс. руб. Выделенные бюджетные средства были освоены на 99,2% - 45498,340 тыс. руб.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2024 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год признается высокой.

В соответствии с достигнутой оценкой эффективности деятельность ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы оценивается высоко. Все цели муниципальной программы достигнуты.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

***8. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1178, включает 1 подпрограмму.***

"Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы".

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление делами администрации города Курчатова.

Цель муниципальной программы: создание условий для эффективного развития местного самоуправления в городе Курчатове Курской области.

Задачами муниципальной программы являются:

- развитие нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы;

- создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров города Курчатова Курской области;

- обеспечение своевременного проведения ежегодной диспансеризации муниципальных служащих;

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач программы запланировано достижение значений 8 целевых показателей (индикаторов), выполнение 2 основных мероприятий, состоящих из 9 мероприятий.

В ходе реализации программы за 2024 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 5 целевых показателей (индикаторов) (63%).

В полном объеме исполнены 6 запланированных мероприятий.

В результате реализации основных мероприятий муниципальной программы удалось достигнуть следующих результатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия программы | Результат |
| Проведение ежегодной диспансеризации (медицинского осмотра) муниципальных служащих | Снижены риски развития заболеваний на ранней стадии у муниципальных служащих |
| Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы – повышение квалификации муниципальных служащих | Увеличен удельный вес муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации |
| Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития местного самоуправления и муниципальной службы. | Снижено количество актов прокурорского реагирования на нормативные правовые акты администрации города. |
| Организация семинарских занятий с муниципальными служащими по изучению изменений действующего законодательства по вопросам муниципальной службы | Увеличился удельный вес муниципальных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы. |
| Внедрение современных методов оценки профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих при проведении аттестации. | Проведена аттестация муниципальных служащих |
| Направление муниципальных служащих в командировки | Муниципальные служащие направлены в командировки |
| Повышение уровня информационной открытости администрации города Курчатова | Подготовлены информационные сюжеты о развитии города Курчатова |

Два мероприятия не исполнялись:

- "Создание эффективной системы подбора и расстановки кадров с использованием конкурсных процедур" – в 2024 году не проводились конкурсные процедуры;

- «Возмещение расходов на медосмотр при приеме на работу» - расходов на медосмотр в 2024 году не было.

Не в полном объеме исполнено мероприятие «Повышение уровня информационной открытости администрации города Курчатова». Администрацией города Курчатова 20.08.2024г. был заключен контракт с ООО «ТВК» на подготовку информационных сюжетов в новостных и информационных программах, подготовку передач о развитии города Курчатова. Исполнитель контракта выполнил работы на 47%.

В муниципальную программу вносились изменения в соответствии с постановлениями администрации города: 13.02.2024 №200, 23.04.2024 №723, 04.07.2024 №1169, 28.10.2024 №1749, 25.12.2024 №2074.

Всего по муниципальной программе "Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области" на 2024 год предусмотрены были средства городского бюджета в сумме 2320,072 тыс. руб., освоение составило 1509,495 тыс. руб., что составляет 65,1% от плана.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2024 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,74. Эффективность реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области" за 2024 год признается удовлетворительной.

В соответствии с достигнутой оценкой эффективности деятельность ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы оценивается удовлетворительно.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

***9. Муниципальная программа "Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1179, включает 2 подпрограммы:***

"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации";

"Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов".

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Архивный отдел Управления делами администрации города Курчатова.

Цель муниципальной программы: создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов муниципального Архивного фонда города Курчатова Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

Задача муниципальной программы: повышение эффективности системы управления архивным делом в городе Курчатове.

Достижение цели муниципальной программы осуществлялось через:

- повышение эффективности системы управления архивным делом в городе Курчатове;

-создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда и иных архивных документов;

-организация комплектования архивного отдела документами Архивного фонда;

-внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль города Курчатова;

- расширение доступа граждан к документам Архивного фонда на основе внедрения информационных технологий.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение значений 9 целевых показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий, состоящих из 6 мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2024 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 8 целевых показателей (индикаторов). Один индикатор – «Доля принятых на хранение документов Архивного фонда от общего объема документов, подлежащих приему» - исполнен на 86%. На хранение не поступили документы от Муниципального казенного учреждения «Комитет городского хозяйства г. Курчатова», Территориальной избирательной комиссии г. Курчатова Курской области, Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Курчатова Курской области, в связи с сложившимися объективными обстоятельствами организации не успели провести упорядочение документов и представить на ЭПК архивного управления Курской области.

Мероприятия муниципальной программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В 2024 году принято на хранение 240 ед. хр., в том числе документов на бумажной основе - 238 ед. хр., на электронных носителях – 2 ед. хр./ 46 ед. уч. Документы постоянного хранения в количестве 238 ед. хр. поступили от администрации города Курчатова Курской области (Отдел ЗАГС), ОКУ «ЦЗН города Курчатова и Курчатовского района». Количество отнесенных к государственной собственности составляет 257 ед. хр., отнесенных к муниципальной собственности - 1725 ед. хр. Количество поступивших на хранение увеличилось в результате того, что в январе-феврале 2024 года архивным отделом Управления делами администрации города Курчатова Курской области при проведении работы по перемещению документов по личному составу из хранилища № 6, расположенного по адресу: проспект Коммунистический,33, в хранилище №11, расположенное по ул. Молодежная,9, были обнаружены неописанные невостребованные трудовые книжки, относящиеся к Ф.Р-85/Р-512 «Общество с ограниченной ответственностью «Объединение Курскатомэнергострой» в количестве 1742 ед. хр. В марте-апреле 2024 года было проведено упорядочение невостребованных трудовых книжек Общества с ограниченной ответственностью «Объединение Курскатомэнергострой», составлена опись № 5 невостребованных трудовых книжек за 1962-2007 годы в количестве 1742 ед. хр. Составлена опись, которая представлена на ЭПК архивного управления Курской области.

В 2024 году оформлены 238 ярлыков на архивные короба в хранилищах №№ 2,5 в связи с поступлением на хранение документов. В читальном зале Архивного отдела работало 9 пользователей, которым выдано 66 ед. хр.

Специалистам Архивного отдела для подготовки информации и справок по запросам граждан и учреждений выдано в пользование 815 ед. хр.

Всего в пользование из архивохранилищ в 2024 году выдано 881 ед. хр. по следующим фондам: Ф. Р-2- Администрация города Курчатова Курской области, Ф.Р-85/Р-512 Открытое акционерное общество «Курскатомэнергострой», Ф.Р-5 «Комитет по управлению имуществом», Ф. Р-44 «Отдел по учёту и распределению жилья города Курчатова», Ф.Р-3 «Управление финансов г. Курчатова», Ф.Р-51 «МУП ЖКХ»; Ф.Р-81 «Открытое акционерное общество торговый центр «Курчатовский» г. Курчатов, Ф. Р-77 «Курский завод «Атомреммаш», и другим фондам.

Проведена работа по картонированию 238 ед. хр. документов на бумажной основе.

С марта 2024 года специалистами архивного отдела Управления делами администрации города Курчатова Курской области проводится упорядочение фотодокументов фотографа Мурзина Виктора Филипповича, ранее принятых в архивный отдел Управления делами администрации города Курчатова и неописанных. Проведено описание 271 ед. хр. фотодокументов, составлены аннотации к фотографиям, описи представлены на ЭПК архивного управления.

Специалисты архивного отдела в течении 2024 года проводили работу по обертыванию фотопленки калькой и упаковки ее в конверты для хранения - 6041 ед. хр.

В соответствии с приказом архивного управления Курской области от 16.10.2023 № 01-03/61 «О проведении на территории Курской области архивного проекта «Свои. По зову сердца и по приказу Родины», для сохранения исторической памяти в рамках реализации регионального архивного проекта архивным отделом Управления делами администрации города проводился сбор информации, фотодокументов, документов, связанных с проведением специальной военной операции. Отдел взаимодействовал с управлением социального обеспечения города Курчатова, городской газетой БУ «Курчатовское Время», волонтерами «Помощь солдатам города Курчатова», «Своих не бросаем».

В 2024 г. отобраны, описаны и направлены на ЭПК архивного управления Курской области 24 видеосюжета о деятельности волонтеров, составлена опись цифровых фотодокументов на 22 ед. уч. Приняты на хранение 2 CD c цифровыми документами. Ведется картотека (в электронном виде) на участников СВО, в которую вносится собранная информация.

В 2024 году планировалось проведение работы по упорядочению документов в 21организации, составлению описей дел по 2021 год и представлению на утверждение и согласование ЭПК архивного управления Курской области постоянного хранения (572 ед. хр.) и по личному составу учреждений, организаций, предприятий города (225 ед. хр.) и документов долговременного хранения личных дел безработных граждан (1250 ед. хр.).

Под методическим руководством Архивного отдела проведена работа по упорядочению документов в 22 организациях, составлены описи дел и представлены их на ЭПК архивного управления Курской области, в описи постоянного хранения включено 470 ед. хр., по личному составу - 3709 ед. хр.:

Курчатовская городская Дума;

Управление финансов города Курчатова;

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» и др.;

от ликвидируемых организаций – муниципального казенного предприятия «Благоустройство», трудовых книжек ОАО «Курскатомэнергострой».

Представлено на ЭПК архивного управления Курской области 6 номенклатур дел на 2024 год, согласовано 5 номенклатур дел: Управление финансов города Курчатова Курской области, Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей “Курчатовская детская школа искусств”, Муниципальное казённое учреждение культуры «Молодежный центр «Комсомолец», Бюджетного Учреждения «Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты «Курчатовское время», управления финансов города Курчатова.

Согласованы 9 положений об ЭК: муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», муниципальному казённому образовательному учреждению дополнительного образования детей “Курчатовская детская школа искусств”, муниципальному казённому образовательному учреждению культуры «Молодежный центр « Комсомолец»», бюджетному учреждению «Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты «Курчатовское время», муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Курчатова, муниципальному казённому учреждению «Центр развития образования» города Курчатова, МУП «ГТС» МО «Город Курчатов», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков №4», управлению финансов города Курчатова.

Продолжалось работа по формированию научно-справочного аппарата - описей в наблюдательные дела 25 организаций (описи постоянного хранения и по личному составу от организаций и предприятий города за 2021 год, номенклатуры дел, положения об ЭК).

Начальником и специалистами Архивного отдела в течение 2024 года даны 228 консультаций по уточнению сроков хранения в номенклатурах дел, систематизации заголовков дел, а также по вопросам ведения делопроизводства и архивного дела, оформления дел, составления описей, делопроизводителямот 25 организаций – источников комплектования архивного отдела.

В 2024 году проведена внеплановая проверка Р-85/Р-512 Открытое акционерное общество «Курскатомэнергострой» Всего проверено наличие- 4096 ед. хр., по личному составу. Обнаружены были неописанные невостребованные трудовые книжки, относящиеся к Ф.Р-85/Р-512 «Общество с ограниченной ответственностью «Объединение Курскатомэнергострой» в количестве 1742 ед. хр.

Проведена работа по мелкому ремонту (наращивание и проклейка корешков дел, замена обложек дел, подшивка дел) и улучшено физическое состояние всего 111 ед. хр.по личному составу фонда Р-85/512 «Открытое акционерное общество «Курскатомэнергострой». В 2024 году в соответствии с планом работы проводилось своевременное формирование в дела фондов документов, отражающих историю организации и ее фонда, при передаче организациями - источниками комплектования документов в Архивный отдел.

В 2024 году проведена работа по оцифровке постановлений Главы администрации города Курчатова из фонда Р-2 «Администрация города Курчатова Курской области» за 2012 год (34 дела 6908 листов) визуализатором «ViAr», что составило 8279,72 Мб. Проведена оцифровка описей документов личного происхождения Ф.Р-22 в количестве 26 описей, 153 листа, объемом -174 Мб.

Внесены данные в карточки учета работы с 20 организациями – источниками комплектования Архивного отдела о количестве дел находящихся на хранении в организациях и утверждении на ЭПК в 2024 году, описей на упорядоченные документы за 2021 год.

Внесены данные в реестр описей дел на 1 января 2024 года по 2 фондам, 2 описям, в связи с приемом документов на хранение от администрации города Курчатова Курской области (Отдел ЗАГС опись №4), ОКУ «ЦЗН города Курчатова и Курчатовского района», опись №1.

## Архивный отдел Управления делами администрации города в 2024 году выдавал в установленном порядке учреждениям города и гражданам справки социально-правового характера, копии и выписки из архивных документов, исполнял тематические запросы.

## Всего за 2024 год исполнено запросов –654.

## Всего запросов социально-правового характера - 513, тематических – 141.

Всего выдано 1015 документов. Социально-правового характера – 844 документа (из них исполнено с положительным результатом 683 документа). Выдано по тематическим запросам-171 документ.

Архивным отделом подготовлено 3 выставки:

- выставка документов личного происхождения учителей Щербакова Бориса Макаровича, Голенковой Валентины Николаевны и Ильиной Александры Яковлевны «Спасибо, учитель!»;

- выставка фотодокументов «Мой город»;

- выставка документов «Великая война – великая Победа» по документам личного происхождения ветеранов Великой Отечественной войны и литературы о войне.

Подготовлены и размещены в газете БУ «Курчатовское Время» 2 статьи о ветеранах Великой Отечественной войны «Праздник, объединяющий поколения» и о значении трудовых книжек

Подготовлено 2 информации о юбилейных и знаменательных датах города Курчатова и именитых граждан на 2024 год, информация к 90 -летию со дня образования Курской области по фонду научной библиотеки архивного отдела. Информации и размещена в социальных сетях и на официальном сайте МО «Город Курчатов».

В 2024 году были приобретены металлические стеллажи в количестве 10 шт. для установки в архивохранилище, расположенное по адресу г. Курчатов, ул. Молодежная,9. Также приобретены 4 картотечных металлических шкафа, для размещения фотодокументов, фотоальбомов и документов личного происхождения, 2 многофункциональных устройства (МФУ) Pantum BM5100DW.26.2b Canon PIXMA26.20.18.000.

В отчетном году оборудован новой мебелью рабочий кабинет архивного отдела Управления делами администрации города Курчатова. Специалистами архивного отдела за свой счет проведен ремонт в рабочем кабинете архивного отдела Управления делами администрации города Курчатова по окраске стен.

В помещении, расположенном по ул. Молодежная 9, предусмотренном как резервное для размещения архивохранилища, в соответствии с заложенными средствами по муниципальной программе «Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области», в четвертом квартале 2024 года проведен текущий ремонт.

Общий объем финансирования муниципальной программы "Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области" на 2024 год составил 1884,16 тыс. руб., в том числе 448,085 тыс. руб. - средства областного бюджета, 1436,075 тыс. руб. - средства городского бюджета. Освоение бюджетных средств составило 98,9% (1863,688 тыс. руб., в том числе 448,085 тыс. руб. – областной бюджет, 1415,603 тыс. руб. – городской бюджет).

В муниципальную программу вносились изменения в соответствии с постановлениями администрации города: 29.03.2024 №521, 05.04.2024 №588, 25.12.2024 №2076.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2024 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области" за 2024 год признается высокой.

В соответствии с достигнутой оценкой эффективности деятельность ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы оценивается высоко. Все запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

***10. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения" утверждена постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1180, включает 3 подпрограммы:***

"Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области".

"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области".

"Развитие пассажирских перевозок в г. Курчатове".

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства г. Курчатова".

Цель муниципальной программы: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей города, повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования.

Задачи муниципальной программы:

1.Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, улучшению качества жизни населения города, созданию безопасных условий движения.

2. Снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

3. Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение значений 14 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 5 основных мероприятий, включающих 24 мероприятия.

В полном объеме достигнуты значения всех показателей (индикаторов).

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- обустройство разворотной площадки для маршрутных транспортных средств на объекте «Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая)»;

- дополнительные работы на локальных очистных сооружениях ливневой канализации объекта «Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая)»;

- ремонт автомобильных дорог в Южном районе города Курчатова: ул. Голубой Лог, ул. Новая, пер. Ягодный;

- текущий ремонт автомобильной дороги, расположенной по адресу: Курская область, г. Курчатов, коммунально-складская зона (до лаборатории внешней дозиметрии);

- устройство твердого дорожного покрытия дорог по десяти переулкам и на участках двух улиц в южном жилом районе к земельным участкам, предоставленным в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей;

- текущий ремонт твердого дорожного покрытия в Южном жилом районе г. Курчатова;

- межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ;

- мероприятия в области земельных отношений (оплата сервитута) на объекте «Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул. Южная)»;

- мероприятия в области земельных отношений (оплата сервитута);

- ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог;

- содержание автомобильных дорог города;

- содержание и ремонт дорожных знаков;

- содержание и ремонт светофорных объектов и прочие мероприятия на обустройство элементов дорог;

- внесение изменений и дополнений в проект организации дорожного движения в городе Курчатове;

- устройство остановочных пунктов;

- нанесение дорожной разметки;

- приобретение новых дорожных знаков;

- обустройство пешеходных переходов, и обустройство их в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами;

- обустройство искусственных дорожных неровностей;

- приобретение баннеров и информационных табличек по тематике безопасности дорожного движения;

- техническое обслуживание и ремонт остановочных павильонов (установленных за счет проекта по созданию и развитию ПАК «Умный Курчатов»);

- содействие повышению доступности транспортных перевозок.

В целях развития транспортной инфраструктуры и обеспечения жителей города Курчатова доступным общественным транспортом на территории МО «Город Курчатов» с 01.09.2024 организована регулярная перевозка по регулируемому тарифу (льготный автобус) по маршруту движения «Площадь Николаева — Площадь Николаева».

На реализацию муниципальной программы в 2024 году было предусмотрено 115486,916 тыс. руб. за счет средств городского бюджета. Фактическое освоение средств на 31.12.2024 года составило 114456,23 тыс. руб. или 99,1%.

В муниципальную программу вносились изменения в соответствии с постановлениями администрации города: 29.03.2024 №527, 21.05.2024 №881, 23.09.2024 №1550, 28.12.2024 №2101.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2024 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения" за 2024 год признается высокой.

В соответствии с достигнутой оценкой эффективности деятельность ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы оценивается высоко. Целевые показатели достигнуты полностью. Все запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

***11. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1181, включает 3 подпрограммы:***

"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации";

"Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области"

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области".

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление делами администрации города Курчатова.

Цель муниципальной программы: обеспечение правопорядка на территории муниципального образования "Город Курчатова" Курской области.

Задачами муниципальной программы являются:

- усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;

- профилактика правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах, противодействие терроризму и экстремизму, содействие повышению культуры толерантного поведения в обществе;

- усиление борьбы с коррупционными проявлениями;

- создание условий для социальной реабилитации наркозависимых граждан, проживающих на территории города Курчатова.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач программы запланировано достижение значений 4 целевых показателей (индикаторов), выполнение 7 основных мероприятий, состоящих из 47 мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2024 год в полном объеме достигнуты все запланированные значения целевых показателей (индикаторов).

Исполнены все запланированный муниципальной программой мероприятия.

Выполнение мероприятий программы позволило решению ряда задач:

-усилению социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;

-профилактике правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах, противодействие терроризму и экстремизму, содействие повышению культуры толерантного поведения в обществе;

-усилению борьбы с коррупционными проявлениями;

-созданию условий для социальной реабилитации наркозависимых граждан, проживающих на территории города Курчатова

Были достигнуты следующие результаты:

- повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений, привлечения к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, общественных организаций;

- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам и органам местного самоуправления.

Экономическим эффектом реализации муниципальной программы является минимизация ущерба, причиненного преступной и иной противоправной деятельностью наносимого жизни и здоровью граждан, всем формам собственности. Учитывая, что основной экономический эффект достигается за счет профилактической деятельности, оценить его в стоимостном выражении не представляется возможным. Тем не менее, очевидно, что реализация мероприятий муниципальной программы фактически является необходимым условием для нормального функционирования социально-экономической сферы города.

Социальным эффектом реализации муниципальной программы является обеспечение достаточно высокого уровня защищенности жизни, здоровья, прав и свобод граждан, законных интересов общества от преступных и иных противоправных посягательств. Основным критерием социальной эффективности, характеризующим вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие города Курчатова, является общественное мнение граждан о защищенности своих личных, имущественных и неимущественных прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ, отражающее оценку населением деятельности органов местного самоуправления и правоохранительных органов.

В результате реализации основных мероприятий муниципальной программы удалось достигнуть следующих результатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Основное мероприятие программы | Результат |
| Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение выполнения полномочий Курской области по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Не допущен рост количества несовершеннолетних, совершивших правонарушения |
| Основное мероприятие 1.2.  Обеспечение выполнения функций администрации города Курчатова по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| Основное мероприятие 2.1.  Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах | Не допущен рост количества рост правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах |
| Основное мероприятие 2.2. Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | Не допущен рост количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними.  Уменьшено количество рецидивной преступности среди несовершеннолетних.  Своевременно оказана помощь несовершеннолетним , находящимся в социально опасном положении |
| Основное мероприятие 2.3. Усиление борьбы с коррупционными проявлениями | Возникновение коррупционных рисков снижено, выработан единый подход к предотвращению и урегулированию конфликта интересов |
| Основное мероприятие 3.1. "Снижение уровня правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков". | Не допущен рост количества правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков |

В 2024 году из бюджета МО «Город Курчатов» выделено 60 тыс. руб. для 2 наркозависимых гражданин, проживающих на территории МО «Город Курчатов», нуждающихся в лечении от наркотической зависимости для прохождения лечения в реабилитационном центре ООО «Меди Люкс» г. Курск.

В 2024 году на финансирование муниципальной программы было запланировано и выделено в размере 1858,155 тыс. руб., из них 755,8 тыс. руб. – средства областного бюджета, 1102,355 тыс. руб. – средства городского бюджета. Исполнение 1858,155 тыс. руб., что составило 100%.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 19.02.2024 №246, 15.07.2024 №1248, 25.12.2024 №2077.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2024 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной программы "Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области" за 2024 год признается высокой.

В соответствии с достигнутой оценкой эффективности деятельность ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы оценивается положительно. Целевые показатели достигнуты, запланированные мероприятия выполнены.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

***12. Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 года № 1182, включает 2 подпрограммы:***

"Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове";

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове".

Ответственный исполнитель – Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Курчатова.

Цель муниципальной программы: обеспечение комплексной безопасности, минимизация социально-экономического ущерба, наносимого населению города Курчатова Курской области, в результате возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

Задачами муниципальной программы являются:

1.Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове.

2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение целевых значений 9 показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий, состоящих из 10 мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2024 год в полном объеме исполнены 9 мероприятий муниципальной программы. 7 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнены в полном объеме (100%).

Не в полном объеме исполнено мероприятие «Проведение мероприятий по гражданской обороне в рамках подготовки сил гражданской обороны, проведение учений и тренировок по гражданской обороне». На 2024 год было запланировано проведение 2 тренировок, однако в связи с введением на территории Курской области режимов чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции была проведена 1 тренировка.

Соответственно показатель «Количество проведенных тренировок по гражданской обороне» исполнен на 50%. Показатель «Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области" к общему количеству целевых показателей (индикаторов)» был исполнен на 87%.

В рамках реализации мероприятия 1.1 «Объем бюджетного финансирования МКУ «Аварийно-спасательной службы города Курчатова» проводились следующие мероприятия.

За 2024 год учреждением осуществлено 425 выездов, из них: ликвидация последствий ДТП - 25; пожары -19; возгорания сухой травы и мусора - 6; оказание помощи населению – 16; спасение животных - 2; патрулирование береговой черты- 83; перевозка тел умерших – 219; удаление осиных гнёзд – 1; ложный вызов – 3; пилка деревьев – 6; попытка суицида – 1; угроза теракта – 1; обеспечение мероприятий – 1; вскрытие дверей – 42.

Производилось патрулирование береговой зоны водной акватории водохранилища КуАЭС в зимней и летний период, проводились профилактические беседы.

На курсах повышения квалификации по программе "Подготовка водителей, управляющих транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов" прошли обучение 20 сотрудников. Прошли курсы повышения квалификации по охране труда: «Безопасные методы и приемы работ в ограниченных и замкнутых пространствах» - 21 человек; «Безопасные методы и приемы выполнения работ с ручным инструментом в том числе пиротехническими» - 21 человек; «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте» - 21 человек; «Внеплановое обучение по программе оказание первой помощи пострадавшим» - 2 человека. Обучение по электробезопасности прошли 22 сотрудника, обучение на право управления маломерными судами – 3 человека. В 2024 году 3 спасателя успешно прошли периодическую аттестацию, из них 2 спасателя подтвердили квалификацию 2 класса, 1 спасатель подтвердил квалификацию 3 класса.

В рамках реализации мероприятия 1.2 «Объем бюджетного финансирования МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова» проведены следующие мероприятия.

В отчетном периоде была организована работа по совершенствованию муниципальных правовых актов, необходимых для реализации полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, их приведению в соответствие с действующим законодательством.

За отчетный период разработаны нормативно-правовые акты, в том числе: в области ЗНТ – 49; в области ПБ - 9; в области безопасности людей на водных объектах – 5; в области ГО - 8; в области профилактики терроризма – 9.

В 2024 году Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова» приняло участие в проведении 3-ти штабных тренировках и 1 командно-штабном учении с органами и силами МЧС России, кроме того организована и проведена тренировка по выполнению мероприятий минимизации и ликвидации последствий аварии на объектах теплоснабжения города Курчатова в условиях общего снижения генерации тепловой энергии, под руководством Главы города Курчатова. Всего проведено 5 мероприятий.

В целях создания безопасных условий для отдыха населения на водных объектах города, снижения травматизма и гибели людей на воде, с началом купального сезона специалистами МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова», совместно с МКУ «Управление городского хозяйства г. Курчатова» была проведена работа по открытию и функционированию двух муниципальных пляжей на территории «Парка культуры и отдыха «Теплый берег» в организованных местах для купания, утвержденных распоряжением администрации города Курчатова Курской области от 21.08.2020 №283 «О введении ограничений на использование водных объектов общего пользования на территории города Курчатова Курской области».

Для обеспечения безопасности людей, находящихся на пляже установлены цифровые видеокамеры для круглосуточного мониторинга данной территории.

В период прохождения купального сезона с 1 по 31 августа 2024 года было организовано проведение месячника безопасности на водных объектах города Курчатова, работниками МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова» во взаимодействии с сотрудниками МО МВД России «Курчатовский», отдела надзорной деятельности по г. Курчатову, Курчатовскому и Октябрьскому районам Главного управления МЧС России по Курской области, МКУ «Аварийно-спасательная служба г. Курчатова» проводилось ежедневное патрулирование береговой черты водоёма-охладителя Курской атомной станции.

Особое внимание во время патрулирования и проведения рейдов уделялось неорганизованным местам массового отдыха населения на воде.

В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования «Город Курчатов» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год на территории города Курчатова с 01.06.2024 г. по 30.06.2024 г. был проведен месячник безопасности людей на водных объектах города Курчатова. В ходе проведения месячника на территории г. Курчатова проведены следующие мероприятия:

- в СМИ, в газете «Курчатовское время» и в официальном сетевом издании «Курчатовское время», на официальном сайте МО «Город Курчатов», в социальных сетях и в «ВКонтакте» в сообществе «МКУ Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова» и на страничке «ЕДДС Курчатов» опубликованы материалы по безопасности людей на водных объектах;

- специалистами МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова» совместно с комитетом образования города Курчатова было организовано проведение профилактических мероприятий среди обучающихся и их родителей (законных представителей) о мерах безопасности на водных объектах в летний период. Также проводились профилактические беседы с воспитанниками школьных оздоровительных лагерей. Для наглядности были использованы плакаты и буклеты;

- в ходе проведения рейдов и патрулирования по водным объектам города Курчатова проводились профилактические беседы с отдыхающими на пляже о безопасности на воде;

- на электронном табло, расположенном на фасаде Дворца культуры, а также на светодиодном мониторе на площади Свободы систематически демонстрировались ролики на тему «Безопасность на водных объектах»;

- был организован контроль за обеспечением безопасности людей на пляжах и в других местах массового отдыха на воде.

В целях принятия мер по недопущению гибели людей на водных объектах администрацией города Курчатова был разработан комплекс дополнительных мероприятий таких как: ограничение подъезда к береговой линии на автомобилях путем создания искусственных препятствий, установка

дополнительных знаков, аншлагов с предупредительной информацией, усиление мероприятий по патрулированию береговой линии и работа с населением в СМИ.

К сожалению, по итогам купального сезона в 2024 году зарегистрирован 1 случай гибели людей на водных объектах.

Важным элементом в деле защиты населения от угроз или возникновения чрезвычайных ситуаций является подготовка и обучение населения. В соответствии с планом комплектования курсов, в 2024 году планировалось обучить 85 человек, а по факту обучилось 130 человек. Увеличение количества обучающихся произошло в связи с подачей дополнительных заявок в течение года.

Обучение в области пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации прошли 72 человека.

Одним из важнейших показателей работы органов местного самоуправления является снижение смертности населения. Распоряжением №13р от 16.01.2019 г. «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на снижение смертности населения города Курчатова», администрация города разработала ряд мер, направленных на снижение смертности населения города Курчатова. В рамках выполнения данного плана, специалистами курсов ГО регулярно на страницах газеты «Курчатовское время», на официальном сайте МО «Город Курчатов», в социальных сетях и в «ВКонтакте» в сообществе «МКУ Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова» и на страничке «ЕДДС Курчатов» размещается информация для населения предупредительно-профилактического характера. На светодиодном мониторе, установленном на железобетонном фундаменте по адресу: г. Курчатов, площадь Свободы, систематически демонстрируются видеоролики социально-значимого направления: «Безопасность людей на водных объектах», «Пожарная безопасность», «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций», «Антитеррористическая защищенность». Периодически распространяются памятки для населения города через ТСЖ и УК с информацией в области противопожарной безопасности.

Муниципальным казенным учреждением «Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова» в течение 2024 года регулярно планировались и проводились мероприятия, направленные на пропаганду, разъяснение населению положений нормативно-правовых актов РФ, Курской области, администрации

города Курчатова в области защиты населения от ЧС природного и техногенного характера, действий при возникновении ЧС, правил пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, порядка действий по сигналам оповещения, оказания первой помощи пострадавшим.

21 февраля преподаватели «УМЦ ГОЧС» провели обучающий семинар-практикум по теме «Операторы беспилотных летательных аппаратов» на базе МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова» с участием Отряда народной дружины.

22 марта состоялся учебно-методический сбор по развертыванию системы мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Курчатов». Мероприятия сбора предусматривали демонстрацию работы автоматизированной системы оповещения города Курчатова, учебных точек по вопросам развертывания системы, сборного эвакуационного пункта № 2, были отработаны другие важные вопросы.

3 апреля в колонии-поселения № 8 УФСИН России по Курской области было проведено учебно-методическое занятие на тему антитеррористической защищенности и о сигналах гражданской обороны.

5 апреля 2024 г. специалисты курсов ГО провели занятие с воспитанниками детского сада № 2 и № 4 на тему «Пожарная безопасность», где вместе с детьми повторили правила обращения с электроприборами, о недопущении шалости с огнём, о недопустимости поджога сухой травы. Ребята подробно познакомились с профессией пожарный.

В рамках месячника по гражданской обороне специалисты курсов ГО и инструкторы УКП по ГО и ЧС провели занятия с неработающим населением по теме действия жителей при объявлении сигнала «Внимание всем!», выдали памятки «Начался отопительный сезон: будьте осторожны!» и демонстрировали социальные ролики в области безопасности жизнедеятельности.

В целях обеспечения безопасности обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях города были проведены профилактические занятия по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, тематические беседы, круглые столы, классные часы, экскурсии: «Мой дом — моя крепость!», «Пожарная безопасность», «Меры безопасности при угрозе теракта», «Меры безопасности при чрезвычайных ситуациях», «Правила безопасного поведения на общественных мероприятиях», «Правила безопасности на дорогах», «Правила поведения на водных объектах»; проведены тренировочные занятия по эвакуации обучающихся при ЧС.

Руководителями предприятий, учреждений города были изданы приказы о формировании учебных групп на новый 2024 учебный год и в адрес Муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова» были представлены расписания занятий с личным составом НАСФ и НФГО.

Для обучающихся школ города Курчатова организовывались экскурсии в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова», в пожарно-спасательную часть № 7 по охране г. Курчатова. В 2024 году в образовательных учреждениях города были организованы внеклассные мероприятия, тематические классные часы, просмотры видеофильмов. 09 апреля, 10 апреля, 11 июня 2024 года специалисты курсов ГО провели беседы с обучающимися МБОУ «СОШ №6», МБОУ «Лицей №3» по соблюдению правил пожарной безопасности. 11 июня, 14 июня, 24 июля, 27 июля специалисты курсов ГО провели беседы с обучающимися МАДОУ «Детский сад №2», МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Гимназия №2», МАДОУ «Детский сад №4» по соблюдению правил пожарной безопасности. 7-8 февраля, 31 октября специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Курчатова провели занятия для работников МКУК «ЦБС» на тему: «Как вести себя при обстреле», «Сигналы ГО».

2.1 В рамках реализации мероприятия 2.1 «Первичные меры пожарной безопасности» проведен ряд мероприятий.

В целях защиты жизни и здоровья людей, в том числе детей, от пожаров и предупреждения подобных происшествий в дальнейшем в городе Курчатове, Муниципальным казенным учреждением «Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова» предприняты следующие меры:

- организовано регулярное посещение многодетных семей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации совместно с органами социальной защиты населения, в ходе которого проводятся противопожарные инструктажи, распространяются памятки о мерах пожарной безопасности;

- ведется активная работа по установке автономных пожарных извещателей в домовладениях многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- ведется контроль за работой общественных пожарных инспекторов управляющих компаний и ТСЖ. Общественным инспекторам предписано

посещать граждан, относящихся к так называемой «группе риска» (одиноких престарелых, злоупотребляющих спиртными напитками, многодетных, одиноких инвалидов), проводить сходы граждан с проведением бесед на противопожарную тему, распространять памятки противопожарной тематики;

- УК и ТСЖ рекомендовано в домовладениях граждан «группы риска» устанавливать автоматические пожарные извещатели для предупреждения гибели при пожаре лиц указанной категории.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям города, её оперативная группа еженедельно планируют и осуществляют рейды по жилому сектору города, гаражно-строительным кооперативам. Во взаимодействии с отделом надзорной деятельности, службой охраны общественного порядка межмуниципального отдела внутренних дел, регулярно проводятся сходы граждан, в ходе их проведения проводятся инструктажи жителей с вручением памяток. Индивидуально проводится работа с гражданами, входящими в «группу риска».

Комитетом образования совместно с курсами ГО МКУ «Управление по

делам ГО и ЧС г. Курчатова» в преддверии каникул с учащимися проводятся профилактические занятия, направленные на повышение знаний в области пожарной безопасности.

Особое внимание уделяется вопросам технического состояния систем пожарного водоснабжения города. Проведённая проверка работоспособности пожарного водопровода показала, что все гидранты, расположенные в городской застройке, находятся в исправном состоянии, к ним обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники.

Участники муниципальной программы, за счет средств городского бюджета, предусмотренных на выполнение текущего мероприятия, в 2024 году заключали договора на техническое обслуживание пожарной сигнализации, закупали противопожарное оборудование, перезаряжали огнетушители и приобретали новые, производили замер сопротивления изоляции электрооборудования и электропроводки, заключали договора на обучение сотрудников пожарно-техническому минимуму, производили испытание лестниц, производили огнезащитную обработку помещений.

В рамках реализации основного мероприятия 3 «Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей отдельным категория граждан, в рамках реализации дополнительных мер социальной поддержки» использовано 17,4 тыс. руб. средств городского бюджета.

В 2024 году Управлением социальной защиты города Курчатова были проинформированы многодетные, семьи находящиеся в ТЖС, семьи, находящиеся в социально-опасном положении о праве наприобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей, в рамках реализации дополнительных мер социальной поддержки. Однако от граждан установленных категорий поступило мало заявок.

В рамках реализации мероприятия 1.1 «Установка сопровождение и обслуживание системы видеонаблюдения в местах проведения культурно-массовых мероприятий и в других общественно-значимых местах города» проводится следующая работа.

Основу видеонаблюдения составляют 216 цифровых камер уличного размещения, которые в режиме реального времени имеют возможность отслеживать оперативную обстановку в городе.

Также весь отснятый камерами видеоматериал в течение 30 суток накапливается в хранилище баз данных на ЕДДС. Все камеры имеют возможность для работы с программным комплексом видеонаблюдения «Trassir», который является пакетным программным обеспечением. В целях совершенствования данной подсистемы администрацией города постоянно проводится работа по установке дополнительных видеокамер в местах массового пребывания людей и на объектах транспортной инфраструктуры.

В рамках реализации мероприятия 1.2 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Курчатова Курской области» средства городского бюджета были использованы для технического обслуживания светодиодного монитора, установленного на железобетонном фундаменте по адресу: г. Курчатов, пл. Свободы. По средством данного монитора систематически демонстрируются видеоролики социально-значимого направления: «Безопасность людей на водных объектах», «Пожарная безопасность», «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций», «Антитеррористическая защищенность».

Реализация мероприятия 1.3 «Создание и поддержание в постоянной готовности автоматизированной системы уличного озвучивания и оповещения города Курчатова».

В 2024 году мероприятия по созданию системы оповещения города Курчатова завершены в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2025 г., в соответствии с паспортом автоматизированной системы оповещения, охват населения города Курчатова системой оповещения составляет 100%.

Постановлением администрации города Курчатова Курской области от 07.06.2021 № 646 «О внесении изменений в постановление администрации города Курчатова Курской области от 10.06.2020 № 828 «О создании и поддержании в постоянной готовности автоматизированной системы уличного озвучивания и оповещения города Курчатова» утверждено Положение о муниципальной системе оповещения (АСУОиО).

1.5. Реализация мероприятия 1.5 «Пополнение и содержание в целях гражданской обороны запасов материально- технических, производственных, медицинских и иных средств».

Постоянно ведется работа по закладке в резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Город Курчатов» материальных ресурсов.

Резерв включает в себя: мотопомпу, бензопилу, шанцевый инструмент, электрогенератор, тепловые пушки, электромегафоны, прицеп – полевая кухня, пневмозаглушки, теплую одежду, средства индивидуальной защиты,

санитарные сумки, товары первой необходимости – полушерстяные одеяла, постельное белье, посуду и другие материальные ресурсы.

В муниципальном образовании «Город Курчатов» создан финансовый резервный фонд администрации города Курчатова на:

- финансирование аварийно – восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

-проведения ремонтных работ;

-проведение неотложных аварийно – восстановительных работ на сетях инженерно – технического обеспечения, используемых для поддержки работоспособности и устойчивости функционирования объектов жилищно–коммунального, социально – культурного и бытового назначения.

Приобретены все запланированные к закупке материальные средства: палатка брезентовая 10-местная, комплекты дозиметров (индивидуальных) – 12 штук, комплекты дозиметров электронных – 6 штук, санитарная сумка с укладкой – 6 шт., спецодежда зимняя – 40 шт., ножи – 3 шт., мыло – 10.8 кг, самоспасатели фильтрующие – 27 шт., респиратор газодымозащитный – 10 шт., мочалки – 90 шт., емкости для растворов – 5 шт., нарукавные повязки – 11 шт., щетки одежные и сапожные – по 90 шт., тазики банные – 5 шт., обогреватели – 25 штук, термобелье – 90 комплектов.

В 2024 году на финансирование муниципальной программы было запланировано 66083,042 тыс. руб. средств городского бюджета. Освоение составило 64542,143 тыс. руб. – 97,7%.

В течение 2024 года постановлениями администрации города Курчатова Курской области от 02.02.2024 №154, 15.03.2024 №418, 20.09.2024 №1545, 30.10.2024 №1763, 26.12.2024 №2080.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2024 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,93. Эффективность реализации муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области" за 2024 год признается высокой.

В соответствии с достигнутой оценкой эффективности деятельность ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы оценивается положительно. На исполнение мероприятий повлияли условия введенных режимов ЧС и КТО, однако работа ответственного исполнителя в сложившихся условиях показала положительные результаты.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

***13. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 11.10.2013 года № 1481, включает 3 подпрограммы.***

- "Управление муниципальным долгом города Курчатова Курской области";

- "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области";

- "Осуществление бюджетного процесса на территории города Курчатова Курской области".

Ответственный исполнитель – Управление финансов города Курчатова.

Цель муниципальной программы: обеспечение исполнения расходных обязательств города Курчатова на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Курчатова, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств.

Задачами муниципальной программы являются:

- совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории города Курчатова;

- повышение эффективности управления муниципальным долгом города Курчатова.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

-созданы финансовые условия для устойчивой реализации экономического роста и поступления доходов в бюджет города Курчатова, в результате чего доходы без учета безвозмездных поступлений за 2024 год поступили в объеме 1630427 тыс. руб., что составляет 108% от утвержденных назначений.

Кроме того, в целях повышения уровня и качества жизни населения города Курчатова на исполнение публичных нормативных обязательств в 2024 году направлено 46358,3 тыс. руб. (99,1% от утвержденных плановых назначений).

В 2024 году охват бюджетных ассигнований городского бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования, составил 93,1%, то есть большая часть бюджета города сформирована и исполнена с применением принципа программно-целевого планирования.

В 2024 году привлечение кредитов от кредитных организаций не планировалось. По состоянию на 01.01.2025 года муниципальный долг отсутствует.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение значений 6 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 5 основных мероприятий.

В 2024 году полностью достигнуты запланированные значения 5 показателей (индикаторов). Один индикатор исполнен на 86% - «Количество корректировок городского бюджета в течение года». Было запланировано 7 корректировок, а фактически проведено 6.

Предусмотренные муниципальной программой в 2024 году средства в сумме 12669,713 тыс. руб., освоены на 100% и были направлены на реализацию основного мероприятия подпрограммы, а именно на обеспечение деятельности и выполнение функций Управления финансов города Курчатова по организации исполнения бюджета города (подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области»).

Высокий результат реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области» послужил основанием для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы, таких как:

-совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории города Курчатова, повышение эффективности управления муниципальным долгом города Курчатова;

-обеспечение исполнения расходных обязательств города Курчатова на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Курчатова, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств.

Запланированных, но не достигнутых результатов нет, что характеризуется значениями достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы по следующим пунктам:

**п.1.** - расходы на выполнение муниципальных программ составили

2384724 тыс. руб. или 93,1 % от общего объема произведенных расходов городского бюджета;

по управлению муниципальным долгом достигнуто:

п.п. 1.1. - доля муниципального долга в объеме доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений составляет 0 процентов т.к. объем муниципального долга на 31.12.2024 года отсутствует;

**п.п. 2.1.** - по обеспечению деятельности и выполнению функций Управления финансов города Курчатова доля достигнутых показателей составила 100%;

**п.п. 3.3.** - по осуществлению бюджетного процесса на территории города Курчатова Курской области за 2024 год достигнуто:

произведено 6 уточнений параметров бюджета города Курчатова (29.02.2024 №06, от 18.06.2024 №32, от 23.08.2024 №42, от 27.09.2024 № 45, от 08.11.2024 № 58, от 20.12.2024 №64);

**п.п. 3.2.** - по итогам работы за 2024 год сложился профицит городского бюджета в сумме 285277 тыс. руб.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 28.02.2024 №298, 15.07.2024 №1247, 26.12.2024 №2081.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2024 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области" за 2024 год признается высокой.

В соответствии с достигнутой оценкой эффективности деятельность ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы оценивается положительно. Достигнуты главные цели муниципальной программы - обеспечено исполнение расходных обязательств города Курчатова с учетом эффективности использования бюджетных средств.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

***14. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области*"*, утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 №1184, включает одну подпрограмму:***

"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове".

Ответственный исполнитель: Комитет экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова.

Цели муниципальной программы: формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории города Курчатова, популяризация предпринимательской деятельности.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 4 показателей (индикаторов), выполнение 1 основного мероприятия, состоящего из 19 мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2024 год в полном объеме достигнуто значение трех показателей (индикаторов), что составило 75% от запланированного объема. Один индикатор исполнен на 97% - «Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике» - в связи с увеличением численности занятых в экономике на территории города Курчатова на 7,5% по сравнению с предыдущим периодом.

В ходе реализации муниципальной программы исполнено 15 мероприятий. Не исполнены мероприятия "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим собственный бизнес, на возмещение части затрат, связанных с организацией и ведением дела, осуществляющим деятельность по приоритетным направлениям деятельности малого и среднего предпринимательства", «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства, осуществляющим деятельность по приоритетным направлениям деятельности малого и среднего предпринимательства» и "Организация проведения заседаний комиссии по рассмотрению документов для предоставления субсидий, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства". В течение 2024 года администрация города Курчатова 4 раз объявляла конкурс по отбору на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства: с 29.04.2024г. по 28.05.2024г., с 19.06.2024г. по 19.07.2024г., с 29.07.2024г. по 27.08.2024г., с 16.09.2024г. по 15.10.2024г. Заявки на участие в конкурсе в течение 2024 года не были поданы, в связи с чем денежные средства остались не востребованы. Решением Курчатовской городской Думы от 20.12.2024 №64 бюджетные ассигнования 2024 года по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области» были сняты.

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области в 2024 году не организовывала конкурс профессионального мастерства, в связи с чем не было исполнено мероприятие «Обеспечение участия в конкурсах профессионального мастерства, «Лучший предприниматель города Курчатова» и других конкурсов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства».

В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году были проведены:

* Анкетирование среди хозяйствующих субъектов города Курчатова. В анкетировании приняло участие 36 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
* Мониторинг показателей развития малого и среднего предпринимательства по городу Курчатову.
* Проведены 2 заседания Совета по развитию малого предпринимательства при администрации города Курчатова.

В целях повышения правовой грамотности хозяйствующих субъектов города организовано участие в семинарах представителей малого бизнеса:

1) 29.02.2024г. в администрации города Курчатова состоялось дискуссионная сессия с представителями малого и среднего предпринимательства совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Курской области на тему: «Нарушения законных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности»;

2) 19.03.2024г. ОО «Оператор – ЦРПТ» провел онлайн-мероприятие с экспертами в формате «открытого микрофона» по теме: «Розничная торговля к началу внедрения разрешительного режима на кассах». В мероприятии участвовали представителями малого и среднего бизнеса города.

3) 30.05.2024 года состоялся семинар-совещание в режиме ВКС совместно с представителями малого и среднего предпринимательства с Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции по теме «Противодействие незаконному обороту промышленной продукции: Региональный аспект»;

4) 11.07.2024г. в администрации города Курчатова проводился зональный семинар с представителями малого и среднего предпринимательства совместно с представителями Министерства промышленности, торговли, и предпринимательства Курской области, с федеральными и областными структурами на тему: «Законодательная база, регулирующая отношения в сфере оборота алкогольной продукции».

Также для субъектов малого и среднего предпринимательства ведется перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Курчатов» и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день в перечне находится 12 объектов.

Одним из результатов реализации подпрограммы является повышение уровня знаний об основах предпринимательской деятельности, повышение профессиональной грамотности. Для этого в СМИ размещаются информационные материалы, связанные с деятельностью малого и среднего предпринимательства. В 2024 году на официальном сайте и в газете «Курчатовское время» было размещено 50 информационных материалов.

В 2024 году было проведено 16 муниципальных и 7 межрегиональных ярмарок. Ярмарки проводились на площадке перед РЦ «Камелот» (пр-т Коммунистический,29). Организация ярмарок на территории города Курчатова осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением администрации Курской области от 02.03.2015 №103-па «Об организации деятельности ярмарок на территории Курской области», постановлением администрации города Курчатова от 29.05.2015 №674 «О проведении ярмарок на территории города Курчатова».

В связи с тем, что на территории Курской области в 2024 году был установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности, Комитетом экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова ежедневно осуществлялся контроль о своевременном предоставлении списков участников ярмарки осуществляющих торговую деятельность по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, а также сведения об организации, которая будет осуществлять охранные мероприятия ярмарки в дневное и ночное время на территории муниципального образования «Город Курчатов». Кроме того еженедельно Комитетом экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова согласовывались распоряжения администрации города Курчатова «О проведении ярмарки» с органами МО МВД России «Курчатовский» и направлялись списки участников, которые осуществляли торговую деятельность по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, а также сведения о организации осуществляющая охрану ярмарки в дневное и ночное время.

Ярмарки на территории города Курчатова проводились до введения на территории Курской области режимов чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции с августа 2024 года.

В связи с этим в октябре 2024 года не проводилась сельскохозяйственная ярмарка «Осень – 2024».

В течение 2024 года специалистами Комитета экономического развития и малого предпринимательства проводились рейды по выявлению субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города, но не зарегистрированных в органах налогового учета. Информация по выявленным случаям нелегальной занятости была направлена в УФНС России по Курской области.

В 2024 году за счет строительства новых объектов, аренды в существующих помещениях или перепрофилирования действующих на территории г. Курчатова были открыты 13 организаций, где создано 22 новых рабочих места.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 01.02.2024 №147, 15.04.2024 №670, 25.12.2024 №2065.

В 2024 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы не использовались.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2024 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,88. Эффективность реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" за 2024 год признается средней**.**

В соответствии с достигнутой оценкой эффективности деятельность ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы оценивается удовлетворительно.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

***15.*** ***Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова Курской области от 30.09.2015 № 1185, включает 2 подпрограммы:***

"Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области";

"Развитие институтов рынка труда города Курчатова Курской области".

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова.

Цель муниципальной программы: предотвращение роста напряженности на рынке труда и в сфере трудовых отношений.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области;

2. Эффективное выполнение переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение значений 6 целевых показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий.

Основные мероприятия муниципальной программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В ходе реализации муниципальной программы за 2024 год в полном объеме достигнуты значения всех показателей (индикаторов), что составило 100% от запланированного объема.

Задачей муниципальной подпрограммы «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области» является содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области. В результате реализации муниципальной подпрограммы в 2024 году были трудоустроены 297 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет, что составляет 21,4% от общей численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет. Запланированный индикатор подпрограммы выполнен – (297/1389) х100 = 21,4%.

Данное мероприятие носит социально значимый характер, оно снизило уровень преступности среди подростков, приобщило их к труду и способствовало воспитанию здорового интереса к жизни и поддержанию материального уровня несовершеннолетних.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан достаточно проблематично, а снижение социальной напряженности, адаптирование их на рынке труда и одновременно оказание материальной поддержки стало возможным в результате мероприятий активной политики занятости.

По статистическим данным в 2024 году в городе Курчатове численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 0 до 18 лет составляла 7153 человек, численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет составляла 1389 человек.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан позволило им получать первые профессиональные навыки со школьной скамьи и научило взаимодействию в трудовых коллективах, что решило актуальную социальную задачу по включению молодежи в экономические процессы. Это неразрывно связанно с профилактикой асоциальных явлений в молодежной среде, особенно среди несовершеннолетних. Подростки не только заняты большую часть дня, но и получают первые, заработанные своим трудом деньги, улучшая, таким образом, свое материальное состояние.

В рамках подпрограммы «Эффективное выполнение переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений» осуществляется реализация основного мероприятия по финансовому обеспечению отдельных полномочий Курской области в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления.

В результате реализации подпрограммы предполагается совершенствование в городе Курчатове политики в сфере соблюдения трудовых прав граждан, стимулирование работодателей к контролю и улучшению условий труда на рабочих местах, путем проведения специальной оценки условий труда.

Реализация подпрограммы предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение выполнения полномочий Курской области в сфере трудовых отношений.

2. Обеспечение выполнения функций администрации города Курчатова в сфере трудовых отношений.

В рамках основных мероприятий проведены следующие мероприятия:

- проведен мониторинг состояния условий и охраны труда, производственного травматизма в организациях города Курчатова;

- проводилось информационное обеспечение работников, работодателей и населения о наиболее актуальных вопросах охраны труда через средства массовой информации;

- проводилась организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций предприятий, организаций и учреждений города Курчатова;

- проводилось организационное обеспечение работы Координационного совета по охране труда при администрации города Курчатова;

- проведен ежегодный конкурс на лучшее состояние охраны и условий труда среди предприятий, организаций и учреждений города Курчатова;

- проводился ежемесячный мониторинг уровня заработной платы в организациях города Курчатова;

- организован постоянный мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе высвобождении работников организации в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, ситуации с выплатой заработной платы работникам;

- рассмотрены письменные и устные обращения о нарушении трудовых прав граждан поступившие в администрацию города Курчатова;

Данные мероприятия включают в себя расходы (в том числе за счет субвенций из областного бюджета) на содержание специалиста по труду города Курчатова, осуществляющего выполнение переданных государственных полномочий и установленных муниципальных функций.

Обеспечено содержание работника, осуществляющего переданные государственные полномочия Курской области в сфере трудовых отношений на общую сумму 781,435 тыс. руб. из них:

377,900 тыс. руб.- средства областного бюджета;

403,535 тыс. руб.- средства городского бюджета.

В отчетном году значения индикаторов муниципальной программы в целом достигнуты. Вместе с тем ряд показателей имеет положительное отклонение значения индикатора (Приложение № 1), что обусловлено успешным решением задач муниципальной программы в ходе выполнения основных мероприятий.

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы "Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области" в 2024 году были предусмотрены средства в сумме 1673,730 тыс. руб. (377,9 тыс. руб. – областной бюджет, 1295,83 тыс. руб. – городской бюджет). Денежные средства освоены на 100%.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 14.02.2024 №219, 25.06.2024 №1107, 25.12.2024 №2075.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2024 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной программы "Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области" за 2024 год признается высокой.

Деятельность ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы оценивается высоко, так как все целевые показатели достигнуты полностью. Все запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

# *16. Муниципальная программа "Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова Курской области от 11.10.2013 № 1485, включает 1 подпрограмму:* "Развитие Бюджетного учреждения "Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты "Курчатовское время".

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Бюджетное учреждение "Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты "Курчатовское время".

Цели муниципальной программы: обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления города Курчатова Курской области, о муниципальных нормативных актах; об общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни города Курчатова, Курской области и Российской Федерации; сохранение и развитие муниципального информационного ресурса города Курчатова Курской области.

Задачами муниципальной программы являются:

- информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Курчатова Курской области;

- сохранение муниципального печатного средства массовой информации и создание условий для повышения качества и информационной насыщенности, расширение объема информационных услуг, предоставляемых населению города Курчатова.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение значений 2 целевых показателей (индикаторов), выполнение 1 основного мероприятия.

В ходе реализации муниципальной программы за 2024 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов).

Основные мероприятия муниципальной программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

Муниципальной программой в 2024 году было запланировано основное мероприятие: финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Мероприятие в отчетном году выполнено в полном объеме. Результаты реализации Муниципальной программы соответствуют ожидаемым:

- обеспечен доступ населения города к информации о деятельности органов местного самоуправления города Курчатова, а также иной информации о политической, экономической, культурной жизни города.

- сохранен информационный ресурс города Курчатова, укреплена конкурентоспособность муниципального средства массовой информации.

Результаты реализации подпрограммы Муниципальной программы:

- обеспечен доступ населения города к информации о деятельности органов местного самоуправления города Курчатова, а также иной информации о политической, экономической, культурной жизни города.

- сохранено БУ «Редакция газеты «Курчатовское время», как информационный ресурс города Курчатова, укреплена конкурентоспособность муниципального средства массовой информации.

Задачи сохранения и развития БУ «Редакция газеты «Курчатовское время», дальнейшего расширения информационного поля БУ «Редакция газеты «Курчатовское время», повышения качества и информационной насыщенности, обеспечение равных возможностей для реализации права жителей города Курчатова на получение своевременной и достоверной информации решались за счет постоянных публикаций на страницах газеты официальных материалов администрации города, Курчатовской городской Думы, а также информации о работе федеральных структур.

Также регулярно выходили циклы материалов о ходе строительства Курской АЭС-2. Печатались тематические выпуски: «Закон и порядок», «Актуальная тема», «Здоровье нации», «Безопасные дороги», «Из почты редакции», «Образ жизни», «Без комментариев», «Обратная связь: читатель-газета», «По сводкам полиции», «Курчатов спортивный». Cохранен тираж издания на уровне 2600 экземпляров.

Выполнение вышеуказанных задач привело к достижению следующих целей: обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления города Курчатова Курской области, о муниципальных нормативных актах; об общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни города Курчатова, Курской области и Российской Федерации; сохранение и развитие муниципального информационного ресурса города Курчатова Курской области.

В 2024 году выполнены показатели муниципального задания на выполнение муниципальной работы по муниципальной программе "Осуществление издательской деятельности".

Финансирование муниципальной программы осуществлялось в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств городского бюджета. На реализацию мероприятий были запланированы 4057,654 тыс. руб. за счет средств городского бюджета. Освоение средств составило 100 %.

В муниципальную программу ответственным исполнителем были внесены изменения постановлением администрации города №446 от 20.03.2024г.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2024 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной программы "Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области" за 2024 год признается высокой.

В связи с полным достижением всех показателей (индикаторов) муниципальной программы и выполнением запланированных мероприятий оценка эффективности деятельность ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы оценивается высоко.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

# *17. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании "Город Курчатов" Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова Курской области от 02.12.2016 № 1757, включает 1 подпрограмму:*

"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Город Курчатов" Курской области"

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Курчатова".

Цели муниципальной программы: создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, повышение защищенности населения, муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, расположенных на территории муниципального образования "Город Курчатов" от возможных террористических посягательств, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования " Город Курчатов", совершенствование навыков при проведении первоочередных мероприятий по пресечению террористических актов и минимизации их последствий на территории муниципального образования "Город Курчатов".

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение организационной и административной деятельности по противодействию терроризму и экстремизму;

- совершенствование системы управления в области профилактики терроризма и минимизации и (или) ликвидации его последствий, профилактики экстремизма;

- обеспечение мероприятий по противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма;

- обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности;

- совершенствование нормативной правовой базы по противодействию терроризму и экстремизму.

С августа 2024 года на территории Курской области введены режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций города Курчатова на средства городского бюджета произведены капитальные ремонты подвальных помещений, предназначенных для организации укрытий в МБОУ «Гимназия №1», дошкольных образовательных учреждениях №2, 4, 5, 7.

С целью предотвращения террористических актов и других противоправных действий и в связи с учетом ограничений, предусмотренных действующим на территории Курской области режимом КТО и ЧС в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта произведена оклейка окон защитной антискольной пленкой, которая позволяет минимизировать риски ранений от осколков.

Решением оперативного штаба контртеррористической операции (КТО) въезд в Курчатов временно ограничен.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение значений 5 целевых показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий, состоящих из 19 мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2024 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 4 целевых показателей (индикаторов), что составило 80% от запланированного объема. Не исполнен индикатор "Наличие совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории МО "Город Курчатов".

Основные мероприятия муниципальной программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 1. «Организационные меры профилактики терроризма и проявлений экстремизма».

В рамках реализации мероприятия 1.1 «Проведение заседаний антитеррористической комиссии города Курчатова по вопросам организации деятельности по противодействию терроризму, устранению условий и предпосылок, способствующих совершению террористических проявлений» в 2024 году было проведено 8 заседаний комиссии, на которых были рассмотрены 22 вопроса.

Выполнение данного мероприятия способствовало обеспечению скоординированного межведомственного подхода в решении проблем организационной и административной деятельности по противодействию терроризму и экстремизму, совершенствованию системы управления в области профилактики терроризма и минимизации и (или) ликвидации его последствий, профилактики экстремизма,   
 обеспечение мероприятий по противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма.

Реализация мероприятия 1.2 «Внедрение на территории города Курчатова современных технических систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры сегментарно развивается АПК «Безопасный город». Основу АПК «Безопасный город» составляет система оперативно – диспетчерского управления и подсистема видеонаблюдения. На базе ЕДДС города Курчатова развернут ряд подсистем АПК «Безопасный город», предназначенных осуществлять предупреждение или нейтрализацию существующих угроз.

Правоохранительный сегмент представлен подсистемой видеонаблюдения,состоящей из 505 цифровых камер, которые в режиме реального времени имеют возможность отслеживать оперативную обстановку на улицах города, в местах массового скопления людей, в том числе в образовательных учреждениях и вблизи общеобразовательных учреждений города. Также весь отснятый камерами видеоматериал в течение 30 суток накапливается в хранилище баз данных на ЕДДС. Система видеонаблюдения продолжает развиваться. В 2024 году на территории МО «Город Курчатов» в рамках развития правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» совместно с МО МВД «Курчатовский» определены места установки дополнительных видеокамер на территории города Курчатова.

Работа по созданию АПК «Безопасный город» в г. Курчатове организована в соответствии с положениями Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», Едиными требованиями к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город» и Методическими рекомендациями.

Вопросы построения АПК «Безопасный город» в г. Курчатове курируются межведомственной рабочей группой, созданной распоряжением администрации города Курчатова от 26.04.2017 г. № 130-р «Об организации работы по построению Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Курчатов», которым также утверждено положение о межведомственной рабочей группе.

В состав межведомственной рабочей группы МО включены представители органов местного самоуправления, муниципальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, осуществляющие планирование и реализацию мероприятий по созданию и развитию сегментов АПК «Безопасный город».

Реализация мероприятия 1.6. «Проведение совещаний по вопросу состояния и организации антитеррористической защищенности объектов автомобильного транспорта». Выполнение данного мероприятия осуществлялось в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.10.2020 № 1642 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта.

В рамках реализации мероприятия 1.7 «Проведение профилактической отработки жилого сектора, чердачных, подвальных и сдаваемых в аренду помещений с направлением представлений руководителям управляющих организаций для устранения выявленных недостатков» в течение 2024 года управляющими компаниями, ТСЖ, МО МВД России «Курчатовский» систематически осуществлялись проверки чердачных, подвальных и сдаваемых в аренду помещений.

В рамках реализации мероприятия 1.8 «Проведение в общеобразовательных учреждениях в рамках курса ОБЖ мероприятий с обучающимися, направленных на профилактику преступлений террористического характера, в том числе правилам поведения в случае совершения террористических актов» Комитетом образования города Курчатова и специалистами курсов ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова» проведены занятия с обучающимися общеобразовательных учреждений путем рассылки памяток в электронном журнале на темы: «Телефонный номер 112», «Действия населения при террористической угрозе».

В рамках реализации мероприятия 1.9 «Дооборудование общеобразовательных учреждений системами видеонаблюдения» за счет средств городского бюджета в 2024 году учреждения образования и культуры произвели установку видеокамер, монтаж и приобретение оборудования системы видеонаблюдения, своевременно осуществляли техническое обслуживание оборудования.

В рамках реализации мероприятия 1.10 «Организация физической охраны дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений» были заключены договора с частными охранными предприятиями на охрану образовательных учреждений, установлены турникеты на входе в общеобразовательные учреждения.

В рамках реализации мероприятия 2.3 «Размещение на предприятиях, в учреждениях и организациях на регулярной основе информационных материалов антитеррористической направленности в целях предупреждения и минимизации последствий террористических проявлений, информирования населения» населению города Курчатова периодически доводится информация антитеррористической направленности. На официальном сайте администрации города создан специальный раздел, в котором постоянно размещается профилактический материал данной направленности.

Регулярно на страницах газет*,* в «ВКонтакте» на страничке «ЕДДС Курчатов», на информационном табло «Дворца Культуры»и в эфире телекомпании «ТВК» проводится информирование населения по антитеррористической защищенности и безопасности граждан.

Руководство фирмы «ТВК», Курчатовской городской газеты «Курчатовское время», оказывают помощь по подготовке и размещению материалов профилактического характера и информирования населения.

Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности, разработанная аппаратом Национального антитеррористического комитета, периодически публикуется в городской газете «Курчатовское время».

Кроме того, по рекомендации антитеррористической комиссии города Курчатова, вышеназванная памятка размещена на информационных стендах в местах с массовым пребыванием людей.

Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности, разработанная аппаратом Национального антитеррористического комитета, периодически публикуется в городской газете «Курчатовское время».

Кроме того, по рекомендации антитеррористической комиссии города Курчатова, вышеназванная памятка размещена на информационных стендах в местах с массовым пребыванием людей.

В рамках реализации мероприятия 3.1 «Проведение профилактических мероприятий на рынках, торговых предприятиях, строительных площадках и других объектах, использующих труд иностранных рабочих, в гостиницах, общежитиях, жилом секторе и иных местах возможного пребывания незаконных мигрантов в целях усиления контроля за пребыванием на территории города Курчатова иностранных граждан и лиц без гражданства» велась следующая работа.

Межмуниципальным отделом МВД «Курчатовский», отделом ФСБ России по Курской области в г. Курчатове в 2024 году продолжалась работа по обеспечению антитеррористической защищенности объектов «Курская АЭС» и «Строительство станции замещения АЭС -2». Ответственными лицами регулярно уточняются списки рабочих субподрядных организаций на строительстве площадки станции замещения.

Организовано взаимодействие между руководством КуАЭС 2 АО ИК «АСЭ», МО МВД « Курчатовский», отделом ФСБ России по Курской области в г. Курчатове по проведению рейдов в местах адресного и компактного проживания рабочих задействованных на строительстве Курской АЭС – 2.

Распоряжением Главы города от 27.11.2019 г. №476р была создана комиссия по обследованию мест компактного проживания рабочих, задействованных на строительстве Курской АЭС-2 и рабочих подрядных организаций филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция». Курский филиал АО Инжиниринговая компания «АСЭ» - «Дирекция генерального подрядчика на Курской атомной станции -2» в адрес председателя комиссии ежемесячно предоставляются сведения о местах компактного проживания рабочих, задействованных на строительстве Курской АЭС-2, расположенных на территории города Курчатова. Комиссия ежемесячно проводит обследования этих мест с оформлением акта, в котором отражаются выявленные нарушения. Акт представляется для ознакомления Главе города Курчатова. Информация направляется руководителям организаций, занимающихся размещением рабочих для последующего устранения нарушений.

Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств городского бюджета. Общие затраты на реализацию мероприятий программы были запланированы в сумме 34153,856 тыс. руб. Денежные средства были освоены в полном объеме – 100%.

В муниципальную программу ответственным исполнителем были внесены изменения постановлениями администрации города: 21.02.2024 №263, 29.03.2024 №522, 15.07.2024 №1241, 13.11.2024 №1821.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2024 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,84. Эффективность реализации муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании "Город Курчатов" Курской области" за 2024 год признается средней.

В соответствии с достигнутой оценкой эффективности деятельность ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы оценивается удовлетворительно. Все запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

# *18. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов", утвержденная постановлением администрации города Курчатова Курской области от 19.05.2017 № 560, включает 3 подпрограммы:*

"Формирование комфортной городской среды на 2017 год"

"Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы"

"Реализация процессов цифровой трансформации"

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства города Курчатова".

Цели муниципальной программы:

* повышение уровня благоустройства территорий города Курчатова;
* внедрение цифровых интеграционных платформ в муниципальном управлении.

Задачами муниципальной программы являются:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Курчатова;

-повышение уровня благоустройства общественных территорий;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;

-расширение платформы "Умный Курчатов";

-создание системы контроля потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями;

-установка оборудованных умных остановок;

-создание системы оборудованных умных перекрестков.

В 2024 году была запланирована и осуществлена реализация двух подпрограмм - "Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы" и "Реализация процессов цифровой трансформации".

В отчётном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение значений 8 целевых показателей (индикаторов). К исполнению в 2024 году запланированы 4 структурных элемента подпрограмм муниципальной программы - 1 региональный проект "Формирование комфортной городской среды" и 3 основных мероприятия: «Создание условий для проведения мероприятий по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», «Благоустройство Аллеи имени Игоря Васильевича Курчатова», "Реализация проекта по созданию программно-аппаратного комплекса "Умный Курчатов".

В ходе реализации муниципальной программы за 2024 год в полном объёме достигнуты запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов). В полном объеме исполнены все мероприятия программы.

В 2024 году было проведено благоустройство общественного пространства между Дворцом культуры и спортивным комплексом "Энергетик" в *рамках победителя Всероссийского конкурса малых городов Минстроя России* с обустройством чаши фонтана. На данное мероприятие было направлено 137,5 млн. руб. (92,1 млн. руб. из федерального бюджета,

1,9 млн. руб. из областного бюджета, 43,5 млн. руб. из городского бюджета). В рамках реализации мероприятий муниципальной программы проведено:

*Благоустройство общественных территорий:*

* Пешеходная зона в районе взрослой поликлиники (территория пр. Коммунистический, 3 микрорайон)
* Аллея вдоль реабилитационного центра (территория от ул. Строителей 1, ул. Строителей 4 до ул. Энергетиков 12а)
* Благоустройство Аллеи имени Игоря Васильевича Курчатова

Аллея имени Игоря Васильевича Курчатова это музейно-образовательное и досуговое пространство с организацией выставочной аллеи, посвященной открытиям и изобретениям И.В. Курчатова, а также размещением лектория на открытом воздухе и арт-зоны. В рамках проекта сформирована центральная площадь для проведения разнообразных массовых мероприятий, создана образовательная зона с размещением амфитеатра-лектория.

*Благоустройство дворовых территорий:*

**-** за счет городского бюджетапроведено благоустройство 10 дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Набережная д.10, ул. Набережная д.11, ул. Набережная д.12, ул. Набережная д.13, ул. Набережная д.17, ул. Энергетиков д.25, ул. Энергетиков д.27, ул. Энергетиков д.29, ул. Садовая д.4, ул. Садовая 8.

Особое внимание проекта направлено на развитие технологий для повышения качества жизни и эффективности сферы ЖКХ и транспорта. В 2024 году в городе дополнительно установили 5 «умных» остановок, и на сегодняшний день их 13. Также был создан новый программный модуль «Единый контакт-центр муниципалитета».

Всего по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» на 2024 год были предусмотрены средства в сумме 236890,041 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 102252,516 тыс. руб., областного бюджета – 2355,202 тыс. руб., городского бюджета – 132282,323 тыс. руб.

Освоения финансовых средств по муниципальной программе составило 100%.

В муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов" ответственным исполнителем были внесены изменения постановлениями администрации города: 07.05.2024 №723, 12.08.2024 №1376, 26.11.2024 №1883, 28.12.2024 №2104.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2024 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов" за 2024 год признается высокой.

В соответствии с достигнутой оценкой эффективности деятельность ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы оценивается высоко. Однако ответственному исполнителю муниципальной программы необходимо своевременно производить корректировку целевых показателей программы в соответствии с выделенными на её исполнение финансовыми средствами.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

Председатель Комитета экономического

развития и малого предпринимательства

администрации города Курчатова Т.В. Варакута