Оценка эффективности муниципальных программ                 за 2016 год

В соответствии с методикими указаниями по разрабртке и реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области, утверждённых распоряжением администрации города Курчатова ри 27.08.2013 №386-р(внесенными изменеиями от 08.07.2016 №241-р произведена оценка эффективности муниципальных программ за 2016 год .

Оценка эффективности муниципальных программ произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств областного бюджета;

оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

- Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы»

Степень реализации  мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы 1 «Искусство на 2016 - 2020 годы» | 4 | 4 | 1,0 |
| Подпрограммы 2 «Наследие на 2016 - 2020 годы» | 3 | 2 | 0,67 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств  городского бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств городского бюджета заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из всех источников; расходы из городского бюджета.

В качестве плановых расходов за счет средств городского бюджета указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в бюджете на 2016 год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

| Наименование подпрограмм | Источники финансиро-вания | Предусмот-рено на 2016 год (тыс. рублей) | Выполнено за 2016 год (кассовый расход) (тыс.рублей) | Степень соответст-вия запла-нированному уровню расходов из всех источ-ников, ССуз | Степень соответствия запланированному уровню расходов из городского бюджета, ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы 1 «Искусство на 2016 - 2020 годы» | Всего Городской бюджет | 94694,517 38344,809 | 94668,046 38318,398 | 0,999 | 0,999 |
| Подпрограммы 2 «Наследие на 2016 - 2020 годы» | Только за счет средств городского бюджета | 11389,945 | 11339,296 |  | 0,996 |

Оценка эффективности использования средств городского  бюджета

Эффективность использования средств городского бюджета рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств  городского бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств городского бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  городского бюджета.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланирован-ному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы 1 «Искусство на 2016 - 2020 годы» | 1,0 | 0,999 | 1,001 |
| Подпрограммы 2 «Наследие на 2016 - 2020 годы» | 0,67 | 0,996 | 0,673 |

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1

СД п/ппз1.1 = 710\650 =1,09   (принимаем за 1,0)

СД п/ппз1.2 = 27 \ 27 =1

СД п/ппз1.3 = 49,6 \ 49,6 =1

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2

СД п/ппз 2.1 = 506/300 =1,7 (принимаем за 1,0)

СД п/ппз 2.2 = 51/50 =1,02 (принимаем за 1,0)

СД п/ппз 2.3 = 100/100 =1

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации Подпрограммы 1

СРп/п 1=(1+1+1)/3=1

Степень реализации Подпрограммы 2

СРп/п 2=(1+1+1)/3=1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств городского бюджета бюджета.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1

ЭР п/п1 = 1х1,001 =1,001

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2

ЭР п/п2 = 1х0,673 =0,673

| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2016 году, N | Степень реализации подпрограм- мы, СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы 1 «Искусство на 2016 - 2020 годы» | 3 | 1,0 | 1,001 | 1,001 |
| Подпрограммы 2 «Наследие на 2016 - 2020 годы» | 3 | 1,0 | 0,673 | 0,673 |

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной  программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД мппз = ЗП мпф / ЗП мпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД мппз = ЗП мпп / ЗП мпф,

где:

СД мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы;

ЗП мпф  - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП мпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

СД мппз 1 = 98 / 98 = 1

СД мппз 2 = 24475 / 22700 = 1,07 (принимаем за 1,0)

СД мппз 3 = 354 / 320 = 1,1 (принимаем за 1,0)

Степень реализации  муниципальной  программы рассчитывается по формуле:

м

СРмп=     Σ     СД мппз / М

1

где:

СРмп - степень реализации  муниципальной  программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи  муниципальной  программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации  муниципальной  программы «Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы»

Степень реализации  муниципальной  программы

СРмп=    (1+1+1) /3 = 1

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач  муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРмп = 0,5 х СРмп+0,5 х   Σ ЭР п/п х kj ,

1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной  программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Оценка эффективности реализации  муниципальной Программы «Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы»

| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из городского бюджета на реализацию муниципальной программы в 2016 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограм-мы, kj |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная Программа «Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы» | 49657,694 | 1,0 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограммы 1 «Искусство на 2016 - 2020 годы» | 38318,398 | 0,77 |
| Подпрограммы 2 «Наследие на 2016 - 2020 годы» | 11339,296 | 0,23 |

коэффициент значимости подпрограммы 1

kj 1 = 38318,398/49657,694 = 0,77

коэффициент значимости подпрограммы 2

kj 2 = 11339,296/49657,694 = 0,23

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач  муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

ЭРмп =(0,5х1) + 0,5х (1,001х0,77 + 0,673х0,23)= 0,96

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение  ЭРмп  составляет не менее 0,90.

- Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»

Степень реализации  мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы» | 6 | 6 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы» | 24 | 19 | 0,792 |
| Подпрограмма3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города КурчатоваКурской области на 2014-2020 годы» | 11 | 8 | 0,727 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из всех источников; расходы из городского бюджета.

В качестве плановых расходов за счет средств городского бюджета указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в бюджете на 2016 год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Так - как доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств  городского бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств городского бюджета , заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограмм за счет всех источников финансирования (3622,722/122184,236)*100=2,9%)

Данный показатель рассчитывается по формуле:

где:	 - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

- степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

Для расчета эффективности подпрограмм использованы все финансовые ресурсы.

| Наименование подпрограмм | Источники финансиро-вания | Предусмот-рено на 2016 год (тыс. рублей) | Выполнено за 2016 год (кассовый расход) (тыс.рублей) | Степень соответст-вия запла-нированному уровню расходов из всех источ-ников, ССуз | Степень соответствия запланированному уровню расходов из городского бюджета, ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы» | Всего Городской бюджет | 6359,312 1011,108 | 6359,268 1011,108 | 0,9999 | 1,00 |
| 2. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016 - 2020 годы" | Всего в т.ч. Городской бюджет | 114129,37 1752,065 | 108200,263 1726,754 | 0,948 | 0,985 |
| 3. Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016 - 2020 | Всего в т.ч. Городской бюджет | 7672,479 932,634 | 7624,704 884,860 | 0,994 | 0,949 |

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эффективность использования финансовых ресурсов  рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов финансовых средств по следующей формуле:

где:

- эффективность использования финансовых ресурсов;

- - степень реализации мероприятий,

- степень соответствия запланированному уровню расходов

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланирован-ному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы» | 1,0 | 0,9999 | 1,0 |
| 2. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016 - 2020 годы" | 0,792 | 0,948 | 0,835 |
| 3. Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016 - 2020 | 0,727 | 0,994 | 0,731 |

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм,

Для оценки степени достижения целей и решения задач  подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.	Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

-для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

-для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где: - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:	 - степень реализации подпрограммы;							 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.							                                             При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1

СД п/ппз1.1 = 100\100=1,0

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2

СД п/ппз 2.1 = 100/100 =1,0

СД п/ппз 2.2 = 97,7/97,6 =1,001 (принимаем за 1,0)

СД п/ппз 2.3 = 3,2/3,2 =1

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3

СД п/ппз 3.1 = 23,2/23,2 =1,0

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации Подпрограммы 1

СРп/п 1=1/1=1

Степень реализации Подпрограммы 2

СРп/п 2=(1+1+1)/3=1

Степень реализации Подпрограммы 3

СРп/п 3=1/1=1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств  по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов .

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1

ЭР п/п1 = 1х1,0 =1,0

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2

ЭР п/п2 = 1х0,753 =0,753

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3

ЭР п/п2 = 1х0,755 =0,755

| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2016 году, N | Степень реализации подпрограм- мы, СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы» | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016 - 2020 годы" | 3 | 1,0 | 0,835 | 0,835 |
| 3. Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016 - 2020 | 1 | 1,0 | 0,731 | 0,731 |

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

СД мппз 1 = 4,5 / 4,5 = 1

СД мппз 2 = 1600 / 1300 = 1,23 (принимаем за 1,0)

Степень реализации  муниципальной  программы рассчитывается по формуле:

м

СРмп=     Σ     СД мппз / М

1

где:

СРмп - степень реализации  муниципальной  программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи  муниципальной  программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации  муниципальной  программы

СРмп=    (1+1) /2 = 1

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач  муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРмп = 0,5 х СРмп+0,5 х   Σ ЭР п/п х kj ,

1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной  программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Оценка эффективности реализации  муниципальной Программы

| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из всех источников финансирования на реализацию муниципальной программы в 2016 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограм-мы, kj |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» | 122184,236 | 1,0 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы» | 6359,269 | 0,05 |
| 2. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016 - 2020 годы" | 108200,263 | 0,89 |
| 3. Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016 - 2020 | 7624,704 | 0,06 |

За счет всех источников финансирования

коэффициент значимости подпрограммы 1

kj 1 =6359,269/ 122184,236= 0,05

коэффициент значимости подпрограммы 2

kj 2 = 108200,263/122184,236= 0,89

коэффициент значимости подпрограммы 3

kj 3 =7624,704 / 122184,236= 0,06

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач  муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

ЭРмп =(0,5х1) + 0,5х (1,00х0,05+ 0,835х0,89+0,731х0,06))= 0,918

Эффективность реализации муниципальной  программы признается высокой, так как значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

3. Муниципальная программа «Развитие образования города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы»: | 4 | 4 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей на 2016-2020 годы»: | 4 | 4 | 1,0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей на 2016-2020 годы»: | 5 | 4 | 0,8 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств  городского бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств городского бюджета заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из всех источников; расходы из городского бюджета.

В качестве плановых расходов за счет средств городского бюджета указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в бюджете на 2016 год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

| Наименование подпрограмм | Источники финансиро-вания | Предусмот-рено на 2016 год (тыс. рублей) | Выполнено за 2016 год (кассовый расход) (тыс.рублей) | Степень соответст-вия запла-нированному уровню расходов из всех источ-ников, ССуз | Степень соответствия запланированному уровню расходов из городского бюджета, ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы» | Всего Городской бюджет | 22294,255 21997,010 | 22200,063 21902,818 | 0,996 | 0,996 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей на 2016-2020 годы»: | Всего Городской бюджет | 391784,135 65671,970 | 390599,926 64531,967 | 0,997 | 0,983 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей на 2016-2020 годы»: | Всего Городской бюджет | 38102,728 37981,728 | 37484,759 37363,759 | 0,984 | 0,984 |

Оценка эффективности использования средств городского  бюджета

Эффективность использования средств городского бюджета рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств  городского бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств городского бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  городского бюджета.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланирован-ному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы»: | 1,0 | 0,996 | 1,004 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей на 2016-2020 годы»: | 1,0 | 0,983 | 1,017 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей на 2016-2020 годы»: | 0,8 | 0,984 | 0,787 |

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов)

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план 2016 | факт 2016 | Степень достижения |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов муниципальной программы | единиц | 1 | 1 | 1,0 |
| 1.2. | Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках муниципальной программы | процентов | 20 | 20 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| 2.2. | Доля работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| 2.3. | Сокращение доли зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта | процентов | 11,1 | 11,1 | 1,0 |
| 2.4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате педагогических работников образовательных учреждений г. Курчатова | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| 2.5. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 57 | 57 | 1,0 |
| 2.6. | Доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| 2.7. | Доля пищеблоков в общеобразовательных организациях, соответствующих санитарным нормам | процентов | 99 | 99 | 1,0 |
| 2.8. | Сокращение доли зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта | процентов | 12,5 | 12,5 | 1,0 |
| 2.9. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений муниципальных образовательных организаций к средней заработной плате по экономике Курской области | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| 2.10 | Доля дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей -инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процентов | 11 | 11 | 1,0 |
| 2.11 | Доля детей -инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов | процентов | 37 | 37 | 1,0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | процентов | 80 | 80 | 1,0 |
| 3.2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общего образования | процентов | 90 | 90 | 1,0 |
| 3.3. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 48 | 48 | 1,0 |
| 3.4. | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | процентов | 47 | 47 | 1,0 |
| 3.5. | Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет | процентов | 38 | 38 | 1,0 |
| 3.6. | Доля работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | процентов | 100 | 100 | 1,0 |

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

СР

п

/

п

=

N

1

∑

СД

п

/

ппз

/

N

,

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случаях если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы»:

СР п/п = (1,0+1,0)/2 = 1,0;

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей на 2016-2020 годы»:

СР п/п = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/10 = 1,0;

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей на 2016-2020 годы»:

СР п/п = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/6 = 1,0;

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств областного бюджета.

| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2016 году, N | Степень реализации подпрограм- мы, СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы»: | 2 | 1,0 | 1,004 | 1,004 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей на 2016-2020 годы»: | 11 | 1,0 | 1,017 | 1,017 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей на 2016-2020 годы»: | 5 | 1,0 | 0,787 | 0,787 |

Оценка степени достижения целей и решения задач  муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД мппз = ЗП мпф / ЗП мпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД мппз = ЗП мпп / ЗП мпф

где:

СД мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы;

ЗП мпф  - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП мпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

м

СРмп=  ∑ СДмппз / М

1

где:

СРмп - степень реализации  муниципальной  программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи  муниципальной  программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДмппз больше 1, значение СДмппзпринимается равным 1.

| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план 2016 | факт 2016 | Степень достижения |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | процентов | 99,2 | 99,2 | 1,0 |
| 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 99 | 99 | 1,0 |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | процентов | 90 | 90 | 1,0 |

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

СД мппз 1 = 99,2 / 99,2= 1

СД мппз 2 = 100 / 100 = 1,0

СД мппз 3 = 99 / 99= 1,0

СД мппз 4 = 90 / 90= 1,0

Степень реализации  муниципальной  программы рассчитывается по формуле:

м

СРмп=     Σ     СД мппз / М

1

где:

СРмп - степень реализации  муниципальной  программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи  муниципальной  программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации  муниципальной  программы

СРмп=    (1+1+1+1) /4 = 1,0

Оценка  эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие образования города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач  муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРмп = 0,5 х СРмп+0,5 х   Σ ЭР п/п х kj ,

1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной  программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Оценка эффективности реализации  муниципальной Программы

| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из городского бюджета на реализацию муниципальной программы в 2016 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограм-мы, kj |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие образования города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» | 123798,544 | 1,0 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы» | 21902,818 | 0,177 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей на 2016-2020 годы» | 64531,967 | 0,521 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей на 2016-2020 годы»: | 37363,759 | 0,302 |

коэффициент значимости подпрограммы 1

kj 1 = 21902,818/123798,544=0,177

коэффициент значимости подпрограммы 2

kj 2 = 64531,967/123798,544=0,521

коэффициент значимости подпрограммы 3

kj 3 = 37363,759/123798,544=0,302

ЭРмп= 0,5 х 1 + 0,5 х (1,004х0,177+1,017х0,521+0,787х0,302) = 0,972

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, так как значение  ЭРмп  составляет не менее 0,90.

4.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы " | 1 | 1 | 1,0 |
| 2.Подпрограмма "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на 2016 - 2020 | 14 | 14 | 1,0 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из всех источников; расходы из городского бюджета.

В качестве плановых расходов за счет средств городского бюджета указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы на 2016 год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

(Программа финансировалась только из городского бюджета)

| Наименование подпрограмм | Источники финансиро-вания | Предусмот-рено на 2016 год (тыс. рублей) | Выполнено за 2016 год (кассовый расход) (тыс.рублей) | Степень соответст-вия запла-нированному уровню расходов из всех источ-ников, ССуз | Степень соответствия запланированному уровню расходов из городского бюджета, ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы " | Всего городской бюджет | 6257,107 | 6252,859 | 0,999 | 0,999 |
| 2.Подпрограмма "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на 2016 - 2020 |  | 5460,549 | 5340,217 | 0,978 | 0,978 |

Оценка эффективности использования средств городского  бюджета

Эффективность использования средств городского бюджета рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств  городского бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств городского бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  городского бюджета.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланирован-ному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы " | 1,0 | 0,999 | 1,001 |
| 2.Подпрограмма "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на 2016 - 2020 | 1,0 | 0,978 | 1,022 |

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1

СД п/ппз1.1 = 93,75\100 =0,937

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 2:

1) показатель 2.1 СДП/ППЗ = 61/60 = 1,01;

- показатель 2.2 СДП/ППЗ = 19/15 = 1,26;

- показатель 2.3 СДП/ППЗ = 100%/100% = 1;

- показатель 2.4. СДП/ППЗ = 11/20 = 0,55;

- показатель 2.5 СДП/ППЗ = 48/10 = 4,8;

- показатель 2.6 СДП/ППЗ = 11/10 = 1,1;

- показатель 2.7 СДП/ППЗ = 38148/18527 = 2,05;

- показатель 2.8 СДП/ППЗ = 100%/100% = 1;

- показатель 2.9 СДП/ППЗ = 100%/100% = 1;

- показатель 2.10 СДП/ППЗ = 100%/100% = 1;

- показатель 2.11 СДП/ППЗ = 100%/100% = 1;

- показатель 2.12 СДП/ППЗ = 100%/100% = 1;

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Степень реализации подпрограммы 1:

СРп/п = 0,937/1 = 0,937

Степень реализации подпрограммы 2:

СРп/п = (1+1+1+0,55+1+1+1+1+1+1+1+1)/12 = 0,962

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств городского бюджета бюджета.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1

ЭР п/п1 = 0,937х1,001 =0,938

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2

ЭР п/п2 = 0,962х1,022 =0,983

| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2016 году, N | Степень реализации подпрограм- мы, СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы " | 1 | 0,937 | 1,001 | 0,938 |
| 2.Подпрограмма "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на 2016 - 2020 | 12 | 0,962 | 1,022 | 0,983 |

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной  программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД мппз = ЗП мпф / ЗП мпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД мппз = ЗП мпп / ЗП мпф,

где:

СД мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы;

ЗП мпф  - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП мпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

СД мппз 1 = 100 / 100 = 1,0

СД мппз 2 = 50 / 50 = 1,0

Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

м

СРмп=∑ СДмппз / М

1

где:

СРмп - степень реализации Программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДмппз больше 1, значение СДмппз принимается равным 1.

Степень реализации Программы:

СРмп = (1+1)/2 = 1

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач  муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРмп = 0,5 х СРмп+0,5 х   Σ ЭР п/п х kj ,

1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной  программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Оценка эффективности реализации  муниципальной Программы  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы

| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из городского бюджета на реализацию муниципальной программы в 2016 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограм-мы, kj |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы | 11593,076 | 1,0 |
| в том числе: |  |  |
| 1.Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы " | 6252,859 | 0,54 |
| 2.Подпрограмма "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на 2016 - 2020 | 5340,217 | 0,46 |

коэффициент значимости подпрограммы 1

kj 1 = 6252,859/11593,076 = 0,54

коэффициент значимости подпрограммы 2

kj 2 =5340,217 /11593,076 = 0,46

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач  муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

ЭРмп =(0,5х1) + 0,5х (0,938х0,54+ 0,983х0,46)= 0,979

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение  ЭРмп  составляет не менее 0,90.

5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год ((М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год ( (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Подпрограмма "Энергосбережение в городе Курчатове Курской области в 2016 - 2020 годах" | 1 | 1 | 1,0 |

СРм = 1/1=1

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Программа финансировалась только из городского бюджета

| Наименование подпрограмм | Источники финансиро-вания | Предусмот-рено на 2016 год (тыс. рублей) | Выполнено за 2016 год (кассовый расход) (тыс.рублей) | Степень соответст-вия запла-нированному уровню расходов из всех источ-ников, ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подпрограмма "Энергосбережение в городе Курчатове Курской области в 2016 - 2020 годах" | Городской бюджет | 10,570 | 10,570 | 1,0 |

ССуз= 10,570/10,570=1

Оценка эффективности использования средств городского  бюджета

Эффективность использования средств городского бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств  городского  бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств  городского бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  городского бюджета.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланирован-ному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Подпрограмма "Энергосбережение в городе Курчатове Курской области в 2016 - 2020 годах | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Эис = 1/1= 1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП п/пп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение в городе Курчатове Курской области в 2016 - 2020 годах»

1. СДп/пзп = 19,9/5,5 = 3,62 (принимаем  за 1)

2. СДп/пзп = 69,9/64 = 1,09  (принимаем  за 1)

3. СДп/пзп = 0/3 = 0

4. СДп/пзп = 7,2/2 = 3,6      (принимаем  за 1)

5. СДп/пзп = 5,9/2 = 2,95    (принимаем  за 1)

СРп/п = (1+1+0+1+1)/5 = 0,8

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п =СРп/п х Эис

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств городского бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2016 году, N | Степень реализации подпрограм- мы, СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение в городе Курчатове Курской области в 2016 - 2020 годах» | 5 | 0,8 | 1,0 | 0,8 |

ЭРп/п = 0,8х1 =0,8

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач  муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРмп = 0,5 х СРмп+0,5 х   Σ ЭР п/п х kj ,

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной  программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Так  как в муниципальной программе одна подпрограмма и показатели (индикаторы) муниципальной программы  (СРмп) запланированы на 2018 год, данная формула преобразуется в  ЭРмп = ЭР п/п  = 0,8

Эффективность реализации муниципальной  программы признается средней, так как значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

6. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области на 2016 – 2020 годы»

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год ((М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год ( (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 – 2020 годы» | 1 | 1 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы» | 2 | 1 | 0,5 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова Курской области на 2016 – 2020 годы» | 9 | 9 | 1,0 |

СРм = 1/1=1

Подпрограмма 1

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Подпрограмма 2 СРм = 1/2=0,5

Мероприятие выполнено частично.

Подпрограмма 3  СРм = 9/9=1

Мероприятия  выполнены .

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В качестве плановых расходов за счет средств городского бюджета указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в бюджете на 2016 год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

| Наименование подпрограмм | Источники финансиро-вания | Предусмот-рено на 2016 год (тыс. рублей) | Выполнено за 2016 год (кассовый расход) (тыс.рублей) | Степень соответст-вия запла-нированному уровню расходов из всех источ-ников, ССуз | Степень соответст-вия запла-нированному уровню расходов из городского бюджета ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 – 2020 годы» | ВСЕГО в.ч. Городской бюджет | 6088,447 6088,447 | 6013,159 6013,159 | 0,988 | 0,988 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы» | ВСЕГО в.ч. Городской бюджет | 965125,000 325,000 | 1147297,000 31,000 | 1,188 | 0,095 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова Курской области на 2016 – 2020 годы» | ВСЕГО в.ч. Городской бюджет | 27082,406 27082,406 | 24112,212 24112,212 | 0,890 | 0,890 |

ССуз= 6013,159/6088

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2 ССуз= 1147297,0/965125,0=1,188

Подпрограмма 3 ССуз= 24112,212/27082,406=0,890

Оценка эффективности использования средств  городского  бюджета

В связи с тем, что доля финансового обеспечения реализации муниципальной программы из средств  городского бюджета составляет менее 75%, показатель оценки эффективности использования средств городского бюджета заменен на показатель эффективности использования всех финансовых ресурсов на реализацию программы (30156,371/1177423,37)*100=2,56).

Данный показатель рассчитывается по формуле:

где:

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

- степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланирован-ному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 – 2020 годы» | 1,0 | 0,988 | 1,012 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы» | 0,5 | 1,188 | 0,421 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова Курской области на 2016 – 2020 годы» | 1,0 | 0,890 | 1,123 |

Эис = 1/0,988= 1,012

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2 Эис = 0,5/1,188= 0,421

Подпрограмма 3 Эис = 1/0,89= 1,123

Оценка степени достижения целей и решения  задач подпрограмм

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП п/пп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 – 2020 годы»

Подпрограмма 1

СДп/пзп = 100/100 = 1

СРп/п = 1/1 = 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств городского бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п =СРп/п х Эис

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств городского бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 – 2020 годы»

Подпрограмма 1

ЭРп/п1 = 1х 1,012 =1,012

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

В связи с тем, что достижение показателей (индикаторов) по подпрограммам №№ 2,3 запланированы на 2018-2020 годы, СРп/п принимаем за 1.

Подпрограмма 2 ЭРп/п2 = 1х 0,421 =0,421

Подпрограмма 3 ЭРп/п3 = 1х 1,123 =1,123

| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2016 году, N | Степень реализации подпрограм- мы, СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 – 2020 годы» | 1 | 1,0 | 1,012 | 1,012 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы» | 0 | 1 | 0,421 | 0,421 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова Курской области на 2016 – 2020 годы» | 0 | 1 | 1,123 | 1,123 |

Оценка степени достижения целей и решения задач  муниципальной  программы

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы, рассчитывается по следующей формуле:

СД мппз = ЗП мпф / ЗП мпп,

где:

СД мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы;

ЗП мпф  - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП мпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы.

СДмппз = 33805,9/17825,0 =1,9 (принимаем за 1,0)

СДмппз = 2/2 =1

Степень реализации  муниципальной  программы рассчитывается по формуле:

м

СРп=     Σ СДмппз / М

1

где:

СРмп - степень реализации  муниципальной  программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи  муниципальной  программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

СРмп = (1+1)/2=1

Оценка эффективности реализации  муниципальной  программы

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач  муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРмп = 0,5 СРмп+0,5  Σ ЭР п/п  х kj,

1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной  программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из всех источников финансирования в 2016 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограм-мы, kj |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области на 2016 – 2020 годы» | 1177422,371 | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 – 2020 годы» | 6013,159 | 0,005 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы» | 1147297,000 | 0,974 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова Курской области на 2016 – 2020 годы» | 24112,212 | 0,021 |

k1 =6013,159/1177422,371=0,005

k2 =1147297,0/1177422,371=0,974

k3=24112,212/1177422,371=0,021

ЭРмп=0,5х1+0,5х(1,012х0,005+0,421х0,974+1,123х0,021)=0,5+0,5х(0,005+ 0,412+0,024)=0,72

Значение ЭРмп составляет более 0,70, эффективность реализации муниципальной  программы признается удовлетворительной.

7. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Курчатове  Курской области  на 2016 - 2020 годы»

Степень реализации мероприятий

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год ((М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год ( (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.«Повышение эффективности реализации молодёжной политики на 2016-2020 годы» | 1 | 1 | 1,0 |
| Подпрограммы 2 «Оздоровление и отдых детей на 2016-2020 годы» | 3 | 3 | 1,0 |

Оценка степени реализации мероприятий Подпрограммы 1   СРм = 1/1=1

Оценка степени реализации мероприятий Подпрограммы 2   СРм = 3/3=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В качестве плановых расходов за счет средств городского бюджета указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в бюджете на 2016 год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

| Наименование подпрограмм | Источники финансиро-вания | Предусмот-рено на 2016 год (тыс. рублей) | Выполнено за 2016 год (кассовый расход) (тыс.рублей) | Степень соответст-вия запла-нированному уровню расходов из всех источ-ников, ССуз | Степень соответст-вия запла-нированному уровню расходов из городского бюджета ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.«Повышение эффективности реализации молодёжной политики на 2016-2020 годы» | ВСЕГО в.ч. Городской бюджет | 127,000 127,000 | 127,000 127,000 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограммы 2 «Оздоровление и отдых детей на 2016-2020 годы» | ВСЕГО в.ч. Городской бюджет | 3048,830 2148,675 | 3048,530 2148,375 | 0,9999 | 0,9999 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики на 2016-2020 годы»

ССуз 1 = 127/127=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат  Подпрограммы 2  «Оздоровление и отдых детей на 2016-2020 годы»

ССуз2 = 2148,375/2148,675=0,9999

Оценка эффективности использования средств городского  бюджета

где:

- эффективность использования средств  городского бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств городского бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  городского бюджета.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланирован-ному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма1.«Повышение эффективности реализации молодёжной политики на 2016-2020 годы» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограммы 2 «Оздоровление и отдых детей на 2016-2020 годы» | 1,0 | 0,9999 | 1,0 |

Эффективность использования средств  городского бюджета Подпрограммы 1

Э ис 1 = 1 / 1 = 1,0

Эффективность использования средств  городского бюджета Подпрограммы 2

Э ис 1 = 1 / 0,9999 = 1,0

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики на 2016-2020 годы»

СД п/ппз1 = 1250\1250 =1

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 «Оздоровление и отдых детей на 2016-2020 годы»

СД п/ппз 2.1 = 3,5/3,5 =1

СД п/ппз 2.2 = 19/19 =1

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации Подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики на 2016-2020 годы»

Срп/п 1=1/1=1

Степень реализации Подпрограммы 2«Оздоровление и отдых детей на 2016-2020 годы»

Срп/п 2=(1+1)\2=1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств городского бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п =СРп/п х Эис

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств городского бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2016 году, N | Степень реализации подпрограм- мы, СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма1 .«Повышение эффективности реализации молодёжной политики на 2016-2020 годы» | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограммы 2 «Оздоровление и отдых детей на 2016-2020 годы» | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы ЭР п/п1 = 1х1 =1

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2ЭР п/п2 = 1х1 =1

Эффективность реализации подпрограмм признается высокой, так как  составляет не менее 0,9.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной  программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД мппз = ЗП мпф / ЗП мпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД мппз = ЗП мпп / ЗП мпф,

где:

СД мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы;

ЗП мпф  - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП мпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровление детей, молодёжи и развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»

СД мппз 1 = 26 / 26 = 1

СД мппз 2 = 1100 / 1100 = 1

Степень реализации  муниципальной  программы рассчитывается по формуле:

м

СРмп=     Σ     СД мппз / М

1

где:

СРмп - степень реализации  муниципальной  программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи  муниципальной  программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации  муниципальной  программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»

Степень реализации  муниципальной  программы

СРмп=    (1+1) /2 = 1

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач  муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРмп = 0,5 х СРмп+0,5 х   Σ ЭР п/п х kj ,

1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной  программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Оценка эффективности реализации  муниципальной Программы «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровление детей, молодёжи и развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»

| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из городского бюджета в 2016 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограм-мы, kj |
| --- | --- | --- |
| муниципальной Программы «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровление детей, молодёжи и развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы» | 2275,375 | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма1 .«Повышение эффективности реализации молодёжной политики на 2016-2020 годы» | 127,000 | 0,056 |
| Подпрограммы 2 «Оздоровление и отдых детей на 2016-2020 годы» | 2148,375 | 0,944 |

коэффициент значимости подпрограммы 1

kj 1 = 127/2275,375 = 0,056

коэффициент значимости подпрограммы 2

kj 2 = 2148,675/2275,375= 0,944

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач  муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

ЭРмп =(0,5х1) + 0,5х (1х0,056 + 1х0,944))= 1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение  ЭРмп  составляет не менее 0,90.

8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»

1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год ((М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год ( (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | 6 | 5 | 0,833 |

Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»:    СРм  = 5/6= 0,833

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп   - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году

В качестве плановых расходов за счет средств городского бюджета указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в бюджете на 2016 год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

| Наименование подпрограмм | Источники финансиро-вания | Предусмот-рено на 2016 год (тыс. рублей) | Выполнено за 2016 год (кассовый расход) (тыс.рублей) | Степень соответст-вия запла-нированному уровню расходов из всех источ-ников, ССуз | Степень соответст-вия запла-нированному уровню расходов из городского бюджета ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | Городской бюджет | 42,686 | 42,686 | 1,0 | 1,0 |

- Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»:       = 42,686/42,686 = 1

3.Оценка эффективности использования средств городского бюджета рассчитывается

для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств  городского  бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств  городского бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  городского бюджета.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланирован-ному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | 0,833 | 1,0 | 0,833 |

Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»:    =0,83 / 1 =  0,83

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели  и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующей формуле:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

- Мероприятие 1 «Удельный вес нормативных актов, изданных без вынесения актов прокурорского реагирования»:  87/90 = 0.97

- Мероприятие 2 «Удельный вес муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию»:  80/80 = 1.

- Мероприятие  3 «Удельный вес муниципальных служащих, и лиц состоящих в резерве управленческих кадров города Курчатова, прошедших повышение квалификации»: 80/80 = 1.

- Мероприятие  4 «Удельный вес муниципальных служащих, принявших участие в семинарах»: 80/80 = 1

- Мероприятие 5 «Удельный вес муниципальных служащих, прошедших аттестацию»: 90/90 = 1.

- Мероприятие 6 «Удельный вес лиц, назначенных из резерва управленческих кадров»: 100/85 = 1,1  (принимаем за 1,0)

5. Степень реализации  муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

= (0.97+1+1+1+1+1)/6=0,995

6. Оценка эффективности реализации  муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач  муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм. Так-ка  муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы» включает только одну подпрограмму то

Эффективность реализации программы оценивается по следующей формуле:

=х

Где:

-  эффективность реализации программы;

СРмп  - степень реализации программы;

= 0,995 х 0,83 = 0,833

| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2016 году, N | Степень реализации подпрограм- мы, СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | 6 | 0,995 | 0,833 | 0,833 |

Эффективность реализации муниципальной программы – средняя, так как значение  ЭРмп  составляет не менее 0,80.

9. Муниципальная программа "Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове  Курской области  на 2016 - 2020 годы "

Степень реализации мероприятий

оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, 
из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год ((М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год ( (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы" | 1 | 1 | 1,0 |
| 2.Подпрограмма "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов на 2016 - 2020 годы" | 5 | 5 | 1,0 |

Степень реализации мероприятий подпрограммы 1:

СРм = 1/1 = 1.

Степень реализации мероприятий подпрограммы 2:

СРм = 5/5 = 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат

оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных 
в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В качестве плановых расходов за счет средств городского бюджета указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в бюджете на 2016 год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

| Наименование подпрограмм | Источники финансиро-вания | Предусмот-рено на 2016 год (тыс. рублей) | Выполнено за 2016 год (кассовый расход) (тыс.рублей) | Степень соответст-вия запла-нированному уровню расходов из всех источ-ников, ССуз | Степень соответст-вия запла-нированному уровню расходов из городского бюджета ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы" | ВСЕГО в.ч. Городской бюджет | 186,010 186,010 | 172,880 172,880 | 0,929 | 0,929 |
| 2.Подпрограмма "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов на 2016 - 2020 годы" | ВСЕГО в.ч. Городской бюджет | 122,879 20,000 | 122,840 19,961 | 0,9997 | 0,998 |

Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы 1

ССуз = 172,880/186,010 = 0,929

Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы 2

ССуз = 19,961/20,000= 0,998

Эффективность использования средств городского бюджета

рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств  городского  бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств  городского бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств городского бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  городского бюджета.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланирован-ному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы" | 1,0 | 0,929 | 1,076 |
| 2.Подпрограмма "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов на 2016 - 2020 годы" | 1,0 | 0,998 | 1,002 |

Эффективность использования средств городского бюджета подпрограммы 1

Эис = 1/0,93 = 1,076

Эффективность использования средств городского бюджета подпрограммы 2

Эис = 1/0,998 =1,002

Для оценки степени достижения целей и решения задач

(далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы 1:

показатель 1          93% /80%= 1,2; (принимаем за 1,0)

Степень достижения планового значения показателя (индикатора)  подпрограммы 2:

показатель1          100%/100% = 1;

показатель2          100%/100% = 1;

показатель3          100% /90%  = 1,11; (принимаем за 1,0)

показатель 4         0,56 %/0,2%= 2,8;  (принимаем за 1,0)

показатель 5         77%/70% = 1,1;      (принимаем за 1,0)

показатель 6         100%/100% = 1;

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Степень реализации подпрограммы 1:

СРп/п =1/1= 1

Степень реализации подпрограммы 2:

СРп/п = 1+1+1+1+1+1/6=1

Эффективность реализации подпрограммы

оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств городского бюджета 
по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств городского бюджета.

| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2016 году, N | Степень реализации подпрограм- мы, СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы" | 1 | 1,0 | 1,076 | 1,076 |
| 2.Подпрограмма "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов на 2016 - 2020 годы" | 6 | 1,0 | 1,002 | 1,002 |

Эффективность реализации подпрограммы 1:

ЭРп/п =1 х 1,075 = 1,075

Следовательно эффективность подпрограммы 1 высокая.

Эффективность реализации подпрограммы 2:

ЭРп/п = 1 х 1 = 1

Следовательно эффективность подпрограммы 2  высокая.

Степень достижения целей и решения задач

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.                                                                                        Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается 
по следующим формулам:

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД мппз = ЗП мпф / ЗП мпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД мппз = ЗП мпф / ЗП мпп,

где:

СД мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы;

ЗП мпф  - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП мпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы.

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы:

показатель 1     85%/80% = 1,06; (принимаем за 1,0)

показатель2      100%/100% = 1;

Степень реализации  муниципальной  программы рассчитывается по формуле:

м

СРмп=     ∑ СДмппз / М

1

СРмп - степень реализации  муниципальной  программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи  муниципальной  программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДмппз больше 1, значение СДмппз принимается равным 1.

Степень реализации Программы:

СРмп = (1+1)/2 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач  муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРмп = 0,5хСРмп+0,5х  ∑ ЭР п/п хkj,

1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной  программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение  ЭРмп  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной  программы признается средней, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение  ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации  муниципальной  программы признается неудовлетворительной.

| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из городского бюджета в 2016 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограм-мы, kj |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы " | 192,841 | 1 |
| в том числе: |  |  |
| 1 Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы" | 172,880 | 0,896 |
| 2.Подпрограмма "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов на 2016 - 2020 годы" | 19,961 | 0,104 |

Эффективность реализации муниципальной программы:

k1 =  172880,33/192841,33=  0,896

k1 =19961,00 /192841,33=  0,104

ЭРмп = 0,5 х 1 + 0,5 х (1,076х0,896+1,002х0,104) = 1,03

Следовательно эффективность Программы высокая,  значение  ЭРмп  составляет более  0,90.

10. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения на 2016-2020 годы»

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год ((М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год ( (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы" | 7 | 7 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области на 2015-2020 годы». | 2 | 2 | 1,0 |

Подпрограмма 1

СРм = 7/7=1

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Подпрограмма 2

СРм = 2/2=1

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В качестве плановых расходов за счет средств городского бюджета указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в бюджете на 2016 год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

| Наименование подпрограмм | Источники финансиро-вания | Предусмот-рено на 2016 год (тыс. рублей) | Выполнено за 2016 год (кассовый расход) (тыс.рублей) | Степень соответст-вия запла-нированному уровню расходов из всех источ-ников, ССуз | Степень соответст-вия запла-нированному уровню расходов из городского бюджета ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы" | ВСЕГО в.ч. Городской бюджет | 17398,947 7398,947 | 17392,736 7392,736 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области на 2015-2020 годы». | ВСЕГО в.ч. Городской бюджет | 626,558 626,558 | 380,958 380,958 | 0,608 | 0,608 |

Подпрограмма 1

ССуз= 17392,736/17398,947=1

ССуз городского бюджета = 7392,736/7398,947=1

Подпрограмма 2

ССуз= 380,958/626,558=0,608

ССуз городского бюджета =380,958/626,558=0,608

Оценка эффективности использования средств

городского  бюджета

Эффективность использования средств городского бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств  городского  бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств  городского бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  городского бюджета.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланирован-ному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы" | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области на 2015-2020 годы». | 1,0 | 0,608 | 1,645 |

Подрограмма 1

Эис1 = 1/1= 1

Подпрограмма 2

Эис2 = 1/0,608= 1,645

Оценка степени достижения целей и решения  задач подпрограмм

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП п/пп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы"

СДппз1=1,210/1,075=1,126 (принимаем за 1,0)

СДппз2= 0 (не исполнен)

СДппз3= 953/1000=0,953

СРп/п1=1+0+0,953/3=0,651

Подпрограмма 2  «Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области на 2015-2020 годы».

СДппз1=5/3=1,66 (принимаем за 1,0)

СДппз2= 24/22=1,09 (принимаем за 1,0)

СРп/п2 = (1+1)/2 = 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п =СРп/п х Эис

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

Эис- эффективность использования средств городского бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2016 году, N | Степень реализации подпрограм- мы, СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы" | 3 | 0,651 | 1,0 | 0,651 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области на 2015-2020 годы». | 2 | 1,0 | 1,645 | 1,645 |

Подпрограмма 1

ЭРп/п1 = 0,651х1 =0,651

Эффективность реализации подпрограммы удовлетворительная.

Подпрограмма 2

ЭРп/п2 = 1х1,645 =1,645

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы, рассчитывается по следующей формуле:

СД мппз = ЗП мпф / ЗП мпп,

где:

СД мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы;

ЗП мпф  - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП мпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы.

СДмппз1 = 97/97=1

СДмппз 2= 90/90=1

Степень реализации  муниципальной  программы рассчитывается по формуле:

м

СРмп=     Σ СДмппз / М

1

где:

СРмп - степень реализации  муниципальной  программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи  муниципальной  программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

СРмп = (1+1)/2=1

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач  муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРмп = 0,5 СРмп+0,5  Σ ЭР п/п  х kj,

1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной  программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из городского бюджета в 2016 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограм-мы, kj |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения на 2016-2020 годы» | 7773,694 | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы" | 7392,736 | 0,951 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области на 2015-2020 годы». | 380,958 | 0,049 |

Kj1 =7392,736/7773,694=0,951

Kj2 =380,958/7773,694=0,049

ЭРмп=0,5х1+0,5х(0,651х0,951)+(1,645х0,049)=0,85

Значение ЭРмп составляет более 0,80, эффективность реализации муниципальной  программы признается средней.

11. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»

Оценка степени реализации мероприятий

рассчитывается, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы»: | 2 | 2 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» | 48 | 48 | 1,0 |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»: | 6 | 5 | 0,833 |

-Подпрограмма 1 СРм 1 =2/2=1.

-Подпрограмма 2 СРм 2=48/48=1

-Подпрограмма 3 СРм 3 =5/6= 0,833 .

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В качестве плановых расходов за счет средств городского бюджета указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в бюджете на 2016 год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

| Наименование подпрограмм | Источники финансиро-вания | Предусмот-рено на 2016 год (тыс. рублей) | Выполнено за 2016 год (кассовый расход) (тыс.рублей) | Степень соответст-вия запла-нированному уровню расходов из всех источ-ников, ССуз | Степень соответст-вия запла-нированному уровню расходов из городского бюджета ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы»: | ВСЕГО в.ч. Городской бюджет | 283,140 46,140 | 283,134 46,134 | 0,9998 | 0,9998 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» | ВСЕГО в.ч. Городской бюджет | 9,000 9,000 | 9,000 9,000 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»: | ВСЕГО в.ч. Городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы»:

1=283,134/283,140= 0,999 – за счет всех источников

1=46,134/46,140= 0,99 – за счет городского бюджета

-Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»:

2=9/9=1 – за счет городского бюджета

-Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»: финансирование не выделялось.

Оценка эффективности использования средств городского  бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств  городского  бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств  городского бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств городского бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  городского бюджета.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланирован-ному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы»: | 1,0 | 0,9998 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»: | 0,833 |  |  |

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы»:

1=1/0,9998=1.

-Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»:

2=1/1=1

Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»: средства городского бюджета не выделялись.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы»: 11/10 = 1,02 (принимаем за 1,0)

Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»:

93/91 = 1,1 (принимаем за 1,0)

3/3 = 1

Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»: 11/10= 1,05 (принимаем за 1,0)

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

-Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы»: 1=1/1 = 1.

-Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»: 2 = (1+1)/2 = 1

-Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»:   3=1/1=1

Оценка эффективности реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств городского бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств городского бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

-Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы»: 1=1х1=1

-Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»: 2=1х1=1

-Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»: =1

Эффективность реализации подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы» - высокая, т.к значение  составляет 0,9.

Эффективность реализации Подпрограммы 2 «Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»- высокая, т.к значение  составляет 0,9.

Эффективность реализации Подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» - - высокая, т.к значение  составляет 1.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД мппз = ЗП мпф / ЗП мпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД мппз = ЗП мпф / ЗП мпп,

где:

СД мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы;

ЗП мпф  - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП мпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы.

В случаях если СДмппз больше 1, значение СДмппз принимается равным 1.

  - Число несовершеннолетних, совершивших преступления: 11/10 = 1,02 (принимаем 1)

  - Количество преступлений, совершенных в общественных местах: 93/91=1,1 (принимаем 1)

  - Число выявленных лиц, совершивших преступления коррупционной направленности: 3/3=1

  - Количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: 20/19=1,05 (принимаем 1)

Степень реализации  муниципальной  программы рассчитывается по формуле:

м

СРмп=     ΣСДмппз / М

1

где:

СРмп - степень реализации  муниципальной  программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи  муниципальной  программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

(1+1+1+1)/4=1

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается по следующей формуле:

ЭРмп= 0,5 СРмп+0,5ΣЭРп/п  х kj,

1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной  программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию каждой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из городского бюджета в 2016 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограм-мы, kj |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» | 55,134 | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы»: | 46,134 | 0,836 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» | 9,000 | 0,951 |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»: | 0 | 0,049 |

j - количество подпрограмм.

kj1= 46,134/55,134= 0,837

kj2= 9/55,134= 0,163

ЭРмп = (0,5х1)+0,5((1х0,837+1х0,163) = 1

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, значение ЭРмп составляет более 0,90

12. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области  на 2016 – 2020 годы»

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год , (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове на 2016-2020 годы». | 3 | 3 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове на 2016-2020 годы». | 4 | 2 | 0,5 |

-Подпрограмма 1 СРм 1 =3/3=1.

-Подпрограмма 2 СРм 2=2/4=0,5

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В качестве плановых расходов за счет средств городского бюджета указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в бюджете на 2016 год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

| Наименование подпрограмм | Источники финансиро-вания | Предусмот-рено на 2016 год (тыс. рублей) | Выполнено за 2016 год (кассовый расход) (тыс.рублей) | Степень соответст-вия запла-нированному уровню расходов из городского бюджета ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове на 2016-2020 годы». | Городской бюджет | 16743,178 | 16710,559 | 0,998 |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове на 2016-2020 годы». | Городской бюджет | 344,964 | 155,197 | 0,450 |

Подпрограмма 1

1=16710,559/16743,178=0,998

Подпрограмма 2

2=155,197/344,964=0,450

Оценка эффективности использования средств городского  бюджета

В связи с тем, что обеспечение реализации подпрограммы из средств городского бюджета составляет более 75 %, в последующем показатели будут рассчитываться исходя из финансирования и расходов средств городского бюджета, без учета внебюджетных источников

Рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств  городского  бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств  городского бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств городского бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  городского бюджета.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланирован-ному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове на 2016-2020 годы». | 1,0 | 0,998 | 1,002 |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове на 2016-2020 годы». | 0,5 | 0,450 | 1,111 |

Подпрограмма 1

1=1/0,998=1,002

-Подпрограмма 2

2=0,5/0,450=1,111

# Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

По целевому показателю «Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и     безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области  на 2016 – 2020 годы» к общему количеству целевых показателей (индикаторов)»:

=100%/100%=1  (результат >= 1, принимаем равным 1)

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитана  по формуле:

, = 100%/100%=1,0

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

# Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1=1,

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств городского бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

По подпрограмме 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове на 2016-2020 годы».

# Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

О.М. 1.      = 2/4=0,5  (50%)

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

# 2)Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

= 155,198.р./344,964т.р.=0,45

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы средств из всех источников финансирования на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

# Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

По целевому показателю «Восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера»:

=100%/100%=1  (результат принимаем равным 1),

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

По целевому показателю «Кол-во сопровожденных видеокамер»:

=14/12=1,17  (результат принимаем равным 1),

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитана по формуле:

,

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

= (1+1)/2=1

# Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1 х 1,1=1,1

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств городского бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

# Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

- По целевому показателю «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях»:

=20/20=1

- По целевому показателю «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах»:

=40/40=1

- По целевому показателю «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах»:

=70/70=1

- По целевому показателю «Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС»:

=155/125=1,24 (результат принимаем равным 1),

где:

СД мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы;

ЗП мпф  - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП мпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы

# Степень реализации муниципальной программы

# Степень реализации муниципальной программы рассчитана  по формуле:

СРмп=     ∑ СДмппз / М

1

СРмп = (1+1+1+1)/4=1

где

СРмп - степень реализации  муниципальной  программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи  муниципальной  программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДмппз больше 1, значение СДмппз принимается равным 1.

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается по следующей формуле:

ЭРмп= 0,5 СРмп+0,5ΣЭРп/п  х kj,

1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной  программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию каждой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из городского бюджета в 2016 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограм-мы, kj |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области на 2016 – 2020 годы» | 16865,756 | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове на 2016-2020 годы». | 16710,559 | 0,991 |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове на 2016-2020 годы». | 155,197 | 0,009 |

для 1 подпрограммы = 16 710,559/16 865,756=0,991

для 2 подпрограммы = 155,197/16 865,756=0,009

где:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРмп =   0,5*1 + 0,5*((1*0,991)+(1,1*0,009)) = 1

Согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой , так как значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

13. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год , (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год , (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | 2 | 2 | 1,0 |
| 2.Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | 1 | 1 | 1,0 |
| 3.Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | 4 | 4 | 1,0 |

* степень реализации мероприятий подпрограммы 1 составляет 1

СРм1 = 2 / 2;

* степень реализации мероприятий подпрограммы 2 составляет 1

СРм2 = 1 / 1;

*степень реализации мероприятий подпрограммы 3 составляет 1

СРм = 4 / 4;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В качестве плановых расходов за счет средств городского бюджета указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в бюджете на 2016 год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

| Наименование подпрограмм | Источники финансиро-вания | Предусмот-рено на 2016 год (тыс. рублей) | Выполнено за 2016 год (кассовый расход) (тыс.рублей) | Степень соответст-вия запла-нированному уровню расходов из городского бюджета ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | Городской бюджет | 8445,186 | 8445,186 | 1,0 |
| 2.Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | Городской бюджет | 5214,741 | 5214,704 | 1,0 |
| 3.Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | Городской бюджет | 0 | 0 | 0 |

* степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы 1 составляет 1

ССуз1 = 8445,2/8445,2;

* степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы 2 составляет 1

ССуз2 = 5214,7/5214,7;

* степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы 3 составляет 0

ССуз3 = 0/0;

- эффективность использования средств городского бюджета

где:

- эффективность использования средств  городского бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств городского бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  городского бюджета.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланирован-ному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| 3.Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | 1,0 | 0 | 0 |

* эффективность использования средств городского бюджета подпрограммы 1 составляет 1

Эис1 = 1/1;

* эффективность использования средств городского бюджета подпрограммы 2 составляет 1

Эис2 = 1/1;

* эффективность использования средств городского бюджета подпрограммы 3 составляет 1

Эис3 = 0;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/пз = ЗПп/пф / ЗПп/пп

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/пз = ЗПп/пп / ЗПп/пф

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

* степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 1 составляет:

показатель 1.1  СДп/пз =50/45,0=1,11

показатель 1.2  СДп/пз =3/2,7=1,11

показатель 1.3  СДп/пз =50/55,7=0,9

* степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 2 составляет:

показатель 2.1  СДп/пз =100/100=1

* степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 3 составляет:

показатель 3.1  СДп/пз =100/100=1

показатель 3.2  СДп/пз =10/0=0

показатель 3.3  СДп/пз =6/7=0,86

показатель 3.4  СДп/пз =94,1/60=1,57

- степень реализации подпрограммы:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

*- степень реализации подпрограммы 1 составляет:

1 =(1+1+0,9)/3=0,97;

*- степень реализации подпрограммы 2 составляет:

2 =1/1=1

*- степень реализации подпрограммы 3 составляет:

3 =(1+0+0,86+1)/4=0,72

- эффективность реализации подпрограмм:

ЭРп/п= СРп/п х Эис

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств городского бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,7.

* эффективность реализации подпрограммы 1 составляет:

ЭРп/п1=0,97*1=0,97, признается высокой;

* эффективность реализации подпрограммы 2 составляет:

ЭРп/п2=1*1=1, признается высокой;

* эффективность реализации подпрограммы 3 составляет:

ЭРп/п2=0,72=0,72, признается удовлетворительной;

-степень достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной  программы:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД мппз = ЗП мпф / ЗП мпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД мппз = ЗП мпп / ЗП мпф,

где:

СД мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы;

ЗП мпф  - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП мпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы.

*степень достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной  программы составляет 1,57:

СД мппз =94,1/60

- степень реализации  муниципальной  программы:

м

СРмп=     СДмппз / М

1

где:

СРмп - степень реализации  муниципальной  программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи  муниципальной  программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДмппз больше 1, значение СДмппз принимается равным 1.

* степень реализации  муниципальной  программы составляет 1:

СРмп=  1/1;

- эффективность реализации муниципальной  программы:

j

ЭРмп = 0,5 х СРмп+0,5 х   ЭР п/п х kj,

1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной  программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из городского бюджета в 2016 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограм-мы, kj |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы» | 13659,890 | 1 |
| в том числе: |  |  |
| 1.Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | 8445,186 | 0,618 |
| 2.Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | 5214,704 | 0,382 |
| 3.Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы" | 0 |  |

kj1= 8445,2/13659,9=0,618

kj1= 5214,7/13659,9=0,382

kj1= 0

Эффективность реализации муниципальной  программы составляет:

ЭРмп = 0,5 х 1+0,5 х(0,97х0,618 +1х0,382)=0,99

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение  ЭРмп  составляет не менее 0,90.

14. Муниципальная программа «Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове на 2016-2020 годы»

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове на 2016-2020 годы» | 11 | 10 | 10/11=0,91 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

| Наименование подпрограмм | Источники финансиро-вания | Предусмот-рено на 2016 год (тыс. рублей) | Выполнено за 2016 год (кассовый расход) (тыс.рублей) | Степень соответствия запла-нированному уровню расходов, ССу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове на 2016-2020 годы» | Городской бюджет | 13 | 13 | 1,0 |

Оценка эффективности использования средств городского  бюджета

Эффективность использования средств городского бюджета рассчитывается для подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств  городского  бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств  городского бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств городского бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  городского бюджета.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланирован-ному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове на 2016-2020 годы» | 0,91 | 1 | 0,91 |

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД мппз = ЗП мпф / ЗП мпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД мппз = ЗП мпф / ЗП мпп,

где:

СД мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы;

ЗП мпф  - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП мпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы.

| Наименование индикатора | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | 274,4/274,7 = 0,999 |
| Прирост количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (в % к предыдущему году). | 4,8 |
| Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике (в %). | 7/7 = 1 |

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы = (0,999+1+1)/ 3 = 0,999

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств городского бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств городского бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

= 0,999 х 0,91  = 0,91

Оценка эффективности реализации  муниципальной

программы

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач  муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРмп = ЭР п/п ,

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной  программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

ЭРмп  = 0,91

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение  ЭРмп  составляет не менее 0,90.

15. Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы": | 1 | 1 | 1,0 |
| Подпрограмма 2. "Развитие институтов рынка труда города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы | 2 | 2 | 1,0 |

Подпрограмма 1. СРм 1 =1/1 = 1

Подпрограмма 2. " СРм 2 =2/2 = 1

Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В качестве плановых расходов за счет средств городского бюджета указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в бюджете на 2016 год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

| Наименование подпрограмм | Источники финансиро-вания | Предусмот-рено на 2016 год (тыс. рублей) | Выполнено за 2016 год (кассовый расход) (тыс.рублей) | Степень соответст-вия запла-нированному уровню расходов из городского бюджета ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы": | Городской бюджет | 97,080 | 96,944 | 0,9985 |
| Подпрограмма 2. "Развитие институтов рынка труда города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы | Всего Городской бюджет | 243,870 6,870 | 243,870 6,870 | 1,0 1,0 |

Подпрограмма 1.

За счет средств городского бюджета : ССуз 1  =96,944/97,080 = 0,998.

Подпрограмма 2. За счет средств городского бюджета : ССуз 2 =6,870/6,870=1

Оценка эффективности использования средств

городского  бюджета

Эффективность использования средств городского бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств  городского  бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств  городского бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств городского бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  городского бюджета.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланирован-ному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы": | 1,0 | 0,9985 | 1,001 |
| Подпрограмма 2. "Развитие институтов рынка труда города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Подпрограмма 1. Эис 1  =1/0,998=1

Подпрограмма 2. " Эис 2 = 1/ 1 =1

Оценка степени достижения целей и решения

задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

-  Подпрограмма 1. "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы":

СДп/ппз=108/105=1,03

-  Подпрограмма 2. "Развитие институтов рынка труда города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы": СДп/ппз  1 = 1229/1200=1,02

8521/8000=1,07

71/75=0,95

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Подпрограмма 1. "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы":

СДп/ппз =1,03>1 принимаем за единицу, тогда

СРп/п 1 =1/1=1

-  Подпрограмма 2. "Развитие институтов рынка труда города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы":

СДп/ппз=1,02>1 принимаем за 1; СДп/ппз=1,07>1 принимаем за 1; СДп/ппз=0,95

СРп/п 2 = (1+1+0,95)/3=0,98

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств городского бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- - эффективность использования средств городского бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

-  Подпрограмма 1. "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы":

ЭРп/п 1 =1х1=1

-  Подпрограмма 2. "Развитие институтов рынка труда города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы":

ЭРп/п 2  = 0,98х1=0,98

Эффективность реализации подпрограммы 1 признается высокой, т.к значение  составляет 1;

Эффективность реализации подпрограммы 2 признается высокой, т.к  значение  составляет 0,98.

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной  программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной  программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД мппз = ЗП мпф / ЗП мпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД мппз = ЗП мпп / ЗП мпф,

мгде:

СД мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы;

ЗП мпф  - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП мпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной  программы.

1. Удельный вес трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в общей численности несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет :   СД мппз =7/7=1

2. Удельный вес работников обученных по охране труда в учебных центрах по охране труда, в общей численности работников которые обязаны пройти обучение по охране труда в учебных центрах по охране труда:

СД мппз = 99,4/99,7=0,997

Степень реализации  муниципальной  программы рассчитывается по формуле:

м

СРмп=     Σ СДмппз / М

1

где:

СРмп - степень реализации  муниципальной  программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи  муниципальной  программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДмппз больше 1, значение СДмппз принимается равным 1.

СРмп =(1+0,997)/2=0,998

Оценка эффективности реализации  муниципальной

программы

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач  муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

i

ЭРмп = 0,5 СРмп+0,5  Σ ЭР п/п  х kj,

1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной  программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из городского бюджета в 2016 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограм-мы, kj |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы» | 103,814 | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма 1. "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы": | 96,944 | 0,93 |
| Подпрограмма 2. "Развитие институтов рынка труда города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы | 6,870 | 0,07 |

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Kj=96,944/103,814=0,93

Kj=6,870/103,814=0,07

ЭРмп=0,5х0,998+05((1х0,93)+(0,98х0,07))=0,998

ффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как  значение  ЭРмп  составляет не менее 0,90.

# 16. Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области на 2014-2020 годы»

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2016 год (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие Бюджетного учреждения «Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты «Курчатовское время» в 2014-2020 годах» | 1 | 1 | 1,0 |

Подпрограмма «Развитие Бюджетного учреждения «Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты «Курчатовское время» в 2014-2020 годах»:

СРм = 1/1 = 1,0;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В качестве плановых расходов за счет средств городского бюджета указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в бюджете на 2016 год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

| Наименование подпрограмм | Источники финансиро-вания | Предусмот-рено на 2016 год (тыс. рублей) | Выполнено за 2016 год (кассовый расход) (тыс.рублей) | Степень соответст-вия запла-нированному уровню расходов из городского бюджета ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие Бюджетного учреждения «Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты «Курчатовское время» в 2014-2020 годах» | Городской бюджет | 1622,391 | 1622,391 | 1,0 |

Подпрограмма «Развитие Бюджетного учреждения «Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты «Курчатовское время» в 2014-2020 годах»:

ССуз = 1622,391/ 1622,391= 1;

Оценка эффективности использования средств городского бюджета

Оценка эффективность использования средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Подпрограмма «Развитие Бюджетного учреждения «Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты «Курчатовское время» в 2014-2020 годах»:

Эис = 1/1 = 1;

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов)

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

1  =1/1=1

2 = 2600/2600=1

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

СР

п

/

п

=

N

1

∑

СД

п

/

ппз

/

N

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие Бюджетного учреждения «Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты «Курчатовское время» в 2014-2020 годах»:

СР п/п = (1,0+1,0)/2 = 1,0;

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств бюджета.

Подпрограмма «Развитие Бюджетного учреждения «Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты «Курчатовское время» в 2014-2020 годах»:

= 1 х 1 = 1;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач  муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм.

# Муниципальную программа«Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области на 2014-2020 годы»

включает   одну подпрограмму, отсутствуют индикаторы муницпальной программы , тгда эффективность равна:

ЭРмп = ЭР п/п = 1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной  программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

Эффективность реализации муниципальной  программы – высокая, значение  ЭРмп  составляет более 0,90.