****

|  |
| --- |
|  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** |
| 19.10.2021 №\_ 440р\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

О внесении изменений в методические

указания по разработке и реализации

муниципальных программ города Курчатова

Курской области, утверждённые распоряжением

администрации города Курчатова от 27.08.2013 №386-р

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести в методические [указания](consultantplus://offline/ref=9F7A9D26934F876CF3A33AAFFCCB2B65CE453C8286E470282EE49EFB732C2A44DEFF6C2128DACC9610262DvEM8F) по разработке и реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области, утвержденные распоряжением администрации города Курчатова от 27.08.2013 №386-р, следующие изменения:

1.1. [Пункт 7](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F73ADC48286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) изложить в следующей редакции:

"7. Муниципальная программа включает подпрограммы, представляющие собой взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, содержащие ведомственные целевые программы, основные мероприятия и мероприятия региональных проектов (далее - структурные элементы подпрограмм).".

1.2. В [пункте 9.2](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F73ADD42286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M):

а) [абзац пятый](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F73ADD46286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) изложить в следующей редакции:

"обобщенная характеристика структурных элементов подпрограмм муниципальной программы;";

б) [абзац одиннадцатый](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F73ADA45286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) изложить в следующей редакции:

"оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики структурных элементов подпрограмм муниципальной программы;".

1.3. В [пункте](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F73AD641286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) 16:

а) [абзац первый](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F73AD641286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) изложить в следующей редакции:

"16. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению № 1 к Порядку.";

б) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

"В паспорте муниципальной программы в графе "Региональные проекты" указывается перечень региональных проектов, мероприятия которых реализуются в рамках муниципальной программы.";

1.4. В пункте 24 после второго [абзаца](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F63BD840286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) дополнить абзацем следующего содержания:

"Задачи подпрограммы должны решаться посредством реализации структурных элементов подпрограммы".

1.5. В пункте 26 после [абзаца третьего](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F73CDE43286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) дополнить абзацем следующего содержания:

"иные показатели, необходимые для включения в состав показателей (индикаторов) муниципальной программы".

1.6. В [пункте](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F73BDC48286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) 31:

в [абзаце первом](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F73BDC48286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) слова "основных мероприятий и ведомственных целевых программ" заменить словами "структурных элементов";

в [абзаце втором](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F73BDD41286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) слова "основных мероприятий и ведомственных целевых программ" заменить словами "структурных элементов подпрограмм";

1.7. В абзаце втором пункта 32 слова "об основных мероприятиях и ведомственных целевых программах" заменить словами "о структурных элементах".

1.8. В абзаце четвертом пункта 38 слова "мероприятий" заменить словами "структурных элементов подпрограмм".

1.9. В пункте 40 слова "основным мероприятиям, ведомственным целевым программам (при наличии)" заменить словами "структурным элементам подпрограмм".

1.10. [Подпункт 46.1](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F73BD940286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) изложить в следующей редакции:

"46.1. паспорт подпрограммы по форме согласно приложению N 2 к Порядку;".

1.11. [Абзац четвертый подпункта 46.2](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F73BD944286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) изложить в следующей редакции:

"характеристика структурных элементов подпрограммы;".

1.12. [Пункт 48](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F73CDC48286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) изложить в следующей редакции:

"[Паспорт](consultantplus://offline/ref=538508B7503CAD97BAC2D218E5B2963F8ECDBD70AF68794DB440399AEB9141E306E631FDF133DCDEF3251B3FF7E879B20CC0BDCA602738816A1D63GFyBG) подпрограммы заполняется по форме согласно приложению N 2 к Порядку. В качестве программно-целевых инструментов в паспорте подпрограммы отражаются ведомственные целевые программы, включенные в состав подпрограммы."

1.13. [Пункт 50](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F73BD746286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) изложить в следующей редакции:

"50. Характеристика структурных элементов подпрограммы содержит сведения об исполнителе, сроке, ожидаемом непосредственном результате их реализации, основных направлениях реализации и о взаимосвязи с показателями муниципальной программы и (или) подпрограммы.".

1.14. [Абзац пятый пункта 54](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F738DF48286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) признать утратившим силу.

1.15. В [абзаце третьем пункта 55](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F63BD747286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) слова "по основным мероприятиям" заменить словами "по структурным элементам подпрограммы".

1.16. В [пункте](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F63BD746286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) 56:

а) в [абзаце первом](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F63BD746286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) слова "основного мероприятия (ведомственной целевой программы)" заменить словами "структурного элемента подпрограммы";

б) в [абзаце тринадцатом](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F73CDB42286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) слова "основным мероприятиям, ведомственным целевым программам" заменить словами "структурным элементам подпрограмм".

1.17. В [абзаце первом пункта 57](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F738DD41286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) слова "основному мероприятию, ведомственной целевой программе" заменить словами "структурному элементу".

1.18. В [пункте](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F738DA47286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) 68 слова "основных мероприятий и ведомственных целевых программ" заменить словами "структурных элементов подпрограмм".

1.19. В [абзаце третьем пункта 70](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F738DB40286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) слова "ведомственных целевых программ и основных мероприятий" заменить словами "структурных элементов".

1.20. В [абзаце шестом пункта 71](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F73CD840286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) слова "основных мероприятий и ведомственных целевых программ" заменить словами "структурных элементов подпрограмм".

1.21. В [пункте 72](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F738D844286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M):

а) в [абзацах первом](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F738D844286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) - [третьем](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F738D846286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) слова "ведомственных целевых программ, основных мероприятий" заменить соответственно словами "структурных элементов";

б) в [абзаце пятом](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F73CD843286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) слова "ведомственных целевых программ и основных мероприятий" заменить словами "структурных элементов".

1.22. В [пункте 73](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F73CD842286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) слова "ведомственных целевых программ и основных мероприятий" заменить словами "структурных элементов".

1.23. В [подпункте "б" пункта 77](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F73CD846286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) слова "основных мероприятий и ведомственных целевых программ" заменить словами "структурных элементов".

1.24. В [пункте 84](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F739DE44286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M):

а) в [предложении первом абзаца первого](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F739DE44286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) слова "Основные мероприятия и ведомственные целевые программы" заменить словами "Структурные элементы";

б) в [предложении втором абзаца первого](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F739DE44286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) слова "основных мероприятий и ведомственных целевых программ" заменить словами "структурных элементов".

1.25. В [абзаце третьем пункта 87](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F739DF40286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) слова "ведомственных целевых программ и основных мероприятий" заменить словами "структурных элементов".

1.26. В [пункте 88](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F73CD940286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M):

а) в [абзаце первом](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F73CD940286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) слова "ведомственных целевых программ и основных мероприятий" заменить словами "структурных элементов";

б) в [абзаце пятом](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F739DF47286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) слова "ведомственными целевыми программами и основными мероприятиями" заменить словами "структурными элементами подпрограмм".

1.27. П[риложение N 1](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F739DC41286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области изложить в новой редакции (Приложение N 1).

1.28. В п[риложении N](consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882F8526AB17D56B7E1DF4C0D07822C43DB1C0B05DFD7F3F4B1CE76D26E3C96F739DC41286939C2A84CA2258EFE15847E475F7C70M) 2 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области:

а) в [абзаце четвертом пункта 2](consultantplus://offline/ref=37F34CBC52707F7D6F3049A7574492F749A4F7A6B0C0966D6EEB4BE632C9C2B8BA5E01FDA061E9FCA1711036DB3DD31E0E9E3443601E92998B3F2Fe7x8J) слова "основных мероприятий, ведомственных целевых программ" заменить словами "структурных элементов подпрограмм";

б) в [пункте 6](consultantplus://offline/ref=37F34CBC52707F7D6F3049A7574492F749A4F7A6B0C0966D6EEB4BE632C9C2B8BA5E01FDA061E9FCA1711335DB3DD31E0E9E3443601E92998B3F2Fe7x8J):

в [абзаце восьмом](consultantplus://offline/ref=37F34CBC52707F7D6F3049A7574492F749A4F7A6B0C0966D6EEB4BE632C9C2B8BA5E01FDA061E9FCA1711230DB3DD31E0E9E3443601E92998B3F2Fe7x8J) слова "ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм" заменить словами "структурных элементов подпрограмм";

в [абзаце девятом](consultantplus://offline/ref=37F34CBC52707F7D6F3049A7574492F749A4F7A6B0C0966D6EEB4BE632C9C2B8BA5E01FDA061E9FCA1711233DB3DD31E0E9E3443601E92998B3F2Fe7x8J) слово "основных" исключить;

в) в [сноске "1" пункта 7](consultantplus://offline/ref=37F34CBC52707F7D6F3049A7574492F749A4F7A6B0C0966D6EEB4BE632C9C2B8BA5E01FDA061E9FCA1711238DB3DD31E0E9E3443601E92998B3F2Fe7x8J) слова "основными мероприятиями" заменить словами "структурными элементами подпрограмм".

1.29. По тексту слова "отдел экономического развития и малого предпринимательства" в соответствующих падежах заменить словами "Комитет экономического развития и малого предпринимательства" в соответствующих падежах.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы администрации города Кузнецову Р.А.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы города Р.А. Кузнецова

Приложение N 1

к методическим указаниям

по разработке и реализации муниципальных

программ города Курчатова

Курской области

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | |
| отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | ….. | Завершающий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | | | | | | | |
| 1.2.1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Перечень

структурных элементов подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование структурного элемента подпрограммы <1> | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации <2> | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) <3> |
| начала реализации | окончания реализации |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | |
| 1 | ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный проект 1.N |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный проект 1.M |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> В случае отсутствия какого-либо структурного элемента подпрограммы наименование его в данной графе не приводится.

<2> В данной графе указываются наиболее значимые направления деятельности участников реализации структурного элемента подпрограммы, раскрывающие его содержание (краткая характеристика структурного элемента подпрограммы).

<3> В данной графе указываются показатели муниципальной программы (наименования показателей) и (или) порядковый номер показателя из таблицы 1, на динамику значений которых влияет реализация данного структурного элемента подпрограммы.

Таблица 3

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Курчатова по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период <1>

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), количественные показатели объема услуги (работы), показатели качества муниципальных услуг на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями, подпрограммы, структурного элемента подпрограммы | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | | | Соответствующие показатели муниципальной программы | Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | | |
| Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование муниципальной услуги (работы): |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема муниципальной услуги (работы): |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 1.N |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 1.M |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 1.N |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 1.M |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Данная таблица заполняется на основе данных, включенных в таблицу 6. В случае отсутствия какого-либо структурного элемента подпрограммы, наименование и данные по нему в таблице не заполняются.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет за счет бюджетных ассигнований городского бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований  (тыс. рублей), годы | | | |
| ГРБС | МП (муници-пальная программа) | пМП (подпрог-рамма муниципальной программы) | СЭП (структурный элемент подпрограммы) | первый год реализации муниципальной программы | второй год реализации муниципальной программы | третий год реализации муниципальной программы | .... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа |  | Всего «3» | x |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| ... |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| участник 1 |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| ... |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| ... |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| участник 1 |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| ... |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| ВЦП 1.1 |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| ВЦП 1.2 |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| Региональный проект 1.N |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| Региональный проект 1.M |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |

Таблица 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета,

городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента подпрограммы | Источники финансирования <1> | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная  программа |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники [<2>](#Par913) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |
| ВЦП 1.1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 1.N |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> В случае отсутствия источников финансирования в сфере реализации государственной программы - строки, касающиеся данных источников финансирования, исключаются из таблицы.

<2> Здесь и далее в таблице внебюджетные источники - средства предприятий и организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности; прочие источники.

Таблица 6

План реализации муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на текущий финансовый \_\_\_\_ год и плановый период \_\_\_\_\_\_ годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель [<1>](#Par468) | Срок наступления контрольного события (дата) [<2>](#Par469) | | | | | | | | | | | |
| текущий год | | | | первый год  планового периода | | | | второй год  планового периода | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1 | Контрольное событие программы 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1 | Контрольное событие программы 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Контрольное событие программы 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> В качестве ответственного исполнителя возможно указание сокращенного наименования органа местного самоуправления/иного соисполнителя (участника) муниципальной программы (не более одного).

<2> Указывается календарная дата наступления контрольного события. По регулярно повторяющимся контрольным событиям допускается установление нескольких дат наступления.

Таблица 6 а

Детальный план-график реализации муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на текущий финансовый \_\_\_\_ год и плановый период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус [<1>](#Par680) | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность, организация) [<2>](#Par681) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации [<3>](#Par682) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | | |
| текущий год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по муниципальной программе | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | x |  | x |  |  | x |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы 1.1.2.1 |  |  | x | x |  | x | x | x | x |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.N | Мероприятие 1.1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.N.1 | Контрольное событие программы 1.1.N.1 |  |  | x | x |  | x | x | x | x |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ведомственная целевая программа 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Контрольное событие программы 1.2.1.1 |  |  | x | x |  | x | x | x | x |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Региональный проект 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.N.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N.1.1 | Контрольное событие программы  1.N.1.1 |  |  | x | x |  | x | x | x | x |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.N.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Ставится \* по контрольным событиям подлежащим включению в план реализации муниципальной программы.

<2> В качестве ответственного исполнителя указывается должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения, ответственного за реализацию мероприятия, с указанием наименования (возможно сокращенного наименования) органа местного самоуправления/иного соисполнителя (участника) муниципальной программы (не более одного).

<3> В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы из средств городского бюджета, средств областного и федерального бюджета, предоставленных бюджету города Курчатова Курской области. По другим источникам финансирования указывается их название.

Таблица 7

Предельные объемы средств городского бюджета на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного  элемента подпрограммы, объекта закупки | Муниципальный заказчик, уполномоченный на заключение муниципального контракта | Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности [<1>](#Par283) | Код бюджетной классификации | | | Предельный срок осуществления закупки | Результаты выполнения работ (оказания услуг) [<2>](#Par284), предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения [<3>](#Par285) | Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров (тыс.руб.) | | |
| РзПр | ЦСР | Группа ВР | текущий год | очередной год | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | x | x |  |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | x | x |  |  | x | x | x |  |  |  |
| Структурный элемент подпрограммы 1.N <4> | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Объект закупки 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект закупки 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности указывается с детализацией не менее чем до кода класса продукции (работ, услуг).

<2> В случае, если предметом долгосрочного муниципального контракта является выполнение работ, оказание услуг.

<3> В случае, если предметом долгосрочного муниципального контракта является поставка товаров.

<4> В графе указывается название структурного элемента подпрограммы (ведомственная целевая программа, основное мероприятие, региональный проект).

Таблица 8

Форма мониторинга

реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ отчетный период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (квартал)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус контрольного события [<1>](#Par879) | Ответственный исполнитель | План/факт начала реализации мероприятия | План/факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события /ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату  тыс. руб. [<2>](#Par880) |
| предусмотрено МП | | фактические расходы на отчетную дату [<3>](#Par881) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 (наименование) | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 | X |  |  |  | X |  |  |  | |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 | X |  |  |  | X |  |  |  | |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий [<4>](#Par882) |  | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<5>](#Par883) |  | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 | X |  |  |  | X |  |  |  | |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 | X |  |  |  | X |  |  |  | |  |
|  | Контрольное событие программы \_\_ |  |  | X |  |  | X | X | X | | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.2 | ВЦП 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 | X |  |  |  | X |  |  |  | |  |
|  | Контрольное событие программы \_\_\_ |  |  | X |  |  | X | X | X | | X |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 | X |  |  |  | X |  |  |  | |  |
| 1.N | Региональный проект 1.N | X |  |  |  | X |  |  |  | |  |
| 1.N.1 | Мероприятие 1.N.1 | X |  |  |  | X |  |  |  | |  |
|  | Контрольное событие программы \_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

--------------------------------

<1> Ставится \* по контрольным событиям, включенным в план реализации муниципальной программы.

<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<3> В части городского бюджета указывается кассовое исполнение на отчетную дату (под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом); по другим источникам финансирования указываются фактические расходы на отчетную дату.

<4> При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание проблем.

<5> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

Строки "Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий" и "Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы" добавляются и заполняются по тем мероприятиям, где имеется невыполнение сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоение объемов финансирования мероприятий.

Таблица 9

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному [<1>](#P1707) | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы | | | | | | |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 10

Сведения

о степени выполнения структурных элементов подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование структурного элемента подпрограммы  муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](#Par1126) | Плановый срок | | Фактический срок | | | Результаты | | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | | окончания реализации | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 |
| Подпрограмма 1 (наименование) | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 |  | X |  |  |  | |  |  | |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  | X |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<2>](#Par1127) |  | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы[<3>](#Par1128) |  | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | |  | X | | X |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | |  | X | | X |
|  | ... |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  | X |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X |  | | X | X | |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X |  | | X | X | |
|  | ... |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2 | ВЦП 1.2 |  | X |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  | X |  |  |  |  | |  |  | |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X |  | | X | X | |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X |  | | X | X | |
|  | ... |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 |  | X |  |  |  |  | |  |  | |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X |  | | X | X | |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X |  | | X | X | |
|  | ... |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2 | ВЦП 1.2 |  | X |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  | X |  |  |  |  | |  |  | |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X |  | | X | X | |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X |  | | X | X | |
|  | ... |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 |  | X |  |  |  |  | |  |  | |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X |  | | X | X | |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X |  | | X | X | |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.N | Региональный проект 1.N |  | X |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.N.1 | Мероприятие 1.N.1 |  | X |  |  |  |  | |  |  | |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X |  | | X | X | |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X |  | | X | X | |
|  | ... |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.N.2 | Мероприятие 1.N.2 |  | X |  |  |  |  | |  |  | |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X |  | | X | X | |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X |  | | X | X | |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  | |  |  | |

--------------------------------

<1> Ставится \* по контрольным событиям, включенным в план реализации муниципальной программы

<2> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<3> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

Строки "Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2>" и "Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <3>" добавляются и заполняются по тем мероприятиям, в ходе реализации которых имелись какие-либо отклонения и (или) проблемы.".

Таблица 11

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | |
| ГРБС | МП | пМП | СЭП | сводная бюджетная роспись, план на 1января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату [<1>](#Par2190) | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  | всего | x | x | x | x |  |  |  |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы |  | x | x | x |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  | x | x | x |  |  |  |
| участник 1 |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  | x | x | x |  |  |  |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы |  | x | x | x |  |  |  |
| участник 1 |  | x | x | x |  |  |  |
| ВЦП 1.1 |  | ответственный исполнитель  муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель  муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 1.N |  | ответственный исполнитель  муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Таблица 12

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов [<1>](#Par2260) | Фактические расходы [<2>](#Par2261) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| городской бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| городской бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| ... |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> В соответствии с муниципальной программой.

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета , государственных внебюджетных фондов и фактические расходы внебюджетных источников.

Таблица 13

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работы) муниципальными

учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, структурного элемента подпрограммы государственной программы | Значение показателя объема  услуги (работы) | | Расходы городского бюджета на оказание муниципальной  услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись  на 31 декабря отчетного года | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: |  | | | | |
| Показатель объема услуги (работы): |  | | | | |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 1.N |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 1.М |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2.1 |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 2.N |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 2.М |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Таблица 14

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Текущий год | |
| план | ожидаемое значение  на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа | | | | |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы | | | | |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| ... | ... | |  |  |  |