Сводный доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ города Курчатова Курской области                        за 2022 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  города Курчатова Курской области (далее – муниципальных программ) за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Курчатова Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением администрации города Курчатова от 12 августа 2013 г. № 1167, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ города Курчатова Курской области.

В 2022 году осуществлялась реализация 18 муниципальных  программ, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации города Курчатова Курской области от 10.08.2015 г. № 313-р (с последующими изменениями):

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограмм |
| --- | --- | --- |
| 1. | "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Искусство". 2. Подпрограмма "Наследие". 3. Подпрограмма "Туризм". |
| 2. | "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | 1. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации". 2. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан". 3. Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей". |
| 3. | "Развитие образования города Курчатова Курской области" | 1. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации". 2. Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования детей". 3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей". |
| 4. | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации". 2. Подпрограмма "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений". |
| 5. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Энергосбережение в городе Курчатове Курской области". |
| 6. | "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации". 2. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Курчатове Курской области". 3. Подпрограмма "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова Курской области". |
| 7. | "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной политики". 2. Подпрограмма "Оздоровление и отдых детей". 3. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области" |
| 8. | "Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы". |
| 9. | "Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации". 2. Подпрограмма "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов". |
| 10. | "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения" | 1. Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области". 2. Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области". 3. Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок в г. Курчатове". |
| 11. | "Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области" | 1. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации". 2. Подпрограмма "Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области". 3. Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области". |
| 12. | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове". 2. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове". |
| 13. | "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области" | 1. Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Курчатова Курской области". 2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области". 3. Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории города Курчатова Курской области". |
| 14. | "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове". |
| 15. | - "Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области" | - 1. Подпрограмма "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области". - 2. Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда города Курчатова Курской области". |
| 16. | "Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области" | 1. Подпрограмма "Развитие Бюджетного учреждения "Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты "Курчатовское время". |
| 17. | "Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании "Город Курчатов" Курской области" | - Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Город Курчатов" Курской области" |
| 18. | "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов" | 1. Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды на 2017 год" 2. Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы" 3. Подпрограмма "Реализация процессов цифровой трансформации" |

Для реализации муниципальных программ в 2022 году были разработаны и утверждены планы реализации муниципальных программ и детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации муниципальные программы, а также планы реализации и детальные планы-графики реализации муниципальных программ приводились в соответствие с решением Курчатовской городской Думы от 21.12.2021 № 60 "О   бюджете  города Курчатова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (с учетом последующих изменений) и в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования "Город Курчатов" на 31 декабря 2022 года.

Ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Курчатова Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год подготовлена ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с методиками оценки эффективности муниципальных программ и методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области, утверждёнными распоряжением администрации города Курчатова от 27.08.2013 №386-р (с последующими изменениями).

В 2022 году по 18 муниципальным программам достигнута эффективность их реализации.

По итогам 2022 года достигнуты установленные плановые значения  91% (153/168*100) целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.

По муниципальным программам города Курчатова предусмотрено выполнение 168 показателей. Из них по 153 показателям выполнение составило 100%, по 7 показателям - 91%-98%, по 2 показателям - 80%-88%, по 2 показателям - 78%-79%, по 1 показателю - 60%, по 1 показателю - 50%, 2 показателя не исполнены.

В полном объеме (100 и более процентов) достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов) по 10 муниципальным программам.

В полном объеме выполнено 251 мероприятие и региональных проектов подпрограмм муниципальных программ (94 % от общего количества).

На реализацию муниципальных программ в 2022 году было направлено          1 805 408,81 тыс. рублей за счет всех источников финансирования в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 203 801,3 тыс. рублей (99,4% от плана);

областного бюджета – 693 931,16 тыс. рублей (98,5 % от плана);

городского  бюджета – 907 426,52 тыс. рублей (97,7 % от плана);

внебюджетных источников – 249,82 тыс. рублей (100 % от плана).

По сводной бюджетной росписи на реализацию программ было предусмотрено 1 838 651,6 тыс. руб. Освоение запланированных средств составило 98,2 % от плана.

Наибольший объем израсходованных средств приходится на реализацию шести муниципальных программ города Курчатова Курской области -  "Развитие образования города Курчатова Курской области"; "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области"; "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области"; "Развитие транспортной системы  в городе Курчатове и безопасности дорожного движения"; "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области", "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов".

Удельный вес израсходованных средств по сферам деятельности

Итоговые сведения о реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области прилагаются к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Курчатова Курской области за 2022 год.

О ходе реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области

1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1190, включает 3 подпрограммы:

- "Искусство"

- "Наследие"

- "Туризм"

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города.

Цель муниципальной программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и единства общества.

Задачи  муниципальной программы:

1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития культурно-досуговой сферы и  дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

2. Сохранение культурного наследия.

3.  Создание условий для развития туристической инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристической среды на территории г. Курчатова.

4. Формирование туристического продукта.

5. Создание имиджа г. Курчатова как территории благоприятной для туризма, продвижение бренда и туристических продуктов.

6.  Развитие событийного туризма.

7.  Развитие новых туристических услуг и сервисов.

В 2022 году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 15 целевых показателей (индикаторов), выполнение 12 основных мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2022 год выполнены все запланированные мероприятия муниципальной  программы.

В полном объеме достигнуты запланированные значения 14 целевых показателей (индикаторов) - 93%. Показатель "Количество вновь созданных объектов туристической инфраструктуры, "точек" притяжения туристов" исполнен на 50%.

В 2022 году МЦ "Комсомолец" провел 254 мероприятия, которые посетили 29515 человек, в их числе: 108 на платной основе (6429 человек); на безвозмездной основе 146 мероприятий (23086 зрителей). Количество мероприятий по сравнению с 2021 годом увеличилось. Это стало возможным благодаря активизации работы по продаже онлайн билетов на мероприятия и  благодаря освоению платформ: Культура РФ, Соловьиный край, Пушкинская карта. Большой популярностью пользуются детские вечеринки и праздники, которые проводятся на любой базе с различными героями, при этом учитывается возраст ребенка и пожелания заказчика.

Главные достижения 2022 года: Диплом победителя Регионального конкурса "Доброволец России" (Регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ) МКУКМЦ "Комсомолец" в номинации "Здоровье нации (18+)"; победа в Конкурсе лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития в муниципальных образованиях на территории присутствия Госкорпорации "Росатом" - "Фестиваль ЗОЖ "Трансформация". В 2022 году основной упор был направлен на поддержу Российской Армии и военнослужащих участвующих в СВО - 35 мероприятий было направленно в поддержку Российской армии.

В 2022 году МАУК "Дворец культуры" было создано новое пространство "АртФит", на которое были выделены бюджетные средства. Приобретены и установлены фасадные часы. В кинозале "Неон" установлена система тифлокомментирования, установлены платформы подъемников. С 2022 года начали работать кассы on-line.

В 2022 году в полном объеме выполнены сводные показатели муниципального задания МАУК "Дворец культуры" на оказание муниципальной услуги "Организация и проведение мероприятий" (26 мероприятий), "Показ кинофильмов - количество зрителей" (12925 чел.) и "Деятельность клубных формирований самодеятельного народного творчества" (33600 чел.).

В полном объеме в отчетном году выполнены сводные показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ "ПК и О "Теплый берег" - 47 мероприятий различной направленности, в которых приняли участие 8000 человек.

В 2022 году МАУ "Парк культуры и отдыха "Теплый берег "  проведено 47 мероприятий различной направленности, в которых приняли участие            16366 человек. В 2022 году  парк продолжал активно развиваться - появилась площадка для выгула собак. Её обустроили в рамках реализации проекта "Тёплый берег – 2" по инициативе жителей города. На площадке   предусмотрена   отдельная   зона   выгула   крупных   собак, установлены   элементы   для   дрессировки. Также,   есть   всё   необходимое   для организации выставок. 15 мая 2022 года состоялось торжественное  открытие  профессиональной  скейт-площадки. Сооружение  имеет уникальную   конфигурацию   и   является   многофункциональной   площадкой   для роллер-спорта, скейтбординга, велосипедного и самокатного спорта. Центральным   аппаратом   Россельхознадзора   (г.  Москва) в 2022 году было принято   решение   о   предоставлении   Курчатовскому   парку   птиц   бессрочной лицензии на осуществление деятельности зоопарков. Парк птиц преобразился. Создано озеро для лебедей и построено 7 вольеров. Разработана проектно-сметная документация на модернизацию парка птиц. Также в преддверии празднования Дня города Курчатова в парке культуры   и   отдыха   "Тёплый   берег" состоялось   торжественное   открытие   новой локации – "Амфитеатр", которая является элементом благоустройства Аллеи им. И.В. Курчатова. Также создан новый комплекс спортивных тренажеров, установлены туалеты. В парке открыты дополнительные точки питания.

Наиболее крупными мероприятиями, которые провел МАУ "ПК и О "Теплый берег" за 2022 год стали:

- Всероссийская акция "10 000 шагов к жизни", которая проходила на территории парка культуры и отдыха "Тёплый берег". Участников ожидала разминка, которую проводил мастер спорта России по дзюдо, мастер спорта России международного класса по лёгкой атлетике, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы в командном зачете, чемпионка России в беге на 100 км, участница эстафеты Олимпийского огня - Лариса Клейменова.

- День физкультурника. МЦ "Комсомолец" вместе с сотрудниками МАУ "ПК и О "Теплый берег" провел фестиваль ЗОЖ "Трансформация". В рамках фестиваля состоялись спортивные соревнования, конкурсы для детей и взрослых. В конце фестиваля гостей сопровождала дискотека и живая музыка;

- Фестиваль "Атомдрайв" посвященный юбилею Концерна Росэнергоатом в котором приняли участие рок музыканты из Курской и других атомных городов.

-Всероссийский фестиваль энергосбережения "Вместе ярче", включающий в себя проект "День светлячка". В начале фестиваля проводилась работа площадок энергоэффективных технологий, которую сопровождала концертная программа от коллективов Курской области.

В 2022 году в Детской школе искусств было проведено более 70 творческих мероприятий (на 65% больше, чем в 2021 году), в том числе мероприятия, реализованные по Пушкинской карте в рамках проектов "Летняя творческая школа "АртСтарт", "Нескучные каникулы", "Творческая мастерская" и "Нескучная классика" для обучающихся образовательных учреждений и жителей города старшего возраста. С этого года на базе ДШИ регулярно проводятся профессиональные и любительские, персональные и коллективные выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 180 обучающихся стали победителями областных и всероссийских конкурсов по различным специальностям. Яникова Ксения стала участницей Детского симфонического оркестра атомных городов под руководством Ю.Башмета, выступление которого состоялось в Московском театре "Et Cetera". Купреева София стала победителем финального тура "Всероссийского фестиваля юных художников" УНИКУМ", ее работа находится на выставке финалистов в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга.

Ежегодно в Школе искусств обучается более 500 детей, которые регулярно становятся участниками выставок и концертов, дипломантами и лауреатами многих областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.  Благодаря высокому профессионализму и мастерству педагогов на базе ДШИ функционирует 9 творческих коллективов: Образцовый фольклорный ансамбль "Купава", оркестр народных инструментов, оркестр духовых инструментов,  Академическиё хор ДШИ, Ансамбль скрипачей "Cantabile", Ансамбль виолончелистов, хореографические коллективы "Радуга", "Фейерверк" и "Диво".

В 2022 году Центральная детская библиотека вошла в число победителей конкурсного отбора на модернизацию в рамках национального проекта "Культура" и в 2023 году получит 5 млн. руб. Полученные деньги будут использованы для модернизации библиотеки, планируется покупка мультимедийного оборудования, обновление дизайна, обучения сотрудников. Все эти дополнения к изменениям сделают Центральную детскую библиотеку многофункциональной информационной площадкой для просвещения и проведения досуга. МКУК "ЦБС" стала победителем в конкурсе благотворительных проектов среди некоммерческих организаций городов-спутников, объявленном АО АСЭ, с проектом "55 шагов к успеху" (пробуждение чувства гордости, патриотизма и любви к родному краю у подрастающего поколения, в рамках празднования 55-летнего юбилея города). Грант составил 1 млн. руб. В 2022 году для формирования доступной среды для инвалидов установлено оборудование дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в виде табличек на стены библиотек. По итогам конкурса "Флагманы социально-экономического развития России" учреждение МКУК "ЦБС" признано победителем в номинации "Лучшее учреждение дополнительного образования города Курчатова", на основании чего вошло в Общенациональный Реестр "Флагманы социально-экономического развития России". В 2022 году увеличилась доля получения дохода за счет проведения массовых мероприятий с возможностью оплаты по программе Пушкинская карта.

2022 год - Год культурного наследия народов Россия в рамках празднования были разработаны специальные мероприятия по продвижению культурного кода родного Края. Центральная городская библиотека успешно провела 14 мероприятий "Погружение в старину", 15 мероприятий "Загадки старых переплетов"; Библиотека – филиал №1 провела 8 мероприятий "Возрождение искусства гончарного промысла", Центральная детская библиотека провела цикл мероприятий "От бересты к "цифре". Мероприятия проходили в интерактивном режиме с использованием мультимедийных технологий. В рамках работы в этом направлении в библиотеках города прошли: презентация книги Д.М.Жукова "Никогда не бывает завтра", цикл встреч в рамках проекта А.Д. Балашова "55 шагов к успеху". Был проведен ежегодный городской поэтический фестиваль "Поэзии неиссякаемый Фонтан". В библиотеках города в течение года проходили мероприятия, посвященные календарным датам День неизвестного солдата, День героя Отечества, Дни воинской славы и т.д. За отчетный период библиотеки города участвовали в городских праздниках, посвященных Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, Дню флага, Открытый микрофон, посвященный Дню Победы. В канун дня Победы, 4 мая, Центральная городская библиотека уже в четвертый раз организовала и провела открытый поэтический микрофон "Живая память".

Запланированные объемы бюджетных ассигнований по муниципальной программе за счет средств городского бюджета в 2022 году составили 133479,703 тыс. руб. Фактически израсходовано 133171,290 тыс. руб., что составило 99,8% от запланированной суммы.

В отчетном периоде в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области" были внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 09.03.2022 №285, 13.04.2022 №482, 20.05.2022 №678, 20.07.2022 №1047, 17.11.2022 №1697, 14.12.2022 №1843, 29.12.2022 №1959.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2022 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области" за 2022 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

- 2. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1188, включает три  подпрограммы:

- "Управление муниципальной программой и обеспечение условий  реализации";

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан";

- "Улучшение  демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей".

Ответственный исполнитель государственной программы - Управление социального обеспечения города Курчатова.

Целями муниципальной программы являются - рост благосостояния граждан: повышение доступности и качества  социальных услуг, предоставляемых населению; создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных категорий граждан; улучшение демографической ситуации.

Задачами муниципальной программы являются:

- реализация на территории города Курчатова единой государственной политики в сфере социального обеспечения населения;

- повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;

- улучшение демографической ситуации;

- обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение  целевых значений 8 показателей (индикаторов), выполнение 15 основных мероприятий, состоящих из 34 мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2022 год в полном объеме достигнуты запланированные значения всех показателей (индикаторов).

В рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области"  выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации":

п. 1.1.: Обеспечено выполнение переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере социальной защиты населения, в т. ч.:

1.1.1. Обеспечено содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения, на общую сумму 5020,500 тыс. рублей.

- Обеспечено содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, на общую сумму 2008,200 тыс. рублей.

- Обеспечено содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, на общую сумму 669,400 тыс. рублей.

п. 1.2.: Выполнены переданные отдельные государственные полномочия Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на общую сумму 304,577 тыс. рублей.

п. 1.З.: Освоены средства городского бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО "Город Курчатов" в сфере социальной защиты населения, на общую сумму 1482,655 тыс. рублей.

п. 1.4.: Оказана финансовая поддержка Курчатовской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на общую сумму 111,356 тыс. рублей.

п. 1.5.: Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат социально-ориентированным	некоммерческим	организациям,

предоставляющим социальные услуги инвалидам на общую сумму 727,245 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан":

п. 2.1.: Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальные выплаты, установленные органами местного самоуправления, в т.ч.:

- Выплачена ежемесячная денежная компенсация гражданам, имеющим право на получение социальной поддержки по обеспечению продовольственными товарами, на общую сумму 201,056 тыс. рублей.

- Оказана адресная социальная поддержка отдельным категориям граждан на общую сумму 368,000 тыс. рублей.

- Предоставлена адресная социальная поддержка в виде ежемесячных денежных выплат 3 гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", на общую сумму 28,800 тыс. рублей.

- Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки на оплату жилых помещений и коммунальных услуг инвалидам 1-ой группы, семьям с детьми-инвалидами, вдове Героя Социалистического труда в виде компенсации в связи с расходами по оплате жилья и коммунальных услуг на общую сумму 142,666 тыс. рублей.

- Произведена ежемесячная денежная выплата инвалиду с детства для проезда к месту учебы в город Курск и обратно на общую сумму 13,500 тыс. рублей.

- Приобретены товары и услуги в пользу отдельных категорий граждан в целях их социального обеспечения на общую сумму 15,383 тыс. рублей.

- Предоставлена ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания детям до 2 лет из малообеспеченных и многодетных семей на общую сумму 87,900 тыс. рублей.

п. 2.2.: Реализованы переданные отдельные государственные полномочия Курской области в сфере социальной защиты населения, в т.ч.:

- Предоставлены меры социальной поддержки ветеранам труда на общую сумму 90489,876 тыс. рублей.

- Предоставлены меры социальной поддержки труженикам тыла на общую сумму 238,875 тыс. рублей.

- Предоставлены	меры	социальной	поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, на общую сумму 556,489 тыс. рублей.

- Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, имеющим звание "Ветеран труда Курской области", на общую сумму 9592,597 тыс. рублей.

- Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям на общую сумму 1409,460 тыс. рублей.

- Выплачено ежемесячное пособие на ребенка гражданам на общую сумму 344,136 тыс. рублей.

- Произведена оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на общую сумму 16851,957 тыс. рублей.

- Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами на общую сумму 466,965 тыс. рублей.

- Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по уплате взноса на капитальный ремонт на общую сумму 120,050 тыс. рублей.

- Произведена выплата ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно на общую сумму 32091,194 тыс. рублей.

п. 2.3.: Выполнены переданные отдельные государственные полномочия Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на общую сумму 2249,501 тыс. рублей.

п. 2.4.: Проведены мероприятия социальной направленности для отдельных категорий граждан на общую сумму 40,000 тыс. рублей.

п. 2.5.: Осуществлялось пенсионное обеспечение муниципальных служащих на общую сумму 4391,147 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей":

п. 3.1: Выполнены переданные отдельные государственные полномочия Курской области по организации деятельности по опеке и попечительству на общую сумму 1338,800 тыс. рублей.

п. 3.2: Выплачено ежемесячное пособие на содержание ребенка в семье опекуна на общую сумму 8590,939 тыс. рублей.

п. 3.3: Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки семьям с детьми дошкольного возраста, в т.ч.:

3.3.2. Организованы присмотр и уход за детьми, посещающими социальную группу, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова, на общую сумму 183,548 тыс. рублей.

- Организованы присмотр и уход за детьми-инвалидами, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова, на общую сумму 427,932 тыс. рублей.

- Организовано обеспечение присмотра и ухода за детьми, оставшимися без попечения родителей, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова, на общую сумму 143,290 тыс. рублей.

п. 3.4: Обеспечено осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО "Город Курчатов" по организации деятельности по опеке и попечительству на общую сумму 221,774 тыс. рублей.

п. 3.5: Обеспечено жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на общую сумму 12664,518 тыс. рублей.

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы позволило сохранить и выполнить обязательства МО "Город "Курчатов" по социальной поддержке граждан посредством развития системы гибкой социальной помощи путем предоставления адресных мер социальной поддержки наиболее социально уязвимым категориям граждан (адресная социальная помощь семьям в трудной жизненной ситуации, дополнительные меры социальной поддержки инвалидам I группы и семьям с детьми- инвалидами, организация проезда к месту обучения глухих и слабослышащих детей и др.)

В городе сохраняется стабильная демографическая ситуация. Этому во многом способствуют меры социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения города Курчатова. Это меры социальной поддержки по оплате за содержание детей в детских садах семьям с детьми-инвалидами; семьям группы "социального риска", дети из которых посещают социальную группу; семьям с детьми под опекой. Несомненно, такой вид ранней социальной помощи семьям, как ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания детям до 2-х лет, наряду с вышеперечисленными видами помощи, положительно сказывается на уровне жизни молодых семей с детьми, формирует мотивацию семей к рождению вторых и последующих детей.

Все эти меры прямо способствуют решению задач муниципальной программы по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семей; развитию и укреплению института семьи; совершенствованию системы социальных гарантий, направленных на повышение благосостояния и стабильности семей с детьми; улучшению демографической ситуации.

В течение 2022 года в рамках муниципальной программы своевременно и в полном объеме производились выплаты ежемесячного характера в виде субсидий, пособий, компенсаций ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам за счет субвенций, поступающих из областного и федерального бюджетов.

Основным фактором, влияющим на успешную реализацию мероприятий муниципальной программы, является стабильное финансирование предусмотренных мер социальной поддержки.

Данный фактор позволил в полном объеме выполнить социальные обязательства перед жителями города Курчатова, что обусловило рост благосостояния граждан, и, несомненно, способствует улучшению социального климата в обществе.

Ситуация социального развития в городе на протяжении последнего ряда лет позволяет ожидать положительной динамики показателей социальной защиты граждан и в последующее время.

В отчетном году мероприятия муниципальной программы профинансированы в пределах запланированных и утвержденных ассигнований.

Источником финансирования муниципальной программы являлись средства городского бюджета, областного бюджета и федерального бюджета. 	Запланированные объемы бюджетных ассигнований в 2022 году составили  200749,584 тыс. рублей, в том числе:						         - за счет средств городского бюджета: 8818,869 тыс. рублей,

- за счет средств областного бюджета: 141824,958 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета: 50105,757 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составил 193594,286 тыс. рублей, в том числе:								- за счет средств городского бюджета: 8586,252тыс. рублей,

- за счет средств областного бюджета: 135975,362 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета: 49032,672 тыс. рублей.

Предусмотренные средства освоены на 96,4%.

В 2022 году выполнены сводные показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Курчатова по муниципальной программе "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области".

Ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов ассигнования отдельных мероприятий, в связи с изменением параметров бюджета. Изменения внесены в соответствии с постановлениями администрации города Курчатова: 25.02.2022 №237, 25.05.2022 №693, 09.08.2022 №1146, 07.12.2022 №1806,28.12.2022 №1953.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2022 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,88. Эффективность реализации муниципальной  программы "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" за 2022 год признается средней.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

- Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области",  утвержденная постановлением администрации города Курчатова Курской области от 30.09.2015 №1173, включает три  подпрограммы:

1. "Управление муниципальной программой и обеспечение  условий реализации";

2. "Развитие дошкольного и общего образования детей";

3. "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей".

Ответственный исполнитель программы – Комитет образования  города Курчатова Курской области

Цели муниципальной программы:

- внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего и дополнительного  образования, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей;

- обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на муниципальном  уровне управления образованием, поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.

Задачами муниципальной программы являются:

1) развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

2) модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

3) разработка эффективных моделей  педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья с целью их оптимальной социальной адаптации и интеграции в общество;

4) включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и общественное управление.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

1) обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования;

2) обеспечение 100 %  охвата детей в возрасте от 5-7 лет  предшкольной  подготовкой;

3) обеспечение выполнения  муниципальных гарантий общедоступности общего образования;

4) создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях;

5) увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста;

6) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам составит 99%.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение  целевых значений 31 показателя (индикатора) и 17 структурных элементов подпрограмм муниципальной программы - 3 региональных проекта ("Цифровая образовательная среда", "Современная школа", ""Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"") и 14 основных мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2022 год выполнены все основные мероприятия  и региональные проекты программы.

В полном объеме достигнуты запланированные значения 97% показателей (индикаторов). Не в полном объеме достигнут индикатор "Сокращение доли зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта" - исполнение 98%.

В результате реализации муниципальной программы в 2022 году: 99,4% численности населения в возрасте 5-18 лет охвачено образованием, 100% детей предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования; 100 % выпускников сдали ЕГЭ на положительные оценки,  100 % обучающимся предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями.

Выполнены показатели, по достижению оплаты труда отдельных категорий  работников образования, установленные Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Улучшены жилищные условия работников образования. Обеспечен 100% охват бесплатным  горячим питанием обучающихся: начальной школы, из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях,  сократилась доля зданий требующих капитального ремонта.

В образовательных учреждениях города Курчатова ведется работа по созданию условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования.

Приоритетом  реализации программы является завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех образовательных организациях современных условий воспитания и образования. В 2022 году в рамках реализации мероприятия "Модернизация школьных систем образования" было полностью отремонтировано здание МБОУ "Гимназия №2" и закуплено современное оборудование для учебного процесса на сумму 132589,963 тыс. руб.

В целях поддержки талантливых детей победителям и призёрам городских предметных олимпиад выплачивались стипендии Главы города.

В рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования города Курчатова Курской области" в 2022 году Комитетом образования города Курчатова до подведомственных автономных, бюджетных учреждений были доведены муниципальные задания.

В 2022 году предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания на предоставление услуг автономными дошкольными организациями:

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"; "Присмотр и уход". Все утвержденные показатели исполнены.

В 2022 году предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания на предоставление услуг бюджетными общеобразовательными организациями: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; Реализация дополнительных образовательных программ. Все утвержденные показатели исполнены.

Благодаря реализации муниципальной программы "Развитие образования города Курчатова Курской области" в городе Курчатове в 2022 году и в последующие годы обеспечивается выполнение государственных гарантий общедоступности образования, создаются равные возможности для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

В ходе реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы "Развитие образования города Курчатова Курской области" Комитетом образования города Курчатова Курской области  и подведомственными образовательными учреждениями осуществлялись следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие 1.1. Обеспечение выполнения функций муниципальными казенными учреждениями:

-Осуществлены расходы на обеспечение деятельности учреждений - МКУ "ЦБУО, МКУ "ЦРО", в том числе расходы на выплату заработной платы работникам. Проведен капитальный ремонт здания МКУ "ЦБУО".

2. Основное мероприятие 1.2. Обеспечение выполнения функций Комитетом образования города Курчатова:

-Осуществлено обеспечение деятельности и выполнены функции Комитета образования, а также произведены расходы на выплату заработной платы работникам.

3. Основное мероприятие 1.3. Обеспечение реализации полномочий Курской области  по выплате компенсации части родительской платы:

- Произведены расходы на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования.

4. Основное мероприятие 1.4. Прочие расходы в области образования:

-Проведены мероприятия в области образования (конкурсы, конференции).

5. Основное мероприятие 2.1. Обеспечение реализации полномочий Курской области  в сфере образования:

- Реализованы полномочия Курской области в сфере образования.

6. Основное мероприятие 2.2. Обеспечение условий реализация образовательных программ:

- Осуществлены расходы по обеспечению текущей деятельности  муниципальных дошкольных учреждений. Осуществлены расходы по обеспечению текущей деятельности  муниципальных учреждений общего образования (в т. ч. проведены текущие ремонты зданий), реализация мероприятий направленных на предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, благоустройство территорий.

7. Основное мероприятие 2. 3. Содействие развитию дошкольного  и общего образования:

Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся из многодетных и малообеспеченных семей, а также  обучающиеся классов ЗПР; обеспечение бесплатным питанием обучающихся начальной школы, закупка оборудования для пищеблоков школ и садов, проведен капитальный ремонт во всех образовательных учреждениях за счет средств городского бюджета.

8. Основное мероприятие 2.4. Социальная поддержка работников дошкольного и  общего образования:

- Возмещены затраты на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья работникам муниципальных организаций дошкольного и общего образования детей.

9. Основное мероприятие 2.7. Модернизация систем школьного образования. Реализация мероприятия направлено на модернизацию существующей инфраструктуры общего образования путем проведения работ по капитальному ремонту зданий (помещений) муниципальных общеобразовательных организаций и оснащения отремонтированных зданий (помещений) общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания. В 2022 году проводилось в МБОУ "Гимназия № 2".

10.Региональный проект "Цифровая образовательная среда":

- Осуществление расходов на  реализацию мероприятий регионального проекта "Цифровая образовательная среда" входящего в состав национального проекта "Образование". Реализация мероприятий муниципального проекта "Цифровая образовательная среда" входящего в состав регионального проекта, в том числе на закупку компьютерного оборудования для МБОУ "Гимназия №2".

11.Региональный проект "Современная школа":

-предусматривает расходование средств на реализацию мероприятия "Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых" регионального проекта "Современная школа", входящего в состав национального проекта "Образование"; реализацию мероприятий муниципального проекта "Современная школа" входящего в состав регионального проекта "Современная школа". В 2022 году было закуплено оборудование для МБОУ "СОШ №5", МБОУ "СОШ №6".

13. Основное мероприятие 3.1. Обеспечение условий реализации образовательных программ дополнительного образования:

- Осуществлены расходы по обеспечению текущей деятельности  муниципальных  учреждений дополнительного образования детей города Курчатова, реализация мероприятий направленных на предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

14. Основное мероприятие 3.2. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;

- Произведена оплата транспортных  расходов за вывоз детей на областные олимпиады; выплачены стипендии и премии учащимся общеобразовательных организаций, победивших в олимпиадах.

15. Основное мероприятие 3.3. Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, допризывной подготовки детей и подростков- в 2020 году были осуществлена закупка формы для движения "Юнармия".

16. Основное мероприятие 3.4.Содействие развитию дополнительного образования в части проведения капитального ремонта- в 2022 году проведен ремонт в МАУ ДО "ДДТ".

17. Основное мероприятие 3.7. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – расходы на  оказание услуг дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы "Развитие города Курчатова Курской области" за счет всех источников финансирования на 2022 год предусмотрен в следующих размерах:

согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2022 в сумме 899396,822  тыс. руб.,

в том числе:

по подпрограмме 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" - 40930,615 тыс. руб.;

по подпрограмме 2 "Развитие дошкольного и общего образования детей" - 812552,337 тыс. руб.;

по подпрограмме 3 "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" муниципальной программы "Развитие образования  города Курчатова" – 45913,870 тыс. руб.

Кассовое исполнение реализации муниципальной программы "Развитие города Курчатова Курской области" за 2022 год составило                                 898868,836 тыс. руб.,

в том числе:

по подпрограмме 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" - 40 918,893 тыс. руб.;

по подпрограмме 2 "Развитие дошкольного и общего образования детей" - 812036,073 тыс. руб.;

по подпрограмме 3 "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" муниципальной программы "Развитие образования  города Курчатова" – 45913,870 тыс. руб.

В связи с увеличением финансирования, а также корректировкой параметров бюджета в муниципальную программу "Развитие образования города Курчатова Курской области" ответственным исполнителем - Комитетом образования города Курчатова вносились изменения постановлениями администрации города Курчатова: 17.02.2022 №194, 23.05.2022 №683, 31.08.2022 №1268, 02.12.2022 №1794, 09.12.2022 №1814, 29.12.2022 №1965.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2022 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы "Развитие образования города Курчатова Курской области" за 2022 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

4. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015   № 1174, включает две  подпрограммы:

"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации";

"Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений".

Ответственный исполнитель - комитет по управлению имуществом          г. Курчатова.

Цель муниципальной программы:

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение поступлений в бюджет города Курчатова средств от использования и  продажи муниципальных объектов недвижимого имущества и земельных участков;

- оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости.

В ходе выполнения программы в 2022 году решались следующие задачи:

-увеличение доходов бюджета города Курчатова на основе эффективного управления муниципальной собственностью;

-оптимизация структуры муниципальной собственности в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста;

-вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс совершенствования управления, использование активов города в качестве инструмента для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 17 показателей (индикаторов), выполнение 2 основных мероприятий, включающих 16 мероприятий.

В полном объеме достигнуты значения 15 показателей (индикаторов).

Не в полном объеме достигнуты следующие показатели (индикаторы):

- "Процент поступления доходов от продажи земельных участков на территории города Курчатова, право государственной собственности на которые не разграничено " - исполнение составило 96%;

- "Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов)" - исполнение составило 93%.

В разрезе подпрограмм мероприятия выполнены по подпрограмме 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" и подпрограмме 2 "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений": по количеству зданий, помещений и сооружений, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования "Город Курчатов" Курской области; по количеству земельных участков, поставленных на кадастровый учет; по количеству объектов, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию имущества казны города Курчатова; по количеству земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в рамках реализации Закона Курской области "О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области"; по количеству земельных участков на территории города Курчатова, право государственной собственности на которые не разграничено, выставленных на торги (конкурсы, аукционы) на 98,67%.

В городской бюджет города Курчатова поступило 53,734 млн. руб. доходов, в том числе плата за наем, возмещение услуг, администрируемых комитетом по управлению имуществом г. Курчатова, что составляет 103,83% от ожидаемых поступлений.

В том числе, в бюджет города Курчатова поступило 24,121 млн. руб. доходов в результате реализации комитетом по управлению имуществом              г. Курчатова полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и расположенными на территории города Курчатова.

Результатом реализации мероприятий Программы является - сохранение в собственности муниципального образования "Город Курчатов" Курской области муниципальных унитарных предприятий, ведущих стабильную финансово-хозяйственную деятельность и обеспечивающих выполнение долго- и краткосрочных целей и задач управления;

-обеспечение полноты учета всех объектов муниципального имущества в Реестре муниципальной собственности города Курчатова и государственной регистрации прав на них;

-достижение плановых показателей по поступлениям средств от использования и продажи муниципального имущества.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета в 2022 году составили  26748,818 тыс. руб.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2022 году составили

26527,248 тыс. руб., что составило 99,2% от запланированной суммы.

В отчетном периоде в муниципальную программу "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области", утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1174, были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 17.02.2022 №198, 08.04.2022 №469, 29.07.2022 №1073, 17.11.2022 №1698, 21.12.2022 №1886.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2022 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,99. Эффективность реализации муниципальной  программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области" за 2022 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

- Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015  № 1175, включает одну подпрограмму.

"Энергосбережение города Курчатова Курской области".

Основным мероприятием которой является "Создание условий для повышения энергоэффективности и внедрения энергосберегающих материалов и оборудования".

Ответственный исполнитель муниципальной программы -   Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства г.Курчатова".

Цели муниципальной программы:

- проведение эффективной энергосберегающей политики на территории муниципального образования;

- надежное снабжение потребителей города топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования;

- снижение расходов бюджета муниципального образования на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

Задачами муниципальной программы являются:

- повышение энергетической эффективности бюджетной сферы;

- развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- реализация механизмов стимулирования деятельности по энергосервисным договорам (контрактам).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  целевых значений 6 показателей (индикаторов), выполнение одного основного мероприятия, состоящего из 4 мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2022 год в полном объеме выполнены все запланированные мероприятия.

В полном объеме достигнуты значения 50% показателей (индикаторов). Не в полном объеме выполнены следующие показатели (индикаторы):

- "Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования" - исполнение составило 79%;

- "Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования" - исполнение составило 91%;

- "Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах, на территории муниципального образования" - исполнение составило 60%.

По подпрограмме 1 "Энергосбережение в городе Курчатове Курской области" в бюджете города были предусмотрены денежные средства на исполнение основного мероприятия "Создание условий для повышения энергоэффективности и внедрения энергосберегающих материалов и оборудования".

В рамках выполнения мероприятий программы проведена следующая работа: проведена замена оконных блоков ул. Молодежная  9; МСК КОУ "СОШ №7 VIII вида" приобретены панели светодиодные в количестве 68 штук; в МБОУ "СОШ №6" приобретены 17 энергосберегающих  светильников и 184 энергосберегающие лампы; в МБОУ "СОШ №5" закуплены панели светодиодные - 24 штуки; МБОУ "СОШ с углубленным изучением иностранных языков №4" приобретены  энергосберегающие лампы в количестве 100 штук; в МБОУ "Гимназия №2" приобретены 18 энергосберегающих светильников и 275 энергосберегающих ламп; в МБОУ "Гимназия №1" приобретены 62 энергосберегающих светильника с лампами; в МБОУ "Лицей №3" приобретены 112 энергосберегающих светильника и 159 энергосберегающих ламп; в МКОУ ДОД "Дом детского творчества" приобретены энергосберегающие светильники в количестве 53 штук и энергосберегающие лампы в количестве 8 штук; в Детском саду №7 "Сказка" приобретены 50 энергосберегающих ламп; в Детском саду №14 "Золотой Петушок" приобретены 69 энергосберегающих ламп; Детский сад №5 приобрел  116 энергосберегающих ламп; в Детском саду №9 "Теремок" приобретены 87 энергосберегающих ламп и 6 энергосберегающих светильников; в Детский сад №10 приобретены 50 энергосберегающих ламп; в Детский сад №11 "Богатырь" закуплены 160 энергосберегающих ламп; в МКУ "Спортивная школа" приобретены 3 прожектора, 221 энергосберегающая лампа и энергосберегающие светильники; в Управления ГО и ЧС                            г. Курчатова приобретены 70 энергосберегающих ламп; в МАУК "Дом Культуры" приобретены 28 энергосберегающих светильников; в МКУ КМЦ "Комсомолец" приобретены 10 светодиодных панелей; МАУ ПК и О "Теплый берег" приобрел 122 прожектора, 6 архитектурных светильников, один гибкий светильник.

В 2022 году на выполнение мероприятий из средств городского бюджета было выделено 9297,288 тыс. рублей. Выделенные средства были освоены в сумме 9247,717 тыс. руб., что составляет 99,5% от плана.

В муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области" были внесены изменения постановлением администрации города Курчатова: 17.03.2022 №345, 27.05.2022 №721, 01.11.2022 №1596, 26.12.2022 №1918

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2022 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,93. Эффективность реализации муниципальной  программы "Энергосбережение города Курчатова Курской области" за 2022 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

6. Муниципальная программа  "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1176, включает  3 подпрограммы:

"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации";

"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Курчатове Курской области";

"Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова Курской области".

Цель муниципальной программы: комплексное решение проблем по повышению доступности жилья, качеству и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройству города Курчатова.

Задачи муниципальной программы:

-модернизация коммунальной инфраструктуры города для повышения его комфортности и энергоэффективности;

-комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья экономкласса, в том числе малоэтажного;

-модернизация жилищного фонда.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 11 показателей (индикаторов), выполнение одного регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" и 11 основных мероприятий, состоящих из 27 мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2022 год в полном объеме достигнуто значение 8 запланированных показателей (индикаторов). Не в полном объеме достигнуты следующие индикаторы:

- "Протяженность участков тепловой сети после реконструкции" - исполнение 96%;

- "Ввод общей площади жилья по муниципальному образованию "Город Курчатов" Курской области " - исполнение 78%;

- "Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов)" - исполнение 80%.

В 2022 году 10 молодых семей получили сертификаты на приобретение жилья.

В отчетном году выполнены работы по строительству водоснабжения Южного района г.Курчатова.

За 2022 год ввод общей площади жилья по муниципальному образованию "Город Курчатов" составил 15588 кв.м. АО "Курский завод КПД им. Дериглазова" завершил строительство одного многоквартирного дома площадью 9296 кв.м.  АТХ "Курчатов-Парк" завершил строительство одного малоэтажного многоквартирного жилого дома площадью 1493 кв.м. Общая площадь многоквартирных жилых домов составила 10789 кв.м. Индивидуальными застройщиками введены в эксплуатацию дома общей площадью 4799 кв.м.

В рамках муниципальной программы проводилось содержание и благоустройство территории города, поддержка объектов муниципального жилищного фонда, обеспечение выполнения полномочий Курской области по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными  без владельцев.

На реализацию мероприятий муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области" на 2022 год было предусмотрено 182747,497 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 2597,152 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 4724,123 тыс. руб.;

- за счет средств городского бюджета – 175426,222 тыс. руб.

Фактическое освоение средств на 31.12.2022 года составило                174656,768 тыс. руб., что составило 95,6% от запланированной суммы, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 2597,152 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 4724,072 тыс. руб.;

- за счет средств городского бюджета – 167335,544 тыс. руб.

В течение 2022 года в муниципальную программу вносились изменения в связи с уточнением параметров городского бюджета (постановления администрации города Курчатова от 17.03.2022 №340, 05.05.2022 №610, 27.09.2022 №1421, 12.10.2022 №1490, 30.12.2022 №1985).

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2022 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,98. Эффективность реализации муниципальной  программы за 2022 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

7. Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове  Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1177, включает 3 подпрограммы:

"Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления  детей, молодёжи в городе Курчатове Курской области";

"Оздоровление и отдых детей";

"Развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области".

Ответственный исполнитель – Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение реализации молодежной политики на территории города Курчатова Курской области

- формирование потребности населения города Курчатова в систематических занятиях физической культурой и спортом;

- создание условий для развития физической культуры и спорта;

- укрепление материально-технической базы города Курчатова для занятий физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы:

- создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей;

- организация оздоровления и отдыха детей в  городе Курчатове Курской области;

- пропаганда развития физической культуры и спорта;

- совершенствование физкультурно-спортивной инфраструктуры города Курчатова Курской области;

- поддержка и развитие детско-юношеского и массового спорта;

- обеспечение участия спортсменов города Курчатова в областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач  программы запланировано достижение значений 9 целевых показателей (индикаторов), выполнение 5 основных мероприятий, состоящих из 6 мероприятий.

В ходе реализации программы за 2022 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 8 целевых показателей (индикаторов) (89% всех показателей). Не в полном объеме выполнен индикатор "Доля жителей города Курчатова Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79-ти лет" - исполнение 95%.

Основные мероприятия и контрольные события программы в отчетном году выполнены в полном объеме – 100%.

В рамках реализации  подпрограммы 1 "Повышение эффективности реализации молодежной политики" осуществлена поддержка талантливой молодежи, развитие молодежного, добровольческого и патриотического движения,  поддержка молодой семьи в городе Курчатове Курской области.

Одним из важнейших направлений муниципальной программы является активизация работающей молодежи города. Куратором в этом направлении является Координационный совет работающей и студенческой молодежи                  г. Курчатова, который был создан  в целях совершенствования работы с работающей и студенческой молодежью города, поддержки инициатив молодежных организаций и объединений, содействия реализации молодежных программ. В 2022 году прошло 4 заседания Совета, где подводились итоги работы за предыдущий  год, утверждались положения плановых мероприятий для работающей молодежи, утверждались новые кандидатуры в состав Совета.

Обеспечено участие молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных объединений, клубов в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности.

Проведены молодежные акции, турниры, концерты фестивали и конкурсы:

-городской конкурс для работающей городской конкурс для работающей молодежи "Зимние забавы";

- городская интеллектуально-развлекательная игра "Калейдоскоп";

- открытый городской конкурс патриотической песни "Память сердца";

-открытая интеллектуально-развлекательная игра для старшеклассников  "Спектр возможностей";

- участие в областных сборах курсантов военно-патриотических клубов и допризывной молодежи Курской области

- торжественное мероприятие, посвященное  Дню Призывника;

- спортивно - туристский слет для работающей молодежи "Маёвка";

-турнир по пейнтболу среди команд учащихся, объединений (клубов) города Курчатова в рамках празднования "Дня России";

- конкурс   " Квест" для работающей молодёжи;

- "Ритор-ринг" для команд работающей молодежи;

- праздничная программа, посвященная Дню молодежи;

- празднование Всероссийского Дня семьи, любви и верности.

В 2022 году  клуб "Разведчик" принял активное участие в областных военно-патриотических сборах: Межрегиональные сборы молодежи призывного и допризывного возраста, посвященного памяти Героя РФ С.В. Костина - грамота за 1 место в соревнованиях по арбалету, грамота за 3 место в соревнованиях по метанию гранаты, сертификат по  обучению по программе "допризывная подготовка" в рамках Межрегионального сбора молодежи призывного и допризывного возраста, посвященного памяти Героя РФ               С.В. Костина, благодарность за активное участие в реализации мероприятий в сфере патриотического воспитания молодежи и сотрудничество в организации и проведении Межрегионального сбора молодежи призывного и допризывного возраста, посвященного памяти Героя РФ С.В. Костина.

В рамках патриотического воспитания были подготовлены и проведены следующие мероприятия:  открытый мастер-класс, посвященный Победе в ВОВ и Победе на Курской Дуге; акция "Свеча памяти", посвященная Дню памяти и скорби; мероприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата и Дню героев Отечества; турнир по пейнболу "Атомбол" среди молодёжи и подростков; фестиваль "АтомДрайв"; фестиваль ЗОЖ "Трансформация".

Также в 2022  году был реализован антинаркотический проект "Хозяин судьбы", который включает в себя разноплановые мероприятия с целью создания условий для формирования у подростков устойчивых взглядов на неприятие наркотических веществ. С 2004 года ребятами из волонтерского отряда "МЫ" Молодежного центра "Комсомолец" реализуется антинаркотический проект "Хозяин судьбы", который включает в себя разноплановые мероприятия с целью создания условий для формирования у подростков устойчивых установок на неприятие наркотических веществ.

10 марта 2005 г. был создан образцовый творческий молодежный клуб "ООН" - руководитель Хорохонова Ольга Сергеевна. В 2022 году коллектив принял участие: Всероссийский конкурс добровольческих проектов "От сердца к сердцу" - Сертификат участника; открытый городской разножанровый патриотический заочный конкурс "Память сердца" - три Диплома за 1 место, Диплом 2 место; открытый городской разножанровый патриотический заочный конкурс "Память сердца" - Диплом 1 место (номинация вокал); открытый городской разножанровый патриотический заочный конкурс "Память сердца" - Диплом 2 место (номинация хореография); Международный конкурс "По дороге звезд" г. Москва - 3 Диплома Лауреата 1 степени (номинация художественное слово), Диплом Лауреата 1 степени (номинация вокальное искусство), Диплом Лауреата 1 степени (номинация хореографическое искусство);  онлайн-квиз "Славянский диктант" 1 этап VI историко-патриотического форума - Диплом участника; открытая интеллектуально-развлекательная игра "Спектр возможностей" - Диплом за 3 место; Международный фестиваль-конкурс "Жар-Птица России" - Диплом лауреата 2 степени (номинация "Хореографическое искусство"), Диплом лауреата 2 степени (номинация "Вокальное искусство"), Диплом за 1 место в рейтинге побед в рамках III профильной смены "Я-Лидер" ДОЛ "ОРЛЕНОК" КРОО ОЦ "МОНОЛИТ" Пристенского района Курской области.

В XI областном фестивале работающей молодежи "Юность России" участники  муниципального образования "Город Курчатов" были награждены дипломами за участие и  дипломом ГРАН-ПРИ.

- В XI областном фестивале "Детство без границ", посвящённом приняли участие 30 детей - представители молодежных организаций, общеобразовательных учреждений г. Курчатова, где  18 участников были награждены призовыми местами. 	Главные достижения года: Конкурс лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития в муниципальных образованиях на территории присутствия Госкорпорации "Росатом" - "Фестиваль ЗОЖ "Трансформация"; Диплом победителя Регионального конкурса "Доброволец России" (Регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ) МКУКМЦ "Комсомолец" (Руководитель проекта – Хорохонова Ольга Сергеевна) в номинации "Здоровье нации (18+)".

В рамках реализации подпрограммы 2 "Оздоровление и отдых детей" была осуществлена работа  по оздоровлению и отдыху детей МО "Город Курчатов".

В целях обеспечения совместной работы в сфере оздоровления и отдыха детей были подписаны 3 соглашения между комитетом молодежной политики Курской области и МО "Город Курчатов" Курской области. Соглашения разработаны с учетом численности детей в муниципальном образовании, оздоровительная кампания проводилась  в соответствии с этими документами.

По Соглашению об организации оздоровления и отдыха детей города  Курчатова Курской области от 14.01.2022 года между муниципальным образованием "Город Курчатов" Курской области и Комитетом молодежной политики Курской  области для детей города  на  2022 год выделено 223 путевки в санаторно-курортные организации, а также 159 путевок в специализированные (профильные) лагеря  на следующие смены:

- ООО частное лечебно-профилактическое учреждение "МГОК - Здоровье", ООО "Санаторий "Соловушка", ФГУП "Курский завод "Маяк", санаторий – АУЗ "Курский областной санаторий "Соловьиные зори";

- профильные лагеря "Курский доброволец", "К защите Родины готов!", "Время твоих возможностей", "О доблести, о подвиге, о славе" (Исток), "Школа социального успеха", "Ярмарка талантов", "Магистр SEO School", "Содружество", "Остров героев",   "Комсорг – Территория Роста", "Я - лидер", "Лето открытий", "Азимут 46", "Лучшая команда РДШ", "Форвард", "Страна Лукоморье", "Последний рубеж", "Магистр Gama Fest".

| Вид оздоровления | Всего | Из них ТЖС |
| --- | --- | --- |
| Санаторно-курортные организации | 223 | 106 |
| Профильные лагеря | 159 | 44 |
| Загородные лагеря | 135 | 34 |
| Лагеря с дневным пребыванием | 679 | 211 |
| Детские лагеря труда и отдыха | 10 | 5 |
| Всего | 1206 | 400 |

Согласно Соглашению о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования "Город Курчатов" Курской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время между муниципальным образованием "Город Курчатов" Курской области и Комитетом по молодежной политики Курской области от 09.02.2022 года, общий объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет муниципального образования "город Курчатов" составляет в 2022 году 2390,661 тыс. руб., за счет бюджета города Курчатова в рамках софинансирования - 3739,239 тыс.руб. Кроме того за счет средств городского бюджета были предусмотрены дополнительные средства в размере  703,085 тыс. руб. на реализацию мероприятий, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, на оплату работников пищеблоков школьных столовых за приготовление питания в лагерях с дневным пребыванием.

В соответствии с Соглашением организация отдыха детей велась по двум направлениям:

1)для детей муниципального образования "Город Курчатов" закупили 135 путевок в профильный лагерь "Страна Лукоморье" ДОЛ "Соловушка" на базе санатория "Соловушка", их них для 34 детей находящихся в ТЖС.

2) на территории МО "Город Курчатов" были организованы 4 лагеря с дневным пребыванием общее количество составило: 679 человек, из них 211 детей находящихся в ТЖС.

| Объем финансирования | 2022 (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях | 2248,155 |
| Организация отдыха детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием | 1491,084 |
| Оплата набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием | 562,468 |
| ИТОГО: | 4301,707 |

Координацию и контроль за выполнением мероприятий по летнему отдыху и  целевым расходованием финансовых средств осуществляла межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков  и молодежи.  В период подготовки и проведения  оздоровительной кампании были проведены  заседания межведомственной комиссии, на которых рассматривались  вопросы о взаимодействии всех заинтересованных структур, о ходе оздоровительной кампании, о направлении детей в оздоровительные  учреждения, вопросы о признании ребенка в ТЖС, организационные вопросы по работе лагерей  с дневным пребыванием, о работе с органами системы профилактики, о работе котировочной комиссии,  о занятости детей и подростков в летний период и др.

Городская  межведомственная комиссия  по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи работает в тесном контакте  с органами профилактики, отделом по опеке и попечительству,  Управлением социального обеспечения города, Комитетом образования города, Льговским центром социальной помощи.

По результатам анализа  оздоровительной кампании можно сделать  вывод о том что, предоставление муниципальной услуги "Предоставление путевок, обеспечивающих отдых и оздоровление детей" очень востребовано среди населения города Курчатова.

Особенное внимание администрация города Курчатова обращает на детей находящихся в ТЖС. За период оздоровительной кампании 2022 года было оздоровлено 400 детей  находящихся в ТЖС. Деятельность  по организации отдыха и оздоровления детей, направлена на проведение специализированных, профильных оздоровительных смен для детей и подростков с ослабленным здоровьем, детей из многодетных семей, неполных семей, из семей безработных родителей.

Таким образом, оздоровительная кампания за период 2022 года МО "Город Курчатов" Курской области,  проведена в соответствии с нормативными документами в полном объеме и на качественном уровне.

В рамках реализации подпрограммы 3 "Развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области" была осуществлена работа на достижение целей по формированию потребности населения в систематических занятиях физической культурой и спортом.

Все запланированные мероприятия, по всем позициям были выполнены на 100%. В рамках основного мероприятия муниципальной подпрограммы "Содействие развитию физической культуры и спорта" были проведены следующие спортивно-массовые мероприятия:

- Всероссийский турнир по дзюдо памяти Сергея Кузьмина;

- открытое первенство города по плаванию;

- открытое первенство города по рукопашному бою;

- спортивно - массовые мероприятия посвящённые Дню Весны и труда; 	- спортивно-массовые мероприятия посвящённые празднованию Дню Победы;

- соревнования по каратэ, соревнования по шахматам, соревнования по боксу "Спасибо деду за победу";

-  спортивно-массовые мероприятия посвященные празднованию Дня России;

- соревнования по футболу, спортивно-массовые мероприятия посвященные празднованию Дня города;

- фестиваль спортивных единоборств (каратэ, дзюдо, рукопашный бой, открытый кубок города Курчатова по футболу);

- Парусная регата, соревнования по футболу под девизом: "Мы выбираем спорт";

-  Силовой экстрим;

- Зимний и летний фестиваль ГТО среди всех масс населения.

С каждым годом в городе Курчатове  растёт численность систематически занимающихся физической культурой и спортом.

По итогам 2022 года в МАУ "Спортивная школа" города Курчатова спортивную подготовку прошли 693  человека (данный показатель увеличился на 34 позиции (чел.) по сравнению с 2021 годом) на 14 отделениях (в 2022 году было создано новое отделение по виду спорта "триатлон").

В 2022 году был завершён капитальный ремонт здания                                 МАУ "Спортивная школа" города Курчатова по адресу: ул. Энергетиков, д. 47 за счет средств городского бюджета в размере 5690 тыс.руб.

В 2022 году МАУ "Спортивная школа" г. Курчатова были проведено множество мероприятий по сохранению и укреплению материально-технической базы: на приобретение спортивного инвентаря, оборудования (экипировки) были расходованы денежные средства в размере 2000 тыс. руб. (лодка для парусного спорта, инвентарь игровых для видов спорта). В размере 1200 тыс. руб. были переданы велосипеды от Федерации триатлона России для тренировочного процесса триатлонистов.

По итогам 2022 года в рамках реализации мероприятий календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятия МО "Город Курчатов"  на территории города Курчатова было проведено 72 мероприятия (в 2021 году было проведено 59 мероприятий). Все мероприятия проводятся с целью создания условий и мотиваций для ведения здорового образа жизни, развития массовой физической культуры, формирования эффективной системы физкультурно-спортивного воспитания.

Славной традицией становится ежегодное проведение на территории города Курчатова крупномасштабных официальных соревнований по триатлону. В этом году город Курчатов стал "первооткрывателем" Спартакиады государственных и муниципальных служащих Курской области, где первым этапом программы стали соревнования по триатлону.

Также в 2022 году за счёт средств городского бюджета, а также  привлечённых средств из внебюджетных источников на территории парка культуры и отдыха "Тёплый берег" были возведены 2 спортивных объекта — открытая спортивная площадка для занятий воркаутом (комплекс уличных тренажёров) и открытая специализированная площадка для экстремальных видов спорта (скейт-площадка).

Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова на территории МО "Город Курчатов" Курской области активно осуществляется работа по апробации и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На территории МО "Город Курчатов" Курской области осуществляет работу 1 (одно) учреждение, наделённое полномочиями центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК "ГТО" — МАУ "Спортивная школа" г. Курчатова.  Общее количество участников мероприятий по выполнению нормативов тестов (испытаний) ВФСК "ГТО" за 2022 год  (от 1 теста и более) составило 580 человек (100% выполнили нормативы). Доля жителей г. Курчатова Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Курчатова Курской составляет 52,3 %. Доля жителей города Курчатова Курской области, выполнивших установленные нормативы ГТО в общей численности населения, принявшего участие в сдаче ГТО составляет 23,1%. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составляет 100%.

В рамках основного мероприятия 3.3 "Финансовое обеспечение выполнения функций МАУ"Спортивная школа" г. Курчатова подпрограммы              3 в отчетном периоде было запланировано исполнение 3 муниципальных услуг:

1 услуга: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Муниципальным заданием утвержден показатель объема муниципальной услуги – 505 чел., исполнено – 462 чел. (91,5%) (при допустимом отклонении 99 чел.).

2 услуга: Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта

Муниципальным заданием утвержден показатель объема муниципальной услуги – 269 чел., исполнено –242 чел. (90%) (при допустимом отклонении 53 чел.)

Все муниципальные услуги исполнены.

Ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов ассигнования отдельных мероприятий, в связи с изменением параметров бюджета. Изменения внесены в соответствии с постановлениями администрации города Курчатова: 16.03.2022 №331, 06.04.2022 №448, 18.11.2022 №1702, 22.12.2022 №1892.

Всего по муниципальной  программе  "Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи в городе Курчатове Курской области" на 2022 год предусмотрены были  средства в сумме 37751,827 тыс. руб., в том числе  из областного бюджета – 2390,661 тыс. рублей, городского бюджета – 35361,166 тыс. руб. Из выделенных бюджетных средств было освоено 37751,827 тыс. руб., что составило 100%, в том числе  из областного бюджета – 2390,661 тыс. рублей, городского бюджета – 35361,166 тыс. руб.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2022 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,99. Эффективность реализации муниципальной  программы  за 2022 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

8. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1178, включает 1 подпрограмму.

"Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы".

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление делами администрации города Курчатова.

Цель муниципальной программы: создание условий для эффективного развития местного самоуправления в городе Курчатове Курской области.

Задачами муниципальной программы являются:

- развитие нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы;

- создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров города Курчатова Курской области;

- обеспечение своевременного проведения ежегодной диспансеризации муниципальных служащих;

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач  программы запланировано достижение  значений 6 целевых показателей (индикаторов), выполнение 1 основного мероприятия, состоящего из 9 мероприятий.

В ходе реализации программы за 2022 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов) (100%).

В полном объеме исполнены 8 запланированных мероприятий и контрольных событий программы.

Одно мероприятие не исполнялось - "Создание эффективной системы подбора и расстановки кадров с использованием конкурсных процедур", так как не проводились конкурсные процедуры.

В результате реализации основных мероприятий муниципальной программы удалось достигнуть следующих результатов:

| Мероприятия программы | Результат |
| --- | --- |
| Проведение ежегодной диспансеризации (медицинского осмотра) муниципальных служащих | Снижены риски развития заболеваний на ранней стадии у муниципальных служащих |
| Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы – повышение квалификации муниципальных служащих | Увеличен удельный вес муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации |
| Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития местного самоуправления и муниципальной службы. | Снижено количество актов прокурорского реагирования на нормативные правовые акты администрации города. |
| Организация семинарских занятий с муниципальными служащими по изучению изменений действующего законодательства по вопросам муниципальной службы | Увеличился удельный вес муниципальных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы. |
| - Внедрение современных методов оценки профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих при проведении аттестации. | Проведена аттестация муниципальных служащих |
| Специальная оценка условий труда муниципальных служащих | Проведена специальная оценка условий труда муниципальных служащих |
| Направление муниципальных служащих в командировки | Муниципальные служащие направлены в командировки |
| Возмещение расходов на медосмотр при приеме на работу | Возмещены расходы на медосмотр при приеме на работу |

В муниципальную программу  вносились изменения в соответствии с постановлениями администрации города: 15.03.2022 №318, 28.03.2022 №378, 04.05.2022 №586, 13.07.2022 №1002, 11.11.2022 №1648, 20.12.2022 №1867.

Всего по муниципальной  программе  "Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области" на 2022 год предусмотрены были  средства городского бюджета в сумме 1221,083 тыс. руб., освоение составило 1084,373 тыс. руб., что составляет 88,8% от плана.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2022 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы "Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области" за 2022 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

9. Муниципальная программа "Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1179, включает 2 подпрограммы:

"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации";

"Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов".

Ответственный исполнитель муниципальной программы -   Архивный отдел Управления делами администрации города Курчатова.

Цель муниципальной программы: создание эффективной  системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов муниципального Архивного фонда города Курчатова Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

Задача муниципальной программы: повышение эффективности системы управления архивным делом в городе Курчатове.

Достижение цели муниципальной   программы  осуществлялось  через :

-  повышение эффективности системы управления архивным делом в городе Курчатове;

-создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда и иных архивных документов;

-организация комплектования архивного отдела документами Архивного фонда;

-внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль города Курчатова;

- расширение доступа граждан к документам Архивного фонда на основе внедрения информационных технологий.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 9 целевых показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий, состоящих из шести мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2022 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов).

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

Архивный отдел, в соответствии с соглашением между администрацией города и  Управлением Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в городе Курчатове Курской области от 26 июня 2015 г. № 127, осуществлял обмен информацией социально-правового характера в электронном виде с использованием СКЗИ программного комплекса VipNet.  По заключенному контракту  от 17.08.2021 №436-1597270  с обособленным подразделением ОАО "ИнфоТеКС  Интернет Траст" (ОАО) по защите информации от несанкционированного доступа. В 2022 году заключен новый контракт  от 26.09.2022 № 436-1841573 (на сумму 9600 рублей за счет субвенций).

Для  улучшения работы Архивного отдела  в октябре 2022 года были приобретены 3 программы:

- "Фотокаталог", программа предназначена для создания электронного каталога отсканированных фотодокументов - электронного архива.

- "Календарь памятных дат", программа предназначена для ввода, хранения и поиска информации о знаменательных и памятных событиях со ссылкой на документальные и справочные источники;

- "Организации - источники комплектования", программа для учёта и контроля за работой ведомственных архивов организаций, являющихся источниками комплектования Архивного отдела. (Всего на сумму 27500 рублей из  городского бюджета).

В 2022 году в соответствии с планом проводилось своевременное формирование в дела фондов документов, отражающих историю организации и ее фонда, при передаче организациями - источниками комплектования документов в Архивный отдел.

Подготовлена выставка документов  личного происхождения  Сапелкина Георгия Давыдовича-ветерана ВОВ, ветерана французского сопротивления, бывшего заключенного ГУЛАГа, ко Дню Победы "Рядовой Сапелкин",             Подготовлены информации, документы и фотодокументы для размещения в соцсетях: ко дню партизан и подпольщиков  "И воевали и любили"  по документам партизан Стариковых, о поступлении уникальных документов а архивный отдел Управления делами администрации города Курчатова  из личного фонда Сапелкина Георгия Давыдовича.

В 2022 году проводились запланированные мероприятия  по созданию оптимальных (нормативных) условий, обеспечивающих постоянное (вечное) и долговременное хранение документов Архивного фонда, постоянный осмотр в помещениях архива пожарной  сигнализации, огнетушителей.

В 2022 году прием документов в Архивный отдел от организаций-источников комплектования, по фондам: муниципальное казенное Учреждение культуры "Молодёжный центр "Комсомолец", Курчатовская городская Дума, бюджетное учреждение "Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты "Курчатовское Время", Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков №4" и другим фондам,  зашифрованы поступившие на хранение документы, в количестве- 403 ед.хр. Проведена работа по  картонированию документов на бумажной основе- 398 ед.хр.  постоянного хранения.

В 2022 году оформлены 205 ярлыков на архивные короба в хранилищах №№ 4,8 в связи с поступлением на хранение документов, а также  в связи с перемещением документов постоянного хранения и по личному составу в архивохранилище ул. Молодежная,9.

Проведена работа по мелкому ремонту (наращивание и проклейка корешков дел, замена обложек дел, подшивка дел)  и улучшено физическое состояние  всего 63 ед.хр.  по личному составу фондов: Р-85/512 "Открытое акционерное общество "Курскатомэнергострой" - 30 ед.хр. и Р-94 "Муниципальное учреждение "Управление дошкольных образовательных учреждений г.Курчатова" -  33 ед.хр.  Также была проведена работа по перенумерации листов в 171 ед.хр. лицевых счетах Управления дошкольных образовательных учреждений г.Курчатова.

В 2022 году в читальном зале Архивного отдела работало 22 пользователя,  которым выдано - 381 ед. хр.

Специалистам  Архивного отдела для подготовки информации и справок по запросам граждан и учреждений выдано в пользование - 2410 ед.хр.

Всего в пользование из  архивохранилищ в 2022 году  выдано -                    2801 ед.хр. по следующим фондам: Ф. Р-2- Администрация города Курчатова Курской области,  Ф.Р-1/471 "Курчатовский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет города Курчатова Курской области", Ф.Р-5 "Комитет по управлению имуществом", Ф. Р-44 "Отдел по учёту и распределению жилья города Курчатова", Ф.Р-29 "Отдел архитектуры", Ф.Р-51 "МУП ЖКХ"; Ф.Р-81 "Открытое     акционерное   общество    торговый   центр  "Курчатовский" г. Курчатов, Ф. Р-77 "Курский завод "Атомреммаш",  и другим фондам.

Под методическим руководством Архивного отдела проведена работа по упорядочению документов в 17 организациях, составлены описи дел и представлены на ЭПК архивного управления  Курской области,  в описи   постоянного хранения включено - 310 ед.хр. , по личному составу - 666 ед.хр.:        Курчатовская городская Дума; Управление финансов города Курчатова;  Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"; ОКУ "Центр занятости", Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Курчатове Курской области УПФР в г. Курчатове Курской области  за 2018-2021 гг. и другие.

Принято документов постоянного хранения – 403 ед.хр. Документы поступили от: администрации города Курчатова, Управления социального обеспечения города Курчатова, МКУК Молодёжный центр "Комсомолец", и других.

Продолжалось работа по формированию научно-справочного аппарата - описей в наблюдательные дела 26 организаций (описи постоянного хранения и по личному составу от организаций и предприятий города за 2019 год, номенклатуры дел, положения об ЭК).

В 2022 году заключен договор дарения с Сапелкиной Валентиной Васильевной от 03.03.2022 №38 о передачи документов личного происхождения Сапелкина Георгия Давыдовича-ветерана ВОВ, ветерана французского сопротивления, бывшего заключенного ГУЛАГа.   Составлена и сдаточная опись документов личного происхождения в которую вошли 5 дел, 289 документов, 973 листа. Сдаточная опись представлена на ЭПК архивного управления Курской области.

В 2022 году проведена работа по оцифровки постановлений Главы администрации города Курчатова из фонда Р-2 "Администрация города Курчатова Курской области" за 2008-2010 годы - 65 дел (12386 листов), визуализатором "ViAr",  что составило 14140,2 Мб.

Архивный отдел продолжил прием  описей  в электронном виде от организаций - источников комплектования архивного отдела за 2016 год: Курчатовская городская Дума; Администрация города Курчатова Курской области; Муниципальное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Курчатова" ("Управление ГО и ЧС города Курчатова"); Управление финансов г. Курчатова и другим организациям.

В 2022 году внесены данные по разделам "Фонд"- по 1 фонду Р- 2 "Администрация города Курчатова Курской области", в раздел  "Опись" - по 1 описи;  в раздел  "Единица хранения" -315 ед.хр.

Архивный отдел Управления делами администрации города в 2022 году выдавал в установленном порядке учреждениям города и гражданам справки социально-правового характера, копии и выписки из архивных документов, исполнял тематические запросы.

## Всего за 2022 год исполнено запросов – 664 (по государственной собственности-385 запросов, по муниципальной собственности - 279 запросов).

## Всего запросов социально-правового характера - 448, тематических – 216.

Всего выдано 1193 документа. Социально-правового характера – 926 документов (из них исполнено с положительным результатом 818 документов). Выдано   по тематическим запросам - 267 документов.

Общий объем финансирования муниципальной программы "Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области" на 2022 год составил 787,902 тыс. руб., в том числе 401,951 тыс. руб. - средства областного бюджета, 385,951 тыс. руб. - средства городского бюджета. Освоение бюджетных средств составило 99,9%: всего 787,313 тыс. руб., в том числе 401,951 тыс. руб. - средства областного бюджета, 385,362 тыс. руб. - средства городского бюджета.

В муниципальную программу  вносились изменения в соответствии с постановлениями администрации города: 16.03.2022 №319, 21.12.2022 №1871.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2022 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы "Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области" за 2022 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

10. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения" утверждена постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1180,  включает 3 подпрограммы:

"Развитие сети автомобильных дорог города  Курчатова Курской области".

"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области".

"Развитие пассажирских перевозок в г. Курчатове".

Ответственный исполнитель муниципальной программы -   Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства г.Курчатова".

Цель муниципальной программы: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей города, повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования.

- Задачи муниципальной программы:

1.Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, улучшению качества жизни населения города, созданию безопасных условий движения.

- 2. Снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

- 3. Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 14 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 7 основных мероприятий, включающих 25 мероприятий.

В полном объеме достигнуты  значения 11 показателей (индикаторов), что составило 79% от плана.

Не исполнен индикатор "Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории МО "Город Курчатов". Также не в полном объеме были достигнуты плановые значения следующих показателей (индикаторов):

- "Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно -эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" - исполнение 93%;

- "Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими" - исполнение 88%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были построены 2 автомобильные дороги - "Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450м. в западном направлении) и "Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Южная). Также было начато строительство дороги "Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая)".

В 2022 году были выполнены следующие мероприятия: содержание и ремонт дорог и дорожных объектов; ремонт дорог общего пользования; работы по ямочному ремонту дорог, работы по содержанию и ремонту светофорных объектов города Курчатова.

В 2022 году АО "Курчатовавтотранс" осуществлялась перевозка льготной категории граждан. Всего за 2022 год перевезено 4084 человека данной категории. Стоимость контракта составила 960,036 тыс.руб.

Администрацией города Курчатова в 2022 году был проведен электронный  аукцион по обслуживанию в 2023 году льготного автобусного маршрута № 2 "пл. Николаева - пл. Николаева". По итогам аукциона победителем определен ИП Бакланов А.А.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году было предусмотрено 184270,712 тыс. руб., в том числе 149270,712 тыс. руб. за счет средств городского бюджета, 35000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Фактическое освоение средств на 31.12.2022 года составило                  175706,720 тыс.руб., или 95,4%, в том числе 140711,822 тыс. руб. за счет средств городского бюджета, 34994,898 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

В муниципальную программу  вносились изменения в соответствии с постановлениями администрации города: 18.03.2022 №346, 21.12.2022 №1873, 30.12.2022 №1978.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2022 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,94. Эффективность реализации муниципальной  программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения" за 2022 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

11. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1181, включает 3 подпрограммы:

"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации";

"Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области"

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области".

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление делами администрации города Курчатова.

Цель муниципальной программы: обеспечение правопорядка на территории муниципального образования "Город Курчатова" Курской области.

Задачами муниципальной программы являются:

- усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;

- профилактика правонарушений в жилом секторе, на улицах и  в общественных местах, противодействие терроризму и экстремизму, содействие повышению культуры толерантного поведения в обществе;

- усиление борьбы с коррупционными проявлениями;

- создание условий для социальной реабилитации наркозависимых граждан, проживающих на территории города Курчатова.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач  программы запланировано достижение  значений 4 целевых показателей (индикаторов), выполнение 7 основных мероприятий, состоящих из 47 мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2022 год в полном объеме достигнуты все запланированные значения целевых показателей (индикаторов).

Исполнены все запланированный муниципальной программой мероприятия.

Выполнение мероприятий программы позволило решению ряда задач:

-усилению социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;

-профилактике правонарушений в жилом секторе, на улицах и  в общественных местах, противодействие терроризму и экстремизму, содействие повышению культуры толерантного поведения в обществе;

-усилению борьбы с коррупционными проявлениями;

-созданию условий для социальной реабилитации наркозависимых граждан, проживающих на территории города Курчатова

Были достигнуты следующие результаты:

- повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений, привлечения к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, общественных организаций;

- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам и органам местного самоуправления.

Экономическим эффектом реализации муниципальной программы является минимизация ущерба, причиненного преступной и иной противоправной деятельностью наносимого жизни и здоровью граждан, всем формам собственности. Учитывая, что основной экономический эффект достигается за счет профилактической деятельности, оценить его в стоимостном выражении не представляется возможным. Тем не менее, очевидно, что реализация мероприятий муниципальной программы фактически является необходимым условием для нормального функционирования социально-экономической сферы города.

Социальным эффектом реализации муниципальной программы является обеспечение достаточно высокого уровня защищенности жизни, здоровья, прав и свобод граждан, законных интересов общества от преступных и иных противоправных посягательств. Основным критерием социальной эффективности, характеризующим вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие города Курчатова, является общественное мнение граждан о защищенности своих личных, имущественных и неимущественных прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ, отражающее оценку населением деятельности органов местного самоуправления и правоохранительных органов.

В результате реализации основных мероприятий муниципальной программы удалось достигнуть следующих результатов:

| Основное мероприятие программы | Результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение выполнения полномочий Курской области по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Не допущен рост количества несовершеннолетних, совершивших правонарушения |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение выполнения функций администрации города Курчатова по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие 2.1. - Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах | Не допущен рост количества рост правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах |  |  |  |
| - Основное мероприятие 2.2. Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | Не допущен рост количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Уменьшено количество рецидивной преступности среди несовершеннолетних. Своевременно оказана помощь несовершеннолетним , находящимся в социально опасном положении |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Усиление борьбы с коррупционными проявлениями | Возникновение коррупционных рисков снижено, выработан единый подход к предотвращению и урегулированию конфликта интересов |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. "Снижение уровня правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков". | Не допущен рост количества правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков |  |  |  |

В 2022 году в Реабилитационном центре г. Брянска за счет внебюджетных средств прошли лечение (реабилитацию) 3 гражданина, страдающих от наркотической зависимости, которые проживают на территории МО "Город Курчатов".

В 2022 году на финансирование муниципальной программы было запланировано и выделено в размере 1039,444 тыс. руб., из них 669,4 тыс.руб. – средства областного бюджета, 370,044 тыс. руб. – средства городского бюджета.  Исполнение составило 100%.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: от 16.03.2022 №330, 01.04.2022 №415,18.07.2022 №1027, 02.11.2022 №1612, 21.12.2022 №1888

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2022 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы "Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области" за 2022 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

12. Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 года № 1182, включает 2 подпрограммы:

"Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове";

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове".

Ответственный исполнитель – Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Курчатова.

Цель муниципальной программы: обеспечение комплексной безопасности, минимизация социально-экономического ущерба, наносимого населению города Курчатова Курской области, в результате возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

Задачами муниципальной программы являются:

1.Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки  в городе Курчатове.

2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы  запланировано достижение целевых значений 7  показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий, состоящих из 8 мероприятий.

Запланированные муниципальной программой  целевые показатели (индикаторы) выполнены в полном объеме (100%).

В ходе реализации муниципальной программы за 2022 год в полном объеме исполнены все основные мероприятия муниципальной программы.

В рамках реализации мероприятия 1.1 МКУ "Аварийно-спасательной службы города Курчатова" осуществлен 551 выезд, из них: ликвидация последствий ДТП - 26; пожары и возгорания сухой травы и мусора - 26; оказание помощи населению – 23; спасение животных - 1; патрулирование береговой черты- 156; перевозка тел умерших – 241;удаление осиных гнёзд – 2; происшествия на водных объектах – 3; угроза взрыва – 1; подозрительный предмет – 1; участие в штабных тренировках – 13; пилка деревьев – 5; вскрытие дверей – 53.

Производилось патрулирование береговой зоны водной акватории водохранилища КуАЭС в зимней и летний период, проводились профилактические беседы.

Обучено 5 сотрудников на курсах повышения квалификации по программе: "Подготовка водителей, управляющих транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов". Прошли обучение и проверку знаний комиссией Ростехнадзора по программе "Безопасность эксплуатации электроустановок" – 23 работника по II группе электробезопасности,  1 работник по IV группе. Обучен 21 работник на курсах повышения профессионального мастерства по программе ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций.

В течение года по плану основных мероприятий проводились тактико-специальные занятия по отработке практических навыков спасателей по оказанию помощи пострадавшим (при ДТП, при спасении пострадавших в условиях завалов, эвакуация пострадавших с верхних этажей зданий, оказание помощи пострадавшим на воде в летний и зимний периоды). В 2022 году 3 спасателя успешно прошли периодическую аттестацию, 2 спасателей подтвердили квалификацию, 1 спасателю присвоена очередная квалификация. 1 сотрудник прошел обучение по программе первоначальной подготовки спасателей.

В рамках реализации мероприятия 1.2  МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова" в 2022 году организована работа по совершенствованию муниципальных правовых актов, необходимых для реализации полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, их приведению в соответствие с действующим законодательством. За отчетный период разработаны нормативно-правовые акты, в том числе: в области ЗНТ - 16; в области ПБ - 5; в области безопасности людей на водных объектах - 5; в области ГО - 11; в области  профилактики терроризма – 26.

В 2022 году организовано и проведено 7 специальных занятий с силами постоянной готовности городского звена РСЧС по отработке действий при ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, кроме того, муниципальное казенное учреждения "Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова" приняло участие в проведении 3-х штабных тренировок и 2 командно-штабных учениях с органами и силами МЧС России, а также 2-х штабных тренировок под руководством Главы города Курчатова, всего 7 мероприятий.

В 2022 году основной задачей в области обеспечения безопасности людей на водных объектах являлось недопущение происшествий и гибели людей на водных объектах, а также проведение комплекса предупредительно - профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах.

В целях создания безопасных условий для отдыха населения на водных объектах города, снижения травматизма и гибели людей на воде, с началом купального сезона специалистами МКУ "Управление по делам ГО и ЧС          г. Курчатова", совместно с МКУ "Управление городского хозяйства                         г. Курчатова"  была проведена работа по открытию и функционированию  двух муниципальных пляжей на территории "Парка культуры и отдыха "Теплый берег" в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением администрации Курской области от 18.09.2007 № 199 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Курской области" в период купального сезона. Для обеспечения безопасности людей, находящихся на пляже установлены цифровые видеокамеры для круглосуточного мониторинга данной территории.

В период прохождения  купального сезона  с 1 по 31 августа 2022 года было организовано   проведение месячника безопасности на водных объектах города Курчатова, работниками МКУ "Управление по делам ГО и ЧС                         г. Курчатова"  во взаимодействии с сотрудниками МО МВД России "Курчатовский", отдела надзорной деятельности по г. Курчатову, Курчатовскому и Октябрьскому районам Главного управления МЧС России по Курской области, МКУ "Аварийно-спасательная служба г. Курчатова", совместно с сотрудниками администрации города Курчатова проводилось ежедневное   патрулирование береговой черты водоёма-охладителя Курской атомной станции.

Особое внимание во время патрулирования и проведения рейдов уделялось традиционным неорганизованным местам массового отдыха населения на воде. В рамках проведения месячника опубликованы на официальном сайте администрации города, муниципальной газете "Курчатовское время" материалы по вопросу соблюдения правил поведения на воде, размещены в общественном и частном транспорте, проведены беседы с детьми в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием правилам поведения на воде.

В целях принятия мер по недопущению гибели людей на водных объектах администрацией города Курчатова был разработан комплекс дополнительных мероприятий таких как: ограничение подъезда к береговой линии на автомобилях путем создания искусственных препятствий, установка дополнительных знаков, аншлагов с предупредительной информацией, усиление мероприятий по патрулированию береговой линии и работа с населением в СМИ. Принято распоряжение администрации города Курчатова от 21.08.2020 № 283р "О введении ограничений на использование водных объектов общего пользования на территории города Курчатова Курской области", которым регламентируется установка запрещающих знаков в местах, запрещенных для купания населения.

К сожалению, по итогам купального сезона в 2022 году зарегистрированы 2 случая гибели людей на водных объектах.

Важным элементом в деле защиты населения от угроз или возникновения чрезвычайных ситуаций является подготовка и обучение населения. В соответствии с планом комплектования курсов, в 2022 году вопросам ГО и ЧС планировалось обучить 87 человек, а по факту обучился 181 человек. Увеличение количества обучающихся произошло в связи с подачей дополнительных заявок в течение года. Пожарно–техническому минимуму в 2022 году обучено 183 человека, на общую сумму 166,658 тыс. руб.

Одним из важнейших показателей работы органов местного самоуправления является снижение смертности населения. Распоряжением №13р от 16.01.2019 г. "Об утверждении Плана мероприятий, направленных на снижение смертности населения города Курчатова", администрация города разработала ряд мер, направленных на снижение смертности населения города Курчатова.

В рамках выполнения данного плана, специалистами курсов ГО регулярно на страницах газеты "Курчатовское время" размещается информация для населения предупредительно-профилактического характера. Ежедневно, 12 раз в сутки, по информационно-рекламному каналу местного кабельного телевидения транслируются видеоролики социально-значимого направления на тему: "Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций".

Периодически распространяются памятки для населения города через ТСЖ и УК с информацией в области противопожарной безопасности. В сети Интернет, на официальном сайте администрации города и в "ВКонтакте" на страничке "ЕДДС Курчатов" постоянно обновляется информация управления по делам ГО и ЧС г. Курчатова.

Муниципальным казенным  учреждением "Управление  по делам ГО и ЧС г. Курчатова" в течение 2022 года регулярно планировались и проводились мероприятия, направленные на пропаганду, разъяснение  населению  положений нормативно-правовых актов РФ, Курской  области, администрации города Курчатова в области защиты населения от ЧС природного и техногенного характера, действий при возникновении ЧС, правил пользования индивидуальными и коллективными  средствами защиты, порядка действий по сигналам оповещения, оказания первой  помощи пострадавшим.

Руководителями предприятий, учреждений города были изданы приказы о формировании учебных групп, назначении руководителей групп занятий по ГО на новый 2023 учебный год и в адрес МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова" были представлены расписания занятий с работниками и личным составом НАСФ и НФГО.

Для более качественного контроля за периодичностью повышения квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС постоянно в течение года уточняются штатно-должностные списки специалистов ГО и РСЧС организаций г. Курчатова. В адрес МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова" учреждениями города представляются "Журналы учёта периодичности повышения квалификации", на основе которых постоянно корректируется электронная база данных по подготовке должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС.

В течение года совместно с Комитетом образования города Курчатова, специалистами курсов ГО  МКУ  "Управление по делам ГО и ЧС города  Курчатова" в общеобразовательных учреждениях проводились занятия на темы: "Правила безопасности поведения на воде в осенне-зимний и весенне-летний периоды", "Правила пожарной безопасности в быту", "Служба спасения - 112", "Действия населения при террористической угрозе",  регулярно проводятся практические тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников школ, воспитанников и сотрудников дошкольных учреждений, методические совещания, на которых обсуждался передовой опыт работы

преподавателей-организаторов ОБЖ, пути совершенствования методики обучения ОБЖ, эффективного использования УМБ.

Для обучающихся организовывались экскурсии в МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова", на базу МКУ "АСС г. Курчатова" и в пожарно-спасательную часть № 7 по охране г. Курчатова. В 2022 году в образовательных учреждениях города были организованы внеклассные мероприятия, тематические классные часы, просмотры видеофильмов.

Повышается контроль руководителей предприятий и учреждений города за подготовкой работающего населения, а также должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций КуАЭС, АО "АЭР", ООО "Курская АЭС-Сервис", АО "ЭЦМ" и других.

22 мая, 16,26 июня, 13 июля  2022 года специалисты курсов ГО провели беседы с обучающимися МОДОУ "Детский сад №2", МБОУ "Гимназия № 1", МБОУ "Гимназия № 2", МБОУ "Лицей №3" о безопасности на водных объектах в летний период. 10, 12 и 25 октября 2022г. специалисты курсов ГО провели беседы с обучающимися МБОУ "СОШ № 5", МОДОУ "Детский сад №2", МБОУ "СОШ №6" по соблюдению правил пожарной безопасности. 13 и 21 октября специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Курчатова провели занятия для работников МКУК "ЦБС" и МАУДО "ДДТ" по подготовке населения в области гражданской обороны.

В актовом зале Администрации города Курчатова 22.12.2022 года состоялся о семинар-совещание с законными представителями несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На семинаре-совещании рассматривались наиболее значимые вопросы, затрагивающие непосредственно интересы несовершеннолетних подопечных, вопросы: обеспечения пожарной безопасности, защиты и здоровья в случае возникновения пожара; о недопустимости нахождения детей на водных объектах без сопровождения взрослых. На проведённой встрече состоялся диалог законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с представителями различных структур органов власти, организаций, законные представители получили ответы на все интересующие их вопросы, а также им были вручены соответствующие памятки по обеспечению безопасности несовершеннолетних.

Реализация мероприятия 2.1 "Первичные меры пожарной безопасности"

В 2022 году на территории города Курчатова не допущено ни одного происшествия, проходящего по критериям как "чрезвычайная ситуация".

МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова" особое внимание уделяет вопросам пожарной безопасности на территории муниципального образования. Поскольку с 2019 года введен новый порядок учета пожаров и их последствий, то все случаи неконтролируемого горения рассматриваются и учитываются как пожары.

В 2022 году на территории муниципального образования "Город Курчатов" зарегистрировано 62 случая неконтролируемого горения, из них: 4 случая – пожары в квартирах и жилых домах; 1 случай - возгорание автомобиля вследствие нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования; 2 случая – возгорание складских помещений; 1 случай – возгорание трансформатора в электрощитовой; 1 случай – возгорание распределительных щитов в электрощитовой; остальные 53 случая – возгорание мусора и сухой травы. Во время произошедших пожаров  один человек погиб.

В целях защиты жизни и здоровья людей, в том числе детей, от пожаров и предупреждения подобных происшествий в дальнейшем в городе Курчатове, Муниципальным казенным учреждением "Управление по делам ГО и ЧС                г. Курчатова" предприняты следующие меры:

- организовано регулярное посещение многодетных семей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации совместно с органами социальной защиты населения, в ходе которого проводятся противопожарные инструктажи, распространяются памятки о мерах пожарной безопасности;

- ведется активная работа по установке автономных пожарных извещателей в домовладениях многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, силами управляющих компаний организован постоянный контроль за их исправностью;

-  ведется контроль за работой общественных пожарных инспекторов управляющих компаний и ТСЖ. Общественным инспекторам предписано посещать граждан, относящихся к так называемой "группе риска" (одиноких престарелых, злоупотребляющих спиртными напитками, многодетных, одиноких инвалидов), проводить сходы граждан с проведением бесед на противопожарную тему, распространять памятки противопожарной тематики.

- УК и ТСЖ рекомендовано в домовладениях граждан "группы риска" устанавливать автоматические пожарные извещатели для предупреждения гибели при пожаре лиц указанной категории.

Своим распоряжением от 16.03.2022 № 96-р "О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории города Курчатова в пожароопасный период 2022 года" администрация города утвердила план организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 2022 год. Комиссия по чрезвычайным ситуациям города, её оперативная группа еженедельно планируют и осуществляют рейды по жилому сектору города, гаражно-строительным кооперативам. Во взаимодействии с отделом надзорной деятельности, службой охраны общественного порядка межмуниципального отдела внутренних дел, регулярно проводятся сходы граждан, в ходе их проведения проводятся инструктажи жителей с вручением памяток. Индивидуально проводится работа с гражданами, входящими в "группу риска".

Комитетом образования совместно с курсами ГО МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова" в преддверии каникул с учащимися проводятся профилактические занятия, направленные на повышение знаний в области пожарной безопасности.

Особое внимание уделяется вопросам технического состояния систем пожарного водоснабжения города.  Проведённая проверка работоспособности пожарного водопровода показала, что все гидранты, расположенные в городской застройке, находятся в исправном состоянии, к ним обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники.

Участники муниципальной программы, за счет средств городского бюджета, предусмотренных на выполнение текущего мероприятия, в 2022 году заключали договора на техническое обслуживание и мониторинг обслуживание пожарной сигнализации, закупали противопожарное оборудование, перезаряжали огнетушители и приобретали новые, производили замер сопротивления изоляции электрооборудования и электропроводки, заключали договора на обучение сотрудников пожарно-техническому минимуму, производили испытание лестниц, производили огнезащитную обработку помещений.

В 2022 году было реализовано основное мероприятие  "Обеспечение выполнения мероприятий в области защиты населения и территорий от опасностей мирного и военного времени".

В рамках реализации мероприятия 1.1 "Установка сопровождение и обслуживание системы видеонаблюдения в местах проведения культурно-массовых мероприятий и в других общественно-значимых местах города" основу видеонаблюдения составляют 256 цифровых камер уличного размещения, которые в режиме реального времени имеют возможность отслеживать оперативную обстановку в городе. Также весь отснятый камерами видеоматериал в течение 30 суток накапливается в хранилище баз данных на ЕДДС. Все 256 камер имеют возможность для работы с программным комплексом видеонаблюдения "Trassir", который является пакетным программным обеспечением. В целях совершенствования данной подсистемы администрацией города постоянно проводится работа по привлечению средств инвесторов для установки дополнительных видеокамер в местах массового пребывания людей и на объектах транспортной инфраструктуры.

В рамках реализации мероприятия 1.4 "Пополнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, изготовление и установка информационных, запрещающих знаков, плакатов, брошюр и др." в 2022 году продолжена работа по закладке в  резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования "Город Курчатов" материальных ресурсов. Приобретены хлор содержащие таблетки и раскладушки на сумму                      156,8 тыс.руб.

Резерв включает в себя: мотопомпу, генератор, тепловые пушки, электромегафоны, снеговые лопаты, теплую одежду, средства индивидуальной защиты, товары первой необходимости – полушерстяные одеяла, постельное белье, посуду и другие материальные ресурсы.

В муниципальном образовании "Город Курчатов" создан финансовый резервный фонд администрации города Курчатова на:

- финансирование аварийно – восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

-проведения ремонтных работ;

-проведение неотложных аварийно – восстановительных работ на сетях инженерно – технического обеспечения, используемых для поддержки работоспособности и устойчивости функционирования объектов жилищно–коммунального, социально – культурного и бытового назначения.

В рамках реализации мероприятия 1.5 "Пополнение и содержание в целях гражданской обороны запасов материально- технических, производственных, медицинских и иных средств" были приобретены шанцевые инструменты: лопата, топор, кувалда, лом.

В 2022 году на финансирование муниципальной программы было запланировано 44171,763 тыс. руб. средств городского бюджета. Освоение составило 42889,025 тыс. руб. – 97,1%.

В течение 2022 года постановлениями администрации города Курчатова Курской области от 16.03.2022 №321, от 05.05.2022 №616, от 29.06.2022 №935, от 29.07.2022 №1074, от 24.11.2022 №1743, от 23.12.2022 №1908 в муниципальную программу были внесены изменения.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2022 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области" за 2022 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

13. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 11.10.2013 года № 1481, включает 3 подпрограммы.

- "Управление муниципальным долгом города Курчатова Курской области";

- "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области";

- "Осуществление бюджетного процесса на территории города Курчатова Курской области".

Ответственный исполнитель – Управление финансов города Курчатова.

Цель муниципальной программы: обеспечение исполнения расходных                            обязательств  города Курчатова на   основе долгосрочной  сбалансированности  и   устойчивости  бюджета города Курчатова, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения  эффективности использования бюджетных средств.

Задачами муниципальной программы являются:

- совершенствование в соответствии  с  бюджетным законодательством   бюджетного   процесса   на территории города Курчатова;

- повышение       эффективности       управления муниципальным долгом города Курчатова.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 6 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 5 основных мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

-созданы финансовые  условия  для  устойчивой     реализации экономического роста и поступления  доходов  в  бюджет города  Курчатова,  в результате чего  доходы  без учета безвозмездных поступлений за 2022 год поступили в объеме 1043666,0 тыс. рублей, что составляет 104,3% от  утвержденных назначений.

Кроме того, в целях повышения уровня и качества  жизни  населения города Курчатова на  исполнение публичных нормативных обязательств в 2022  году направлено 88415 тыс. рублей (98,5% от утвержденных плановых назначений).

В 2022 году охват бюджетных ассигнований городского бюджета показателями, характеризующими цели и  результаты их использования,   составил 94,5%,  то есть  большая часть бюджета города сформирована и исполнена с применением принципа   программно-целевого планирования.

В 2022 году привлечение кредитов  от кредитных организаций не планировалось. По состоянию на 01.01.2023 года муниципальный долг отсутствует.

Предусмотренные муниципальной программой в 2022 году средства в сумме 8590,003 тыс. рублей, освоены  в полном объеме и были направлены на реализацию основного мероприятия, а именно на обеспечение деятельности и выполнение функций Управления финансов города Курчатова по организации исполнения бюджета города (подпрограмма  2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области") .

Высокий  результат реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области" послужил основанием для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы, таких как:

-совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории города Курчатова.

Запланированных, но не достигнутых результатов нет, что характеризуется  значениями достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы, по следующим пунктам, подпунктам:

п.1. - расходы на выполнение муниципальных программ составили

1 804 473 тыс.рублей или 94,5 % от общего объема произведенных расходов городского бюджета;

по управлению муниципальным долгом достигнуто:

п.п. 1.1. - доля муниципального долга в объеме доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений составляет 0 процентов т.к. объем муниципального долга на 31.12.2022 года отсутствует;

п.п. 2.1. - по обеспечению деятельности и выполнению функций Управления финансов города Курчатова доля достигнутых показателей составила 100%;

п.п. 3.3. - по осуществлению бюджетного процесса на территории города Курчатова Курской области за 2022 год  достигнуто:

произведено 10 уточнений параметров  бюджета города Курчатова   (23.03.2022 №09, от 31.03.2022 №15, от 28.04.2022 №26, от 07.07.2022 №34, от  29.07.2022 № 43, от 26.08.2022 № 45, от 22.09.2022 №47, от 18.10.2022 №52, от 29.11.2022 №60, 15.12.2022 №67);

п.п. 3.2. - по итогам работы за 2022 год сложился профицит городского бюджета в сумме 112 117  тыс.рублей.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 10.03.2022 №290, 08.04.2022 №470, 22.07.2022 №1055, 02.11.2022 №1611, 22.12.2022 №1893.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2022 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области" за 2022 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

14. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове  Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 №1184, включает одну  подпрограмму:

"Содействие развитию малого и среднего  предпринимательства в городе Курчатове".

Ответственный исполнитель: Комитет экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова.

Цели муниципальной программы: формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории города Курчатова, популяризация предпринимательской деятельности.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 4 показателей (индикаторов), выполнение 1 основного мероприятия, состоящего из 18 мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2022 год в полном объеме достигнуто значение всех показателей (индикаторов), что составило 100% от запланированного объема.

В ходе реализации муниципальной программы исполнено 14 мероприятий. Не исполнены мероприятия "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим собственный бизнес, на возмещение части затрат, связанных с организацией и ведением дела, осуществляющим деятельность по приоритетным направлениям деятельности малого и среднего предпринимательства" и "Организация проведения заседаний комиссии по рассмотрению документов для предоставления субсидий, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства". В течение 2022 года администрация города Курчатова 7 раз объявляла  конкурс по отбору на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства: с 24.01.2022г. по 22.02.2022г.,  с 04.03.2022г. по 07.04.2022г., с 25.04.2022г. по 25.05.2022г., с 30.05.2022г. по 28.06.2022г., с 01.07.2022г. по 01.08.2022г., с 15.08.2022г. по 14.09.2022г., с 30.09.2022г. по 31.10.2022г. В Комитет экономического развития и малого предпринимательства администрация города за консультацией по вопросу получения субсидии обращались представители малого бизнеса города. Однако потенциальные участники отбора  отказывались от подачи заявки в связи с тем, что размер субсидии не мог покрыть размер затрат, представляемых к субсидированию, а также  компенсировать расходы, которые будет нести субъект малого и среднего предпринимательства в связи с обеспечением критериев конкурсного отбора для предоставления субсидии (п.6 "Правил предоставления за счет средств городского бюджета субсидий для реализации мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства", утвержденных постановлением  администрации города Курчатова от 02.03.2020 № 403 - увеличение платежей в бюджетные и внебюджетные фонды и увеличение количества рабочих мест). Таким образом, указанная сумма субсидии в размере 300 тыс. руб. являлась экономически невыгодной.

Также в 2022 году в связи с желтым уровнем террористической опасности на территории Курской области не организовывались конкурсы профессионального мастерства с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и "День предпринимателя Курской области", в связи с чем данные мероприятия не были исполнены.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы  проведены:

- Анкетирование среди хозяйствующих субъектов  города Курчатова. В анкетировании приняло участие 33 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

- Мониторинг показателей развития малого и среднего предпринимательства по городу Курчатову.

- Проведено заседание Совета по развитию малого предпринимательства при администрации города Курчатова.

- В целях повышения правовой грамотности хозяйствующих субъектов города организовано участие в семинарах представителей малого бизнеса:

1) 21.01.2022 года проведена конференция  совместно с представителями малого и среднего предпринимательства с Международной ассоциацией "Антиконтрафакт" совместно с Оператором национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров ООО "ЦРПЕ" в режиме онлайн на тему:"Цифровая маркировка на страже интересов государства, потребителей и правообладателей";

2) 23.03.20222 года проведено в формате видео-конференц-связи заседание Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства с представителями малого и среднего предпринимательства на тему: "Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Курской области и роли общественных организаций в поддержке бизнеса в условиях санкций 2022 года";

3) 07.04.2022 года состоялась совместная встреча с представителями малого и среднего предпринимательств в формате видео-конференц-связи с представителями Центрального -Черноземного банка ПАО  Сбербанк на тему: "Оказания мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках государственных программ";

4)  12.05.2022 года состоялся семинар-совещание в режиме ВКС совместно с представителями малого и среднего предпринимательства с Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции по теме: "Цифровая маркировка – гарант прозрачности рынка, рынок табачной продукции";

5) 01.06.2022г. и 06.06.2022г. предприниматели малого и среднего предпринимательства приняли участие в вебинарах "Акселератор социальных проектов" в режиме онлайн;

6) 12.08.2022 года в администрации города Курчатова состоялся зональный семинар с представителями малого и среднего предпринимательства с представителями Курчатовской прокуратуры, МИФНС №5 по Курской области, Управления Роспотребнадзора по Курской области, Курского отделения ЦБ России; АНО "Центр "Мой бизнес", Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, по вопросам государственной поддержки, соблюдения законодательства, регулирующего сферу потребительского рынка и защиту прав потребителей;

Одним из результатов реализации подпрограммы является повышение уровня знаний об основах предпринимательской деятельности, повышение профессиональной грамотности. Для этого в СМИ размещаются информационные материалы, связанные с деятельностью малого и среднего предпринимательства. В 2022 году на официальном сайте и в газете "Курчатовское время" было размещено 27 информационных таких материалов.

В 2022 году индивидуальные предприниматели города Курчатова приняли участие в торговом обслуживании  населения при проведении городских мероприятий: "Масленица".

1 октября 2022 года  была  организована сельскохозяйственная ярмарка "Осень - 2022", в которой приняли участие более 100 хозяйствующих субъектов, 96 физических лиц и 4 юридических лица нашего города.

В 2022 году была продолжена работа по реализации проекта "Социальное проектирование. Акселератор социальных проектов", организатором которого является некоммерческое партнерство "Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА" совместно с ООО "Опен Медиа Кит". Цель проекта – оформление бизнес-плана, определение основ социального бизнеса, генерация бизнес-идей для проекта, консультации. С июня по август 2022 года предприниматели  нашего города проходили обучение в акселераторе "Социальных проектов". Данные  мероприятия проходили дистанционно и состояли из серии бесплатных вебинаров, которые проводила доктор экономических наук, бизнес-тренер НП "Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА". Связь участников проектов с бизнес-тренером в течение всего периода обучения осуществлялась в режиме онлайн. Два индивидуальных предпринимателя нашего города разработали и защитили 2 бизнес - проекта. По итогам защит комиссией было принято решение поддержать 1 проект: "Шить - здорово!", которому была  оказана частичная финансовая поддержка за счет средств НП "Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА".

Также для субъектов малого и среднего предпринимательства ведется перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Курчатов" и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на  долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день в перечне находится 10 объектов.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 10.03.2022 №291, 12.04.2022 №481, 11.11.2022 №1649, 01.12.2022 №1781.

В 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы не использовались.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2022 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,89. Эффективность реализации муниципальной  программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове  Курской области" за 2022 год признается средней.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

15. Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города  Курчатова Курской области от 30.09.2015  № 1185, включает 2 подпрограммы:

"Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области";

"Развитие институтов рынка труда города Курчатова Курской области".

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова.

Цель муниципальной программы: предотвращение роста напряженности на рынке труда и в сфере трудовых отношений.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области;

2. Эффективное выполнение переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 6 целевых показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В ходе реализации муниципальной программы за 2022 год в полном объеме достигнуты значения всех показателей (индикаторов), что составило 100% от запланированного объема.

В результате реализации муниципальной подпрограммы в 2022 году были трудоустроены 225 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет, что составляет 15,5% от общей численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет. Запланированный индикатор подпрограммы выполнен.

Данное мероприятие носит социально значимый характер, оно снизило уровень преступности среди подростков, приобщило их к труду и  способствовало воспитанию здорового интереса к жизни и поддержанию материального уровня несовершеннолетних.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан достаточно проблематично, а снижение социальной напряженности, адаптирование их на рынке труда и одновременно оказание материальной поддержки  стало возможным  в результате мероприятий активной политики занятости.

По статистическим данным в 2022 году  в городе Курчатове численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 0 до 18 лет составляла 7200 человек, численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет составляла 1448 человек.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан  позволило им  получать первые профессиональные навыки  со школьной скамьи  и научило взаимодействию в трудовых коллективах, что решило актуальную социальную задачу по включению молодежи в экономические процессы.    Это неразрывно связанно с профилактикой асоциальных явлений в молодежной среде, особенно среди несовершеннолетних. Подростки не только заняты большую часть дня, но и получают первые, заработанные своим трудом деньги, улучшая, таким образом, свое материальное состояние.

В результате реализации подпрограммы предполагается  совершенствование в городе Курчатове политики в сфере соблюдения трудовых прав граждан, стимулирование работодателей к контролю и улучшению условий труда на рабочих местах, путем проведения специальной оценки условий труда.

Реализация подпрограммы предусматривает выполнение  следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение выполнения  полномочий  Курской области в сфере трудовых отношений.

2. Обеспечение выполнения функций администрации города Курчатова в сфере трудовых отношений.

В рамках основных мероприятий  проведены следующие мероприятия:

- проведен мониторинг состояния условий и охраны труда, производственного травматизма в организациях города Курчатова;

- проводилось информационное обеспечение работников, работодателей и населения о наиболее актуальных вопросах охраны труда через средства массовой информации;

- проводилась организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций  предприятий, организаций и учреждений города Курчатова;

- проводилось организационное обеспечение работы Координационного совета по охране труда при администрации города Курчатова;

- проведен ежегодный  конкурс на лучшее состояние охраны и условий труда среди предприятий, организаций и учреждений города Курчатова;

- проводился ежемесячный мониторинг уровня заработной платы в организациях города Курчатова;

- организован постоянный мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе высвобождении работников организации в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, ситуации с выплатой заработной платы работникам;

- рассмотрены письменные и устные обращения о нарушении трудовых прав граждан поступившие в администрацию города Курчатова;

Данные мероприятия включают в себя расходы (в том числе за счет субвенций из областного бюджета) на содержание специалиста по труду города Курчатова, осуществляющего выполнение переданных государственных полномочий и установленных муниципальных функций.

Обеспечено содержание работника, осуществляющего переданные государственные полномочия Курской области в сфере трудовых отношений на общую сумму 444,203 тыс. руб. из них:

334,700 тыс. руб.- средства областного бюджета;

109,503 тыс. руб.- средства городского бюджета.

На реализацию основных мероприятий  муниципальной программы "Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области" в 2022 году были предусмотрены средства в сумме 952,141 тыс. руб. (334,7 тыс. руб. – областной бюджет, 617,441 тыс. руб. – городской бюджет). Денежные средства освоены в полном объеме - 100%.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 01.03.2022 №254, 23.05.2022 №687, 05.08.2022 №1132, 14.11.2022 №1677, 23.12.2022 № 1906.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2022 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы "Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области" за 2022 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

# 16. Муниципальная программа "Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области", утвержденная постановлением администрации города  Курчатова Курской области от 11.10.2013  № 1485, включает 1 подпрограмму: "Развитие Бюджетного учреждения "Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты "Курчатовское время".

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Бюджетное учреждение "Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты "Курчатовское время".

Цели муниципальной программы: обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления  города Курчатова Курской области,  о муниципальных нормативных актах;  об общественно-политической,  социально-экономической и культурной жизни города Курчатова, Курской области и Российской Федерации; сохранение и развитие муниципального информационного ресурса  города Курчатова Курской области.

Задачами муниципальной программы являются:

- информационное обеспечение деятельности  органов местного самоуправления  города Курчатова Курской области;

- сохранение  муниципального печатного средства массовой информации и создание условий для повышения качества и информационной насыщенности,  расширение объема информационных услуг, предоставляемых населению города Курчатова.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 2 целевых показателей (индикаторов), выполнение 1 основного мероприятия.

В ходе реализации муниципальной программы за 2022 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов).

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

Муниципальной программой  в 2022 году было запланировано основное мероприятие: финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Мероприятие  в отчетном году выполнено в полном объеме.

В отчетном году  были выполнены все поставленные задачи, а именно:

- информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Курчатова Курской области;

- сохранение  муниципального печатного средства массовой информации и создание условий для повышения качества и информационной насыщенности, расширение объема информационных услуг, предоставляемых населению города Курчатова.

Задачи сохранения и развития БУ "Редакция газеты "Курчатовское время", дальнейшего расширения информационного поля БУ "Редакция газеты "Курчатовское время", повышения качества и информационной насыщенности, обеспечение равных возможностей для реализации права жителей города Курчатова на получение своевременной и достоверной информации решались за счет постоянных публикаций на страницах газеты официальных материалов администрации города, Курчатовской городской Думы, а также информации о работе федеральных структур.

Также регулярно выходили циклы материалов о ходе строительства Курской АЭС-2. Печатались тематические выпуски: "Закон и порядок",  "Актуальная тема",  "Здоровье нации",  "Безопасные дороги", "Из почты редакции",  "Образ жизни",  "Без комментариев",  "Обратная связь: читатель-газета", "По сводкам полиции", "Курчатов спортивный". Cохранен тираж издания на уровне 2600 экземпляров.

Выполнение вышеуказанных задач привело к достижению следующих целей: обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления  города Курчатова Курской области,  о муниципальных нормативных актах;  об общественно-политической,  социально-экономической и культурной жизни города Курчатова, Курской области и Российской Федерации; сохранение и развитие муниципального информационного ресурса  города  Курчатова Курской области.

В 2022 году выполнены сводные показатели муниципального задания на выполнение муниципальной работы по муниципальной программе "Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области".

Финансирование муниципальной программы осуществлялось в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств городского бюджета. На реализацию мероприятий были запланированы 1938,675 тыс. руб. за счет средств городского бюджета, общие затраты составили -                        1938,675 тыс. руб. Оценка уровня освоения средств городского бюджета –                 100 %.

В муниципальную программу ответственным исполнителем были внесены изменения постановлениями администрации города: 16.03.2022 №335.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2022 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы "Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области" за 2022 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

# 17. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании  "Город Курчатов" Курской области", утвержденная постановлением администрации города  Курчатова Курской области от 02.12.2016  № 1757, включает 1 подпрограмму:

"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Город Курчатов" Курской области"

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Курчатова".

Цели муниципальной программы: создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, повышение защищенности населения, муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, расположенных на территории муниципального образования "Город Курчатов" от возможных террористических посягательств, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования " Город Курчатов", совершенствование навыков при проведении первоочередных мероприятий по пресечению террористических актов и минимизации их последствий на территории муниципального образования "Город Курчатов".

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение организационной и административной деятельности по противодействию терроризму и экстремизму;

- совершенствование системы управления в области профилактики терроризма и минимизации и (или) ликвидации его последствий, профилактики экстремизма;

- обеспечение мероприятий по противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма;

- обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности  муниципальных учреждений образования,  культуры,  физической  культуры и спорта;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности;

- совершенствование нормативной правовой базы по противодействию терроризму и экстремизму.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 5 целевых показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий, состоящих из 20 мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2022 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 4 целевых показателей (индикаторов), что составило 80% от запланированного объема. Не исполнен индикатор "Наличие совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории МО"Город Курчатов".

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 1. "Организационные меры профилактики терроризма и проявлений экстремизма".

В течение 2022 года было проведено 15 заседаний комиссии и издано 15 протоколов комиссии. Всего в 2022 году антитеррористической комиссией города Курчатова был рассмотрен 31 вопрос.

В целях обеспечения безопасности населения в МО "Город Курчатов" на базе существующей инфраструктуры сегментарно развивается АПК "Безопасный город". Основу АПК "Безопасный город" составляет система оперативно - диспетчерского управления и подсистема видеонаблюдения. На базе ЕДДС города Курчатова развернут ряд подсистем АПК "Безопасный город", предназначенных осуществлять предупреждение или нейтрализацию существующих угроз.

Правоохранительный сегмент АПК "Безопасный город" на территории города Курчатова представлен подсистемой видеонаблюдения, состоящей из 256 цифровых камер уличного размещения, видеокамер, расположенных в образовательных учреждениях и учреждениях культуры, местах массового пребывания людей, которые в режиме реального времени имеют возможность отслеживать оперативную обстановку в городе. Также весь отснятый камерами видеоматериал в течение 30 суток накапливается в хранилище баз данных на ЕДДС. Сигналы камер видеонаблюдения выведены в дежурную часть МО МВД России "Курчатовский".

В 2022 году в рамках проекта "Умный город" в ЕДДС г. Курчатова дополнительно установлены четыре сервера видеонаблюдения.                                                                                                                                                                               Система видеонаблюдения имеет возможность централизованной удаленной работы с архивными видеозаписями и интеграции городских камер в систему "Умного Курчатова".

Сервер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" сопряжен с сервером Комплексной системой обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области.

В рамках работы АТК в течение 2022 года управляющими компаниями, ТСЖ, МО МВД России "Курчатовский" систематически осуществлялись проверки чердачных, подвальных и сдаваемых в аренду помещений.

В целях объединения дежурно-диспетчерских служб всех органов управления и организаций, занятых в сфере оказания помощи населению (независимо от их принадлежности и форм собственности) в единую систему управления, на территории города Курчатова создана подсистема аналитики и поддержки принятия решений АПК "Безопасный город", построенная на базе объединенной системы оперативно-диспетчерского управления

Комитетом образования города Курчатова и специалистами курсов ГО МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова" проведены занятия с обучающимися общеобразовательных учреждений путем рассылки памяток в электронном журнале на темы: "Телефонный номер 112", "Действия населения при террористической угрозе".

В период очного обучения проводились практические тренировки по эвакуации обучающихся из зданий школ.

Регулярно педагогическим составом проводятся методические совещания, на которых обсуждается передовой опыт работы преподавателей ОБЖ, пути совершенствования методики обучения ОБЖ.

За счет средств местного бюджета в 2022 году учреждения образования и культуры произвели установку видеокамер, монтаж и приобретение оборудования системы видеонаблюдения, своевременно осуществляли техническое обслуживание оборудования.

В рамках реализации мероприятия "Организация физической охраны дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений" были заключены договора с частными охранными предприятиями на охрану образовательных учреждений, установлены турникеты на входе в общеобразовательные учреждения.

В МО "Город Курчатов" в целях обеспечения антитеррористической     защищенности объектов жизнеобеспечения населения в 2022 году выделено средства на мероприятия по охране магистральных тепловых сетей.

Основное мероприятие 2.  "Совершенствование системы информационного противодействия терроризму".

Населению города Курчатова периодически доводится информация антитеррористической направленности. На официальном сайте Администрации города создан специальный раздел, в котором постоянно размещается профилактический материал данной направленности.

Регулярно на страницах газет, в "ВКонтакте" на страничке "ЕДДС Курчатов", на информационном табло "Дворца Культуры" и в эфире телекомпании "ТВК" проводится информирование населения по антитеррористической защищенности и безопасности граждан.

Руководство фирмы "ТВК", Курчатовской городской газеты "Курчатовское время", оказывают помощь по подготовке и размещению материалов профилактического характера и информирования населения.

Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности, разработанная аппаратом Национального антитеррористического комитета, периодически публикуется в городской газете "Курчатовское время".

Кроме того, по рекомендации антитеррористической комиссии города Курчатова, вышеназванная памятка размещена на информационных стендах в местах с массовым пребыванием людей.

Основное мероприятие 3.  "Специальные меры профилактики терроризма и проявления экстремизма".

Межмуниципальным отделом МВД "Курчатовский", отделом ФСБ России по Курской области в г. Курчатове в 2022 году продолжалась работа по обеспечению антитеррористической защищенности объектов "Курская АЭС" и "Строительство станции замещения АЭС - 2". Ответственными лицами регулярно уточняются списки рабочих субподрядных организаций на строительстве площадки станции замещения.

Организовано взаимодействие между руководством КуАЭС 2 АО ИК "АСЭ", МО МВД " Курчатовский", отделом ФСБ России по Курской области в г. Курчатове по проведению рейдов в местах адресного и компактного проживания рабочих задействованных на строительстве Курской АЭС - 2.

Распоряжением Главы города от 27.11.2019 г. №476р была создана комиссия по обследованию мест компактного проживания рабочих, задействованных на строительстве Курской АЭС-2 и рабочих подрядных организаций филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция". Курский филиал АО Инжиниринговая компания "АСЭ" - "Дирекция генерального подрядчика на Курской атомной станции -2" в адрес председателя комиссии ежемесячно предоставляются сведения о местах компактного проживания рабочих, задействованных на строительстве Курской АЭС-2, расположенных на территории города Курчатова. Комиссия ежемесячно проводит обследования этих мест с оформлением акта, в котором отражаются выявленные нарушения. Акт представляется для ознакомления Главе города.

Финансирование муниципальной программы в 2022 году  осуществлялось в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств городского бюджета. Общие затраты на реализацию мероприятий программы были запланированы в сумме 21635,440 тыс. руб. Денежные средства были освоены в сумме 21635,040 тыс. руб., что составило 100% от плана.

В муниципальную программу ответственным исполнителем были внесены изменения постановлениями администрации города: 05.05.2022 №617, 29.07.2022 №1072, 07.12.2022 №1807, 30.12.2022 №1968.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2022 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,84. Эффективность реализации муниципальной  программы "Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании  "Город Курчатов" Курской области" за 2022 год признается средней.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

# 18. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов", утвержденная постановлением администрации города  Курчатова Курской области от 19.05.2017  № 560, включает 3 подпрограммы:

"Формирование комфортной городской среды на 2017 год"

"Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы"

"Реализация процессов цифровой трансформации"

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства  города Курчатова".

Цели муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства территорий города Курчатова;

- внедрение цифровых интеграционных платформ в муниципальном управлении.

Задачами муниципальной программы являются:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Курчатова;

-повышение уровня благоустройства общественных  территорий;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;

-расширение платформы "Умный Курчатов";

-создание системы контроля потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями;

-установка оборудованных умных остановок;

-создание системы оборудованных умных перекрестков.

В 2022 году была запланирована и осуществлена реализация   двух подпрограмм - "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы" и "Реализация процессов цифровой трансформации".

В отчётном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение значений 8 целевых показателей (индикаторов). К исполнению в 2022 году запланированы 3 структурных элемента подпрограмм муниципальной программы - 1 региональный проект "Формирование комфортной городской среды", основное мероприятие "Создание условий для проведения мероприятий по реализации  регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" и основное мероприятие "Реализация проекта по созданию программно-аппаратного комплекса "Умный Курчатов".

В ходе реализации муниципальной программы за 2022 год в полном объёме достигнуты запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов). В полном объеме исполнены все мероприятия 2 подпрограммы   "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы". По подпрограмме 3 "Реализация процессов цифровой трансформации" финансовые средства из областного бюджета были выделены Комитетом цифрового развития и связи Курской области в декабре 2022 года, в связи с чем частично были освоены в отчетном году и запланированы к дальнейшему освоению в 2023 году.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы проведено:

- Благоустройство общественных территорий:

- Пешеходная дорожка от автостанции до микр. "Атомград" (Территория между автостанцией и ул. Е. Славского): укладка тротуарной плитки, освещение (24 светильника), оборудование одного пандуса, установка урн и скамеек, озеленение.

- Музей под открытым небом (территория от ул. Строителей 11 до кафе "Молодежное): установка урн, скамеек, реставрация уличных светильников, общее благоустройство территории, ландшафтный дизайн, ремонт памятников "Журавли" и "Черный тюльпан", формирование крон деревьев.

- Благоустройство дворовых территорий:

- проведён ремонт дворовых проездов, установлены лавочки и урны по следующим адресам: улице Садовая д.29  и д.31; улице Энергетиков д.6, д.12 , д.17 , д.19 , д.21; улице Набережная д.1 , д.2 , д.3, д.5, д.7; улице Пионерская д.3; проспекту Коммунистический д.9, д.11, д.13.

В рамках финансирования мероприятий программы был проведен текущий ремонт Братской могилы воинов Советской армии, погибших в период Великой Отечественной войны.

В 2022 году был создан модуль  "Цифровое теплоснабжение", являющийся отправной точкой для повышения энергетической эффективности теплопотребляющих организаций города, обеспечения возможности дистанционного мониторинга уровня тепла и теплопотребления в зданиях муниципальных учреждений за счет ввода в эксплуатацию системы диспетчеризации объектов теплоснабжения, построенной на базе российского ПО и оборудования.

Всего по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов"  на 2022 год были  предусмотрены средства в сумме 83872,902 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета - 11702,702 тыс. руб., областного бюджета - 9736,945 тыс. руб., городского бюджета - 62183,433 тыс. руб., внебюджетных источников - 249,822 тыс. руб.

Общие затраты на реализацию программы составили 76968,100 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 11702,695 тыс. руб., областного бюджета - 4687,178 тыс. руб., городского бюджета - 60328,405 тыс. руб., внебюджетных источников - 249,822 тыс. руб.

Общий процент освоения денежных средств по муниципальной программе составил  91,8%, в том числе освоение средств федерального бюджета - 100%, областного бюджета - 48,1%, городского бюджета - 97%.

В муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов" ответственным исполнителем были внесены изменения постановлениями администрации города: 16.03.2022 №339, 01.08.2022 №1090, 09.09.2022 №1328, 23.11.2022 №1728, 23.12.2022 №1910.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2022 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,99. Эффективность реализации муниципальной  программы "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов" за 2022 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.