Сводный доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ города Курчатова Курской области                        за 2021 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  города Курчатова Курской области (далее – муниципальных программ) за 2021 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Курчатова Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением администрации города Курчатова от 12 августа 2013 г. № 1167, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ города Курчатова Курской области.

В 2021 году осуществлялась реализация 18 муниципальных  программ, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации города Курчатова Курской области от 10.08.2015 г. № 313-р (с последующими изменениями):

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограмм |
| --- | --- | --- |
| 1. | "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Искусство". 2. Подпрограмма "Наследие". |
| 2. | "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | 1. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации". 2. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан". 3. Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей". |
| 3. | "Развитие образования города Курчатова Курской области" | 1. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации". 2. Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования детей". 3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей". |
| 4. | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации". 2. Подпрограмма "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений". |
| 5. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Энергосбережение в городе Курчатове Курской области". |
| 6. | "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации". 2. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Курчатове Курской области". 3. Подпрограмма "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова Курской области". |
| 7. | "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной политики". 2. Подпрограмма "Оздоровление и отдых детей". 3. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области" |
| 8. | "Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы". |
| 9. | "Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации". 2. Подпрограмма "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов". |
| 10. | "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения" | 1. Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области". 2. Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области". 3. Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок в г. Курчатове". |
| 11. | "Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области" | 1. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации". 2. Подпрограмма "Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области". 3. Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области". |
| 12. | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове". 2. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове". |
| 13. | "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области" | 1. Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Курчатова Курской области". 2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области". 3. Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории города Курчатова Курской области". |
| 14. | "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | 1. Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове". |
| 15. | - "Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области" | - 1. Подпрограмма "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области". - 2. Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда города Курчатова Курской области". |
| 16. | "Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области" | 1. Подпрограмма "Развитие Бюджетного учреждения "Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты "Курчатовское время". |
| 17. | "Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании "Город Курчатов" Курской области" | - Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Город Курчатов" Курской области" |
| 18. | "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов" | 1. Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды на 2017 год" 2. Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы" 3. Подпрограмма "Реализация процессов цифровой трансформации" |

Для реализации муниципальных программ в 2021 году были разработаны и утверждены планы реализации муниципальных программ и детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации муниципальные программы, а также планы реализации и детальные планы-графики реализации муниципальных программ приводились в соответствие с решением Курчатовской городской Думы от 25.12.2020 № 66 "О   бюджете  города Курчатова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (с учетом последующих изменений) и в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования "Город Курчатов" на 31 декабря 2021 года.

Ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Курчатова Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год подготовлена ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с методиками оценки эффективности муниципальных программ и методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области, утверждённых распоряжением администрации города Курчатова от 27.08.2013 №386-р (с последующими изменениями).

В 2021 году по 18 муниципальным программам достигнута эффективность их реализации.

По итогам 2021 года достигнуты установленные плановые значения  88% (144/164*100) целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.

По муниципальным программам города Курчатова предусмотрено выполнение 164 показателей. Из них по 144 показателям выполнение составило 100%, по 9 показателям - 91%-99%, по 6 показателям - 80%-87%, по 2 показателям - 70%-71%, по 1 показателю - 33%, по 1 показателю - 13%, 1 показатель не исполнен.

В полном объеме (100 и более процентов) достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов) по 10 муниципальным программам.

В полном объеме выполнено 226 мероприятий и региональных проектов подпрограмм муниципальных программ (93 % от общего количества).

На реализацию муниципальных программ в 2021 году было направлено          1 603 793,16 тыс. рублей за счет всех источников финансирования в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 177 219,52 тыс. рублей (92,1% от плана);

областного бюджета – 713 261,89 тыс. рублей (99,2 % от плана);

городского  бюджета – 713 243,10 тыс. рублей (96 % от плана);

внебюджетных источников – 68,65 тыс. рублей (100 % от плана).

По сводной бюджетной росписи на реализацию программ было предусмотрено 1 654 316,26 тыс. руб. Освоение запланированных средств составило 96,9 % от плана.

Удельный вес израсходованных средств по сферам деятельности

Наибольший объем израсходованных средств приходится на реализацию шести муниципальных программ города Курчатова Курской области -  "Развитие образования города Курчатова Курской области"; "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области"; "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов"; "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области"; "Развитие транспортной системы  в городе Курчатове и безопасности дорожного движения"; "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области".

Итоговые сведения о реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области прилагаются к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Курчатова Курской области за 2021 год.

О ходе реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области

1. Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1190, включает 2 подпрограммы:

- "Искусство"

- "Наследие"

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города.

Цель муниципальной программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и единства общества.

Задачи  муниципальной программы:

1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития культурно-досуговой сферы и  дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

2. Сохранение культурного наследия.

В 2021 году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 12 целевых показателей (индикаторов), выполнение 7 основных мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2021 год выполнены все запланированные мероприятия муниципальной  программы.

В полном объеме достигнуты запланированные значения 11 целевых показателей (индикаторов) - 92%. Показатель "Среднее число зрителей, участвующих в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры" исполнен на 86,7% в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и введением карантинных мероприятий.

В 2021 году МКУКМЦ "Комсомолец" получил бюджетное финансирование на осуществление капитального ремонта внутренних помещений. Также за счет бюджетных средств в конце 2021 года было приобретено оборудование: арочный металлодетектор; одежда сцены зрительного зала; световое оборудование для танцевального зала; банкетная мебель для танцевального зала; текстильное оформление танцевального зала; услуги по ремонту и восстановлению пожарной сигнализации и пожарного оповещения; ширма для кукольного театра; сенсорная панель для технического оснащения входной зоны.

Наиболее активную работу МКУКМЦ "Комсомолец" вел в on-line формате. Постоянные онлайн проекты "Король и пешка" и "Поговорим по-взрослому" в 2021 году приняли участие в конкурсе культурных диджитал продуктов "АТОМLIKE", проводимом "Территорией культуры Росатома". Рубрики заслужили высокую оценку жюри и заняли два призовых места ("Король и пешка" - 2 место, "Поговорим по-взрослому" - 3 место). Онлайн проекты получили финансовую поддержку в размере 200 000 руб. (2 место) и 100 000 руб. (3 место), что позволило закупить необходимое техническое оборудование и вывести проекты на новый уровень.
Для творческой реализации детей и молодежи в сфере блогинга в 2021 году было создано новое объединение - школа блогинга “БлоG”, где дети от 7 до 18 лет обучаются правильной постановке речи, написанию сценариев, получают навыки самопрезентации, учатся не бояться камеры и снимать увлекательный видео контент.

В 2021 году для МАУК "Дворец культуры" было значимым событием — это открытие детской студии песочной анимации "Солнечная" с новейшим студийным оборудованием, что дало новые возможности для выразительности культурно массовых мероприятий.

За счет средств городского бюджета были приобретены музыкальные инструменты и оборудование для создания на базе МАУК ДК площадки для реализации творческого потенциала жителей г. Курчатова от 18 лет, в части инструментального исполнительства. Данная работа послужила задачам возрождения инструментальных ансамблей современного творчества, в доступной форме позволила выявить и привлечь горожан, владеющих инструментальным исполнительством в возрасте от 18 лет, работающую молодежь, жителей среднего и старшего возрастов.

В рамках деятельности, реализуемой Фондом содействия развитию духовно-нравственной, патриотической и культурной жизни "Триумф", проведена замена светодиодного экрана на современный светодиодный экран со светодиодными кулисами на сцене большого зрительного зала в здании "Дворца культуры".

На предоставленные в 2021 году МАУК ДК средства из бюджета города:

– проведёна корректировка сметной документации на капитальный ремонт системы отопления и разработана сметная документация на капитальный ремонт кровли здания, расположенного по адресу: г. Курчатов, ул. Садовая -1б, а так же выполнен капитальный ремонт системы отопления и кровли данного здания, находящегося в оперативном управлении МАУК ДК;

– разработана сметная документация на капитальный ремонт кровли гаража, расположенного по адресу: Россия, Курская обл., г. Курчатов, ул. Космонавтов, в районе дома № 35 и проведён капитальный ремонт кровли данного гаража, находящегося в оперативном управлении МАУК ДК;

– разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт подвального помещения здания "Дома культуры с библиотекой и кинозалом в комплексе зданий общественно-торгового центра г. Курчатов Курской области – 1 пусковой комплекс" и выполнены демонтажные работы, и начальная часть строительных работ данного помещения; по обустройству зала хореографии и общей физической подготовки;

– приобретены арочные металлодетекторы на две входные зоны в здание "Дворца культуры".

Кинотеатр "Неон" занимает одни из лидирующих позиций среди муниципальных кинозалов России и получил субсидии на дальнейшее развитие от Фонда кино. В 2021 году была получена федеральная субсидия в размере 617808 рублей. На данные средства были закуплены основные и оборотные средства, а также проведены работы, которые улучшили материально – техническую базу МАУК "Дворец культуры": установлен кондиционер, приобретены 3D очки, приобретены подлокотники и инструменты для их замены, приобретено фото и видеооборудование для производства видеороликов для кинозала "Неон", установлено ПО для работы системы онлайн – продаж.

В 2021 году в полном объеме выполнены сводные показатели муниципального задания МАУК "Дворец культуры" на оказание муниципальной услуги "Организация и проведение мероприятий" (26 мероприятий). Муниципальные услуги "Показ кинофильмов - количество зрителей" исполнен на 88% (33940 чел.) и "Деятельность клубных формирований самодеятельного народного творчества" - на 81,5% (23629 чел.), что в допустимых (возможных) отклонениях от установленных показателей качества муниципальной услуги. Причина отклонения показателей - распространение коронавирусной инфекции.

В 2021 году в полном объеме выполнены сводные показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ "ПК и О "Теплый берег" - 42 мероприятия различной направленности, в которых приняли участие 9870 человек.

Наиболее крупными мероприятиями, которые провело МАУ "ПК и О "Теплый берег" за 2021 год стали:

- Всероссийская акция "10 000 шагов к жизни" (4 апреля), которая проходила на территории парка культуры и отдыха "Тёплый берег". Участников ожидала разминка, которую проводил мастер спорта России по дзюдо, мастер спорта России международного класса по лёгкой атлетике, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы в командном зачете, чемпионка России в беге на 100 км, участница эстафеты Олимпийского огня - Лариса Клейменова.

- День физкультурника. МАУ "ПК и О "Теплый берег" вместе с сотрудниками МЦ "Комсомолец" провели фестиваль ЗОЖ "Трансформация". В рамках фестиваля состоялись спортивные соревнования, конкурсы для детей и взрослых. В конце фестиваля гостей сопровождала дискотека и живая музыка.	- "Марафон фестивалей для молодежи "Пляжные истории" проходили на протяжении летнего сезона в парке культуры и отдыха "Теплый берег". В рамках этого проекта состоялись мероприятия, которые смогли объединить разные категории населения вместе. Выставки, конкурсы, выступления творческих коллективов из Курчатова и Курска и турниры радовали гостей парка летом.

- Всероссийский фестиваль энергосбережения "Вместе ярче", включающий в себя проект "День светлячка". В начале фестиваля проводилась работа площадок энергоэффективных технологий, которую сопровождала концертная программа от коллективов Курской области. В проекте принял участие симфонический Губернаторский камерный оркестр (дирижер С. Проскурин). В завершении мероприятия проведена дискотека со световым и огненным шоу.

- Фестиваль уличной еды StreetFood 11,12 сентября. Еда со всей России была привезена в г. Курчатов, чем организаторы привлекли жителей со всей Курской области всех возрастных категорий.

Ежегодно в Школе искусств обучается более 500 детей, которые регулярно становятся участниками выставок и концертов, дипломантами и лауреатами многих областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.  Благодаря высокому профессионализму и мастерству педагогов на базе ДШИ функционирует 9 творческих коллективов: образцовый фольклорный ансамбль "Купава", оркестр народных инструментов, оркестр духовых инструментов,  академический хор ДШИ, ансамбль скрипачей "Cantabile", ансамбль виолончелистов, хореографические коллективы "Радуга", "Фейерверк" и "Диво".

В рамках проекта "Народный бюджет" был произведен капитальный ремонт помещений МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ", благодаря чему появилась возможность в перспективе проводить занятия для маломобильных групп населения. Во время ремонта были выполнены работы по замене системы отопления, электроосвещения, замене и ремонту покрытия пола, облицовке стен, устройству потолков и замены дверей.

Кроме того, была обновлена материально- техническая база школы: учебные кабинеты доукомплектованы новой мебелью, на окнах появились жалюзи.

В течение 2021 года на базе ДШИ был проведен ряд не только учебных, но и культурно-просветительских мероприятий, в том числе в онлайн-формате: школьный конкурс для обучающихся по классу фортепиано на лучшее исполнение этюдов К. Черни; "Музыкальная шкатулка" на оркестровом отделении и "Музыкальный олимп" для обучающихся отделения хореографии; "Неделя театра" на театральном отделении; праздничные концерты, посвященные Дню знаний, Дню Города, Дню учителя и международному Дню музыки, академические и отчетные концерты, выпускной вечер; мастер-класс от образовательного центра Юрия Башмета (скрипка, Кесельман Марина Иосифовна); новогодние концерты для родителей и обучающихся 1 класса отделения народных инструментов, отделения хорового пения, фортепианного и хореографического отделений, "Зимние колядки" для слушателей Университета народного просвещения; выставка творческих работ отделения Живописи "И помнит мир спасенный", "Все краски осени", "Новогодняя сказка"; лекции для слушателей Университета народного просвещения о жизни и творчестве Василия Андреева, Анны Герман, Майи Плисецкой, Александра Градского; оформление информационных стендов и создание онлайн –проектов, посвященного памяти народного артиста России, профессора Т.А. Докшицера и  Героя Советского Союза М.А. Булатова; тематические акции и флешмобы - "Я - Гагарин", международный День сладостей, всемирный День улыбок; развлекательная и концертная программа  для обучающихся общеобразовательных школ города в период летних каникул; преподаватели и обучающиеся отделения Живопись получили новый опыт, приняв участие в городском проекте "Добрососедство".

В этом году обучающиеся ДШИ Дмитрий Идрисов, Софья Олтаржевская, Виолетта Берсенева и Ксения Чеботарева стали обладателями стипендией и премий Губернатора Курской области.

Одним из главных событий в жизни библиотечной сети стало 50-летие Центральной городской библиотеки.

В 2021 году победителем Ежегодного поэтического конкурса им. А.Фета, объявленного Курским региональным отделением Союза писателей России – стала член курчатовской литературной студии, руководитель Курчатовского филиала областного литературного лицея "Радуга" - Марина Малец. Марина Владимировна стала победителем в номинации "Лучшая книга стихотворений".

Усилилась работа с электронным каталогом, в сентябре всем структурным подразделениям закупили и установили АРМ "Каталогизатор", каждая библиотека смогла осуществлять ретроспективную конверсию.

Организуя культурно-просветительскую работу, сотрудники МКУК "ЦБС" города Курчатова стараются применять разнообразные формы и методы проведения массовых мероприятий: акции, вечера, экскурсии, конференции, презентации новых книг, литературные, познавательные и краеведческие часы. Большая часть массовых мероприятий сопровождается презентациями, обзорами литературы, беседами у книжных выставок, что способствует рекламе фонда и привлечению новых пользователей. Особое внимание в отчетном году уделялось уличным акциям и мероприятиям. Были проведены акции, познавательные часы и лектории, книжно-иллюстративные и виртуальные выставки, выпущены брошюры и буклеты. Сотрудничество с общественными и ветеранскими организациями, способствует привлечению в библиотеки города различных слоев населения, где можно получить информацию, провести досуг, пообщаться. В 2021 году библиотеки уже были открыты для пользователей, хотя до сих пор неукоснительно соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы и правила (масочный режим, соблюдение дистанции, измерение температуры, повышенный режим дезинфекции и т.п.), но были отменены массовые мероприятия и заседания любительских объединений, клубов по интересам и клубов выходного дня в помещениях библиотек МКУК "ЦБС", работа игровой комнаты и др.

Только с 25 марта 2021 года было разрешено проведение массовых мероприятий в помещениях библиотек МКУК "ЦБС" с наполняемостью залов до 75% и проведение в закрытых помещениях совещаний, планерок, семинаров и других мероприятий, связанных со сбором сотрудников в одном помещении, с соблюдением принципов социального дистанцирования; возобновлена работа заседаний любительских объединений, клубов по интересам и клубов выходного дня в помещениях библиотек МКУК "ЦБС".

В январе-марте 2021 года многие мероприятия проводились в режиме онлайн на всех аккаунтах библиотек во социальных сетях. В онлайн-формате, а также на платформе Zoom проводились лекции, творческие мастер-классы, виртуальные экскурсии и путешествия, обзоры книг у виртуальных выставок, профориентационные встречи со специалистами города, в том числе с работниками библиотек нашего учреждения, которые рассказывали о библиотечных профессиях. Создавалось множество видеороликов, в которых рассказывалось о памятных исторических датах месяца, о праздниках, о книжных новинках, о творчестве поэтов и писателей.

С первых дней нового года библиотекари включились в работу по подготовке к празднованию 45-летия Курской АЭС. Во всех библиотеках оформлены книжно-иллюстративные выставки, в соцсетях размещены видеоролики по истории строительства Курской АЭС, современная информация об атомной станции, о вкладе предприятия в развитие города и региона, о жизни и деятельности И.В.Курчатова, а также о лучших работниках станции; в детской библиотеке-филиале №2 открыта годовая выставка творческих работ "Атомная станция глазами детей"; центральная детская библиотека запустила цикл интерактивных занятий к Году науки и технологий и 45-летию Курской АЭС.

Не остались без внимания библиотекарей и такие значимые события, как  День литератора в Курской области (15 января состоялись подготовленные работниками библиотек онлайн-встречи курчатовских литераторов со школьниками города), День воссоединения Крыма с Россией (в соцсетях размещены видеосюжеты о достопримечательностях и памятных местах Крыма, о городах, памятниках истории и архитектуры, об уникальной природе, о воинской славе, известных людях, а также оформлены книжные выставки в помещениях библиотек, обзоры о книгах, представленных на выставках, размещены в соцсетях).

В онлайн-формате были проведены многочисленные мероприятия в рамках всероссийской Недели детской книги, подготовленные работниками детских библиотек. В рамках Декады молодого избирателя на платформе ZOOM состоялся ежегодный турнир "Кубок избирателя", в котором участвовали студенты колледжей Курчатова, Железногорска и Белгородской области.

Проводились мероприятия для жителей города на свежем воздухе. В частности, в феврале ко Всемирному дню чтения вслух работники всех библиотек приняли участие во всероссийских акциях "Читаем вместе! Читаем вслух", "Дарите книги с любовью" и "Подари сердечко". В марте во Всемирный день поэзии также все библиотеки участвовали в акциях "Волшебная сила поэзии" (библиотека-филиал №1), "Любимые строки в день поэзии" (центральная городская библиотека), "Стихов любимейшие строки…" (центральная детская библиотека) "Поэзия – волшебное явление" (детская библиотека-филиал №2), где не только библиотекари, но и жители города читали свои любимые стихи, в том числе и курчатовских поэтов. А 27 марта, в Международный день театра, была проведена на улицах города акция "Театральный перекресток".

Продолжали работу виртуальный читальный зал "ЛитРес:библиотека" на сайте МКУК "ЦБС" (ответственные О.Н.Ситдикова и С.И.Кононова) и консультационный пункт по оказанию бесплатной юридической помощи населению города Курчатова на базе отдела методической работы и маркетинга (совместно со специалистами Курского регионального отделения "Ассоциация юристов России", ответственный И.А.Скрипникова).

Май для работников МКУК "ЦБС" начался с мероприятий, посвященных 76-летию Победы. Было подготовлено много видеосюжетов о писателях-фронтовиках и их творчестве, о героях войны Курского края, в частности, о Стасе Меркулове – юном защитнике города Курска, Иване Суржикове, который в годы войны был "сыном полка". Были выпущены сюжеты "По местам боевой славы Ивана Черняховского", "И долгий путь четыре года" (библиотека-филиал №1); "Детство в военной шинели", "Катюша – оружие Победы", буктрейлер по книге Г.Бакланова "Навеки девятнадцатилетние" (детская библиотека-филиал №2); "Великая поступь Победы", "В сердцах и книгах – память о войне" (центральная детская библиотека); "Женщины на войне", "Это нас окликает война" по произведениям К.Воробьева (центральная городская библиотека) и др.

Широко прошла акция "Читаем о войне". Были выпущены видеоролики, где работники читают литературные произведения. В библиотеке-филиале №1 прошли литературные чтения на тему "Я прошел по той войне". Работники детской библиотеки-филиала №2 объявили акцию "В стихах и книгах память о войне": каждый день дети присылали в библиотеку по электронной почте свои видеозаписи с прочтением стихов, а работники размещали эти записи во всех соцсетях. По инициативе работников центральной городской библиотеки в соцсетях был запущен видеомарафон поздравлений от литературной студии "Курчатовские самоцветы" "С Днём Победы!": в рубрике "Тот самый долгожданный май" свои стихи читали курчатовские поэты А.Багаев, В.Писаренко, Д.Жуков, Т.Крыгина. А мастер-классы по изготовлению георгиевских ленточек и брошей прошли не только в детских библиотеках, но и в библиотеках для взрослых.

В мае были подготовлены мероприятия к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС: книжные выставки, в том числе виртуальные; видеосюжеты "Чернобыля полынная звезда" (ЦГБ), "Набат тревоги нашей" (библиотека-филиал №1), час памяти "Чернобыль – наша боль" для студентов политехнического колледжа (ЦГБ).

В 2021 году впервые учреждениями культуры реализовался проект "Добрососедство", который стал знаковым в год 45-летия Курской АЭС.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований по муниципальной программе за счет средств городского бюджета в 2021 году составили 124307,413 тыс. руб. Фактически израсходовано 123780,321 тыс. руб., что составило 99,6% от запланированной суммы.

В отчетном периоде в муниципальную программу "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" были внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 27.01.2021 №75; 18.02.2021 №181, 30.04.2021 №500, 16.08.2021 №980, 23.11.2021 №1397, 30.12.2021 №1656.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2021 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,98. Эффективность реализации муниципальной  программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" за 2021 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году.

- 2. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1188, включает три  подпрограммы:

- "Управление муниципальной программой и обеспечение условий  реализации";

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан";

- "Улучшение  демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей".

Ответственный исполнитель государственной программы - Управление социального обеспечения города Курчатова.

Целями муниципальной программы являются - рост благосостояния граждан: повышение доступности и качества  социальных услуг, предоставляемых населению; создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных категорий граждан; улучшение демографической ситуации.

Задачами муниципальной программы являются:

- реализация на территории города Курчатова единой государственной политики в сфере социального обеспечения населения;

- повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;

- улучшение демографической ситуации;

- обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение  целевых значений 5 показателей (индикаторов), выполнение 14 основных мероприятий, состоящих из 34 мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2021 год в полном объеме достигнуты запланированные значения всех показателей (индикаторов).

В рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области"  выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий  реализации":

п. 1.1.: Обеспечено выполнение переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере социальной защиты населения, в т. ч.:

1.1.1. Обеспечено содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения, на общую сумму 4665 тыс. рублей.

1.1.3. Обеспечено содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, на общую сумму 1866 тыс. рублей.

1.1.4. Обеспечено содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, на общую сумму 622 тыс. рублей.

п. 1.2.: Выполнены переданные отдельные государственные полномочия Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на общую сумму 350,808 тыс. рублей.

п. 1.3.: Освоены средства городского бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО "Город Курчатов" в сфере социальной защиты населения, на общую сумму 1413,773 тыс. рублей.

п. 1.4.: Оказана финансовая поддержка Курчатовской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на  общую сумму 196,673 тыс. рублей.

п. 1.5.: Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат социально-ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги инвалидам на  общую сумму 760,521 тыс. рублей.

Подпрограмма  2  "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан":

п. 2.1.: Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальные выплаты, установленные органами местного самоуправления, в т.ч.:

2.1.1. Выплачена ежемесячная денежная компенсация гражданам, имеющим право на получение социальной поддержки по обеспечению продовольственными товарами, на общую сумму 243,785 тыс. рублей.

2.1.2. Оказана адресная социальная поддержка отдельным категориям граждан на общую сумму 786,5 тыс. рублей.

2.1.3. Предоставлена адресная социальная поддержка в виде ежемесячных денежных выплат 3 гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", на общую сумму 28,8 тыс. рублей.

2.1.4. Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки на оплату жилых помещений и коммунальных услуг инвалидам 1-ой группы, семьям с детьми-инвалидами, вдове Героя Социалистического труда в виде компенсации в связи с расходами по оплате жилья и коммунальных услуг на общую сумму 139,418 тыс. рублей.

2.1.5. Произведена ежемесячная денежная выплата инвалиду с детства для проезда к месту учебы в город Курск и обратно на общую сумму 13,5 тыс. рублей.												2.1.6. Приобретены товары и услуги в пользу отдельных категорий граждан в целях их социального обеспечения на общую сумму                            21,847 тыс. рублей.											2.1.7. Предоставлена ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания детям до 2 лет из малообеспеченных и многодетных семей на общую сумму 103,2 тыс. рублей.

п. 2.2.: Реализованы переданные отдельные государственные полномочия Курской области в сфере социальной защиты населения, в т.ч.:

2.2.1. Предоставлены меры социальной поддержки ветеранам труда на общую сумму 88201,461 тыс. рублей.

2.2.2. Предоставлены меры социальной поддержки труженикам тыла на общую сумму 274,736 тыс. рублей.	 							2.2.3.	Предоставлены меры социальной поддержки                                            реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, на общую сумму 571,047 тыс. рублей.

2.2.4. Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, имеющим звание "Ветеран труда Курской области", на общую сумму                   8873,915 тыс. рублей.

2.2.5. Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям на общую сумму 1339,804 тыс. рублей.

2.2.6. Выплачено ежемесячное пособие на ребенка гражданам на общую сумму 659,644 тыс. рублей.

2.2.7. Произведена оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на общую сумму 17005,305  тыс. рублей.

2.2.8. Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами на общую сумму 488,527 тыс. рублей.

2.2.9. Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по уплате взноса на капитальный ремонт на общую сумму 137,127 тыс. рублей.

2.2.10. Произведена выплата ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно на общую сумму 36259,17 тыс. рублей.

п.	2.3.: Выполнены переданные отдельные государственные полномочия Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на общую сумму 3562,647 тыс. рублей.

п. 2.4.: Проведены мероприятия социальной направленности для отдельных категорий граждан на общую сумму 39,9 тыс. рублей.

п. 2.5.: Осуществлялось пенсионное обеспечение муниципальных служащих на общую сумму 289,064 тыс. рублей.

Подпрограмма  3  "Улучшение  демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей":

п. 3.1: Выполнены переданные отдельные государственные полномочия Курской области по организации деятельности по опеке и попечительству на общую сумму 1275,1 тыс. рублей.

п. 3.2: Выплачено ежемесячное пособие на содержание ребенка в семье опекуна на общую сумму 7150,118 тыс. рублей.

п. 3.3: Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки семьям с детьми дошкольного возраста, в т.ч.:

3.3.2. Организованы присмотр и уход за детьми, посещающими социальную группу, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова, на общую сумму 137,526 тыс. рублей.

3.3.4. Организованы присмотр и уход за детьми-инвалидами, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова, на общую сумму 322,199 тыс. рублей.

3.3.5. Организовано обеспечение присмотра и ухода за детьми, оставшимися без попечения родителей, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова, на общую сумму 110,025 тыс. рублей.

п. 3.4: Обеспечено осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО "Город Курчатов" по организации деятельности по опеке и попечительству на общую сумму 109,039 тыс. рублей.

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы позволило сохранить и выполнить обязательства  МО "Город "Курчатов" по социальной поддержке граждан посредством развития системы гибкой социальной помощи путем предоставления адресных мер социальной поддержки наиболее социально уязвимым категориям граждан (адресная социальная  помощь семьям в трудной жизненной ситуации, дополнительные меры социальной поддержки инвалидам 1 - ой группы и семьям с детьми-инвалидами, организация проезда к месту обучения глухих и слабослышащих детей и др.)

В городе сохраняется стабильная демографическая ситуация. Этому во многом способствуют меры социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения города Курчатова. Это меры социальной поддержки  по оплате за содержание детей в детских садах семьям с детьми-инвалидами; семьям группы "социального риска", дети из которых посещают социальную группу; семьям с детьми под опекой. Несомненно, такой вид ранней социальной помощи семьям, как ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания детям до 2-х лет, наряду с вышеперечисленными видами помощи, положительно сказывается на уровне жизни молодых семей с детьми, формирует мотивацию семей к рождению вторых и последующих детей.

Все эти меры прямо способствуют решению задач муниципальной программы по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семей, развитию и укреплению института семьи, совершенствованию системы социальных гарантий, направленных на повышение благосостояния и стабильности семей с детьми, улучшению демографической ситуации.

В течение 2021 года в рамках муниципальной программы своевременно и в полном объеме производились выплаты ежемесячного характера в виде субсидий, пособий, компенсаций ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам за счет субвенций, поступающих из областного и федерального бюджетов.

Выполнение данных мероприятий позволило обеспечить рост благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.

Мероприятия по обеспечению выполнения переданных отдельных государственных полномочий способствовали решению задач по обеспечению потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в получении социальных услуг, способствовали повышению доступности и качества социальных услуг, предоставляемых населению.

Основным фактором, влияющим на успешную реализацию мероприятий муниципальной программы, является стабильное финансирование предусмотренных мер социальной поддержки.

Данный фактор позволил в полном объеме выполнить социальные обязательства перед жителями города Курчатова, что обусловило рост благосостояния граждан, и, несомненно, способствует улучшению социального климата в обществе.

Ситуация социального развития в городе на протяжении последнего ряда лет позволяет ожидать положительной динамики показателей социальной защиты граждан и в последующее время.

В отчетном году мероприятия муниципальной программы профинансированы в пределах запланированных и утвержденных ассигнований.

Источником финансирования муниципальной программы являлись средства городского бюджета, областного бюджета и федерального бюджета. 	Запланированные объемы бюджетных ассигнований в 2021 году составили  184994,970 тыс. рублей, в том числе:							- за счет средств городского бюджета: 4812,563 тыс. рублей,

- за счет средств областного бюджета: 124198,576 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета: 55983,831 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составил 178018,180 тыс. рублей, в том числе:								- за счет средств городского бюджета: 4630,453 тыс. рублей,

- за счет средств областного бюджета: 120028,322 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета: 53359,405 тыс. рублей.

В 2021 году выполнены сводные показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Курчатова по муниципальной программе "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области".

Предусмотренные средства освоены на 96,2%. Потребность в денежных средствах на выплату субвенций рассчитывается Комитетом социального обеспечения, материнства и детства Курской области и ежегодно выносится в виде предложений на рассмотрение при формировании бюджета Курской области.

Ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов ассигнования отдельных мероприятий, в связи с изменением параметров бюджета. Изменения внесены в соответствии с постановлениями администрации города Курчатова: 25.02.2021 №205, 30.06.2021 №753, 23.11.2021 №1403, 29.12.2021 №1640.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2021 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,85. Эффективность реализации муниципальной  программы "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" за 2021 год признается средней.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году.

- Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области",  утвержденная постановлением администрации города Курчатова Курской области от 30.09.2015 №1173, включает три  подпрограммы:

1. "Управление муниципальной программой и обеспечение  условий реализации";

2. "Развитие дошкольного и общего образования детей";

3. "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей".

Ответственный исполнитель программы – Комитет образования  города Курчатова Курской области

Цели муниципальной программы:

- внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего и дополнительного  образования, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей;

- обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на муниципальном  уровне управления образованием, поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.

Задачами муниципальной программы являются:

1) развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

2) модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

3) разработка эффективных моделей  педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья с целью их оптимальной социальной адаптации и интеграции в общество;

4) включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и общественное управление.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

1) обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования;

2) обеспечение 100 %  охвата детей в возрасте от 5-7 лет  предшкольной  подготовкой;

3) обеспечение выполнения  муниципальных гарантий общедоступности общего образования;

4) создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях;

5) увеличение к 2025 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 82,24 %;

6) создание во всех образовательных организациях коллегиальных органов управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенных полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности;

7) улучшение жилищных условий работникам образовательных учреждений, признанных в установленном порядке нуждающимися в получении жилья или улучшении жилищных условий, получающих возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение  целевых значений 32 показателей (индикаторов) и 18 структурных элементов подпрограмм муниципальной программы - 4 региональных проектов ("Цифровая образовательная среда", "Содействие занятости", "Современная школа", "Успех каждого ребенка") и 14 основных мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2021 год выполнены все основные мероприятия  и региональные проекты программы.

В полном объеме достигнуты запланированные значения 94% показателей (индикаторов). Не в полном объеме достигнуты индикаторы:

- "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования" - исполнение 80%;

- "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет" - исполнение 80%.

В результате реализации муниципальной программы в 2021 году: 99,4% численности населения в возрасте 5-18 лет охвачено образованием, 100% детей предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования; 100 % выпускников сдали ЕГЭ на положительные оценки,  100 % обучающимся предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями.

Выполнены показатели, по достижению оплаты труда отдельных категорий  работников образования, установленные Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Улучшены жилищные условия работников образования. Обеспечен 100% охват бесплатным  горячим питанием обучающихся: начальной школы, из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях,  сократилась доля зданий требующих капитального ремонта.

В образовательных учреждениях города Курчатова ведется работа по созданию условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования.

В целях поддержки талантливых детей победителям и призёрам городских предметных олимпиад выплачивались стипендии Главы города.

В рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования города Курчатова Курской области" в 2021 году Комитетом образования города Курчатова до подведомственных автономных, бюджетных учреждений были доведены муниципальные задания. В 2021 году предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания на предоставление услуг автономными дошкольными организациями: "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"; "Присмотр и уход". Утвержденные показатели  по муниципальным услугам исполнены.

В 2021 году предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания на предоставление услуг бюджетными общеобразовательными организациями: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; реализация дополнительных образовательных программ. Утвержденные показатели  по муниципальным услугам исполнены.

Благодаря реализации муниципальной программы "Развитие образования города Курчатова Курской области" в городе Курчатове в 2021 году и в последующие годы обеспечивается выполнение государственных гарантий общедоступности общего образования, создаются равные возможности для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

В ходе реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы "Развитие образования города Курчатова Курской области" Комитетом образования города Курчатова Курской области  и подведомственными образовательными учреждениями осуществлялись следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие 1.1. Обеспечение выполнения функций муниципальными казенными учреждениями:

-Осуществлены расходы на обеспечение деятельности учреждений - МКУ "ЦБУО, МКУ "ЦРО", в том числе расходы на выплату заработной платы работникам. Проведен капитальный ремонт здания МКУ "ЦБУО".

2. Основное мероприятие 1.2. Обеспечение выполнения функций Комитетом образования города Курчатова:

-Осуществлено обеспечение деятельности и выполнены функции Комитета образования, а также произведены расходы на выплату заработной платы работникам

3. Основное мероприятие 1.3. Обеспечение реализации полномочий Курской области  по выплате компенсации части родительской платы:

- Произведены расходы на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования.

4. Основное мероприятие 1.4. Прочие расходы в области образования:

-Проведены мероприятия в области образования (конкурсы, конференции).

5. Основное мероприятие 2.1. Обеспечение реализации полномочий Курской области  в сфере образования:

- Реализованы полномочия Курской области в сфере образования.

6. Основное мероприятие 2.2. Обеспечение условий реализация образовательных программ:

- Осуществлены расходы по обеспечению текущей деятельности  муниципальных дошкольных учреждений. Осуществлены расходы по обеспечению текущей деятельности  муниципальных учреждений общего образования, реализация мероприятий направленных на предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, благоустройство территорий .

7. Основное мероприятие 2. 3. Содействие развитию дошкольного  и общего образования:

Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся из многодетных и малообеспеченных семей, а также  обучающиеся классов ЗПР; обеспечение бесплатным питанием обучающихся начальной школы, закупка оборудования для пищеблоков школ и садов, проведен капитальный ремонт во всех образовательных учреждениях за счет средств городского бюджета.

8. Основное мероприятие 2.4. Социальная поддержка работников дошкольного и  общего образования:

- Возмещены затраты на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья работникам муниципальных организаций дошкольного и общего образования детей.

9. Основное мероприятие 2.5 Обеспечение реализации регионального проекта "Содействия занятости". Реализация мероприятий муниципального проекта "Содействие занятости" входящего в состав регионального проекта, в том числе на проведение авторского надзора, справки на тех. присоединение, тех. паспорт объекта, благоустройство территории при строительстве пристройки к МАДОУ "Детский сад № 12".

10.Региональный проект "Цифровая образовательная среда":

- Осуществление расходов на  реализацию мероприятий регионального проекта "Цифровая образовательная среда" входящего в состав национального проекта "Образование". Реализация мероприятий муниципального проекта "Цифровая образовательная среда" входящего в состав регионального проекта, в том числе на закупку компьютерного оборудования для МБОУ "СОШ №6".

11.Региональный проект "Современная школа":

-предусматривает расходование средств на реализацию мероприятия "Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых" регионального проекта "Современная школа", входящего в состав национального проекта "Образование"; реализацию мероприятий муниципального проекта "Современная школа" входящего в состав регионального проекта "Современная школа". В 2021 году было закуплено оборудование для МБОУ "СОШ №4".

12. Региональный проект "Содействие занятости":

-Предусматривает расходование средств муниципального образования на реализацию мероприятия "Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования" муниципального проекта "Содействие занятости женщин-создание условий  дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в городе Курчатове Курской области" входящего в состав регионального проекта "Содействие занятости женщин-создание условий  дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" входящего в состав федерального проекта "Содействие занятости женщин-создание условий  дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография". В рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в городе Курчатове Курской области в 2020 - 2021 годах было создано 40 дополнительных дошкольных мест для воспитанников. В 2021 году закончено строительство пристройки к МАДОУ "Детский сад № 12".

13. Основное мероприятие 3.1. Обеспечение условий реализации образовательных программ дополнительного образования:

- Осуществлены расходы по обеспечению текущей деятельности  муниципальных  учреждений дополнительного образования детей города Курчатова, реализация мероприятий направленных на предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

14. Основное мероприятие 3.2. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;

- Произведена оплата транспортных  расходов за вывоз детей на областные олимпиады; выплачены стипендии и премии учащимся общеобразовательных организаций, победивших в олимпиадах.

15. Основное мероприятие 3.3. Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, допризывной подготовки детей и подростков- в 2021 году были осуществлена закупка формы для движения "Юнармия", оборудование для центра допризывной подготовки.

16. Основное мероприятие 3.4.Содействие развитию дополнительного образования в части проведения капитального ремонта- в 2021 году проведен ремонт в МКУ ДО "ДДТ".

17. Основное мероприятие 3.7. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительнoго образования детей – расходы на  оказание услуг дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования.

18. Региональный проект "Успех каждого ребенка":

-Предусматривает расходование средств на реализацию мероприятия "Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", реализацию мероприятий муниципального проекта "Успех каждого ребенка" входящего в состав регионального проекта "Успех каждого ребенка". В 2021 году в МКУ ДО "ДДТ" было создано 290 новых мест для обучения по новым направлениям.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы "Развитие города Курчатова Курской области" за счет всех источников финансирования на 2021 год предусмотрен в следующих размерах:

согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021 в сумме 755023,862 тыс. руб.,

в том числе:

по подпрограмме 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" - 33453,43 тыс. руб.;

по подпрограмме 2 "Развитие дошкольного и общего образования детей" - 675283,648 тыс. руб.;

по подпрограмме 3 "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" муниципальной программы "Развитие образования  города Курчатова – 46286,784 тыс. руб.

Кассовое исполнение реализации муниципальной программы "Развитие города Курчатова Курской области" за 2021 год составило                            734403,277 тыс. руб. (городской бюджет - 220173,896 тыс. руб., областной бюджет – 474254,182 тыс. руб., федеральный бюджет - 39975,199 тыс. руб.),

в том числе:

по подпрограмме 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" – 33419,009 тыс. руб.;

по подпрограмме 2 "Развитие дошкольного и общего образования детей" - 654796,257 тыс. руб.;

по подпрограмме 3 "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" муниципальной программы "Развитие образования  города Курчатова" – 46188,011 тыс. руб.

В связи с увеличением финансирования, а также корректировкой параметров бюджета в муниципальную программу "Развитие образования города Курчатова Курской области" ответственным исполнителем - Комитетом образования города Курчатова вносились изменения постановлениями администрации города Курчатова: 22.01.2021 №59, 12.05.2021 №521, 10.09.2021 №1074,  30.12.2021 №1657.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2021 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,98. Эффективность реализации муниципальной  программы "Развитие образования города Курчатова Курской области" за 2021 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году.

4. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015   № 1174, включает две  подпрограммы:

"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации";

"Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений".

Ответственный исполнитель - комитет по управлению имуществом          г. Курчатова.

Цель муниципальной программы:

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение поступлений в бюджет города Курчатова средств от использования и  продажи муниципальных объектов недвижимого имущества и земельных участков;

- оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости.

В ходе выполнения программы в 2021 году решались следующие задачи:

-увеличение доходов бюджета города Курчатова на основе эффективного управления муниципальной собственностью;

-оптимизация структуры муниципальной собственности в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста;

-вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс совершенствования управления, использование активов города в качестве инструмента для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 15 показателей (индикаторов), выполнение 2 основных мероприятий, включающих 15 мероприятий.

В полном объеме достигнуты значения 10 показателей (индикаторов).

Не в полном объеме достигнуты следующие показатели (индикаторы):

- "Процент поступления доходов, администрируемых комитетом по управлению имуществом г. Курчатова, подлежащих зачислению в бюджет города Курчатова" - исполнение составило 97,9%;

- "Процент поступления доходов от сдачи в аренду имущества муниципального образования "Город Курчатов" Курской области" - исполнение составило 95,6%;

- "Процент поступления доходов от предоставления в аренду земельных участков на территории города Курчатова, право государственной собственности на которые не разграничено" - исполнение составило 97,9%;

- "Процент поступления доходов от продажи земельных участков на территории города Курчатова, право государственной собственности на которые не разграничено" - исполнение составило 98,7%;

- "Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов)" - исполнение составило 71,4%.

В разрезе подпрограмм мероприятия выполнены по подпрограмме 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" и подпрограмме 2 "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений": по количеству зданий, помещения и сооружений, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования "город Курчатов" Курской области; по количеству земельных участков, поставленных на кадастровый учет; по количеству объектов, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию имущества казны города Курчатова; по количеству земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в рамках реализации Закона Курской области "О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области"; по количеству земельных участков на территории города Курчатова, право государственной собственности на которые не разграничено, выставленных на торги (конкурсы, аукционы).

В городской бюджет города Курчатова поступило 56,239 млн. руб. доходов, в том числе плата за наем, возмещение услуг, администрируемых комитетом по управлению имуществом г. Курчатова, что составляет 97,9% от ожидаемых поступлений.

Также в бюджет города Курчатова поступило 30,531 млн. руб. доходов в результате реализации комитетом по управлению имуществом г. Курчатова полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и расположенными на территории города Курчатова.

Результатом реализации мероприятий Программы является

- сохранение в собственности муниципального образования "Город Курчатов" Курской области муниципальных унитарных предприятий, ведущих стабильную финансово-хозяйственную деятельность и обеспечивающих выполнение долго- и краткосрочных целей и задач управления;

-обеспечение полноты учета всех объектов муниципального имущества в Реестре муниципальной собственности города Курчатова и государственной регистрации прав на них;

-достижение плановых показателей по поступлениям средств от использования и продажи муниципального имущества.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета в 2021 году составили  19263,906 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2021 году составили 19169,241 тыс. руб., что составило 99,5% от запланированной суммы.

В отчетном периоде в муниципальную программу "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области", утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1174, были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 09.02.2021 № 123, 26.05.2021 № 596, 23.11.2021 № 1401, 29.12.2021 №1643.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2021 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,92. Эффективность реализации муниципальной  программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области" за 2021 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году.

- Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015  № 1175, включает одну подпрограмму.

"Энергосбережение города Курчатова Курской области".

Основным мероприятием которой является "Создание условий для повышения энергоэффективности и внедрения энергосберегающих материалов и оборудования".

Ответственный исполнитель муниципальной программы -   Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства г.Курчатова".

Цели муниципальной программы:

- проведение эффективной энергосберегающей политики на территории муниципального образования;

- надежное снабжение потребителей города топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования;

- снижение расходов бюджета муниципального образования на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

Задачами муниципальной программы являются:

- повышение энергетической эффективности бюджетной сферы;

- развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- реализация механизмов стимулирования деятельности по энергосервисным договорам (контрактам).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  целевых значений 6 показателей (индикаторов), выполнение одного основного мероприятия, состоящего из 3 мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2021 год в полном объеме выполнены все запланированные мероприятия.

В полном объеме достигнуты значения 50% показателей (индикаторов). Не в полном объеме выполнены следующие показатели (индикаторы):

- "Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования" - исполнение составило 85%;

- "Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования " - исполнение составило 91%;

- "Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах, на территории муниципального образования" - исполнение составило 70%.

По подпрограмме 1 "Энергосбережение в городе Курчатове Курской области" в бюджете города были предусмотрены денежные средства на исполнение основного мероприятия "Создание условий для повышения энергоэффективности и внедрения энергосберегающих материалов и оборудования".

В рамках выполнения мероприятий программы проведена следующая работа: в Центральной городской библиотеке проведён капитальный ремонт по замене 13 оконных блоков, приобретены 64 энергосберегающих светильника и 218 энергосберегающих ламп; в Детском саду №9 "Теремок" установлены 14 межкомнатных дверей и приобретены 75 энергосберегающих светильников; в МБОУ "СОШ с углубленным изучением иностранных языков №4" проведён капитальный ремонт по замене 65 оконных блоков и приобретены энергосберегающие светильники в количестве 218 штук и энергосберегающие лампы в количестве 149 штук; в МБОУ "СОШ №6" проведён капитальный ремонт по замене 104 оконных блоков и закуплены 258 энергосберегающих  светильника; в МБОУ "Гимназия №1" проведён капитальный ремонт по замене 70 оконных блоков и приобретены 139 энергосберегающих светильников и 345  энергосберегающих ламп; в МКОУ ДОД "Дом детского творчества" приобретены 82 энергосберегающих светильника; в Детском саду №7 "Сказка" приобретены 66 энергосберегающих светильников; в МБОУ "Лицей №3" приобретены 79 энергосберегающих светильников и 368 энергосберегающих ламп; в Детском саду №14 "Золотой Петушок" приобретены 132 энергосберегающих светильника; в МКУ "Спортивная школа" приобретены 12 энергосберегающих светильников; в МБОУ "Гимназия №2" приобретен 71 энергосберегающий светильник и 334 энергосберегающие лампы; в МБОУ "СОШ №5" закуплены  275 энергосберегающих светильника, 786 энергосберегающих ламп и 12 светодиодных панелей; МСК КОУ "СОШ №7 VIII вида" приобретены 68  энергосберегающих светильника; Детский сад №2 "Колокольчик": приобрел  27 энергосберегающих светильника; Детский сад №5 приобрел  100 энергосберегающих светильников; в Детский сад №10 приобретены 118 энергосберегающих светильников; в Детский сад №11 "Богатырь": закуплены  100 энергосберегающих светильников; в Детский сад №12 приобретены 74 энергосберегающих светильника; в Управления ГО и ЧС г. Курчатова приобретены 53 энергосберегающих светильника; проведена полная замена ламп накаливания на светодиодные диммируемые лампы Gauss в большом зрительном зале здания "Дворца культуры".

В 2021 году на выполнение мероприятий из средств городского бюджета было выделено 13892,976 тыс. рублей. Выделенные средства были освоены в сумме 13892,952 тыс. руб., что составляет 100% от плана.

В муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области" были внесены изменения постановлением администрации города Курчатова: 26.02.2021 №210, 18.10.2021 №1223, 29.11.2021 №1431, 30.12.2021 №1654.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2021 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,95. Эффективность реализации муниципальной  программы "Энергосбережение города Курчатова Курской области" за 2021 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году.

6. Муниципальная программа  "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1176, включает  3 подпрограммы:

"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации";

"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Курчатове Курской области";

"Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова Курской области".

Цель муниципальной программы: комплексное решение проблем по повышению доступности жилья, качеству и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройству города Курчатова.

Задачи муниципальной программы:

-модернизация коммунальной инфраструктуры города для повышения его комфортности и энергоэффективности;

-комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья экономкласса, в том числе малоэтажного;

-модернизация жилищного фонда.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 12 показателей (индикаторов), выполнение 10 основных мероприятий, состоящих из 21 мероприятия.

В ходе реализации муниципальной программы за 2021 год в полном объеме достигнуто значение всех запланированных показателей (индикаторов).

В 2021 году 10 молодых семей получили сертификаты на приобретение жилья.

В отчетном году выполнены: работы по прокладке кабельной линии          КЛ-04 кВ электроснабжения силовых потребителей детского развлекательного центра "Изумрудный город"; работы по строительству ливневой канализации в районе жилого дома №8 по ул.Космонавтов; проведены работы по строительству ливневой канализации в районе жилого дома №11 по ул.Набережная. В 2021 году изготовлено ПСД на строительство водозабора для водоснабжения 11-го микрорайона г.Курчатова и строительства водоснабжения Южного района города.

В 2021 году ввод общей площади жилья по муниципальному образованию "Город Курчатов" составил 37194 кв.м. АО "Курский завод КПД им.Дериглазова" завершил строительство трех многоквартирных жилых домов на 612 квартир. ООО специализированный застройщик "Каскад+" в декабре 2021 года ввел в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома на 200 квартир. Общая площадь жилых многоквартирных домов составила                 36704 кв.м. Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 3 дома общей площадью 490 кв.м.

В рамках муниципальной программы проводилось содержание и благоустройство территории города, поддержка объектов муниципального жилищного фонда, обеспечение выполнения полномочий Курской области по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными  без владельцев.

На реализацию мероприятий муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области" на 2021 год было предусмотрено 157679,193 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 2537,459 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 3481,883 тыс. руб.;

- за счет средств городского бюджета – 151659,851 тыс. руб.

Фактическое освоение средств на 31.12.2021 года составило 148465,346 тыс. руб., что составило 94,2% от запланированной суммы, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 2537,459 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 3380,075 тыс. руб.;

- за счет средств городского бюджета – 142547,812 тыс. руб.

В течение 2021 года в муниципальную программу вносились изменения в связи с уточнением параметров городского бюджета (постановления администрации города Курчатова от 26.02.2021 №209, 12.05.2021 №519, 10.12.2021 №1497, 30.12.2021 №1661).

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2021 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы за 2021 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

7. Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове  Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1177, включает 3 подпрограммы:

"Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления  детей, молодёжи в городе Курчатове Курской области";

"Оздоровление и отдых детей";

"Развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области".

Ответственный исполнитель – Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение реализации молодежной политики на территории города Курчатова Курской области

- формирование потребности населения города Курчатова в систематических занятиях физической культурой и спортом;

- создание условий для развития физической культуры и спорта;

- укрепление материально-технической базы города Курчатова для занятий физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы:

- создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей;

- организация оздоровления и отдыха детей в  городе Курчатове Курской области;

- пропаганда развития физической культуры и спорта;

- совершенствование физкультурно-спортивной инфраструктуры города Курчатова Курской области;

- поддержка и развитие детско-юношеского и массового спорта;

- обеспечение участия спортсменов города Курчатова в областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач  программы запланировано достижение значений 9 целевых показателей (индикаторов), выполнение 6 основных мероприятий, состоящих из 7 мероприятий.

В ходе реализации программы за 2021 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов).

Основные мероприятия и контрольные события программы в отчетном году выполнены в полном объеме – 100%.

В рамках реализации  подпрограммы 1 "Повышение эффективности реализации молодежной политики" осуществлена поддержка талантливой молодежи, развитие молодежного, добровольческого и патриотического движения,  поддержка молодой семьи в городе Курчатове Курской области. Проведены молодежные акции, турниры, концерты фестивали и конкурсы:

-городской конкурс для работающей молодежи "Зимние забавы";

-городская интеллектуально-развлекательная игра "Калейдоскоп";

- открытый городской конкурс патриотической песни "Память сердца";

-открытая интеллектуально-развлекательная игра для старшеклассников  "Спектр возможностей";

- участие в областных сборах курсантов военно-патриотических клубов и допризывной молодежи Курской области

- торжественное мероприятие, посвященное  Дню Призывника;

- спортивно - туристский слет для работающей молодежи "Маёвка";

-турнир по пейнтболу среди команд учащихся, объединений (клубов) города Курчатова в рамках празднования "Дня России";

- конкурс   " Квест" для работающей молодёжи;

- "Ритор-ринг" для команд работающей молодежи;

-праздничная программа, посвященная Дню молодежи;

- празднование Всероссийского Дня семьи, любви и верности.

Обеспечено участие молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в  деятельности молодежных объединений, клубов в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности:

- военно-патриотические сборы: второй этап областных соревнований военно- патриотических клубов и допризывной молодежи, посвященных 20-летию подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии (награждены благодарностью);

-соревнования в спортивно-оздоровительном лагере для молодежи призывного и допризывного возрастов (Областные сборы военно-патриотических клубов Курской области, посвященные памяти героя РФ им. С.В. Костина) (награждены благодарностью);

- рейтинговый турнир Кубка школ ИСБ (исторический средневековый бой) по командным боям 3х3, который проходил в г. Орле. Всего на турнире было представлено 8 команд (Орел, Брянск, Старый Оскол, Курск, Воронеж), команда клуба "Русь" - заняли 3 место;

- 19 Международный фестиваль исторической реконструкции "Русборг" (Елецкий район, Липецкая область), заняли 2 место в метании топора, 2 место в конкурсе ткачества;

- антинаркотический проект "Хозяин судьбы", который включает в себя разноплановые мероприятия с целью создания условий для формирования у подростков устойчивых взглядов на неприятие наркотических веществ;

-  Х областной творческий фестиваль работающей молодежи "Юность России", участники фестиваля были награждены дипломами за участие, также конкурсанты стали Лауреатами II степени, Лауреатами I степени и награждены дипломом ГРАН-ПРИ;

- В Х областном фестивале "Детство без границ" приняли участие 40 детей - представители молодежных организаций, общеобразовательных учреждений г. Курчатова, 3 участника были награждены призовыми местами;

- Участие молодёжного клуба "ООН" в областной интеллектуально-развлекательной игре для старшеклассников "Play town";

-Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса "Доброволец России-2021", заняли I место;

- Участие в "Областном слете добровольческих молодежных отрядов Курской области", вручены благодарность руководителю и 20 сертификатов участников;

- Открытие добровольческого центра на базе МАУДО "ДДТ".

В рамках реализации подпрограммы 2 "Оздоровление и отдых детей" была осуществлена работа  по оздоровлению и отдыху детей МО "Город Курчатов":

В целях обеспечения совместной работы в сфере оздоровления и отдыха детей были подписаны 3 соглашения между комитетом молодежной политики Курской области и МО "Город Курчатов" Курской области. Соглашения разработаны с учетом численности детей в муниципальном образовании, оздоровительная кампания проводилась  в соответствии с этими документами.

По Соглашению об организации оздоровления и отдыха детей города  Курчатова Курской области от 12.02.2021 года между муниципальным образованием "Город Курчатов" Курской области и Комитетом молодежной политики Курской  области для детей города  на  2021 год выделено 245 путевок в санаторно-курортные организации, а также 245 путевок в специализированные (профильные) лагеря  на следующие смены:

- ООО "Санаторий им. И.Д. Черняховского, ООО "Санаторий "Соловушка", ФГУП "Курский завод "Маяк", санаторий – АУЗ "Курский областной санаторий "Соловьиные зори";

- профильные лагеря "Олимпийские надежды", "Защитник", "Чемпион", "Время твоих возможностей", "О доблести, о подвиге, о славе" (Исток), "Машина времени", "Школа социального успеха", "Комсорг – восьмое чудо света!", "Миссия выполнима", "Вектор развития", "Искусство жить в мире различий", "Самбо наш национальный вид спорта", "Содружество", "Ярмарка талантов", "Азимут 46", "Город мастеров", "Лингвомикс. Мир без границ" (Магистр), "Комсорг".

Показатель количества путевок полученных  детьми за период оздоровительной кампании 2021 года

| Вид оздоровления | Всего | Из них ТЖС |
| --- | --- | --- |
| Санаторно-курортные организации | 245 | 80 |
| Профильные лагеря | 245 | 60 |
| Загородные лагеря | 134 | 55 |
| Лагеря с дневным пребыванием | 917 | 222 |
| Всего | 1541 | 417 |

По Соглашению о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования "Город Курчатов" Курской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время между муниципальным образованием "Город Курчатов" Курской области и Комитетом по молодежной политики Курской области от 19.02.2021 года утверждены средства в объеме   4859,903 тыс. руб.

В соответствии с Соглашением организация отдыха детей велась по двум направлениям:

1)для детей муниципального образования "Город Курчатов" закупили 134 путевки в ДОЛ "Олимпиец", их них для 55 детей находящихся в ТЖС.

2) на территории МО "Город Курчатов" были организованы 5 лагерей с дневным пребыванием: 917 человек, из них 222 ребенка находящихся в ТЖС.

| Объем финансирования | 2021 (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях | 1131,772 |
| Организация отдыха детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием | 1503,612 |
| Оплата набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием | 599,295 |
| ИТОГО: | 3234,679 |

Координацию и контроль за выполнением мероприятий по летнему отдыху и  целевым расходованием финансовых средств осуществляла межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков  и молодежи.  В период подготовки и проведения  оздоровительной кампании были проведены  заседания межведомственной комиссии, на которых рассматривались  вопросы о взаимодействии всех заинтересованных структур, о ходе оздоровительной кампании, о направлении детей в оздоровительные  учреждения, вопросы о признании ребенка в ТЖС, организационные вопросы по работе лагерей  с дневным пребыванием, о работе с органами системы профилактики, о работе котировочной комиссии,  о занятости детей и подростков в летний период.

Городская  межведомственная комиссия  по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи работает в тесном контакте  с органами профилактики, отделом по опеке и попечительству,  Управлением социального обеспечения города, Комитетом образования города, Льговским центром социальной помощи.

Особенное внимание администрация города Курчатова обращает на детей находящихся в ТЖС. За период оздоровительной кампании 2021 года было оздоровлено 417 детей, находящихся в ТЖС. Деятельность  по организации отдыха и оздоровления детей направлена на проведение специализированных, профильных оздоровительных смен для детей и подростков с ослабленным здоровьем, детей из многодетных семей, неполных семей, из семей безработных родителей.

Таким образом, оздоровительная кампания за период 2021 года МО "Город Курчатов" Курской области,  проведена в соответствии с нормативными документами в полном объеме и на качественном уровне.

В рамках реализации подпрограммы 3 "Развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области" была осуществлена работа на достижение целей по формированию потребности населения в систематических занятиях физической культурой и спортом.

В ходе выполнения программы в 2021 году решались следующие задачи:

- увеличение доли жителей г. Курчатова Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Курчатова Курской области;

- укрепление материально-технической базы города Курчатова для занятий физической культурой и спортом;

- пропаганде развития физической культуры спорта.

Все запланированные мероприятия, по всем позициям были выполнены на 100%.

Доля жителей г. Курчатова Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Курчатова Курской составляет 49,8 %. Доля жителей города Курчатова Курской области, выполнивших установленные нормативы ГТО в общей численности населения, принявшего участие в сдаче ГТО составляет 40,7%. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составляет 100%.

Также в 2021 году за счет средств привлеченных из внебюджетных источников была возведена открытая спортивная площадка для занятия воркаутом и выполнения нормативов тестов (испытаний) ВФСК "Готов к труду и обороне", расположенная на территории стадиона "Энергетик".

В рамках основного мероприятия муниципальной подпрограммы "Содействие развитию физической культуры и спорта" были проведены следующие спортивно-массовые мероприятия:

- 1-ый полуфинал Первенства города Курчатова по шахматам;

- Зимний фестиваль ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций города Курчатова;

- Открытое Первенство города Курчатова по киокусинкай, посвященное Дню защитника Отечества;

- Турнир по настольному теннису, посвященный Дню защитника Отечества;

- Турнир по шахматам, посвященный Дню защитника Отечества;

- Первенство города Курчатова по шахматам;

- Открытое Первенство города Курчатова по кикбоксингу, посвященное памяти погибших при исполнении интернационального долга в республике Афганистан;

- Открытый турнир города Курчатова по лыжным гонкам в рамках ХХХIХ открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России — 2021" в Курской области среди юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет;

- Кубок города Курчатова по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, посвященный Международному женскому дню;

- Блиц-турнир по шахматам, посвященный Международному женскому дню;

- Зимний Фестиваль ВФСК "Готов к труду и обороне" среди всех категорий населения города Курчатова;

- Открытое Первенство города Курчатова по дзюдо;

- Открытое Первенство города Курчатова по кикбоксингу, посвященное памяти десантников VI роты Псковской дивизии ВДВ;

- Всероссийская акция "10000 шагов к жизни", приуроченная к Всемирному дню здоровья

- Легкоатлетический кросс "ЖИВУ СПОРТОМ", посвященный Всемирному дню здоровья;

- Турнир по дартсу среди мужчин и женщин, посвященный Всемирному дню здоровья;

- 2-ой полуфинал Первенства города Курчатова по шахматам;

- Первенство г. Курчатова по спортивному туризму на пешеходных дистанциях;

- Открытое первенство г. Курчатова по кикбоксингу, посвященное памяти Героя России А.А. Хмелевского;

- Апрельский темпо-турнир по шахматам;

- Летний Фестиваль ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организация города Курчатова;

- Турнир по баскетболу 3х3 "Марафон Победы" в рамках реализации социально-спортивного проекта "Планета баскетбола — Оранжевый атом";

- Турнир по мини-футболу "День Победы-2021";

- Открытое первенство г. Курчатова по жиму штанги лежа "День Победы-2021";

- Турнир по городошному спорту среди пенсионеров "День Победы-2021";

- Открытое первенство г. Курчатова по киокусинкай, посвященное Дню Победы;

- Спортивно-туристский слет работающей молодежи города Курчатова Курской области "Маёвка", приуроченный к 45-летию КуАЭС;

- Открытое первенство г. Курчатова по кикбоксингу "Спасибо деду за Победу";

- Открытое первенство г. Курчатова по мини-футболу;

- Открытый городской турнир по дартсу, посвященный Международному дню защиты детей;

- Летний фестиваль ВФСК "ГТО" среди мальчиков и девочек 11-12 лет, юношей и девушек 13-15 лет города Курчатова;

- Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню молодежи;

- Этап Кубка студенческой парусной лиги 2021 "Кубок им. Курчатова";

- Открытый турнир по русскому жиму, посвящённый Дню физкультурника;

- Открытый турнир по  русской тяге, посвящённый Дню физкультурника;

- Открытый турнир  по армрестлингу, посвящённый Дню физкультурника;

- Открытый турнир по гиревому спорту, посвящённый Дню физкультурника;

- Открытый турнир по шахматам (блиц), посвящённый Дню физкультурника;

- Открытый турнир по русским шашкам,  посвящённый Дню физкультурника;

- Легкоатлетический кросс "В РИТМЕ", посвящённый Дню физкультурника;

- Легкоатлетический кросс в поддержку российских олимпийцев;

- Открытый турнир по баскетболу 1х1 "Лидер";

- Кубок г. Курчатова по парусному спорту в классе "Луч", "Виндсерфинг", "Катамаран";

- Открытое первенство г. Курчатова по футболу;

- Осенний физкультурный фестиваль, посвященный Международному дню пожилого человека;

- Первенство г. Курчатова по спортивному туризму на пешеходных дистанциях;

- Инклюзивный фестиваль "Движение не имеет границ";

- Физкульт-конкурс, посвященный Дню тренера;

- Физкультурные мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов;

- Физкультурные мероприятия, посвященные Дню энергетика;

- Спортивно-массовые мероприятия "Ёлка-2022".

Всего в мероприятиях по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно– спортивного комплекса ГТО приняло участие 188 человек (80% выполнили нормативы).

В рамках основного мероприятия 3.3 "Финансовое обеспечение выполнения функций МАУ"Спортивная школа" г. Курчатова" подпрограммы 3 в отчетном периоде было запланировано исполнение 3 муниципальных услуг:

1 услуга: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Муниципальным заданием утвержден показатель объема муниципальной услуги – 495 чел., исполнено – 435 чел. (87,9%) (при допустимом отклонении 97 чел.).

2 услуга: Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта

Муниципальным заданием утвержден показатель объема муниципальной услуги – 219 чел., исполнено –192 чел. (87,7%) (при допустимом отклонении 43 чел.)

3 услуга: Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА

Муниципальным заданием утвержден показатель объема муниципальной услуги – 40 чел., исполнено - 32 чел. (80%) (при допустимом отклонении 8 чел.).

Все муниципальные услуги исполнены.

Ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов ассигнования отдельных мероприятий, в связи с изменением параметров бюджета. Изменения внесены в соответствии с постановлениями администрации города Курчатова: от 12.02.2021 №142, 09.07.2021 №805, 11.08.2021 №952, 23.11.2021 №1402, 28.12.2021 №1632.

Всего по муниципальной  программе  "Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи в городе Курчатове Курской области" на 2021 год предусмотрены были  средства в сумме 31924,044 тыс. руб., в том числе  из областного бюджета – 1625,224 тыс. рублей, городского бюджета – 30298,820 тыс. руб. Из выделенных бюджетных средств было освоено 30335,771 тыс. руб., что составило 95%, в том числе  из областного бюджета – 1624,820 тыс. рублей, городского бюджета – 28710,951 тыс. руб.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2021 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,96. Эффективность реализации муниципальной  программы  за 2021 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году.

8. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1178, включает 1 подпрограмму.

"Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы".

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление делами администрации города Курчатова.

Цель муниципальной программы: создание условий для эффективного развития местного самоуправления в городе Курчатове Курской области.

Задачами муниципальной программы являются:

- развитие нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы;

- создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров города Курчатова Курской области;

- обеспечение своевременного проведения ежегодной диспансеризации муниципальных служащих;

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач  программы запланировано достижение  значений 7 целевых показателей (индикаторов), выполнение 1 основного мероприятия, состоящего из 9 мероприятий.

В ходе реализации программы за 2021 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 4 целевых показателей (индикаторов), что составляет 57% от плана.

Два индикатора - "Удельный вес муниципальных служащих, и лиц состоящих в резерве управленческих кадров города Курчатова, прошедших повышение квалификации" и "Удельный вес лиц, назначенных из резерва управленческих кадров" - исполнены на 80%. Один индикатор - "Направление муниципальных служащих в командировки" - исполнен на 33%.

В полном объеме исполнены 7 запланированных мероприятий и контрольных событий программы.

Одно мероприятие не исполнялось - "Создание эффективной системы подбора и расстановки кадров с использованием конкурсных процедур", так как не проводились конкурсные процедуры.

По одному мероприятию не полностью были освоены выделенные денежные средства:

- Мероприятие 1.7 "Направление в командировки муниципальных служащих" - освоение составило 75% - денежные средства, запланированные на командировочные расходы не использованы в полном объеме в связи с   ограничениями, связанными с пандемией.

В результате реализации основных мероприятий муниципальной программы удалось достигнуть следующих результатов:

| Мероприятие программы | Результат |
| --- | --- |
| Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы – повышение квалификации муниципальных служащих | Увеличен удельный вес муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации |
| Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития местного самоуправления и муниципальной службы | Снижено количество актов прокурорского реагирования на нормативные правовые акты администрации города |
| Организация семинарских занятий с муниципальными служащими по изучению изменений действующего законодательства по вопросам муниципальной службы | Увеличился удельный вес муниципальных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы |
| - Внедрение современных методов оценки профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих при проведении аттестации | Проведена аттестация муниципальных служащих |
| Специальная оценка условий труда муниципальных служащих | Проведена специальная оценка условий труда муниципальных служащих |

В муниципальную программу  вносились изменения в соответствии с постановлениями администрации города: 03.02.2021 №105, 23.04.2021 №467, 02.08.2021 №904, 01.10.2021 №1151, 22.11.2021 №1384, 29.12.2021 №1638.

Всего по муниципальной  программе  "Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области" на 2021 год предусмотрены были  средства городского бюджета в сумме 326,394 тыс. руб., освоение составило 270,544 тыс. руб., что составляет 82,9% от плана.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2021 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,8. Эффективность реализации муниципальной  программы "Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области" за 2021 год признается средней.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году.

9. Муниципальная программа "Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1179, включает 2 подпрограммы:

"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации";

"Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов".

Ответственный исполнитель муниципальной программы -   Архивный отдел Управления делами администрации города Курчатова.

Цель муниципальной программы: создание эффективной  системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов муниципального Архивного фонда города Курчатова Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

Задача муниципальной программы: повышение эффективности системы управления архивным делом в городе Курчатове.

Достижение цели муниципальной   программы  осуществлялось  через :

-  повышение эффективности системы управления архивным делом в городе Курчатове;

-создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда и иных архивных документов;

-организация комплектования архивного отдела документами Архивного фонда;

-внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль города Курчатова;

- расширение доступа граждан к документам Архивного фонда на основе внедрения информационных технологий.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 9 целевых показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий, состоящих из шести мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2021 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов).

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

Архивный отдел, в соответствии с административными регламентами  по предоставлению органами местного самоуправления Курской области государственной услуги по переданным государственным  полномочиям в сфере архивного дела "Использование документов Архивного фонда Курской области и  архивных документов, относящихся к государственной собственности Курской области и находящихся на территории соответствующего муниципального образования Курской области (оформление и предоставление архивных  справок, выписок и копий),  и  по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда Курской области и другим архивным документам (выдача  архивных  справок, архивных выписок  и архивных копий)", осуществлял предоставление услуг гражданам и организациям.

В соответствии  с  соглашением  между администрацией города и  Управлением Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в городе Курчатове Курской области от 26.06.2015 № 127, осуществлялся обмен информацией социально-правового характера в электронном виде  с использованием СКЗИ программного комплекса VipNet.   Администрацией города заключен контракт № 436-1597270 от 17.08.2021  с  обособленным подразделением   ОАО "ИнфоТеКС  Интернет Траст" (ОАО) по защите информации от несанкционированного доступа.

Достижение цели муниципальной   программы  осуществлялось    через                  решение  следующих задач:

-  повышение эффективности системы управления архивным делом в городе Курчатове;

- создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда и иных архивных документов;

- организация комплектования архивного отдела документами Архивного фонда;

-внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль города Курчатова;

- расширение доступа граждан к документам   Архивного фонда на основе внедрения информационных технологий.

В 2021 году в соответствии с планом проводилось своевременное формирование в дела фондов документов, отражающих историю организации и ее фонда, при передаче организациями - источниками комплектования документов в Архивный отдел.

Подготовлена выставка документов личного происхождения журналиста Туиновой Ольги Николаевны" ко дню строителя "Хроника комсомольской стройки росчерком пера журналиста Туиновой  Ольги Николаевны". Подготовлен видеосюжет о партизанах Стариковых Иване Яковлевиче и Екатерине Филипповне. Размещен на официальном сайте МО Курчатов и Ютуб.

Опубликована статья в БУ “Муниципальная редакция Курчатовской городской   газеты “ Курчатовское Время”, к 80-летию образования Советских партизанских отрядов Хранить вечно: "Войны священные страницы навеки в памяти людской" с использованием документов ветеранов Великой Отечественной войны,  находящихся на хранении в архивном отделе. (фонд коллекция документов личного происхождения партизан Стариковых  (Р-22). Статья также размещена  на официальном сайте МО Курчатов.  Подготовлены информации, документы и фотодокументы для размещения в соцсетях: "Курчатов точка отсчета"  к 45 летию Курской АЭС с использованием фотодокументов  фотографа Мурзина Виктора Филипповича, к 100 летнему юбилею ветерана Великой Отечественной войны Гуровой Екатерины Николаевны "Хранят архивы документы, а жители города- память!", о блокаднице  Смирновой Клавдии Фроловне "Оборона Ленинграда - это  бессмертный подвиг миллионов людей".

В 2021 году в результате приема документов в Архивный отдел от организаций-источников комплектования, по фондам: администрация города Курчатова, комитет по управлению имуществом г. Курчатова, муниципальное казенное учреждение культуры "Молодёжный центр "Комсомолец", Курчатовская городская Дума, бюджетное учреждение "Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты "Курчатовское Время", Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков №4" и другим фондам,  зашифрованы поступившие на хранение документы, в количестве 497 ед.хр. Проведена работа по  картонированию документов на бумажной основе - 491 ед.хр. постоянного хранения, относящихся к муниципальной собственности, 6 ед.хр.  постоянного хранения, относящихся к государственной собственности.

В 2021 году оформлены 40 ярлыков на архивные короба в хранилищах №№ 4,8 поступивших на хранение  документов. Проведена работа по мелкому ремонту  и улучшено физическое состояние 155 ед.хр., относящихся  к государственной части, в том числе постоянного хранения: 113 ед.хр. по фондам Р-1/471 "Курчатовский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет г.Курчатова Курской области" и Р-2 "Администрация города  Курчатова",  и    по личному составу- 41 ед.хр.  по фондам: Р-77 Открытое акционерное общество Курский завод "Атомреммаш", Р-85/512 "Открытое акционерное общество "Курскатомэнергострой".

Всего в пользование из архивохранилищ в 2021 году  выдано 2043 ед.хр. по следующим фондам: Ф. Р-2 - администрация города Курчатова Курской области,  Ф.Р-1/471 "Курчатовский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет города Курчатова Курской области", Ф.Р-5 "Комитет по управлению имуществом", Ф. Р-44 "Отдел по учёту и распределению жилья города Курчатова", Ф.Р-29 "Отдел архитектуры", Ф.Р-51 "МУП ЖКХ"; Ф.Р-81 "Открытое     акционерное   общество    торговый   центр    "Курчатовский" г. Курчатов, Ф. Р-77 "Курский завод "Атомреммаш",  и другим фондам.

Степень загруженности архивохранилищ  на 01.01.2022 составляет 80%, по сравнению с 01.01.2021 степень загруженности уменьшилась на 10% - были приобретены дополнительные металлические стеллажи.

В 2021 году под методическим руководством Архивного отдела проведена работа по упорядочению документов, составлению описей дел и представлению их на ЭПК архивного управления  Курской области 18 организациями,  в описи    постоянного хранения включено - 560 ед.хр. , по личному составу - 804 ед.хр. Принято документов постоянного хранения – 497 ед.хр. В 2021 г. на ЭПК архивного управления Курской области согласованы 2 номенклатуры дел на 2022 год: Судебному  участку №3 судебного района             г. Курчатова и  Курчатовского района Курской области и администрации города. Продолжалось работа по формированию  научно-справочного аппарата - описей в наблюдательные дела 26 организаций (описи постоянного хранения и по личному составу от организаций и  предприятий города за 2018 год, номенклатуры дел, положения об ЭК).

В 2021 году заключен договор дарения документов личного происхождения с Писаренко Василием Ивановичем - фотографом, поэтом и писателем, составлена сдаточная опись. Составлена и утверждена на ЭПК опись документов личного происхождения в которую вошли 6 дел, 98 документов.

В 2021 году проведена работа по оцифровки постановлений Главы администрации города Курчатова из фонда Р-2 "Администрация города Курчатова Курской области" за 2007 год -15 дел (2994 листов), визуализатором "ViAr", для создания электронного фонда пользования, оцифровано -15 дел  (2994 листа),  что составило 3536.83 Мб. Архивным отделом на 01.01.2022 проведена оцифровка  424 фотопленок, в количестве 10682 кадров за 1974-1990 гг. Объем оцифрованных  негативов составил 28057,6 Мб.  Информация   записана на 44 шт. СD диска, а также в резервное хранилище архивного отдела. Полный объем работ в соответствии с планом не выполнен,  в связи с проведением  Архивным отделом переработки фондов и передачи документов постоянного хранения, относящихся к государственной части в количестве 770 ед.хр. в ОКУ "Государственный архив Курской области", а также в связи с ограничением, связанным с эпидемиологической обстановкой.

Архивный отдел продолжил прием  описей  в электронном виде от организаций - источников комплектования архивного отдела за 2015 год. Количество заполненных карточек фондов и листов фондов в 2021 году соответствует количеству фондов в архивном отделе на 01.01.2022 – 108 фондов.

## Архивный отдел Управления делами администрации города в 2021 году выдавал в установленном порядке учреждениям города и гражданам справки социально-правового характера, копии и выписки из архивных документов, исполнял тематические запросы. Всего за 2021 год исполнено запросов – 510 (по государственной собственности - 312, по муниципальной собственности - 198). Всего запросов социально-правового характера - 341, тематических - 169.

Всего выдано 962 документа. Социально-правового характера - 611 документов (из них исполнено с положительным результатом 528 документов). Выдано по тематическим запросам - 351 документ.

Общий объем финансирования муниципальной программы "Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области" на 2021 год составил 921,872 тыс. руб., в том числе 397,503 тыс. руб. - средства областного бюджета, 524,369 тыс. руб. - средства городского бюджета. Освоение бюджетных средств составило 95,4%: всего 879,029 тыс. руб., в том числе 397,503 тыс. руб. - средства областного бюджета, 481,526 тыс. руб. - средства городского бюджета.

В муниципальную программу  вносились изменения в соответствии с постановлениями администрации города: 11.02.2021 №138, 16.06.2021 №694, 23.11.2021 №1404, 29.12.2021 №1642.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2021 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы "Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области" за 2021 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году.

10. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения" утверждена постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1180,  включает 3 подпрограммы:

"Развитие сети автомобильных дорог города  Курчатова Курской области".

"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области".

"Развитие пассажирских перевозок в г. Курчатове".

Ответственный исполнитель муниципальной программы -   Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства г.Курчатова".

Цель муниципальной программы: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей города, повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования.

- Задачи муниципальной программы:

1.Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, улучшению качества жизни населения города, созданию безопасных условий движения.

- 2. Снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

- 3. Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

- В течение 2021 году проводилась реализация двух подпрограмм - "Развитие сети автомобильных дорог города  Курчатова Курской области" и "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области".

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 13 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 5 основных мероприятий, включающих 20 мероприятий.

В полном объеме достигнуты  значения 8 показателей (индикаторов), что составило 62% от плана.

В связи с не исполнением мероприятий по строительству дорог не был исполнен индикатор "Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием".

Не в полном объеме были достигнуты плановые значения следующих показателей (индикаторов):

- "Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно -эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" - исполнение 92%;

- "Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими" - исполнение 92%;

- "Социальный риск (число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения)" - исполнение 91%;

- "Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории МО "Город Курчатов" - исполнение 13%.

В связи с задержкой проверки проектно-сметной документации со стороны Союза "Курская торгово-промышленная палата" не исполнены три  основных  мероприятия:

- "Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая)" - проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта и осуществление строительного контроля;

- "Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул.Южная)" - проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта;

- "Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении)" - проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия: содержание и ремонт дорог и дорожных объектов; ремонт дорог общего пользования (автомобильные дороги ул. Набережная, пр-т Коммунистический, ул. Советская, ул. Ленинградская, коммунально-складской зоны участок № 2 (от МРЭО до базы МКУ АСС)", дороги 3 микрорайона (в районе стадиона "Энергетик"), ул. Луговая, ул. Мира); ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог; содержание автомобильных дорог города; содержание и ремонт дорожных знаков; содержание и ремонт светофорных объектов и прочие мероприятия на обустройство элементов дорог; межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ; асфальтирование площади Свободы; асфальтирование площади Николаева; асфальтирование от трассы до школы №7; устройство остановочных пунктов; нанесение дорожной разметки; установка новых дорожных знаков; обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами; разработка сметной документации на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов; строительный контроль за выполнением работ по обустройству пешеходных переходов; обустройство искусственных дорожных неровностей.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году было предусмотрено 136068,563 тыс. руб., в том числе 58645,605 тыс. руб. за счет средств городского бюджета, 77422,958 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Фактическое освоение средств на 31.12.2021 года составило                  125634,481 тыс.руб., или 92,3%, в том числе 48622,072 тыс. руб. за счет средств городского бюджета, 77012,409 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

В муниципальную программу  вносились изменения в соответствии с постановлениями администрации города: 01.03.2021 №220, 22.09.2021 №1097, 30.12.2021 №1668.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2021 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,79. Эффективность реализации муниципальной  программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения" за 2021 год признается удовлетворительной.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году.

11. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1181, включает 3 подпрограммы:

"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации";

"Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области"

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области".

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление делами администрации города Курчатова.

Цель муниципальной программы: обеспечение правопорядка на территории муниципального образования "Город Курчатова" Курской области.

Задачами муниципальной программы являются:

- усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;

- профилактика правонарушений в жилом секторе, на улицах и  в общественных местах, противодействие терроризму и экстремизму, содействие повышению культуры толерантного поведения в обществе;

- усиление борьбы с коррупционными проявлениями;

- создание условий для социальной реабилитации наркозависимых граждан, проживающих на территории города Курчатова.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач  программы запланировано достижение  значений 4 целевых показателей (индикаторов), выполнение 7 основных мероприятий, состоящих из 47 мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2021 год в полном объеме достигнуты все запланированные значения целевых показателей (индикаторов).

Исполнены все запланированный муниципальной программой мероприятия.

Выполнение мероприятий программы позволило решению ряда задач:

-усилению социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;

-профилактике правонарушений в жилом секторе, на улицах и  в общественных местах, противодействие терроризму и экстремизму, содействие повышению культуры толерантного поведения в обществе;

-усилению борьбы с коррупционными проявлениями;

-созданию условий для социальной реабилитации наркозависимых граждан, проживающих на территории города Курчатова

Были достигнуты следующие результаты:

- повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений, привлечения к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, общественных организаций;

- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам и органам местного самоуправления.

Экономическим эффектом реализации муниципальной программы является минимизация ущерба, причиненного преступной и иной противоправной деятельностью наносимого жизни и здоровью граждан, всем формам собственности. Учитывая, что основной экономический эффект достигается за счет профилактической деятельности, оценить его в стоимостном выражении не представляется возможным. Тем не менее, очевидно, что реализация мероприятий муниципальной программы фактически является необходимым условием для нормального функционирования социально-экономической сферы города.

Социальным эффектом реализации муниципальной программы является обеспечение достаточно высокого уровня защищенности жизни, здоровья, прав и свобод граждан, законных интересов общества от преступных и иных противоправных посягательств. Основным критерием социальной эффективности, характеризующим вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие города Курчатова, является общественное мнение граждан о защищенности своих личных, имущественных и неимущественных прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ, отражающее оценку населением деятельности органов местного самоуправления и правоохранительных органов.

В 2021 году впервые была оказана адресная социальная помощь в размере 35,0 тыс. руб. на лечение гражданина, проживающего на территории МО "Город Курчатов", страдающего от наркотической зависимости (Реабилитационный центр ООО "Меди Люкс", г. Курск).

В результате реализации основных мероприятий муниципальной программы удалось достигнуть следующих результатов:

| Основное мероприятие программы | Результат |
| --- | --- |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение выполнения полномочий Курской области по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Не допущен рост количества несовершеннолетних, совершивших правонарушения |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение выполнения функций администрации города Курчатова по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |
| - Основное мероприятие 2.1. - Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах | Не допущен рост количества рост правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах |
| - Основное мероприятие 2.2. Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | Не допущен рост количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Уменьшено количество рецидивной преступности среди несовершеннолетних. Своевременно оказана помощь несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении |
| Основное мероприятие 2.3. Усиление борьбы с коррупционными проявлениями | Возникновение коррупционных рисков снижено, выработан единый подход к предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Повышение доверия населения к органам местного самоуправления |
| Основное мероприятие 3.1. Снижение уровня правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков | Не допущен рост количества правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков |

В 2021 году на финансирование муниципальной программы было запланировано и выделено в размере 882,061 тыс. руб., из них 622 тыс.руб. – средства областного бюджета, 260,061 тыс. руб. – средства городского бюджета.  Исполнение составило 100%.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: от 16.02.2021 № 166, 23.11.2021 №1398, 27.12.2021 №1624.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2021 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы "Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области" за 2021 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году.

12. Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 года № 1182, включает 2 подпрограммы:

"Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове";

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове".

Ответственный исполнитель – Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Курчатова.

Цель муниципальной программы: обеспечение комплексной безопасности, минимизация социально-экономического ущерба, наносимого населению города Курчатова Курской области, в результате возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

Задачами муниципальной программы являются:

1.Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки  в городе Курчатове.

2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы  запланировано достижение целевых значений 7  показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий, состоящих из 8 мероприятий.

Запланированные муниципальной программой  целевые показатели (индикаторы) выполнены в полном объеме (100%).

В ходе реализации муниципальной программы за 2021 год в полном объеме исполнены все основные мероприятия муниципальной программы.

В рамках реализации мероприятия 1.1 МКУ "Аварийно-спасательной службы города Курчатова" осуществлено 703 выезда, из них: ликвидация последствий ДТП - 28; пожары и возгорания сухой травы и мусора - 59; оказание помощи населению – 119; спасение животных - 4; попытка суицида - 3;  патрулирование береговой черты- 162; участие в штабных тренировках - 11; перевозка тел умерших – 313; удаление осиных гнёзд – 1; происшествия на водных объектах – 3.

Производилось патрулирование береговой зоны водной акватории водохранилища КуАЭС в зимней и летний период, проводились профилактические беседы.

Проведено обучение 3 работников на курсах повышения квалификации по программе "Подготовка судоводителей маломерных моторных судов, поднадзорных государственной инспекции по маломерным судам МЧС России". Обучено 10 сотрудников на курсах повышения квалификации по программе: "Подготовка водителей, управляющих транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов". Прошли обучение и проверку знаний комиссией Ростехнадзора по программе "Безопасность эксплуатации электроустановок" - 22 работника по II группе электробезопасности,  1 работник по IV группе. Обучен 21 работник на курсах повышения профессионального мастерства по программе ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций.

В течение года по плану основных мероприятий проводились тактико-специальные занятия по отработке практических навыков спасателей по оказанию помощи пострадавшим (при ДТП, при спасении пострадавших в условиях завалов, эвакуация пострадавших с верхних этажей зданий, оказание помощи пострадавшим на воде в летний и зимний периоды).

В 2021 году 4 спасателя успешно прошли периодическую аттестацию, 3 спасателей подтвердили квалификацию, 1- спасателю присвоена очередная квалификация. 3 сотрудника прошли обучение по программе первоначальной подготовки спасателей.

В рамках реализации мероприятия 1.2  МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова" в 2021 году организована работа по совершенствованию муниципальных правовых актов, необходимых для реализации полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, их приведению в соответствие с действующим законодательством. За отчетный период разработаны нормативно-правовые акты, в том числе: в области ЗНТ - 21; в области ПБ - 6; в области безопасности людей на водных объектах - 4; в области ГО - 3; в области санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2020 – 2; в области антикризисного управления – 1.

В 2021 году организовано и проведено 7 специальных занятий с силами постоянной готовности городского звена РСЧС по отработке действий при ликвидации условных чрезвычайных ситуаций. Муниципальное казенное учреждения "Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова" приняло участие в проведении 2-х штабных тренировок и 1 командно-штабного учения с органами и силами МЧС России, а также тренировки по гражданской обороне, 6 штабных тренировок под руководством Главы города Курчатова, 1-го тактико – специального учения всего 10 мероприятий.

В 2021 году основной задачей в области обеспечения безопасности людей на водных объектах являлось недопущение происшествий и гибели людей на водных объектах, а также проведение комплекса предупредительно - профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах.

В целях создания безопасных условий для отдыха населения на водных объектах города, снижения травматизма и гибели людей на воде, с началом купального сезона специалистами МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова", совместно с МКУ "Управление городского хозяйства г. Курчатова"  была проведена работа по открытию и функционированию  двух муниципальных пляжей на территории "Парка культуры и отдыха "Теплый берег" в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением администрации Курской области от 18.09.2007 № 199 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Курской области" в период купального сезона. Для обеспечения безопасности людей, находящихся на пляже установлены цифровые видеокамеры для круглосуточного мониторинга данной территории.

В период прохождения  купального сезона  с 1 по 31 июня 2021 года было организовано   проведение месячника безопасности на водных объектах города Курчатова, работниками МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова"  во взаимодействии с сотрудниками МО МВД России "Курчатовский", отдела надзорной деятельности по г. Курчатову, Курчатовскому и Октябрьскому районам Главного управления МЧС России по Курской области, МКУ "Аварийно-спасательная служба г. Курчатова", совместно с сотрудниками администрации города Курчатова проводилось ежедневное   патрулирование береговой черты водоёма-охладителя Курской атомной станции.

Особое внимание во время патрулирования и проведения рейдов уделялось традиционным неорганизованным местам массового отдыха населения на воде. В рамках проведения месячника на официальном сайте администрации города и в муниципальной газете "Курчатовское время"  опубликованы материалы по вопросу соблюдения правил поведения на воде. Данные материалы также размещены в общественном и частном транспорте. Были проведены беседы по правилам поведения на воде с детьми в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием

В целях принятия мер по недопущению гибели людей на водных объектах администрацией города Курчатова был разработан комплекс дополнительных мероприятий: ограничение подъезда к береговой линии на автомобилях путем создания искусственных препятствий, установка дополнительных знаков, аншлагов с предупредительной информацией, усиление мероприятий по патрулированию береговой линии и работа с населением в СМИ. Принято распоряжение администрации города Курчатова от 21.08.2020 № 283р "О введении ограничений на использование водных объектов общего пользования на территории города Курчатова Курской области", которым регламентируется установка запрещающих знаков в местах, запрещенных для купания населения.

В результате принятых мер не допущено случаев гибели населения на воде.

Важным элементом в деле защиты населения от угроз или возникновения чрезвычайных ситуаций является подготовка и обучение населения. В соответствии с планом комплектования курсов в 2021 году вопросам ГО и ЧС планировалось обучить 175 человек, по факту обучилось 234 человека. Увеличение количества обучающихся произошло в связи с подачей дополнительных заявок в течение года. В 2021 году пожарно – техническому минимуму обучено 543 человека, на общую сумму 409,286 рублей.

Одним из важнейших показателей работы органов местного самоуправления является снижение смертности населения. Распоряжением №13р от 16.01.2019 г. "Об утверждении Плана мероприятий, направленных на снижение смертности населения города Курчатова", администрация города разработала ряд мер, направленных на снижение смертности населения города Курчатова.

В рамках выполнения данного плана специалистами курсов ГО регулярно на страницах газеты "Курчатовское время" размещается информация для населения предупредительно-профилактического характера. Ежедневно, 12 раз в сутки, по информационно-рекламному каналу местного кабельного телевидения транслируются видеоролики социально-значимого направления на тему: "Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций".

Периодически распространяются памятки для населения города через ТСЖ и УК с информацией в области противопожарной безопасности. В сети Интернет, на официальном сайте администрации города и в "ВКонтакте" на страничке "ЕДДС Курчатов" постоянно обновляется информация управления по делам ГО и ЧС г. Курчатова.

Муниципальным казенным  учреждением "Управление  по делам ГО и ЧС г. Курчатова" в течение 2021 года регулярно планировались и проводились мероприятия, направленные на пропаганду, разъяснение населению  положений нормативно-правовых актов РФ, Курской  области, администрации города Курчатова в области защиты населения от ЧС природного и техногенного характера, действий при возникновении ЧС, правил пользования индивидуальными и коллективными  средствами защиты, порядка действий по сигналам оповещения, оказания первой  помощи пострадавшим.

В течение года совместно с Комитетом образования города Курчатова, специалистами курсов ГО  МКУ  "Управление по делам ГО и ЧС города  Курчатова" в общеобразовательных учреждениях проводились занятия на темы: "Правила безопасности поведения на воде в осенне-зимний и весенне-летний периоды", "Правила пожарной безопасности в быту", "Служба спасения - 112", "Действия населения при террористической угрозе",  регулярно проводятся практические тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников школ, воспитанников и сотрудников дошкольных учреждений, методические совещания, на которых обсуждался передовой опыт работы

преподавателей-организаторов ОБЖ, пути совершенствования методики обучения ОБЖ, эффективного использования УМБ.

Для обучающихся организовывались экскурсии в МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова", на базу МКУ "АСС г. Курчатова" и в пожарно-спасательную часть № 7 по охране г. Курчатова. В 2021 году в образовательных учреждениях города были организованы внеклассные мероприятия, тематические классные часы, просмотры видеофильмов.

Анализ проведенных проверок работы отделов ГО предприятий, организаций и учреждений города показывает, что задачи подготовки всех групп населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС выполняются.

Повышается контроль руководителей предприятий и учреждений города за подготовкой работающего населения, а также должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций КуАЭС, АО "АЭР", ООО "Курская АЭС-Сервис", АО "ЭЦМ" и других.

В 2021 году специалисты курсов ГО провели беседы с обучающимися МБОУ "СОШ № 5", МКОУ "Школа №7" о безопасности на водных объектах в летний период. 09.06.2021 г. специалисты Управления по делам ГО и ЧС г.Курчатова провели инструктаж для работников ФКУ "Колония - поселения №8 УФС и Н России по Курской области" по соблюдению правил пожарной безопасности и правил поведения на воде. 20 и 21 октября 2021г. специалисты курсов ГО встретились с неработающим населением в учебно-консультационных пунктах № 1,2 и провели занятия по мерам пожарной безопасности в быту, на даче, правилам поведения на водных объектах. 23.12.2021 года прошла традиционная встреча с опекунами (попечителями) несовершеннолетних детей, в которой приняли участие специалисты курсов ГО. Одной из важных тем собрания - здоровье и безопасность детей. В своих выступления специалисты подчеркнули, что основная ответственность взрослых по отношению к детям – это обеспечение безопасной среды, в которой дети могут жить и развиваться без угрозы для их жизни и здоровья.

Распоряжением Губернатора Курской области от 14.12.2021 № 422-рг "Об организации подготовки и проведения подведения итогов деятельности территориальной и функциональной подсистем РСЧС Курской области, их городских и районных звеньев по выполнению мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год и постановки задач на 2022 год" муниципальное образование "Город Курчатов" по итогам смотров-конкурсов отмечен среди лучших муниципальных образований Курской области в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, Глава города Курчатова Корпунков И.В. награжден переходящим кубком с вручением диплома.

Реализация мероприятия 2.1 "Первичные меры пожарной безопасности",

В 2021 году на территории города Курчатова не допущено ни одного происшествия, проходящего по критериям как "чрезвычайная ситуация".

МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова" особое внимание уделяет вопросам пожарной безопасности на территории муниципального образования. Поскольку с 2019 года введен новый порядок учета пожаров и их последствий, то все случаи неконтролируемого горения рассматриваются и учитываются как пожары.

В 2021 году на территории муниципального образования "Город Курчатов" зарегистрировано 65 случаев неконтролируемого горения, из них: 7 случаев – пожары в квартирах и жилых домах; 1 случая – пожара в гаражах ГСК №1; 1 случай – возгорание строительного вагончика; 1 случай - возгорание автомобиля вследствие нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования; 1 случай – возгорание столба уличного освещения; остальные 54 случая – возгорание мусора и сухой травы. Во время произошедших пожаров  один человек погиб.

В целях защиты жизни и здоровья людей, в том числе детей, от пожаров и предупреждения подобных происшествий в дальнейшем в городе Курчатове, муниципальным казенным учреждением "Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова" предприняты следующие меры:

- организовано регулярное посещение многодетных семей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации совместно с органами социальной защиты населения, в ходе которого проводятся противопожарные инструктажи, распространяются памятки о мерах пожарной безопасности;

- ведется активная работа по установке автономных пожарных извещателей в домовладениях многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, силами управляющих компаний организован постоянный контроль за их исправностью;

-  ведется контроль за работой общественных пожарных инспекторов управляющих компаний и ТСЖ. Общественным инспекторам предписано посещать граждан, относящихся к так называемой "группе риска" (одиноких престарелых, злоупотребляющих спиртными напитками, многодетных, одиноких инвалидов), проводить сходы граждан с проведением бесед на противопожарную тему, распространять памятки противопожарной тематики.

- УК и ТСЖ рекомендовано в домовладениях граждан "группы риска" устанавливать автоматические пожарные извещатели для предупреждения гибели при пожаре лиц указанной категории.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям города, её оперативная группа еженедельно планируют и осуществляют рейды по жилому сектору города, гаражно-строительным кооперативам. Во взаимодействии с отделом надзорной деятельности, службой охраны общественного порядка межмуниципального отдела внутренних дел, регулярно проводятся сходы граждан, в ходе их проведения проводятся инструктажи жителей с вручением памяток. Индивидуально проводится работа с гражданами, входящими в "группу риска".

Комитетом образования совместно с курсами ГО МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова" в преддверии каникул с учащимися проводились профилактические занятия, направленные на повышение знаний в области пожарной безопасности.

Особое внимание уделялось вопросам технического состояния систем пожарного водоснабжения города.  Проведенная проверка работоспособности пожарного водопровода показала, что все гидранты, расположенные в городской застройке, находятся в исправном состоянии, к ним обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники.

Участники муниципальной программы, за счет средств городского бюджета, предусмотренных на выполнение текущего мероприятия, в 2021 году заключали договора на техническое обслуживание и мониторинг обслуживание пожарной сигнализации, закупали противопожарное оборудование, перезаряжали огнетушители и приобретали новые, производили замер сопротивления изоляции электрооборудования и электропроводки, заключали договора на обучение сотрудников пожарно-техническому минимуму, производили испытание лестниц, производили огнезащитную обработку помещений.

В рамках реализации мероприятия 1.1 "Установка сопровождение и обслуживание системы видеонаблюдения в местах проведения культурно-массовых мероприятий и в других общественно-значимых местах города" основу видеонаблюдения составляют 25 цифровых камер уличного размещения, которые в режиме реального времени имеют возможность отслеживать оперативную обстановку в городе. Также весь отснятый камерами видеоматериал в течение 30 суток накапливается в хранилище баз данных на ЕДДС. Все 25 камер имеют возможность для работы с программным комплексом видеонаблюдения "Trassir", который является пакетным программным обеспечением. В целях совершенствования данной подсистемы администрацией города постоянно проводится работа по привлечению средств инвесторов для установки дополнительных видеокамер в местах массового пребывания людей и на объектах транспортной инфраструктуры.

В рамках реализации мероприятия 1.4 "Пополнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, изготовление и установка информационных, запрещающих знаков, плакатов, брошюр и др." приобретены хлор содержащие таблетки и постельное белье.

Резерв включает в себя: мотопомпу, генератор, тепловые пушки, электромегафоны, снеговые лопаты, теплую одежду, средства индивидуальной защиты, товары первой необходимости – полушерстяные одеяла, посуду и другие материальные ресурсы.

На поставку продовольствия, строительных материалов, медицинского имущества и медикаментов определен перечень поставщиков, прошедших предварительный отбор, которые могут в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа осуществить поставки товаров.

В муниципальном образовании "Город Курчатов" создан финансовый резервный фонд администрации города Курчатова на:

- финансирование аварийно – восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

-проведения ремонтных работ;

-проведение неотложных аварийно – восстановительных работ на сетях инженерно – технического обеспечения, используемых для поддержки работоспособности и устойчивости функционирования объектов жилищно–коммунального, социально – культурного и бытового назначения.

В рамках реализации мероприятия 1.5 "Пополнение и содержание в целях гражданской обороны запасов материально- технических, производственных, медицинских и иных средств" приобретены палатки и одноразовая посуда для спасательных служб гражданской обороны.

В 2021 году на финансирование муниципальной программы было запланировано 39337,335 тыс. руб. средств городского бюджета. Освоение составило 38731,712 тыс. руб. – 98,5%.

В течение 2021 года постановлениями администрации города Курчатова Курской области от 26.02.2021 № 211, от 06.07.2021 № 788, от 28.09.2021г. № 1123, от 24.11.2021 № 1408, от 29.12.2021 № 1641, от 30.12.2021 № 1667 в муниципальную программу были внесены изменения.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2021 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области" за 2021 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году.

13. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 11.10.2013 года № 1481, включает 3 подпрограммы.

- "Управление муниципальным долгом города Курчатова Курской области";

- "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области";

- "Осуществление бюджетного процесса на территории города Курчатова Курской области".

Ответственный исполнитель – Управление финансов города Курчатова.

Цель муниципальной программы: обеспечение исполнения расходных                            обязательств  города Курчатова на   основе долгосрочной  сбалансированности  и   устойчивости  бюджета города Курчатова, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения  эффективности использования бюджетных средств.

Задачами муниципальной программы являются:

- совершенствование в соответствии  с  бюджетным законодательством   бюджетного   процесса   на территории города Курчатова;

- повышение       эффективности       управления муниципальным долгом города Курчатова.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 6 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 5 основных мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2021 год достигнуты в полном объеме все запланированные значения целевых показателей (индикаторов).

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- созданы финансовые  условия  для  устойчивой     реализации экономического роста и поступления  доходов  в  бюджет города  Курчатова,  в результате чего  доходы  без учета безвозмездных поступлений за 2021 год поступили в объеме 862334,8 тыс. рублей, что составляет 108,3% от  утвержденных назначений.

Кроме того, в целях повышения уровня и качества  жизни  населения города Курчатова на исполнение публичных нормативных обязательств в 2021  году направлено 87175,5 тыс. рублей (98,4% от утвержденных плановых назначений).

В 2021 году охват бюджетных ассигнований городского бюджета показателями, характеризующими цели и  результаты их использования,   составил 94%,  то есть  большая часть бюджета города сформирована и исполнена с применением принципа   программно-целевого планирования.

В 2021 году привлечение кредитов  от кредитных организаций не планировалось. По состоянию на 01.01.2022 года муниципальный долг отсутствует.

Высокий  результат реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области" послужил основанием для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы, таких как:

-совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории города Курчатова.

Достигнутые результаты:

п.1. - расходы на выполнение муниципальных программ составили

1 603 793,1 тыс.рублей или 94 % от общего объема произведенных расходов городского бюджета;

по управлению муниципальным долгом достигнуто:

п.п. 1.1. - доля муниципального долга в объеме доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений составляет 0 процентов т.к. объем муниципального долга на 31.12.2021 года отсутствует;

п.п. 2.1. - по обеспечению деятельности и выполнению функций Управления финансов города Курчатова доля достигнутых показателей составила 100%;

п.п. 3.3. - по осуществлению бюджетного процесса на территории города Курчатова Курской области за 2021 год  достигнуто:

произведено 4 уточнения параметров  бюджета города Курчатова   (от 15.04.2021 № 16, от 29.07.2021 № 36, от 29.10.2021 №48, от 16.12.2021 №56);

п.п. 3.2. - по итогам работы за 2021 год сложился профицит городского бюджета в сумме 59138,6  тыс.рублей.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Предусмотренные муниципальной программой в 2021 году средства в сумме 7736,849 тыс. рублей, освоены в сумме 7736,836 тыс. рублей (100%) и были направлены на реализацию  основного мероприятия подпрограммы, а именно на обеспечение деятельности и выполнение функций Управления финансов города Курчатова по организации исполнения бюджета города (подпрограмма  2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области").

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 02.02.2021 №100, 01.06.2021 №622, 08.08.2021 №923, 15.11.2021 №1351, 24.12.2021 №1599.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2021 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области" за 2021 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году.

14. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове  Курской области", утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 №1184, включает одну  подпрограмму:

"Содействие развитию малого и среднего  предпринимательства в городе Курчатове".

Ответственный исполнитель: Комитет экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова.

Цели муниципальной программы: формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории города Курчатова, популяризация предпринимательской деятельности.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 4 показателей (индикаторов), выполнение 1 основного мероприятия, состоящего из 16 мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2021 год в полном объеме достигнуто значение 3 показателей (индикаторов), что составило 75% от запланированного объема. На 96% исполнен показатель (индикаторов) "Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике" в связи с ростом в 2021 году  численности занятых в сфере строительства.

В ходе реализации муниципальной программы исполнено 13 мероприятий.

Не исполнены мероприятия:

- "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим собственный бизнес, на возмещение части затрат, связанных с организацией и ведением дела, осуществляющим деятельность по приоритетным направлениям деятельности малого и среднего предпринимательства" - 07.10.2021 года индивидуальный предприниматель, подавший документы на возмещение затрат, написал заявление об отказе от предоставления субсидии;

- "Обеспечение участия в конкурсах профессионального мастерства, "Лучший предприниматель города Курчатова" и других конкурсов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства" - в связи с распространением COVID конкурсы  профессионального мастерства в 2021 году не проводились;

- "Представление города Курчатова на региональном Форуме малого и среднего предпринимательства "День предпринимателя Курской области" с использованием специализированного демонстрационного оборудования, тематического демонстрационного стенда, подготовка презентационного материала "Малый и средний бизнес г. Курчатова" - Региональный Форум малого и среднего предпринимательства "День предпринимательства Курской области" в 2021 году в Курской области был отменен в связи с распространением COVID.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы  проведены:

- Анкетирование среди хозяйствующих субъектов  города Курчатова. В анкетировании приняло участие 33 индивидуальных предпринимателя и юридических лица.

- Мониторинг показателей развития малого и среднего предпринимательства по городу Курчатову за 2020 год;

- Проведено заседание Совета по развитию малого предпринимательства при администрации города Курчатова.

- В целях повышения правовой грамотности хозяйствующих субъектов города организовано участие в семинарах представителей малого бизнеса:

1) 22.01.2021 года совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Курской области проведена конференция с представителями малого и среднего предпринимательства в режиме онлайн на тему:  "О реализации  отраслевого проекта "Общественное питание".

2) 28.01.2021 года в режиме онлайн центром "Мой бизнес" проведен  тренинг с представителями малого и среднего предпринимательства на тему: "Финансовая поддержка";

3) 05.02.2021 года в администрации города Курчатова состоялась совместная встреча представителей  малого и среднего предпринимательства с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Курской области по проблемам регионального бизнеса и способах взаимодействия с Курским бизнес-омбудсменом;

4) 08.07.2021 года состоялся семинар с представителями малого и среднего предпринимательства в режиме  ВКС на тему "Маркировка и система прослеживаемости продукции. Результаты. Тенденции. Перспективы";

5) 03.08.2021 года в режиме видео-конференц-связи состоялась мероприятие совместно с представителями малого и среднего предпринимательства с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Курской области, а также с Главным управлением МЧС России по Курской области на тему: "Бизнес без риска";

6) 05.08.2021 года в режиме  видео-конференц-связи проходил вебинар совместно с представителями малого и среднего предпринимательства с  представителем Уполномоченного по защите прав предпринимателей Курской области в сфере природопользования и экологии ООО "Экотранс" на тему: "Экономика замкнутого цикла";

7) 09.08.2021 года проводился вебинар в режиме видео-конференц-связи с АО  "Корпорацией "МСП" совместно с представителями малого и среднего предпринимательства на тему: "Поддержка граждан, применяющих специальный налоговый режим на профессиональный доход" (самозанятых граждан).

8) 21.12.2021 года центром "Мой бизнес" проведен  семинар с представителями малого и среднего предпринимательства в режиме ВКС на тему: "Индекс Роста МСП в Курской области" с участием директора Института экономики роста, советника Уполномоченного при Президенте РФ по защите предпринимателей предпринимательства.

Одним из результатов реализации программы является повышение уровня  знаний об основах предпринимательской деятельности, повышение профессиональной грамотности, путём размещения в СМИ (официальном сайте МО "Город  Курчатов", газете "Курчатовской время") информационных материалов, организации обучающихся семинаров. Важным результатом реализации программных мероприятий является содействие и поддержка существующего союза предпринимателей. В 2021 году на официальном сайте и в газете "Курчатовское время" было размещено 36 информационных материалов, связанных с деятельностью малого и среднего предпринимательства.

Индивидуальные предприниматели города Курчатова приняли участие в торговом обслуживании  населения при проведении городских мероприятий -  "Масленица". В режиме онлайн АО "Корпорация "МСП Банк" и региональными лизинговыми компаниями  проведен  конкурс "Регионы-устойчивое развитие" для субъектов малого и среднего предпринимательства.

2 октября 2021 года администрацией города Курчатова была  организована сельскохозяйственная ярмарка "Осень - 2021", в которой приняли участие более 100 хозяйствующих субъектов, 96 физических лиц и 4 юридических лица нашего города.

В 2021 году была продолжена работа по реализации проекта "Социальное проектирование. Акселератор социальных проектов", организатором которого является некоммерческое партнерство "Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА" совместно с ООО "Опен Медиа Кит". Цель проекта – оформление бизнес-плана, определение основ социального бизнеса, генерация бизнес-идей для проекта, консультации. С июня по сентябрь 2021 года предприниматели нашего города проходили обучение в акселераторе "Социальных проектов". Данные  мероприятия проходили дистанционно и состояли из серии бесплатных вебинаров, которые проводила доктор экономических наук, бизнес-тренер НП "Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА". Связь участников проектов с бизнес-тренером в течение всего периода обучения осуществлялась в режиме онлайн. Два индивидуальных предпринимателя нашего города разработали и защитили 2 бизнес - проекта. По итогам защит комиссией было принято решение поддержать 1 проект: "Комфорт, индивидуальность, безопасность", которому была оказана частичная финансовая поддержка за счет средств НП "Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА".

Субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях долгосрочной аренды были предоставлены 4 земельных участка, находящихся в муниципальной собственности.

Также для субъектов малого и среднего предпринимательства ведется перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Курчатов" и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на  долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день в перечне находится 9 объектов.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 19.02.2021 №190, 09.06.2021 №662, 17.11.2021 №1361, 28.12.2021 №1629.

В 20201 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы не использовались.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2021 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,89. Эффективность реализации муниципальной  программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове  Курской области" за 2021 год признается средней.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году.

15. Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области", утвержденная постановлением администрации города  Курчатова Курской области от 30.09.2015  № 1185, включает 2 подпрограммы:

"Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области";

"Развитие институтов рынка труда города Курчатова Курской области".

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова.

Цель муниципальной программы: предотвращение роста напряженности на рынке труда и в сфере трудовых отношений.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области;

2. Эффективное выполнение переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 6 целевых показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В ходе реализации муниципальной программы за 2021 год в полном объеме достигнуты значения всех показателей (индикаторов), что составило 100% от запланированного объема.

В результате реализации муниципальной программы в 2021 году были трудоустроены 198 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, что составляет 13,4% от общей численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Данное мероприятие носит социально значимый характер, оно снизило уровень преступности среди подростков, приобщило их к труду и  способствовало воспитанию здорового интереса к жизни и поддержанию материального уровня несовершеннолетних.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан достаточно проблематично, а снижение социальной напряженности, адаптирование их на рынке труда и одновременно оказание материальной поддержки  стало возможным  в результате мероприятий активной политики занятости.

По статистическим данным в 2021 году  в городе Курчатове численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 0 до 18 лет составляла 7339 человек, численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет составляла 1474 человека.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан позволило им  получать первые профессиональные навыки  со школьной скамьи  и научило взаимодействию в трудовых коллективах, что решило актуальную социальную задачу по включению молодежи в экономические процессы. Это неразрывно связанно с профилактикой асоциальных явлений в молодежной среде, особенно среди несовершеннолетних. Подростки не только заняты большую часть дня, но и получают первые, заработанные своим трудом деньги, улучшая, таким образом, свое материальное состояние.

В рамках программы осуществляется реализация основного мероприятия по финансовому обеспечению отдельных полномочий Курской области в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления.

В результате реализации программы предполагается  совершенствование в городе Курчатове политики в сфере соблюдения трудовых прав граждан, стимулирование работодателей к контролю и улучшению условий труда на рабочих местах, путем проведения специальной оценки условий труда.

Реализация программы предусматривает выполнение  следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение выполнения  полномочий  Курской области в сфере трудовых отношений.

2. Обеспечение выполнения функций администрации города Курчатова в сфере трудовых отношений.

В рамках основных мероприятий  проведены следующие мероприятия:

- проведен мониторинг состояния условий и охраны труда, производственного травматизма в организациях города Курчатова;

- проводилось информационное обеспечение работников, работодателей и населения о наиболее актуальных вопросах охраны труда через средства массовой информации;

- проводилась организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций  предприятий, организаций и учреждений города Курчатова;

- проводилось организационное обеспечение работы Координационного совета по охране труда при администрации города Курчатова;

- проведен ежегодный  конкурс на лучшее состояние охраны и условий труда среди предприятий, организаций и учреждений города Курчатова;

- проводился ежемесячный мониторинг уровня заработной платы в организациях города Курчатова;

- организован постоянный мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе высвобождении работников организации в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, ситуации с выплатой заработной платы работникам;

- рассмотрены письменные и устные обращения о нарушении трудовых прав граждан, поступившие в администрацию города Курчатова;

Данные мероприятия включают в себя расходы (в том числе за счет субвенций из областного бюджета) на содержание специалиста по труду города Курчатова, осуществляющего выполнение переданных государственных полномочий и установленных муниципальных функций.

Обеспечено содержание работника, осуществляющего переданные государственные полномочия Курской области в сфере трудовых отношений на общую сумму 399,222 тыс. руб. из них:

311,000 тыс. руб.- средства областного бюджета;

88,222 тыс. руб.- средства городского бюджета.

На реализацию основных мероприятий  муниципальной программы "Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области" в 2021 году были предусмотрены средства в сумме 771,871 тыс. руб. (311 тыс. руб. – областной бюджет, 460,871 тыс. руб. – городской бюджет). Денежные средства освоены в полном объеме - 100%.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 18.02.2021 №182, 22.11.2021 №1390, 28.12.2021 №1631.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2021 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы "Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области" за 2021 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году.

# 16. Муниципальная программа "Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области", утвержденная постановлением администрации города  Курчатова Курской области от 11.10.2013  № 1485, включает 1 подпрограмму:

"Развитие Бюджетного учреждения "Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты "Курчатовское время".

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Бюджетное учреждение "Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты "Курчатовское время".

Цели муниципальной программы: обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления  города Курчатова Курской области,  о муниципальных нормативных актах;  об общественно-политической,  социально-экономической и культурной жизни города Курчатова, Курской области и Российской Федерации; сохранение и развитие муниципального информационного ресурса  города Курчатова Курской области.

Задачами муниципальной программы являются:

- информационное обеспечение деятельности  органов местного самоуправления  города Курчатова Курской области;

- сохранение  муниципального печатного средства массовой информации и создание условий для повышения качества и информационной насыщенности,  расширение объема информационных услуг, предоставляемых населению города Курчатова.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 2 целевых показателей (индикаторов), выполнение 1 основного мероприятия.

В ходе реализации муниципальной программы за 2021 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов).

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

Муниципальной программой  в 2021 году было запланировано основное мероприятие: финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Мероприятие  в отчетном году выполнено в полном объеме.

Результаты реализации подпрограммы Муниципальной программы также соответствуют ожидаемым:

- обеспечен доступ населения города к информации о деятельности органов местного самоуправления города Курчатова, а также иной информации о политической, экономической, культурной жизни города.

- сохранено БУ "Редакция газеты "Курчатовское время", как информационный ресурс города Курчатова, укреплена конкурентоспособность муниципального средства массовой информации.

Задачи сохранения и развития БУ "Редакция газеты "Курчатовское время", дальнейшего расширения информационного поля БУ "Редакция газеты "Курчатовское время", повышения качества и информационной насыщенности, обеспечение равных возможностей для реализации права жителей города Курчатова на получение своевременной и достоверной информации решались за счет постоянных публикаций на страницах газеты официальных материалов администрации города, Курчатовской городской Думы, а также информации о работе федеральных структур.

Также регулярно выходили циклы материалов о ходе строительства Курской АЭС-2. Печатались тематические выпуски: "Закон и порядок",  "Актуальная тема",  "Здоровье нации",  "Безопасные дороги", "Из почты редакции",  "Образ жизни",  "Без комментариев",  "Обратная связь: читатель-газета", "По сводкам полиции", "Курчатов спортивный". Cохранен тираж издания на уровне 2600 экземпляров.

Выполнение вышеуказанных задач привело к достижению следующих целей: обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления  города Курчатова Курской области,  о муниципальных нормативных актах;  об общественно-политической,  социально-экономической и культурной жизни города Курчатова, Курской области и Российской Федерации; сохранение и развитие муниципального информационного ресурса  города  Курчатова Курской области.

В 2021 году выполнены сводные показатели муниципального задания на выполнение муниципальной работы по муниципальной программе "Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области".

Финансирование муниципальной программы осуществлялось в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств городского бюджета. На реализацию мероприятий были запланированы 1732,6 тыс. руб. за счет средств городского бюджета, общие затраты составили -                        1732,6 тыс. руб. Оценка уровня освоения средств городского бюджета –                 100 %.

В муниципальную программу ответственным исполнителем были внесены изменения постановлениями администрации города: 19.02.2021 №191, 30.12.2021 №1653

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2021 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы "Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области" за 2021 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году.

# 17. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании  "Город Курчатов" Курской области", утвержденная постановлением администрации города  Курчатова Курской области от 02.12.2016  № 1757, включает 1 подпрограмму:

"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Город Курчатов" Курской области"

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Курчатова".

Цели муниципальной программы: создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, повышение защищенности населения, муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, расположенных на территории муниципального образования "Город Курчатов" от возможных террористических посягательств, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования " Город Курчатов", совершенствование навыков при проведении первоочередных мероприятий по пресечению террористических актов и минимизации их последствий на территории муниципального образования "Город Курчатов".

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение организационной и административной деятельности по противодействию терроризму и экстремизму;

- совершенствование системы управления в области профилактики терроризма и минимизации и (или) ликвидации его последствий, профилактики экстремизма;

- обеспечение мероприятий по противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма;

- обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности  муниципальных учреждений образования,  культуры,  физической  культуры и спорта;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности;

- совершенствование нормативной правовой базы по противодействию терроризму и экстремизму.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 5 целевых показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий, состоящих из 19 мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2021 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов), что составило 100% от запланированного объема.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 1. "Организационные меры профилактики терроризма и проявлений экстремизма".

В течение 2021 года было проведено 6 заседаний комиссии и издано 6 протоколов комиссии. Всего в 2021 году антитеррористической комиссией города Курчатова было рассмотрено 17 вопросов

Выполнение данного мероприятия способствовало обеспечению скоординированного межведомственного подхода в решении проблем организационной и административной деятельности по противодействию терроризму и экстремизму, совершенствованию системы управления в области профилактики терроризма и минимизации и (или) ликвидации его последствий, профилактики экстремизма, 
 обеспечение мероприятий по противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма.

В целях обеспечения безопасности населения в МО "Город Курчатов" на базе существующей инфраструктуры сегментарно развивается АПК "Безопасный город". Основу АПК "Безопасный город" составляет система оперативно – диспетчерского управления и подсистема видеонаблюдения. На базе ЕДДС города Курчатова развернут ряд подсистем АПК "Безопасный город", предназначенных осуществлять предупреждение или нейтрализацию существующих угроз.

Правоохранительный сегмент представлен подсистемой видеонаблюдения, состоящей из 252 цифровых камер, которые в режиме реального времени имеют возможность отслеживать оперативную обстановку на улицах города, в местах массового скопления людей, в том числе в образовательных учреждениях и вблизи общеобразовательных учреждений города. Также весь отснятый камерами видеоматериал в течение 30 суток накапливается в хранилище баз данных на ЕДДС. Система видеонаблюдения продолжает развиваться. В 2021 году на территории МО "Город Курчатов" в рамках развития правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" совместно с МО МВД "Курчатовский" определены места установки дополнительных видеокамер на территории города Курчатова.

В настоящее время ведется работа по объединению на единой интеграционной платформе всех имеющихся в городе камер видеонаблюдения на ЕДДС г. Курчатова с выводом сигналов в МО МВД России "Курчатовский" с возможностью доступа к архивным данным.

Работа по созданию АПК "Безопасный город" в г. Курчатове организована в соответствии с положениями Концепции построения и развития АПК "Безопасный город", Едиными требованиями к техническим параметрам сегментов АПК "Безопасный город" и Методическими рекомендациями.

Вопросы построения АПК "Безопасный город" в г. Курчатове курируются межведомственной рабочей группой, созданной распоряжением администрации города Курчатова от 26.04.2017 г. № 130-р "Об организации работы по построению Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории муниципального образования "Город Курчатов", которым также утверждено положение о межведомственной рабочей группе.

В состав межведомственной рабочей группы МО включены представители органов местного самоуправления, муниципальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, осуществляющие планирование и реализацию мероприятий по созданию и развитию сегментов АПК "Безопасный город".

На контроле АТК находятся вопросы реализации Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 "Об утверждении требований антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих  обязательной охране войсками национальной гвардии РФ, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов(территорий)", Постановления Правительства РФ от 11.02 2017 г. № 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", Постановление Правительства РФ от 7.11.2019 № 1421 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ", постановления Правительства РФ от 19 октября 2017 N 1273 "Об утверждении  требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)".

В рамках работы АТК в течение 2021 года управляющими компаниями, ТСЖ, МО МВД России "Курчатовский" систематически осуществлялись проверки чердачных, подвальных и сдаваемых в аренду помещений.

Согласно Распоряжению Губернатора Курской области от 10.03.2020        №60-гр "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями) и из-за сложившейся в Курской области тяжелой санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019), Комитетом образования города Курчатова и специалистами курсов ГО МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова" проведены занятия с обучающимися общеобразовательных учреждений путем рассылки памяток в электронном журнале на темы: "Телефонный номер 112", "Действия населения при террористической угрозе".

В период очного обучения проводились практические тренировки по эвакуации обучающихся из зданий школ.

Регулярно педагогическим составом проводятся методические совещания, на которых обсуждается передовой опыт работы преподавателей ОБЖ, пути совершенствования методики обучения ОБЖ.

В рамках реализации мероприятия "Дооборудование общеобразовательных учреждений системами видеонаблюдения" за счет средств городского  бюджета в 2021 году учреждения образования и культуры произвели установку видеокамер, монтаж и приобретение оборудования системы видеонаблюдения, своевременно осуществляли техническое обслуживание оборудования.

Произведена закупка оборудования для систем видеонаблюдения и других технических средств защиты от проявлений терроризма, осуществление своевременного технического обслуживания УДОУ №2,4,5,7,9,10,11,12,14, МБОУ № 1-6, школой коррекционного типа №7, МАУДО "Дом детского творчества",  МКУК "ЦБС", МАУК "Дворец Культуры", МЦ "Комсомолец", МАУ "ПКио "Теплый берег", МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ", МАУ "Спортивная школа".

В рамках реализации мероприятия "Организация физической охраны дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений" были заключены договора с частными охранными предприятиями на охрану образовательных учреждений, установлены турникеты на входе в общеобразовательные учреждения.

Основное мероприятие 2.  "Совершенствование системы информационного противодействия терроризму".

Населению города Курчатова периодически доводится информация антитеррористической направленности. На официальном сайте Администрации города создан специальный раздел, в котором постоянно размещается профилактический материал данной направленности.

Регулярно на страницах газет, в "ВКонтакте" на страничке "ЕДДС Курчатов", на информационном табло "Дворца Культуры" и в эфире телекомпании "ТВК" проводится информирование населения по антитеррористической защищенности и безопасности граждан.

Руководство фирмы "ТВК" и Курчатовской городской газеты "Курчатовское время" оказывают помощь по подготовке и размещению материалов профилактического характера и информирования населения.

Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности, разработанная аппаратом Национального антитеррористического комитета, периодически публикуется в городской газете "Курчатовское время".

Кроме того, по рекомендации антитеррористической комиссии города Курчатова, вышеназванная памятка размещена на информационных стендах в местах с массовым пребыванием людей.

Основное мероприятие 3.  "Специальные меры профилактики терроризма и проявления экстремизма".

Межмуниципальным отделом МВД "Курчатовский", отделом ФСБ России по Курской области в г. Курчатове в 2021 году продолжалась работа по обеспечению   антитеррористической   защищенности   объектов "Курская АЭС" и "Строительство станции замещения АЭС – 2". Ответственными лицами регулярно уточняются   списки рабочих субподрядных организаций на строительстве площадки станции замещения.

Организовано взаимодействие между руководством КуАЭС-2              АО ИК "АСЭ", МО МВД " Курчатовский", отделом ФСБ России по Курской области в г. Курчатове по проведению рейдов в местах адресного и компактного проживания рабочих задействованных на строительстве Курской АЭС – 2.

Распоряжением администрации города от 27.11.2019 №476р была создана комиссия по обследованию мест компактного проживания рабочих, задействованных на строительстве Курской АЭС-2 и рабочих подрядных организаций филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция". Курский филиал АО Инжиниринговая компания "АСЭ" - "Дирекция генерального подрядчика на Курской атомной станции -2" в адрес председателя комиссии ежемесячно предоставляются сведения о местах компактного проживания рабочих, задействованных на строительстве Курской АЭС-2, расположенных на территории города Курчатова. Комиссия ежемесячно проводит обследования этих мест с оформлением акта, в котором отражаются выявленные нарушения. Акт представляется для ознакомления Главе города Курчатова. Информация направляется руководителям организаций, занимающихся размещением рабочих для последующего устранения нарушений.

Финансирование муниципальной программы в 2021 году  осуществлялось в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств городского бюджета. Общие затраты на реализацию мероприятий программы были запланированы в сумме 9353,59 тыс. руб. Денежные средства были освоены в сумме 9210,748 тыс. руб., что составило 98,5% от плана.

В муниципальную программу ответственным исполнителем были внесены изменения постановлениями администрации города: 17.02.2021 №175, 06.07.2021 №789, 28.09.2021 №1124, 24.11.2021 №1409, 27.12.2021 №1623, 30.12.2021 №1660.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2021 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы "Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании  "Город Курчатов" Курской области" за 2021 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году.

# 18. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов", утвержденная постановлением администрации города  Курчатова Курской области от 19.05.2017  № 560, включает 3 подпрограммы:

"Формирование комфортной городской среды на 2017 год"

"Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы"

"Реализация процессов цифровой трансформации"

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства  города Курчатова".

Цели муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства территорий города Курчатова;

- внедрение цифровых интеграционных платформ в муниципальном управлении.

Задачами муниципальной программы являются:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Курчатова;

-повышение уровня благоустройства общественных  территорий;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;

-расширение платформы "Умный Курчатов";

-создание системы контроля потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями;

-установка оборудованных умных остановок;

-создание системы оборудованных умных перекрестков.

В 2021 году была запланирована и осуществлена реализация   двух подпрограмм - "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы" и "Реализация процессов цифровой трансформации".

В отчётном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение значений  10 целевых показателей (индикаторов). К исполнению в 2021 году запланированы 3 структурных элемента подпрограмм муниципальной программы - 1 региональный проект "Формирование комфортной городской среды", основное мероприятие "Создание условий для проведения мероприятий по реализации  регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" и основное мероприятие "Реализация проекта по созданию программно-аппаратного комплекса "Умный Курчатов".

В ходе реализации муниципальной программы за 2021 год в полном объёме достигнуты запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов), исполнены все мероприятия и достигнуты контрольные события.

В рамках реализации мероприятий данной муниципальной программы проведено:

1.Благоустройство общественной территории:

Пешеходная зона от здания ФСБ до супермаркета "Линия"(пешеходная зона от здания ФСБ( 4-й микр.до супермаркета "Линия" ул. Энергетиков,46): Установка скамеек, урн, высадка деревьев и кустарников, укладка тротуарной плитки, освещение.

2.Благоустройство дворовых территорий:

-по улице Садовая д.21 проведён ремонт дворовых проездов, проведён ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам;

-по улице Садовая д.23 проведён ремонт дворовых проездов, проведён ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам;

-по улице Садовая д.25 проведён ремонт дворовых проездов, проведён ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам;

-по улице Садовая д.27 проведён ремонт дворовых проездов, проведён ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам;

-по ул. Космонавтов д.12 проведён ремонт дворовых проездов, проведён ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам;

-по ул. Космонавтов д.14 проведён ремонт дворовых проездов, проведён ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам, выполнено строительство пар ковочного кармана.

В 2021 году была проделана огромная работа в рамках мероприятия "Создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях- Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной  городской среды (благоустройство набережной 4-5 микрорайонов "Тёплый берег-2"). Была благоустроена набережная, создано несколько зон отдыха. Появились детские площадки, велодорожки, место для выгула собак. Были вновь построены и введены в эксплуатацию ряд линий наружного электроосвещения и  электроснабжения, система охранного видео- наблюдения.

Результатом данной работы стало создание уникального парка на территории города и всего региона.

Также в 2021 году на территории города Курчатова был реализован проект по созданию программно-аппаратного комплекса "Умный Курчатов".

На территории города установлены 8 "Умных остановок" на остановках "Спорткомплекс", "МСЧ №125", "Магазин "Связной", "Площадь Свободы", "Изумрудный город", "Кафе "Встреча", "Рынок "Возрождение", "Трасса Рыльск - Курск 4-й мкр-н". Современные павильоны оснащены дополнительными функциями для комфортного ожидания наземного общественного транспорта. Так, о его прибытии пассажиров информирует  встроенное электронное табло. Для обеспечения безопасности комплексы оснащены системами видеонаблюдения и кнопкой вызова экстренных служб. Имеется возможность зарядить мобильное устройство: предусмотрен ряд USB-разъемов для этой цели. Кроме того, такие остановки являются точками доступа Wi-Fi.

Для повышения безопасности движения и оптимизации транспортных потоков заработали 4 «умных» перекрестка. Кроме того, создана система контроля потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями города. В городе создана система видеонаблюдения с возможностью централизованной удаленной работы с архивными видеозаписями и интеграции городских камер в систему «Умного Курчатова».

Всего по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов"  на 2021 год были  предусмотрены средства в сумме 170098,765 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета - 81347,457 тыс. руб., областного бюджета - 35631,581 тыс. руб., городского бюджета - 53051,079 тыс. руб., внебюджетных источников - 68,648 тыс. руб.

Общие затраты на реализацию программы составили  169878,192 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 81347,457  тыс. руб., областного бюджета - 35631,581 тыс. руб., городского бюджета - 52830,506 тыс. руб., внебюджетных источников - 68,648 тыс. руб.

Общий процент освоения денежных средств по муниципальной программе составил 99,9%, в том числе освоение средств федерального бюджета - 100%, областного бюджета - 100%, городского бюджета - 99,6%.

В муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов" ответственным исполнителем были внесены изменения постановлениями администрации города: 26.02.2021 № 208, от 04.08.2021 № 918 , от 10.08.2021 № 950,  от 06.12.2021 № 1462,   от 19.05.2017 № 560, от 30.12.2021№1655.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2021 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов" за 2021 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году.