Сводный доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ города Курчатова Курской области                        за 2020 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  города Курчатова Курской области (далее – муниципальных программ) за 2020 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Курчатова Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением администрации города Курчатова от 12 августа 2013 г. № 1167, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ города Курчатова Курской области.

В 2020 году осуществлялась реализация 18 муниципальных  программ, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации города Курчатова Курской области от 10.08.2015 г. № 313-р (с последующими изменениями):

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограмм |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие культуры в городе Курчатове Курской области» | 1. Подпрограмма «Искусство». 2. Подпрограмма «Наследие». |
| 2. | «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области» | 1. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации». 2. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан». 3. Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей». |
| 3. | «Развитие образования города Курчатова Курской области» | 1. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации». 2. Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей». 3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей». |
| 4. | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области» | 1. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации». 2. Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений». |
| 5. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области» | 1. Подпрограмма «Энергосбережение в городе Курчатове Курской области». |
| 6. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области» | 1. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации». 2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Курчатове Курской области». 3. Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова Курской области». |
| 7. | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области» | 1. Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики». 2. Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей». 3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области» |
| 8. | «Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области» | 1. Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы». |
| 9. | «Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области» | 1. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации». 2. Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов». |
| 10. | «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения» | 1. Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области». 2. Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области». |
| 11. | «Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области» | 1. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации». 2. Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области». 3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области». |
| 12. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области» | 1. Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове». 2. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове». |
| 13. | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области» | 1. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Курчатова Курской области». 2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области». 3. Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса на территории города Курчатова Курской области». |
| 14. | «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области» | 1. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове». |
| 15. | - «Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области» | - 1. Подпрограмма «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области». - 2. Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда города Курчатова Курской области». |
| 16. | «Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области» | 1. Подпрограмма «Развитие Бюджетного учреждения «Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты «Курчатовское время». |
| 17. | «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании «Город Курчатов» Курской области» | - Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Город Курчатов» Курской области» |
| 18. | «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» | 1. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» 2. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» |

Для реализации муниципальных программ в 2020 году были разработаны и утверждены планы реализации муниципальных программ и детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации муниципальные программы, а также планы реализации и детальные планы-графики реализации муниципальных программ приводились в соответствие с решением Курчатовской городской Думы от 24.12.2019 № 72 «О   бюджете  города Курчатова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом последующих изменений) и в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город Курчатов» на 31 декабря 2020 года.

Ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Курчатова Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год подготовлена ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с методиками оценки эффективности муниципальных программ и методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области, утверждённых распоряжением администрации города Курчатова от 27.08.2013 №386-р (с последующими изменениями).

В 2020 году по 18 муниципальным программам достигнута эффективность их реализации.

По итогам 2020 года достигнуты установленные плановые значения  90% (135/150*100) целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.

По муниципальным программам города Курчатова предусмотрено выполнение 150  показателей. Из них по 135 показателям выполнение составило 100%, по 3 показателям - 90%-99,4%, по 2 показателям - 80,3%-85,7%, по 3 показателям - 71,9%-79%, по 2 показателям - 43%-46,3%, по 1 показателю - 33,3%, по 1 показателю - 13,3%, 3 показателя не исполнены.

В полном объеме (100 и более процентов) достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов) по 11 муниципальным программам.

В полном объеме выполнено 208 мероприятий (84 % от общего количества), 168  контрольных событий (95 % от общего количества).

На реализацию муниципальных программ в 2020 году было направлено          1 884 592,14 тыс. рублей за счет всех источников финансирования или 87,3% от предусмотренного на год объема, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 157 768,76 тыс. рублей (96,5% от плана);

областного бюджета – 551 598,81 тыс. рублей (99,4 % от плана);

городского  бюджета – 569 736,45 тыс. рублей (93,7 % от плана);

внебюджетных источников – 605 488,14 тыс. рублей (72,8 % от плана).

По сводной бюджетной росписи на реализацию программ было предусмотрено 1 326 751,53 тыс. руб. Освоение запланированных средств составило 1 279 242,14 тыс. руб. (96,4 % от плана).

Распределение средств по источникам финансирования муниципальных программ

Наибольший объем израсходованных средств приходится на реализацию трех муниципальных программ города Курчатова Курской области -  «Развитие образования города Курчатова Курской области»; «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области»; «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области»; «Развитие культуры в городе Курчатове Курской области».

Удельный вес израсходованных средств по сферам деятельности

Итоговые сведения о реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области прилагаются к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Курчатова Курской области за 2020 год.

О ходе реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Курчатове Курской области», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1190, включает 2 подпрограммы:

- «Искусство»

- «Наследие»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города.

Цель муниципальной программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и единства общества.

Задачи  муниципальной программы:

1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития культурно-досуговой сферы и  дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

2. Сохранение культурного наследия.

В 2020 году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 9 целевых показателей (индикаторов), выполнение 6 основных мероприятий и 6 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год выполнены все запланированные мероприятия муниципальной  программы.

В полном объеме достигнуты запланированные значения 8 целевых показателей (индикаторов) - 89%. Показатель "Среднее число зрителей, участвующих в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры" исполнен на 46,3% в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и введением карантинных мероприятий.

Наиболее активную работу МКУКМЦ «Комсомолец» вел в on-line формате. Особой популярностью пользуются постоянные рубрики: «Руки из плеч»; подкаст «Поговорим по-взрослому»; «ПознавайКА»; «Король и пешка»; «В гостях у Буратино»; «Треня для тюленя»; музыкальное шгоу «Комс +»; «Мир танца»; мастер-классы по хип-хоп направлению, различные челленджы, онлайн квесты, конкурсы и др.

В период самоизоляции, когда очное участие в конкурсах было невозможно, благодаря сети Интернет, получили широкое распространение и стремительное развитие дистанционные конкурсы, в которых наши коллективы приняли активное участие.

МАУК «Дворец культуры» стал получателем субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств, связанных с обеспечением развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 т. человек в размере 1 500 000 рублей в рамках которой на базе ДК создана звукозаписывающая студия. Два творческих коллектива театр — студия кукол «Колокольчик» - руководитель Нина Владимировна Ерёменко и фольклорный ансамбль «Оберег»- руководитель Юлия Петровна Катунина пополнили копилку статусов «образцовый».

Путём создания групп в «VK” https://vk.com/dkkurchatov и “OK” https://ok.ru/profile/576803284585 удалось увеличить число подписчиков, проявляющих интерес к деятельности МАУК ДК.

В 2020 году  к тематическим мероприятиям были пошиты сценические костюмы, приобретена танцевальная обувь для  образцового хореографического коллектива «Фаворит», образцового театра эстрадной песни «Прислушайтесь к сердцу»,  вокально- инструментальному ансамблю «Компромисс», пошили новые костюмы для ведущих, приобретен сценический реквизит, изготовились декорации.

Для народного хора и ансамбля  народных инструментов «Ивушка»: приобрели балалайку, домру, балалайку - контрабас, концертный баян, элекро-фортепиано.

За счёт денежных средств городского бюджета  выполнена ландшафтная подсветка здания Дворца культуры.

За счёт денежных средств учреждения  благоустроена площадка к летнему кинозалу, а также  частичная модернизация в звукооператорской, установлен подиум, заменена мебель.

Кинотеатр «Неон» занимает одни из лидирующих позиций среди муниципальных кинозалов России, Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, были выделены целевые средства (субсидия) для дальнейшего развития кинопоказа (617 808 рублей).

За  период 2020 года творческий коллектив провел большую работу, сумел адаптироваться к новым обстоятельствам и формам работы. Офлайн и онлайн мероприятия, проводимые учреждением, получили высокую оценку среди нашего населения.

В сентябре 2020 года создано новое учреждение культуры МАУ Парк культуры и отдыха «Теплый берег», которое будет обеспечивать наполнение новой благоустроенной территории города. Это учреждение является единственным в Курской области. С момента создания учреждения проведено 9 мероприятий различной направленности, в которых приняли участие 1350 человек. На создание учреждения выделено финансирование из городского бюджета в размере  1697,374  руб.

В 2020 году культурно-досуговое направление сферы культуры г. Курчатова  реализовали новые фестивали и проекты:

фестиваль светового и огненного перфоманса «Курчатов зажигает»

фестиваль джазовой музыки «Аtom jaz»

фестиваль стрит-арта

Масштабно прошел открытый  городской разно жанровый патриотический конкурс, посвященном 75-летию Победы в ВОВ «Память сердца».

Широко праздновалась Победа на Курской Дуге 23-24 августа открытием Бульвара Победы, концертом Хора Турецкого.

Крупные мероприятия прошли в честь 75-летия атомной промышленности: фестиваль молодых семей «Единая семья», фестиваль световой иллюминации «Огни Курчатова».

Творческие коллективы учреждений культуры стали обладателями наград различных уровней.

Большие изменения претерпела МКОУ ДО «Курчатовская ДШИ». В 2020 году школа преобразилась и стала по-настоящему украшением нашего города - обновленный вид здания, архитектурная подсветка на фасаде привлекает внимание не только жителей, но и гостей нашего города.

В Большом зале ДШИ был установлен новый экран и ультракороткофокусный лазерный проектор для показа презентаций и онлайн трансляций вебинаров и концертов. Для регулирования и поддержания заданной температуры воздуха в помещении был установлена сплит-система.

Произведен ремонт санузлов (860 230 руб.), один из которых, на первом этаже, теперь доступен для лиц с ограниченными возможностями. Установлен бойлер круглогодичной подачи горячей воды для обучающихся.

Кроме того, была обновлена материально- техническая база школы: установлена оргтехника, необходимая для комфортной работы преподавателей; в учебных кабинетах установили новую мебель; закуплены 2 дополнительные интерактивные панели и учебные интерактивные программы; в распоряжении педагогов и обучающихся появились новые скрипки, баян, аккордеоны и акустические фортепиано фирмы «Kawai».

Все работы и приобретения были выполнены за счет средств городского бюджета, ГК «Росатом», а также в рамках реализации программы «Народный бюджет», которые включают в себя и пожертвования от населения.

Изменения претерпел и кадровый состав ДШИ.  Несколько новых педагогов пополнили коллектив школы, это Майорова Е.В. - преподаватель отделения «Живопись» и Капитулина К.Е. – преподаватель по игре на ударной установке, Мосолова А.А.- преподаватель отделения «Искусство театра».

На данный момент в школе открыто 7 отделений, реализующих предпрофессиональные и общеразвивающие программы по 20 направлениям. В школе можно получить образование по таким специальностям как живопись, хореография, народное и академическое пение. Профессиональные педагоги обучают игре на фортепиано, скрипке и виолончели. Широкий выбор специальностей представлен на отделении духовых и ударных инструментов- это флейта, кларнет, саксофон, труба, валторна, тромбон и ударная установка. На отделении народных инструментов возможно освоить программу по игре на: гитаре, домре, балалайке, аккордеоне и баяне. С сентября 2020 года открылась новая специализация «Искусство театра».

Ежегодно в Школе искусств обучается более 500 детей, которые регулярно становятся участниками ярмарок, выставок и концертов, дипломантами и лауреатами многих областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, таких как IV Международный конкурс вокалистов имени М.И. Максаковой (г. Астрахань); IX Международный конкурс исполнителей на народных инструментах "Кубок Белогорья (г. Белгород); V Международный конкурс молодых исполнителей «Белая лира» (г. Белгород); Третья музыкальная академия атомных городов под патронажем Юрия Башмета (г. Москва) и другие.

В этом году в школе были проведены мастер-классы для обучающихся по  специальностям Гитара и Фортепиано. В рамках Третьей музыкальной академии атомных городов в Курчатове впервые прошел мастер-класс под патронажем Народного артиста СССР Юрия Башмета. Занятия провел Дмитрий Юрьевич ТАТАРКИН – преподаватель 2-ого Московского областного музыкального училища им. С.С. Прокофьева, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Благодаря проекту «Мастер-класс от маэстро», с пианистами несколько дней занималась Наталья Викторовна Богданова- заведующая отделением специального фортепиано «Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского», солистка Московского концертного филармонического объединения «Москонцерт».

Обучающиеся ДШИ Дмитрий Идрисов и Евгений Максаков, Дмитрий Иноземцев и Максим Быков, Ксения Чеботарева стали обладателями стипендией и премий Губернатора Курской области.

Курчатовская ДШИ вышла в финал и стала призером конкурса «Лучшая детская школа искусств РФ». В результате чего получили грант в размере  480 000 рублей.

Регулярное участие обучающихся и педагогов ДШИ в конкурсах профессионального мастерства и мастер-классов, традиционно высокий уровень учебно-методической работы и организация новых методов взаимодействия с обучающимися не только Школы искусств, но и других образовательных учреждений города - является достоверным подтверждением актив Библиотеками МКУК «ЦБС» г. Курчатова в 2020 году было обслужено 17508 читателей различных категорий, проживающих в г. Курчатове: специалистов администрации г. Курчатова, работников атомной станции, здравоохранения, просвещения, культуры, студентов, школьников, работающей молодежи, незащищенных слоев населения и др.

В 2020 году был закуплен модуль шлюза www-сервера для доступа к ресурсам ИРБИС64 через Интернет (Web-ИРБИС). Благодаря чему появился открытый доступ к электронному каталогу для пользователей МКУК «ЦБС» Число записей, доступных в Интернете – 14292.

Вместе с этим в МКУК «ЦБС» города Курчатова произвела переход на новую версию – ИРБИС64+ (электронная библиотека).

В 2020 году электронный каталог пополнился на 1347 библиографических записей и составляет 14292 экземпляров

В 2020 году МКУК «ЦБС» за участие в конкурсе Некоммерческого партнерства «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» получила безвозмездное (целевое) финансирование в размере 53 560 рублей. Проект «Энергичные люди» выполнялся специалистами городской библиотеки - филиала №1.

В 2020 году в Курчатове на базе МКУК «ЦБС» реализован проект «Школа: Серебряный возраст – всё впереди». Организаторы проекта – некоммерческое партнерство «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» совместно с ООО «Опен Медиа Кит». В совокупности участниками проекта стали активные пенсионеры из 14 «атомных» городов. Проект нацелен на пожилых людей «атомных» городов, не желающих отставать от ритма современной жизни, в том числе пенсионеров Госкорпорации «Росатом». Реализация проекта «Школа: Серебряный возраст – всё впереди» предусматривает проведение разнообразных мастер-классов, тренингов, вебинаров и проектную работу в группах. Основные направления образовательных мероприятий – это медицина, психология, питание, навыки работы в Интернете. Тематика лекций менялась в зависимости от запросов пенсионеров.

В связи с эпидемиологической ситуацией проект «Школа: Серебряный возраст – всё впереди» начала свою работу в онлайн-формате. Организаторами проекта были подготовлены специальные планшеты с заранее записанными лекциями. Среди тем лекций – «Управление конфликтами», «Базовые управленческие навыки», «Техники самоменеджмента», «Технологии наставничества». Спикерами вебинаров выступают бизнес-тренеры, психологи-консультанты, которые помогут пожилым людям освоить навыки владения современными технологиями.

На протяжении 2020 года проводились мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в ВОВ и 75-летию атомной отрасли.

Ключевыми из юбилейных мероприятий была интеллектуальная игра «Поле чудес» «Приключения АТОМёнка» которая состоялась 18 марта в Управлении информации и общественных связей, Игра была подготовлена и проведена сотрудниками Центральной детской библиотеки совместно с УИОС КуАЭС.

23 сентября, в преддверии празднования Дня работника атомной промышленности, в Управлении информации и общественных связей КуАЭС состоялась презентация книги «Решение» о Т.П.Николаеве. Её провели сотрудники Центральной городской библиотеки и клуба «Энергетик». Автор - член СП России Д.М.Жуков. Главная тема книги - принятие решения Т.П.Николаевым об отклонении Программы эксперимента, который впоследствии имел трагические последствия на Чернобыльской атомной станции.

К 75-летию Победы была проведена целая серия мероприятий, среди которых проходил городской литературный конкурс «Живём и помним».

С июня по август специалисты библиотек МКУК «ЦБС», на территории библиотечного квартала мультикультурного центра под открытым небом «Сад искусств», проводили Литературные четверги для жителей и гостей города «Библиотека - территория успеха», «22 августа - День государственного флага России», «Здоровье -это здорово», «Третье ратное поле России», «Чудо книжки», «Так начинался город» и другие.

С июня по август работали читальные залы под открытым небом Центральной детской библиотеки - «Библиотека под зонтиком», «Наше театральное лето», детской библиотеки-филиала №2 – «БиблиоПикник», «Я рисую Пушкина». Библиотечные сотрудники проводили литературные путешествия с элементами театрализации, праздничные мероприятия, посвященные памятным датам в истории России и Курской области.

25 сентября в малом зале Дворца культуры состоялось торжественное открытие Детской ТВ-студии. Центральная детская библиотека приняла участие в конкурсе благотворительных проектов Инжинирингового дивизиона «Атомэнергопроект» (АО ИК «АСЭ») и получила финансовую поддержку. Благодаря которой закуплено профессиональное оборудование для занятий.

В 2020 году не в полном объеме выполнены сводные показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением культуры "Дворец культуры" в связи с распространением коронавирусной инфекции. На основании п. 20 федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2020 году" муниципальное задание на 2020 год не признается невыполненным в связи с приостановлением деятельности учреждения, связанной с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований в 2020 году составили 86474,362 тыс. руб., в том числе 1500 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 84974,362 тыс. руб. за счет средств городского бюджета.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2020 году составили 85883,547 тыс. руб., что составило 99,3% от запланированной суммы. Средства областного бюджета израсходованы в полном объеме -         1500 тыс. руб., средства городского бюджета израсходованы на 99,3% - 84383,547 тыс. руб.

В отчетном периоде в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Курчатове Курской области» были внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 18.06.2020 №865, 02.11.2020 №1655, 15.12.2020 №1922, 30.12.2020 №2105.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,91. Эффективность реализации муниципальной  программы «Развитие культуры в городе Курчатове Курской области» за 2020 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

- 2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1188, включает три  подпрограммы:

- «Управление муниципальной программой и обеспечение условий  реализации»;

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

- «Улучшение  демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

Ответственный исполнитель государственной программы - Управление социального обеспечения города Курчатова.

Целями муниципальной программы являются - рост благосостояния граждан: повышение доступности и качества  социальных услуг, предоставляемых населению; создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных категорий граждан; улучшение демографической ситуации.

Задачами муниципальной программы являются:

- реализация на территории города Курчатова единой государственной политики в сфере социального обеспечения населения;

- повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;

- улучшение демографической ситуации;

- обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение  целевых значений 7 показателей (индикаторов), выполнение 14 основных мероприятий и 38 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год в полном объеме достигнуты запланированные значения всех показателей (индикаторов).

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области»  выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий  реализации»:

п. 1.1.: Обеспечено выполнение переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере социальной защиты населения, в т.ч.:

1.1.1. Обеспечено содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения, на общую сумму 4587,000 тыс. рублей.

1.1.3. Обеспечено содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, на общую сумму 1834,800 тыс. рублей.

1.1.4. Обеспечено содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, на общую сумму 793,000 тыс. рублей.

п. 1.2.: Выполнены переданные отдельные государственные полномочия Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на общую сумму 315,586 тыс. рублей.

п. 1.3.: Освоены средства городского бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО «Город Курчатов» в сфере социальной защиты населения, на общую сумму 868,084 тыс. рублей.

п. 1.4.: Предоставлены субсидии на частичное возмещение затрат общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на  общую сумму 235,655 тыс. рублей.

п. 1.5.: Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат социально-ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги инвалидам на  общую сумму 594,912 тыс. рублей.

Подпрограмма  2  «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

п. 2.1.: Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальные выплаты, установленные органами местного самоуправления, в т.ч.:								2.1.1. Выплачена ежемесячная денежная компенсация гражданам, имеющим право на получение социальной поддержки по обеспечению продовольственными товарами, на общую сумму 284,475 тыс. рублей.

2.1.2. Оказана адресная социальная поддержка отдельным категориям граждан на общую сумму 197,500 тыс. рублей

2.1.3. Предоставлена адресная социальная поддержка в виде ежемесячных денежных выплат 3 гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»), на общую сумму 37,600 тыс. рублей.

2.1.4. Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки на оплату жилых помещений и коммунальных услуг инвалидам 1-ой группы, семьям с детьми-инвалидами, вдове Героя Социалистического труда в виде компенсации в связи с расходами по оплате жилья и коммунальных услуг на общую сумму 141,786 тыс. рублей.

2.1.5. Произведена ежемесячная денежная выплата инвалиду с детства для проезда к месту учебы в город Курск и обратно на общую сумму 13,500 тыс. рублей.												2.1.6. Приобретены товары и услуги в пользу отдельных категорий граждан в целях их социального обеспечения на общую сумму                            25,251 тыс. рублей.											2.1.7. Предоставлена ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания детям до 2 лет из малообеспеченных и многодетных семей на общую сумму 133,500 тыс. рублей.

п. 2.2.: Реализованы переданные отдельные государственные полномочия Курской области в сфере социальной защиты населения, в т.ч.:

2.2.1. Предоставлены меры социальной поддержки ветеранам труда на общую сумму 87413,709 тыс. рублей.

2.2.2. Предоставлены меры социальной поддержки труженикам тыла на общую сумму 362,339 тыс. рублей.	 							2.2.3. Предоставлены меры социальной поддержки                                            реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, на общую сумму 549,790 тыс. рублей.

2.2.4. Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Курской области», на общую сумму                   7727,775 тыс. рублей.

2.2.5. Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям на общую сумму 1324,863 тыс. рублей.

2.2.6. Выплачено ежемесячное пособие на ребенка гражданам на общую сумму 682,984 тыс. рублей.

2.2.7. Произведена оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на общую сумму 16895,050  тыс. рублей.

2.2.8. Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами на общую сумму 530,204 тыс. рублей.

2.2.9. Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по уплате взноса на капитальный ремонт на общую сумму 114,937 тыс. рублей.

2.2.10. Произведена выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно на общую сумму 27360,027												п. 2.3.: Выполнены переданные отдельные государственные полномочия Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на общую сумму 3894,347 тыс. рублей.

п. 2.4.: Проведены мероприятия социальной направленности для отдельных категорий граждан на общую сумму 41,154 тыс. рублей.

п. 2.5.: Осуществлялось пенсионное обеспечение муниципальных служащих на общую сумму 370,128 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Улучшение  демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»:

п. 3.1: Выполнены переданные отдельные государственные полномочия Курской области по организации деятельности по опеке и попечительству на общую сумму 1223,200 тыс. рублей.

п. 3.2: Выплачено ежемесячное пособие на содержание ребенка в семье опекуна на общую сумму 6250,744 тыс. рублей.

п. 3.3: Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки семьям с детьми дошкольного возраста, в т.ч.:

3.3.2. Организованы присмотр и уход за детьми, посещающими социальную группу, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова, на общую сумму                      142,920 тыс. рублей.

3.3.4. Организованы присмотр и уход за детьми-инвалидами, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова, на общую сумму 408,120 тыс. рублей.

3.3.5. Организовано обеспечение присмотра и ухода за детьми, оставшимися без попечения родителей, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова, на общую сумму 122,400 тыс. рублей.

п. 3.4: Обеспечено осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО «Город Курчатов» по организации деятельности по опеке и попечительству на общую сумму 24,747 тыс. рублей.

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы позволило сохранить и выполнить обязательства МО «Город «Курчатов» по социальной поддержке граждан посредством развития системы гибкой социальной помощи путем предоставления адресных мер социальной поддержки наиболее социально уязвимым категориям граждан (адресная социальная  помощь семьям в трудной жизненной ситуации, дополнительные меры социальной поддержки инвалидам 1-ой группы и семьям с детьми-инвалидами, организация проезда к месту обучения глухих и слабослышащих детей и др.)

В городе сохраняется стабильная демографическая ситуация. Этому во многом способствуют меры социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения города Курчатова. Это меры социальной поддержки  по оплате за содержание детей в детских садах семьям с детьми-инвалидами; семьям группы «социального риска», дети из которых посещают социальную группу; семьям с детьми под опекой. Несомненно, такой вид ранней социальной помощи семьям, как ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания детям до 2-х лет, наряду с вышеперечисленными видами помощи, положительно сказывается на уровне жизни молодых семей с детьми, формирует мотивацию семей к рождению вторых и последующих детей.

Все эти меры прямо способствуют решению задач муниципальной программы по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семей; развитию и укреплению института семьи; совершенствованию системы социальных гарантий, направленных на повышение благосостояния и стабильности семей с детьми; улучшению демографической ситуации.

В течение 2020 года в рамках муниципальной программы своевременно и в полном объеме производились выплаты ежемесячного характера в виде субсидий, пособий, компенсаций ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам за счет субвенций, поступающих из областного и федерального бюджетов.

Выполнение данных мероприятий позволило обеспечить рост благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.

Мероприятия по обеспечению выполнения переданных отдельных государственных полномочий способствовали решению задач по обеспечению потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в получении социальных услуг, способствовали повышению доступности и качества  социальных услуг, предоставляемых населению.

Основным фактором, влияющим на успешную реализацию мероприятий муниципальной программы, является стабильное финансирование предусмотренных мер социальной поддержки.

Данный фактор позволил в полном объеме выполнить социальные обязательства перед жителями города Курчатова, что обусловило рост благосостояния граждан, и несомненно, способствует улучшению социального климата в обществе.

Ситуация социального развития в городе на протяжении последнего ряда лет позволяет ожидать положительной динамики показателей социальной защиты граждан и в последующее время.

В 2020 году выполнены сводные показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Курчатова по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области».

В отчетном году мероприятия муниципальной программы профинансированы в пределах запланированных и утвержденных ассигнований.

Источником финансирования муниципальной программы являлись средства городского бюджета, областного бюджета и федерального бюджета.

В связи с эффективным решением ряда задач по социальной поддержке граждан города Курчатова предлагаю продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований в 2020 году составили  171838,427 тыс. рублей, в том числе:						- за счет средств городского бюджета: 3778,889 тыс. рублей,

- за счет средств областного бюджета: 120621,224 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета: 47438,314  тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2020 году составил 165502,096 тыс. рублей, в том числе:							- за счет средств городского бюджета: 3517,436 тыс. рублей,

- за счет средств областного бюджета: 117633,078 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета: 44351,582 тыс. рублей.

Предусмотренные средства освоены на 96,3%. Потребность в денежных средствах на выплату субвенций рассчитывается Комитетом социального обеспечения, материнства и детства Курской области и ежегодно выносится в виде предложений на рассмотрение при формировании бюджета Курской области.

Ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов ассигнования отдельных мероприятий, в связи с изменением параметров бюджета. Изменения внесены в соответствии с постановлениями администрации города Курчатова: 15.06.2020 №849, 22.10.2020 №1379, 30.12.2020 №2064.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,83. Эффективность реализации муниципальной  программы «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области» за 2020 год признается средней.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

- Муниципальная программа «Развитие образования города Курчатова Курской области»,  утвержденная постановлением администрации города Курчатова Курской области от 30.09.2015 №1173, включает три  подпрограммы:

1. «Управление муниципальной программой и обеспечение  условий реализации»;

2. «Развитие дошкольного и общего образования детей»;

3. «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей».

Ответственный исполнитель программы – Комитет образования  города Курчатова Курской области

Цели муниципальной программы:

- внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего и дополнительного  образования, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей;

- обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на муниципальном  уровне управления образованием, поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.

Задачами муниципальной программы являются:

1) развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

2) модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

3) разработка эффективных моделей  педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья с целью их оптимальной социальной адаптации и интеграции в общество;

4) включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и общественное управление.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

1) обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования;

2) обеспечение 100 %  охвата детей в возрасте от 5-7 лет  предшкольной  подготовкой;

3) обеспечение выполнения  муниципальных гарантий общедоступности общего образования;

4) создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях;

5) увеличение к 2021 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 82 %;

6) во всех образовательных организациях будут действовать коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение  целевых значений 26 показателей (индикаторов), выполнение 17 основных мероприятий и 30 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год в полном объеме достигнуты запланированные значения всех показателей (индикаторов) и выполнены все основные мероприятия программы.

В результате реализации муниципальной программы в 2020 году: 99,4% численности населения в возрасте 5-18 лет охвачено образованием, 100% детей предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования; 100 % выпускников сдали ЕГЭ на положительные оценки,  90 % обучающимся предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями.

Выполнены показатели, по достижению оплаты труда отдельных категорий  работников образования, установленные Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Улучшены жилищные условия работников образования. Обеспечен 100% охват бесплатным  горячим питанием обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях,  сократилась доля зданий требующих капитального ремонта.

В образовательных учреждениях города Курчатова продолжалась работа по созданию условий для введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

В целях поддержки талантливых детей победителям и призёрам городских предметных олимпиад выплачивались стипендии Главы города.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города Курчатова Курской области» в 2020 году Комитетом образования города Курчатова до подведомственных автономных, бюджетных учреждений были доведены муниципальные задания.

В 2020 году предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания на предоставление услуг автономными дошкольными организациями:

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»; «Присмотр и уход». Неисполнение утвержденных показателей  по муниципальным услугам нет.

В 2020 году предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания на предоставление услуг бюджетными общеобразовательными организациями: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; Реализация дополнительных образовательных программ. Неисполнение утвержденных показателей  по муниципальным услугам нет.

Благодаря реализации муниципальной программы «Развитие образования города Курчатова Курской области» в городе Курчатове в 2020 году и в последующие годы обеспечивается выполнение государственных гарантий общедоступности общего образования, создаются равные возможности для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

В ходе реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования города Курчатова Курской области» Комитетом образования города Курчатова Курской области  и подведомственными образовательными учреждениями осуществлялись следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие 1.1. Обеспечение выполнения функций муниципальными казенными учреждениями:

-Осуществлены расходы на обеспечение деятельности учреждений - МКУ «ЦБУО, МКУ «ЦРО», в том числе расходы на выплату заработной платы работникам.

2. Основное мероприятие 1.2. Обеспечение выполнения функций Комитетом образования города Курчатова:

-Осуществлено обеспечение деятельности и выполнены функции Комитета образования, а также произведены расходы на выплату заработной платы работникам

3. Основное мероприятие 1.3. Обеспечение реализации полномочий Курской области  по выплате компенсации части родительской платы:

- Произведены расходы на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования.

4. Основное мероприятие 1.4. Прочие расходы в области образования:

-Проведены мероприятия в области образования (конкурсы, конференции).

5. Основное мероприятие 2.1. Обеспечение реализации полномочий Курской области  в сфере образования:

- Реализованы полномочия Курской области в сфере образования.

6. Основное мероприятие 2.2. Обеспечение условий реализация образовательных программ:

- Осуществлены расходы по обеспечению текущей деятельности  муниципальных дошкольных учреждений. Осуществлены расходы по обеспечению текущей деятельности  муниципальных учреждений общего образования, реализация мероприятий направленных на предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

7. Основное мероприятие 2. 3. Содействие развитию дошкольного  и общего образования:

Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся из многодетных и малообеспеченных семей, а также  обучающиеся классов ЗПР; обеспечение бесплатным питанием обучающихся начальной школы, закупка оборудования для пищеблоков школ и садов, проведен капитальный ремонт во всех образовательных учреждениях за счет средств городского бюджета, а также в рамках софинвансирования с областным бюджетом  в 2-х детских сада (МАДОУ «Д/с № 7», МАДОУ «Д/с № 10»).

8. Основное мероприятие 2.4. Социальная поддержка работников дошкольного и  общего образования:

- Возмещены затраты на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья работникам муниципальных организаций дошкольного и общего образования детей.

9. Основное мероприятие 2.5 Региональный проект "Цифровая образовательная среда":

- Осуществление расходов на  реализацию мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» входящего в состав национального проекта «Образование». Реализация мероприятий муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» входящего в состав регионального проекта, в том числе на закупку компьютерного оборудования для МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Лицей №3», МБОУ «СОШ №4».

10.Основное мероприятие 2.7. Региональный проект "Современная школа":

-предусматривает расходование средств на реализацию мероприятия «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых» регионального проекта «Современная школа», входящего в состав национального проекта «Образование»; реализацию мероприятий муниципального проекта «Современная школа» входящего в состав регионального проекта «Современная школа». В 2020 году было закуплено оборудование для МБОУ «Гимназия №2».

11.Основное мероприятие 2.8. Региональный проект "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет":

-Предусматривает расходование средств муниципального образования на реализацию мероприятия «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» муниципального проекта «Содействие занятости женщин-создание условий  дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в городе Курчатове Курской области» входящего в состав регионального проекта «Содействие занятости женщин-создание условий  дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» входящего в состав федерального проекта «Содействие занятости женщин-создание условий  дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография. В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в городе Курчатове Курской области в 2020 - 2021 годах планируется создать 40 дополнительных дошкольных мест для воспитанников. В 2020 году начато строительство пристройки к МАДОУ «Детский сад № 12», выплачен аванс подрядчику, работы планируется завершить к 01.09.2021.

12. Основное мероприятие 3.1. Обеспечение условий реализации образовательных программ дополнительного образования:

- Осуществлены расходы по обеспечению текущей деятельности  муниципальных  учреждений дополнительного образования детей города Курчатова, реализация мероприятий направленных на предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

13. Основное мероприятие 3.2. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;

- Произведена оплата транспортных  расходов за вывоз детей на областные олимпиады; выплачены стипендии и премии учащимся общеобразовательных организаций, победивших в олимпиадах.

14. Основное мероприятие 3.3. Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, допризывной подготовки детей и подростков- в 2020 году были осуществлена закупка формы для движения «Юнармия», оборудование для центра допризывной подготовки.

15. Основное мероприятие 3.4.Содействие развитию дополнительного образования в части проведения капитального ремонта- в 2020 году проведен ремонт в МКУ ДО «ДДТ».

16. Основное мероприятие 3.5.Социальная поддержка работников дополнительного образования:

- Возмещены затраты на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей.

17. Основное мероприятие 3.6. Региональный проект "Успех каждого ребенка":

-Предусматривает расходование средств на реализацию мероприятия «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», реализацию мероприятий муниципального проекта «Успех каждого ребенка» входящего в состав регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2020 году в МКУ ДО «ДДТ» было создано 150 новых мест для обучения по новым направлениям.

В 2020 году выполнены сводные показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Курчатова по муниципальной программе «Развитие города Курчатова Курской области».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие города Курчатова Курской области» за счет всех источников финансирования на 2020 год предусмотрен в следующих размерах:

согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2020 в сумме 675792 тыс. руб.,

в том числе:

по подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» - 22244,8 тыс. руб.;

по подпрограмме 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» - 610343,7 тыс. руб.;

по подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования  города Курчатова – 43203,5 тыс. руб.

Кассовое исполнение реализации муниципальной программы «Развитие города Курчатова Курской области» за 2020 год составило                            670756,8 тыс. руб. (городской бюджет - 231941,8 тыс. руб., областной бюджет – 408180,1 тыс. руб., федеральный бюджет - 30634,9 тыс. руб.),

в том числе:

по подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» – 22185,2 тыс. руб.;

по подпрограмме 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» - 605647,8 тыс. руб.;

по подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования  города Курчатова» – 42923,8 тыс. руб.

В связи с увеличением финансирования, а также корректировкой параметров бюджета в муниципальную программу «Развитие образования города Курчатова Курской области» ответственным исполнителем - Комитетом образования города Курчатова вносились изменения постановлениями администрации города Курчатова: 17.01.2020 №28, 21.01.2020 №47, 24.01.2020 №84,  21.02.2020 №357, 07.04.2020 №590, 27.04.2020 №658, 08.07.2020 №946, 27.08.2020 №1137, 07.10.2020 №1307, 02.11.2020 №1639, 30.12.2020 №2079, 31.12.2020 №2107.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы «Развитие образования города Курчатова Курской области» за 2020 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

4. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015   № 1174, включает две  подпрограммы:

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

«Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений».

Ответственный исполнитель - комитет по управлению имуществом          г. Курчатова.

Цель муниципальной программы:

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение поступлений в бюджет города Курчатова средств от использования и  продажи муниципальных объектов недвижимого имущества и земельных участков;

- оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости.

В ходе выполнения программы в 2020 году решались следующие задачи:

-увеличение доходов бюджета города Курчатова на основе эффективного управления муниципальной собственностью;

-оптимизация структуры муниципальной собственности в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста;

-вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс совершенствования управления, использование активов города в качестве инструмента для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 15 показателей (индикаторов), выполнение 2 основных мероприятий, включающих 15 мероприятий, и 15 контрольных событий.

В полном объеме достигнуты значения 12 показателей (индикаторов).

Не в полном объеме достигнуты следующие показатели (индикаторы):

- «Процент поступления доходов от предоставления в аренду земельных участков на территории города Курчатова, право государственной собственности на которые не разграничено» - исполнение составило 99,43%;

- «Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов)» - исполнение составило 85,71%;

- «Процент поступления доходов от продажи земельных участков на территории города Курчатова, право государственной собственности на которые не разграничено» - исполнение составило 80,29%.

В разрезе подпрограмм мероприятия выполнены: по подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» на 100%, подпрограмме 2 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений»: по количеству зданий, помещения и сооружений, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования «город Курчатов» Курской области; по количеству земельных участков, поставленных на кадастровый учет; по количеству объектов, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию имущества казны города Курчатова; по количеству земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области»; по количеству земельных участков на территории города Курчатова, право государственной собственности на которые не разграничено, выставленных на торги (конкурсы, аукционы) на 56,64% в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 возникли  форс-мажорные обстоятельства, которые сделали невозможным исполнение мероприятия № 19 «Капитальный ремонт муниципального имущества».

В городской бюджет города Курчатова поступило 44,413 млн. руб. доходов, в том числе плата за наем, возмещение услуг, администрируемых комитетом по управлению имуществом г. Курчатова, что составляет 101,6% от ожидаемых поступлений.

В том числе, в бюджет города Курчатова поступило 13,177 млн. руб. доходов в результате реализации комитетом по управлению имуществом г. Курчатова полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и расположенными на территории города Курчатова.

Результатом реализации мероприятий Программы является:

- сохранение в собственности муниципального образования «Город Курчатов» Курской области муниципальных унитарных предприятий, ведущих стабильную финансово-хозяйственную деятельность и обеспечивающих выполнение долго- и краткосрочных целей и задач управления;

-обеспечение полноты учета всех объектов муниципального имущества в Реестре муниципальной собственности города Курчатова и государственной регистрации прав на них;

-достижение плановых показателей по поступлениям средств от использования и продажи муниципального имущества.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета в 2020 году составили  20990,947 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2020 году составили 15437,802 тыс. руб., что составило 73,5% от запланированной суммы.

В отчетном периоде в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области», утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1174, были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 12.10.2020 №1328, 28.12.2020 №2046.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,87. Эффективность реализации муниципальной  программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области» за 2020 год признается средней.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015  № 1175, включает одну подпрограмму.

«Энергосбережение города Курчатова Курской области».

Основным мероприятием которой является «Создание условий для повышения энергоэффективности и внедрения энергосберегающих материалов и оборудования».

Ответственный исполнитель муниципальной программы -   Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства г.Курчатова».

Цели муниципальной программы:

- проведение эффективной энергосберегающей политики на территории муниципального образования;

- надежное снабжение потребителей города топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования;

- снижение расходов бюджета муниципального образования на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

Задачами муниципальной программы являются:

- повышение энергетической эффективности бюджетной сферы;

- развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- реализация механизмов стимулирования деятельности по энергосервисным договорам (контрактам).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  целевых значений 6 показателей (индикаторов), выполнение одного основного мероприятия, состоящего из 3 мероприятий и трех контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год в полном объеме достигнуты все значения показателей (индикаторов) и выполнены все запланированные мероприятия.

По подпрограмме 1 «Энергосбережение в городе Курчатове Курской области» в бюджете города были предусмотрены денежные средства на исполнение основного мероприятия «Создание условий для повышения энергоэффективности и внедрения энергосберегающих материалов и оборудования».

В рамках программы была произведена установка узлов коммерческого учета ТЭР и воды, в том числе разработка ПСД, во всех дошкольных образовательных учреждениях, СОШ № 4, СОШ № 5 и Гимназии № 1.

Замена оконных и дверных блоков была проведена в общеобразовательных учреждениях, в учреждениях дошкольного и дополнительного образования.

В учреждениях культуры также проводились мероприятия в рамках муниципальной программы:

- МКУК "ЦБС" - замена окон;

- МАУК "Дворец культуры" (здание на ул.Садовой) - замена окон и теплоузла;

- МКУК "МЦ "Комсомолец" - замена теплоузла;

- МКУ "Спортивная школа" - замена теплоузла и окон.

В полном объеме реализованы денежные средства по замене оконных блоков в Курчатовской городской Думе и Ревизионной комиссии города Курчатова.

Не в полном объеме освоены финансовые средства, выделенные Комитету по управлению имуществом г. Курчатова на замену окон в здании ул.Молодежная, д.9.

В 2020 году на выполнение мероприятий из средств городского бюджета было выделено 65672,193 тыс. рублей. Выделенные средства были освоены в сумме 57790,038 тыс. руб., что составляет 88% от плана.

В муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области» были внесены изменения постановлением администрации города Курчатова: 10.01.2020 №2, 09.07.2020 №949, 30.12.2020 №2086

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,88. Эффективность реализации муниципальной  программы «Энергосбережение города Курчатова Курской области» за 2020 год признается средней.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

6. Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1176, включает  3 подпрограммы:

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Курчатове Курской области»;

«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова Курской области».

Цель муниципальной программы: комплексное решение проблем по повышению доступности жилья, качеству и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройству города Курчатова.

Задачи муниципальной программы:

-модернизация коммунальной инфраструктуры города для повышения его комфортности и энергоэффективности;

-комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья экономкласса, в том числе малоэтажного;

-модернизация жилищного фонда.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 11 показателей (индикаторов), выполнение 9 основных мероприятий, состоящих из 24 мероприятий, и 15 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год в полном объеме достигнуто значение 9 запланированных показателей (индикаторов), что составило 82% от запланированного объема.

В 2020 году в связи с необходимостью разработки проекта планировки территорий не были исполнены 2 основных мероприятия:

- «Строительство ливневой канализации в районе жилого дома №8 по ул.Космонавтов г.Курчатова Курской области»

- «Строительство ливневой канализации в районе жилого дома №11 по ул.Набережная г.Курчатова Курской области».

Проведение необходимой для этого работы запланировано на 2021 год.

По 2 основным мероприятиям денежные средства освоены частично:

- «Содержание и благоустройство территории города» - на 86% (не в полном объеме освоены средства, предусмотренные содержание и ремонт уличного освещения, а так же на обустройство контейнерных площадок);

- «Поддержка объектов муниципального жилищного фонда» - на 59% (в связи с ограничениями, связанными с новой коронавирусной инфекцией, вместо ремонта 15 запланированных отремонтировано 3 муниципальные квартиры).

Не в полном объеме исполнены следующие показатели (индикаторы):

- «Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов)» - исполнение индикатора составило 90%;

- «Ввод общей площади жилья по муниципальному образованию «Город Курчатов» Курской области» - исполнение индикатора составило 72%.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области» на 2020 год было предусмотрено 910567,776 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 512,714 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 5966,748 тыс. руб.;

- за счет средств городского бюджета – 72917,314 тыс. руб.;

- внебюджетных источников – 831171,000 тыс. руб.

Фактическое освоение средств на 31.12.2020 года составило 673360,596 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 512,714 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 5957,977 тыс. руб.;

- за счет средств городского бюджета – 61539,905 тыс. руб.;

- внебюджетных источников – 605350,000 тыс. руб.

В течение 2020 года в муниципальную программу вносились изменения в связи с уточнением параметров городского бюджета (постановления администрации города Курчатова от 07.02.2020 №189, 12.05.2020 №704, 21.05.2020 №741, 30.12.2020 №2104).

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,89. Эффективность реализации муниципальной  программы за 2020 год признается средней.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

7. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове  Курской области», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1177, включает 3 подпрограммы:

«Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления  детей, молодёжи в городе Курчатове Курской области»;

«Оздоровление и отдых детей»;

«Развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области».

Ответственный исполнитель – Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение реализации молодежной политики на территории города Курчатова Курской области

- формирование потребности населения города Курчатова в систематических занятиях физической культурой и спортом;

- создание условий для развития физической культуры и спорта;

- укрепление материально-технической базы города Курчатова для занятий физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы:

- создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей;

- организация оздоровления и отдыха детей в  городе Курчатове Курской области;

- пропаганда развития физической культуры и спорта;

- совершенствование физкультурно-спортивной инфраструктуры города Курчатова Курской области;

- поддержка и развитие детско-юношеского и массового спорта;

- обеспечение участия спортсменов города Курчатова в областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач  программы запланировано достижение  значений 8 целевых показателей (индикаторов), выполнение 5 основных мероприятий и 6 контрольных событий.

В ходе реализации программы за 2020 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 8 целевых показателей (индикаторов), что составило 100% от запланированного объема.

Основные мероприятия и контрольные события программы в отчетном году также выполнены в полном объеме – 100%.

В рамках реализации  подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» осуществлена поддержка талантливой молодежи, развитие молодежного, добровольческого и патриотического движения,  поддержка молодой семьи в городе Курчатове Курской области. Проведены молодежные акции, турниры, концерты фестивали и конкурсы:

- городская интеллектуально-развлекательная игра «Калейдоскоп»

-открытая интеллектуально-развлекательная игра для старшеклассников  «Спектр возможностей»;

- участие в областных сборах курсантов военно-патриотических клубов и допризывной молодежи Курской области

-турнир по пейнтболу среди команд учащихся, объединений (клубов) города Курчатова;

- конкурс "Квест" для работающей молодёжи;

- "Ритор-ринг" для команд работающей молодежи;

-праздничная программа, посвященная Дню молодежи;

- празднование Всероссийского Дня семьи, любви и верности.

Обеспечено участие молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных объединений, клубов в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности:

-Областные соревнования курсантов в военно-патриотических клубов и допризывной молодежи Курской области «Служу России» I этап, награждены благодарностью;

-Участие в Областных соревнованиях патриотических клубов и допризывной молодежи «Служу России2, посвященные памяти почетного гражданина г.Курска Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, занявшие место в номинации «Дартф»;

-Соревнования в спортивно-оздоровительном лагере для молодежи призывного и допризывного возрастов (Областные сборы военно-патриотических клубов Курской области, посвященные памяти героя РФ им. С.В. Костина), награждены благодарностью;

- В IХ областном творческом фестивале работающей молодежи «Юность России»,  муниципальное образование «Город Курчатов» заняло 2 место по Курской области, где  10 участника  стали дипломантами, 8 участников стали лауреатами;

- В областном конкурсе лидеров детских общественных организаций «Лидер 21 Века», где участник стал обладателем ГРАН-ПРИ;

- В IХ областном фестивале «Детство без границ», посвящённом приняли участие 55 детей - представители молодежных организаций, общеобразовательных учреждений г. Курчатова, где  35 участников были награждены призовыми местами;

- Участие молодёжного клуба «ООН» в областной интеллектуально-развлекательной игре для старшеклассников «Play town»;

-Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России-2020», награждены I место;

- Участие в «Областной слет добровольческих молодежных отрядов Курской области», вручены благодарность руководителю и 15 сертификатов участников.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Оздоровление и отдых детей» была осуществлена работа  по оздоровлению и отдыху детей МО «Город Курчатов»:

В целях обеспечения совместной работы в сфере оздоровления и отдыха детей были подписаны три соглашения между комитетом молодежной политики и туризма Курской области и МО «Город Курчатов» Курской области. Соглашения разработаны с учетом численности детей в муниципальном образовании, оздоровительная кампания проводилась  в соответствии с этими документами. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области  численность детей в возрасте от 7 до 18 лет в МО «Город Курчатов» составила 4702 человека.

По Соглашению об организации оздоровления и отдыха детей города  Курчатова Курской области от 20.03.2020 года между муниципальным образованием «Город Курчатов» Курской области и Комитетом молодежной политики Курской  области для детей города  на  2020 год выделено 42 путевки в санаторно-курортные организации, а также 88 путевок в специализированные (профильные) лагеря  на следующие смены:

- ООО «Санаторий «Соловушка», ФГУП «Курский завод «Маяк», санаторий – АУЗ «Курский областной санаторий «Соловьиные зори»;

- Профильные лагеря «Чемпион», «Время твоих возможностей», «Формат позитива» (Комсорг), «Мы-вместе!», «Вектор развития», «Содружество», «Олимпийские Надежды», «К вершинам Олимпа», «Азимут 46»,  «Защитник», «Гражданин Отечества», «Ключи к Будущему», «Вертикаль», «Оранжевое настроение».

Показатель количества путевок, полученных  детьми за период оздоровительной кампании 2020 года

| Вид оздоровления | Всего | Из них ТЖС |
| --- | --- | --- |
| Санаторно-курортные организации | 42 | 23 |
| Профильные лагеря | 88 | 22 |
| Загородные лагеря | 66 | 25 |
| Лагеря с дневным пребыванием | 666 | 434 |
| Всего | 862 | 504 |

По Соглашению о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Город Курчатов» Курской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время между муниципальным образованием «Город Курчатов» Курской области и Комитетом по делам молодежи и туризму  Курской области от 29.02.2020 года были утверждены средства в объеме  3712029 руб., в т.ч. перечислены средства субсидия из областного бюджета в сумме  1118023 руб., финансирование из бюджета муниципального образования в сумме 2594006 руб.

В соответствии с Соглашением организация отдыха детей велась по двум направлениям:

1) для детей муниципального образования «Город Курчатов» закупили 66 путевок в ДОЛ «Дубки» их них 25 находящихся в ТЖС.

2) на территории МО «Город Курчатов» были организованы 5 лагерей с дневным пребыванием общее количество составило: 666 человек из них  434 ребенка находящихся в ТЖС.

Денежные средства на проведение оздоровительной кампании в МО «Город Курчатов» Курской области, заложены в муниципальной программе города Курчатова Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области», утвержденной постановлением администрации города Курчатова Курской области от 30.09.2015 года. № 1177, в ней предусмотрены денежные средства в следующих объемах:

| Объем финансирования | 2020 |
| --- | --- |
| Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях | 1453,013 |
| Организация отдыха детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием | 1140,993 |
| Оплата набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием | 0 |
| ИТОГО: | 2594,006 рублей |

Координацию и контроль за выполнением мероприятий по летнему отдыху и  целевым расходованием финансовых средств осуществляла межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков  и молодежи.  В период подготовки и проведения  оздоровительной кампании были проведены  заседания межведомственной комиссии, на которых рассматривались  вопросы о взаимодействии всех заинтересованных структур, о ходе оздоровительной кампании, о направлении детей в оздоровительные  учреждения, вопросы о признании ребенка в ТЖС, организационные вопросы по работе лагерей  с дневным пребыванием, о работе с органами системы профилактики, о работе котировочной комиссии,  о занятости детей и подростков в летний период и др.

Городская  межведомственная комиссия  по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи работает в тесном контакте  с органами профилактики, отделом по опеке и попечительству,  Управлением социального обеспечения города, Комитетом образования города, Льговским центром социальной помощи.

По результатам анализа  оздоровительной кампании можно сделать  вывод  о том что, предоставление муниципальной услуги «Предоставление путевок, обеспечивающих отдых и оздоровление детей» очень востребовано среди населения города Курчатова.

Особенное внимание администрация города Курчатова обращает на детей находящихся в ТЖС, за период оздоровительной кампании 2020 года было оздоровлено 504 детей  находящихся в ТЖС. Деятельность  по организации отдыха и оздоровления детей, направлена на проведение специализированных, профильных оздоровительных смен для детей и подростков с ослабленным здоровьем, детей из многодетных семей, неполных семей, из семей безработных родителей.

Таким образом, оздоровительная кампания за период 2020 года МО «Город Курчатов» Курской области,  проведена в соответствии с нормативными документами в полном объеме и на качественном уровне.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области» была осуществлена работа на достижение целей по формированию потребности населения в систематических занятиях физической культурой и спортом.

В ходе выполнения программы в 2020 году решались следующие задачи:

- увеличение доли жителей г. Курчатова Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Курчатова Курской области;

- укрепление материально-технической базы города Курчатова для занятий физической культурой и спортом;

- пропаганде развития физической культуры с порта.

Все запланированные мероприятия, по всем позициям были выполнены на 100%, Доля жителей г. Курчатова Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Курчатова Курской составляет 44,5 %. Доля жителей города Курчатова Курской области, выполнивших установленные нормативы ГТО в общей численности населения, принявшего участие в сдаче ГТО составляет 6,1 %. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составляет 99,9%.

Так же в 2020 годы число объектов спорта выросло с 61 до 65. За счет средств привлеченных из внебюджетных источников был построен парк уличных тренажеров расположенный на «Изумрудном городке», в рамках социально – значимого проекта АО «Концерн Росэнергоатом» «Планета баскетбола» «Оранжевый атом», на стадионе Комбината спортивных сооружений Курской АЭС была построена специализированная баскетбольная площадка, которая уже используется для спортивной подготовки и проведения соревнований. В оперативное управление муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» г. Курчатова было передано помещение, которое в последующим было переоборудовано в зал для занятий настольного тенниса.

В рамках основного мероприятия муниципальной подпрограммы «Содействие развитию физической культуры и спорта» были проведены следующие спортивно-массовые мероприятия:

- всероссийский турнир по дзюдо памяти Сергея Кузьмина;

- открытое первенство города по рукопашному бою;

- спортивно-массовые мероприятия посвящённые Дню Весны и труда;

- спортивно-массовые мероприятия посвящённые празднованию Дня Победы; (соревнования по каратэ, соревнования по шахматам, соревнования по боксу «Спасибо деду за победу»);

- спортивно-массовые мероприятия посвященные празднованию Дня России;

- соревнования по футболу;

- спортивно-массовые мероприятия посвященные празднованию Дня города (фестиваль спортивных единоборств (каратэ, дзюдо, рукопашный бой, открытый кубок города Курчатова по футболу, парусная регата;

- зимний и летний фестиваль ГТО среди всех масс населения;

- фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди муниципальных служащих, сотрудников муниципальных учреждений, предприятий и жителей города.

Всего в мероприятиях по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно– спортивного комплекса ГТО приняло участие 118 человек (45% выполнили нормативы)

Ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов ассигнования отдельных мероприятий, в связи с изменением параметров бюджета. Изменения внесены в соответствии с постановлениями администрации города Курчатова: 22.01.2020 №72, 18.06.2020 №866, 02.11.2020 №1647, 30.12.2020 №2078.

Всего по муниципальной  программе  «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи в городе Курчатове Курской области» на 2020 год предусмотрены были  средства в сумме 22275,197  тыс. руб., в том числе  из областного бюджета – 1118,023 тыс. рублей, городского бюджета – 21157,174 тыс. руб. Из выделенных бюджетных средств было освоено 22267,481 тыс. руб., что составило 100%, в том числе  из областного бюджета – 1117,549 тыс. рублей, городского бюджета – 21149,932 тыс. руб.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы  за 2020 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1178, включает 1 подпрограмму.

«Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление делами администрации города Курчатова.

Цель муниципальной программы: создание условий для эффективного развития местного самоуправления в городе Курчатове Курской области.

Задачами муниципальной программы являются:

- развитие нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы;

- создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров города Курчатова Курской области;

- обеспечение своевременного проведения ежегодной диспансеризации муниципальных служащих;

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач  программы запланировано достижение  значений 7 целевых показателей (индикаторов), выполнение 1 основного мероприятия, состоящего из 8 мероприятий, и 7 контрольных событий.

В ходе реализации программы за 2020 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 6 целевых показателей (индикаторов), что составляет 86% от плана. Один индикатор - «Удельный вес лиц, назначенных из резерва управленческих кадров» - исполнен на 13,3%

В полном объеме исполнены 5 запланированных мероприятий и контрольные события программы. По трем мероприятиям не полностью освоены выделенные денежные средства:

- Мероприятие 1.7 «Специальная оценка условий труда муниципальных служащих» - освоение составило 55% вследствие снижения стоимости проведенной оценки рабочих мест;

- Мероприятие 1.8 «Направление в командировки муниципальных служащих» - освоение составило 51% в связи с возникшей сложной эпидемиологической обстановкой и переходом части обучения муниципальных служащих в дистанционный формат;

- Мероприятие 1.9 «Возмещение расходов на медосмотр при приеме на работу» - освоение составило 80%.

В результате реализации основных мероприятий муниципальной программы удалось достигнуть следующих результатов:

| Мероприятие программы | Результат |
| --- | --- |
| Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы – повышение квалификации муниципальных служащих | Увеличен удельный вес муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации |
| Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития местного самоуправления и муниципальной службы. | Снижено количество актов прокурорского реагирования на нормативные правовые акты администрации города. |
| Организация семинарских занятий с муниципальными служащими по изучению изменений действующего законодательства по вопросам муниципальной службы. | Увеличился удельный вес муниципальных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы. |
| - Внедрение современных методов оценки профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих при проведении аттестации. | Применение эффективных методов оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих и повышение эффективности их профессиональной служебной деятельности, увеличение удельного веса муниципальных служащих, прошедших аттестацию. |
| Специальная оценка условий труда муниципальных служащих | Проведена специальная оценка условий труда муниципальных служащих |
| Направление муниципальных служащих в командировки | Муниципальные служащие направлены в командировки |
| Возмещение расходов на медосмотр при приеме на работу | Возмещены расходы на медосмотр при приеме на работу |

В муниципальную программу  вносились изменения в соответствии с постановлениями администрации города: 19.03.2020 №479, 19.05.2020 №731, 29.06.2020 №902, 19.08.2020 №1108,13.10.2020 №1340, 26.12.2020 №2044.

Всего по муниципальной  программе  «Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области» на 2020 год предусмотрены были  средства городского бюджета в сумме 625,449 тыс. руб., освоение составило 361,652 тыс. руб.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,97. Эффективность реализации муниципальной  программы «Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области» за 2020 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

9. Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1179, включает 2 подпрограммы:

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

«Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов».

Ответственный исполнитель муниципальной программы -   Архивный отдел Управления делами администрации города Курчатова.

Цель муниципальной программы: создание эффективной  системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов муниципального Архивного фонда города Курчатова Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

Задача муниципальной программы: повышение эффективности системы управления архивным делом в городе Курчатове.

Достижение цели муниципальной   программы  осуществлялось  через :

-  повышение эффективности системы управления архивным делом в городе Курчатове;

-создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда и иных архивных документов;

-организация комплектования архивного отдела документами Архивного фонда;

-внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль города Курчатова;

- расширение доступа граждан к документам Архивного фонда на основе внедрения информационных технологий.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 9 целевых показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий, состоящих из шести мероприятий, и 3 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 8 целевых показателей (индикаторов). На 75% исполнен индикатор «Доля принятых на хранение документов Архивного фонда  от  общего объема документов, подлежащих приему».

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

Архивный отдел, в соответствии с административными регламентами предоставлял муниципальную услугу «Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда Курской области и другим архивным документам (выдача  архивных  справок, архивных выписок  и архивных копий)» гражданам и организациям.

В соответствии  с  соглашением  между администрацией города и  Управлением Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в городе Курчатове Курской области от 26 июня 2015 г. № 127, осуществлялся обмен информацией социально-правового характера в электронном виде  с использованием СКЗИ программного комплекса VipNet.   Администрацией города заключен контракт № 436-1384080 от 13.07.2020  с  обособленным подразделением   ОАО «ИнфоТеКС  Интернет Траст»   по защите информации от несанкционированного доступа.

В 2020 году проведен текущий  ремонт в выделенном для архива  помещении, установлены металлические решетки на окна, 2 металлические двери, администрацией города проведены торги  по  закупке архивных коробов, в выделенное помещение.

Специалистами архивного отдела  подготовлена  информация  о юбилейных и знаменательных датах  города Курчатова и именитых граждан на 2021 год; информация по вопросу даты освобождения от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году, территории, на которой в настоящее время расположен город Курчатов; информация о селах и деревнях,  ранее расположенных вдоль зоны «теплого берега» Курчатовского водохранилища.    Подготовлена выставка документов, посвященных 75 годовщине  Победы  в Великой Отечественной войне «Помнит сердце, не забудет никогда», опубликована статья в Бюджетном учреждении «Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты «Курчатовское Время», «Славе – не меркнуть. Памяти – жить!» с использованием документов  ветеранов Великой Отечественной войны,  находящихся на хранении в архивном отделе. (фонд коллекция документов личного происхождения, статья  размещена  на официальном сайте МО Курчатов.

В 2020 году в результате приема документов в Архивный отдел от организаций-источников комплектования, по фондам: администрация города Курчатова, комитет по управлению имуществом г. Курчатова, муниципальное казенное Учреждение культуры «Молодёжный центр «Комсомолец», Курчатовская городская Дума, бюджетное учреждение «Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты «Курчатовское Время», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков №4» и другим фондам,  зашифрованы поступившие на хранение документы, в количестве - 279 ед.хр. Проведена работа по  картонированию документов на бумажной основе - 279 ед.хр. постоянного хранения, относящихся к муниципальной собственности. В 2020 году оформлены 93 ярлыка на коробки в хранилищах №№ 4,8,10 поступивших на хранение  документов.

Проведена работа по мелкому ремонту и улучшено физическое состояние 657 ед.хр., относящихся  к государственной части Ф. Р-1/471 «Курчатовский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет г. Курчатова Курской области» и Ф.Р-2 «Администрация города  Курчатова», также вклеены листы заверители в 291 ед.хр.

В 2020 году под методическим руководством Архивного отдела, проведена работа по упорядочению документов и составлению описей дел в организациях по 2017 год. Количество  дел постоянного хранения,  внесенных в описи и представленных на ЭПК архивного управления  Курской области составило – 272 ед.хр. по личному составу - 814 ед.хр. Доля принятых на хранение документов Архивного фонда от общего объема документов, подлежащих приему составила 75%.

Проведена работа по картонированию  документов на бумажной основе-1683 ед.хр. Доля закартонированных дел, хранящихся в архивном отделе Управления делами администрации города Курчатова составила 100 %. В 2020 году оформлены 93 ярлыка на коробки в хранилищах №№ 4,6,8 поступивших на хранение  документов.

Особое внимание  уделяется  работе по переводу постановлений Главы администрации города Курчатова в электронный вид. В 2020 году для  расширения доступа пользователей к историко-культурным ценностям и информационным ресурсам Архивного фонда  осуществлялась работа по оцифровки  постановлений Главы администрации города Курчатова за  2004-2006 годы - 46 дел (8850 листов), что составило 10956,8 Мб., это на 28 дел, 7000 листов больше , чем в 2019 году.

В 2020 году был обеспечен доступ 15 пользователям к архивным документам, которым выдано 422 ед.хр. в пользование

Специалистам  Архивного отдела для подготовки информации и справок по запросам граждан и учреждений выдано в пользование - 2781 ед.хр.

Всего в пользование из   архивохранилищ в 2020 году  выдано-3203 ед.хр. по следующим фондам: Ф. Р-2- Администрация города Курчатова Курской области,  Ф.Р-1/471 «Курчатовский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет города Курчатова Курской области», Ф.Р-5 «Комитет по управлению имуществом», Ф. Р-44 «Отдел по учёту и распределению жилья города Курчатова», Ф.Р-29 «Отдел архитектуры», Ф.Р-51 «МУП ЖКХ»; Ф.Р-81 «Открытое     акционерное   общество    торговый   центр    «Курчатовский» г. Курчатов, Ф. Р-77 «Курский завод «Атомреммаш»,  и другим фондам.

По электронному документообороту с Управлением Пенсионного Фонда в городе Курчатове в  Архивный отдел  поступило - 687 запросов.

В муниципальную программу вносились изменения в соответствии с постановлениями администрации города: 10.11.2020 №1685.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области» на 2020 год составил 907,646 тыс. руб., в том числе 396,509 тыс. руб. - средства областного бюджета, 511,137 тыс. руб. - средства городского бюджета. Освоение бюджетных средств составило 86,7%: всего 787,320 тыс. руб., в том числе 396,509 тыс. руб. - средства областного бюджета, 390,811 тыс. руб. - средства городского бюджета.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,94. Эффективность реализации муниципальной  программы «Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области» за 2020 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

10. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения» утверждена постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1180,  включает 2 подпрограммы:

«Развитие сети автомобильных дорог города  Курчатова Курской области».

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области».

Ответственный исполнитель муниципальной программы -   Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства г.Курчатова».

Цель муниципальной программы: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей города, повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования.

- Задачи муниципальной программы:

1.Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, улучшению качества жизни населения города, созданию безопасных условий движения.

- 2. Снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 13 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 6 основных мероприятий, включающих 15 мероприятий, и 8 контрольных событий.

В связи с задержкой проверки проектно-сметной документации со стороны Союза "Курская торгово-промышленная палата" не исполнены три  основных  мероприятия:

- Строительство объекта «Автомобильная дорога от ул. Е. Славского до ул. Широкая»;

- Строительство объекта «Автомобильная  дорога от ул. Е.Славского  до ул. Южная (территория 10 микрорайона)»;

- Строительство объекта «Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона»;

- Строительство объекта «Автомобильная дорога от ул.Южная протяженностью 450 м в западном направлении».

Частично исполнено основное мероприятие "Содержание и ремонт дорог  и дорожных объектов":

- мероприятие "Ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог" не исполнено. Были проведены 3 электронных аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ, однако они не состоялись по причине отсутствия заявок на участие;

- мероприятие «Ремонт дорог общего пользования (софинансирование)» не было исполнено по причине отсутствия правоустанавливающих документов на автомобильные дороги, запланированные к ремонту в 2020 году. Кроме того, в 2020 году формировался перечень автомобильных дорог (ремонт и строительство) по муниципальным образованиям, вошедших в Курскую агломерацию. Ремонт данных дорог будет выполнен в 2021 году с учетом плана 2020 года.

По основному мероприятию подпрограммы 2 «Инженерные и организационно-планировочные мероприятия» выполнены следующие работы:

- обустройство пешеходного перехода по ул. Пионерской, д.4 в соответствии с новыми национальными стандартами РФ (обустройство искусственных дорожных неровностей (далее – ИДН), установка мигающих светофоров типа Т.7, установка пешеходных ограждений, установка дорожных знаков);

- обустройство пешеходного перехода по ул. Гайдара, д. 5 в соответствии с новыми национальными стандартами РФ (обустройство ИДН, установка мигающих светофоров типа Т.7, установка пешеходных ограждений, установка дорожных знаков);

- обустройство пешеходного перехода по пр-ту Коммунистическому, д.23, д.26 (обустройство ИДН, установка мигающих светофоров типа Т.7, установка пешеходных ограждений, установка дорожных знаков).

- выполнена установка ИДН по ул.Набережной, д.9, пр-т Коммунистический, (в районе Курчатовской детской школы искусств).

- выполнена замена несоответствующих требованиям ГОСТ дорожных знаков, а также произведена установка новых дорожных знаков в соответствии с решениями комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения);

- выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города Курчатова.

В полном объеме достигнуты  значения 8 показателей (индикаторов), что составило 62% от плана.

В связи с не исполнением ряда мероприятий не были достигнуты плановые значения следующих индикаторов:

- «Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования»

- «Количество квадратных метров проведенного ямочного ремонта дорог общего пользования и внутриквартальных дорог»

- «Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием»

Индикатор «Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории МО «Город Курчатов» исполнен на 33% в связи с увеличением числа погибших.

Индикатор «Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно -эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» исполнен на 90,3% в связи с наличием в 7 - 10 микрорайонах города автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году было предусмотрено 23173,894 тыс. руб. за счет средств городского бюджета. Фактическое освоение средств на 31.12.2020 года составило                  18120,992 тыс.руб., или 78,2%.

В муниципальную программу  вносились изменения в соответствии с постановлениями администрации города: 07.02.2020 №198, 10.02.2020 №199, 22.09.2020 №1232, 18.12.2020 №1944, 30.12.2020 №2106.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,71. Эффективность реализации муниципальной  программы «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения» за 2020 год признается удовлетворительной.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

11. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1181, включает 3 подпрограммы:

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

«Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области»

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление делами администрации города Курчатова.

Цель муниципальной программы: обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Город Курчатова» Курской области.

Задачами муниципальной программы являются:

- усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;

- профилактика правонарушений в жилом секторе, на улицах и  в общественных местах, противодействие терроризму и экстремизму, содействие повышению культуры толерантного поведения в обществе;

- усиление борьбы с коррупционными проявлениями;

- создание условий для социальной реабилитации наркозависимых граждан, проживающих на территории города Курчатова.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач  программы запланировано достижение  значений 4 целевых показателей (индикаторов), выполнение 8 основных мероприятий, состоящих из 56 мероприятий, и 8 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год в полном объеме достигнуто запланированное значение 2 целевых показателей (индикаторов), что составляет 50% от запланированного объема. Не в полном объеме достигнуто значение следующих показателей (индикаторов):

- «Количество преступлений, совершенных в общественных местах» - исполнение составило 43%.

Выявление «уличной» преступности, увеличение количества преступлений совершенных в общественных местах происходит в силу развивающейся системы видеонаблюдения в городе, а также в связи с тем, что в настоящее время г. Курчатов является территорией присутствия организаций, участвующих в строительстве Курской АЭС-2. При этом оперативная обстановка в общественных местах не осложнилась, так как положительная динамика обусловлена выявлением преступлений как благодаря развитию системы видеонаблюдения, так и выявлению преступлений по инициативе сотрудников МО МВД России «Курчатовский».

- «Количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков» - исполнение составило 79%;

Наркоситуация на территории города Курчатова претерпела значительные изменения. В первую очередь это обусловлено активным распространением на территории города синтетических наркотических средств путем тайников-закладок и сети Интернет. Данный фактор обусловил смещение наркорынка в сторону синтетических наркотиков и существенного вытеснения с него наркотиков растительного происхождения.

Не исполнено мероприятие «Организация работы по оказанию помощи наркозависимым гражданам, проживающим на территории города Курчатова посредством сертификата на социальную реабилитацию». Сертификат на социальную реабилитацию наркозависимым гражданам, проживающим на территории города Курчатова, в 2020 году не приобретался.

Выполнение мероприятий программы позволило достичь следующих результатов:

-повышения эффективности системы социальной профилактики правонарушений, привлечения к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, общественных организаций;

-повышения уровня доверия населения к правоохранительным органам и органам местного самоуправления.

Социальным эффектом реализации муниципальной программы является обеспечение достаточно высокого уровня защищенности жизни, здоровья, прав и свобод граждан, законных интересов общества от преступных и иных противоправных посягательств. Основным критерием социальной эффективности, характеризующим вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие города Курчатова, является общественное мнение граждан о защищенности своих личных, имущественных и неимущественных прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ, отражающее оценку населением деятельности органов местного самоуправления и правоохранительных органов.

В результате реализации основных мероприятий муниципальной программы удалось достигнуть следующих результатов:

| Основное мероприятие программы | Результат |
| --- | --- |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение выполнения полномочий Курской области по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Не допущен рост количества несовершеннолетних, совершивших правонарушения |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение выполнения функций администрации города Курчатова по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |
| - Основное мероприятие 2.1. - Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах | Несмотря на проведение активной профилактической работы с гражданами, проживающими на территории МО «Город Курчатов» выявлен рост правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах |
| - Основное мероприятие 2.2. Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | Не допущен рост количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Уменьшено количество рецидивной преступности среди несовершеннолетних. Своевременно оказана помощь несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении |
| Основное мероприятие 2.3. Усиление борьбы с коррупционными проявлениями | Возникновение коррупционных рисков снижено, выработан единый подход к предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Повышение доверия населения к органам местного самоуправления |
| Основное мероприятие 2.4. Противодействие терроризму и экстремизму, содействие повышению толерантного поведения в обществе | Проведены мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму, содействие повышению толерантного поведения в обществе |
| Основное мероприятие 3.1. «Снижение уровня правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков». | Наблюдается незначительный рост количества правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, Что обусловлено активным распространением на территории города синтетических наркотических средств путем тайников-закладок и сети Интернет. Данный фактор обусловил смещение наркорынка в сторону синтетических наркотиков и существенного вытеснения с него наркотиков растительного происхождения. |

В 2020 году на финансирование муниципальной программы было запланировано и выделено в размере 509,005 тыс. руб., из них 305,8 тыс.руб. – средства областного бюджета, 203,205 тыс. руб. – средства городского бюджета.  Исполнение составило 100%.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: от 29.06.2020 № 903, 30.09.2020 №1271.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,79. Эффективность реализации муниципальной  программы «Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области» за 2020 год признается удовлетворительной.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

12. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 года № 1182, включает 2 подпрограммы:

«Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове»;

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове».

Ответственный исполнитель – Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Курчатова.

Цель муниципальной программы: обеспечение комплексной безопасности, минимизация социально-экономического ущерба, наносимого населению города Курчатова Курской области, в результате возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

Задачами муниципальной программы являются:

1.Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки  в городе Курчатове.

2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы  запланировано достижение целевых значений 7  показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий, состоящих из 8 мероприятий и 8 контрольных событий.

Запланированные муниципальной программой  целевые показатели (индикаторы) выполнены в полном объеме (100%).

В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год не в полном объеме исполнено основное мероприятие муниципальной программы «Обеспечение выполнения мероприятий в области защиты населения и территорий от опасностей мирного и военного времени»:

- по мероприятию «Пополнение и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» освоение финансовых средств составило 14%.

Закупка проводилась конкурентным способом по аукциону. В связи с тем, что была подана 1 заявка на участие, потребовалось дополнительно провести аукцион, однако, время, отведенное на финансово-хозяйственную деятельность, не позволило провести это мероприятие.

- по мероприятию «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Курчатова Курской области» денежные средства в 2020 году не выделялись.

В рамках реализации мероприятия 1.1 было осуществлено:

- 857 выездов, из них: ликвидация последствий ДТП - 22; пожары и возгорания сухой травы - 70; оказание помощи населению - 145; спасение животных - 1; попытка суицида - 1;  патрулирование береговой черты- 183; участие в штабных тренировках - 10; перевозка тел умерших - 425.

Производилось патрулирование береговой зоны водной акватории водохранилища КуАЭС в зимней и летний период, проводились профилактические беседы.

Проведено обучение 5 работников на курсах повышения квалификации по программе "Подготовка судоводителей маломерных моторных судов, поднадзорных государственной инспекции по маломерным судам МЧС России".

Обучено 4 сотрудника на курсах повышения квалификации по программе: "Подготовка водителей, управляющих транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов"

Прошли обучение и проверку знаний комиссией Ростехнадзора по программе "Безопасность эксплуатации электроустановок" - 20 работников по II группе электробезопасности, 1 работник по III группе, 1 работник по IV группе.

Обучено 20 работников на курсах повышения профессионального мастерства по программе ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций.

В течение года по плану основных мероприятий проводились тактико-специальные занятия по отработке практических навыков спасателей по оказанию помощи пострадавшим (при ДТП, при спасении пострадавших в условиях завалов, эвакуация пострадавших с верхних этажей зданий, оказание помощи пострадавшим на воде в летний и зимний периоды).

В 2020 году 15 спасателей успешно прошли периодическую аттестацию, 8 спасателей подтвердили квалификацию, 7-ми спасателям присвоена очередная квалификация.

3 сотрудника прошли обучение по программе первоначальной подготовки спасателей.

В рамках реализации мероприятия 1.2 проведена следующая работа.

Была организована работа по совершенствованию муниципальных правовых актов, необходимых для реализации полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, их приведению в соответствие с действующим законодательством. За отчетный период разработаны нормативно-правовые акты, в том числе: в области ЗНТ -21; в области ПБ - 10; в области безопасности людей на водных объектах - 8; в области ГО - 4; в области санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID – 10; в области антикризисного управления – 5.

В 2020 году организовано и проведено 7 специальных занятий с силами постоянной готовности городского звена РСЧС по отработке действий при ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, кроме того, Муниципальное казенное учреждения «Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова» приняло участие в проведении 2-х штабных тренировок и 1 командно-штабного учения с органами и силами МЧС России, а также тренировки по гражданской обороне, 3-х штабных тренировок под руководством Главы города Курчатова, 1-го тактико – специального учения и 2-ух специальных учений – всего 10 мероприятий.

В 2020 году основной задачей в области обеспечения безопасности людей на водных объектах являлось недопущение происшествий и гибели людей на водных объектах, а также проведение комплекса предупредительно - профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах.

Период купального сезона на водных объектах города Курчатова, согласно распоряжению от 02.04.2020 № 546 «О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах города Курчатова на весенний период и купальный сезон 2020 года», установлен с 1 июня по 31 августа.

В целях создания безопасных условий для отдыха населения на водных объектах города, снижения травматизма и гибели людей на воде, с началом купального сезона специалистами МКУ «Управление по делам ГО и ЧС          г. Курчатова», совместно с МКУ «Управление городского хозяйства                        г. Курчатова»  была проведена работа по открытию и функционированию  городского пляжа за торговым центром «Линия» в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением администрации Курской области от 18.09.2007 № 199 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Курской области» в период купального сезона. Для обеспечения безопасности людей, находящихся на пляже, на здании ТЦ «Линия» установлена цифровая видеокамера для круглосуточного мониторинга данной территории.

В период прохождения  купального сезона  с 1 по 31 июня 2020 года было организовано   проведение месячника безопасности на водных объектах города Курчатова, работниками МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова»  во взаимодействии с сотрудниками МО МВД России «Курчатовский», отдела надзорной деятельности по г. Курчатову, Курчатовскому и Октябрьскому районам Главного управления МЧС России по Курской области, МКУ «Аварийно-спасательная служба г. Курчатова», совместно с сотрудниками администрации города Курчатова проводилось ежедневное   патрулирование береговой черты водоёма-охладителя Курской атомной станции.

Особое внимание во время патрулирования и проведения рейдов уделялось традиционным неорганизованным местам массового отдыха населения на воде. В рамках проведения месячника опубликованы на официальном сайте администрации города, муниципальной газете «Курчатовское время» материалы по вопросу соблюдения правил поведения на воде, размещены в общественном и частном транспорте, проведены беседы с детьми в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием правилам поведения на воде.

К сожалению, по итогам купального сезона в 2020 году зарегистрированы 2 случая гибели людей на водных объектах, в обоих случаях ими оказались несовершеннолетние жители города Курчатова.

В целях принятия экстренных мер по недопущению гибели людей на водных объектах в июне 2020 года администрацией города Курчатова был разработан комплекс дополнительных мероприятий таких как: ограничение подъезда к береговой линии на автомобилях путем создания искусственных препятствий, установка дополнительных знаков, аншлагов с предупредительной информацией, усиление мероприятий по патрулированию береговой линии и работа с населением в СМИ. принято распоряжение администрации города Курчатова от 21.08.2020 № 283р «О введении ограничений на использование водных объектов общего пользования на территории города Курчатова Курской области», которым регламентируется установка запрещающих знаков в местах, запрещенных для купания населения.

В результате принятых мер количество случаев гибели людей на воде не увеличилось.

Важным элементом в деле защиты населения от угроз или возникновения чрезвычайных ситуаций является подготовка и обучение населения. В соответствии с планом комплектования курсов, в 2020 году вопросам ГО и ЧС планировалось обучить 239 человек, а по факту в связи с напряженной эпидобстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, обучилось 199 человек. Специалисты. не прошедшие обучение в 2020 году, включены в План комплектования на 2021 год. Пожарно–техническому минимуму в 2020 году обучено 554 человека, на общую сумму 416 532 рубля.

Одним из важнейших показателей работы органов местного самоуправления является снижение смертности населения. Распоряжением №13р от 16.01.2019 г. «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на снижение смертности населения города Курчатова», администрация города разработала ряд мер, направленных на снижение смертности населения города Курчатова.

В рамках выполнения данного плана, специалистами курсов ГО регулярно на страницах газеты «Курчатовское время» размещается информация для населения предупредительно-профилактического характера. Ежедневно, 12 раз в сутки, по информационно-рекламному каналу местного кабельного телевидения транслируются видеоролики социально-значимого направления на тему: «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций».

Периодически распространяются памятки для населения города через ТСЖ и УК с информацией в области противопожарной безопасности. В сети Интернет, на официальном сайте администрации города и в «ВКонтакте» на страничке «ЕДДС Курчатов» постоянно обновляется информация управления по делам ГО и ЧС г. Курчатова.

Муниципальным казенным  учреждением «Управление  по делам ГО и ЧС г. Курчатова» в течение 2020 года регулярно планировались и проводились мероприятия, направленные на пропаганду, разъяснение  населению  положений нормативно-правовых актов РФ, Курской  области, администрации города Курчатова в области защиты населения от ЧС природного и техногенного характера, действий при возникновении ЧС, правил пользования индивидуальными и коллективными  средствами защиты, порядка действий по сигналам оповещения, оказания первой  помощи пострадавшим.

Руководителями предприятий, учреждений города были изданы приказы о формировании учебных групп, назначении руководителей групп занятий по ГО на новый 2020 учебный год и в адрес Муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова» были представлены расписания занятий с работниками и личным составом НАСФ и НФГО.

Для более качественного контроля за периодичностью повышения квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС постоянно в течение года уточняются штатно-должностные списки специалистов ГО и РСЧС организаций г. Курчатова. В адрес Муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова» учреждениями города представляются «Журналы учёта периодичности повышения квалификации», на основе которых постоянно корректируется электронная база данных по подготовке должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС.

В течение года совместно с Комитетом образования города Курчатова, специалистами курсов ГО  МКУ  «Управление по делам ГО и ЧС города  Курчатова» в общеобразовательных учреждениях проводились занятия на темы: «Правила безопасности поведения на воде в осенне-зимний и весенне-летний периоды», «Правила пожарной безопасности в быту», «Служба спасения - 112», «Действия населения при террористической угрозе»,  регулярно проводятся практические тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников школ, воспитанников и сотрудников дошкольных учреждений, методические совещания, на которых обсуждался передовой опыт работы преподавателей-организаторов ОБЖ, пути совершенствования методики обучения ОБЖ, эффективного использования УМБ.

Для обучающихся организовывались экскурсии в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова», на базу МКУ «АСС г. Курчатова» и в пожарно-спасательную часть № 7 по охране г. Курчатова. В 2020 году в образовательных учреждениях города были организованы внеклассные мероприятия, тематические классные часы, просмотры видеофильмов.

Анализ проведенных проверок работы отделов ГО предприятий, организаций и учреждений города показывает, что задачи подготовки всех групп населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС выполняются.

Повышается контроль руководителей предприятий и учреждений города за подготовкой работающего населения, а также должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций КуАЭС, АО «АЭР», ООО «Курская АЭС-Сервис», АО «ЭЦМ» и других.

18.08.2020 г. специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Курчатова провели инструктаж для работников ОБУСО «КЦСОН Курчатовского района и города Курчатова» по соблюдению правил пожарной безопасности и правил поведения на воде, уделив особое внимание профилактике безвестного исчезновения пожилых граждан.

15, 16 и 17 сентября 2020 года специалисты курсов ГО провели беседы с обучающимися МБОУ «СОШ № 5», «Лицей № 3», «Гимназия № 2» о безопасности на водных объектах в осенне-зимний период.

Распоряжением Губернатора Курской области от 21.01.2021 № 11-рг «Об итогах деятельности территориальной подсистемы РСЧС Курской области, ее городских и районных звеньев, функциональных звеньев РСЧС по выполнению мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2020 году» муниципальное образование «Город Курчатов» по итогам смотров-конкурсов отмечен среди лучших муниципальных образований Курской области в области обеспечения пожарной безопасности, Глава города Курчатова Корпунков И.В. награжден переходящим кубком с вручением диплома.

В рамках реализации мероприятия 2.1 «Первичные меры пожарной безопасности» в 2020 году на территории города Курчатова не допущено ни одного происшествия, проходящего по критериям как «чрезвычайная ситуация».

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова» особое внимание уделяет вопросам пожарной безопасности на территории муниципального образования. Поскольку с 2019 года введен новый порядок учета пожаров и их последствий, то все случаи неконтролируемого горения рассматриваются и учитываются как пожары.

В 2020 году на территории муниципального образования «Город Курчатов» зарегистрировано 84 случая неконтролируемого горения, из них:8 случаев – пожары в квартирах и жилых домах, 1 случай – пожар в здании рынка «Возрождение», 1 случай – торговая палатка на территории рынка «Возрождение», 1 случай – пожар в гараже ГСК №2, 2 случая – пожар в надворной постройке и нежилом вагончике в Голубом Логу, 4 случая - возгорание автомобилей вследствие нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования, остальные 67 случаев – возгорание мусора и сухой травы.

Во время произошедших пожаров гибели людей не допущено, двое пострадавших, получивших ожоги разной степени тяжести.

В целях защиты жизни и здоровья людей, в том числе детей, от пожаров и предупреждения подобных происшествий в дальнейшем в городе Курчатове, Муниципальным казенным учреждением «Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова» предприняты следующие меры:

- организовано регулярное посещение многодетных семей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации совместно с органами социальной защиты населения, в ходе которого проводятся противопожарные инструктажи, распространяются памятки о мерах пожарной безопасности;

- ведется активная работа по установке автономных пожарных извещателей в домовладениях многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, силами управляющих компаний организован постоянный контроль за их исправностью;

-  ведется контроль за работой общественных пожарных инспекторов управляющих компаний и ТСЖ. Общественным инспекторам предписано посещать граждан, относящихся к так называемой «группе риска» (одиноких престарелых, злоупотребляющих спиртными напитками, многодетных, одиноких инвалидов), проводить сходы граждан с проведением бесед на противопожарную тему, распространять памятки противопожарной тематики.

- УК и ТСЖ рекомендовано в домовладениях граждан «группы риска» устанавливать автоматические пожарные извещатели для предупреждения гибели при пожаре лиц указанной категории.

Своим распоряжением от 05.03.2020 № 101р «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории города Курчатова в пожароопасный период 2020 года» администрация города утвердила план организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 2020 год. Комиссия по чрезвычайным ситуациям города, её оперативная группа еженедельно планируют и осуществляют рейды по жилому сектору города, гаражно-строительным кооперативам. Во взаимодействии с отделом надзорной деятельности, службой охраны общественного порядка межмуниципального отдела внутренних дел, регулярно проводятся сходы граждан, в ходе их проведения проводятся инструктажи жителей с вручением памяток. Индивидуально проводится работа с гражданами, входящими в «группу риска».

Комитетом образования совместно с курсами ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова» в преддверии каникул с учащимися проводятся профилактические занятия, направленные на повышение знаний в области пожарной безопасности.

Особое внимание уделяется вопросам технического состояния систем пожарного водоснабжения города.  Проведённая проверка работоспособности пожарного водопровода показала, что все гидранты, расположенные в городской застройке, находятся в исправном состоянии, к ним обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники.

Участники муниципальной программы, за счет средств городского бюджета, предусмотренных на выполнение текущего мероприятия, в 2020 году заключали договора на техническое обслуживание и мониторинг обслуживание пожарной сигнализации, закупали противопожарное оборудование, перезаряжали огнетушители и приобретали новые, производили замер сопротивления изоляции электрооборудования и электропроводки, заключали договора на обучение сотрудников пожарно-техническому минимуму, производили испытание лестниц, производили огнезащитную обработку помещений.

В рамках реализации мероприятия 1.1 «Установка сопровождение и обслуживание системы видеонаблюдения в местах проведения культурно-массовых мероприятий и в других общественно-значимых местах города» основу видеонаблюдения составляют 69 цифровых камер уличного размещения, из них 46 камер находятся на территории МАУ Парк культуры и отдыха «Теплый берег», которые в режиме реального времени имеют возможность отслеживать оперативную обстановку в городе. Также весь отснятый камерами видеоматериал в течение 30 суток накапливается в хранилище баз данных на ЕДДС. Все  камеры имеют возможность для работы с программным комплексом видеонаблюдения «Xeoma», который является пакетным программным обеспечением. В целях совершенствования данной подсистемы администрацией города постоянно проводится работа по привлечению средств инвесторов для установки дополнительных видеокамер в местах массового пребывания людей и на объектах транспортной инфраструктуры.

В рамках реализации мероприятия 1.4 «Пополнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, изготовление и установка информационных, запрещающих знаков, плакатов, брошюр и др.» продолжена работа по закладке в  резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Город Курчатов» материальных ресурсов. Приобретено постельное белье на сумму 19,999 тыс. руб. с существенной экономией бюджетных средств.

Резерв включает в себя: мотопомпу, генератор, тепловые пушки, электромегафоны, снеговые лопаты, теплую одежду, средства индивидуальной защиты, товары первой необходимости – полушерстяные одеяла, посуду и другие материальные ресурсы.

На поставку продовольствия, строительных материалов, медицинского имущества и медикаментов определен перечень поставщиков, прошедших предварительный отбор, которые могут в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа осуществить поставки товаров.

В муниципальном образовании «Город Курчатов» создан финансовый резервный фонд администрации города Курчатова на:

- финансирование аварийно – восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

-проведения ремонтных работ;

-проведение неотложных аварийно – восстановительных работ на сетях инженерно – технического обеспечения, используемых для поддержки работоспособности и устойчивости функционирования объектов жилищно–коммунального, социально – культурного и бытового назначения.

На 2020 год размер резервного фонда составил 750 тысяч рублей.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 10.01.2020 №1, 15.05.2020 №721, 17.07.2020 №975, 22.12.2020 №1972, 29.12.2020 №2057.

В 2020 году на финансирование муниципальной программы было запланировано 35346,737 тыс. руб. средств городского бюджета. Освоение составило 34379,778 тыс. руб. – 97,3%.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,99. Эффективность реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области» за 2020 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

13. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 11.10.2013 года № 1481, включает 3 подпрограммы.

- «Управление муниципальным долгом города Курчатова Курской области»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области»;

- «Осуществление бюджетного процесса на территории города Курчатова Курской области».

Ответственный исполнитель – Управление финансов города Курчатова.

Цель муниципальной программы: обеспечение исполнения расходных                            обязательств  города Курчатова на   основе долгосрочной  сбалансированности  и   устойчивости  бюджета города Курчатова, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения  эффективности использования бюджетных средств.

Задачами муниципальной программы являются:

- совершенствование в соответствии  с  бюджетным законодательством   бюджетного   процесса   на территории города Курчатова;

- повышение       эффективности       управления муниципальным долгом города Курчатова.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 6 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 6 основных мероприятий и 6 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2020  год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов).

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

-созданы финансовые  условия  для  устойчивой     реализации экономического роста и поступления  доходов  в  бюджет города  Курчатова,  в результате чего  доходы  без учета безвозмездных поступлений за 2020 год поступили в объеме 727422,6 тыс. рублей, что составляет 104,4% от  утвержденных назначений.

Кроме того, в целях повышения уровня и качества  жизни  населения города Курчатова на  исполнение публичных нормативных обязательств в 2020  году направлено 74349,7 тыс. рублей (95,1% от утвержденных плановых назначений).

В целях повышения      эффективности       финансового  управления постановлением администрации города Курчатова от 10.04.2019 №447 утвержден план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов городского бюджета, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга города Курчатова на 2019 - 2021 годы.

В 2020 году охват бюджетных ассигнований городского бюджета показателями, характеризующими цели и  результаты их использования,   составил 91,1%,  то есть  большая часть бюджета города сформирована и исполнена с применением принципа   программно-целевого планирования.

В 2020 году привлечение кредитов  от кредитных организаций не планировалось. По состоянию на 01.01.2021года муниципальный долг отсутствует.

Предусмотренные муниципальной программой в 2020 году средства в сумме 6895,297 тыс. рублей, освоены на 100% и были направлены на реализацию  основного мероприятия подпрограммы, а именно на обеспечение деятельности и выполнение функций Управления финансов города Курчатова по организации исполнения бюджета города (подпрограмма  2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области»).

Высокий  результат реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области» послужил основанием для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы, таких как:

-совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории города Курчатова.

Запланированных, но не достигнутых результатов нет, что характеризуется  значениями достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы, по следующим пунктам, подпунктам:

п.1. - расходы на выполнение муниципальных программ составили 1279242,1 тыс.рублей или 91,1 % от общего объема произведенных расходов городского бюджета;

по управлению муниципальным долгом достигнуто:

п.п. 1.1. - доля муниципального долга в объеме доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений составляет 0 процентов т.к. объем муниципального долга на 31.12.2020 года отсутствует;

п.п. 2.1. - по обеспечению деятельности и выполнению функций Управления финансов города Курчатова доля достигнутых показателей составила 100%;

п.п. 3.3. - по осуществлению бюджетного процесса на территории города Курчатова Курской области за 2020 год  достигнуто:

произведено 5 уточнений параметров  бюджета города Курчатова   (от 12.02.2020 № 08, от 28.04.2020 № 22, от 18.09.2020 №40, от 09.12.2020 №60, от 25.12.2020 N 65 );

п.п. 3.2. - по итогам работы за 2020 год сложился профицит городского бюджета в сумме 36189,5тыс.рублей.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 18.12.2020 №1951, 28.12.2020 №2048.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области» за 2020 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

14. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове  Курской области», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 №1184, включает одну  подпрограмму:

«Содействие развитию малого и среднего  предпринимательства в городе Курчатове».

Ответственный исполнитель: Комитет экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова.

Цели муниципальной программы: формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории города Курчатова, популяризация предпринимательской деятельности.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 3 показателей (индикаторов), выполнение 1 основного мероприятия, состоящего из 14 мероприятий, и 7 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год в полном объеме достигнуто значение всех показателей (индикаторов), что составило 100% от запланированного объема.

В ходе реализации муниципальной программы исполнено 10 мероприятий и 4 контрольных события.

Не исполнены мероприятия:

- «Организация проведения заседаний комиссии по рассмотрению документов для предоставления субсидий, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» - в 2020 году документы на получение субсидии субъектами МСП не подавались;

- «Содействие и поддержка существующих союзов предпринимателей, обеспечение работы Совета при администрации города Курчатова по развитию малого предпринимательства» - в связи с распространением COVID-19 заседания Совета по развитию малого предпринимательства при администрации города Курчатова не проводилось;

- «Обеспечение участия в конкурсах профессионального мастерства, «Лучший предприниматель города Курчатова» и других конкурсов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства» - в связи с распространением COVID-19 конкурсы  профессионального мастерства в 2020 году не проводились;

- «Представление города Курчатова на региональном Форуме малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области» с использованием специализированного демонстрационного оборудования, тематического демонстрационного стенда, подготовка презентационного материала «Малый и средний бизнес г. Курчатова» - Региональный Форум малого и среднего предпринимательства «День предпринимательства Курской области»  в 2020 году в Курской области был отменен в связи с распространением COVID-19.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы  проведены:

- Анкетирование среди хозяйствующих субъектов  города Курчатова. В анкетировании приняло участие 30 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

- Мониторинг показателей развития малого и среднего предпринимательства по городу Курчатову за 2019 год;

- Заседания Совета по развитию малого предпринимательства при администрации города Курчатова не проводились, в связи с коронавирусной инфекцией.

- В целях повышения правовой грамотности хозяйствующих субъектов города организовано участие в семинарах представителей малого бизнеса:

1) 28.01.2020 года проведен семинар для субъектов МСП по вопросу «Маркировка» обуви и обувных остатков  - 2020»;

2) 12.03.2020 года проведена конференция в г. Курчатове  «Малый бизнес Курской области»;

3) 17.03.2020 года проведен зональный семинар для субъектов МСП по вопросам государственной поддержки, соблюдения законодательства, регулирующего сферу потребительского рынка и защиту прав потребителей.

4) 08.10.2020 года  представителями  малого предпринимательства приняли участие в вебинарах «Акселератор социальных проектов» в режиме онлайн;

5) 20.10.2020 года в организованном администрацией города Курчатова совместно с представителями МИ ФНС №5 по Курской области вебинаре  по теме: «Выбор режима налогообложения  в связи с окончанием действия ЕНВД. Особенности  применения общего режима и упрощенной системы налогообложения»;

6) 01.12.2020 года в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» субъекты малого и среднего предпринимательства приняли участие в онлайн - форуме с представителями администрации Курской области, региональным  Центром «Мой бизнес»;

- Размещение 33 информационных материала, связанных с деятельностью малого и среднего предпринимательства, на официальном сайте и в газете «Курчатовское время».

Индивидуальные  предприниматели города Курчатова приняли участие в торговом обслуживании  населения при проведении городских мероприятий: «Масленица», в режиме онлайн АО «Корпорация «МСП Банк» и региональными лизинговыми компаниями  проведен «Предпринимательский час» для субъектов малого и среднего предпринимательства.

03.10.2020 года администрацией города Курчатова организована сельскохозяйственная ярмарка «Осень - 2020», где приняло участие более 100 хозяйствующих субъектов,   97 физические лица и 3 юридических  лица города Курчатова.

Одним из новых методов работы с предпринимательским сообществом нашего города в 2020 году явилось участие в рамках реализации проекта «Социальное проектирование. Акселератор социальных проектов», организатором которого являлось некоммерческое партнерство «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» совместно с ООО «Опен Медиа Кит». Цель проекта – оформление бизнес-плана, определение основ социального бизнеса, генерация бизнес-идей для проекта, консультации. С июня по сентябрь 2020 года предприниматели нашего города проходили обучение в акселераторе «Социальных проектов». Данные  мероприятия проходили дистанционно и состояли из серии бесплатных вебинаров, которые проводила доктор экономических наук, бизнес-тренер НП «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА». Связь участников проектов с бизнес-тренером в течение всего периода обучения осуществлялась в режиме онлайн. Три индивидуальных предпринимателя нашего города разработали и защитили 3 бизнес - проекта. По итогам защит комиссией было принято решение поддержать 2 проекта: «Академия скорочтения и интеллектуального развития детей и взрослых «UnicUm» и «Ателье «Барышня» по пошиву и ремонту одежды с выездом на дом», которым была оказана частичная финансовая поддержка за счет средств НП «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА».

Кроме того, в 2020 году представители малого бизнеса приняли участие в конкурсе «Звезды предпринимательства городов расположения АЭС», организованного Фондом «АТР АЭС» при поддержке Концерна «Росэнергоатом». Конкурс направлен на развитие действующих и создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства в городах расположения атомных станций. Всего на конкурс поступило 47 заявок, представленных в форме бизнес-проектов, из которых 2 - от нашего города. Актуальность бизнес-проектов оценивали эксперты Агентства стратегических инициатив при Президенте Российской Федерации, Концерна «Росэнергоатом» и Фонда «АТР АЭС», вошедшие в состав конкурсной комиссии. В рамках проекта с 03 по 26 ноября 2020 года участники прошли образовательный интенсив по темам: «Разработка продуктовой стратегии. Как создавать продукты-хиты?», «Управление бизнес-процессами», «Управление маркетингом и впечатлениями потребителей в точках контакта», «Продавец 2.0», «Меры государственной поддержки бизнеса», «Закулисье венчурного фонда: какие вопросы инвестор задает на интервью и какие ответы ожидает услышать». За время обучения конкурсанты ознакомились с современными трендами бизнеса и взглянули на свои проекты с новой стороны. По итогам экспертного совещания жюри одним из победителей конкурса стал  представитель предпринимательского сообщества нашего города и выиграл грант в размере 2-х млн.руб. на строительство кафе "Лазурный берег" на территории парка "Теплый берег".

Одним из результатов реализации подпрограммы является повышение уровня  знаний об основах предпринимательской деятельности, повышение профессиональной грамотности, путём размещения в СМИ (официальном сайте МО «Город  Курчатов», газете «Курчатовской время») информационных материалов, организации обучающихся семинаров. Важным результатом реализации программных мероприятий является содействие и поддержка существующего союза предпринимателей.

Субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях долгосрочной аренды были предоставлены 3 земельных участка, находящихся в муниципальной собственности.

Также для субъектов малого и среднего предпринимательства ведется перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Курчатов» и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на  долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день в перечне находится 21 объект.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 30.01.2020 №139, 30.12.2020 №2077.

В 2020 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы не использовались.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,85. Эффективность реализации муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове  Курской области» за 2020 год признается средней.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

15. Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области», утвержденная постановлением администрации города  Курчатова Курской области от 30.09.2015  № 1185, включает 2 подпрограммы:

«Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области»;

«Развитие институтов рынка труда города Курчатова Курской области».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова.

Цель муниципальной программы: предотвращение роста напряженности на рынке труда и в сфере трудовых отношений.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области;

2. Эффективное выполнение переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 6 целевых показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год в полном объеме достигнуты значения всех показателей (индикаторов), что составило 100% от запланированного объема.

В результате реализации муниципальной подпрограммы в 2020 году были трудоустроены 198 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет, что составляет 13,4% от общей численности несовершеннолетних граждан.

Данное мероприятие носит социально значимый характер, оно снизило уровень преступности среди подростков, приобщило их к труду и  способствовало воспитанию здорового интереса к жизни и поддержанию материального уровня несовершеннолетних.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан достаточно проблематично, а снижение социальной напряженности, адаптирование их на рынке труда и одновременно оказание материальной поддержки  стало возможным  в результате мероприятий активной политики занятости.

По статистическим данным в 2020 году  в городе Курчатове Курской области численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 0 до 18 лет составляла 7380 человек, численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет составляла 1476 человек.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан  позволило им  получать первые профессиональные навыки  со школьной скамьи  и научило взаимодействию в трудовых коллективах, что решило актуальную социальную задачу по включению молодежи в экономические процессы.    Это неразрывно связанно с профилактикой асоциальных явлений в молодежной среде, особенно среди несовершеннолетних. Подростки не только заняты большую часть дня, но и получают первые, заработанные своим трудом деньги, улучшая, таким образом, свое материальное состояние.

В рамках подпрограммы осуществляется реализация основного мероприятия по финансовому обеспечению отдельных полномочий Курской области в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления.

В результате реализации подпрограммы предполагается  совершенствование в городе Курчатове политики в сфере соблюдения трудовых прав граждан, стимулирование работодателей к контролю и улучшению условий труда на рабочих местах, путем проведения специальной оценки условий труда.

Реализация подпрограммы предусматривает выполнение  следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение выполнения  полномочий  Курской области в сфере трудовых отношений.

2. Обеспечение выполнения функций администрации города Курчатова в сфере трудовых отношений.

В рамках основных мероприятий  проведены следующие мероприятия:

- проведен мониторинг состояния условий и охраны труда, производственного травматизма в организациях города Курчатова;

- проводилось информационное обеспечение работников, работодателей и населения о наиболее актуальных вопросах охраны труда через средства массовой информации;

- проводилась организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций  предприятий, организаций и учреждений города Курчатова;

- проводилось организационное обеспечение работы Координационного совета по охране труда при администрации города Курчатова;

- проведен ежегодный  конкурс на лучшее состояние охраны и условий труда среди предприятий, организаций и учреждений города Курчатова;

- проводился ежемесячный мониторинг уровня заработной платы в организациях города Курчатова;

- организован постоянный мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе высвобождении работников организации в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, ситуации с выплатой заработной платы работникам;

- рассмотрены письменные и устные обращения о нарушении трудовых прав граждан поступившие в администрацию города Курчатова;

Данные мероприятия включают в себя расходы (в том числе за счет субвенций из областного бюджета) на содержание специалиста по труду города Курчатова, осуществляющего выполнение переданных государственных полномочий и установленных муниципальных функций.

Обеспечено содержание работника, осуществляющего переданные государственные полномочия Курской области в сфере трудовых отношений на общую сумму 355,560 тыс. руб. из них: 305,800 тыс. руб.- средства областного бюджета; 49,760 тыс. руб.- средства городского бюджета.

На реализацию основных мероприятий  муниципальной программы «Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области» в 2020 году были предусмотрены средства в сумме 710,908 тыс. руб. (305,8 тыс. руб. – областной бюджет, 405,108 тыс. руб. – городской бюджет). Денежные средства освоены в полном объеме - 100%.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 24.11.2020 №1742.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы «Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области» за 2020 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

# 16. Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области», утвержденная постановлением администрации города  Курчатова Курской области от 11.10.2013  № 1485, включает 1 подпрограмму:

«Развитие Бюджетного учреждения «Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты «Курчатовское время».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Бюджетное учреждение «Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты «Курчатовское время».

Цели муниципальной программы: обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления  города Курчатова Курской области,  о муниципальных нормативных актах;  об общественно-политической,  социально-экономической и культурной жизни города Курчатова, Курской области и Российской Федерации; сохранение и развитие муниципального информационного ресурса  города Курчатова Курской области.

Задачами муниципальной программы являются:

- информационное обеспечение деятельности  органов местного самоуправления  города Курчатова Курской области;

- сохранение  муниципального печатного средства массовой информации и создание условий для повышения качества и информационной насыщенности,  расширение объема информационных услуг, предоставляемых населению города Курчатова.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 2 целевых показателей (индикаторов), выполнение 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов).

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

Муниципальной программой  в 2020 году было запланировано основное мероприятие: финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Мероприятие  в отчетном году выполнено в полном объеме. Результаты реализации Муниципальной программы соответствуют ожидаемым:

- обеспечен доступ населения города к информации о деятельности органов местного самоуправления города Курчатова, а также иной информации о политической, экономической, культурной жизни города.

- сохранен информационный ресурс города Курчатова, укреплена конкурентоспособность муниципального средства массовой информации.

Результаты реализации подпрограммы Муниципальной программы также соответствуют ожидаемым:

- обеспечен доступ населения города к информации о деятельности органов местного самоуправления города Курчатова, а также иной информации о политической, экономической, культурной жизни города.

- сохранено БУ «Редакция газеты «Курчатовское время», как информационный ресурс города Курчатова, укреплена конкурентоспособность муниципального средства массовой информации.

Задачи сохранения и развития БУ «Редакция газеты «Курчатовское время», дальнейшего расширения информационного поля БУ «Редакция газеты «Курчатовское время», повышения качества и информационной насыщенности, обеспечение равных возможностей для реализации права жителей города Курчатова на получение своевременной и достоверной информации решались за счет постоянных публикаций на страницах газеты официальных материалов администрации города, Курчатовской городской Думы, а также информации о работе федеральных структур.

Также регулярно выходили циклы материалов к празднованию 75-летия Дня Победы, 70-летия атомной промышленности, о ходе строительства Курской АЭС-2. Печатались тематические выпуски: «Закон и порядок»,  «Актуальная тема»,  «Здоровье нации»,  «Безопасные дороги», «Из почты редакции»,  «Образ жизни»,  «Без комментариев»,  «Обратная связь: читатель-газета», «По сводкам полиции», «Курчатов спортивный». Cохранен тираж издания на уровне 2600 экземпляров.

Выполнение вышеуказанных задач привело к достижению следующих целей: обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления  города Курчатова Курской области,  о муниципальных нормативных актах;  об общественно-политической,  социально-экономической и культурной жизни города Курчатова, Курской области и Российской Федерации; сохранение и развитие муниципального информационного ресурса  города  Курчатова Курской области.

В 2020 году выполнены сводные показатели муниципального задания на выполнение муниципальной работы по муниципальной программе "Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области".

Финансирование муниципальной программы осуществлялось в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств городского бюджета. На реализацию мероприятий были запланированы                    1616,982 тыс. руб. за счет средств городского бюджета, общие затраты составили - 1616,982 тыс. руб. Оценка уровня освоения средств городского бюджета – 100 %.

В муниципальную программу «Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатове Курской области» ответственным исполнителем в 2020 году изменения не вносились.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы «Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области» за 2020 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

# 17. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании  «Город Курчатов» Курской области», утвержденная постановлением администрации города  Курчатова Курской области от 02.12.2016  № 1757, включает 1 подпрограмму:

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Город Курчатов» Курской области»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Курчатова».

Цели муниципальной программы: создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, повышение защищенности населения, муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, расположенных на территории муниципального образования «Город Курчатов» от возможных террористических посягательств, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования « Город Курчатов», совершенствование навыков при проведении первоочередных мероприятий по пресечению террористических актов и минимизации их последствий на территории муниципального образования «Город Курчатов».

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение организационной и административной деятельности по противодействию терроризму и экстремизму;

- совершенствование системы управления в области профилактики терроризма и минимизации и (или) ликвидации его последствий, профилактики экстремизма;

- обеспечение мероприятий по противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма;

- обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности  муниципальных учреждений образования,  культуры,  физической  культуры и спорта;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности;

- совершенствование нормативной правовой базы по противодействию терроризму и экстремизму.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 5 целевых показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий, состоящих из 19 мероприятий, и 8 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов), что составило 100% от запланированного объема.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 1. «Организационные меры профилактики терроризма и проявлений экстремизма».

В течение 2020 года было проведено 4 заседания комиссии и издано 4 протокола комиссии и 1 Поручение. Всего в 2020 году антитеррористической комиссией города Курчатова было рассмотрено 6 вопросов

Выполнение данного мероприятия способствовало обеспечению скоординированного межведомственного подхода в решении проблем организационной и административной деятельности по противодействию терроризму и экстремизму, совершенствованию системы управления в области профилактики терроризма и минимизации и (или) ликвидации его последствий, профилактики экстремизма, 
 обеспечение мероприятий по противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма.

В целях обеспечения безопасности населения в МО «Город Курчатов» на базе существующей инфраструктуры сегментарно развивается АПК «Безопасный город». Основу АПК «Безопасный город» составляет система оперативно – диспетчерского управления и подсистема видеонаблюдения. На базе ЕДДС города Курчатова развернут ряд подсистем АПК «Безопасный город», предназначенных осуществлять предупреждение или нейтрализацию существующих угроз.

Правоохранительный сегмент представлен подсистемой видеонаблюдения, состоящей из 106 цифровых камер, которые в режиме реального времени имеют возможность отслеживать оперативную обстановку на улицах города, в местах массового скопления людей, в том числе в образовательных учреждениях и вблизи общеобразовательных учреждений города. Также весь отснятый камерами видеоматериал в течение 30 суток накапливается в хранилище баз данных на ЕДДС. Система видеонаблюдения продолжает развиваться. В 2020 году на территории МО «Город Курчатов» в рамках развития правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» совместно с МО МВД «Курчатовский» определены места установки дополнительных видеокамер на территории города Курчатова.

В настоящее время ведется работа по объединению на единой интеграционной платформе всех имеющихся в городе камер видеонаблюдения на ЕДДС г. Курчатова с выводом сигналов в МО МВД России «Курчатовский» с возможностью доступа к архивным данным.

Работа по созданию АПК «Безопасный город» в г. Курчатове организована в соответствии с положениями Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», Едиными требованиями к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город» и Методическими рекомендациями.

Вопросы построения АПК «Безопасный город» в г. Курчатове курируются межведомственной рабочей группой, созданной распоряжением администрации города Курчатова от 26.04.2017 г. № 130-р «Об организации работы по построению Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Курчатов», которым также утверждено положение о межведомственной рабочей группе.

В состав межведомственной рабочей группы МО включены представители органов местного самоуправления, муниципальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, осуществляющие планирование и реализацию мероприятий по созданию и развитию сегментов АПК «Безопасный город».

На контроле АТК находятся вопросы реализации Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих  обязательной охране войсками национальной гвардии РФ, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов(территорий)», Постановления Правительства РФ от 11.02 2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», Постановления

Правительства РФ от 19 октября 2017 N 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)».

Согласно Распоряжению Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-гр «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями) и из-за сложившейся в Курской области тяжелой санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID), Комитетом образования города Курчатова и специалистами курсов ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова» проведены занятия с обучающимися общеобразовательных учреждений путем рассылки памяток в электронном журнале на темы: «Телефонный номер 112», «Действия населения при террористической угрозе».

В период очного обучения проводились практические тренировки по эвакуации обучающихся из зданий школ.

Регулярно педагогическим составом проводятся методические совещания, на которых обсуждается передовой опыт работы преподавателей ОБЖ, пути совершенствования методики обучения ОБЖ.

За счет средств местного бюджета в 2020 году 17 учреждений образования и культуры произвели закупку, установку и монтаж оборудования для систем видеонаблюдения и других технических средств защиты от терроризма (9 УДОУ, 6 общеобразовательных учреждений, МКОУ «Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья №7» и МКУДО «Дом детского творчества г. Курчатова»).

В рамках реализации мероприятия 1.10 «Организация физической охраны дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений» были заключены договора с частными охранными предприятиями на охрану образовательных учреждений, установлены турникеты на входе в общеобразовательные учреждения.

В рамках реализации мероприятия 1.13 «Оборудование и обеспечение функционирования независимых оповещательных систем в образовательных учреждениях города» в образовательных учреждениях города была оборудована система громкоговорящей связи, которая необходима для обеспечения безопасности обучающихся при угрозе террористического акта.

Основное мероприятие 2.  «Совершенствование системы информационного противодействия терроризму».

Населению города Курчатова периодически доводится информация антитеррористической направленности. На официальном сайте Администрации города создан специальный раздел, в котором постоянно размещается профилактический материал данной направленности.

Регулярно на страницах газет, в «ВКонтакте» на страничке «ЕДДС Курчатов», на информационном табло «Дворца Культуры» и в эфире телекомпании «ТВК» проводится информирование населения по антитеррористической защищенности и безопасности граждан.

Руководство фирмы «ТВК», Курчатовской городской газеты «Курчатовское время», оказывают помощь по подготовке и размещению материалов профилактического характера и информирования населения.

Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности, разработанная аппаратом Национального антитеррористического комитета, периодически публикуется в городской газете «Курчатовское время».

Кроме того, по рекомендации антитеррористической комиссии города Курчатова, вышеназванная памятка размещена на информационных стендах в местах с массовым пребыванием людей.

Основное мероприятие 3.  «Специальные меры профилактики терроризма и проявления экстремизма».

Межмуниципальным отделом МВД «Курчатовский», отделом ФСБ России по Курской области в г. Курчатове в 2020 году продолжалась работа по обеспечению   антитеррористической   защищенности   объектов «Курская АЭС» и «Строительство станции замещения АЭС – 2». Ответственными лицами регулярно уточняются   списки рабочих субподрядных организаций на строительстве площадки станции замещения.

Организовано взаимодействие между руководством КуАЭС 2 АО ИК «АСЭ», МО МВД « Курчатовский», отделом ФСБ России по Курской области в г. Курчатове по проведению рейдов в местах адресного и компактного проживания рабочих задействованных на строительстве Курской АЭС – 2.

Распоряжением Главы города от 27.11.2019 г. №476р была создана комиссия по обследованию мест компактного проживания рабочих, задействованных на строительстве Курской АЭС-2 и рабочих подрядных организаций филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция». Курский филиал АО Инжиниринговая компания «АСЭ» - «Дирекция генерального подрядчика на Курской атомной станции -2» в адрес председателя комиссии ежемесячно предоставляются сведения о местах компактного проживания рабочих, задействованных на строительстве Курской АЭС-2, расположенных на территории города Курчатова. Комиссия ежемесячно проводит обследования этих мест с оформлением акта, в котором отражаются выявленные нарушения. Акт представляется для ознакомления Главе города Курчатова. Информация направляется руководителям организаций, занимающихся размещением рабочих для последующего устранения нарушений.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств городского бюджета. Общие затраты городского бюджета на реализацию мероприятий программы были запланированы в сумме 6016,816 тыс. руб. Денежные средства были освоены в сумме 5983,490 тыс. руб. - 99,4%.

В муниципальную программу ответственным исполнителем были внесены изменения постановлениями администрации города: 27.01.2020 №97, 03.06.2020 №798, 20.10.2020 №1371, 22.12.2020 №1971, 26.12.2020 №2045.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании  «Город Курчатов» Курской области» за 2020 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

# 18. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов», утвержденная постановлением администрации города  Курчатова Курской области от 19.05.2017  № 560, включает 2 подпрограммы:

«Формирование комфортной городской среды на 2017 год»

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства  города Курчатова».

Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территорий города Курчатова.

Задачами муниципальной программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Курчатова;

- повышение уровня благоустройства общественных  территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

В 2020 году была запланирована и осуществлена реализация   одной подпрограммы  - «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы».

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 6 целевых показателей (индикаторов), выполнение трех основных мероприятий и 2 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов).

Не в полном объеме использованы средства городского бюджета, запланированные по основному мероприятию 2.3 «Создание условий для проведения мероприятий по реализации  регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках реализации мероприятий данной муниципальной программы проведено:

- Благоустройство общественной территории «Бульвар Победы»: укладка тротуарной плитки;  установка скамеек; замена бордюрного камня; установка урн.

- Благоустройство территории Храма Серафима Саровского: укладка тротуарной плитки, установка урн, скамеек и бордюрного камня, а  также строительство линии  наружного  освещения.

- Благоустройство дворовых территорий:

- по проспекту Коммунистический д. 28 проведен ремонт дворовых проездов, установлены урны и скамейки, проведен ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам, оборудована автомобильная парковка;

- по улице Гайдара д.5  проведен ремонт дворовых проездов, отремонтированы пешеходные дорожки, оборудована автомобильная парковка;

- по улице Космонавтов  д. 10 проведен ремонт дворовых проездов, установлены урны и скамейки, проведен ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам, выполнено  строительство  парковочного  кармана;

- по ул.Космонавтов д.28 проведен ремонт дворового проезда, установлены урны и скамейки, проведен ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам.

В 2020 году была проделана огромная работа в рамках мероприятия «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (благоустройство набережной 4-5 микрорайонов «Теплый берег»)». Была благоустроена набережная, создано нескольких зон отдыха. Появились яхт-клуб, кемпинги, место для барбекю, пляж, спортивные площадки, проложена экотропа. Были вновь построены и введены в эксплуатацию ряд линий  наружного освещения на территории парка "Теплый берег".

Сегодня на набережной проходят фестиваль стрит-арта, шахматный турнир, соревнования по пляжному футболу, игровая зона и мастер-классы для детей, легкоатлетический забег, концерт творческих коллективов города.

Всего по муниципальной  программе  «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» на 2018-2024 годы»  на 2020 год предусмотрены были  средства в сумме  128508,888 тыс. руб., в том числе  из федерального бюджета – 82269,587 тыс. руб., областного бюджета – 16201,982 тыс. руб., городского бюджета – 29899,183 тыс. руб., внебюджетных источников – 138,136 тыс. руб. Общие затраты на реализацию программы составили 124228,328 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 82269,576 тыс. руб., областного бюджета – 16201,979 тыс. руб., городского бюджета – 25618,637 тыс. руб., внебюджетных источников –            138,136 тыс. руб.

Общий процент освоения денежных средств по муниципальной программе составил  96,7%, в том числе освоение средств городского бюджета - 85,7%, областного бюджета - 100%, федерального бюджета - 100%.

В муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» ответственным исполнителем были внесены изменения постановлениями администрации города: 21.02.2020 №356, 23.03.2020 №496, 30.12.2020 №2085.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,93. Эффективность реализации муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» на 2018-2024 годы» за 2020 год признается высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.