Сводный доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ города Курчатова Курской области                        за 2017 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  города Курчатова Курской области (далее – муниципальных программ) за 2017 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Курчатова Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением администрации города Курчатова от 12 августа 2013 г.    № 1167, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ города Курчатова Курской области.

В 2017 году осуществлялась реализация 18 муниципальных программ, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации города Курчатова Курской области от 10.08.2015 г. № 313-р (с последующими изменениями): № п/п; Наименование муниципальной программы; Наименование подпрограмм. 1.; «Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы»; 1. Подпрограмма «Искусство на 2016 - 2020 годы». 2. Подпрограмма «Наследие на 2016 - 2020 годы».. 2.; «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016 – 2020»; 1. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы». 2. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016 - 2020 годы». 3. Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016 - 2020 годы».. 3.; «Развитие образования города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы»; 1. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы». 2. Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей на 2016 - 2020 годы». 3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей на 2016 - 2020 годы».. 4.; «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы»; 1. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы». 2. Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на 2016 - 2020 годы».. 5.; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы»; 1. Подпрограмма «Энергосбережение в городе Курчатове Курской области в 2016 - 2020 годах».. 6.; «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы»; 1. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы». 2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы». 3. Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы».. 7.; «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы»; 1. Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики на 2016 - 2020 годы». 2. Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей на 2016 - 2020 годы».. 8.; «Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы»; 1. Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы на 2016 - 2020 годы».. 9.; «Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы»; 1. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы». 2. Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов на 2016 - 2020 годы».. 10.; «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения на 2016 - 2020 годы»; 1. Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы». 2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы».. 11.; «Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы»; 1. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы». 2. Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы». 3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы».. 12.; «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы»; 1. Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове на 2016 - 2020 годы». 2. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове на 2016 - 2020 годы».. 13.; «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»; 1. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы». 2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы». 3. Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса на территории города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы».. 14.; «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы»; 1. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове на 2016 - 2020 годы».. 15.; - «Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы»; - 1. Подпрограмма «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы». - 2. Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы».. 16.; «Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области на 2014-2020 годы»; 1. Подпрограмма «Развитие Бюджетного учреждения «Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты «Курчатовское время» в 2014-2020 годах».. 17.; «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании «Город Курчатов» Курской области на 2017 – 2020 годы»; - Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Город Курчатов» Курской области на 2017-2020 годы». 18.; «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» на 2017-2022 годы»; 1. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 2017 год».

Для реализации муниципальных программ в 2017 году были разработаны и утверждены планы реализации муниципальных программ и детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации муниципальные программы, а также планы реализации и детальные планы-графики реализации муниципальных программ приводились в соответствие с решением Курчатовской городской Думы от 28.12.2017 № 26 «О бюджете    города Курчатова на 2017 год» (с учетом последующих изменений).

Ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Курчатова Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год подготовлена ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с методиками оценки эффективности муниципальных программ и методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области, утверждённых распоряжением администрации города Курчатова от 27.08.2013 №386-р (с последующими изменениями).

В 2017 году по 18 муниципальным программам достигнута эффективность их реализации.

По итогам 2017 года достигнуты установленные плановые значения  89,5% (119/133*100) целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.

По муниципальным программам города Курчатова предусмотрено выполнение 133 показателей. Из них по 119 показателям выполнение 100%, по 3 показателям -  90%-99%, по 4 показателям – 80%-89%, по 1 показателю 68%, по 2 показателям – 54%-55%, по 1 показателю 11%, не выполнены 3 показателя.

В полном объеме (100 и более процентов) достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов) по 10 муниципальным программам.

Выполнено 75 основных мероприятий (94,9 % от общего количества), 109  контрольных событий (94 % от общего количества).

На реализацию муниципальных программ в 2017 году было направлено  1 219 713,43 тыс. рублей за счет всех источников финансирования или 101,5% от предусмотренного на год объема, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 24 743,55 тыс. рублей (79% от плана);

областного бюджета – 490 161,47 тыс. рублей (99,8 % от плана);

городского  бюджета – 245 748,35 тыс. рублей (98 % от плана);

внебюджетных источников – 459 060,06 тыс. рублей (107% от плана).

Распределение средств по источникам финансирования муниципальных программ

По сводной бюджетной росписи на реализацию программ было предусмотрено 773 030,72 тыс. руб. Освоение запланированных средств составило 760755,43 тыс. руб. (98,4 % от плана).

Наибольший объем израсходованных средств приходится на реализацию четырех муниципальных программ города Курчатова Курской области -  «Развитие образования города Курчатова Курской области  на 2016 - 2020 годы»; «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016 – 2020»;  «Развитие транспортной системы  в городе Курчатове и безопасности дорожного движения на 2016 - 2020 годы»; «Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы».

Удельный вес израсходованных средств по сферам деятельности

Итоговые сведения о реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области прилагаются к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Курчатова Курской области за 2017 год.

О ходе реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1190, включает 2 подпрограммы:

- «Искусство на 2016-2020 годы»

- «Наследие  на 2016-2020 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города.

Цель муниципальной программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и единства общества.

Задачи  муниципальной программы:

1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития культурно-досуговой сферы и  дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

2. Сохранение культурного наследия.

В 2017 году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 9 целевых показателей (индикаторов), выполнение 5 основных мероприятий и 4 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2017 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов) - 100%.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

Большим событием 2017 года стало открытие кинозала «Неон», переезд творческих коллективов и их обустройство на территории 2 очереди Дворца культуры. За период с момента открытия, которое состоялось 23 сентября по 1 января 2018 года зрителями кинозала «Неон» стали 14717 человек. При кинозале создан клуб любителей кино, проводятся закрытие показы авторских фильмов, проходят встречи с кинокритиками, экспертами, интересными людьми. Для комфортного взаимодействия с посетителями кинозала созданы группы кинозала в соцсетях, установлен платёжный терминал в кассе, открыто кинокафе.

Все запланированные мероприятия выполнены. Наиболее яркими стали: 10-летие МАУК «Дворец культуры», празднование Дня города, в рамках которого состоялся фестиваль народного творчества «Батюшка Егорий», фестиваль молодых семей «Единая семья»; проект «Танцующий город», спектакли кукольного театра «Колокольчик», празднование 10-летия Росатома, закрытие Года Экологии, Покровская ярмарка, фестиваль световой иллюминации «Огни Курчатова», новогодние спектакли.

Плодотворно проводилась работа по взаимодействию с проектом ГК «Росатома» «Территория культуры Росатома». В рамках проекта состоялась встреча жителей города Курчатова с Ириной Муравьевой, концерт Государственного ансамбля народного танца Республики Абхазия «Кавказ» имени Кандида Тарба, спектакль артистов Московского музыкально- драматического театра «Разные люди», спектакль «МКАД». В 2017 году курчатовские коллективы - «Дивертисмент», «Прислушайтесь к сердцу» и «Cover Nimes», стали участниками грандиозного проекта «10 песен атомных городов». Театральная студия «Диагональ» приняла участие в проекте Территории культуры Росатома «Спектакль-doc».

В рамках реализации программы в 2017 году проведено 1098 культурно-массовых мероприятий. Число посетителей мероприятий составило 149 661 чел.

Библиотеками МКУК «ЦБС» г. Курчатова в 2017 году было обслужено 19087 читателей различных категорий. Процент охвата библиотечным обслуживанием жителей МО «Город Курчатов» составил – 50%. В 2017 году значительно пополнился библиотечный фонд - 13604 экземпляров. Это связано с выигранными Грантами и оказанной благотворительной помощью.

Выполнены показатели муниципального задания на оказание муниципальных работ муниципальным автономным учреждением культуры «Дворец культуры».

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры в городе Курчатове» позволила создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ; активизировать взаимопроникновение культуры г. Курчатова в областной культурный процесс, укрепить его позитивный образ в масштабах области.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований в 2017 году составили  51558,854 тыс. рублей за счет средств городского бюджета.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили 51464,260 тыс. рублей, что составило 99,8% от запланированной суммы.

В отчетном периоде в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы» были внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 31.01.2017 №85, 22.06.2017 №695, 07.09.2017 №1140, 04.10.2017 №1311, 30.11.2017 № 1571.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2017 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы «Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы» за 2017 год признается высокой.

- 2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016 - 2020», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1188, включает три  подпрограммы:

- «Управление муниципальной программой и обеспечение условий  реализации на 2016-2020 годы»;

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы»;

- «Улучшение  демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016-2020 годы».

Ответственный исполнитель государственной программы - Управление социального обеспечения города Курчатова.

Целями муниципальной программы являются - рост благосостояния граждан: повышение доступности и качества  социальных услуг, предоставляемых населению; создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных категорий граждан; улучшение демографической ситуации.

Задачами муниципальной программы являются:

- реализация на территории города Курчатова единой государственной политики в сфере социального обеспечения населения;

- повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;

- улучшение демографической ситуации;

- обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение  целевых значений 7 показателей (индикаторов), выполнение 14 основных мероприятий и 14 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2017 год в полном объеме достигнуты запланированные значения всех показателей (индикаторов).

В связи с отсутствием финансирования не было реализовано  1  основное мероприятие: «Обеспечение доступности жилых домов и объектов социальной инфраструктуры». В связи с этим не исполнено 1 контрольное событие «Обеспечена доступность жилых домов и объектов социальной инфраструктуры».

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий  реализации на 2016-2020 годы»:

п. 1.1.: Обеспечено выполнение переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере социальной защиты населения, в т.ч.:

1.1.1. Обеспечено содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения, на общую сумму 3811,5 тыс. рублей.

1.1.3. Обеспечено содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, на общую сумму 1524,6 тыс. рублей.

п. 1.2.: Выполнены переданные отдельные государственные полномочия Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на общую сумму 284,6 тыс. рублей.

п. 1.3.: Освоены средства городского бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО «Город Курчатов» в сфере социальной защиты населения, на общую сумму 693,4 тыс. рублей.

п. 1.4.: Предоставлены субсидии на частичное возмещение затрат общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на  общую сумму 156,6 тыс. рублей.

Подпрограмма  2  «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы»:

п. 2.1.: Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальные выплаты, установленные органами местного самоуправления, в т.ч.:								2.1.1. Выплачена ежемесячная денежная компенсация 138 гражданам, имеющим право на получение социальной поддержки по обеспечению продовольственными товарами, на общую сумму 378,1 тыс. рублей.

2.1.2. Оказана адресная социальная поддержка отдельным категориям граждан на общую сумму 391,0 тыс. рублей

2.1.3. Предоставлена адресная социальная поддержка в виде ежемесячных денежных выплат 4 гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»), на общую сумму 38,4 тыс. рублей.

2.1.4. Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 196 инвалидам                        1-ой группы, семьям с детьми-инвалидами, вдове Героя Социалистического труда в виде компенсации в связи с расходами по оплате жилья и коммунальных услуг на общую сумму 136,9 тыс. рублей.

2.1.5.Произведена ежемесячная денежная выплата двум инвалидам с детства для проезда к месту учебы в город Курск и обратно на общую сумму 27,0 тыс. рублей.												2.1.6. Приобретены товары и услуги в пользу отдельных категорий граждан (36 чел.) в целях их социального обеспечения на общую сумму                            102,1 тыс. рублей.											2.1.7. Предоставлена ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания детям до 2 лет из 55 малообеспеченных и многодетных семей на общую сумму 188,1 тыс. рублей.

2.1.7. Проведен ремонт жилого помещения для улучшения материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны на сумму 199,9 тыс. рублей.

п. 2.2.: Реализованы переданные отдельные государственные полномочия Курской области в сфере социальной защиты населения, в т.ч.:

2.2.1. Предоставлены меры социальной поддержки 5556 ветеранам труда на общую сумму 80645,6 тыс. рублей.

2.2.2. Предоставлены меры социальной поддержки 138 труженикам тыла на общую сумму 617,7 тыс. рублей. 							2.2.3. Предоставлены меры социальной поддержки                                            27 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, на общую сумму 604,8 тыс. рублей.

2.2.4. Предоставлены меры социальной поддержки 672 гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Курской области», на общую сумму                   4929,4 тыс. рублей.

2.2.5. Предоставлены меры социальной поддержки 196 многодетным семьям на общую сумму 1027,4 тыс. рублей.

2.2.6. Выплачено ежемесячное пособие на ребенка 133 гражданам на общую сумму 757,2 тыс. рублей.

2.2.7. Произведена оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (9811 чел.) на общую сумму 16810,6  тыс. рублей.

2.2.8. Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами на общую сумму 568,8 тыс. рублей.

2.2.9. Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по уплате взноса на капитальный ремонт на общую сумму 68,8 тыс. рублей.

п. 2.3.: Выполнены переданные отдельные государственные полномочия Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на общую сумму 4302,0 тыс. рублей.

п. 2.4.: Проведены мероприятия социальной направленности для отдельных категорий граждан на общую сумму 9,9 тыс. рублей.

п. 2.5.: Осуществлялось пенсионное обеспечение муниципальных служащих на общую сумму 314,7 тыс. рублей.

Подпрограмма  3  «Улучшение  демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2016-2020 годы»:

п.3.1: Выполнены переданные отдельные государственные полномочия Курской области по организации деятельности по опеке и попечительству на общую сумму 1016,4 тыс. рублей.

п.3.2: Выплачено ежемесячное пособие на содержание ребенка в семье опекуна на общую сумму 5952,9 тыс. рублей.

п.3.3: Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки семьям с детьми дошкольного возраста, в т.ч.:

3.3.2.Организованы присмотр и уход за детьми, посещающими социальную группу, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ г. Курчатова, на общую сумму                      82,4 тыс. рублей.

3.3.4.Организованы присмотр и уход за детьми-инвалидами, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова, на общую сумму 370,8 тыс. рублей.

3.3.5.Организовано обеспечение присмотра и ухода за детьми, оставшимися без попечения родителей, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова, на общую сумму 144,2 тыс. рублей.

п. 3.4.: Обеспечено выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО «Город Курчатов» по организации деятельности по опеке и попечительству, на общую сумму 15,8 тыс. рублей.

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы позволило сохранить и выполнить обязательства МО «Город «Курчатов» по социальной поддержке граждан посредством развития системы гибкой социальной помощи путем предоставления адресных мер социальной поддержки наиболее социально уязвимым категориям граждан (адресная социальная  помощь семьям в трудной жизненной ситуации, дополнительные меры социальной поддержки инвалидам 1-ой группы и семьям с детьми-инвалидами, организация проезда к месту обучения глухих и слабослышащих детей и др.).

Реализуются меры социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения города Курчатова. Это меры социальной поддержки  по оплате за содержание детей в детских садах семьям с детьми-инвалидами; семьям группы «социального риска», дети которых посещают социальную группу; семьям с детьми под опекой. Несомненно, такой вид ранней социальной помощи семьям, как ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания детям до 2-х лет, наряду с вышеперечисленными видами помощи, положительно сказывается на уровне жизни молодых семей с детьми, формирует мотивацию семей к рождению вторых и последующих детей.

Все эти меры прямо способствуют решению задач муниципальной программы по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семей; развитию и укреплению института семьи; совершенствованию системы социальных гарантий, направленных на повышение благосостояния и стабильности семей с детьми; улучшению демографической ситуации.

В течение 2017 года в рамках муниципальной программы своевременно и в полном объеме производились выплаты ежемесячного характера в виде субсидий, пособий, компенсаций ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам за счет субвенций, поступающих из областного и федерального бюджетов.

Выполнение данных мероприятий позволило обеспечить рост благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.

Мероприятия по обеспечению выполнения переданных отдельных государственных полномочий способствовали решению задач по обеспечению потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в получении социальных услуг, способствовали повышению доступности и качества  социальных услуг, предоставляемых населению.

Основным фактором, влияющим на успешную реализацию мероприятий муниципальной программы, является стабильное финансирование предусмотренных мер социальной поддержки.

Данный фактор позволил в полном объеме выполнить социальные обязательства перед жителями города Курчатова, что обусловило рост благосостояния граждан, и, несомненно, способствует улучшению социального климата в обществе.

Ситуация социального развития в городе на протяжении последнего ряда лет позволяет ожидать положительной динамики показателей социальной защиты граждан и в последующее время.

Источником финансирования муниципальной программы являлись средства городского бюджета, областного бюджета и федерального бюджета. 	Запланированные объемы бюджетных ассигнований в 2017 году составили  133731,920 тыс. рублей, в том числе:						- за счет средств городского бюджета: 3431,081 тыс. рублей,

- за счет средств областного бюджета: 106857,835 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета: 23443,004  тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составил 126172,314 тыс. рублей, в том числе:							- за счет средств городского бюджета: 3169,074 тыс. рублей,

- за счет средств областного бюджета: 106136,918 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета: 16866,322 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов ассигнования отдельных мероприятий, в связи с изменением параметров бюджета. Изменения внесены в соответствии с постановлениями администрации города Курчатова: от 23.01.2017 № 31; от 25.08.2017 № 1007; от 26.12.2017 № 1672.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2017 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,97. Эффективность реализации муниципальной  программы «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2016 - 2020» за 2017 год признается высокой.

- Муниципальная программа «Развитие образования города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»,  утвержденная постановлением администрации города Курчатова Курской области от 30.09.2015  №1173, включает три  подпрограммы:

1. «Управление муниципальной программой и обеспечение  условий реализации на 2016-2020 годы»;

2. «Развитие дошкольного и общего образования детей на 2016-2020 годы»;

3. «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей на 2016-2020 годы».

Ответственный исполнитель программы – Комитет образования  города Курчатова Курской области

Цели муниципальной программы:

1) внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего и дополнительного  образования, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина;

2) развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей;

3) обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на муниципальном  уровне управления образованием;

4) поддержка устойчивого развития системы образования;

5) повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.

Задачами муниципальной программы являются:

1) развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

2) модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

3) разработка эффективных моделей  педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья с целью их оптимальной социальной адаптации и интеграции в общество;

4) включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и общественное управление.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

1) обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования;

2) обеспечение 100 %  охвата детей в возрасте от 5-7 лет  предшкольной  подготовкой;

3) обеспечение выполнения  муниципальных гарантий общедоступности общего образования;

4) создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях;

5) увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 80 %;

6) во всех образовательных организациях будут действовать коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности.

В результате реализации муниципальной программы в 2017 году: 99,3% численности населения в возрасте 5-18 лет охвачено образованием, 100% детей предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования; 98,2% выпускников сдали ЕГЭ на положительные оценки,  90 % обучающимся предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями.

Выполнены показатели, установленные дорожной картой по достижению оплаты труда отдельных категорий  работников образования, по исполнению Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», на 2017 год по МО «Город Курчатов». Улучшены жилищные условия работников образования. Обеспечен 100% охват бесплатным  горячим питанием обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, сократилась доля зданий требующих капитального ремонта.

В образовательных учреждениях города Курчатова продолжалась работа по созданию условий для введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

В целях поддержки талантливых детей победителям и призёрам городских предметных олимпиад выплачивались стипендии Главы города.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» в 2017 году Комитетом образования города Курчатова до подведомственных автономных, бюджетных учреждений были доведены муниципальные задания. Так в 2017 году предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания на предоставление услуг автономными дошкольными организациями:

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»; «Присмотр и уход». Утвержденные показатели  по муниципальным услугам исполнены. Также в 2017 году предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания на предоставление услуг бюджетными общеобразовательными организациями: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Утвержденные показатели  по муниципальным услугам исполнены.

Благодаря реализации муниципальной программы «Развитие образования города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» в городе Курчатове в 2017 году и в последующие годы будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности общего образования, созданы равные возможности для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение  целевых значений 23 показателей (индикаторов), выполнение 13 основных мероприятий и 13 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2017 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 20 показателей (индикаторов), что составляет 87% от запланированного объема.

Не в полном объеме достигнуты  показатели (индикаторы) «Доля пищеблоков в общеобразовательных организациях, соответствующих санитарным нормам» (исполнение составило 99%) и «Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций» (исполнение составило 55%). Причиной явилось недостаточное финансирование. На 95% достигнут показатель (индикатор)  «Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет».

Запланированные основные мероприятия исполнены в полном объеме.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» за счет всех источников финансирования на 2017 год предусмотрен в следующих размерах:

согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2017 в сумме 438 540,306тыс. руб.,

в том числе:

по подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы» - 16 014,219тыс. руб.;

по подпрограмме 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей на 2016-2020 годы» - 392 201,730тыс. руб.;

по подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования  города Курчатова на 2014-2020 годы- 30 324,357 тыс. руб.

Кассовое исполнение реализации муниципальной программы «Развитие города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» за 2017 год составило 438 231,645 тыс. руб.,

в том числе:

по подпрограмме 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы"–15 994,706тыс. руб.;

по подпрограмме 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей на 2016-2020 годы» - 392 022,531 тыс. руб.;

по подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования  города Курчатова на 2014-2020 годы- 30 214,408 тыс. руб.

Расходы на реализацию программы  отражены в соответствии с решением Курчатовской городской Думы «О бюджете города Курчатова на 2017 год и плановый период 2018,2019 годов» и составляют  на 2017 год 419 389,366тыс. руб. Расходы на реализацию муниципальной программы по сводной бюджетной росписи на 31.12.2017 составили -438 540,306тыс. руб. Разница в размере–19 150,94тыс. руб. образовалась в результате  увеличения бюджетных ассигнований  за счет безвозмездных поступлений и средств областного бюджета, полученных в конце декабря месяца 2017 года. Данные изменения не были включены в решение Курчатовской городской Думы «О бюджете города Курчатова на 2017 год и плановый период 2018,2019 годов».

В связи с увеличением финансирования, а также корректировкой параметров бюджета в муниципальную программу «Развитие образования города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» ответственным исполнителем-Комитетом образования города Курчатова вносились изменения:

постановления администрации города Курчатова от 10.02.2017 № 136;от 14.04.2017 № 423, от 04.09.2017 №1138; от 28.12.2017 № 1713.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2017 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,98. Эффективность реализации муниципальной  программы «Развитие образования города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» за 2017 год признается высокой.

4. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015   № 1174, включает две  подпрограммы:

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы»;

«Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на 2016-2020 годы».

Ответственный исполнитель - комитет по управлению имуществом          г. Курчатова.

Цель муниципальной программы:

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение поступлений в бюджет города Курчатова средств от использования и  продажи муниципальных объектов недвижимого имущества и земельных участков;

- оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости.

В ходе выполнения программы в 2017 году решались следующие задачи:

- увеличение доходов бюджета города Курчатова на основе эффективного управления муниципальной собственностью;

- оптимизация структуры муниципальной собственности в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста;

- вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс совершенствования управления, использование активов города в качестве инструмента для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.

Были выполнены мероприятия в рамках муниципальной программы, а также в разрезе подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы», подпрограммы 2 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на 2016-2020 годы»: по количеству зданий, помещения и сооружений, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования «город Курчатов» Курской области; по количеству земельных участков, поставленных на кадастровый учет; по количеству объектов, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию имущества казны города Курчатова; по количеству земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области»; по количеству земельных участков на территории города Курчатова, право государственной собственности на которые не разграничено, выставленных на торги (конкурсы, аукционы).

Результатом реализации мероприятий программы явилось:

- сохранение в собственности муниципального образования «Город Курчатов» Курской области муниципальных унитарных предприятий, ведущих стабильную финансово-хозяйственную деятельность и обеспечивающих выполнение долго- и краткосрочных целей и задач управления;

- обеспечение полноты учета всех объектов муниципального имущества в Реестре муниципальной собственности города Курчатова и государственной регистрации прав на них;

- достижение плановых показателей по поступлениям средств от использования и продажи муниципального имущества.

В городской бюджет города Курчатова поступило 44,5 млн.руб. доходов, в том числе плата за наем, возмещение услуг, администрируемых комитетом по управлению имуществом г. Курчатова, что составляет 94,5% от ожидаемых поступлений.

В том числе, в бюджет города Курчатова поступило 21,1 млн.руб. доходов в результате реализации комитетом по управлению имуществом г. Курчатова полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и расположенными на территории города Курчатова.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 15 показателей (индикаторов), выполнение 2 основных мероприятий, включающих 15 мероприятий, и 15 контрольных событий.

В полном объеме достигнуты значения всех показателей (индикаторов).

Не в полном объеме выполнены 2 мероприятия и не исполнены 2 контрольных события: «Изготовление проектной документации, экспертиза проектной документации» и «Приобретение приборов учета тепловой энергии» в связи с неполным объемом финансирования.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета в 2017 году составили  12787,159 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили 11965,635 тыс. руб., что составило 93,6% от запланированной суммы.

В отчетном периоде в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1174, были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 18.01.2017 № 19, 25.04.2017 № 468, 26.07.2017 № 846, 04.08.2017 № 883, 11.10.2017 № 1343, 11.10.2017 № 1343, 27.11.2017 № 1550.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2017 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,99. Эффективность реализации муниципальной  программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы» за 2017 год признается высокой.

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области  на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015  № 1175, включает одну подпрограмму.

"Энергосбережение города Курчатова Курской области в 2016 - 2020 годах".

Основным мероприятием которой является «Создание условий для повышения энергоэффективности и внедрения энергосберегающих материалов и оборудования».

Ответственный исполнитель муниципальной программы -   Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства г.Курчатова».

Цели муниципальной программы:

- проведение эффективной энергосберегающей политики на территории муниципального образования;

- надежное снабжение потребителей города топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования;

- снижение расходов бюджета муниципального образования на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

Задачами муниципальной программы являются:

- повышение энергетической эффективности бюджетной сферы;

- развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- реализация механизмов стимулирования деятельности по энергосервисным договорам (контрактам).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  целевых значений 5 показателей (индикаторов), выполнение одного основного мероприятия и одного контрольного события.

В ходе реализации муниципальной программы за 2017 год в полном объеме достигнуто значение 1 показателя (индикатора), что составило 20% от запланированного объема.

В связи с отсутствием финансирования не исполнен индикатор  «Число энергосервисных договоров (заключенных государственными, муниципальными заказчиками)». Не в полном объеме выполнены следующие показатели (индикаторы):

- «Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования» - исполнение составило 83,3%;

- «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, на территории муниципального образования» - исполнение составило 86,7%;

- «Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах, на территории муниципального образования» - исполнение составило 80%.

По подпрограмме 1 «Энергосбережение в городе Курчатове Курской области в 2016 - 2020 годах» на 2017 год было предусмотрено исполнение мероприятия «Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения, в т.ч. разработка ПСД». В рамках исполнения данного мероприятия были приобретены и установлены энергосберегающие лампы  в МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Гимназия № 2»,МБОУ «Лицей № 3», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 6».

В 2017 году на выполнение мероприятий было запланировано  120,000 тыс. рублей. Все выделенные средства освоены в полном объеме.

В муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области  на 2016 - 2020 годы» были внесены изменения постановлением администрации города Курчатова от 15.02.2017 № 168.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2017 год эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,7. Эффективность реализации муниципальной  программы «Энергосбережение города Курчатова Курской области в 2016 - 2020 годах»  за 2017 год признается удовлетворительной.

6. Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области  на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1176, включает  3 подпрограммы:

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы»;

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»;

«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова Курской области на 2016 – 2020 годы».

Цель муниципальной программы: комплексное решение проблем по повышению доступности жилья, качеству и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройству города Курчатова.

Задачи муниципальной программы:

-модернизация коммунальной инфраструктуры города для повышения его комфортности и энергоэффективности;

-комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья экономкласса, в том числе малоэтажного;

-модернизация жилищного фонда.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение  целевых значений 4 показателей (индикаторов), выполнение 4 основных мероприятий и 15 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2017 год в полном объеме достигнуто значение 2 запланированных показателей (индикаторов).

Не в полном объеме исполнены следующие показатели (индикаторы):

-  «Ввод общей площади жилья по муниципальному образованию «Город Курчатов» Курской области» - исполнение индикатора составило 54%.

На  2017 год был запланирован ввод жилья общей площадью 18873 м2. За отчетный год введено 10202,0 кв.м. общей площади жилья, из них один  многоквартирный жилой дом АО «КСК «Новый курс» (12250 кв.м. , 204 квартиры) и  4 индивидуальных жилых дома общей площадью 652 м2.

- «Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов» - индикатор не исполнен.

В 2017 году проводился капитальный ремонт в 2 многоквартирных домах по улице Ленинградская дом №1 и дом №5. Была проведена замена окон и дверей в МОП, ремонт отмостки, ремонт подвального помещения, внутреннего электрооборудования  и электроосвещения, инженерных сетей водоотведения, ремонт кровли, ремонт фасада, отопления, внутреннего водоснабжения. Акты о приемке выполненных работ будут подписаны в 2018 году.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области  на 2016 - 2020 годы» на 2017 год было предусмотрено 459087,976 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств городского бюджета – 30010,821 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 217,155 тыс. руб.;

- внебюджетных источников – 428860 тыс. руб.

Фактическое освоение средств на 31.12.2017 года составило 485785,604 тыс. рублей (исполнение 105,8%), в том числе:

- за счет средств городского бюджета – 26621,442 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 206,162 тыс. руб.;

- внебюджетных источников – 458958 тыс. руб.

В течение 2017 года в муниципальную программу вносились изменения в связи с уточнением параметров городского бюджета (постановления администрации города Курчатова от 15.02.2017 № 164, от 27.04.2017 № 474, от 20.07.2017 №819).

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2017 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,70. Эффективность реализации муниципальной  программы за 2017 год признается удовлетворительной.

7. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове  Курской области  на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1177, включает 2 подпрограммы:

«Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления  детей, молодёжи в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»;

«Оздоровление и отдых детей на 2016-2020 годы» была осуществлена работа  по оздоровлению и отдыху детей МО «Город Курчатов».

Ответственный исполнитель – Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова.

Цель муниципальной программы: обеспечение реализации молодежной политики на территории города Курчатова Курской области.

Задачи муниципальной программы:

-создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей;

-организация оздоровления и отдыха детей в  городе Курчатове Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач  программы запланировано достижение  значений 5 целевых показателей (индикаторов), выполнение 2 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

В ходе реализации программы за 2017 год достигнуты в полном объеме запланированные значения  целевых показателей (индикаторов) – 100%. Основные мероприятия и контрольные события программы в отчетном году выполнены в полном объеме – 100%.

В рамках реализации  подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики на 2016-2020 годы» осуществлена поддержка талантливой молодежи, развитие молодежного, добровольческого и патриотического движения,  поддержка молодой семьи в городе Курчатове Курской области. Проведены молодежные акции, турниры, концерты фестивали и конкурсы:

- городской конкурс для работающей молодежи «Зимние забавы»;

- городская интеллектуально-развлекательная игра «Калейдоскоп»;

- открытый городской конкурс патриотической песни «Память сердца»;

-открытая интеллектуально-развлекательная игра для старшеклассников  «Спектр возможностей»;

- участие в областных сборах курсантов военно-патриотических клубов и допризывной молодежи Курской области;

- торжественное мероприятие, посвященное  Дню Призывника;

- Юбилейный спортивно - туристский слет для работающей молодежи «Маёвка»;

-турнир по пейнтболу среди команд учащихся, объединений (клубов) города Курчатова в рамках празднования «Дня России»;

- конкурс   «Квест» для работающей молодёжи;

- «Ритор-ринг» для команд работающей молодежи;

-праздничная программа, посвященная Дню молодежи;

- турнир по лазертагу среди работающей молодежи города Курчатова;

- празднование Всероссийского Дня семьи, любви и верности.

Обеспечено участие молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных объединений, клубов в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности:

## - Участие в III этапе областных сборов курсантов военно-патриотических клубов Курской области им. С.В. Костина;

- В VI юбилейном областном творческом фестивале работающей молодежи «Юность России», стали, где  3 участника  стали дипломантами, 7 участников стали лауреатами и в общекомандном зачете были награждены дипломом  3 степени;

- В областном конкурсе лидеров детских общественных организаций «Лидер 21 Века», где участник стал обладателем ГРАН-ПРИ;

- В XVII областном фестивале «Детство без границ», посвящённом 70-летию Победы приняли участие 68 человек - представители молодежных организаций, где  27 участников были награждены призовыми местами;

- В областном фестивале гражданской песни «Я люблю тебя Россия», где 2 участника стали дипломантами и 2 участника были награждены дипломом лауреата;

- Участие молодёжного клуба «ООН» в областной интеллектуально-развлекательной игре для старшеклассников «Play town»;

-Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России-2017», где участники стали обладателями ГРАН-ПРИ;

- Участие в «Областной слет добровольческих молодежных отрядов Курской области».

- В рамках реализации подпрограммы 2 «Оздоровление и отдых детей на 2016-2020 годы» была осуществлена работа  по оздоровлению и отдыху детей МО «Город Курчатов».

В целях обеспечения совместной работы в сфере оздоровления и отдыха детей были подписаны 3 соглашения между комитетом по делам молодежи и туризму Курской области и МО «Город Курчатов» Курской области. Соглашения разработаны с учетом численности детей в муниципальном образовании, оздоровительная кампания проводилась  в соответствии с этими документами.

По Соглашению об организации оздоровления и отдыха детей города  Курчатова Курской области от 07.04.2017 года (регистрационный номер администрации города Курчатова от 04.04.2017 № 58) между  муниципальным образованием «Город Курчатов» Курской области и Комитетом по делам молодежи и туризму   Курской  области для детей города  на  2017 год выделено 184  путевки в санаторно-курортные организации, 87 путевок для детей находящихся в ТЖС, а также  295 путевок в специализированные (профильные) лагеря на следующие смены.

По Соглашению об организации оздоровления и отдыха детей города  Курчатова Курской области от 02.05.2017 года между  муниципальным образованием «Город Курчатов» Курской области и Комитетом по делам молодежи и туризму   Курской  области для детей города  на  2017 год выделено 184  путевки в санаторно-курортные организации, а также  273 путевки в специализированные (профильные) лагеря на следующие смены:

- ООО «Санаторий им. И.Д.Черняховского», ООО «Санаторий «Соловушка», ФГУП «Курский завод «Маяк», санаторий – профилакторий «Маяк», ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий», ООО «Санаторий «Моква», АУЗ «Курский областной санаторий «Соловьиные зори» (Приложение № 1);

- Профильные лагеря «Юный витязь» «Чемпион» «Время твоих возможностей» «Исток» «ГармониЯ» «Я, ты, он, она профсоюзная семья» «Содружество» «Медиафорум СМИ.ру» «Магистр» «К вершинам Олимпа» «Гайдаровец» «В объективе профсоюз» «Комсорг» «Волонтерский прорыв» «РДШ» «Дубки».

Показатель количества путевок полученных  детьми, за период оздоровительной кампании 2017 года

| Вид оздоровления | Всего | Из них ТЖС |
| --- | --- | --- |
| Санаторно-курортные организации | 184 | 85 |
| Профильные лагеря | 273 | 62 |
| Загородные лагеря | 129 | 40 |
| Лагеря с дневным пребыванием | 636 | 120 |

По Соглашению о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Город Курчатов» Курской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время между муниципальным образованием «Город Курчатов» Курской области и Комитетом по делам молодежи и туризму  Курской области от 02.05.2017 года утверждены средства в объеме  3107,520 (Три миллиона сто семь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. субсидия из областного бюджета 894,966 (Восемьсот девяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, софинансирование из местного бюджета  2212,554 (Два миллиона двести двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рублей 00 копеек.

В соответствии с Соглашением организация отдыха детей велась по двум направлениям:

- для детей муниципального образования «Город Курчатов» закупили 129 путевок в ДОЛ «Дубки» их них 40 находящихся в ТЖС.

2)  на территории МО «Город Курчатов» были организованы 5 лагерей с дневным пребыванием общее количество составило: 636 человек из них  120 человек находящихся в ТЖС.

Денежные средства на проведение оздоровительной кампании в МО «Город Курчатов» Курской области, заложены в муниципальной программе города Курчатова Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Курчатова Курской области от 30.09.2015 года. № 1177, в ней предусмотрены денежные средства в следующих объемах:

| Объем финансирования | 2017 |
| --- | --- |
| Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях | 1234,4 рублей |
| Организация отдыха детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием | 978, рублей |
| Оплата набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием | 125 рублей |
| ИТОГО: | 2337 рублей |

Координацию и контроль за выполнением мероприятий по летнему отдыху и  целевым расходованием финансовых средств осуществляла межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков  и молодежи.  В период подготовки и проведения  оздоровительной кампании были проведены  заседания межведомственной комиссии, на которых рассматривались  вопросы о взаимодействии всех заинтересованных структур, о ходе оздоровительной кампании, о направлении детей в оздоровительные  учреждения, вопросы о признании ребенка в ТЖС, организационные вопросы по работе лагерей  с дневным пребыванием, о работе с органами системы профилактики, о работе котировочной комиссии,  о занятости детей и подростков в летний период и др.

Городская  межведомственная комиссия  по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи работает в тесном контакте  с органами профилактики, отделом по опеке и попечительству,  Управлением социального обеспечения города, Комитетом образования города, Льговским центром социальной помощи.

По результатам анализа  оздоровительной кампании можно сделать  вывод  о том что, предоставление муниципальной услуги «Предоставление путевок, обеспечивающих отдых и оздоровление детей» очень востребовано среди населения города Курчатова.

Особенное внимание администрация города Курчатова обращает на детей находящихся в ТЖС, за период оздоровительной кампании 2017 года было оздоровлено 307 детей  находящихся в ТЖС. Деятельность  по организации отдыха и оздоровления детей, направлена на проведение специализированных, профильных оздоровительных смен для детей и подростков с ослабленным здоровьем, детей из многодетных семей, неполных семей, из семей безработных родителей.

Таким образом, оздоровительная кампания за период 2017 года МО «Город Курчатов» Курской области,  проведена в соответствии с нормативными документами в полном объеме и на качественном уровне.

Ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов ассигнования отдельных мероприятий, в связи с изменением параметров бюджета. Изменения внесены в соответствии с постановлениями администрации города Курчатова: от 10.02.2017 №135, от 19.07.2017 №808, от 23.10.2017 №1390, 12.12.2017 №1606, от 28.12.2017 №1715.

Всего по муниципальной  программе  «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы»  на 2017 год предусмотрены были  средства в сумме 3332,013  тыс. руб., в том числе  из областного бюджета – 894,966 тыс. рублей, городского бюджета – 2437,047 тыс. руб.  Из выделенных бюджетных средств было освоено 3332,013  тыс. руб., что составило 100%.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2017 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы  за 2017 год признается высокой.

8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области  на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1178, включает 1 подпрограмму.

«Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы на 2016 - 2020 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление делами администрации города Курчатова.

Цель муниципальной программы: создание условий для эффективного развития местного самоуправления в городе Курчатове Курской области.

Задачами муниципальной программы являются:

- развитие нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы;

- создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров города Курчатова Курской области;

- обеспечение своевременного проведения ежегодной диспансеризации муниципальных служащих;

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач  программы запланировано достижение  значений 6 целевых показателей (индикаторов), выполнение 5 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

В ходе реализации программы за 2017 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 5 целевых показателей (индикаторов), что составляет 83,3% от плана. Не исполнен 1 целевой показатель (индикатор) «Удельный вес муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию» ввиду отсутствия финансирования в 2017 году данного мероприятия.

Из 5 основных мероприятий исполнены 4. Исполнение составило 80%. Не исполнено основное мероприятие  «Создание эффективной системы подбора и расстановки кадров с использованием конкурсных процедур». Конкурсные процедуры не проводились   в связи с отсутствием вакансий муниципальных служащих. В связи с этим не исполнено 1 контрольное событие программы «Проведение конкурсных процедур». В полном объеме исполнено 5 контрольных событий программы (80%).

В результате реализации основных мероприятий муниципальной программы удалось достигнуть следующих результатов:

| Основное мероприятие программы | Результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы – повышение квалификации муниципальных служащих | Увеличен удельный вес муниципальных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы |  |  |  |
| Основное мероприятие Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития местного самоуправления и муниципальной службы. | Снижено количество актов прокурорского реагирования на нормативные правовые акты администрации города. |  |  |  |
| Основное мероприятие - Организация семинарских занятий с муниципальными служащими по изучению изменений действующего законодательства по вопросам муниципальной службы. | Увеличился удельный вес муниципальных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы. |  |  |  |
| - Основное мероприятие Внедрение современных методов оценки профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих при проведении аттестации. | Применение эффективных методов оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих и повышение эффективности их профессиональной служебной деятельности, увеличение удельного веса муниципальных служащих, прошедших аттестацию. |  |  |  |

В муниципальную программу  вносились изменения в соответствии с постановлениями администрации города: от 15.03.2017 № 288, от 23.06.2017 № 703, от 24.11.2017 № 1526, от 25.12.2017 №1667.

Всего по муниципальной  программе  «Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области  на 2016 - 2020 годы» на 2017 год предусмотрены были  средства городского бюджета в сумме 29,595  тыс. руб., освоение составило 26,580 тыс. руб. – 89,8%.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2017 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,75. Эффективность реализации муниципальной  программы «Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области  на 2016 - 2020 годы» за 2017 год признается удовлетворительной.

9. Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области   на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1179, включает 2 подпрограммы:

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы»;

«Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов на 2016 - 2020 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы -   Архивный отдел Управления делами администрации города Курчатова.

Цель муниципальной программы: создание эффективной  системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов муниципального архивного фонда города Курчатова Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

Задачи муниципальной программы: повышение эффективности системы управления архивным делом в городе Курчатове.

Достижение цели муниципальной   программы  осуществлялось  через  решение  следующих задач:

-  повышение эффективности системы управления архивным делом в городе Курчатове;

-создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда и иных архивных документов;

-организация комплектования архивного отдела документами Архивного фонда;

-внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль города Курчатова;

- расширение доступа граждан к документам   Архивного фонда на основе внедрения информационных технологий.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 9 целевых показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2017 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов).

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

Результатом этой деятельности стало  выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы в целом,  подготовлены - 3 выставки:  по документам  личного происхождения ко Дню литератора   писателя Шаталова Леонида Даниловича, и  по документам из фонда научной библиотеки, выставка «Судьбы и Люди», посвященная ветеранам ВОВ, а так же выставка документов личного происхождения, посвященная 85-летию заслуженному учителю РФ Щербакову Борису Макаровичу. А также  подготовлен календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год,    осуществлялся перевод документов  в электронный вид для  расширения доступа пользователей к историко-культурным ценностям и информационным ресурсам Архивного фонда.

Обеспечено поступление документов в Архивный отдел от организаций города.  Планировалось принять 485 ед.хр. принято в 2017 году 880 ед.хр. В результате приема документов в Архивный отдел от организаций по фондам

зашифрованы поступившие на хранение документы  в количестве - 874   ед.хр.,  проведена работа по   картонированию  документов на бумажной основе -872  ед.хр.,  в том числе постоянного срока хранения - 418 ед. хр.  по личному составу - 454ед.хр.  на электронных носителях – 2 ед. уч.  Документы  составляют  важнейший информационный ресурс, востребованный в исторической перспективе для развития общества и государства, удовлетворения конституционных прав и гарантий граждан. В итоге доля   принятых на хранение документов Архивного фонда от общего объема документов, подлежащих приему составила - 181%. Проведена работа по картонированию 872 ед.хр.  поступивших на хранение документов  (документы помещены в картонные короба для хранения документов). Доля  закартонированных дел, хранящихся в архивном отделе Управления делами администрации города Курчатова составила 100 %.

Особое внимание  уделяется  работе по   переводу документов  в электронный вид,   проведена работа по оцифровке постановлений Главы администрации города Курчатова за 1997-1999 годы - 36 ед.хр. /4180 листов   из фонда Р-2 «Администрация города Курчатова», а также  работа по переводу фотодокументов в цифровой вид, относящихся к государственной собственности для создания электронного фонда пользования  из фотоархива фотографа Мурзина Виктора Филипповича и документов личного происхождения, в электронный вид переведено -215 ед.хр. В результате оцифровки  документов доля архивных документов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов Архивного фонда Курской области (23351 ед.хр.)  составила  1,07%.

Общий объем финансирования  муниципальной программы «Сохранение и развитие    архивного дела в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы» на 2017 год составил  407,932 тыс. руб. - средства областного бюджета. Освоение бюджетных средств составило 100%.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2017 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы за 2017 год признается высокой.

10. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1180,  включает 2 подпрограммы:

« Развитие сети автомобильных дорог города  Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы».

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы -   Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства г.Курчатова».

Цель муниципальной программы: развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей города, повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования.

- Задачи муниципальной программы:

1.Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, улучшению качества жизни населения города, созданию безопасных условий движения.

- 2. Снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 7 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 2 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

Запланированные основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В полном объеме достигнуты  значения всех показателей (индикаторов).

На реализацию муниципальной программы в 2017 году было предусмотрено 62065,057 тыс. рублей, в том числе  за счет средств городского бюджета -  12072,026 тыс. рублей,  областного бюджета – 49993,031 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 31.12.2017  года составило 62003,912 тыс. рублей (за счет средств городского бюджета -  12010,881 тыс. рублей,  областного бюджета – 49993,031 тыс. рублей). Освоение составило 99,9%.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2017 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения на 2016-2020 годы» за 2017 год признается высокой.

11. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1181, включает 3 подпрограммы:

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы»;

«Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области на 2016 – 2020 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление делами администрации города Курчатова.

Цель муниципальной программы: обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Город Курчатова» Курской области.

Задачами муниципальной программы являются:

- усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;

- профилактика правонарушений в жилом секторе, на улицах и  в общественных местах, противодействие терроризму и экстремизму, содействие повышению культуры толерантного поведения в обществе;

- усиление борьбы с коррупционными проявлениями;

- создание условий для социальной реабилитации наркозависимых граждан, проживающих на территории города Курчатова.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач  программы запланировано достижение  значений 4 целевых показателей (индикаторов), выполнение 8 основных мероприятий и 9 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2017 год в полном объеме достигнуты запланированные значения значений 3 целевых показателей (индикаторов), что составляет 75% от запланированного объема. Не в полном объеме достигнуто  значение 1 показателя (индикатора) - «Проведение мероприятий по социальной реабилитации наркозависимых граждан» - Мероприятие по социальной реабилитации наркозависимых граждан.

Вследствие отсутствия финансирования,  сертификат на социальную реабилитацию наркозависимым гражданам, проживающим на территории города Курчатова, не приобретался. В связи с этим не исполнено 1 контрольное событие.

Выполнение мероприятий программы позволило повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений, привлечения к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, общественных организаций.

Социальным эффектом реализации муниципальной программы является обеспечение достаточно высокого уровня защищенности жизни, здоровья, прав и свобод граждан, законных интересов общества от преступных и иных противоправных посягательств. Основным критерием социальной эффективности, характеризующим вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие города Курчатова, является общественное мнение граждан о защищенности своих личных, имущественных и неимущественных прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ, отражающее оценку населением деятельности органов местного самоуправления и правоохранительных органов.

В результате реализации основных мероприятий муниципальной программы удалось достигнуть следующих результатов:

| Основное мероприятие программы | Результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение выполнения полномочий Курской области по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Сокращение количества несовершеннолетних, совершивших правонарушения |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение выполнения функций администрации города Курчатова по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие 2.1. - Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах | В результате проведенных мероприятий профилактической направленности с гражданами, проживающими на территории МО «Город Курчатов» снижен уровень правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах |  |  |  |
| - Основное мероприятие 2.2. Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | Снижено количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Уменьшено количество рецидивной преступности среди несовершеннолетних. Своевременно оказана помощь несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Усиление борьбы с коррупционными проявлениями | Возникновение коррупционных рисков снижено, выработан единый подход к предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Повышение доверия населения к органам местного самоуправления |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Противодействие терроризму и экстремизму, содействие повышению толерантного поведения в обществе | Проведены мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму, содействие повышению толерантного поведения в обществе |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. «Снижение уровня правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков». | Наблюдается незначительный рост количества правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, что обусловлено активным распространением на территории города синтетических наркотических средств путем тайников-закладок и сети Интернет. Данный фактор обусловил смещение наркорынка в сторону синтетических наркотиков и существенного вытеснения с него наркотиков растительного происхождения. |  |  |  |

В 2017 году на финансирование муниципальной программы было запланировано и выделено 269,001 тыс. руб.– средства областного бюджета  были предусмотрены по подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2020 годы»  и использованы на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Исполнение составило 100%.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» и подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» финансирование не выделялось.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: от 02.02.2017 № 110, от 20.12.2017 № 1645.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2017 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,96. Эффективность реализации муниципальной  программы «Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» за 2017 год признается высокой.

12. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области  на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 года № 1182, включает 2 подпрограммы:

«Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове на 2016-2020 годы»;

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове на 2016-2020 годы».

Ответственный исполнитель – Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Курчатова.

Цель муниципальной программы: обеспечение комплексной безопасности, минимизация социально-экономического ущерба, наносимого населению города Курчатова Курской области, в результате возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

Задачами муниципальной программы являются:

1.Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки  в городе Курчатове.

2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы  запланировано достижение целевых значений 7  показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий и 7 контрольных событий.

Запланированные муниципальной программой  целевые показатели (индикаторы) выполнены в полном объеме (100%).

В ходе реализации муниципальной программы за 2017 год не в полном объеме исполнено основное мероприятие муниципальной программы «Обеспечение выполнения мероприятий в области защиты населения и территорий от опасностей мирного и военного времени». Не исполнены 2 мероприятия данного основного мероприятия:

-  «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Курчатова Курской области».  Решением МРГ по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Курчатов» выполнение работ по проектированию перенесено на  второй квартал 2018 год (окончание работ – 01 июля 2018 года).

- «Создание местной системы оповещения и информации населения на территории города Курчатова Курской области». В 2017 году средства городского бюджета на осуществление мероприятия не выделялись.

В связи с этим не исполнены 2 контрольных события муниципальной программы.

В рамках реализации основного мероприятия  «Обеспечение выполнения мероприятий в области защиты населения и территорий от опасностей мирного и военного времени» было осуществлено:

- за 2017 год учреждением осуществлено 873 выезда, из них: ликвидация последствий ДТП - 18; пожары и возгорания - 39; угроза теракта - 2; оказание помощи населению - 342; спасение на водах - 11; спасение животных - 23; перевозка тел умерших – 438;

- производилось патрулирование береговой зоны водной акватории водохранилища КУАЭС в зимней и летний период, проводились профилактические беседы;

- проводились мероприятия по повышению квалификации спасателей по управлению автотранспортом оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Обучено 6 человек;

- обучено 15 работников на курсах повышения профессионального мастерства по 20-ти часовой программе ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций;

- в течение года по плану основных мероприятий проводились тренировки по отработке практических навыков спасателей по оказанию помощи пострадавшим (при ДТП, при спасении пострадавших в условиях завалов, эвакуация пострадавших с верхних этажей зданий, оказание помощи пострадавшим на воде в летний и зимний периоды).

- в текущем году 7 спасателей успешно прошли периодическую аттестацию, все спасатели подтвердили квалификацию.

В 2017 году Курчатовское городское звено территориальной подсистемы РСЧС участвовало в проведении учений и тренировок по отработке действий заинтересованных служб города при возникновении  возможных чрезвычайных ситуациях с учетом имеющихся рисков. Всего  проведено 3 командно-штабных учения, 2 тактико-специальных учения, 6 объектовых тренировок, 7 штабных тренировок как под руководством Губернатора Курской области А.Н. Михайлова, так и под руководством его заместителя Горбунова М.Н.

В течение года, совместно с Комитетом образования города Курчатова, специалистами курсов  ГО  МКУ  «Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова» в общеобразовательных учреждениях проводились занятия на темы: «Правила безопасности поведения на воде в зимний и летний период», «Правила пожарной безопасности», «Телефонный номер 112», «Действия населения при террористической угрозе»,  регулярно проводятся практические тренировки по эвакуации обучающихся из зданий школ,  методические совещания, на которых обсуждается передовой опыт работы преподавателей ОБЖ, пути совершенствования методики обучения ОБЖ, эффективного использования УМБ.

Во взаимодействии с городским комитетом образования ежегодно планируются и проводятся городские соревнования  «Школа безопасности», направляются команды от города для участия в региональных и межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности». 28 сентября 2017 года согласно распоряжению администрации города Курчатова от 13.09.2017 № 307р «О проведении городских соревнований «Школа безопасности» среди обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Курчатова» в урочище Рахоль были проведены городские соревнования «Школа безопасности», где первое место заняла команда МБОУ «Гимназия №1». Команда города приняла также  участие в межрегиональных соревнованиях, которые состоялись в июне месяце  и заняла 4 место.

В период  с 1 июня по 30 июня 2017 года на территории города Курчатова проведен   месячник безопасности людей на водных объектах города, согласно утвержденному Плану мероприятий. Принимаемые меры позволили не допустить в 2017 году трагических происшествий, связанных с гибелью людей на водных объектах города.

В 2017 году на территории города Курчатова не допущено ни одного происшествия, проходящего по критериям как «чрезвычайная ситуация».

В рамках реализации  мероприятия  «Создание эффективной системы пожарной безопасности в городе Курчатове» осуществлялась следующая работа.

По рекомендации администрации города руководителями управляющих компаний и товариществ собственников жилья  изданы приказы о назначении общественных инструкторов по контролю за пожарной обстановкой в жилом секторе. Общественным инструкторам предписано посещать граждан, относящихся к так называемой «группе риска» (одиноких престарелых, злоупотребляющих спиртными напитками, многодетных, одиноких инвалидов), проводить сходы граждан с проведением бесед на противопожарную тему, распространять памятки противопожарной тематики.

Своим распоряжением администрация города утвердила план организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне – зимний период 2017 – 2018 годов. Комиссия по чрезвычайным ситуациям города, её оперативный штаб еженедельно планируют и осуществляют рейды по жилому сектору города, гаражно-строительным кооперативам. Во взаимодействии с отделом надзорной деятельности, службой охраны общественного порядка межмуниципального отдела внутренних дел регулярно проводятся сходы граждан, в ходе их проведения проводятся инструктажи жителей с вручением памяток. Индивидуально проводится работа с гражданами, входящими в «группу риска».

Для  профилактики несчастных случаев и происшествий с детьми, в том числе гибели детей на пожарах проводился конкурс  «Любимый город - без пожаров!», в котором приняли участие воспитанники детских садов города , учащиеся младших классов и старшеклассники общеобразовательных учреждений.

Комитетом образования совместно с курсами ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова» в преддверии каникул с учащимися проведены профилактические занятия, направленные на повышение знаний в области пожарной безопасности.

В период проведения зимнего пожароопасного периода особое внимание уделяется вопросам технического состояния систем пожарного водоснабжения города.  Проведённая перед началом зимнего пожароопасного периода 7-й пожарной частью по охране города Курчатова проверка работоспособности пожарного водопровода показала, что все 138 гидранта, расположенные в городской  застройке, находятся в исправном состоянии, к ним обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники. Кроме того, на берегу водоёма-охладителя Курской атомной станции оборудовано два пирса для забора воды пожарными автомобилями.

В ходе реализации подпрограммы  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове на 2016-2020 годы» проводилась работа по мероприятию  «Обеспечение выполнения мероприятий в области защиты населения и территорий от опасностей мирного и военного времени».

Согласно распоряжения администрации Курской области  от 19.03.2015 № 198-ра «О методических рекомендациях по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера в муниципальных образованиях, организациях и на объектах экономики Курской области», в целях качественного решения задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  в 2017 году продолжена работа по закладке в  резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Город Курчатов» материальных ресурсов. Приобретено вещевое имущество и предметы первой необходимости на общую сумму 42 тысячи рублей.

Резерв включает в себя: мотопомпу, генератор, тепловые пушки, электромегафоны, снеговые лопаты, теплую  одежду, средства индивидуальной защиты, товары первой необходимости – полушерстяные одеяла, посуду и  другие материальные ресурсы.

В муниципальном образовании «Город Курчатов» создан  финансовый резервный фонд администрации города Курчатова на:

- финансирование аварийно – восстановительных работ  и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

-проведения ремонтных работ;

-проведение неотложных аварийно – восстановительных работ на сетях инженерно – технического обеспечения, используемых для поддержки работоспособности и устойчивости функционирования объектов жилищно – коммунального, социально – культурного и бытового назначения.

Основу видеонаблюдения составляют 18 цифровых  камер  уличного размещения, которые в режиме реального времени имеют возможность отслеживать оперативную обстановку в городе. Также весь отснятый камерами видеоматериал в течение 30 суток накапливается в хранилище баз данных на ЕДДС. Все 18 камер имеют возможность для работы с программным комплексом видеонаблюдения «Трассир», который является пакетным программным обеспечением. В целях совершенствования данной подсистемы администрацией города постоянно проводится работа по привлечению средств инвесторов для установки дополнительных видеокамер в местах массового пребывания людей и на объектах транспортной инфраструктуры. Так в 2017 году на въезде в город на трассе Курск-Рыльск установлено оборудование на сумму 240 тыс.руб., три камеры на строящейся набережной вдоль залива «Голубой лог» и одна камера в районе стадиона «Строитель» на общую сумму 544 тыс.руб.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: от 13.03.2017 № 274,  от 18.04.2017 № 437,  от 28.06.2017 № 716, от 29.09.2017 № 1276, от 27.12.2017 № 1698.

В 2017 году на финансирование муниципальной программы было запланировано 16553,439 тыс. руб. – средства городского бюджета. Освоение составило 16535,614 тыс. руб. – 99,9%.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2017 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,99. Эффективность реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области  на 2016 - 2020 годы» за 2017 год признается высокой.

13. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 11.10.2013 года № 1481, включает 3 подпрограммы.

- «Управление муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014-2020  годы»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы»;

- «Осуществление бюджетного процесса на территории города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы».

Ответственный исполнитель – Управление финансов города Курчатова.

Цель муниципальной программы: обеспечение исполнения расходных                            обязательств  города Курчатова на   основе долгосрочной  сбалансированности  и   устойчивости  бюджета города Курчатова, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения  эффективности использования бюджетных средств.

Задачами муниципальной программы являются:

- совершенствование в соответствии  с  бюджетным законодательством   бюджетного   процесса   на территории города Курчатова;

- повышение       эффективности       управления муниципальным долгом города Курчатова.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 9 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 7 основных мероприятий и 7 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2017  год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов).

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

-созданы финансовые  условия  для  устойчивой     реализации экономического роста и поступления  доходов  в  бюджет города  Курчатова,  в результате чего собственные доходы  без учета безвозмездных поступлений за 2017 год поступили в объеме 253638 тыс. рублей, что составляет 99,5% от  утвержденных назначений.

Кроме того, в целях повышения уровня и качества  жизни  населения города Курчатова на  исполнение публичных нормативных обязательств в 2017 году направлено 123386,5 тыс. рублей (94,4% от утвержденных плановых значений).

Причины отклонения:

1) выплата производится исходя из фактических расходов за потребленные жилищно-коммунальные услуги, что значительно ниже предусмотренных средств в бюджете;

2)  не все претенденты  смогли стать получателями социальной выплаты в 2017 году, по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья работникам образования города Курчатова.

В целях повышения      эффективности       финансового  управления постановлением администрации города Курчатова от 30.05.2017 № 607 утвержден план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов городского бюджета, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга города Курчатова на 2017- 2019 годы.

В 2017 году охват бюджетных    ассигнований городского бюджета показателями, характеризующими цели и  результаты их использования,   составил 91,5 % , то есть  большая часть бюджета города сформирована и исполнена с применением принципа   программно-целевого планирования.

Обеспечено в 2017 году сохранение   объема   муниципального   долга города Курчатова в  пределах  не   выше   50%  утвержденного общего годового  объема  доходов городского  бюджета  без  учета  утвержденного объема безвозмездных  поступлений.

Предусмотренные муниципальной программой в 2017 году средства в сумме 10240,4 тыс. рублей, освоены на 99,9% и были направлены на реализацию следующих основных мероприятий подпрограмм:

- на обслуживание муниципального долга (подпрограмма 1  «Управление муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014-2020  годы») в сумме 4987,4 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности и выполнение функций Управления финансов города Курчатова по организации исполнения бюджета города (подпрограмма  2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы») в сумме 5253 тыс. рублей.

Высокий  результат реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы» послужил основанием для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы, таких как:

- совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории города Курчатова;

- повышение эффективности управления муниципальным долгом города Курчатова.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 13.03.2017 № 274; 18.04.2017 №437; 28.06.2017 № 716; 29.09.2017 №1276;  27.12.2017 №1698.

Предусмотренные муниципальной программой в 2017 году средства в сумме 10240,423  тыс. рублей  освоены  в размере 10231,931 – 99,9%.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2017 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области на 2014-2020 годы» за 2017 год признается высокой.

14. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове  Курской области  на 2016 - 2020 годы «, утвержденная постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 №1184, включает одну  подпрограмму:

«Содействие развитию малого и среднего  предпринимательства в городе Курчатове на 2016-2020 годы».

Ответственный исполнитель: Отдел экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова.

Цели муниципальной программы: формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории города Курчатова, популяризация предпринимательской деятельности.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение  целевых значений 3 показателей (индикаторов), выполнение 1 основного мероприятия и 4 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2017 год в полном объеме достигнуто значение 2 показателей (индикаторов), что составило 67% от запланированного объема. Не в полном объеме выполнен 1 целевой показатель (индикатор) - «Число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек» в связи  со снижением  количества субъектов малого предпринимательства.

В ходе реализации муниципальной программы исполнено 1 основное мероприятие и 4 контрольных события.

В целях реализации программы проведено:

- Анкетирование среди хозяйствующих субъектов  города Курчатова. В анкетировании приняло участие 30 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

- Мониторинг показателей развития малого и среднего предпринимательства по городу Курчатову за 2016 год.

- 3 заседания Совета при администрации города Курчатова по развитию малого предпринимательства.

- Организация администрацией города Курчатова участия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города  Курчатова   в обучающих мероприятиях:

- семинаре по разъяснению порядка реализации отдельных положений закона  «О  применении  контрольно кассовой техники при осуществлении денежных расчетов и или  расчетов с использованием платёжных карт»;

- региональной конференции  на тему: «Малый бизнес и поддержка  индивидуальной предпринимательской инициативы. Новые ориентиры для региона»;

- участие в публичных обсуждениях итогов надзорной деятельности и результатов обобщения и анализа правоприменительной практики Главного управления МЧС России по Курской области; в  региональной конференции «Стимулы для развития малого бизнеса в современных экономических условиях»,  г. Курск;

- участие в зональном семинаре в г. Курчатове.

- Проведено  информационно-консультационное мероприятие  по закупкам с участием крупнейших заказчиков  (Курская АЭС).

- На официальном сайте и в газете «Курчатовское  время»  размещено 30 информационных материалов, связанных с деятельностью малого и среднего предпринимательства.

- Субъекты малого и среднего предпринимательства приняли участие в  выставочно-ярмарочных мероприятиях, при  проведении городских мероприятий: «Масленица», «День Победы», «День защиты детей», «День независимости России», «День молодежи», «День города»,  «День народного единства».

- Организована сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2017», где приняло участие 7 индивидуальных предпринимателей  и 1 юридическое лицо города Курчатова.

- 19 мая 2017г. ИП Полторацкая Л.В.(кондитерский цех «Аленка») приняла  участие  в выставке, посвященной Дню предпринимателя  Курской области, в м. Свобода Золотухинского района.

- ООО «Курская АЭС-Сервис» приняло участие в выставке «Товары. Торговля. Услуги».

- Проведена  универсальная выставка ярмарка  «Новогодняя сказка».

- Город Курчатов был представлен на региональном Форуме малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области.

Всего в 2017 году из городского бюджета было выделено 2,6 тыс.руб.  Денежные средства израсходованы в полном объеме на мероприятие «Представление Курчатова на региональном Форуме малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области» с использованием специализированного демонстрационного оборудования, тематического демонстрационного стенда, подготовка презентационного материала «Малый и средний бизнес г. Курчатова».

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 03.02.2017 № 114, 29.06.2017 №720, 27.12.2017 №1698.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2017 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,95. Эффективность реализации муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове  Курской области  на 2016 - 2020 годы»  за 2017 год признается высокой.

15. Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области  на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением администрации города  Курчатова Курской области от 30.09.2015  № 1185, включает 2 подпрограммы:

«Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы»;

«Развитие институтов рынка труда города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова.

Цель муниципальной программы: предотвращение роста напряженности на рынке труда и в сфере трудовых отношений.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области;

2.Эффективное выполнение переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 6 целевых показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В ходе реализации муниципальной программы за 2017 год в полном объеме достигнуто значение 5 показателей (индикаторов), что составило 83,3% от запланированного объема.

Не в полном объеме достигнут 1 показатель (индикатор):

- «Количество работников обученных по охране труда в учебных центрах по охране труда». Исполнение составило 94%. Снижение количества работников обученных по охране труда в учебных центрах по охране труда произошло за счет снижения количества работников в организациях, подлежащих обучению по охране труда в учебных центрах по охране труда.

Конечным результатом Подпрограммы «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области на 2016-2020 годы» явилось увеличение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2020 году в сравнении с 2016 годом на 11%.

В результате реализации подпрограммы в 2017 году 8,3 % численности  несовершеннолетних в возрасте 14 -18 лет  были временно трудоустроены в период летних каникул (120 человек).

Трудоустройство несовершеннолетних граждан   позволило им  получать первые профессиональные навыки  со школьной скамьи  и научило взаимодействию в трудовых коллективах, что решило актуальную социальную задачу по включению молодежи в экономические процессы.    Это неразрывно связанно с профилактикой асоциальных явлений в молодежной среде, особенно среди несовершеннолетних. Подростки не только заняты большую часть дня, но и получают первые, заработанные своим трудом деньги, улучшая, таким образом, свое материальное состояние.

В рамках подпрограммы осуществляется реализация основного мероприятия по финансовому обеспечению отдельных полномочий Курской области в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления.

В результате реализации подпрограммы предполагается  совершенствование в городе Курчатове политики в сфере соблюдения трудовых прав граждан, стимулирование работодателей к контролю и улучшению условий труда на рабочих местах, путем проведения специальной оценки условий труда.

Реализация подпрограммы предусматривает выполнение  следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение выполнения  полномочий  Курской области в сфере трудовых отношений.

2. Обеспечение выполнения функций администрации города Курчатова в сфере трудовых отношений.

В рамках основных мероприятий  проведены следующие мероприятия:

- проведен мониторинг состояния условий и охраны труда, производственного травматизма в организациях города Курчатова;

- проводилось информационное обеспечение работников, работодателей и населения о наиболее актуальных вопросах охраны труда через средства массовой информации;

- проводилась организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов предприятий, организаций и учреждений города Курчатова;

- проводилось организационное обеспечение работы Координационного совета по охране труда при администрации города Курчатова;

- проведен ежегодный  конкурс на лучшее состояние охраны и условий труда среди предприятий, организаций и учреждений города Курчатова;

- проводился ежемесячный мониторинг уровня заработной платы в организациях города Курчатова;

- организован постоянный мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе высвобождении работников организации в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, ситуации с выплатой заработной платы работникам;

- рассмотрены письменные и устные обращения о нарушении трудовых прав граждан, поступившие в администрацию города Курчатова.

Данные мероприятия включают в себя расходы (в том числе за счет субвенций из областного бюджета) на содержание специалиста по труду города Курчатова, осуществляющего выполнение переданных государственных полномочий и установленных муниципальных функций.

Обеспечено содержание работника, осуществляющего переданные государственные полномочия Курской области в сфере трудовых отношений на общую сумму 254,100 тыс. руб. из них:

254,100 тыс. руб.- средства областного бюджета.

Средства из  городского бюджета не выделялись.

На реализацию основных мероприятий  муниципальной программы «Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области  на 2016 - 2020 годы» в 2017 году были предусмотрены средства в сумме 369,970 тыс.  рублей. (254,100 тыс. руб. – областной бюджет, 115,870 тыс. руб. – городской бюджет). Освоение бюджетных средств составило 100%.

В отчетном периоде в муниципальную программу были внесения изменения, утвержденные постановлениями администрации города Курчатова: 21.02.2017 № 186; 29.06.2017 №719; 27.12.2017 №1697.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2017 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,99. Эффективность реализации муниципальной  программы «Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области  на 2016 - 2020 годы» за 2017 год признается высокой.

# 16. Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города  Курчатова Курской области от 11.10.2013  № 1485, включает 1 подпрограмму:

«Развитие Бюджетного учреждения «Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты «Курчатовское время» в 2014-2020 годах».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Бюджетное учреждение «Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты «Курчатовское время».

Цели муниципальной программы: обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления  города Курчатова Курской области,  о муниципальных нормативных актах;  об общественно-политической,  социально-экономической и культурной жизни города Курчатова, Курской области и Российской Федерации; сохранение и развитие муниципального информационного ресурса  города Курчатова Курской области.

Задачами муниципальной программы являются:

- информационное обеспечение деятельности  органов местного самоуправления  города Курчатова Курской области;

- сохранение  муниципального печатного средства массовой информации и создание условий для повышения качества и информационной насыщенности,  расширение объема информационных услуг, предоставляемых населению города Курчатова.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 2 целевых показателей (индикаторов), выполнение 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

В ходе реализации муниципальной программы за 2017 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов).

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В 2017 году учреждение обеспечило доступ населения города к информации о деятельности органов местного самоуправления города Курчатова, а также иной информации о политической, экономической, культурной жизни города, а также был сохранен информационный ресурс города Курчатова на фоне укрепления конкурентоспособности муниципальных средств массовой информации.

Задачи сохранения и развития БУ «Редакция газеты «Курчатовское время», дальнейшего расширения информационного поля БУ «Редакция газеты «Курчатовское время», повышения качества и информационной насыщенности, обеспечение равных возможностей для реализации права жителей города Курчатова на получение своевременной и достоверной информации решались за счет постоянных публикаций на страницах газеты официальных материалов администрации города, Курчатовской городской Думы, а также информации о работе федеральных структур. Также регулярно выходили тематические выпуски: газета в газете «Поиск» городского Центра занятости населения, «Закон и порядок»,  цикл материалов к празднованию Дня Победы, газета в газете «Энергия стройки» о ходе строительства Курской АЭС-2, «Актуальная тема»,  «Здоровье нации»,  «Безопасные дороги», «Из почты редакции»,  «Образ жизни»,  «Без комментариев»,  «Обратная связь: читатель-газета», «По сводкам полиции», «Курчатов спортивный».   Особое внимание было уделено работе по сохранению тиража издания на уровне 2600 экземпляров.

Выполнение вышеуказанных задач привело к достижению следующих целей: обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления  города Курчатова Курской области,  о муниципальных нормативных актах;  об общественно-политической,  социально-экономической и культурной жизни города Курчатова, Курской области и Российской Федерации; сохранение и развитие муниципального информационного ресурса  г.Курчатова Курской области.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств городского бюджета. Общие затраты городского бюджета на реализацию мероприятий программы составили  1619 тыс. руб.

Оценка уровня освоения средств городского бюджета – 100 %.

В муниципальную программу «Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатове Курской области на 2014-2020 годы» ответственным исполнителем были внесены изменения постановлениями администрации города: от 30.03.2017 №365, 28.12.2017 №1712.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2017 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 1. Эффективность реализации муниципальной  программы «Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области на 2014-2020 годы» за 2017 год признается высокой.

# 17. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании  «Город Курчатов» Курской области  на 2017 – 2020 годы», утвержденная постановлением администрации города  Курчатова Курской области от 02.12.2016  № 1757, включает 1 подпрограмму:

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Город Курчатов» Курской области на 2017-2020 годы»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Курчатова».

Цели муниципальной программы: создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, повышение защищенности населения, муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, расположенных на территории муниципального образования «Город Курчатов» от возможных террористических посягательств, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования « Город Курчатов», совершенствование навыков при проведении первоочередных мероприятий по пресечению террористических актов и минимизации их последствий на территории муниципального образования «Город Курчатов».

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение организационной и административной деятельности по противодействию терроризму и экстремизму;

- совершенствование системы управления в области профилактики терроризма и минимизации и (или) ликвидации его последствий, профилактики экстремизма;

- обеспечение мероприятий по противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма;

- обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности  муниципальных учреждений образования,  культуры,  физической  культуры и спорта;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности;

- совершенствование нормативной правовой базы по противодействию терроризму и экстремизму.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 5 целевых показателей (индикаторов), выполнение 3 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2017 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов).

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

Проведено 7 заседаний антитеррористической комиссии города Курчатова по вопросам  организации деятельности по противодействию терроризму, устранению условий и предпосылок, способствующих совершению террористических проявлений.

В настоящее время на базе ЕДДС  города Курчатова уже  развернут ряд подсистем, таких как:

-подсистема аналитики и поддержки принятия решений  построена на базе объединенной системы оперативно-диспетчерского управления (Система 112).

-подсистема информирования и оповещения населения. Данная система информирования и оповещения представлена сегментами региональной автоматизированной системы оповещения, локальной системы оповещения Курской АЭС, системой оповещения должностных лиц «Градиент -128 ОП».

В целях экстренного оповещения населения внедрена система рассылки SMS-сообщений, в этих целях заключен договор с оператором сотовой связи ООО «Мегафон». Преимущество такого рода оповещения очевидно, в течение одной минуты происходит оповещение до 200 человек.

- подсистема мониторинга на базе единой навигационной информационной платформы «Сирена Дельта».

В системе реализовано получение данных от различных информационных систем, осуществляющих мониторинг состояния безопасности от угроз различного характера на объектах контроля (пожарный, радиационный, мониторинг подвижных объектов) и отображения их в едином формате на рабочем месте в ЕДДС города.

- подсистема глобально - навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). Создана на базе МКУ «Управление городского хозяйства г. Курчатова» и МКУ «Управления хозяйственного обслуживания» Администрации г. Курчатова.

Система позволяет осуществлять мониторинг и управление транспортными средствами, контроль параметров безопасности использования транспортных средств. На сегодняшний день в городе Курчатове модулями ГЛОНАСС оснащено около 170 автомобилей.

- подсистема видеонаблюдения.

На контроле АТК находятся вопросы реализации постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих  обязательной охране войсками национальной гвардии РФ, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»,  постановления Правительства РФ от 11.02 2017 г. N 176, постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

В 2017 году проведена ежегодная проверка  45 мест массового пребывания людей. Соответствует всем требованиям, предъявляемым к объектам с массовым пребыванием людей, в соответствии с  постановлениями Правительства - ТЦ «Линия» и «Европа 17». Общеобразовательные учреждения – Гимназия№1, коррекционная школа оборудованы видеокамерами, но отсутствует архивирование информации в течение 30 суток. Другие школы и детские сады не оборудованы  системой видеонаблюдения. Объекты культуры, магазины оборудованы видеокамерами, но также отсутствует архивирование информации.

Комитетом образования города Курчатова, специалистами курсов  ГО  МКУ  «Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова» в общеобразовательных учреждениях проводились занятия на темы: «Телефонный номер 112», «Действия населения при террористической угрозе»,  регулярно проводятся практические тренировки по эвакуации обучающихся из зданий школ,  методические совещания, на которых обсуждается передовой опыт работы преподавателей ОБЖ, пути совершенствования методики обучения ОБЖ, эффективного использования УМБ. Во взаимодействии с городским комитетом образования ежегодно планируются и проводятся городские соревнования  «Школа безопасности», направляются команды от города для участия в региональных и межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности». 28 сентября 2017 года согласно распоряжению администрации города Курчатова от 13.09.2017 № 307р «О проведении городских соревнований «Школа безопасности» среди обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Курчатова» в урочище Рахоль были проведены городские соревнования «Школа безопасности», где первое место заняла команда МБОУ «Гимназия №1». Команда города приняла также  участие в межрегиональных соревнованиях, которые состоялись в июне месяце  и заняла 4 место.

Населению города Курчатова периодически доводится информация антитеррористической направленности. На официальном сайте Администрации города создан специальный раздел, в котором постоянно размещается профилактический материал данной направленности. Регулярно на страницах газет и в эфире телекомпании «ТВК» проводится информирование населения по антитеррористической защищенности и безопасности граждан. Руководство фирмы «ТВК», Курчатовской городской газеты «Курчатовское время», оказывают помощь по подготовке и размещению материалов профилактического характера и информирования населения. Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности, разработанная аппаратом Национального антитеррористического комитета, периодически публикуется в городской газете «Курчатовское время», кроме того, по рекомендации  антитеррористической комиссии города Курчатова, вышеназванная памятка доведена до руководителей предприятий, образовательных организаций, учреждений культуры, здравоохранения города для размещения на информационных стендах в местах с массовым пребыванием людей.

Межмуниципальным отделом МВД «Курчатовский», отделом ФСБ  России по Курской области в г. Курчатове продолжалась работа  по обеспечению   антитеррористической   защищенности   объектов « Курская АЭС» и «Строительство станции замещения АЭС – 2». Ответственными лицами регулярно уточняются   списки рабочих субподрядных организаций на строительстве площадки станции замещения.

Организовано взаимодействие между руководством КуАЭС, АО ИК «АСЭ», МО МВД « Курчатовский», отделом ФСБ России по Курской области в г. Курчатове по проведению рейдов в местах адресного и компактного проживания рабочих задействованных на строительстве Курской АЭС – 2.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств городского бюджета. Общие затраты городского бюджета на реализацию мероприятий программы составили  5,940 тыс. руб.

Оценка уровня освоения средств городского бюджета – 99 %.

В муниципальную программу ответственным исполнителем были внесены изменения постановлением администрации города от 07.04.2017 №396.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2017 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,99. Эффективность реализации муниципальной  программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании  «Город Курчатов» Курской области  на 2017 – 2020 годы» за 2017 год признается высокой.

# 18. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» на 2017-2022 годы», утвержденная постановлением администрации города  Курчатова Курской области от 19.05.2017  № 560, включает 2 подпрограммы:

«Формирование комфортной городской среды на 2017 год»

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства  города Курчатова».

Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территорий города Курчатова.

Задачами муниципальной программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Курчатова;

- повышение уровня благоустройства общественных  территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

В 2017 году была запланирована и осуществлена реализация   одной подпрограммы  - «Формирование комфортной городской среды на 2017 год».

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение  значений 7 целевых показателей (индикаторов), выполнение 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2017 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 6 целевых показателей (индикаторов). Не в полном объеме достигнуто значение целевого показателя (индикатора) «Количество благоустроенных общественных территорий». Его исполнение составило 11%.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной  программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы проведено:

1) Благоустройство Набережной 2-3 микрорайонов:

- ремонт облицовочной плитки;

- ремонт тротуарной плитки и бордюров;

- ремонт торшерных светильников;

- приобретение и установка урн и скамеек;

- монтаж смотровой площадки.

- Благоустройство дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов  по следующим адресам: ул.Космонавтов, д. 24;  ул.Садовая, д.2; ул.Энергетиков, д.39;  ул.Ленинградская, д.9; ул.Ленинградская, д.11; пр-т Коммунистический, д.26; ул.Ленинградская, д.3; ул.Ленинградская, д.1; пр-т Коммунистический, д.16; пр-т Коммунистический, д.24; ул. Молодежная, д.4;

-    установка скамеек и урн  по следующим адресам: ул.Космонавтов, д. 24; ул.Садовая, д.2; ул.Садовая, д.9а; ул.Энергетиков, д.45; ул.Энергетиков, д.29; ул.Энергетиков, д.39; ул.Ленинградская, д.9; ул.Ленинградская, д.17; ул.Ленинградская, д.11;  пр-т Коммунистический, д.26;  ул.Ленинградская, д.3; ул.Ленинградская, д.1; пр-т Коммунистический, д.16; пр-т Коммунистический, д.24; ул. Молодежная, д.4.

- перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

-    оборудование детских площадок по ул.Космонавтов, д. 24;

-   оборудование автомобильных парковок по ул.Космонавтов, д. 24 и

пр-т Коммунистический, д.26;

-    ремонт пешеходных дорожек и подходов к подъездам по адресам: ул.Энергетиков, д.39; ул.Ленинградская, д.9; пр-т Коммунистический, д.26; ул.Ленинградская, д.1; пр-т Коммунистический, д.16; пр-т Коммунистический, д.24; ул. Молодежная, д.4.

Всего по муниципальной  программе  «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» на 2017-2022 годы»  на 2017 год предусмотрены были  средства в сумме 11169,409 тыс. руб., в том числе  из федерального бюджета – 7877,225 тыс. руб., областного бюджета – 1847,758 тыс. рублей, городского бюджета – 1342,364 тыс. руб., внебюджетных источников – 102,062 тыс. руб.  Все запланированные средства были израсходованы. Исполнение составило 100%.

В муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» на 2017-2022 годы» ответственным исполнителем были внесены изменения постановлениями администрации города:  20.07.2017 № 818, от 29.09.2017 № 1280, от 28.12.2017 № 1714.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2017 год эффективность реализации муниципальной программы  (ЭРмп) составила 0,93. Эффективность реализации муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» на 2017-2022 годы» за 2017 год признается высокой.