

|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВА**  **КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 09.12.2022 №1814 |
|  |

**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования города Курчатова Курской области», утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1173 (в редакции постановления администрации города Курчатова от 30.12.2019 № 1727)**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Курчатова Курской области от 12.08.2013 N 1167 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Курчатова Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», распоряжением администрации города Курчатова от 19.10.2021 №440-р «О внесении изменений в методические указания по разработке и реализации муниципальных программ города Курчатова Курской области, утвержденные распоряжением администрации города Курчатова от 27.08.2013 № 386-р», администрация города Курчатова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования города Курчатова Курской области», утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1173 (в редакции постановления администрации города Курчатова от 30.12.2019 № 1727) (далее Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы составляет 6 057 404,946 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 301 947,638 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета 3 932 640,844тыс. руб., за счет средств городского бюджета  1 822 816,464 тыс. руб.  в том числе:  в разрезе подпрограмм:  подпрограмма 1 – 243 882,796 тыс. руб.;  подпрограмма 2 – 5 374 800,786 тыс. руб.;  подпрограмма 3 - 438 721,364 тыс. руб.;  по годам реализации:  2016 год – 425 166,017 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета 2032,365 тыс. руб.; областного бюджета 297 773,381 тыс. руб., городского бюджета 125 360,271 тыс. руб.  2017 год –419 389,366 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета 312 119,081 тыс. руб., городского бюджета 107 270,285 тыс. руб.;  2018 год – 486361,216 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета 366 610,752 тыс. руб., городского бюджета 119 750,464 тыс. руб.;  2019 год –533229,128 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета 2223,550 тыс. руб., областного бюджета 390383,835 тыс. руб., городского бюджета 140621,743 тыс. руб.;  2020 год – 675792,001 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета 33188,108 тыс. руб., областного бюджета 408555,053 тыс. руб., городского бюджета 234048,840 тыс. руб.;  2021 год – 755023,862 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета 52569,075 тыс. руб., областного бюджета 475403,844 тыс. руб., городского бюджета 227050,943 тыс. руб.;  2022 год – 883 628,106 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета 143536,357 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 491 260,721 тыс. руб., городского бюджета 248831,028 тыс. руб.;  2023год – 662000,481 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета 33999,456 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 409508,890 тыс. руб., городского бюджета 218492,135 тыс. руб.;  2024 год – 648960,938 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета 34398,727 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 409580,122 тыс. руб., городского бюджета 204982,089 тыс. руб.;  2025 год – 567853,831 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета 371445,165 тыс. руб., городского бюджета 196408,666 тыс. руб.» |

1.2. Раздел IX «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:

«Объем финансового обеспечения Программы и подпрограмм приведен в Приложение № 4, Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области» и составляет 6 057 404,946 тыс. руб.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программы утверждается решением Курчатовской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования программы составляет за счет средств: федерального бюджета -301 947,638 тыс. руб.; областного бюджета -3 932 640,844 тыс. рублей, городского бюджета 1 822 816,464 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Оценка расходов по муниципальной программе, рассчитанных на основании планового метода не предусмотрена.».

1.3. В Паспорте подпрограммы 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» Программы раздел «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«-количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях».

1.4. В Паспорте подпрограммы 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5374 800,786 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 299734,327 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 3926 689,764 тыс. руб., за счет средств городского бюджета 1148 376,695 тыс. руб.  из них:  2016 год –365 039,509 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2032,365 тыс. руб., в том числе 297 471,136 тыс. руб. средства областного бюджета, 65 536,008 тыс. руб. средства городского бюджета;  2017 год – 373 954,704 тыс. рублей, в том числе 311679,084 тыс. руб. средства областного бюджета, 62 275,620 тыс. руб. средства городского бюджета;  2018 год – 435 732,893 тыс. рублей, в том числе 365932,433 тыс. руб. средства областного бюджета, 69 800,460 тыс. руб. средства городского бюджета;  2019 год – 480 602,291 тыс. рублей, в том числе 2223,550 средства федерального бюджета, 389807,203 тыс. руб. средства областного бюджета, 88571,538 тыс. руб. средства городского бюджета;  2020 год – 610343,694 тыс. рублей, в том числе 32205,298 тыс. руб. средства федерального бюджета, 407 927,351 тыс. руб. средства областного бюджета, 170211,045 тыс. руб. средства городского бюджета;  2021 год – 675283,648 тыс. рублей, в том числе 51338,574 тыс. руб. средства федерального бюджета, 474724,496 тыс. руб. средства областного бюджета, 149220,578 тыс. руб. средства городского бюджета;  2022 год – 796957,757 тыс. рублей, в том числе 143536,357 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 490568,280 тыс. руб. средства областного бюджета, 162853,120 тыс. руб. средства городского бюджета;  2023 год – 572112,181 тыс. рублей, в том числе 33999,456 тыс. руб. средства федерального бюджета, 408816,449 тыс. руб. средства областного бюджета, 129296,276 тыс. руб. средства городского бюджета;  2024 год – 554592,588 тыс. рублей, в том числе 34398,727 тыс. руб. средства федерального бюджета, 408887,681 тыс. руб. средства областного бюджета, 111306,180 тыс. руб. средства городского бюджета;  2025 год – 510181,521 тыс. рублей, в том числе 370875,651 средства областного бюджета, 139305,870 тыс. руб. средства городского бюджета» |

1.5. Раздел 2.3. «Характеристика структурных элементов подпрограммы» подпрограммы 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» Программы дополнить абзацем следующего содержания:

**«Региональный проект** «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" предусмотрено мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. В рамках данного мероприятия будут предоставляться субсидии на иные цели бюджетным общеобразовательным учреждениям.».

1.6. Подраздел «Показатели (индикаторы) и основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» раздела 2.2. «Приоритеты муниципальной политики в сфере дошкольного и общего образования детей на период до 2025 года: цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей, результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы» подпрограммы 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» Программы дополнить абзацами следующего содержания:

«Показатель 2.24. «Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях». Данные формируются на основании отчетов, составляемых образовательными организациями города Курчатова, Комитетом образования города Курчатова Курской области.

1.7. Раздел 2.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» Программы изложить в новой редакции:

«Объем финансового обеспечения подпрограммы приведен в Приложение № 4, Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области» и составляет 5 374 800,786 тыс. руб.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.

Объем финансирования подпрограммы составляет за счет средств: федерального бюджета – 299 734,327 тыс. руб.; областного бюджета - 3 926 689,764 тыс. рублей, городского бюджета- 1148376,695 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.».

1.8. Приложение № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие образования города Курчатова Курской области», подпрограмм муниципальной программы и их значениях» к Программе изложить в новой редакции. (Приложение № 1).

1.9. Приложение № 2 «Перечень структурных элементов подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования города Курчатова Курской области» к Программе изложить в новой редакции. (Приложение № 2).

1.10. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Курчатова Курской области» за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)» к Программе изложить в новой редакции. (Приложение № 3).

1.11. Приложение № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы» к Программе изложить в новой редакции. (Приложение № 4).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Рудакова С.В.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава города И.В. Корпунков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | **Приложение № 1 к постановлению**  **администрации города Курчатова**  **от 09.12.2022 № 1814**  **Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области»** | | | | | | | |  | | |  |  | |  | |
|  | | | | | **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие образования города Курчатова Курской области», подпрограмм муниципальной программы и их значениях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | | | | | **Ед. изм.** |  | | | | | | | **Значение показателей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2014** | | | | | | | **2015** | **2016** | | | | **2017** | | | | **2018** | | | | **2019** | **2020** | | | **2021** | **2022** | | | **2023** | | | **2024** | | | **2025** |
| **1** | **2** | | | | | **3** | **4** | | | | | | | **5** | **6** | | | | **7** | | | | **8** | | | | **9** | **10** | | | **11** | **12** | | | **13** | | | **14** | | | **15** |
| **Муниципальная программа «Развитие образования города Курчатова Курской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет** | | | | | **процентов** | **99** | | | | | | | **99,1** | **99,2** | | | | **99,3** | | | | **99,3** | | | | **99,4** | **99,4** | | | **99,4** | **99,4** | | | **99,4** | | | **99,4** | | | **99,4** |
| **2** | **Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)** | | | | | **процентов** | **94** | | | | | | | **100** | **100** | | | | **100** | | | | **100** | | | | **100** | **100** | | | **100** | **100** | | | **100** | | | **100** | | | **100** |
| **3** | **Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам** | | | | | **процентов** | **98,9** | | | | | | | **98,9** | **99** | | | | **99** | | | | **99** | | | | **99** | **99** | | | **99** | **99** | | | **99** | | | **99** | | | **99** |
| **4** | **Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций** | | | | | **Процентов** | **86** | | | | | | | **86** | **90** | | | | **90** | | | | **90** | | | | **90** | **90** | | | **90** | **90** | | | **90** | | | **90** | | | **90** |
| **5** | **Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки** | | | | | **Процентов** | **X** | | | | | | | **X** | **X** | | | | **X** | | | | **X** | | | | **X** | **100** | | | **100** | **100** | | | **100** | | | **100** | | | **100** |
| **6** | **Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования** | | | | | **Процентов** | **X** | | | | | | | **X** | **X** | | | | **X** | | | | **X** | | | | **X** | **X** | | | **10** | **13** | | | **20** | | | **25** | | | **25** |
| **Подпрограмма 1"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **1.1.** | | **Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов муниципальной программы** | | | | **единиц** | | **1** | | | **1** | | | | **1** | | | | **2** | | | | **2** | | | | **2** | **2** | | | **2** | **2** | | | **2** | | | **2** | | | **3** |
| **1.2.** | | **Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках муниципальной программы** | | | | **процентов** | | **15** | | | **20** | | | | **20** | | | | **22** | | | | **24** | | | | **24** | **24** | | | **24** | **25** | | | **25** | | | **25** | | | **25** |
| **Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | | **Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)** | | | | **процентов** | | | **94** | | | **100** | | | | **100** | | | | **100** | | | | **100** | | | **100** | | **100** | | **100** | **100** | | | **100** | | | **100** | | | **100** |
| **2.2.** | | **Доля работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки** | | | | **Процентов** | | | **100** | | | **100** | | | | **100** | | | | **100** | | | | **100** | | | **100** | | **X** | | **X** | **X** | | | **X** | | | **X** | | | **X** |
| **2.3** | | **Сокращение доли зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта** | | | | **процентов** | | | **25,9** | | | **16,1** | | | | **11,1** | | | | **11,1** | | | | **11,1** | | | **22,2** | | **11,1** | | **11,1** | **65** | | | **11,1** | | | **11,1** | | | **11,1** |
| **2.4** | | **Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате педагогических работников образовательных учреждений г. Курчатова** | | | | **процентов** | | | **100** | | | **100** | | | | **100** | | | | **100** | | | | **100** | | | **100** | | **100** | | **100** | **100** | | | **100** | | | **100** | | | **100** |
| **2.5** | | **Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций** | | | | **процентов** | | | **33** | | | **42** | | | | **57** | | | | **57** | | | | **57** | | | **42,8** | | **42,8** | | **42,8** | **42,8** | | | **42,8** | | | **42,8** | | | **42,8** |
| **2.6** | | **Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся** | | | | **процентов** | | | **100** | | | **100** | | | | **100** | | | | **100** | | | | **100** | | | **100** | | **100** | | **100** | **100** | | | **100** | | | **100** | | | **100** |
| **2.7** | | **Доля пищеблоков в общеобразовательных организациях, соответствующих санитарным нормам** | | | | **процентов** | | | **99** | | | **99** | | | | **99** | | | | **100** | | | | **100** | | | **100** | | **100** | | **100** | **100** | | | **100** | | | **100** | | | **100** |
| **2.8** | | **Сокращение доли зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта** | | | | **процентов** | | | **12,5** | | | **12,5** | | | | **12,5** | | | | **12,5** | | | | **12,5** | | | **47** | | **12,5** | | **12,5** | **70,5** | | | **12,5** | | | **12,5** | | | **12,5** |
| **2.9** | | **Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений муниципальных образовательных организаций к средней заработной плате по экономике Курской области** | | | | **процентов** | | | **100** | | | **100** | | | | **100** | | | | **100** | | | | **100** | | | **100** | | **100** | | **100** | **100** | | | **100** | | | **100** | | | **100** |
| **2.10** | | **Доля дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей -инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций** | | | | **процентов** | | | **0** | | | **0** | | | | **11** | | | | **11** | | | | **22** | | | **11** | | **11** | | **11** | **11** | | | **11** | | | **11** | | | **11** |
| **2.11** | | **Доля детей -инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов** | | | | **процентов** | | | **30** | | | **30** | | | | **37** | | | | **38** | | | | **40** | | | **40** | | **40** | | **40** | **40** | | | **40** | | | **40** | | | **40** |
| **2.12** | | **Количество общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном финансовом году** | | | | **ед.** | | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | **1** | | **3** | | **X** | **X** | | | **X** | | | **X** | | | **X** |
| **2.13.** | | **Количество лучших практик в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология»** | | | | **шт.** | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | **1** | | **-** | | **-** | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** |
| **2.14.** | | **Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом** | | | | **ед.** | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | **1** | | **X** | **X** | | | **X** | | | **X** | | | **X** |
| **2.15** | | **Количество дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов** | | | | **мест** | | | **X** | | | **X** | | | | **X** | | | | **X** | | | | **X** | | | **X** | | **0** | | **40** | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** |
| **2.16** | | **Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях** | | | | **Процентов** | | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | **100** | | **100** | **100** | | | **100** | | | **100** | | | **-** |
| **2.17** | | **Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции** | | | | **Единиц** | | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | **6** | | **6** | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** |
| **2.18** | | **Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории** | | | | **процентов** | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | **100** | **100** | | | **100** | | | **100** | | | **100** |
| **2.19** | | **Количество общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в отчетном финансовом году** | | | | **Единиц** | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | **1** | **1** | | |  | | |  | | |  |
| **2.20** | | **Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и обеспеченно функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в отчетном финансовом году** | | | | **Единиц** | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | **1** | **2** | | | **1** | | |  | | |  |
| **2.21** | | **Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году)** | | | | **Процентов** | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **100** | | | **100** | | | **100** | | | **100** |
| **2.22** | | **Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных организациях, созданных в ходе реализации программ** | | | | **мест** | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | **40** |  | | |  | | |  | | |  |
| **2.23** | | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | | | | **Единиц** | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **1** | | |  | | |  | | |  |
| **2.24** | | Количество ставок советников директора по воспитанию взаимодействию с общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | **Единиц** | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **5,25** | | |  | | |  | | |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.** | | | **Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)** | | | **процентов** | | | | **78** | | | **78** | | | | **80** | | | | **80** | | | | **80** | | **82,2** | | | **82,2** | **75** | | **76** | | | **78** | | | **80** | | **82,24** |
| **3.2.** | | | **Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общего образования** | | | **процентов** | | | | **80** | | | **85** | | | | **90** | | | | **95** | | | | **100** | | **100** | | | **100** | **100** | | **100** | | | **100** | | | **100** | | **100** |
| **3.3.** | | | **Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования** | | | **процентов** | | | | **46** | | | **47** | | | | **48** | | | | **49** | | | | **50** | | **51** | | | **51** | **52** | | **52** | | | **53** | | | **53** | | **55** |
| **3.4.** | | | **Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность в общей численности детей в возрасте 5-18 лет** | | | **процентов** | | | | **46** | | | **46** | | | | **47** | | | | **47** | | | | **48** | | **48** | | | **48** | **48** | | **49** | | | **49** | | | **49** | | **50** |
| **3.5.** | | | **Доля работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки** | | | **процентов** | | | | **100** | | | **100** | | | | **100** | | | | **100** | | | | **100** | | **100** | | | **X** | **X** | | **X** | | | **X** | | | **X** | | **X** |
| **3.6.** | | | **Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, нарастающим итогом** | | | **единиц**  **ученико-мест** | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | | **0** | | | **150** | **390** | | **390** | | | **390** | | | **390** | | **390** |
| **3.7** | | | **Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в отчетном финансовом году** | | | **Тыс. единиц** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | **0,24** | |  | | |  | | |  | |  |
| **3.8** | | | **Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет** | | | **процентов** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | **10** | | **13** | | | **20** | | | **25** | | **25** |

**Приложение № 2**

**к постановлению**

**администрации города Курчатова**

**от 09.12.2022 №1814**

**Приложение № 2 к муниципальной программе**

**«Развитие образования города Курчатова Курской области»**

**Перечень структурных элементов подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования города Курчатова Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Номер и наименование структурного элемента подпрограммы** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | | **Основные направления реализации** | | **Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)** | |
| **начала реализации** | | **окончания реализации** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | |
| **Подпрограмма 1"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"** | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **Основное мероприятие 1.1. Обеспечение выполнения функций муниципальными казенными учреждениями** | **Комитет образования города Курчатова** | **2016** | **2025** | **Осуществление расходов на обеспечение деятельности учреждений - МКУ «ЦБУО», МКУ «ЦРО», а также расходов на выплату заработной платы работникам. Проведение капитального ремонта здания МКУ «ЦБУО» (в том числе подготовка ПСД и проведение технадзора)**  **закупка рециркуляторов, бесконтактных термометров, диспенсеров, антисептиков и т.п. в целях предотвращения распространения новой короновирусной инфекции** | **Качественная бухгалтерская и учебно-методическая поддержка образовательных организаций** | **П.1.1, 1.2 Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области»** | | **2.** | **Основное мероприятие 1.2. Обеспечение выполнения функций Комитетом образования города Курчатова** | **Комитет образования города Курчатова** | **2016** | **2025** | **Выплата заработной платы с начислениями работникам, расходы на текущую деятельность Комитета образования города Курчатова**  **закупка рециркуляторов, ноутбука, антисептика и т.п. в целях предотвращения распространения новой короновирусной инфекции** | **Выполнение функций по обеспечению реализации государственной политики в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования Комитетом образования города Курчатова, а также расходы на выплату заработной платы работникам** | **П.1.1, 1.2 Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области»** | | **3.** | **Основное мероприятие 1.3.Обеспечение реализации полномочий Курской области по выплате компенсации части родительской платы** | **Комитет образования города Курчатова** | **2016** | **2025** | **Выплата заработной платы с начислениями работникам, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми** | **Качественное исполнение переданных государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми** | **П.2 Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области»** | | **4.** | **Основное мероприятие 1.4. Прочие расходы в области образования** | **Комитет образования города Курчатова** | **2016** | **2025** | **Приобретение грамот, призов, организационные расходы в целях проведения конференций, совещаний, конкурсов в области образования.** | **Проведение совещаний и торжественных собраний, мероприятий по осуществлению межшкольного, межмуниципального сотрудничества в сфере образования, проведение профессиональных конкурсов.**  **Повышение социального престижа работы педагогов за счет проведения конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне.** | **П.1.1, 1.2. Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской**  **области»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного и общего образования детей»** | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | **Основное мероприятие 2.1. Обеспечение реализации полномочий Курской области в сфере образования** | **Комитет образования города Курчатова** | | **2016** | **2025** | | | **Расходы субвенции местным бюджетам на реализацию полномочий Курской области в сфере образования.** | | **Обеспечение государственных гарантий общедоступности дошкольного и общего образования в соответствии с ФГОС. Повышение престижа профессии учителя, по средствам выплаты достойной заработной** | | **П 1.,2.,3.,2.1.,2.4, 2.9.2.18 Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области»** |
| **6.** | **Основное мероприятие 2.2. Обеспечение условий реализация образовательных программ** | **Комитет образования города Курчатова** | | **2016** | **2025** | | | **Расходы городского бюджета в сфере дошкольного и общего образования (в том числе на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), укрепление материально-технической базы учреждений, в том числе на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели автономным и бюджетным учреждениям; приобретение оборудования не включенного в расчет нормативных затрат к муниципальному заданию автономных и бюджетных учреждений; закупка рециркуляторов, бесконтактных термометров, диспенсеров, антисептиков, проведение ПЦР тестов и т.п. в целях предотвращения распространения новой короновирусной инфекции** | | **Качественное обеспечение условий реализация образовательных программ дошкольного образования и образовательных программ общего образования** | | **П. 1,2,3,4, 2.1,2.17 Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области»** |
| **7.** | **Основное мероприятие 2.3.Содействие развитию дошкольного и общего образования** | **Комитет образования города Курчатова** | | **2016** | **2025** | | | **Проведение капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций (в том числе подготовка ПСД и проведение технадзора), приобретение оборудования для пищеблоков, мероприятия по организации питания обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах муниципальных организаций, проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, проведение капитального ремонта муниципальных образовательных организаций (в том числе подготовка ПСД и проведение технадзора); разработка и экспертиза ПСД для развития социальных объектов; организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях.** | | **Улучшения состояния зданий и помещений учреждений дошкольного и общего образования. Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, улучшение состояний пищеблоков. Обеспечение качественного образования детьми-инвалидами.** | | **П.4,2.3.,2.5.,2.7.,2.8,2.10, 2.11,2.12,2.16, Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области»** |
| **8.** | **Основное мероприятие 2.4. Социальная поддержка работников дошкольного и общего образования** | **Комитет образования города Курчатова** | | **2016** | **2025** | | | **Возмещение работникам образовательных организаций дошкольного и общего образования, признанным в установленном порядке нуждающимся в получении жилья или улучшении жилищных условий, затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях или иных организациях, имеющих право выдавать гражданам кредиты (займы), на приобретение или строительство жилья** | | **Улучшение жилищных условий работников муниципальных образовательных организаций дошкольного и общего образования.** | | **П.5 Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области "** |
| **9** | **Основное мероприятие 2.5. Обеспечение реализации регионального проекта "Содействия занятости"** | **Комитет образования города Курчатова** | | **2021** | **2021** | | | **Расходы городского бюджета на строительство объекта: «Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №12 «Золотой ключик» г. Курчатова. Пристройка к зданию», кадастровые работы, разработку технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения авторский надзор за строительством в целях реализации мероприятия «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»** | | **Обеспечить в городе Курчатове возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей до трех лет** | | **П.2.15 Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области "** |
| **10** | **Основное мероприятие 2.6. Реализация федерального проекта "Кадры для цифровой экономики"** | **Комитет образования города Курчатова** | | **2019** | **2025** | | | **Субсидия на софинансирование гранта на развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» бюджетному общеобразовательному учреждению из бюджета города, в том числе на разработку цифровых методических материалов, приобретение интерактивного и презентационного оборудования, расходных материалов, заработную плату, командировочные расходы и иных организационных расходов, связанных с организацией и сбором лучших практик** | | **Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» бюджетному общеобразовательному учреждению** | | **П.2.13 Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области»** |
| **11** | **Основное мероприятие 2.7. Модернизация систем школьного образования** | Комитет образования города Курчатова | | 2022 | 2022 | | | Модернизация существующей инфраструктуры общего образования путем проведения работ по капитальному ремонту зданий (помещений) муниципальных общеобразовательных организаций и оснащения отремонтированных зданий (помещений) общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | | Мероприятие направлено на проведение капитальных ремонтов зданий (помещений) муниципальных общеобразовательных организаций с наибольшей степенью физического износа | | **П.2.23 Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области»** |
| **12** | **Региональный проект "Цифровая образовательная среда"**  **Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях** | **Комитет образования города Курчатова** | | **2019** | **2020** | | | **Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней** | | **Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» входящего в состав национального проекта «Образование». Реализация мероприятий муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» входящего в состав регионального проекта, в том числе на закупку компьютерного оборудования.** | | **П.2.12 Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области»** |
| **13** | **Региональный проект "Цифровая образовательная среда" Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды** | **Комитет образования города Курчатова** | | **2021** | **2022** | | | **Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды** | | **Мероприятие направлено на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды** | | **П.2.19 Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области»** |
|  |  | **Комитет образования города Курчатова, муниципальное общеобразовательное учреждение** | | **2021** | **2022** | | | **Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях** | | **Повышение квалификации педагогов в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях** | | **П.2.19 Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области»** |
| **14** | **Региональный проект "Современная школа"**  **Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах** | **Комитет образования города Курчатова** | | **2020** | **2020** | | | **Обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах** | | **Мероприятие направлено на повышение качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах** | | **П.2.14 Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области»** |
|  | **Региональный проект "**  **"Современная школа" Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах** | **Комитет образования города Курчатова** | | **2021** | **2023** | | | **В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей** | | **Мероприятие направлено на повышение качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах** | | **П.2.20 Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области»** |
| **15** | **Региональный проект**  **«Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»** | **Комитет образования города Курчатова** | | **2020** | **2020** | | | **Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов** | | **Обеспечить в городе Курчатове возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей до трех лет** | | **П.2.15 Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области "** |
|  | **Региональный проект «Содействие занятости»** | **Комитет образования города Курчатова** | | **2021** | **2021** | | | **Обеспечение 100% охвата детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования** | | **Мероприятие направлено на выполнение государственных гарантий общедоступности дошкольного образования** | | **П.2.21, 2.22 Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области "** |
|  | **Региональный проект**  **Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", в том числе: - обеспечение деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях** | **Комитет образования города Курчатова** | | **2022** | **2022** | | | **Повышение качества воспитания обучающихся общеобразовательных организаций. Участие в разработке и реализации рабочих программ воспитания,**  **информирование и вовлечение школьников в проекты детских и молодежных объединений,**  **поощрение развития школьного самоуправления** | | **Мероприятие направлено на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях** | | **П.2.24 Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области "** |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования города Курчатова»** | | | | | | | | | | | | |
| **16.** | **Основное мероприятие 3.1. Обеспечение условий реализация образовательных программ дополнительного образования** | **Комитет образования города Курчатова** | | **2016** | **2025** | **Расходы на обеспечение деятельности МАУ ДО «ДДТ», в том числе выплату заработной платы с начислениями в рамках реализации дополнительных образовательных программ закупка рециркуляторов, бесконтактных термометров, диспенсеров, антисептиков, проведение ПЦР тестов и т.п. в целях предотвращения распространения новой короновирусной инфекции.** | | | | **Реализации дополнительных образовательных программ .** | | **П.3.1., 3.2., Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области»** |
| **17.** | **Основное мероприятие 3.2. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи** | **Комитет образования города Курчатова** | | **2016** | **2025** | **Участие детей в межрегиональных, Всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях детского творчества по видам деятельности (транспортные расходы, проживание, оплата и питание, организационные взносы). Выделение ежегодных стипендий (премий) для одаренных детей по видам деятельности.** | | | | **Поддержка развития одаренных детей** | | **П. 3.3. Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области»** |
| **18.** | **Основное мероприятие 3.3. Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, допризывной подготовки детей и подростков** | **Комитет образования города Курчатова** | | **2016** | **2025** | **Осуществление расходов на развитие центра духовно-нравственного развития и зонального Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе, развитие Юнармейского движения** | | | | **Рост воспитательного потенциала мероприятий патриотической и духовно-нравственной направленности** | | **П. 3.4. Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области»** |
| **19.** | **Основное мероприятие 3.4. Содействие развитию дополнительного образования в части проведения капитального ремонта** | **Комитет образования города Курчатова** | | **2020** | **2025** | **Проведение капитального ремонта в МАУ ДО «ДДТ» (в том числе подготовка ПСД и проведение технадзора)** | | | | **Улучшение состояния зданий и помещений учреждений дополнительного образования.** | | **П. 2.3, 3.1, Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области»** |
| **20** | **Основное мероприятие 3.5. Социальная поддержка работников дополнительного образования** | **Комитет образования города Курчатова** | | **2016** | **2025** | **Возмещение работникам образовательных организаций дополнительного образования, признанным в установленном порядке нуждающимся в получении жилья или улучшении жилищных условий, затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях или иных организациях, имеющих право выдавать гражданам кредиты (займы), на приобретение или строительство жилья** | | | | **Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций дополнительного образования** | | **П. 3.5. Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области»** |
| **21** | **Основное мероприятие 3.7. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | **Комитет образования города Курчатова**  **МАУ ДО «ДДТ»** | | **2021** | **2025** | **Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ** | | | | **внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.**  **- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | | **П.6,3.8 Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области»** |
| **22** | **Региональный проект "Успех каждого ребенка"**  **Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей** | **Комитет образования города Курчатова** | | **2020** | **2021** | **Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей** | | | | **Мероприятие направлено на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.** | | **П.3.6.,3.7 Приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области»** |

**Приложение № 3 к постановлению**

**администрации города Курчатова**

**от 09.12.2022 №1814**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Курчатова Курской области " за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,** | **Ответственный исполнитель, соисполнители,участники** | **Код бюджетной классификации** | |  | | | | | | | | | | **Итого** |
| **структурного элемента подпрограммы** | **ГРБС** | **МП, пМП СЭП** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **Муниципальная программа** | **"Развитие образования города Курчатова Курской области "** | **всего** | **005** | **Х Х Х** | **125360,271** | **107270,285** | **119750,464** | **140621,743** | **234048,840** | **227050,943** | **248831,028** | **218492,135** | **204982,089** | **196408,666** | **1822816,464** |
| **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова** | **005** | **Х Х Х** | **125360,271** | **107270,285** | **119750,464** | **140621,743** | **234048,840** | **227050,943** | **248831,028** | **218492,135** | **204982,089** | **196408,666** | **1822816,464** |
| **Подпрограмма 1** | **«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации "** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова, участники МКУ ЦРО, МКУ "ЦБУО"** | **005** | **Х Х Х** | **21987,518** | **15573,220** | **17304,384** | **16652,302** | **21637,156** | **32799,194** | **40115,719** | **26491,401** | **26491,401** | **19045,590** | **238097,885** |
| **Основное мероприятие 1.1** | **Обеспечение выполнения функций муниципальными казенными учреждениями** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова, участники ,МКУ ЦРО, МКУ "ЦБУО"** | **005** | **03101** | **18485,410** | **12094,530** | **13441,702** | **13359,573** | **17425,787** | **28203,586** | **35370,955** | **22018,511** | **22018,511** | **15045,422** | **197463,987** |
| **Основное мероприятие 1.2.** | **Обеспечение выполнения функций Комитетом образования города Курчатова** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова** | **005** | **03102** | **3453,108** | **3471,222** | **3855,214** | **3285,261** | **4181,369** | **4559,608** | **4708,764** | **4436,890** | **4436,890** | **3970,168** | **40358,494** |
| **005** | **03102** | **3301,586** | **3314,837** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **6616,423** |
| **Основное мероприятие 1.4** | **Прочие расходы в области образования** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова, участники МКУ ЦРО** | **005** | **03104** | **49,000** | **7,468** | **7,468** | **7,468** | **30,000** | **36,000** | **36,000** | **36,000** | **36,000** | **30,000** | **275,404** |
| **Подпрограмма 2** | **"Развитие дошкольного и общего образования детей »** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова, участники муниципальные организации дошкольного образования города Курчатова, муниципальные общеобразовательные организации города Курчатова** | **005** | **Х Х Х** | **65536,008** | **62275,620** | **69800,460** | **88571,538** | **170211,045** | **149220,578** | **162853,120** | **129296,276** | **111306,180** | **139305,870** | **1148376,695** |
| **Основное мероприятие 2.2** | **Обеспечение условий реализация образовательных программ** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова, участники муниципальные организации дошкольного образования города Курчатова, муниципальные общеобразовательные организации города Курчатова** | **005** | **03202** | **57001,436** | **55837,480** | **62779,438** | **76977,072** | **115616,204** | **100805,403** | **114450,732** | **90055,459** | **83678,633** | **91965,294** | **849167,151** |
| **Основное мероприятие 2.3** | **Содействие развитию дошкольного и общего образования** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова, участники муниципальные организации дошкольного образования города Курчатова, муниципальные общеобразовательные организации города Курчатова** | **005** | **03203** | **8122,172** | **6034,014** | **6677,807** | **11022,477** | **51226,991** | **38808,144** | **45120,777** | **39016,307** | **27401,560** | **46882,987** | **280313,236** |
| **Основное мероприятие 2.4.** | **Социальная поддержка работников дошкольного и общего образования** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова** | **005** | **03204** | **412,400** | **404,126** | **343,215** | **458,184** | **457,589** | **267,823** | **190,464** | **190,464** | **190,464** | **457,589** | **3372,318** |
| **Основное мероприятие 2.5.** | **Обеспечение реализации регионального проекта "Содействия занятости"** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова** | **005** | **03205** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **3069,783** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **3069,783** |
| **Основное мероприятие 2.6.** | **Реализация федерального проекта "Кадры для цифровой экономики"** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова, участники муниципальные общеобразовательные организации города Курчатова** | **005** | **032D3** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **67,500** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **67,500** |
| **Основное мероприятие 2.7.** | **Модернизация систем школьного образования** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова, участники муниципальные общеобразовательные организации города Курчатова** | **005** |  |  |  |  |  |  |  | **2646,968** |  |  |  | **2646,968** |
| **Региональный проект** | **"Цифровая образовательная среда" Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова, участники муниципальные общеобразовательные организации города Курчатова** | **005** | **032E4** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **46,305** | **138,317** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **184,622** |
| **"Цифровая образовательная среда" Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды** | **005** | **032E4** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **38,767** | **38,734** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **77,501** |
| **"Цифровая образовательная среда" Реализация мероприятий направленных на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета** | **005** | **032E4** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **168,254** | **318,254** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **486,508** |
| **Региональный проект** | **Современная школа Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова, участники муниципальные общеобразовательные организации города Курчатова** | **005** | **032Е1** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **22,797** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **22,797** |
| **Современная школа Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах** |  | **005** | **032Е1** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **42,268** | **68,470** | **34,046** | **35,523** | **0,000** | **180,307** |
| **Региональный проект** | **"Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова,** | **005** | **032Р2** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2749,147** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2749,147** |
| **"Содействие занятости "** | **005** | **032Р2** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **6020,136** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **6020,136** |
| **Региональный проект** | **Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", в том числе: - обеспечение деятельности советника директора по воспитатнию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова, участники муниципальные общеобразовательные организации города Курчатова** | **005** | **032EB** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **18,721** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **18,721** |
| **Подпрограмма 3** | **«Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова, участники муниципальные организации дополнительного образования детей,МКУ ЦРО, муниципальные общеобразовательные организации города Курчатова** | **005** | **Х Х Х** | **37836,745** | **29421,445** | **32645,620** | **35397,903** | **42200,639** | **45031,171** | **45862,189** | **62704,458** | **67184,508** | **38057,206** | **436341,884** |
| **Основное мероприятие 3.1.** | **Обеспечение условий реализация образовательных программ дополнительного образования** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова , МАУ ДО "ДДТ"** | **005** | **03301** | **37557,145** | **29229,713** | **32483,136** | **35251,864** | **39392,281** | **37766,367** | **32970,298** | **37937,094** | **37937,094** | **35212,265** | **355737,257** |
| **Основное мероприятие 3.2.** | **Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова участники муниципальные общеобразовательные организации г. Курчатова участник МКУ ЦРО** | **005** | **03302** | **127,200** | **72,250** | **81,150** | **70,382** | **149,150** | **280,350** | **377,700** | **301,500** | **301,500** | **206,200** | **1967,382** |
| **Основное мероприятие 3.3.** | **Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, допризывной подготовки детей и подростков** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова, участники муниципальные организации дополнительного образования детей** | **005** | **03303** | **30,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **100,000** | **10,000** | **10,000** | **10,000** | **10,000** | **100,000** | **270,000** |
| **Основное мероприятие 3.4.** | **Содействие развитию дополнительного образования** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова, участники муниципальные организации дополнительного образования детей** | **005** | **03304** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2476,000** | **4934,914** | **1447,691** | **4983,464** | **3609,914** | **2476,000** | **19927,983** |
| **Основное мероприятие 3.5.** | **Социальная поддержка работников дополнительного образования** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова** | **005** | **03305** | **122,400** | **119,482** | **81,334** | **75,657** | **62,741** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **62,741** | **524,355** |
| **Основное мероприятие 3.7.** | **Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительнoго образования детей** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова , МАУ ДО "ДДТ"** | **005** | **03307** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2010,977** | **11056,500** | **19472,400** | **25326,000** | **0,000** | **57865,877** |
| **Региональный проект** | **"Успех каждого ребенка" Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей** | **Ответственный исполнитель Комитет образования города Курчатова , МАУ ДО "ДДТ"** | **005** | **033Е2** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **20,467** | **28,563** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **49,030** |

**Приложение № 4к постановлению**

**администрации города Курчатова**

**от 09.12.2022 №1814**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие образования города Курчатова Курской области"** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная ) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс.руб)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента подпрограммы** | **Источники финансирования** |  | | | | | | | | | | **Итого** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Муниципальная программа** | **"Развитие образования города Курчатова Курской области "** | **всего** | **425 166,017** | **419 389,366** | **486 361,216** | **533 229,128** | **675 792,001** | **755 023,862** | ***883 628,106*** | **662 000,481** | **648 960,938** | **567 853,831** | **6 057 404,946** |
|  |  | **федеральный бюджет** | **2 032,365** | **0,000** | **0,000** | **2 223,550** | **33 188,108** | **52 569,075** | **143 536,357** | **33 999,456** | **34 398,727** | **0,000** | **301 947,638** |
|  |  | **областной бюджет** | **297 773,381** | **312 119,081** | **366 610,752** | **390 383,835** | **408 555,053** | **475 403,844** | **491 260,721** | **409 508,890** | **409 580,122** | **371 445,165** | **3 932 640,844** |
|  |  | **городской бюджет** | **125 360,271** | **107 270,285** | **119 750,464** | **140 621,743** | **234 048,840** | **227 050,943** | **248 831,028** | **218 492,135** | **204 982,089** | **196 408,666** | **1 822 816,464** |
| **Подпрограмма 1** | **«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации "** | **всего** | **22 284,763** | **16 013,217** | **17 866,703** | **17 228,934** | **22 244,801** | **33 453,430** | ***40 808,160*** | **27 183,842** | **27 183,842** | **19 615,104** | **243 882,796** |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **областной бюджет** | **297,245** | **439,997** | **562,319** | **576,632** | **607,645** | **654,236** | **692,441** | **692,441** | **692,441** | **569,514** | **5 784,911** |
| **городской бюджет** | **21 987,518** | **15 573,220** | **17 304,384** | **16 652,302** | **21 637,156** | **32 799,194** | **40 115,719** | **26 491,401** | **26 491,401** | **19 045,590** | **238 097,885** |
| **Основное мероприятие 1.1.** | **Обеспечение выполнения функций муниципальными казенными учреждениями** | **городской бюджет** | **18 485,410** | **12 094,530** | **13 441,702** | **13 359,573** | **17 425,787** | **28 203,586** | **35 370,955** | **22 018,511** | **22 018,511** | **15 045,422** | **197 463,987** |
| **С1401** | **Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений** | **городской бюджет** |  |  |  |  | **607,645** |  | **4 657,760** |  |  |  | **5 265,405** |
| **Основное мероприятие 1.2.** | **Обеспечение выполнения функций Комитетом образования города Курчатова** | **городской бюджет** | **3 453,108** | **3 471,222** | **3 855,214** | **3 285,261** | **4 181,369** | **4 559,608** | **4 708,764** | **4 436,890** | **4 436,890** | **3 970,168** | **40 358,494** |
| **Основное мероприятие 1.3** | **Обеспечение реализации полномочий Курской области по выплате компенсации части родительской платы** | **областной бюджет** | **297,245** | **439,997** | **562,319** | **576,632** | **607,645** | **654,236** | **692,441** | **692,441** | **692,441** | **569,514** | **5 784,911** |
| **Основное мероприятие 1.4.** | **Прочие расходы в области образования** | **городской бюджет** | **49,000** | **7,468** | **7,468** | **7,468** | **30,000** | **36,000** | **36,000** | **36,000** | **36,000** | **30,000** | **275,404** |
| **Подпрограмма 2** | **"Развитие дошкольного и общего образования детей »** | **всего** | **365 039,509** | **373 954,704** | **435 732,893** | **480 602,291** | **610 343,694** | **675 283,648** | ***796 957,757*** | **572 112,181** | **554 592,588** | **510 181,521** | **5 374 800,786** |
| **федеральный бюджет** | **2 032,365** | **0,000** | **0,000** | **2 223,550** | **32 205,298** | **51 338,574** | **143 536,357** | **33 999,456** | **34 398,727** | **0,000** | **299 734,327** |
| **областной бюджет** | **297 471,136** | **311 679,084** | **365 932,433** | **389 807,203** | **407 927,351** | **474 724,496** | **490 568,280** | **408 816,449** | **408 887,681** | **370 875,651** | **3 926 689,764** |
| **городской бюджет** | **65 536,008** | **62 275,620** | **69 800,460** | **88 571,538** | **170 211,045** | **149 220,578** | **162 853,120** | **129 296,276** | **111 306,180** | **139 305,870** | **1 148 376,695** |
| **Основное мероприятие 2.1.** | **Обеспечение реализации полномочий Курской области в сфере образования** | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **5 025,720** | **15 077,160** | **15 155,280** | **15 008,757** | **14 870,188** | **0,000** | **65 137,105** |
| **областной бюджет** | **293 489,878** | **310 721,015** | **363 359,139** | **385 550,809** | **404 382,130** | **450 990,915** | **461 049,730** | **405 530,490** | **405 530,490** | **370 875,651** | **3 851 480,247** |
| **Основное мероприятие 2.2.** | **Обеспечение условий реализация образовательных программ** | **областной бюджет** |  |  |  |  | **911,091** |  |  |  |  |  | **911,091** |
| **городской бюджет** | **57 001,436** | **55 837,480** | **62 779,438** | **76 977,072** | **115 616,204** | **100 805,403** | **114 450,732** | **90 055,459** | **83 678,633** | **91 965,294** | **849 167,151** |
| **Основное мероприятие 2.3.** | **Содействие развитию дошкольного и общего образования** | **Всего** | **14 063,812** | **6 874,014** | **9 176,277** | **15 148,768** | **58 645,610** | **58 379,014** | **66 883,335** | **59 601,220** | **48 523,298** | **46 882,987** | **384 178,335** |
|  |  | **Федеральный бюджет** | **2 032,365** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **5 298,534** | **16 487,625** | **18 380,382** | **17 355,830** | **17 822,868** | **0,000** | **77 377,604** |
|  |  | **Областной бюджет** | **3 909,275** | **840,000** | **2 498,470** | **4 126,291** | **2 120,085** | **3 083,245** | **3 382,176** | **3 229,083** | **3 298,870** | **0,000** | **26 487,495** |
|  |  | **городской бюджет** | **8 122,172** | **6 034,014** | **6 677,807** | **11 022,477** | **51 226,991** | **38 808,144** | **45 120,777** | **39 016,307** | **27 401,560** | **46 882,987** | **280 313,236** |
| **Основное мероприятие 2.4.** | **Социальная поддержка работников дошкольного и общего образования** | **Всего** | **484,383** | **522,195** | **418,039** | **542,908** | **525,083** | **297,841** | **213,975** | **213,975** | **213,975** | **457,589** | **3 889,963** |
| **городской бюджет** | **412,400** | **404,126** | **343,215** | 458,184 | 457,589 | 267,823 | 190,464 | 190,464 | 190,464 | 457,589 | **3 372,318** |
| **областной бюджет** | **71,983** | **118,069** | **74,824** | **84,724** | **67,494** | **30,018** | **23,511** | **23,511** | **23,511** | **0,000** | **517,645** |
| **Основное мероприятие 2.5.** | **Обеспечение реализации регионального проекта "Содействия занятости"** | **городской бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **3 069,783** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **3 069,783** |
| **Основное мероприятие 2.6.** | Реализация федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" | **городской бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **67,500** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **67,500** |
| **Основное мероприятие 2.7** | Модернизация систем школьного образования | **Всего** |  |  |  |  |  |  | **132 590,123** |  |  |  | **132 590,123** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  | **103 953,700** |  |  |  | **103 953,700** |
| **областной бюджет** |  |  |  |  |  |  | **25 989,455** |  |  |  | **25 989,455** |
| **городской бюджет** |  |  |  |  |  |  | **2 646,968** |  |  |  | **2 646,968** |
| **Региональный проект** | "Цифровая образовательная среда" Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2 315,234** | **6 915,834** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **9 231,068** |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2 223,550** | **6 641,967** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **8 865,517** |
| **областной бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **45,379** | **135,550** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **180,929** |
| **городской бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **46,305** | **138,317** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **184,622** |
| "Цифровая образовательная среда" Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **1 845,764** | **1 936,700** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **3 782,464** |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **1 770,857** | **1 860,007** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **3 630,864** |
| **областной бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **36,140** | **37,959** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **74,099** |
| **городской бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **38,767** | **38,734** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **77,501** |
| "Цифровая образовательная среда" Реализация мероприятий напрвленных на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета | **городской бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **168,254** | **318,254** |  |  |  | **486,508** |
| **Региональный проект** | "Современная школа" Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **1 139,855** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **1 139,855** |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **1 094,717** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **1 094,717** |
| **областной бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **22,341** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **22,341** |
| **городской бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **22,797** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **22,797** |
| "Современная школа" Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2 036,475** | **3 423,556** | **1 702,280** | **1 776,004** | **0,000** | **8 938,315** |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **1 954,323** | **3 287,984** | **1 634,869** | **1 705,671** | **0,000** | **8 582,847** |
| **областной бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **39,884** | **67,102** | **33,365** | **34,810** | **0,000** | **175,161** |
| **городской бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **42,268** | **68,470** | **34,046** | **35,523** | **0,000** | **180,307** |
| **Региональный проект** | "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **17 182,167** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **17 182,167** |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **14 144,360** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **14 144,360** |
| **областной бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **288,660** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **288,660** |
| **городской бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2 749,147** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2 749,147** |
| "Содействие занятости " | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **42 613,039** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **42 613,039** |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **16 048,609** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **16 048,609** |
| **областной бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **20 544,294** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **20 544,294** |
| **городской бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **6 020,136** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **6 020,136** |
| **Региональный проект** | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", в том числе: - обеспечение деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **936,072** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **936,072** |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **899,004** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **899,004** |
| **областной бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **18,347** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **18,347** |
| **городской бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **18,721** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **18,721** |
| **Подпрограмма 3** | **«Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей »** | **всего** | **37 841,745** | **29 421,445** | **32 761,620** | **35 397,903** | **43 203,506** | **46 286,784** | ***45 862,189*** | **62 704,458** | **67 184,508** | **38 057,206** | **438 721,364** |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **982,810** | **1 230,501** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2 213,311** |
| **областной бюджет** | **5,000** | **0,000** | **116,000** | **0,000** | **20,057** | **25,112** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **166,169** |
| **городской бюджет** | **37 836,745** | **29 421,445** | **32 645,620** | **35 397,903** | **42 200,639** | **45 031,171** | **45 862,189** | **62 704,458** | **67 184,508** | **38 057,206** | **436 341,884** |
| **Основное мероприятие 3.1.** | **Обеспечение условий реализации образовательных программ дополнительного образования** | **городской бюджет** | **37 557,145** | **29 229,713** | **32 483,136** | **35 251,864** | **39 392,281** | **37 766,367** | **32 970,298** | **37 937,094** | **37 937,094** | **35 212,265** | **355 737,257** |
| **областной бюджет** | **0,000** | **0,000** | **116,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **116,000** |
| **Основное мероприятие 3.2.** | **Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи** | **городской бюджет** | **127,200** | **72,250** | **81,150** | **70,382** | **149,150** | **280,350** | **377,700** | **301,500** | **301,500** | **206,200** | **1 967,382** |
| **Основное мероприятие 3.3.** | **Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, допризывной подготовки детей и подростков** | **городской бюджет** | **30,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **100,000** | **10,000** | **10,000** | **10,000** | **10,000** | **100,000** | **270,000** |
| **Основное мероприятие 3.4.** | **Содействие развитию дополнительного образования** | **городской бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2 476,000** | **4 934,914** | **1 447,691** | **4 983,464** | **3 609,914** | **2 476,000** | **19 927,983** |
| **Основное мероприятие 3.5.** | **Социальная поддержка работников дополнительного образования** | **Всего** | **127,400** | **119,482** | **81,334** | **75,657** | **62,741** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **62,741** | **529,355** |
| **городской бюджет** | **122,400** | **119,482** | **81,334** | **75,657** | **62,741** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **62,741** | **524,355** |
| **областной бюджет** | **5,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **5,000** |
| **Основное мероприятие 3.7.** | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительнoго образования детей | **городской бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2 010,977** | **11 056,500** | **19 472,400** | **25 326,000** | **0,000** | **57 865,877** |
| **Региональный проект** | "Успех каждого ребенка" Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | **всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **1 023,334** | **1 284,176** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2 307,510** |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **982,810** | **1 230,501** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2 213,311** |
| **областной бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **20,057** | **25,112** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **45,169** |
| **городской бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **20,467** | **28,563** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **49,030** |