|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **от 10 января 2020г. №1** |
| **О внесении изменений в муниципальную**  **программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области»,**  **утвержденной постановлением администрации города**  **Курчатова от 30.09.2015 № 1182 (в редакции**  **постановления администрации города Курчатова от 28.12.2018 №1438)** |
|  |

В соответствии с законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации города Курчатова от 22.07.2019 № 285-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Курчатова от 10.08.2015 № 313-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Курчатова Курской области», администрация города Курчатова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области», утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1182 (в редакции постановления администрации города Курчатова от 28.12.2018 №1438), изменения изложить в её в новой редакции. (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Кузнецову Р.А.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее дня его опубликования.

Глава города И.В. Корпунков

Приложение

к постановлению

администрации города Курчатова

№ 1 от 10.01.2020

**Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Курчатова» |
| Дата составления проекта | 2015 г. |
| Начальник МКУ «Управление  по делам ГО и ЧС города Курчатова» | Сергей Анатольевич Федористов |
| Исполнитель | Сергей Анатольевич Федористов - начальник Муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова» |
| Телефон | 4-99-50 |

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | «Управление ГО и ЧС города Курчатова». |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Предприятия, учреждения, организации города Курчатова, учреждения культуры города Курчатова, МКОУ ДО «Курчатовская ДШИ», общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения дошкольного образования, МКУ «ЦБУО», МКУ СШ, Комитет по управлению имуществом города Курчатова, МКУ «УХО» города Курчатова, МКУ «АСС г. Курчатова», БУ «Редакция газеты «Курчатовское время». |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове».  Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социально-экономического ущерба, наносимого населению города Курчатова Курской области, в результате возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове.  2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове.  3. Пополнение и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы: | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы отражены в Приложении №1 к муниципальной программе:  - количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях;  - количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах;  - количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах;  - обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап 2016-2024г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, предполагаемых за счет средств городского бюджета, устанавливается и утверждается на очередной финансовый год и плановый период решением Курчатовской городской Думы о бюджете города Курчатова на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств городского бюджета составит: 285 196,654 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 17 088,142 тыс. рублей;  2017 год – 15 673,073 тыс. рублей;  2018 год – 18 384,540 тыс. рублей;  2019 год – 21 946,888 тыс. рублей;  2020 год – 35 359,191 тыс. рублей;  2021 год - 44 186,205 тыс. рублей;  2022 год - 44 186,205 тыс. рублей;  2023 год - 44 186,205 тыс. рублей;  2024 год - 44 186,205 тыс. рублей.  В том числе:  -объём финансирования по подпрограмме 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове» составит 272 344,860 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 16 743,178 тыс. рублей;  2017 год – 15 443,433 тыс. рублей;  2018 год – 18 095,100 тыс. рублей;  2019 год – 20 071,924 тыс. рублей;  2020 год – 33 306,005 тыс. рублей;  2021 год – 42 171,305 тыс. рублей;  2022 год – 42 171,305 тыс. рублей;  2023 год – 42 171,305 тыс. рублей;  2024 год – 42 171,305 тыс. рублей.  - объем финансирования по подпрограмме 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове» составит 12 851,794 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 344,964 тыс. рублей;  2017 год – 229,640 тыс. рублей;  2018 год – 289,440 тыс. рублей;  2019 год – 1 874,964 тыс. рублей;  2020 год – 2 053,186 тыс. рублей;  2021 год – 2 014,900 тыс. рублей;  2022 год – 2 014,900 тыс. рублей;  2023 год – 2 014,900 тыс. рублей;  2024 год – 2 014,900 тыс. рублей, |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:  обеспечить поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;  обеспечить эффективную деятельность и управление в системе гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;  обеспечить безопасность людей на водных объектах города;  обеспечить выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области». |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной**

**программы, основные проблемы в указанной сфере**

**и прогноз ее развития**

**1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Уровень безопасности в чрезвычайных ситуациях (далее ЧС) оказывается главным показателем эффективности работы органов управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Главной задачей предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является заблаговременное осуществление комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение материальных потерь, размеров ущерба, а также на сохранение жизни и здоровья людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Основная задача в борьбе с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями – обеспечить необходимый уровень безопасности населения и территории в ЧС, при котором источники ЧС не смогут стать противодействующим фактором устойчивого социально-экономического развития города Курчатова.

Город Курчатов входит в состав Курской области Центрального Федерального округа Российской Федерации. По административному делению город относится к городам областного подчинения, к разряду малых городов с населением до 100 тысяч человек.

Город Курчатов требует особого подхода в решении вопросов защиты населения, территории и экономического потенциала для решения задач по защите от чрезвычайных ситуаций, т.к. на территории муниципального образования «Город Курчатов» находится критически важный объект - Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция».

Курская атомная станция расположена в западной части проектной застройки города Курчатова. Это энергетическое предприятие суммарной установленной мощностью 4000 МВт, состоит из четырёх действующих энергоблоков по 1000 МВт каждый. Курская АЭС занимает 90 % в общем объёме промышленного производства в городе.

Промышленный комплекс города Курчатова представлен 7 крупными и средними предприятиями, в том числе:

- радиационноопасных объектов -1;

- автомобильных газо- и бензозаправочных станций-4

Аварии на данных объектах могут привести не только к локальным, но и территориальным и региональным чрезвычайным ситуациям с тяжелыми последствиями для населения и территории города.

**1.2. Формулировки основных проблем в сфере обеспечения пожарной безопасности**

В условиях динамично меняющихся социально-политических и экономических решений пожары продолжают оставаться дестабилизирующим фактором, негативно влияющим на состояние экономики городов и благосостояния граждан. Обеспечение пожарной безопасности становится все более сложной и многоаспектной проблемой, которая стоит в ряду основополагающих в системе безопасности личности, общества и государства.

Тяжесть последствий от пожара напрямую зависит от целого ряда проводимых заблаговременно мер, направленных на обеспечение условий для спасения людей и материальных ценностей при пожаре, успешное его тушение.

В ходе проверок органами Государственного пожарного надзора установлено, что наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств. Выполнены предписания Государственного пожарного надзора в части замены стеновых покрытий в образовательных учреждениях, в учреждениях культуры на негорючие материалы, проведена реконструкция школьных гардеробов, расположенных на путях эвакуации, с заменой конструкций, выполненных из негорючих материалов. Все эти и другие мероприятия позволили не допустить за последние 3 года возникновения пожаров на объектах, находящихся в муниципальной собственности, предотвратить возможные человеческие жертвы.

Город Курчатов - одно из самых крупных муниципальных образований Курской области с развитой инфраструктурой, коммуникациями. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития города Курчатова.

Особого внимания требует обеспечение пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей - учреждений образования, культуры и спорта, т.к. в зданиях этих учреждений сосредоточено большое количество детей дошкольного и школьного возраста, работников данных учреждений.

Проблема обеспечения безопасных условий труда и учебы, сохранения здоровья и работоспособности сотрудников, обучающихся, воспитанников в муниципальных учреждениях остается не полностью решенной и причинами сложившегося положения с пожарной безопасностью в учреждениях являются:

- отсутствие у учреждений достаточных средств, выделяемых на осуществление профилактических мероприятий, обеспечивающих поддержание противопожарного режима, поэтому концентрация финансовых средств в рамках реализуемой Программы позволит повысить уровень пожарной безопасности;

- отсутствие системы управления обеспечением безопасности учебы и труда.

Стратегическим направлением в области пожарной безопасности должно стать признание и обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, обучающихся и воспитанников, имущества как основного из приоритетов социально-экономического развития города. Для успешной реализации этой стратегии в осуществлении поставленных Программой задач необходимо:

- своевременно осуществлять инструктаж работающих, обучающихся и воспитанников;

- регулярно, в соответствии с планами проводить учебные тренировки на случай возникновения пожара;

- улучшить средства и методы организации работы по пожарной безопасности на всех уровнях;

- продолжить обучение руководителей, специалистов учреждений по вопросам пожарной безопасности.

**1.3. Прогноз развития сферы обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Курчатова**

Могут быть выделены следующие основные тенденции изменения сферы реализации муниципальной программы в среднесрочной перспективе, связанные как с воздействием внешней среды, так и с деятельностью исполнителей муниципальной программы.

Проведенный анализ выполнения программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что скоординированные действия органов местного самоуправления, организаций, предприятий и учреждений города в сфере их ответственности и в пределах компетенции позволит обеспечить базовые условия, необходимые для реализации неотложных мердляобеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Курчатова на требуемом уровне.

В сложившейся ситуации непринятие действенных мер по реализации организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Курчатова может привести к тяжким последствиям.

Возрастание риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, количество пожаров и число погибших и пострадавших людей на пожарах, количество несчастных случаев на водных объектах и число погибших на водных объектах определяет актуальность настоящей муниципальной программы.

В среднесрочной перспективе (в ближайшие 3 – 5 лет) предположительно продолжится снижение рисков пожаров, и смягчатся возможные их последствия, повысится безопасность людей на водных объектах.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

**2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

[Концепцией](http://base.garant.ru/194365/#1000) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной [распоряжением](http://base.garant.ru/194365/) Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р декларируется прогноз основных опасностей и угроз природного, техногенного и социального характера, указывающий на то, что на территории России сохранится высокая степень риска возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.

Также в соответствии с Концепцией в период до 2020 года должна произойти смена приоритетов в государственной политике по обеспечению безопасности населения и территорий от опасностей и угроз различного характера - вместо «культуры реагирования» на чрезвычайные ситуации на первое место должна выйти «культура предупреждения».

Результатом данных мер должно стать сокращение к 2024 году количества погибших в результате чрезвычайных ситуаций различного характера по отношению к 2016 году на 20-22 процента, пострадавших на 18-20 процентов.

Приоритетами муниципальной политики в области обеспечения защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций являются:

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранение здоровья людей, предотвращение ущерба материальных потерь путем заблаговременного проведения предупредительных мер;

- развитие системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;

-обеспечение безопасности людей на водных объектах;

- пропаганда в области обеспечения пожарной безопасности;

-информирование населения через средства массовой информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территории.

**2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Исходя из положений вышеуказанных документов и нормативных правовых актов сформулирована цель муниципальной программы:

- обеспечение комплексной безопасности, минимизация социально-экономического ущерба, наносимого населению города Курчатова Курской области, в результате возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

Задачами муниципальной программы определены:

- обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове;

- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове.

- пополнение и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, включенных в нее подпрограмм, а также их значениях приведены в Приложении № 1.

**2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы к концу 2024 года позволит:

обеспечить эффективное предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;

обеспечить поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

обеспечить эффективную деятельность и управление в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

обеспечить безопасность людей на водных объектах города;

обеспечить выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области».

Экономическим эффектом реализации муниципальной программы является минимизация ущерба, причиненного пожарами гражданам, муниципальным организациям, учреждениям, а также в результате происшествий на водных объектах. Учитывая, что основной экономический эффект достигается за счет профилактической деятельности, оценить его в стоимостном выражении не представляется возможным. Тем не менее, очевидно, что реализация мероприятий муниципальной программы фактически является необходимым условием для нормального функционирования государственной системы, в том числе всей социально-экономической сферы.

Социальным эффектом реализации муниципальной программы является обеспечение достаточно высокого уровня защищенности жизни, здоровья граждан от ЧС природного и техногенного характера. Основным критерием социальной эффективности, характеризующим ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие города Курчатова, является общественное мнение граждан о защищенности своих личных, имущественных и неимущественных прав, гарантированных Конституцией РФ, отражающее оценку населением деятельности органов местного самоуправления.

**2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Срок реализации муниципальной программы – 2016 – 2024 годы (в 1 этап).

1. **Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы**

Основными показателями реализации муниципальной программы являются:

- количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях;

- количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах;

- количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, включенных в нее подпрограмм, а также их значениях приведены в Приложении № 1.

Расчет показателей (индикаторов) ведется по факту выполненных работ.

Специфика сферы реализации муниципальной программы накладывает определенные ограничения на использование показателей муниципальной программы и показателей подпрограмм муниципальной программы. В этой связи плановые значения показателей рассматриваются в первую очередь как целевые ориентиры реализации муниципальной программы.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

Достижение целей и решение задач муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий двух подпрограмм муниципальной программы.

Каждая подпрограмма направлена на решение конкретных задач муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове».

2. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове».

Состав мероприятий подпрограмм может корректироваться по мере решения ее задач. Реализация отдельных мероприятий порождает решение задач, что обеспечивает достижение целей муниципальной программы.

Отдельные мероприятия подпрограмм являются взаимозависимыми, успешное выполнение одного мероприятия может зависеть от выполнения других.

Последовательность выполнения отдельных мероприятий и решения задач подпрограмм определяется ответственным исполнителем и участником муниципальной программы.

Конкретное описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей ей подпрограмме.

В рамках муниципальной программы ведомственные целевые программы не реализуются.

**5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования**

Налоговые, тарифные и кредитные меры муниципального реагирования в рамках реализации муниципальной программы не предусматриваются.

Реализация мероприятий программы предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:

- программных мероприятий на текущий год и бюджетных заявок на их финансирование;

- проектной и рабочей документации по реализации мероприятий подпрограмм, размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- контроль за ходом реализации мероприятий.

Размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд будут осуществляться в соответствии с требованиями Федерального законодательства. Порядок расчетов за выполненные работы будет определяться контрактом (договором) на выполнение подрядных работ, заключаемым в установленном действующим законодательством порядке.

Ответственный исполнитель программы представляет в отдел экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова годовые отчеты о ходе реализации муниципальной подпрограмм, а также ежегодно, при формировании бюджета на очередной финансовый год, уточняют объемы финансовых средств, необходимых для их реализации.

**6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями города Курчатова муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы**

В рамках реализации программы муниципальные услуги (работы) муниципальными учреждениями города не оказываются.

**7.  Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовых форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы**

В рамках реализации основных мероприятий программыпредполагается участие следующих учреждений и организаций:

Предприятия, учреждения, организации города Курчатова, учреждения культуры города Курчатова, МКОУ ДО «Курчатовская ДШИ», общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения дошкольного образования, МКУ «ЦБУО», МКУ СШ, Комитет по управлению имуществом города Курчатова, МКУ «УХО» города Курчатова, МКУ «АСС города Курчатова», БУ «Редакция газеты «Курчатовское время».

**8. Обоснования выделения подпрограмм**

В рамках муниципальной программы выделено две подпрограммы:

1. Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове».

2. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове».

Подпрограммы носят функциональный характер и реализуются в установленной сфере деятельности ответственным исполнителем.

Выделение двух подпрограмм обусловлено реализацией приоритетов политики в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в мирное время и в период возникновения военных конфликтов, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Курчатова и направлены на обеспечение выполнения целей, задач и мероприятий муниципальной программы.

Скоординированная деятельность по реализации двух подпрограмм должна обеспечить достижение программной цели, а также усиление позиций и улучшение качественных параметров и показателей МО «Город Курчатов» Курской области.

Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы представлены в Приложении № 2.

**9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация двух подпрограмм.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм цели, задачи и мероприятия в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений реализации политики в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также прогноз ее развития на территории города Курчатова и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

Расходы городского бюджета на реализацию мероприятий настоящей муниципальной программы формируются с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, что позволит обеспечить единый подход к формированию и рациональному распределению фондов финансовых ресурсов на решение конкретных задач и достижение поставленных в муниципальной программе (подпрограммах) целей, их концентрации и целевому использованию.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, предполагаемых за счет средств городского бюджета, устанавливается и утверждается на очередной финансовый год и плановый период решением Курчатовской городской Думой о бюджете города Курчатова на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств городского бюджета составит: 285 196,654 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 17 088,142 тыс. рублей;

2017 год – 15 673,073 тыс. рублей;

2018 год – 18 384,540 тыс. рублей;

2019 год – 21 946,888 тыс. рублей;

2020 год – 35 359,191 тыс. рублей;

2021 год - 44 186,205 тыс. рублей;

2022 год - 44 186,205 тыс. рублей;

2023 год - 44 186,205 тыс. рублей;

2024 год - 44 186,205 тыс. рублей.

В том числе:

- объём финансирования по подпрограмме 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове» составит 272 344,858 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 16 743,178 тыс. рублей;

2017 год – 15 443,433 тыс. рублей;

2018 год – 18 095,100 тыс. рублей;

2019 год – 20 071,924 тыс. рублей;

2020 год – 33 306,005 тыс. рублей;

2021 год – 42 171,305 тыс. рублей;

2022 год – 42 171,305 тыс. рублей;

2023 год – 42 171,305 тыс. рублей;

2024 год – 42 171,305 тыс. рублей.

- объем финансирования по подпрограмме 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове» составит 12 851,794 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 344,964 тыс. рублей;

2017 год – 229,640 тыс. рублей;

2018 год – 289,440 тыс. рублей;

2019 год – 1 874,964 тыс. рублей;

2020 год – 2 053,186 тыс. рублей;

2021 год – 2 014,900 тыс. рублей;

2022 год – 2 014,900 тыс. рублей;

2023 год – 2 014,900 тыс. рублей;

2024 год – 2 014,900 тыс. рублей.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в порядке и за счет средств, предусмотренных для реализации муниципальных программ.

Подробная информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы, приведена в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Подробная информация по ресурсному обеспечению и прогнозной (справочной) оценке расходов городского бюджета на реализацию целей муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области» приведена в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

**10. Оценка степени влияния выделения дополнительных объёмов ресурсов**

**на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Выделение дополнительных объёмов финансовых ресурсов на реализацию мероприятий настоящей Программы не предусмотрено.

**11.** **Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы)) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование денежных средств, неосвоение выделенных денежных средств.

Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые, финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальной программы), социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки в стране, сопровождающееся значительным ростом социальной напряженности, эскалацией протестных настроений в широких слоях общества, дезорганизацией функционирования органов государственной власти, ростом преступности), природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации) и специфические (появление новых способов совершения преступлений).

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальной программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

К рискам, неподдающимся управлению, относятся, в первую очередь, различные форс-мажорные обстоятельства.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, ответственных соисполнителей, либо во исполнение поручений Главы города Курчатова, в соответствии с установленным [порядком](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103481;fld=134;dst=100008).

1. Макроэкономические риски.

Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно повлиять на функционирование всей системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории города Курчатова.

1. Финансовые риски.

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы может привести к снижению защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и как следствие целевые показатели не будут достигнуты, а при неблагоприятном прогнозе – основные показатели могут измениться в отрицательную сторону.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования муниципальной программы в целом и подпрограмм в ее составе в частности, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.

1. Организационные риски.

Реализация мероприятий муниципальной программы предусматривает участие предприятия, учреждения, организации города Курчатова, учреждения культуры города Курчатова, МКОУ ДО «Курчатовская ДШИ», общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения дошкольного образования, МКУ «ЦБУО», МКУ СШ, Комитет по управлению имуществом города Курчатова, МКУ «УХО» города Курчатова, МКУ «АСС г. Курчатова», БУ «Редакция газеты «Курчатовское время».

Преодолению рисков будет способствовать усиление организационно-методической работы «Управления ГО и ЧС города Курчатова» с участниками муниципальной программы.

**12. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

«Общие положения»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств городского бюджета.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств городского бюджета.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:

- расчет степени реализации мероприятий на уровне ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм;

- расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации муниципальной программы.

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств городского бюджета;

- для всех мероприятий муниципальной программы.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы городского бюджета либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств городского бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город Курчатов» по состоянию на конец отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

Оценка эффективности использования средств

городского бюджета

Эффективность использования средств городского бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств городского бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств городского бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств городского бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств городского бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

Оценка степени достижения целей и решения

задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:



где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:



где ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),



Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств городского бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств городского бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности подпрограммы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы.

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД мппз = ЗП мпф / ЗП мпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД мппз = ЗП мпп / ЗП мпф,

где:

СД мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП мпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП мпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:



где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формулы, в случае если СДмппз больше 1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:



где: ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),



Оценка эффективности реализации муниципальной

программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРмп= 0,5 х СРмп+0,5 х∑( ЭРп/пхkj )  1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности муниципальной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и расчета доли показателей (индикаторов) муниципальной программы, соответствующих указанным пороговым значениям, при определении показателя СРмп.

**Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове»**

Паспорт подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове» (далее - Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы | «Управление ГО и ЧС города Курчатова» |
| Участники Подпрограммы | Предприятия, учреждения, организации города Курчатова, учреждения культуры города Курчатова, МКОУ ДО «Курчатовская ДШИ», общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения дошкольного образования, МКУ «ЦБУО», МКУ СШ, Комитет по управлению имуществом города Курчатова МКУ «УХО» города Курчатова, МКУ «АСС г. Курчатова», БУ «Редакция газеты «Курчатовское время». |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове. |
| Задачи Подпрограммы | Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения охраны общественного порядка, своевременное оповещение и оперативное информирование граждан о чрезвычайных ситуациях; создание эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |
| Целевые  индикаторы и показатели  Подпрограммы | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов). |
| Этапы и сроки реализации  Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: 2016-2024 |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объём финансирования по подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове» составит 272 344,860 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 16 743,178 тыс. рублей;  2017 год – 15 443,433 тыс. рублей;  2018 год – 18 095,100 тыс. рублей;  2019 год – 20 071,924 тыс. рублей;  2020 год – 33 306,005 тыс. рублей;  2021 год – 42 171,305 тыс. рублей;  2022 год – 42 171,305 тыс. рублей;  2023 год – 42 171,305 тыс. рублей;  2024 год – 42 171,305 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области».  Создание эффективной системы пожарной безопасности в городе Курчатове.  Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели людей при пожарах. |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития**

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной программой «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области» (далее – муниципальная программа).

В целом Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Сферой применения является обеспечение организационных, правовых, информационных, мониторинговых и методических основ для реализации муниципальной программы, а также существенное повышение качества управления процессами реализации муниципальной программы и обеспечения эффективной деятельности учреждений в сфере реализации муниципальной программы с учетом ее особенностей.

Тяжесть последствий от пожара напрямую зависит от целого ряда проводимых заблаговременно мер, направленных на обеспечение условий для спасения людей и материальных ценностей при пожаре, успешное его тушение.

Особого внимания требует обеспечение пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей - учреждений образования, культуры и спорта, т.к. в зданиях этих учреждений сосредоточено большое количество детей дошкольного и школьного возраста, работников данных учреждений.

Стратегическим направлением в области пожарной безопасности должно стать обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, обучающихся и воспитанников, имущества. Для успешной реализации этой стратегии в осуществлении поставленных Программой задач необходимо:

- своевременно осуществлять инструктаж работающих, обучающихся и воспитанников;

- регулярно, в соответствии с планами, проводить учебные тренировки на случай возникновения пожара;

- улучшить средства и методы организации работы по пожарной безопасности на всех уровнях;

- продолжить обучение руководителей, специалистов учреждений по вопросам пожарной безопасности.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы соответствуют приоритетам в сфере реализации муниципальной программы и направлены на реализацию ее целей, задач и качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.

Достижение приоритетов Подпрограммы невозможно без обеспечения создания системы управления реализацией муниципальной программы, проведения мониторинга и контроля реализации муниципальной программы, обеспечивающей эффективное использование ресурсов, повышение качества управления процессами реализации и обеспечения.

Основной целью Подпрограммы является:

- обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове.

Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- подготовка населения в области гражданской обороны, защиты от ЧС, обеспечения охраны общественного порядка, своевременное оповещение и оперативное информирование граждан о ЧС;

- обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Целевым показателем (индикатором) Подпрограммы служит показатель:

- доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов).

Данный показатель рассчитывается как отношение достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к планируемым показателям (индикаторам), указанным в приложении № 1 к муниципальной программе.

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы является:

- создание эффективной системы пожарной безопасности в городе Курчатове;

- обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели людей при пожарах.

Подпрограмма реализуется в один этап: 2016 - 2024 годы.

**3**. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач планируется осуществлять в рамках реализации двух основных мероприятий.

1. «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений».

В случае необходимости в рамках Подпрограммы будет осуществляться работа по обеспечению своевременной корректировки муниципальной программы.

Достижение целей и решение задач муниципальной подпрограммы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

Состав отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы может корректироваться по мере решения ее задач. Реализация отдельных мероприятий порождает решение задач, что обеспечивает достижение целей муниципальной подпрограммы.

Отдельные мероприятия муниципальной подпрограммы являются взаимозависимыми. Успешное выполнение одного мероприятия может зависеть от выполнения других.

2. «Создание эффективной системы пожарной безопасности в городе Курчатове».

Цель мероприятия – обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Курчатове.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается:

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности, своевременное информирование и оповещение населения о мерах пожарной безопасности;

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения для забора воды при тушении пожаров;

- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества;

- заправка огнетушителей и проведение ежегодных поверок;

- оборудование пожарной сигнализацией помещений учреждений и предприятий;

- изготовление и приобретение памяток для населения города по пожарной безопасности;

- изготовление и показ видеороликов по местному телевидению, участие в конференциях и соревнованиях по пожарной тематике;

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- установка, техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы «Сирена МЧС», огнетушителей в учреждениях города;

- замена стеновых покрытий на путях эвакуации на негорючие материалы, обработка деревянных конструкций огнеупорным составом, обработка занавесов (одежда сцены), испытание качества огнезащитной обработки деревянных конструкций;

- установка и приобретение дверей из негорючих материалов,

- приобретение пожарно-технического инвентаря, первичных средств защиты, огнетушителей;

- замена деревянных полов в учебных кабинетах и актовом зале на негорючее напольное покрытие и другие мероприятия в общеобразовательных, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей, а так же:

- приобретение ранцевых огнетушителей (РЛО) РП-18 «Ермак»;

- приобретение шлема пожарного;

- приобретение пояса пожарного спасательного ППС;

- приобретение боевой одежды пожарного;

- приобретение средств индивидуальной защиты рук пожарного;

- приобретение защитной обуви пожарного;

- приобретение дыхательных аппаратов АП-96 и др. для спасателей МКУ «АСС г. Курчатова».

**4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

**по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными**

**учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)**

В рамках реализации подпрограммы муниципальными учреждениямимуниципальные услуги (работы) не оказываются.

**5. Информация об участии предприятий и организаций,**

**а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы**

Участие предприятий и организаций города, при выполнении основных мероприятий, является одним из важнейших условий эффективности в достижении намеченной цели.

Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных организаций, а также государственных внебюджетных фондов как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий Подпрограммы, не предполагается.

**6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Объем финансирования по подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове» осуществляется за счет предполагаемых средств городского бюджета.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы на весь период составляет 272 344,860тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 16 743,178 тыс. рублей;

2017 год – 15 443,433 тыс. рублей;

2018 год – 18 095,100 тыс. рублей;

2019 год – 20 071,924 тыс. рублей;

2020 год – 33 306,005 тыс. рублей;

2021 год – 42 171,305 тыс. рублей;

2022 год – 42 171,305 тыс. рублей;

2023 год – 42 171,305 тыс. рублей;

2024 год – 42 171,305 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам приведено в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

Организационные риски.

При реализации Подпрограммы возможно возникновение риска невыполнения мероприятий и недостижения запланированных результатов в случае сокращения объемов бюджетного финансирования Подпрограммы.

Реализация мероприятий муниципальной программы предусматривает участие предприятий, учреждений, учреждения культуры города Курчатова, МКОУ ДО «Курчатовская ДШИ», общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения дошкольного образования, МКУ «ЦБУО», МКУ СШ, Комитет по управлению имуществом города Курчатова МКУ «УХО» города Курчатова, МКУ «АСС г. Курчатова», БУ «Редакция газеты «Курчатовское время». В связи с этим существует риск в части недостаточной координации и взаимодействия.

Преодолению рисков будет способствовать усиление организационно-методической работы «Управления ГО и ЧС города Курчатова» с участниками муниципальной программы.

Важным фактором снижения риска является эффективное бюджетное планирование, обеспечение реализуемых в рамках Подпрограммы мероприятий необходимой обосновывающей документацией.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под влиянием негативных факторов и имеющиеся в обществе социально-экономические проблемы.

1. Макроэкономические риски.

Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно повлиять на функционирование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий г. Курчатова.

1. Финансовые риски.

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках Подпрограммы может привести к снижению качества и уровня реагирования РСЧС и ее территориальной подсистемы на деструктивные события, соответствующий рост экономического ущерба.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования мероприятий подпрограммы, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.

Также преодолению рисков будет способствовать эффективное функционирование и материально - техническое обеспечение системы гражданской обороны, защиты населения и территории г.Курчатова.

**Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове»**

Паспорт подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове» (далее-подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы | «Управление ГО и ЧС города Курчатова» |
| Участники Подпрограммы | Предприятия, учреждения, организации города Курчатова |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове. |
| Задачи Подпрограммы | 1.Материально-техническое обеспечение системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах.  2.Создание и поддержание на достаточном уровне резерва материальных средств гражданской обороны, |
| Целевые  индикаторы и показатели  Подпрограммы | 1.Восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера.  2. Кол-во сопровожденных видеокамер.  3.Пополнение и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |
| Этапы и сроки реализации  Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: 2016-2024 |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объём финансирования по подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове» составит 12 851,794 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 344,964 тыс. рублей;  2017 год – 229,640 тыс. рублей;  2018 год – 289,440 тыс. рублей;  2019 год – 1 874,964 тыс. рублей;  2020 год – 2 053,186 тыс. рублей;  2021 год – 2 014,900 тыс. рублей;  2022 год – 2 014,900 тыс. рублей;  2023 год – 2 014,900 тыс. рублей;  2024 год – 2 014,900 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является повышение защиты населения от чрезвычайных ситуаций, повышение уровня подготовленности населения города к действиям в условиях угрозы возникновения и в случае возникновения ЧС; увеличение количества спасенного на воде населения; снижение количества погибших людей на водных объектах; повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах; повышение эффективности системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове. |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития**

Уровень безопасности в чрезвычайных ситуациях оказывается главным показателем эффективности работы органов управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Главной задачей предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является заблаговременное осуществление комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение материальных потерь, размеров ущерба, а также на сохранение жизни и здоровья людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Подпрограмма разработана для достижения безопасности населения и территории муниципального образования «Город Курчатов» Курской области.

Цель подпрограммы:

- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове.

Подпрограммные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:

-материально-техническое обеспечение системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах.

-создание и поддержание на достаточном уровне резерва материальных средств гражданской обороны.

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач:

-восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера;

. пополнение и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

-количество сопровожденных видеокамер.

Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является повышение защиты населения от чрезвычайных ситуаций, повышение уровня подготовленности населения города к действиям в условиях угрозы возникновения и в случае возникновения ЧС; увеличение количества спасенного на воде населения; снижение количества погибших людей на водных объектах; повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах.

Расчет показателей (индикаторов) производится в отношении выделенных финансовых средств на выполнение мероприятий к числу затраченных денежных средств.

Подпрограмма реализуется в один этап: 2016 - 2024 годы.

**3**. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Достижение целей и решение задач муниципальной подпрограммы обеспечивается путем выполнения двух основных мероприятий.

1.«Реализация мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка на территории МО « Город Курчатов» Курской области.

2.«Обеспечение выполнения мероприятий в области защиты населения и территории от опасностей мирного и военного времени"

В случае необходимости в рамках Подпрограммы будет осуществляться работа по обеспечению своевременной корректировки муниципальной программы.

Достижение целей и решение задач муниципальной подпрограммы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

- установка, сопровождение и обслуживание системы видеонаблюдения в местах проведения культурно-массовых мероприятий и в других общественно-значимых местах города;

- построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на территории города Курчатова Курской области;

- создание местной системы оповещения и информации населения на территории города Курчатова Курской области.

Состав отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы может корректироваться по мере решения ее задач. Реализация отдельных мероприятий порождает решение задач, что обеспечивает достижение целей муниципальной подпрограммы.

Отдельные мероприятия муниципальной подпрограммы являются взаимозависимыми. Успешное выполнение одного мероприятия может зависеть от выполнения других.

Мероприятия:

- пополнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, изготовление и установка информационных, запрещающих знаков, плакатов, брошюр и др;

. пополнение и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- установка сопровождение и обслуживание системы видеонаблюдения в местах проведения культурно-массовых мероприятий и в других общественно-значимых местах города;

- построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на территории города Курчатова Курской области;

- создание местной системы оповещения и информации населения на территории города Курчатова Курской области.

**4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

**по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными**

**учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)**

В рамках реализации подпрограммы муниципальными учреждениямимуниципальные услуги (работы) не оказываются.

**5. Информация об участии предприятий и организаций,**

**а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы**

Участие предприятий и организаций города, при выполнении основных мероприятий, является одним из важнейших условий эффективности в достижении намеченной цели.

**6. Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Финансирование мероприятий по подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове» осуществляется за счет предполагаемых средств городского бюджета.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы на весь период составляет 12 851,794 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 344,964 тыс. рублей;

2017 год – 229,640 тыс. рублей;

2018 год – 289,440 тыс. рублей;

2019 год – 1 874,964 тыс. рублей;

2020 год – 2 053,186 тыс. рублей;

2021 год – 2 014,900 тыс. рублей;

2022 год – 2 014,900 тыс. рублей;

2023 год – 2 014,900 тыс. рублей;

2024 год – 2 014,900 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам приведено в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.**

1. Организационные риски.

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы предусматривает нескольких участников в связи с этим существует риск, в части недостаточной координации и взаимодействия.

Преодолению рисков будет способствовать усиление организационно-методической работы «Управления ГО и ЧС города Курчатова» с участниками муниципальной подпрограммы.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под влиянием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

1. Макроэкономические риски.

Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно повлиять на функционирование системы гражданской обороны, защиты населения и территории города Курчатова.

1. Финансовые риски.

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках Подпрограммы может привести к снижению качества и уровня реагирования РСЧС и ее территориальной подсистемы на деструктивные события, соответствующий рост экономического ущерба.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования мероприятий подпрограммы, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.

Также преодолению рисков будет способствовать эффективное функционирование и материально - техническое обеспечение системы гражданской обороны, защиты населения и территории города Курчатова.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021год | 2022г | 2023г | 2024г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях. | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4 | Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС | человек | 313 | 210 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| **Подпрограмма 1. «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Кол-во сопровожденных видеокамер | единиц | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области»

| № п/п | Номер и наименование целевой программы, основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове».** | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1  «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений». | МКУ «АCC г.Курчатова».  «Управление ГО и ЧС города Курчатова» | 2016г | 2024г | Обеспечение полного выполнения полномочий в области гражданской обороны и комплексной защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. | -Оплата труда работников казенных учреждений; -закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; -уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | Приложение № 1, П.1.1 |
| 1.1. | Объем бюджетного финансирования МКУ «ACC г. Курчатова» | МКУ «ACC г. Курчатова» | 2016 г. | 2024 г. | Обеспечение полного выполнения полномочий в области гражданской обороны и комплексной защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. | Поисково-спасательные работы | Приложение № 1, П.1.1 |
| 1.2. | Объем бюджетного финансирования «Управления ГО и ЧС города Курчатова» | «Управление ГО и ЧС города Курчатова» | 2016 г. | 2024 г. | Обеспечение полного выполнения полномочий в области гражданской обороны и комплексной защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. | -Планирование мероприятий гражданской обороны;  -создание и поддержание в готовности надежной системы оповещения;  -подготовка к эвакуации населения;  -развитие сил гражданской обороны и обеспечение их готовности;  -организация и проведение обучения населения способам защиты от опасностей. | Приложение № 1, П.1.1 |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Создание эффективной системы пожарной безопасности в городе Курчатове». | «Управление ГО и ЧС города Курчатова» | 2016 г. | 2024 г. | Повышение эффективности системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове. | Мероприятия, направленные на предупреждение пожара. | Приложение № 1, П.3 |
| 2.1. | Первичные меры пожарной безопасности | Учреждения культуры города Курчатова,  МКОУ ДО «Курчатовская ДШИ», общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения дошкольного образования , МКУ «ЦБУО», МКУ СШ, Комитет по управлению имуществом г.Курчатова,  МКУ «УХО» города Курчатова,  МКУ «АСС г. Курчатова»,  «Управление ГО и ЧС города Курчатова»,  БУ «Редакция газеты «Курчатовское время» | 2016 г. | 2024 г. | Повышение эффективности системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций, стабильности техногенной обстановки. | - реализация полномочий администрации города Курчатова по решению вопросов организационно – правового, финансового, материально – технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования «Город Курчатов» Курской области;  -разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности МО «Город Курчатов» Курской области и объектов муниципальной собственности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;  -разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;  -разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города Курчатова и контроль за его выполнением;  - установление особого противопожарного режима на территории города Курчатова, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;  - обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;  - обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;  - организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; | Отсутствует.  Уменьшение количества пожаров, увеличение количество проведённых профилактических мероприятий в области пожарной безопасности |
| **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове».** | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1  «Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории МО «Город Курчатов" Курской области | «Управление ГО и ЧС города Курчатова» | 2016 г. | 2024 г. | Обеспечение качественного управления силами и средствами, своевременное оповещение населения при ЧС. | -прогноз возможных ЧС и последствий их возникновения для населения;  - непрерывное наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды;  - оповещение (предупреждение) населения об угрозе возникновения и факте ЧС;  - эвакуация людей из опасных зон и районов;  - инженерная, медицинская, радиационная защита;  - оперативное и достоверное информирование населения о состоянии его защиты от ЧС, принятых мерах по обеспечению безопасности, прогнозируемых и возникших ЧС, порядке действий; | Отсутствует. |
| 1.1 | «Установка сопровождение и обслуживание системы видеонаблюдения в местах проведения культурно-массовых мероприятий и в других общественно-значимых местах города» | «Управление ГО и ЧС города Курчатова» | 2016 г. | 2024 г. | Обеспечение полного выполнения полномочий в области гражданской обороны и комплексной защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. | Создание условий для нормального осуществления массового мероприятия, обеспечения личной безопасности граждан от различного рода противоправных посягательств;  -обеспечение сохранности материальных ценностей, имущества собственника, организаторов и т.д. при проведении мероприятий;  Предупреждение и пресечение возможных преступлений и других нарушений, обеспечение общественной безопасности.  Обеспечение безопасности дорожного движения и пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, антитеррористическая защищенность. | Приложение № 1,  П.2.2  Уменьшение количества ЧС, ДТП, пожаров. |
| 1.2. | «Построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на территории МО «Город Курчатов» Курской области». | «Управление ГО и ЧС города Курчатова» | 2016 г. | 2024 г. | Повышение уровня реагирования оперативных служб и АСФ на ЧС, а также действий населения при ЧС мирного и военного времени. | Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения на базе муниципального образования комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования. | Отсутствует.  Уменьшение количества пострадавшего населения. |
| 1.3. | «Создание местной системы оповещения и информации населения на территории города Курчатова Курской области» | «Управление ГО и ЧС города Курчатова» | 2016 г. | 2024 г. | Обеспечение качественного управления силами и средствами, своевременное оповещение населения при ЧС. | Информирование населения - доведение до населения информации о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также проведение пропаганды в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах по любым средствам массовой информации. | Отсутствует.  Уменьшение количества пострадавшего населения. Контроль за складывающейся обстановкой, руководство силами и средствами при ликвидации ЧС. |
| 2. | Основное мероприятие 2  «Обеспечение выполнения мероприятий в области защиты населения и территорий от опасностей мирного и военного времени". | «Управление ГО и ЧС города Курчатова» | 2016 г. | 2024 г. | Обеспечение качественного управления силами и средствами, своевременное оповещение населения при ЧС. | - подготовка к действиям в ЧС населения, руководителей всех уровней, персонала предприятий, организаций и учреждений, а также органов управления и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС;  - проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в районах ЧС и очагах поражения; | Отсутствует. |
| 2.1. | «Пополнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, изготовление и установка информационных, запрещающих знаков, плакатов, брошюр и др» | «Управление ГО и ЧС города Курчатова» | 2016 г. | 2024 г. | Повышение технической и физической защищеннос­ти персонала муниципальных предприятий и учреждений, а также населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. | Создание материальных ресурсов на случай возникновения ЧС,  информирование населения в области антитеррористической защиты, пропаганды номера 112, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Приложение № 1,  П.2.1.  Увеличение количества материальных резервов и заключение договоров на их поставку. |
| 2.2 | Пополнение и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. | «Управление ГО и ЧС города Курчатова» | 2016 г. | 2024 г. | Повышение физической защищеннос­ти населения от опасностей чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | Создание материальных ресурсов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | Приложение № 1, П.2.1.  Увеличение количества материальных резервов и заключение договоров на их поставку. |

Приложение № 4 к муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам: | | | | | | | | | |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | | 2024 г. | |
| **Муниципальная программа** | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области» | Всего | **285196,654** | **17088,142** | **15673,073** | **18384,540** | **21946,888** | **35359,191** | 44186,  205 | 44 186,205 | **44186,205** | | **44186,205** | |
| **Подпрограмма 1** | «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове». | Всего | **272344,860** | **16743,178** | **15443,433** | **18095,100** | **20071,924** | **33306,005** | **42173,147** | **42173,147** | **42173,147** | | **42173,147** | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Городской бюджет | **272344,860** | **16743,178** | **15443,433** | **18095,100** | **20071,924** | **33306,005** | **42171,305** | **42171,305** | **42171,305** | | **42171,305** | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Основное мероприятие 1** | «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений». | «Управление ГО и ЧС города Курчатова» | 209658,314 | 15082,476 | 14302,412 | 15845,104 | 17979,177 | 24809,829 | 30409,829 | 30409,829 | 30409,829 | | 3040,829 | |
| Мероприятие 1.1 | Объем бюджетного финансирования МКУ «АСС г. Курчатова» | МКУ «АCC г. Курчатова» | 109312,398 | 6977,139 | 6713,667 | 7582,351 | 9051,702 | 13557,508 | 16357,508 | 16357,508 | 16357,508 | | 16357,508 | |
| Мероприятие 1.2 | Объем бюджетного финансирования «Управления ГО и ЧС города Курчатова» | «Управление ГО и ЧС города Курчатова» | 100345,915 | 8105,337 | 7588,745 | 8262,753 | 8927,475 | 11252,321 | 14052,321 | 14052,321 | 14052,321 | | 14052,321 | |
| **Основное мероприятие 2** | «Создание эффективной системы пожарной безопасности в городе Курчатове». | Городской бюджет | 62686,546 | 1660,702 | 1141,021 | 2249,996 | 2092,747 | 8496,176 | 11761,476 | 11761,476 | 11761,476 | | 11761,476 | |
| Мероприятия 2.1 | Первичные меры пожарной безопасности. | Учреждения Культуры  города Курчатова | 1224,579 | 130,575 | 107,501 | 258,802 | 169,001 | 139,500 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | | 104,800 | |
| МКОУ ДО «Курчатовская ДШИ» | 475,578 | 36,000 | 18,000 | 62,114 | 56,389 | 60,615 | 60,615 | 60,615 | 60,615 | | 60,615 | |
| Общеобразовательные учреждения | 41460,831 | 512,150 | 354,823 | 943,256 | 622,957 | 5405,529 | 8405,529 | 8405,529 | 8405,529 | | 8405,529 | |
| Учреждения дополнительного образования | 2683,917 | 166,400 | 78,910 | 166,983 | 141,764 | 185,972 | 485,972 | 485,972 | 485,972 | | 485,972 | |
| Учреждения дошкольного образования | 14092,250 | 730,100 | 392,455 | 438,387 | 759,308 | 2354,400 | 2354,400 | 2354,400 | 2354,400 | | 2354,400 | |
| МКУ «УДОУ» | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| МКУ «ЦБУО» | 224,068 | 0,000 | 14,500 | 43,148 | 30,170 | 27,250 | 27,250 | 27,250 | 27,250 | | 27,250 | |
| МКУ СШ | 616,320 | 0,000 | 20,425 | 99,430 | 87,465 | 81,800 | 81,800 | 81,800 | 81,800 | | 81,800 | |
| Комитет по управлению имуществом г. Курчатова | 659,685 | 0,000 | 57,825 | 93,000 | 84,810 | 84,810 | 84,810 | 84,810 | 84,810 | | 84,810 | |
| МКУ «УХО» города Курчатова | 762,197 | 35,432 | 67,610 | 99,355 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | | 93,300 | |
| МКУ «АCC г. Курчатова» | 157,440 | 15,840 | 7,920 | 15,840 | 15,840 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | | 20,400 | |
| «Управление ГО и ЧС города Курчатова» | 269,481 | 17,205 | 15,652 | 24,281 | 26,343 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | | 37,200 | |
| БУ «Редакция газеты «Курчатовское время» | 54,200 | 11,000 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | | 5,400 | |
| **Подпрограмма 2** | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове». | Всего | **12851,794** | **344,964** | **229,640** | **289,440** | **1874,964** | **2053,186** | **2014,900** | **2014,900** | **2014,900** | | **2014,900** | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Городской бюджет | **12851,794** | **344,964** | **229,640** | **289,440** | **1874,964** | **2053,186** | **2014,900** | **2014,900** | **2014,900** | | **2014,900** | |
| Внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Основное мероприятие 1** | «Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории МО «Город Курчатов» Курской области | Городской бюджет | 11930,548 | 303,504 | 187,640 | 247,440 | 1803,964 | 1877,600 | 1877,600 | 1877,600 | 1877,600 | | 1877,600 | |
| Мероприятие 1.1 | «Установка сопровождение и обслуживание системы видеонаблюдения в местах проведения культурно-массовых мероприятий и в других общественно-значимых местах города» | «Управление ГО и ЧС города Курчатова» | 7901,048 | 114,004 | 97,640 | 247,440 | 1803,964 | 1127,600 | 1127,600 | 1127,600 | 1127,600 | | 1127,600 | |
| Мероприятие 1.2 | «Построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на территории города Курчатова Курской области» | «Управление ГО и ЧС города Курчатова» | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| Мероприятие 1.3 | «Создание местной системы оповещения и информации населения на территории города Курчатова Курской области». | «Управление ГО и ЧС города Курчатова» | 3849,500 | 99,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | | 750,000 | |
| **Основное мероприятие 2** | «Обеспечение выполнения мероприятий в области защиты населения и территорий от опасностей мирного и военного времени". | «Управление ГО и ЧС города Курчатова» | 921,246 | 41,460 | 42,000 | 42,000 | 71,000 | 175,586 | 137,300 | 137,300 | 137,300 | | 137,300 | |
| Мероприятие 2.1 | «Пополнение резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС муниципального характера, изготовление и установка информационныхзапрещающих знаков, плакатов,брошюр | «Управление ГО и ЧС города Курчатова» | 466,460 | 41,460 | 42,000 | 42,000 | 71,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | | |
| Мероприятие 2.2 | «Пополнение и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.» | «Управление ГО и ЧС города Курчатова» | 454,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,586 | 83,300 | 83,300 | 83,300 | 83,300 | | |

Приложение № 3