АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 декабря 2019 г. № 1650

О внесении изменений в муниципальную программу

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах

в городе Курчатове Курской области»,

утвержденную постановлением администрации

города Курчатова Курской области от 30.09.2015 № 1182

(в редакции постановления администрации г. Курчатова

от 28.12.2018 №1438)

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация города Курчатова Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Курчатова Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области», утвержденную постановлением администрации города Курчатова Курской области от 30.09.2015 № 1182 (в редакции постановления администрации г. Курчатова от 28.12.2018 №1438)следующие изменения::

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изложить в новой редакции: «Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, предполагаемых за счет средств городского  бюджета, устанавливается и утверждается на очередной финансовый год и плановый период решением Курчатовской городской Думы о бюджете города Курчатова на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования муниципальной  программы за счет средств городского  бюджета составит: 103 609,613тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 17 088,142 тыс. рублей;

2017 год – 15 673,073 тыс. рублей;

2018 год – 18 384,540тыс. рублей;

2019 год – 21 605,427 тыс. рублей;

2020 год – 16 014,532 тыс. рублей;

2021 год – 14 843,899 тыс. рублей.

В том числе:

- объём финансирования по подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове» составит 100 536,560 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 16 743,178 тыс. рублей;

2017 год – 15 443,433 тыс. рублей;

2018 год – 18 095,100 тыс. рублей;

2019 год – 19 730,463 тыс. рублей;

2020 год – 15 815,932 тыс. рублей.

2021 год – 14 708,454 тыс. рублей.

Финансирование Программы из городского бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных решением Курчатовской городской Думы о бюджете города Курчатова на соответствующий финансовый год».

1.2. Раздел 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной  программы, предполагаемых за счет средств городского  бюджета, устанавливается и утверждается на очередной финансовый год и плановый период решением Курчатовской городской Думы о бюджете города Курчатова на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования муниципальной  программы за счет средств городского  бюджета составит: 103 609,613тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 17 088,142 тыс. рублей;

2017 год – 15 673,073 тыс. рублей;

2018 год – 18 384,540 тыс. рублей;

2019 год – 21 605,427 тыс. рублей;

2020 год – 16 014,532 тыс. рублей;

2021 год – 14 843,899 тыс. рублей.

В том числе:

- объём финансирования по подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове» составит 100 536,560 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 16 743,178 тыс. рублей;

2017 год – 15 443,433  тыс. рублей;

2018 год – 18 095,100  тыс. рублей;

2019 год – 19 730,463  тыс. рублей;

2020 год – 15 815,932  тыс. рублей;

2021 год – 14 708,454  тыс. рублей

1.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» в Паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове» Программы изложить в новой редакции: «Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования «Город Курчатов».

На реализацию подпрограммы 1 предусмотрено направить 100 536,560 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 16 743,178 тыс. рублей;

2017 год – 15 443,433  тыс. рублей;

2018 год – 18 095,100  тыс. рублей;

2019 год – 19 730,463  тыс. рублей;

2020 год – 15 815,932  тыс. рублей;

2021 год – 14 708,454  тыс. рублей.

Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке».

1.4. Раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове» Программы изложить в новой редакции: «На реализацию подпрограммы 1 предусмотрено направить 100 536,560 тыс. рублей из бюджета муниципального образования «Город Курчатов», в том числе по годам:

2016 год – 16 743,178 тыс. рублей;

2017 год – 15 443,433  тыс. рублей;

2018 год – 18 095,100  тыс. рублей;

2019 год – 19 730,463  тыс. рублей;

2020 год – 15 815,932  тыс. рублей;

2021 год – 14 708,454  тыс. рублей.

Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке».

1.5. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области» за счет средств городского бюджета (тыс.руб.) к Программе изложить в новой редакции.  (Приложение № 1).

1.6. Приложение №  4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей  муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области» (тыс. руб.) к Программе изложить в новой редакции. (Приложение № 2).

2. Контроль  за  исполнением   настоящего постановления  возложить   на первого заместителя Главы администрации города Кузнецову Р.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города                                                                      И.В. Корпунков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к постановлению администрации города Курчатова Курской области от " 20 " 12 2019г. № 1650 Приложение № 3 к муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области» за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (координатор) |  | Код бюджетной классификации1 |  |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС |  |  | Рз Пр |  |  |  |  | ЦСР |  |  | ВР |  |  | 2016г. |  |  | 2017г. |  |  |  | 2018г. |  | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа |  | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области» |  | всего |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | 17088,142 |  |  | 15673,073 |  |  |  | 18384,540 |  | 21605,427 |  |  | 16014,532 |  |  | 14843,899 |  |  | 103609,613 |  |  |  | 88765,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова" |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (координатор) |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГРБС |  |  | Рз Пр |  |  |  |  | ЦСР |  |  |  |  | ВР |  |  | 2016г. |  |  |  |  | 2017г. |  |  |  | 2018г. |  |  | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  |  |  | 2021г. |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове». |  |  | всего |  | 001 |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  | 16743,178 |  |  |  |  | 15443,433 |  |  |  | 18095,100 |  |  | 19730,463 |  |  | 15815,932 |  |  |  |  | 14708,454 |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова" |  | 001 |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  | 16743,178 |  |  |  |  | 15443,433 |  |  |  | 18095,100 |  |  | 19730,463 |  |  | 15815,932 |  |  |  |  | 14708,454 |  |  |  |  |
|  |  |  | Участники: предприятия, учреждения, организации города Курчатова, учреждение культуры, МКОУ ДО «Курчатовская ДШИ», общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения дошкольного образования и МКУ «УДОУ», МКУ "ЦБУО", Комитет по управлению имуществом г.Курчатова, МКУ «Управление хозяйственного обслуживания города Курчатова», МКУ «Аварийно-спасательная служба города Курчатова», БУ «Редакция газеты «Курчатовское время» |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений». |  |  | МКУ «Аварийно-спасательная служба города Курчатова», МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова" |  | 001 |  |  | 0309 |  |  |  |  | 131 01С 1401 |  |  |  |  | 100 200 800 |  |  | 15082,476 |  |  |  |  | 14302,412 |  |  |  | 15845,104 |  |  | 17630,971 |  |  | 15054,372 |  |  |  |  | 14304,220 |  |  |  |  |
| Объем бюджетного финансирования МКУ «Аварийно-спасательной службы города Курчатова» |  |  | МКУ «Аварийно-спасательная служба города Курчатова» |  | 001 |  |  | 0309 |  |  |  |  | 131 01С 1401 |  |  |  |  | 100 200 800 |  |  | 6977,139 |  |  |  |  | 6713,667 |  |  |  | 7582,351 |  |  | 8775,860 |  |  | 6939,993 |  |  |  |  | 6564,917 |  |  |  |  |
| Объем бюджетного финансирования МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова» |  |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова» |  | 001 |  |  | 0309 |  |  |  |  | 131 01С 1401 |  |  |  |  | 100 200 800 |  |  | 8105,337 |  |  |  |  | 7588,745 |  |  |  | 8262,753 |  |  | 8855,111 |  |  | 8114,379 |  |  |  |  | 7739,303 |  |  |  |  |
| «Создание эффективной системы пожарной безопасности в городе Курчатове». |  |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова» |  | х |  |  | х |  |  |  |  | 131 02С 1415 |  |  |  |  | 200 |  |  | 482,772 |  |  |  |  | 417,942 |  |  |  | 933,686 |  |  | 784,641 |  |  | 310,660 |  |  |  |  | 196,834 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  | 1177,930 |  |  |  |  | 723,079 |  |  |  | 1316,310 |  |  | 1314,851 |  |  | 450,900 |  |  |  |  | 207,400 |  |  |  |  |
| Первичные меры пожарной безопасности. |  |  | Учреждения культуры г.Курчатова; |  | 001 |  |  | 0801 |  |  |  |  | 131 02С 1415 |  |  |  |  | 200 |  |  | 104,175 |  |  |  |  | 94,520 |  |  |  | 245,821 |  |  | 162,547 |  |  | 38,000 |  |  |  |  | 25,900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 001 |  |  | 0801 |  |  |  |  | 131 02С 1415 |  |  |  |  | 600 |  |  | 26,400 |  |  |  |  | 12,981 |  |  |  | 12,981 |  |  | 13,200 |  |  | 13,200 |  |  |  |  | 9,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | МКОУ ДО «Курчатовская ДШИ». |  | 001 |  |  | 0703 |  |  |  |  | 131 02С 1415 |  |  |  |  | 200 |  |  | 36,000 |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 62,114 |  |  | 56,388 |  |  | 18,000 |  |  |  |  | 12,300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Общеобразовательные учреждения. |  | 005 |  |  | 0702 |  |  |  |  | 131 02С 1415 |  |  |  |  | 200 |  |  | 101,720 |  |  |  |  | 42,580 |  |  |  | 83,714 |  |  | 86,014 |  |  | 17,700 |  |  |  |  | 17,700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 005 |  |  | 0702 |  |  |  |  | 131 02С 1415 |  |  |  |  | 600 |  |  | 410,430 |  |  |  |  | 312,243 |  |  |  | 859,542 |  |  | 536,943 |  |  | 248,678 |  |  |  |  | 112,012 |  |  |  |  |
|  |  |  | Учреждение дополнительного образования |  | 005 |  |  | 0703 |  |  |  |  | 131 02С 1415 |  |  |  |  | 200 |  |  | 166,400 |  |  |  |  | 78,910 |  |  |  | 166,983 |  |  | 141,764 |  |  | 51,408 |  |  |  |  | 9,800 |  |  |  |  |
|  |  |  | Учреждения дошкольного образования |  | 005 |  |  | 0701 |  |  |  |  | 131 02С 1415 |  |  |  |  | 600 |  |  | 730,100 |  |  |  |  | 392,455 |  |  |  | 438,387 |  |  | 759,308 |  |  | 183,622 |  |  |  |  | 82,788 |  |  |  |  |
|  |  |  | МКУ «УДОУ». |  | 005 |  |  | 0709 |  |  |  |  | 131 02С 1415 |  |  |  |  | 200 |  |  | 6,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | МКУ "ЦБУО" |  | 005 |  |  | 0709 |  |  |  |  | 131 02С 1415 |  |  |  |  | 200 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 14,500 |  |  |  | 43,148 |  |  | 30,170 |  |  | 14,400 |  |  |  |  | 14,400 |  |  |  |  |
|  |  |  | МКУ СШ |  | 001 |  |  | 1101 |  |  |  |  | 131 02С 1415 |  |  |  |  | 200 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 20,425 |  |  |  | 99,430 |  |  | 87,465 |  |  | 19,400 |  |  |  |  | 13,280 |  |  |  |  |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом г.Курчатова |  | 003 |  |  | 0113 |  |  |  |  | 131 02С 1415 |  |  |  |  | 200 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 57,825 |  |  |  | 93,000 |  |  | 84,810 |  |  | 84,810 |  |  |  |  | 57,800 |  |  |  |  |
|  |  |  | МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» города Курчатова». |  | 001 |  |  | 0113 |  |  |  |  | 131 02С 1415 |  |  |  |  | 200 |  |  | 35,432 |  |  |  |  | 67,610 |  |  |  | 99,355 |  |  | 93,300 |  |  | 43,100 |  |  |  |  | 29,394 |  |  |  |  |
|  |  |  | МКУ «Аварийно-спасательная служба города Курчатова». |  | 001 |  |  | 0309 |  |  |  |  | 131 02С 1415 |  |  |  |  | 200 |  |  | 15,840 |  |  |  |  | 7,920 |  |  |  | 15,840 |  |  | 15,840 |  |  | 5,280 |  |  |  |  | 3,570 |  |  |  |  |
|  |  |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова» |  | 001 |  |  | 0309 |  |  |  |  | 131 02С 1415 |  |  |  |  | 200 |  |  | 17,205 |  |  |  |  | 15,652 |  |  |  | 24,281 |  |  | 26,343 |  |  | 18,562 |  |  |  |  | 12,690 |  |  |  |  |
|  |  |  | БУ «Редакция газеты «Курчатовское время» |  | 001 |  |  | 1202 |  |  |  |  | 131 02С 1415 |  |  |  |  | 600 |  |  | 11,000 |  |  |  |  | 5,400 |  |  |  | 5,400 |  |  | 5,400 |  |  | 5,400 |  |  |  |  | 3,600 |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (координатор) |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  |  | Рз Пр |  | ЦСР |  |  | ВР | 2016г. |  |  |  |  | 2017г. |  |  |  | 2018г. |  |  | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове». |  |  | всего |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х | 344,964 |  |  |  |  | 229,640 |  |  |  | 289,440 |  |  | 1874,964 |  |  | 198,600 |  |  | 135,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова" |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х | 344,964 |  |  |  |  | 229,640 |  |  |  | 289,440 |  |  | 1874,964 |  |  | 198,600 |  |  | 135,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории МО город Курчатов". |  |  | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова" |  |  | 001 |  |  | 0309 |  | 132 01С 1435 |  |  |  | 303,504 |  |  |  |  | 187,640 |  |  |  | 247,440 |  |  | 1803,964 |  |  | 147,600 |  |  | 84,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | «Установка сопровождение и обслуживание системы видеонаблюдения в местах проведения культурно-массовых мероприятий и в других общественно-значимых местах города» |  |  | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова" |  |  | 001 |  |  | 0309 |  | 132 01С 1435 |  |  | 200 | 114,004 |  |  |  |  | 97,640 |  |  |  | 247,440 |  |  | 1803,964 |  |  | 147,600 |  |  | 84,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 | «Построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на территории города Курчатова Курской области». |  |  | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова" |  |  | 001 |  |  | 0309 |  | 132 01С 1435 |  |  | 200 | 90,000 |  |  |  |  | 90,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 | «Создание местной системы оповещения и информации населения на территории города Курчатова Курской области» |  |  | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова" |  |  | 001 |  |  | 0309 |  | 132 01С 1435 |  |  | 200 | 99,500 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | «Обеспечение выполнения мероприятий в области защиты населения и территорий от опасностей мирного и военного времени". |  |  | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова" |  |  | 001 |  |  | 0309 |  | 132 01С 1460 |  |  |  | 41,460 |  |  |  |  | 42,000 |  |  |  | 42,000 |  |  | 71,000 |  |  | 51,000 |  |  | 51,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 | «Пополнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, изготовление и установка информационных, запрещающих знаков, плакатов, брошюр и др» |  |  | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова" |  |  | 001 |  |  | 0309 |  | 132 01С 1460 |  |  | 200 | 41,460 |  |  |  |  | 42,000 |  |  |  | 42,000 |  |  | 71,000 |  |  | 51,000 |  |  | 51,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Курчатова

от «20 » 12.    2019г. № 1650

Приложение № 4                                         к муниципальной программе  «Защита населения и территории от    чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области» | Всего | 103609,613 | 17088,142 | 15673,073 | 18384,540 | 21605,427 | 16014,532 | 14843,899 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове». | Всего | 100536,560 | 16743,178 | 15443,433 | 18095,100 | 19730,463 | 15815,932 | 14708,454 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 100536,560 | 16743,178 | 15443,433 | 18095,100 | 19730,463 | 15815,932 | 14708,454 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений». | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова» | 92219,555 | 15082,476 | 14302,412 | 15845,104 | 17630,971 | 15054,372 | 14304,220 |
| Мероприятие 1.1 | Объем бюджетного финансирования МКУ «Аварийно-спасательной службы города Курчатова» | МКУ «Аварийно-спасательная служба города Курчатова» | 43553,927 | 6977,139 | 6713,667 | 7582,351 | 8775,860 | 6939,993 | 6564,917 |
| Мероприятие 1.2 | Объем бюджетного финансирования МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова» | 48665,628 | 8105,337 | 7588,745 | 8262,753 | 8855,111 | 8114,379 | 7739,303 |
| Основное мероприятие 2 | «Создание эффективной системы пожарной безопасности в городе Курчатове». | Городской бюджет | 8317,005 | 1660,702 | 1141,021 | 2249,996 | 2099,492 | 761,560 | 404,234 |
| Мероприятия 2.1 | Первичные меры пожарной безопасности. | Учреждения Культуры | 758,725 | 130,575 | 107,501 | 258,802 | 175,747 | 51,200 | 34,900 |
|  |  | МКОУ ДО «Курчатовская ДШИ» | 202,802 | 36,000 | 18,000 | 62,114 | 56,388 | 18,00 | 12,300 |
|  |  | Общеобразовательные учреждения | 2829,276 | 512,150 | 354,823 | 943,256 | 622,957 | 266,378 | 129,712 |
|  |  | Учреждения дополнительного образования | 615,265 | 166,400 | 78,910 | 166,983 | 141,764 | 51,408 | 9,800 |
|  |  | Учреждения дошкольного образования | 2586,660 | 730,100 | 392,455 | 438,387 | 759,308 | 183,622 | 82,788 |
|  |  | МКУ «УДОУ» | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «ЦБУО» | 116,618 | 0,000 | 14,500 | 43,148 | 30,170 | 14,400 | 14,400 |
|  |  | МКУ СШ | 240,000 | 0,000 | 20,425 | 99,430 | 87,465 | 19,400 | 13,280 |
|  |  | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова | 378,245 | 0,000 | 57,825 | 93,000 | 84,810 | 84,810 | 57,800 |
|  |  | МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» города Курчатова» | 368,191 | 35,432 | 67,610 | 99,355 | 93,300 | 43,100 | 29,394 |
|  |  | МКУ «Аварийно-спасательная служба города Курчатова» | 64,290 | 15,840 | 7,920 | 15,840 | 15,840 | 5,280 | 3,570 |
|  |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова» | 114,733 | 17,205 | 15,652 | 24,281 | 26,343 | 18,562 | 12,690 |
|  |  | БУ «Редакция газеты «Курчатовское время» | 36,200 | 11,000 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 3,600 |
| Подпрограмма 2 | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове». | Всего | 3073,053 | 344,964 | 229,640 | 289,440 | 1874,964 | 198,600 | 135,445 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет | 3073,053 | 344,964 | 229,640 | 289,440 | 1874,964 | 198,600 | 135,445 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории МО город Курчатов». | Городской бюджет | 2774,593 | 303,504 | 187,640 | 247,440 | 1803,964 | 147,600 | 84,445 |
| Мероприятие 1.1 | «Установка сопровождение и обслуживание системы видеонаблюдения в местах проведения культурно-массовых мероприятий и в других общественно-значимых местах города» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова» | 2495,093 | 114,004 | 97,640 | 247,440 | 1803,964 | 147,600 | 84,445 |
| Мероприятие 1.2 | «Построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на территории города Курчатова Курской области» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова» | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 1.3 | «Создание местной системы оповещения и информации населения на территории города Курчатова Курской области». | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова» | 99,500 | 99,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2 | «Обеспечение выполнения мероприятий в области защиты населения и территорий от опасностей мирного и военного времени". | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова» | 298,460 | 41,460 | 42,000 | 42,000 | 71,000 | 51,000 | 51,000 |
| Мероприятие 2.1 | «Пополнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, изготовление и установка информационных, запрещающих знаков, плакатов, брошюр и др» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова» | 298,460 | 41,460 | 42,000 | 42,000 | 71,000 | 51,000 | 51,000 |