|  |
| --- |
| **Герб4** |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

\_29.12.2018\_ № 1486

**О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 19.05.2017 № 560**

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=84B2572E1545D8C36B11C2F2D7606CE3EC06F60E4AD19CF88160836642f628L) от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация города Курчатова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальнуюпрограмму «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 19.05.2017 № 560 (далее постановление), следующие изменения:

1.1. Раздел «Целевые индикаторы и показатели Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Ежегодное увеличение доли благоустроенных дворовых территорий, и территорий общего пользования на 3 %. |

1.2. Приложение №1 к муниципальной Программе изложить в новой редакции. (Приложение №1).

1.3. Пункт 2.1 раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий города Курчатова.

Основные задачи Программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Курчатова;

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий;

в) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;

г) обеспечение доступности для маломобильных групп населения, в т.ч. создание безбарьерной среды для маломобильных граждан.

1.4. Пункт 2.2 раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:

Повышение уровня благоустройства территорий города Курчатова.

Успешное выполнение задач Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

Обеспечит доступность для маломобильных групп населения, в т.ч. создаст безбарьерную среду для маломобильных граждан.

1.5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограмм» паспорта Программы, изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017-2022 годах за счет всех источников финансирования составит- **23594,800** тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 11169,409 тыс. руб.; 2018 год –**9374,459тыс**. руб.; 2019 год –1525,466 тыс. руб.; 2020 год –1525,466 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета- **14628,656** тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год- 7877,225 тыс. рублей; 2018 год**- 6751,431 тыс**.рублей; 2019 год- 0 тыс.рублей; 2020 год- 0 тыс.рублей; 2021 год- 0 тыс.рублей; 2022 год- 0 тыс.рублей.

За счет средств областного бюджета- **2856,592** тыс. рублей, в том числе по годам : 2017 год- 1847,758 тыс. рублей; 2018 год- **1008,834** тыс.рублей; 2019 год- 0 тыс.рублей; 2020 год- 0 тыс.рублей; 2021 год- 0 тыс.рублей; 2022 год- 0 тыс.рублей

За счет средств городского бюджета- **5899,513** тыс. рублей: 2017 год- 1342,364 тыс. рублей; 2018 год- **1506,217** тыс. рублей; 2019 год- 1525,466 тыс. рублей; 2020 год- 1525,466 тыс.рублей; 2021 год- 0 тыс.рублей; 2022 год- 0 тыс.рублей.

За счет средств внебюджетных источников – **210,039** тыс. рублей: 2017 год- 102,062 тыс.рублей; 2018 год- **107,977** тыс. рублей; 2019 год- 0 тыс. рублей; 2020 год- 0 тыс. рублей; 2021 год- 0 тыс. рублей; 2022 год- 0 тыс.рублей.

1.6. Пункт 9.1 раздела 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников.

««Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017-2022 годах за счет всех источников финансирования составит- **23594,800** тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 11169,409 тыс. руб.; 2018 год –**9374,459тыс**. руб.; 2019 год –1525,466 тыс. руб.; 2020 год –1525,466 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета- **14628,656** тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год- 7877,225 тыс. рублей; 2018 год**- 6751,431 тыс**.рублей; 2019 год- 0 тыс.рублей; 2020 год- 0 тыс.рублей; 2021 год- 0 тыс.рублей; 2022 год- 0 тыс.рублей.

За счет средств областного бюджета- **2856,592** тыс. рублей, в том числе по годам : 2017 год- 1847,758 тыс. рублей; 2018 год- **1008,834** тыс.рублей; 2019 год- 0 тыс.рублей; 2020 год- 0 тыс.рублей; 2021 год- 0 тыс.рублей; 2022 год- 0 тыс.рублей

За счет средств городского бюджета- **5899,513** тыс. рублей: 2017 год- 1342,364 тыс. рублей; 2018 год- **1506,217** тыс. рублей; 2019 год- 1525,466 тыс. рублей; 2020 год- 1525,466 тыс.рублей; 2021 год- 0 тыс.рублей; 2022 год- 0 тыс.рублей.

За счет средств внебюджетных источников – **210,039** тыс. рублей: 2017 год- 102,062 тыс.рублей; 2018 год- **107,977** тыс. рублей; 2019 год- 0 тыс. рублей; 2020 год- 0 тыс. рублей; 2021 год- 0 тыс. рублей; 2022 год- 0 тыс.рублей».

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении № 5.

Необходимо отметить, к внебюджетным источникам в рамках программы относятся средства заинтересованных лиц для финансового участия по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.7. Пункт 2.4 раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:

В 2017 году городу Курчатову выделяются средства федерального, областного и городского бюджетов на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды, из которых:

2/3 подлежит направлению на благоустройство дворовых территорий;

1/3 подлежит направлению на благоустройство общественной территории.

В рамках реализации мероприятий в 2017 году по благоустройству дворовых территорий средства направляются на выполнение:

- минимального перечня работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн);

- дополнительного перечня работ (оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий и иные виды работ).

В рамках реализации мероприятий в 2018 году по благоустройству дворовых территорий средства направляются на выполнение:

- минимального перечня работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка бордюров, устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома, ремонт и (или) устройство (асфальтирование) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории);

- дополнительного перечня работ (оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий, оборудование контейнерных площадок и иные виды работ).

В адресный перечень всех дворовых территорий и в адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, включаются дворовые и общественные территории, исходя из их физического состояния, которое определяется по результатам инвентаризации общественной и дворовой территории, проведенной в соответствии с инвентаризацией дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 19.07.2017 № 591-па).

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

|  |
| --- |
| Виды работ |
| 1. Ремонт дворовых проездов |
| 1. Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 1. Установка скамеек |
| Скамья со спинкой |
| 1. Установка урн Урна уличная |
| 1. Установка бордюров |
| 1. Устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома |
| 7. Ремонт и (или) устройство (асфальтирование) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории |

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование видов работ |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Оборудование контейнерных площадок |
| 4 | Озеленение территорий |
| 5 | Иные виды работ :  - уширение дворовых проездов |

Заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

субботники;

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

участие в строительных работах:

демонтаж старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб, уборка территории;

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из минимального перечня не допускается.

При определении нормативной стоимости (единичной расценки) на выполнение работ из минимального и дополнительного перечней работ рекомендуется воспользоваться следующими данными.

Нормативная ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид работ | Единица изменения | | Единичная расценка, рублей |
|  | Минимальный перечень работ | | | |
| 1 | Ремонт дворовых  проездов | 1 кв.м. | | 3648,00 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий | | | |
| 2.1 | Установка опоры освещения | | 1 опора | 53998,00 |
| 2.2 | Ремонт консольной опоры освещения | | 1 опора | 12242,00 |
| 2.3 | Ремонт торшерной опоры освещения | | 1 опора | 8980,00 |
| 3 | Стоимость скамейки с установкой | | 1 шт. | 13824,88 |
| 4 | Стоимость урны с установкой | | 1 шт. | 4977,00 |
| 5 | Установка бордюров | | м.п. | 2023,00 |
| 6 | Устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома | | 1 кв.м. | 3648,00 |
| 7 | Ремонт и (или) устройство (асфальтирование ) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории | | 1 кв.м. | 3648,00 |
|  | Дополнительный перечень работ | | | |
| 1 | Оборудование автомобильных парковок | 1 кв.м. | | 3648,00 |
| 2 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок: | | | |
| 2.1 | Детская игровая  площадка:  - качели  -горка  -карусель | 1 шт. | | 30101,80  42940,20  34077,22 |
| 2.2 | Спортивная площадка  (шведская стенка) | 1 шт. | | 30762,20 |
| 3 | Оборудование контейнерных площадок | 1 кв.м. | | 3648,00 |
| 4 | Озеленение | 1 шт. | | 3755,94 |
| 4.1 | посадка дерева | 1 шт. | | 3700,00 |
| 4.2 | посадка кустарника | 1 шт. | | 760,00 |
| 5 | Иные виды работ: |  | |  |
| 5.1 | уширение дворовых проездов | 1кв.м. | | 3648,00 |

1.8. Раздел 12 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции. (Приложение №2).

1.9. Подпрограмму 2 «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» на 2017-2022 годы» изложить в новой редакции. (Приложение № 3).

1.10. Приложения №№2,3,4 к муниципальной Программе изложить в новой редакции. (Приложения №№4,5,6).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Кузнецову Р.А.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава города И.В. Корпунков

Приложение №1

к постановлению

администрации города Курчатова

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 №\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе

Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

«Город Курчатов» на 2017-2022 годы».

**Сведения о показателях (индикаторах) Программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов»**

**на 2017-2022годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм | | 2016 год  (отчет) | Значение показателей | | | | | |
| Годы реализации Программы | | | | | |
| 2017  отчет | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» на 2017-2022 годы»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ежегодное увеличение доли благоустроенных дворовых территорий и общественных территорий на 5 % | % | |  | Не менее 5 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 |
|  | Подпрограмма №1 «Формирование комфортной городской среды на 2017 год | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | | 9 | 15 | X | X | X | X | X |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | | 19,0 | 26,0 | X | X | X | X | X |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования ) | % | | 23,1 | 31,5 | X | X | X | X | X |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | | 8 | 1 | X | X | X | X | X |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | | 2,3 | 9,85 | X | X | X | X | X |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий | % | | 13,9 | 59,5 | X | X | X | X | X |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | | --- | 5 | X | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма №2 «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» | | | | | | | | | |
| 1 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий. | % | х | | х | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий. | % | х | | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий. | % | х | | х | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | х | | х | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед.. | х | | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение №2

к постановлению

администрации города Курчатова

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2018 № \_\_\_\_\_

**12. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

«Общие положения»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств городского бюджета.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств городского бюджета.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:

- расчет степени реализации мероприятий на уровне ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм;

- расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации муниципальной программы.

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств городского бюджета;

- для всех мероприятий муниципальной программы.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы городского бюджета либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств городского бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город Курчатов» по состоянию на конец отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

Оценка эффективности использования средств

городского бюджета

Эффективность использования средств городского бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств городского бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств городского бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств городского бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств городского бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

Оценка степени достижения целей и решения

задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

base_23969_67098_32768

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

base_23969_67098_32769

где ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), base_23969_67098_32770

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств городского бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств городского бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности подпрограммы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы.

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД мппз = ЗП мпф / ЗП мпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД мппз = ЗП мпп / ЗП мпф,

где:

СД мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП мпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП мпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

base_23969_67098_32771

где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формулы, в случае если СДмппз больше 1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

base_23969_67098_32772

где: ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), base_23969_67098_32773

Оценка эффективности реализации муниципальной

программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРмп= 0,5 х СРмп+0,5 х( ЭРп/пхkj )

1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности муниципальной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и расчета доли показателей (индикаторов) муниципальной программы, соответствующих указанным пороговым значениям, при определении показателя СРмп.»

Приложение №3

к постановлению

администрации города Курчатова

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2018 № \_\_\_\_\_

Паспорт подпрограммы №2

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «УГХ г.Курчатова» |
| Участники подпрограммы | Администрация города Курчатова  Комитет архитектуры администрации города Курчатова  Комитет по управлению имуществом г.Курчатова |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территорий города Курчатова |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Курчатова.  2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | **- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий**.;  - д**оля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;**  **- доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.**  **-количество благоустроенных дворовых территорий, ед.**  **- количество благоустроенных общественных территорий, ед.** |
| Этапы и срок реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего: **12 425,391 тыс**. рублей,  Из них: федеральный и областной бюджет –**7760,265** тыс. рублей  городской бюджет- **4557,149** тыс. рублей  внебюджетные средства- **107,977 тыс. рублей** |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение площади благоустроенных территорий города. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Стратегия социально-экономического развития города Курчатова определяет повышение качества жизни населения как приоритетное направление, одним из показателей которого является создание комфортных условий проживания для населения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Большое внимание в городе Курчатове уделяется развитию условий для комфортного проживания и отдыха людей.

В последнее время на территории города появляются новые детские площадки, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны), выполняется ямочный ремонт дворовых территорий. Но несмотря на это, большинство объектов внешнего благоустройства города, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, внутриквартальные дороги и иные объекты благоустройства, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в благоустройстве.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов и сохранения их эстетического вида требуется проведение ряда мероприятий, связанных с благоустройством объектов.

В целях улучшения внешнего облика территорий города необходимо продолжать восстановление и новое устройство детских игровых площадок, установку малых архитектурных форм и других элементов благоустройства т.д.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения города Курчатова.

Одним из вариантов решения вопросов благоустройства территорий является привлечение жителей округа к участию в реализации муниципальных программ.

Реализация данной муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства территорий, комфортного проживания жителей, более рационально использовать бюджетные средства и привлечь финансовые ресурсы из других источников.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.**

Основной целью Подпрограммы является повышение уровня благоустройства территорий города Курчатова.

Основные задачи Подпрограммы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий.

в) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

**г) обеспечение доступности для маломобильных групп населения, в т.ч. создание безбарьерной среды для маломобильных граждан.**

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Повышение уровня благоустройства территорий города Курчатова.

Успешное выполнение задач Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

**Обеспечит доступность для маломобильных групп населения, в т.ч. создаст безбарьерную среду для маломобильных граждан.**

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.**

**В рамках подпрограммы 1 «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» определены следующие мероприятия:**

**Основное мероприятие 1. 1** Благоустройство общественных территорий, включает в себя

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее – объект) или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству (указать) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **2018год** |  |
|  | Изумрудный городок  (Территория между домов №45 ул.Энергетиков и №3 ул.Набережная) | Капитальный ремонт «Замка», установка скамеек, урн, высадка деревьев, «живой» изгороди. |
|  | **2019 -2022 годы** |  |
| 1 | Бульвар Победы  (территория пешеходной зоны от ул. Мира 14 до ул. Садовая 24) | Укладка тротуарной плитки – 6 микр., ремонт и устройство освещения, установка скамеек, урн. Ремонт тротуарной плитки – 5 микр. |
| 2 | Территория около Храма Серафима Саровского  (Территория ул.Энергетиков, 2Г) | Установка скамеек, урн, установка светильников, укладка тротуарной плитки. |
| 3 | Пешеходная зона от здания ФСБ до гипермаркета «Линия»  (пешеходная зона от здания ФСБ (4-й микр. до гипермаркета «Линия» ул. Энергетиков, 46) | Установка скамеек, урн, высадка деревьев и кустарников, укладка тротуарной плитки, освещение. |
| 4 | Пр-т. Коммунистический | Установка световых консолей от пл.Свободы до дома № 1 ул.Энергетиков, установка урн, устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки, ремонт тротуарной плитки существующей пешеходной зоны. |
| 5 | Пешеходная дорожка от автостанции до микр. «Атомград»  (Территория между автостанцией и ул. Е.Славского) | Укладка тротуарной плитки, освещение, установка урн, скамеек. |
| 6 | Музей под открытым небом  (Территория от ул.Строителей 11 до кафе «Молодежное) | Установка урн, скамеек, реставрация уличных светильников, общее благоустройство территории, ландшафтный дизайн, ремонт памятников «Журавли» и «Черный тюльпан», формирование крон деревьев. |
| 7 | Места выгула собак  (Территория по ул. Ленинградская, ул.Строителей) | Устройство ограждения площадки для выгула собак, установка площадки для выгула собак, устройство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн. |
| 8 | Территория у здания отдела ЗАГС  (пр.Коммунистический, 33) | Установка скамеек, урн, световых консолей, ландшафтный дизайн, установка тематической скульптуры. |
| 9 | Пешеходная зона в районе взрослой поликлиники  (Территория пр.Коммунистический, 3-й микр.) | Укладка тротуарной плитки, установка скамеек, урн, установка светильников |
| 10 | Доска Почета и прилегающая территория  (Территория у здания пр.Коммунистический, д.7) | Установка скамеек, урн, установка светильников, укладка тротуарной плитки. |
| 11 | Автогородок  (Территория пр.Коммунистический 1, ул. Молодежная 12) | Установка ограждения, урн, скамеек, освещения |
| 12 | Каштановая аллея  (Территория от ул.Строителей 1, до ул. Строителей 4) | Установка скамеек, урн, ремонт торшерных светильников, ремонт тротуарной плитки |
| 13 | Пешеходная зона между КСС «Энергетик» и МАУК «ДК»  (территория между пр.Коммунистический д.37 и пр.Коммунистический д.35) | Создание «Сада искусств», установка МАФ, скульптур, урн, ремонт фонтана, ремонт пешеходной дорожки из тротуарной плитки, установка торшерных светильников. |
| 14 | Аллея вдоль реабилитационного центра  (Территория от ул.Строителей 4, до ул. Энергетиков 12а) | Ремонт торшерных светильников, установка скамейки, урны. |

**Основное мероприятие 1.2** . Благоустройство дворовых территорий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Минимальный перечень работ | Дополнительный перечень работ |
|  | **2018 год** | | |
| 1 | Пр-т Коммунистический, д.24 |  | Оборудование автомобильной парковки, уширение дворовых проездов |
| 2 | ул.Ленинградская, д. 17 | Ремонт дворовых проездов, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Оборудование автомобильной парковки, уширение дворовых проездов |
| 3 | ул.Ленинградская, д. 19 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Уширение дворовых проездов |
| 4 | ул.Ленинградская, д. 27 | Установка урн и скамеек | Уширение дворовых проездов |
| 5 | ул. Ленинградская , д.33 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
| 6 | ул. Ленинградская , д.39 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам. | Оборудование автомобильной парковки. |
| 7 | ул. Ленинградская , д.37 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Оборудование автомобильной парковки. |
| 8 | ул. Ленинградская , д.41 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Оборудование автомобильной парковки. |
| 9 | ул. Ленинградская , д.43 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Уширение дворовых проездов. |
| 10 | ул. Ленинградская , д.45 | Установка скамеек | Оборудование автомобильной парковки. |
|  | **2019-2022 годы** | | |
|  | ул. Ленинградская , д.45 | Ремонт дворовых проездов.  установка урн. уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Пр-т Коммунистический , д.28 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Оборудование автомобильной парковки. |
|  | Ул. Гайдара,д3 | Ремонт дворовых проездов | Оборудование автомобильной парковки |
|  | Ул. Гайдара, д.5 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек | Оборудование детской площадки, оборудование  автомобильной парковки |
|  | Ул. Космонавтов, д.28 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек |  |
|  | Ул. Космонавтов, д.10 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Оборудование автомобильной парковки, оборудование детской площадки. |
|  | Ул. Космонавтов, д.12 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Космонавтов, д.14 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Пр-т Коммунистический , д.10 | Установка урн и скамеек | Р |
|  | ул. Ленинградская , д.15 | Установка урн и скамеек |  |
|  | Ул. Садовая , д.31 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Уширение дворовых проездов. |
|  | ул. Ленинградская , д.27 | Ремонт дворовых проездов | Ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |
|  | Пр-т Коммунистический , д.10 | Ремонт дворовых проездов | Ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |
|  | ул. Ленинградская , д.15 | Ремонт дворовых проездов |  |
|  | Ул. Садовая , д.20 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Оборудование автомобильной парковки. |
|  | Ул. Набережная, д.2 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек | Оборудование детской площадки |
|  | Ул. Энергетиков, д.53 | Установка урн и скамеек, уличное освещение |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.33 | Установка урн и скамеек |  |
|  | Ул. Садовая, д.9 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.31 | Установка урн и скамеек, уличное освещение |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.41 | Установка урн и скамеек |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.25 | Установка урн и скамеек, уличное освещение |  |
|  | Ул. Садовая, д.23 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Оборудование автомобильной парковки, оборудование детской площадки |
|  | ул. Ленинградская , д.5 | Установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Набережная, д.9 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек |  |
|  | Ул. Молодежная, д.4 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек |  |
|  | Пр-т Коммунистический , д.32 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам | Оборудование автомобильной парковки |
|  | Ул. Садовая, д.18 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.25 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.16 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.21 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Набережная, д.10 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Набережная, д.12 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Набережная, д.5 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Набережная, д.7 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Набережная, д.11 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Набережная, д.3 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.27 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Набережная, д.1 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Набережная, д.13 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.43 | Установка урн и скамеек | Оборудование детской площадки |
|  | Ул. Набережная, д.17 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.12 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.19в | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Космонавтов, д.2 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек |  |
|  | Ул. Космонавтов, д.4 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек |  |
|  | Пр-т Коммунистический, д.11 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек |  |
|  | Пр-т Коммунистический, д.6 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Ленинградская, д.7 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, Ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам, | Оборудование  автомобильной парковки |
|  | Ул. Ленинградская, д.13 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, Ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Ленинградская, д.23 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Ленинградская, д.21 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Ленинградская, д.31 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Ленинградская, д.29 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.51 | Установка урн и скамеек |  |
|  | Ул. Мира,д.1 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек |  |
|  | Ул. Мира,д.6 | Ремонт дворовых проездов |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.27 | Ремонт дворовых проездов | Оборудование спортивной площадки |
|  | Ул. Садовая, д.7А | Ремонт дворовых проездов | Оборудование  автомобильной парковки |
|  | Ул. Садовая, д.5 | Ремонт дворовых проездов |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.35 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Мира, д.2 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Мира, д.5 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Мира, д.9 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Мира, д.16 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Мира, д.17 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Мира, д.21 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.3 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.7 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.9а | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.17 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Строителей, д.3 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Строителей, д.11 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Набережная, д.2 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.4 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.6 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.8 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.19а | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.19б | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.19в | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.22 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.24 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.29 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.1 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.4 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.5 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.6 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.7 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.9 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.12 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.13 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.15 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.17 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.19 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.21 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Строителей, д.1 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Строителей, д.4 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Строителей, д.5 | Установка урн и скамеек |  |
|  | Ул. Строителей, д.7 | Установка урн |  |
|  | Ул. Строителей, д.8 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Строителей, д.9 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая,д .11 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, .13 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.15 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.47 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.51/3 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Пр-т Коммунистический, д.21 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Пр-т Коммунистический, д.23 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Пр-т Коммунистический, д.25 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Пр-т Коммунистический, д.33 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Молодежная, д.3 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Пр-т Коммунистический, д.1 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Пр-т Коммунистический, д.5 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Пр-т Коммунистический, д.19 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Молодежная, д.15 | ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Пр-т Коммунистический, д.9 | Ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Космонавтов, д.16 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Космонавтов, д.22 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Пр-т Коммунистический, д.17 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Пионерская, д.4 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.1 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Садовая, д.1А | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.49 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Гайдара, д.8 | установка урн и скамеек |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.18 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.20 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.22 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.37 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Энергетиков, д.43 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Молодежная , д.8 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Молодежная , д.12 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Космонавтов, д.8 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Космонавтов, д.20 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Пр-т Коммунистический, д.13 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Пионерская, д.3 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Пр-т Коммунистический, д.3 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Гайдара, д.4 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Сосновая, д.1 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |
|  | Ул. Гайдара, д.4 | Ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, уличное освещение, ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам |  |

**4. Информация об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств городского бюджета в случае их реализации в соответствующей сфере социально- экономического развития города**

Реализация инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств городского бюджета , в рамках подпрограммы не предусматривается.

**5.  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы**

В рамках реализации муниципальной подпрограммы муниципальные услуги (работы) не оказываются.

**6. Информация об участии предприятий и организаций, а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы.**

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы предполагается участие:

-комитет архитектуры администрации города Курчатова;

-комитет по управлению имуществом г. Курчатова;

- жители многоквартирных домов;

-предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

**7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2022 годы за счет всех источников финансирования составит  всего -**12425,391** тыс. рублей,

Из них: федеральный бюджет и областной бюджет –**7760,265** тыс. рублей

городской бюджет- **4557,149** тыс. рублей

внебюджетные средства- **107,977** тыс. рублей

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в Приложениях № 3, № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» на 2017-2022 годы».

**8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

К рискам реализации подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель, следует отнести следующие:

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.

2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов муниципальной власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников в реализации подпрограммы.

Приложение №4

к постановлению

администрации города Курчатова

от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2018 №\_\_\_\_\_

Приложение №2

к муниципальной программе

Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

«Город Курчатов» на 2017-2022 годы».

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории МО**  **«Город Курчатов» на 2017-2022 годы».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации | |
| **Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на 2017год»** | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий** | | | | | | | |
| 1.1.1 Благоустройство Набережной 2-3 микрорайонов:  - ремонт облицовочной плитки;  - ремонт тротуарной плитки и бордюров;  - ремонт торшерных светильников;  - приобретение и установка урн и скамеек;  - монтаж смотровой площадки | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2017 год | 2017 год | | Выполнение работ по благоустройствумуниципальных территорий общего пользования | Благоустройство общественной территории | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.  Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 1.1.2 Подготовка расчета договорной цены на ремонт общественной территории в ОБУ «Центр по ценообразованию в строительстве Курской области» |  | 2017 год | 2017 год | |
| 1.1.3 Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту общественной территорий |  | 2017 год | 2017 год | |
| **Основное мероприятие 1.2 Благоустройство дворовых территорий** | | | | | | | |
| 1.2.1 Ремонт дворовых проездов по следующим адресам: | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2017 год | 2017 год | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | | Благоустройство дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| - ул. Космонавтов, д.24 |  | 2017 год | 2017 год |  | |
| - ул.Садовая, д.2 |  | 2017 год | 2017 год |  | |
| - ул.Энергетиков, д.39 |  | 2017 год | 2017 год |  | |
| - ул.Ленинградская, д. 9 |  | 2017 год | 2017 год |  | |
| - ул.Ленинградская, д. 11 |  | 2017 год | 2017 год |  | |
| - пр.Коммунистический, д.26 |  | 2017 год | 2017 год |  | |
| - ул.Ленинградская, д. 3 |  | 2017 год | 2017 год |  | |
| - ул.Ленинградская, д. 1 |  | 2017 год | 2017 год |  | |
| - пр.Коммунистический, д.16 |  | 2017 год | 2017 год |  | |
| - пр.Коммунистический, д.24 |  | 2017 год | 2017 год |  | |
| - ул. Молодежная, д.4 |  | 2017 год | 2017 год |
| 1.2.2 Установка скамеек и урн по следующим адресам: | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2017 год | 2017 год |  | |
| - ул. Космонавтов, д.24 |  | 2017 год | 2017 год |
| - ул.Садовая, д.2 |  | 2017 год | 2017 год |
| - ул.Садовая, д.9а |  | 2017 год | 2017 год |
| - ул.Энергетиков, д.45 |  | 2017 год | 2017 год |
| - ул.Энергетиков, д.29 |  | 2017 год | 2017 год |
| - ул.Энергетиков, д.39 |  | 2017 год | 2017 год |
| - ул.Ленинградская, д. 9 |  | 2017 год | 2017 год |
| - ул.Ленинградская, д. 17 |  | 2017 год | 2017 год |
| - ул.Ленинградская, д. 11 |  | 2017 год | 2017 год |
| - пр.Коммунистический, д.26 |  | 2017 год | 2017 год |
| - ул.Ленинградская, д. 3 |  | 2017 год | 2017 год |
| - ул.Ленинградская, д. 1 |  | 2017 год | 2017 год |
| - пр.Коммунистический, д.16 |  | 2017 год | 2017 год |
| - пр.Коммунистический, д.24 |  | 2017 год | 2017 год |
| - ул. Молодежная, д.4 |  | 2017 год | 2017 год |
| 1.2.3 Оборудование автомобильных парковок по следующим адресам: | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2017 год | 2017 год |
| - ул. Космонавтов, д.24 |  | 2017 год | 2017 год |  | |  |  |
| - пр.Коммунистический, д.26 |  | 2017 год | 2017 год |  | |  |  |
| 1.2.4 Оборудование детских и игровых площадок по следующим адресам: | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2017 год | 2017 год |  | |  |  |
| - ул. Космонавтов, д.24 |  | 2017 год | 2017 год |  | |  |  |
| 1.2.5 Иные виды работ  ( ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам) | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2017 год | 2017 год |  | |  |  |
| - ул.Энергетиков, д.39 |  | 2017 год | 2017 год |  | |  |  |
| - ул. Ленинградская, д. 9 |  | 2017 год | 2017 год |  | |  |  |
| - пр-т Коммунистический, д.26 |  | 2017 год | 2017 год |  | |  |  |
| - ул. Ленинградская, д.1 |  | 2017 год | 2017 год |  | |  |  |
| - пр-т Коммунистический, д.16 |  | 2017 год | 2017 год |  | |  |  |
| - пр-т Коммунистический, д.24 |  | 2017 год | 2017 год |  | |  |  |
| - ул. Молодежная, д.4 |  |  |  |  | |  |  |
| 1.2.6 Подготовка расчета договорной цены на ремонт дворовой территории в ОБУ «Центр по ценообразованию в строительстве Курской области» | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2017 год | 2017 год |  | |  |  |
| 1.2.7 Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту дворовых территорий | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2017 год | 2017 год |  | |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022годы»** | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 2.1 Благоустройство общественных территорий** | | | | | | | |
| 2.1.1Благоустройство общественной территории: | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2018-2022 год | 2018-2022 год |  | | Благоустройство общественной территории |  |
| Изумрудный городок  (Территория между домов №45 ул.Энергетиков и №3 ул.Набережная) |  | 2018 год | 2018 год |  | |  |  |
| Бульвар Победы  (территория пешеходной зоны от ул. Мира 14 до ул. Садовая 24) |  | 2019 год | 2019 год |  | |  |  |
| Территория около Храма Серафима Саровского  (Территория ул.Энергетиков, 2Г) |  | 2020 -2022 год | 2020 -2022 год |  | |  |  |
| Пешеходная зона от здания ФСБ до гипермаркета «Линия»  (пешеходная зона от здания ФСБ (4-й микр. до гипермаркета «Линия» ул. Энергетиков, 46) |  | 2020 -2022 год | 2020 -2022 год |  | |  |  |
| Пр-т. Коммунистический |  | 2020 -2022 год | 2020 -2022 год |  | |  |  |
| Пешеходная дорожка от автостанции до микр. «Атомград»  (Территория между автостанцией и ул. Е.Славского) |  | 2020 -2022 год | 2020 -2022 год |  | |  |  |
| Музей под открытым небом  (Территория от ул.Строителей 11 до кафе «Молодежное) |  | 2020 -2022 год | 2020 -2022 год |  | |  |  |
| Места выгула собак  (Территория по ул. Ленинградская, ул.Строителей) |  | 2020 -2022 год | 2020 -2022 год |  | |  |  |
| Территория у здания отдела ЗАГС  (ул. Садовая, 5А) |  | 2020 -2022 год | 2020 -2022 год |  | |  |  |
| Пешеходная зона в районе взрослой поликлиники  (Территория пр.Коммунистический, 3-й микр.) |  | 2020 -2022 год | 2020 -2022 год |  | |  |  |
| Доска Почета и прилегающая территория  (Территория у здания пр.Коммунистический, д.7) |  | 2020 -2022 год | 2020 -2022 год |  | |  |  |
| Автогородок  (Территория пр.Коммунистический 1, ул. Молодежная 12) |  | 2020 -2022 год | 2020 -2022 год |  | |  |  |
| Каштановая аллея  (Территория от ул.Строителей 1, до ул. Строителей 4) |  | 2020 -2022 год | 2020 -2022 год |  | |  |  |
| Пешеходная зона между КСС «Энергетик» и МАУК «ДК»  (территория между пр.Коммунистический д.37 и пр.Коммунистический д.35) |  | 2020 -2022 год | 2020 -2022 год |  | |  |  |
| Аллея вдоль реабилитационного центра  (Территория от ул.Строителей 4, до ул. Энергетиков 12а) |  | 2020 -2022 год | 2020 -2022 год |  | |  |  |
| 2.1.2 Подготовка расчета договорной цены на ремонт общественной территории | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2018-2022 год | 2018-2022 год |  | |  |  |
| 2.1.3 Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту общественной территорий | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2018-2022 год | 2018-2022 год |  | |  |  |
| 2.1.4 Разработка ПСД на капитальный ремонт Замка на Изумрудном городке | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2018 год | 2018 год |  | |  |  |
| **Основное мероприятие 2.2 Благоустройство дворовых территорий** | | | | | | | |
| 2.2.1 Благоустройство дворовой территории по следующим адресам: | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2018 год | 2022 год | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий | | Благоустройство дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| Пр-т Коммунистический, д.24 |  | 2018 год | 2018 год |
| ул.Ленинградская, д. 17 |  | 2018 год | 2018 год |
| ул.Ленинградская, д. 19 |  | 2018 год | 2018 год |
| ул.Ленинградская, д. 27 |  | 2018 год | 2018 год |
| ул. Ленинградская , д.33 |  | 2018 год | 2018 год |
| ул. Ленинградская , д.39 |  | 2018 год | 2018 год |
| ул. Ленинградская , д.37 |  | 2018 год | 2018 год |
| ул. Ленинградская , д.41 |  | 2018 год | 2018 год |
| ул. Ленинградская , д.43 |  | 2018 год | 2018 год |
| ул. Ленинградская , д.45 |  | 2018 год | 2018 год |
| ул. Ленинградская , д.45 |  | 2019 год | 2019 год |
| Пр-т Коммунистический , д28 |  | 2019 год | 2019 год |
| Ул. Гайдара,д3 |  | 2019 год | 2019 год |
| Ул. Гайдара, д.5 |  | 2019 год | 2019 год |
| Ул. Космонавтов, д.28 |  | 2019 год | 2019 год |
| Ул. Космонавтов, д.10 |  | 2019 год | 2019 год |
| Ул. Космонавтов, д.12 |  | 2019 год | 2019 год |
| Ул. Космонавтов, д.14 |  | 2019 год | 2019 год |
| Пр-т Коммунистический , д.10 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| ул. Ленинградская , д.15 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Садовая , д.31 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| ул. Ленинградская , д.27 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Пр-т Коммунистический , д.10 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| ул. Ленинградская , д.15 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Садовая , д.20 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Набережная, д.2 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Энергетиков, д.53 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Энергетиков, д.33 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Садовая, д.9 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Энергетиков, д.31 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Энергетиков, д.41 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Энергетиков, д.25 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Садовая, д.23 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| ул. Ленинградская , д.5 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Набережная, д.9 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Молодежная, д.4 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Пр-т Коммунистический , д.32 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Садовая, д.18 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Садовая, д.25 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Садовая, д.16 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Садовая, д.21 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Набережная, д.10 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Набережная, д.12 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Набережная, д.5 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Набережная, д.7 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Набережная, д.11 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Набережная, д.3 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Садовая, д.27 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Набережная, д.1 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Набережная, д.13 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Садовая, д.43 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Набережная, д.17 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Садовая, д.12 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Садовая, д.19в |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Космонавтов, д.2 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Космонавтов, д.4 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Пр-т Коммунистический, д.11 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Пр-т Коммунистический, д.6 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Ленинградская, д.7 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Ленинградская, д.13 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Ленинградская, д.23 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Ленинградская, д.21 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Ленинградская, д.31 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Ленинградская, д.29 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Энергетиков, д.51 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Мира,д.1 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Мира,д.6 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Энергетиков, д.27 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Садовая, д.7А |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Садовая, д.5 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |
| Ул. Энергетиков, д.35 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Мира, д.2 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Мира, д.5 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Мира, д.9 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Мира, д.16 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Мира, д.17 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Мира, д.21 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Садовая, д.3 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Садовая, д.7 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Садовая, д.9а |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Садовая, д.17 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Строителей, д.3 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Строителей, д.11 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Набережная, д.2 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Садовая, д.4 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Садовая, д.6 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Садовая, д.8 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Садовая, д.19а |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Садовая, д.19б |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Садовая, д.19в |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Садовая, д.22 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Садовая, д.24 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Садовая, д.29 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.1 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.4 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.5 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.6 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.7 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.9 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.12 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.13 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.15 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.17 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.19 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.21 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Строителей, д.1 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Строителей, д.4 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Строителей, д.5 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Строителей, д.7 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Строителей, д.8 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Строителей, д.9 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Садовая, д.11 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Садовая, д.13 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Садовая, д.15 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Садовая, д.47 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Садовая, д.51/3 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.21 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.23 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.25 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.33 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Молодежная, д.3 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.1 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.5 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.19 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Молодежная, д.15 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.9 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Космонавтов, д.16 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Космонавтов, д.22 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.17 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Пионерская, д.4 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Садовая, д.1 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Садовая, д.1А |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.49 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Гайдара, д.8 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.18 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.20 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.22 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.37 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Энергетиков, д.43 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Молодежная , д.8 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Молодежная , д.12 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Космонавтов, д.8 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Космонавтов, д.20 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.13 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Пионерская, д.3 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Пр-т Коммунистический, д.3 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Гайдара, д.4 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Сосновая, д.1 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| Ул. Гайдара, д.6 |  | 2020-2022 год | 2020-2022 год |  | |  |  |
| 2.2.2 Проверка сметной документации | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2018-2022 год | 2018-2022 год |  | |  |  |
| 2.2.3 Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту дворовых территорий | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2018-2022 год | 2018-2022 год |  | |  |  |
| 2.2.4 Разработка дизайн-проекта и сметной документации по дворовым территориям | МКУ «УГХ г.Курчатова» | 2018-2022 год | 2018-2022 год |  | |  |  |

Приложение №5

к постановлению

администрации города Курчатова

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2018 № \_\_\_\_\_

Приложение №3

к муниципальной программе

Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

«Город Курчатов» на 2017-2022 годы».

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов» на 2017-2022 годы».**

за счет средств городского бюджета тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы , подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальная программа** | **«**Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов»  на 2017-2022 годы». | Всего |  |  |  |  | 1342,364 | 1506,217 | 1525,466 | 1525,466 | 0 | 0 |
| Отв.исполнительМКУ УГХ «г.Курчатова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** | «Формирование комфортной городской среды на 2017год» | Всего |  |  |  |  | 1342,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отв.исполнитель  МКУ УГХ «г.Курчатова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1 | Благоустройство общественных территорий | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 05030 | 23101L  5550 | 200 | 443,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприя-тие 1.1.1 | Благоустройство Набережной 2-3 микрорайонов:  - ремонт облицовочной плитки;  - ремонт тротуарной плитки и бордюров;  - ремонт торшерных светильников;  - приобретение и установка урн и скамеек;  - монтаж смотровой площадки | МКУ УГХ «г.Курчатова» |  |  |  |  | 362,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0Мероприя-тие 1.1.2 | Подготовка и согласование локального сметного расчета на ремонт общественной территории | МКУ УГХ «г.Курчатова» |  |  |  |  | 17,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприя-тие 1.1.3 | Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту общественной территории | МКУ УГХ «г.Курчатова» |  |  |  |  | 64,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Благоустройство дворовых территорий | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23102L  5550 | 200 | 898,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприя-тие 1.2.1 | Благоустройство дворовых территорий по адресам:  Ул. Космонавтов, д.24  Ул. Садовая, д.2  Ул. Садовая, д.9а  Ул. Энергетиков, д.45  Ул. Энергетиков, д.29  Ул. Энергетиков, д.39  Ул. Ленинградская, д.9  Ул. Ленинградская, д.17  Ул. Ленинградская, д.11  Пр-т Коммунистический, д.26  Ул. Ленинградская, д.3  Ул. Ленинградская, д.1  Пр-т Коммунистический, д.16  Пр-т Коммунистический, д.24  Ул. Молодежная, д.4 |  |  |  |  |  | 725,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприя-тие 1.2.2 | Подготовка и согласование локального сметного расчета на ремонт дворовых территорий |  |  |  |  |  | 41,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприя-тие 1.2.3 | Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту дворовых территорий |  |  |  |  |  | 132,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпро-грамма 2** | **«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»** | Всего |  |  |  |  | 0 | 1506,217 | 1525,466 | 1525,466 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель  МКУ УГХ «г.Курчатова» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  Мероприя-тие 2.1 | Благоустройство общественных территорий | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 2320100000 | 200 | 0 | 334,186 | 457,621 | 457,621 | 0 | 0 |
| Мероприя-тие  2.1.1 | Благоустройство общественной территории  2018 год Изумрудный городок (Территория между домов №45 ул.Энергетиков и №3 ул.Набережная) | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23201L5550 | 200 | 0 | 147,625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство общественной территории  2019 год Бульвар Победы (территория пешеходной зоны от ул. Мира 14 до ул.Садовая 24). | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23201L5550 | 200 | 0 | 0 | 362,521 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство общественной территории  2020-2022 годы  Территория около Храма Серафима Саровского (Территория ул.Энергетиков, 2Г).  Пешеходная зона от здания ФСБ до гипермаркета «Линия»  (пешеходная зона от здания ФСБ (4-й микр. до гипермаркета «Линия» ул. Энергетиков, 46).  Пр-т. Коммунистический.  Пешеходная дорожка от автостанции до микр. «Атомград» (Территория между автостанцией и ул. Е.Славского).  Музей под открытым небом  (Территория от ул.Строителей 11 до кафе «Молодежное).  Места выгула собак  (Территория по ул. Ленинградская, ул.Строителей).  Территория у здания отдела ЗАГС  (ул. Садовая, 5А).  Пешеходная зона в районе взрослой поликлиники. (Территория пр.Коммунистический, 3-й микр.).  Доска Почета и прилегающая территория (Территория у здания пр.Коммунистический, д.7).  Автогородок  (Территория пр.Коммунистический 1, ул. Молодежная 12).  Каштановая аллея  (Территория от ул.Строителей 1, до ул. Строителей 4).  Пешеходная зона между КСС «Энергетик» и МАУК «ДК»  (территория между пр.Коммунистический д.37 и пр.Коммунистический д.35).  Аллея вдоль реабилитационного центра  (Территория от ул.Строителей 4, до ул. Энергетиков 12а). | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23201L5550 | 200 | 0 | 0 | 0 | 362,521 | 0 | 0 |
| Мероприя-тие  2.1.2 | Проверка сметной документации | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23201C1433 | 200 | 0 | 20,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 |
| Мероприя-тие 2.1.3 | Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту общественной территории | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23201C1433 | 200 | 0 | 16,561 | 77,100 | 77,100 | 0 | 0 |
| Мероприя-тие 2.1.4 | Разработка ПСД на капитальный ремонт «Замка» на территории Изумрудного городка | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23201C1433 | 200 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприя-тие 2.1.5 | Разработка ПСД на ремонт «Бульвара Победы» | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23201C1433 | 200 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприя-тие 2.1.6 | Проверка сметной документации по ремонту «Бульвара Победы» | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23201C1433 | 200 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприя-тие 2.2 | Благоустройство дворовых территорий | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 232020000 | 200 | 0 | 1172,031 | 1067,845 | 1067,845 | 0 | 0 |
| Мероприя-тие 2.2.1 | Благоустройство дворовых территорий по адресам:  2018 год  Пр-т Коммунистический, д.24  ул.Ленинградская, д. 17  ул.Ленинградская, д.19  ул. Лениградская, д.27  ул.Ленинградская, д.33;  ул.Ленинградская, д.39;  ул.Ленинградская, д.37;  ул.Ленинградская, д.41;  ул.Ленинградская, д.43;  ул.Ленинградская, д.45. | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23202L5550 | 200 | 0 | 711,145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год  ул.Ленинградская, д.45;  пр-т Коммунистический, д.28  ул. Гайдара, д.3  ул. Гайдара, д.5  ул. Космонавтов , д.28  ул. Космонавтов, д.10  ул. Космонавтов, д.12  ул. Космонавтов, д.14  **2020-2022 годы**  пр.Коммунистический, 10  ул.Ленинградская, д.15  ул. Садовая, д.31  пр.Коммунистический, 10;  ул.Ленинградская, д.15;  ул.Садовая, д.20;  ул. Набережная, д.2;  ул. Энергетиков, д.53  ул. Энергетиков, д.33  ул. Садовая, д.9  ул. Энергетиков, д.31  ул. Энергетиков, д.41  ул. Энергетиков, д.25  ул. Садовая, д.23;  ул. Набережная, д.5;  ул. Набережная, д.9;  ул. Молодежная, д.4;  пр.Коммунистический, 32;  ул. Садовая, д.18;  ул. Садовая, д.25;  ул. Садовая, д.16;  ул. Садовая, д.21;  ул. Набережная, д.10;  ул. Набережная, д.12;  ул. Набережная, д.5;  ул. Набережная, д.7;  ул. Набережная, д.11;  ул. Набережная, д.3;  ул. Садовая, д.27;  ул. Набережная, д.1;  ул. Набережная, д.13  ул. Садовая, д.43  ул. Набережная, д.17  ул. Садовая, д.12;  ул. Садовая, д.19В  ул. Космонавтов, д.2;  ул. Космонавтов, д.4  пр.Коммунистический,11  пр.Коммунистический, 6;  ул. Ленинградская, д.7;  ул. Ленинградская, д.13;  ул. Ленинградская, д.23;  ул. Ленинградская, д.21;  ул. Ленинградская, д.31;  ул. Ленинградская, д.29;  ул. Энергетиков, д.51  ул. Мира, д.1;  ул. Мира, д.6;  ул.Энергетиков, д.27  ул. Садовая, д.7А;  ул. Садовая, д.5  Ул. Энергетиков, д.35  Ул. Мира, д.2  Ул. Мира, д.5  Ул. Мира, д.9  Ул. Мира, д.16  Ул. Мира, д.17  Ул. Мира, д.21  Ул. Садовая, д.3  Ул. Садовая, д.7  Ул. Садовая, д.9а  Ул. Садовая, д.17  Ул. Строителей, д.3  Ул. Строителей, д.11  Ул. Набережная, д.2  Ул. Садовая, д.4  Ул. Садовая, д.6  Ул. Садовая, д.8  Ул. Садовая, д.19а  Ул. Садовая, д.19б  Ул. Садовая, д.19в  Ул. Садовая, д.22  Ул. Садовая, д.24  Ул. Садовая, д.29  Ул. Энергетиков, д.1  Ул. Энергетиков, д.4  Ул. Энергетиков, д.5  Ул. Энергетиков, д.6  Ул. Энергетиков, д.7  Ул. Энергетиков, д.9  Ул. Энергетиков, д.12  Ул. Энергетиков, д.13  Ул. Энергетиков, д.15  Ул. Энергетиков, д.17  Ул. Энергетиков, д.19  Ул. Энергетиков, д.21  Ул. Строителей, д.1  Ул. Строителей, д.4  Ул. Строителей, д.5  Ул. Строителей, д.7  Ул. Строителей, д.8  Ул. Строителей, д.9  Ул. Садовая, д.11  Ул. Садовая, д.13  Ул. Садовая, д.15  Ул. Садовая, д.47  Ул. Садовая, д.51/3  Пр-т Коммунистический, д.21  Пр-т Коммунистический, д.23  Пр-т Коммунистический, д.25  Пр-т Коммунистический, д.33  Ул. Молодежная , д.3  Пр-т Коммунистический, д.1  Пр-т Коммунистический, д.5  Пр-т Коммунистический, д.19  Ул. Молодежная, д.15  Пр-т Коммунистический, д.9  Ул. Космонавтов, д.16  Ул. Космонавтов, д.22  Пр-т Коммунистический, д.17  Ул. Пионерская, д.4  Ул. Садовая, д.1  Ул. Садовая, д.1А  Ул. Энергетиков, д.49  Ул. Гайдара, д.8  Ул. Энергетиков, д.18  Ул. Энергетиков, д.20  Ул. Энергетиков, д.22  Ул. Энергетиков, д.37  Ул. Энергетиков, д.43  Ул. Молодежная, д.8  Ул. Молодежная, д.12  Ул. Космонавтов, д.8  Ул. Космонавтов, д.20  Пр-т Коммунистический, д.13  Ул. Пионерская, д.3  Пр-т Коммунистический, д.3  Ул. Гайдара, д.4  Ул. Сосновая, д.1  Ул. Гайдара, д.6 | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23202L5550 | 200 | 0  0 | 0  0 | 876,645  0 | 0  876,645 | 0  0 | 0  0 |
| Мероприя-тие 2.2.2 | Проверка сметной документации по благоустройству дворовых территорий | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23202C1433 | 200 | 0 | 115,000 | 36,200 | 36,200 | 0 | 0 |
| Мероприя-тие 2.2.3 | Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту дворовых территорий | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23202C1433 | 200 | 0 | 145,886 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0 |
| Мероприя-тие 2.2.4 | Экспертиза выполненных работ по благоустройству дворовых территорий | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23202C1433 | 200 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприя-тие 2.2.5 | Разработка дизайн-проектов и сметной документации по благоустройству дворовых территорий на 2019 г. | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23202C1433 | 200 | **0** | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприя-тие 2.2.6 | Проверка сметной документации по благоустройству дворовых территории на 2019 год | МКУ УГХ «г.Курчатова» | 001 | 0503 | 23202C1433 | 200 | **0** | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 6  к постановлению  администрации города Курчатова  от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 № \_\_\_\_\_  Приложение №4  к муниципальной программе  «Формирование современной городской  среды на территории МО  «Город Курчатов» на 2017-2022 годы».  **Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета,**  **городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс.руб.)**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (координатор) | Оценка расходов ( тыс.руб.) | | | | | | | | Всего | В том числе по годам: | | | | | | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | Муниципальная программа | **«**Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Курчатов»  на 2017-2022 годы». | Всего | **23594,800** | 11 169,409 | **9374,459** | 1525,466 | 1525,466 | 0 | 0 | | Федеральный бюджет, | **14628,656** | 7877,225 | 6751,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Областной бюджет | **2856,592** | 1847,758 | 1008,834 |  |  |  |  | | Городской бюджет | **5899,513** | 1342,364 | **1506,217** | 1525,466 | 1525,466 | 0 | 0 | | Внебюджетные источники | **210,039** | 102,062 | **107,977** |  |  |  |  | | Подпрограмма 1 | **«**Формирование современной городской среды на 2017 год» | Всего | 11 169,409 | 11 169,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Федеральный бюджет | 7877,225 | 7877,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Областной бюджет | 1847,758 | 1847,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Городской бюджет | 1342,364 | 1342,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Внебюджетные источники | 102,062 | 102,062 |  |  |  |  |  | | Основное мероприятие 1.1. | Благоустройство общественных территорий | Всего | 3685,408 | 3685,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Федеральный бюджет | 2625,742 | 2625,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Областной бюджет | 615,919 | 615,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Городской бюджет | 443,747 | 443,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие 1.1.1. | Благоустройство Набережной 2-3 микрорайонов:  - ремонт облицовочной плитки;  - ремонт тротуарной плитки и бордюров;  - ремонт торшерных светильников;  - приобретение и установка урн и скамеек;  - монтаж смотровой площадки | Всего | 3604,182 | 3604,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Федеральный бюджет | 2625,742 | 2625,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Областной бюджет | 615,919 | 615,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Городской бюджет | 362,521 | 362,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие 1.1.2. | Подготовка и согласование локального сметного расчета на ремонт общественной территории | Городской бюджет | 17,012 | 17,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие 1.1.3. | Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту общественной территорий | Городской бюджет | 64,214 | 64,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Основное мероприятие 1.2. | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 7484,001 | 7484,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Федеральный бюджет | 5251,483 | 5251,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Областной бюджет | 1231,839 | 1231,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Городской бюджет | 898,617 | 898,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Внебюджетные источники | 102,062 | 102,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие 1.2.1 | Благоустройство дворовых территорий  по следующим адресам:  Ул. Космонавтов, д.24  Ул. Садовая, д.2  Ул. Садовая, д.9а  Ул. Энергетиков, д.45  Ул. Энергетиков, д.29  Ул. Энергетиков, д.39  Ул. Ленинградская, д.9  Ул. Ленинградская, д.17  Ул. Ленинградская, д.11  Пр-т Коммунистический, д.26  Ул. Ленинградская, д.3  Ул. Ленинградская, д.1  Пр-т Коммунистический, д.16  Пр-т Коммунистический, д.24  Ул. Молодежная, д.4 | Всего | 7310,426 | 7310,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Федеральный бюджет | 5251,483 | 5251,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Областной бюджет | 1231,839 | 1231,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Городской бюджет | 725,042 | 725,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Внебюджетные источники | 102,062 | 102,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие 1.2.2 | Подготовка и согласование локального сметного расчета на ремонт дворовых территорий | Городской бюджет | 41,560 | 41,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие 1.2.3 | Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту дворовой территорий | Городской бюджет | 132,015 | 132,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Подпрограмма 2 | **«**Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» | Всего | **12425,391** | **0** | **9374,459** | 1525,466 | 1525,466 | 0 | 0 | | Федеральный бюджет | 6751,431 | 0 | 6751,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Областной бюджет | 1008,834 | 0 | 1008,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Городской бюджет | **4557,149** | **0** | **1506,217** | 1525,466 | 1525,466 | 0 | 0 | | Внебюджетные источники | **107,977** | 0 | **107,977** | 0 | 0 | 0 | 0 | | Основное мероприятие 2.1 | Благоустройство общественных территорий | Всего | **2583,435** | 0 | **1668,193** | 457,621 | 457,621 | 0 | 0 | | Федеральный бюджет | **1160,586** | 0 | **1160,586** | 0 | 0 | 0 | 0 | | Областной бюджет | 173,421 | 0 | 173,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Городской бюджет | **1249,428** | **0** | **334,186** | 457,621 | 457,621 | 0 | 0 | | Мероприятие 2.1.1 | Благоустройство общественных территорий. | Всего | **2206,674** |  | **1481,632** | 362,521 | 362,521 |  |  | | Федеральный бюджет | **1160,586** | **0** | **1160,586** | 0 | 0 | 0 | 0 | | Областной бюджет | **173,421** | **0** | **173,421** | 0 | 0 | 0 | 0 | | Городской бюджет | **872,667** | **0** | **147,625** | **362,521** | 362,521 | 0 | 0 | | Мероприятие 2.1.2 | Проверка сметной документации | Городской бюджет | 56,000 | 0 | 20,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | | Мероприятие 2.1.3 | Осуществление строительного контроля на выполнение работ | Городской бюджет | **170,761** | 0 | **16,561** | 77,100 | 77,100 | 0 | 0 | | Мероприятие 2.1.4 | Разработка ПСД на капитальный ремонт «Замка» на Изумрудном городке | Городской бюджет | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие 2.1.5 | Разработка ПСД на ремонт «Бульвар Победы» | Городской бюджет | 80,000 | 0 | **80,000** | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие 2.1.6 | Проверка сметной документации по ремонту «Бульвар Победы» | Городской бюджет | 10,000 | 0 | **10,000** | 0 | 0 | 0 | 0 | | Основное мероприятие 2.2 | Благоустройство дворовых территорий | Всего | **9841,956** | **0** | **7706,266** | 1067,845 | 1067,845 | 0 | 0 | | Федеральный бюджет | 5590,845 | 0 | 5590,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Областной бюджет | 835,413 | 0 | 835,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Городской бюджет | **3307,721** | **0** | **1172,031** | 1067,845 | 1067,845 | 0 | 0 | | Внебюджетные источники | 107,977 | 0 | 107,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие 2.2.1 | Благоустройство дворовых территорий.  2018 год  пр. Коммунистический, 24  ул.Ленинградская, д. 17  ул.Ленинградская, д.19  ул. Ленинградская, д.27  ул.Ленинградская, д.33;  ул.Ленинградская, д.39;  ул.Ленинградская, д.37;  ул.Ленинградская, д.41;  ул.Ленинградская, д.43;  ул.Ленинградская, д.45;  2019 год  ул.Ленинградская, д.45;  пр-т Коммунистический, д.28  ул. Гайдара, д.3  ул. Гайдара, д.5  ул. Космонавтов , д.28  ул. Космонавтов, д.10  ул. Космонавтов, д.12  ул. Космонавтов, д.14  **2020-2022 годы**  пр.Коммунистический, 10  ул.Ленинградская, д.15  ул. Садовая, д.31  пр.Коммунистический, 10;  ул.Ленинградская, д.15;  ул.Садовая, д.20;  ул. Набережная, д.2;  ул. Энергетиков, д.53  ул. Энергетиков, д.33  ул. Садовая, д.9  ул. Энергетиков, д.31  ул. Энергетиков, д.41  ул. Энергетиков, д.25  ул. Садовая, д.23;  ул. Набережная, д.5;  ул. Набережная, д.9;  ул. Молодежная, д.4;  пр.Коммунистический, 32;  ул. Садовая, д.18;  ул. Садовая, д.25;  ул. Садовая, д.16;  ул. Садовая, д.21;  ул. Набережная, д.10;  ул. Набережная, д.12;  ул. Набережная, д.5;  ул. Набережная, д.7;  ул. Набережная, д.11;  ул. Набережная, д.3;  ул. Садовая, д.27;  ул. Набережная, д.1;  ул. Набережная, д.13  ул. Садовая, д.43  ул. Набережная, д.17  ул. Садовая, д.12;  ул. Садовая, д.19В  ул. Космонавтов, д.2;  ул. Космонавтов, д.4  пр.Коммунистический,11  пр.Коммунистический, 6;  ул. Ленинградская, д.7;  ул. Ленинградская, д.13;  ул. Ленинградская, д.23;  ул. Ленинградская, д.21;  ул. Ленинградская, д.31;  ул. Ленинградская, д.29;  ул. Энергетиков, д.51  ул. Мира, д.1;  ул. Мира, д.6;  ул.Энергетиков, д.27  ул. Садовая, д.7А;  ул. Садовая, д.5  Ул. Энергетиков, д.35  Ул. Мира, д.2  Ул. Мира, д.5  Ул. Мира, д.9  Ул. Мира, д.16  Ул. Мира, д.17  Ул. Мира, д.21  Ул. Садовая, д.3  Ул. Садовая, д.7  Ул. Садовая, д.9а  Ул. Садовая, д.17  Ул. Строителей, д.3  Ул. Строителей, д.11  Ул. Набережная, д.2  Ул. Садовая, д.4  Ул. Садовая, д.6  Ул. Садовая, д.8  Ул. Садовая, д.19а  Ул. Садовая, д.19б  Ул. Садовая, д.19в  Ул. Садовая, д.22  Ул. Садовая, д.24  Ул. Садовая, д.29  Ул. Энергетиков, д.1  Ул. Энергетиков, д.4  Ул. Энергетиков, д.5  Ул. Энергетиков, д.6  Ул. Энергетиков, д.7  Ул. Энергетиков, д.9  Ул. Энергетиков, д.12  Ул. Энергетиков, д.13  Ул. Энергетиков, д.15  Ул. Энергетиков, д.17  Ул. Энергетиков, д.19  Ул. Энергетиков, д.21  Ул. Строителей, д.1  Ул. Строителей, д.4  Ул. Строителей, д.5  Ул. Строителей, д.7  Ул. Строителей, д.8  Ул. Строителей, д.9  Ул. Садовая, д.11  Ул. Садовая, д.13  Ул. Садовая, д.15  Ул. Садовая, д.47  Ул. Садовая, д.51/3  Пр-т Коммунистический, д.21  Пр-т Коммунистический, д.23  Пр-т Коммунистический, д.25  Пр-т Коммунистический, д.33  Ул. Молодежная , д.3  Пр-т Коммунистический, д.1  Пр-т Коммунистический, д.5  Пр-т Коммунистический, д.19  Ул. Молодежная, д.15  Пр-т Коммунистический, д.9  Ул. Космонавтов, д.16  Ул. Космонавтов, д.22  Пр-т Коммунистический, д.17  Ул. Пионерская, д.4  Ул. Садовая, д.1  Ул. Садовая, д.1А  Ул. Энергетиков, д.49  Ул. Гайдара, д.8  Ул. Энергетиков, д.18  Ул. Энергетиков, д.20  Ул. Энергетиков, д.22  Ул. Энергетиков, д.37  Ул. Энергетиков, д.43  Ул. Молодежная, д.8  Ул. Молодежная, д.12  Ул. Космонавтов, д.8  Ул. Космонавтов, д.20  Пр-т Коммунистический, д.13  Ул. Пионерская, д.3  Пр-т Коммунистический, д.3  Ул. Гайдара, д.4  Ул. Сосновая, д.1  Ул. Гайдара, д.6 | Всего | **8998,670** | 0 | **7245,380** | 876,645 | 876,645 | 0 | 0 | | Федеральный бюджет | **5590,843** | 0 | **5590,843** | 0 | 0 | 0 | 0 | | Областной бюджет | **835,418** | 0 | **835,418** | 0 | 0 | 0 | 0 | | Городской бюджет | **2464,435** | 0 | **711,145** | 876,645 | 876,645 | 0 | 0 | | Внебюджетные источники | 107,977 | 0 | 107,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | Мероприятие 2.2.2 | Проверка сметной документации по благоустройству дворовых территорий | Городской бюджет | 187,400 | 0 | 115,000 | 36,200 | 36,200 | 0 | 0 | | Мероприятие 2.2.3 | Осуществление строительного контроля на выполнение работ по ремонту дворовых территорий | Городской бюджет | 455,886 | 0 | **145,886** | 155,000 | 155,000 | 0 | 0 | | Мероприятие 2.2.4 | Экспертиза выполненных работ по благоустройству дворовых территорий | Городской бюджет | 35,000 | 0 | **35,000** | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие 2.2.5 | Разработка дизайн проектов и сметной документации по благоустройству дворовых территорий | Городской бюджет | 100,00 | 0 | **100,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие 2.2.6 | Проверка сметной документации по благоустройству дворовых территорий | Городской бюджет | 65,000 | 0 | **65,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | |