Исполнение плана мероприятий по реализации в 2022 году Актуализированной стратегии социально-экономического развития  муниципального образования  "Город Курчатов" Курской области на период до 2025 года, утверждённой решением Курчатовской городской Думы от  28.01.2021 № 01

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Наименование муниципальной программы | Источники и объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | Информация о ходе реализации мероприятий | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | источник финансирования |  | план | факт |  |  |
| Стратегический приоритет 1. Обеспечение интенсивного развития экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономическая политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение ежеквартального мониторинга социально - экономического развития МО "Город Курчатов" с размещением на сайте администрации города Курчатова |  |  | Администрацией города Курчатова проведен мониторинг показателей социально-экономического развития муниципального образования "Город Курчатов" за 2021 год, I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2022 года, которые размещены на официальном сайте МО "Город Курчатов" (www.kurchatov.info). |  |  |  |  | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
|  | Разработка предварительного и уточненного вариантов прогноза социально - экономического развития города Курчатова на 2023-2025 годы. |  |  | В 2022 году администрацией города были разработаны и представлены в Комитет по экономике и развитию Курской области показатели прогноза социально-экономического развития города Курчатова на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годы (исх. №3069 от 24.06.2022г.). Разработан и утвержден постановлением администрации города Курчатова Курской области от 11.11.2022 № 1651 Прогноз социально-экономического развития города Курчатова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. |  |  |  |  |  |
|  | Согласование показателей прогноза социально-экономического развития МО "Город Курчатов" на 2023-2025 с комитетом по экономике и развитию Курской области |  |  | В июне 2022 года с Комитетом по экономике и развитию Курской области согласованы показатели прогноза социально-экономического развития города Курчатова на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годы: прогноз объемов инвестиций в основной капитал; прогноз объема инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты); прогноз оборота розничной торговли; прогноз оборота общественного питания; прогноз объема платных услуг; прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам экономической деятельности; прогноз объёма работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"; прогноз ввода в эксплуатацию производственных мощностей и объектов, жилых домов, объектов социальной сферы; прогноз фонда начисленной заработной платы, среднесписочной численности и среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций; прогноз прибыли, убытков и финансового результата организаций. |  |  |  |  |  |
|  | Организация работы по подготовке доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2021 год и их планируемых значениях на 2022-2024 годы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" |  |  | Подготовлен и размещен на официальном сайте МО "Город Курчатов" в сети "Интернет" доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО "Город Курчатов" за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний период и представлен в комитет по экономике и развитию Курской области. По итогам 2021 года город Курчатов занял второе место среди городских округов Курской области по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. МО "Город Курчатов" выделен грант в сумме 381 тыс. руб. Средства гранта были направлены на развитие социальной инфраструктуры города. Была благоустроена пешеходная дорожка вдоль автомобильной дороги в районе МАУК "Дворец культуры". |  |  |  |  |  |
| Приоритет "Развитие малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и стимулирование их развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание содействия в предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства помещений и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на условиях долгосрочной аренды |  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | Субъектам малого среднего предпринимательства на условиях долгосрочной аренды предоставлено 4 земельных участка, находящихся в муниципальной собственности. |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |
|  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим собственный бизнес, на возмещение затрат, связанных с организацией и ведением дела, осуществляющим деятельность по приоритетным направлениям деятельности малого и среднего предпринимательства |  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | В течение 2022 года администрация города Курчатова 7 раз объявляла конкурс по отбору на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства: с 24.01.2022г. по 22.02.2022г., с 04.03.2022г. по 07.04.2022г., с 25.04.2022г. по 25.05.2022г., с 30.05.2022г. по 28.06.2022г., с 01.07.2022г. по 01.08.2022г., с 15.08.2022г. по 14.09.2022г., с 30.09.2022г. по 31.10.2022г. В Комитет экономического развития и малого предпринимательства администрация города за консультацией по вопросу получения субсидии обращались представители малого бизнеса города. Однако потенциальные участники отбора отказывались от подачи заявки в связи с тем, что размер субсидии не мог покрыть размер затрат, представляемых к субсидированию, а также компенсировать расходы, которые будет нести субъект малого и среднего предпринимательства в связи с обеспечением критериев конкурсного отбора для предоставления субсидии (п.6 "Правил предоставления за счет средств городского бюджета субсидий для реализации мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства", утвержденных постановлением администрации города Курчатова от 02.03.2020 № 403 - увеличение платежей в бюджетные и внебюджетные фонды и увеличение количества рабочих мест). |  |  |  |  | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
|  | Реализация на территории города Курчатова проекта НП "Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА" - "Социальное проектирование. Акселератор социальных проектов" |  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | В 2022 году была продолжена работа по реализации проекта "Социальное проектирование. Акселератор социальных проектов", организатором которого является некоммерческое партнерство "Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА" совместно с ООО "Опен Медиа Кит". С июня по август 2022 года предприниматели нашего города проходили обучение в акселераторе "Социальных проектов". Данные мероприятия проходили дистанционно и состояли из серии бесплатных вебинаров, которые проводила доктор экономических наук, бизнес-тренер НП "Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА". Связь участников проектов с бизнес-тренером в течение всего периода обучения осуществлялась в режиме онлайн. Два индивидуальных предпринимателя нашего города разработали и защитили 2 бизнес - проекта. По итогам защит комиссией было принято решение поддержать 1 проект: "Шить - здорово!", которому была оказана частичная финансовая поддержка за счет средств НП "Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА". |  |  |  |  | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
|  | Ведение перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Курчатов" и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | Для субъектов малого и среднего предпринимательства ведется перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Курчатов" и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный Постановлением администрации города Курчатова Курской области № 907 от 03.08.2021 "Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (с изменениями от 11.08.2022 пост. № 1156). На сегодняшний день в перечне находится 10 объектов. |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |
|  | Выявление физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, получающих доход в виде выплат (вознаграждений) от физических лиц за оказание им услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд (в т.ч. арендодателей жилых помещений), с целью привлечения к постановке на учет в качестве самозанятых лиц |  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | На конец 2022 года численность самозанятых граждан составила 854 человека, что на 61% больше, чем в 2021 году. |  |  |  |  | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
| Задача 2. Создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и принятие нормативных правовых актов в целях совершенствования действующей нормативной правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность |  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | В 2022 году разработано 6 нормативно-правовых актов. В течение отчетного года были разработаны 4 документа, касающихся муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области», утвержденной постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 №1184. Также было разработано постановление администрации города Курчатова от 23.09.2022 №1393 «О внесении изменений в Правила предоставления за счет средств городского бюджета субсидий для реализации мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, утвержденные постановлением администрации города Курчатова от 02.03.2020 № 403. А также разработано распоряжение администрации города Курчатова от 14.11.2022 № 475 «О внесении изменений в План реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области» на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы, утвержденный распоряжением администрации города Курчатова Курской области от 30.12.2021 №564р. |  |  |  |  | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
|  | Проведение анкетирования среди субъектов малого и среднего предпринимательства по проблемам, сдерживающим развитие малого и среднего предпринимательства, определение путей их решения |  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | В анкетировании приняло участие 33 хозяйствующих субъекта города. В опросе приняло участие 85% ИП и 15% юридические лица по следующим видам деятельности: производство -23%, розничная торговля -17%, общественное питание 14%, здравоохранение – 8%, образование 8%, социальные услуги - 3%. Основным источником финансирования бизнеса являются: заемные средства -72% (кредиты), собственные средства составили - 28%. По мнению респондентов основным фактором, препятствующим развитию предпринимательства является: налогообложение – 100%, сложные процедуры получения финансовой поддержки-22%. Проблемные вопросы, волнующие предпринимательское сообщество – снижение налогов, льгота на аренду земли и торгового объекта снижение стоимости аренды земли. |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | Проведен мониторинг показателей развития малого и среднего предпринимательства по городу Курчатову за 2021 год. В ходе мониторинга было установлено, что малый бизнес по-прежнему занимает активную позицию на потребительском рынке. Отраслевое распределение по видам экономической деятельности свидетельствует о преимущественном интересе малого бизнеса к сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Незначительное число микроорганизаций осуществляет производственную деятельность, отсутствуют инновационные высокотехнологичные производства. Кроме того, перспективы развития предпринимательства связаны и со строительством станции замещения Курская АЭС-2 с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ отвечающих самым современным требованиям безопасности, обладающих более высокими сроками службы, а также открытие новых микрорайонов «Атомграда», благодаря чему, предприниматели нашего города получили дополнительные возможности для предоставления своих услуг. По сравнению с прошлым годом наиболее активно развиваются фирмы, специализирующиеся на выполнении вне домашних услуг, ориентированных на домашнее хозяйство, комплексной организации бытового обслуживания по типу клининговых услуг или услуг по уборке помещений. Развиваются также услуги, по организации и оформлению праздников. |  |  |  |  | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
|  | Содействие и поддержка существующих союзов предпринимателей, обеспечение работы Совета при администрации города Курчатова по развитию малого предпринимательства |  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | Проведено заседание Совета по развитию малого предпринимательства при администрации города Курчатова (Протокол №1 от 27.06.2022 г., протокол №2 от 15.12.2022г.). На заседании Совета рассматривались вопросы о надлежащем содержании субъектами МСП фасадов зданий, осуществляющих в них торговую деятельность, приведение прилегающей к зданию территории в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Курчатов» Курской области, о пенсионном обеспечении плательщиков НПД, об обеспечении безопасности во время проведения ярмарок на территории города Курчатова, а также по включению вопросов и предложений в план работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Курчатова на 2023 год. |  |  |  |  | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
|  | Организация и проведение обучения представителей малого и среднего бизнеса |  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | В целях повышения правовой грамотности хозяйствующих субъектов города организовано участие в семинарах представителей малого бизнеса: - 21.01.2022 года проведена конференция совместно с представителями малого и среднего предпринимательства с Международной ассоциацией "Антиконтрафакт" совместно с Оператором национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров ООО "ЦРПЕ" в режиме онлайн на тему:"Цифровая маркировка на страже интересов государства, потребителей и правообладателей"; - 23.03.20222 года проведено в формате видео-конференц-связи заседание Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства с представителями малого и среднего предпринимательства на тему: "Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Курской области и роли общественных организаций в поддержке бизнеса в условиях санкций 2022 года"; - 07.04.2022 года состоялась совместная встреча с представителями малого и среднего предпринимательств в формате видео-конференц-связи с представителями Центрального -Черноземного банка ПАО Сбербанк на тему: "Оказания мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках государственных программ"; - 01.06.2022г. и 06.06.2022г. предприниматели малого и среднего предпринимательства приняли участие в вебинарах "Акселератор социальных проектов" в режиме онлайн. |  |  |  |  |  |
|  | Проведение городских конференций, "круглых столов", совещаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | 12.05.2022 года состоялся семинар-совещание в режиме ВКС совместно с представителями малого и среднего предпринимательства с Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции по теме «Цифровая маркировка – гарант прозрачности рынка, рынок табачной продукции». 12.08.2022 года в администрации города Курчатова состоялся зональный семинар с представителями малого и среднего предпринимательства с представителями Курчатовской прокуратуры, МИФНС №5 по Курской области, Управления Роспотребнадзора по Курской области, Курского отделения ЦБ России, АНО «Центр «Мой бизнес», Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, по вопросам государственной поддержки, соблюдения законодательства, регулирующего сферу потребительского рынка и защиту прав потребителей. |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях |  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | В 2022 году на территории г. Курчатова проведено 44 ярмарки по продаже продовольственных и промышленных товаров производителей России, республики Беларусь и стран СНГ. Индивидуальные предприниматели города Курчатова приняли участие в торговом обслуживании населения при проведении городских мероприятий: "Масленица". 1 октября 2022 года была организована сельскохозяйственная ярмарка "Осень - 2022", в которой приняли участие более 100 хозяйствующих субъектов, 96 физических лиц и 4 юридических лица нашего города. |  |  |  |  | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
|  | Представление города Курчатова на региональном Форуме малого и среднего предпринимательства "День предпринимателя Курской области" с использованием специализированного демонстрационного оборудования, тематического демонстрационного стенда, подготовка презентационного материала "Малый и средний бизнес г. Курчатова" |  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | Региональный Форум малого и среднего предпринимательства «День предпринимательства Курской области» в 2022 году не проводился в связи с желтым уровнем террористической опасности на территории Курской области |  |  |  |  | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
|  | Размещение информационных материалов, связанных с деятельностью малого и среднего предпринимательства (в т.ч. по сдаче в аренду жилых помещений), в СМИ, на сайте города Курчатова |  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | В 2022 году на официальном сайте и в газете "Курчатовское время" было размещено 27 информационных материалов, связанных с деятельностью малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |
| Развитие торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование городской розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация полномочий органов местного самоуправления в области регулирования торговой деятельности в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". |  |  | Оборот розничной торговли в 2022 году составил 5730,519 млн. руб., с ростом к уровню прошлого года в сопоставимых ценах на 0,7 %. Оборот общественного питания составил 215,695 млн. руб., что на 8,2 % выше уровня прошлого года в сопоставимых ценах. Суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по городу Курчатову составляет 616 кв. м на 1 тыс. чел, в том числе по продаже продовольственных товаров 212 кв.м. на 1 тыс. чел., по продаже непродовольственных товаров 404 кв. м на 1 тыс. чел. Фактическая общая обеспеченность торговыми площадями на 01.01.2023 г. составила 1068,2 кв.м. на 1 тыс.чел., в том числе по продаже продовольственных товаров 373,9 кв.м на 1 тыс. чел., по продаже непродовольственных товаров 694,3 кв.м на 1 тыс. чел., что почти в 1,7 раза больше норматива. В настоящее время потребительский рынок г. Курчатова состоит из 375 объект: 47 продовольственных магазинов; 81 непродовольственный магазин; 27 магазинов со смешанным ассортиментом; 68 объектов мелкорозничной сети; 51 предприятий общественного питания; 1 рынок; 1 мелкооптовый склад; 1 дом бытового обслуживания; 28 парикмахерских; 9 обувных мастерских; 4 мастерских по ремонту и изготовлению изделий из драгоценных металлов; 3 магазина ритуальных услуг; 33 аптек и аптечных пунктов; 11 швейных мастерских. На территории города сеть предприятий бытового обслуживания насчитывает 66 предприятий, которыми оказываются различные виды услуг: парикмахерские, косметология, ремонт обуви, ремонт и пошив одежды, маникюр, педикюр, услуги солярия, услуги прачечной, чистка пухо-перовых изделий, изготовление памятников и фото-керамики, фотографии, ритуальные услуги, ремонт кожгалантереи, ремонт часов, вышивка и другие. Жители города в полной мере обеспечены ассортиментом реализуемых продовольственных и промышленных товаров и оказываемых услуг. Во всех микрорайонах города развита сеть магазинов шаговой доступности. В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Курчатова постановлением администрации г. Курчатова от 15.11.2022 № 1687 утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Курчатов» Курской области. Специалистами Комитета экономического развития и малого предпринимательства осуществляется постоянный контроль за соблюдением вышеуказанной схемы. |  |  |  |  | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
| Задача 2. Оказание всесторонней поддержки местным производителям, продвижение их продукции на потребительском рынке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение общегородских мероприятий, сельскохозяйственной ярмарки с привлечением курчатовских производителей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | Индивидуальные предприниматели города Курчатова приняли участие: в городской выставке - ярмарке «Масленица», 01.10.2022 года администрацией города Курчатова организованная сельскохозяйственная ярмарка «Осень — 2022», где приняло участие более 66 хозяйствующих субъектов, из них 62 индивидуальных предпринимателя и 4 юридических лица города Курчатова. |  |  |  |  | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
| Задача 3. Совершенствование правового регулирования в области управления, координации деятельности субъектов потребительского рынка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка проектов нормативно-правовых актов города Курчатова по основным вопросам в области потребительского рынка |  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | Подготовлено 44 нормативных правовых актов города Курчатова по вопросам в области потребительского рынка. |  |  |  |  | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
| Приоритет "Развитие инвестиционного климата" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды. Повышение уровня конкурентоспособности города, формирование и продвижение имиджа города, привлекательного для инвестиций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционный проект "Строительство Курской АЭС-2. Энергоблоки №1 и 2" |  |  | Средства АО "Концерн Росэнергоатом" |  |  |  | Индекс физического объема инвестиций к уровню 2021 года составил 108% | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция" |
|  | Инвестиционный проект "Комплекс переработки твердых радиоактивных отходов (КП РАО)" |  |  | Средства АО "Концерн Росэнергоатом" |  |  |  | Индекс физического объема инвестиций к уровню 2021 года составил 106% |  |
|  | Создание благоприятных условий для привлечений инвестиций в экономику города Курчатова |  |  | Средства хозяйствующих субъектов |  |  | 62,271 млрд. руб. | По оценке 2022 года объём инвестиций в экономику города Курчатова составил 62,271 млрд. руб. | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
| Стратегический приоритет 2. Всесторонне развитие человеческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет "Совершенствование системы образования в городе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей доступность качественных образовательных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД для строительства дошкольного образовательного учреждения "Детский сад" на 200 мест в Южном жилом районе г. Курчатова | Программа мероприятий социально -экономического и инфраструктурного развития МО "Город Курчатов" на 2022 год |  | Городской бюджет, тыс.руб. | 15000,0 | ПСД не разработана. Наличие свободных мест в имеющихся дошкольных образовательных учреждениях города Курчатова не позволяет войти в федеральные и региональные программы по строительству новых дошкольных образовательных учреждений, в том числе и в региональный проект «Содействие занятости». Разработка ПСД планируется на 2024 год, строительство 2025-2026 годы. |  | Комитет образования города Курчатова |
|  |  | Обеспечение условий и реализация образовательных программ дошкольного образования | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" |  | Областной бюджет, Городской бюджет, тыс.руб. | 191069,69 48971,014 | 200187,086 58663,491 | Созданы условия для реализации образовательных программ дошкольного образования, которые обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. | Комитет образования города Курчатова |
|  |  | Проведение капитальных ремонтов муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, тыс.руб. | 1 407,351 | 9827,417 | Выполнен капитальный ремонт: - МАДОУ «Детский сад №2»: капитальный ремонт вентиляционной системы 1115,120 тыс. рублей, ремонт инженерных систем 583,587 тыс. руб.; - МАДОУ «Детский сад №5»:капитальный ремонт кровли на сумму 1200,000 тыс. рублей, ремонт системы горячего водоснабжения; - МАДОУ «Детский сад №9»:капитальный ремонт кровли на сумму 689,087 тыс. рублей; - МАДОУ «Детский сад №7» капитальный ремонт инженерных систем на сумму 1408,519 тыс. рублей, - МАДОУ «Детский сад №11»: капитальный ремонт кровли на сумму 1745,870 тыс. рублей; - МАДОУ «Детский сад №12» капитальный ремонт по усилению дверного проёма 300 тыс. Также произведены расходы на подготовку ПСД и оплату за технический надзор. | Комитет образования города Курчатова |
|  |  | Ликвидация очередности на зачисление в дошкольные образовательные учреждения | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" |  |  |  |  | 100% детей предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования | Комитет образования города Курчатова |
| Задача 2. Развитие системы общедоступного, бесплатного, качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение капитальных ремонтов муниципальных общеобразовательных учреждений | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, тыс.руб. | 7 200,00 | 19854,44 | Выполнен капитальный ремонт: - «Гимназии №1»-ремонт кровли на 500 тыс.; - Гимназии №2: ремонт мастерских 4065,230 тыс. рублей; - «Лицей №3»: ремонт кровли на 1759,867 тыс. рублей, СОШ№5: ремонт столовой 3948,100 тыс. руб., 500 тыс. руб. ремонт спортивной площадки, 3946,300 ремонт кабинетов; - МБОУ «СОШ №6» на ремонт кабинетов 2460,052 тыс. рублей. Также произведены расходы на подготовку ПСД и оплату за технический надзор. | Комитет образования города Курчатова |
|  |  | Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, Областной бюджет, Федеральный бюджет тыс. руб. | 38,734 37,959 1860,007 | 35,678 34,964 1 783,9 | МБОУ «Гимназия №2» обеспечена материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Комитет образования города Курчатова |
|  |  | Обеспечение условий и реализация образовательных программ начального, общего и среднего образования | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, Областной бюджет, Федеральный бюджет тыс. руб. | 34 707,62 199422,97 15155,28 | 54927,16 268554,9 15155,28 | Созданы условия для осуществления образовательной деятельности для обучающихся по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В том числе осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы. | Комитет образования города Курчатова |
|  |  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, Областной бюджет, Федеральный бюджет тыс. руб. | 3156,889 2746,493 18380,382 | 2658,655 2313,03 15479,51 | Все обучающиеся начальной школы общеобразовательных учреждений города получают бесплатное горячее питание в форме завтрака Дополнительно, обучающимся 1-4 классов льготных категорий (дети с ОВЗ, многодетные, малообеспеченные) предоставляется второе бесплатное питание в форме обеда. | Комитет образования города Курчатова |
|  |  | Организация питания обучающиеся 5-11 классов из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях (включает в себя обеспечение обучающихся горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий продуктовым набором или денежной компенсацией) | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, Областной бюджет, тыс. руб. | 8940,96 635,683 | 8636,566 519,854 | Обучающимся 5-11 классов (дети из многодетных, малоимущих, дети с ОВЗ) предоставляется бесплатно обед. Дополнительно, обучающимся с ОВЗ предоставляется второе бесплатное питание в форме завтрака. | Комитет образования города Курчатова |
|  |  | Региональный проект "Современная школа" | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, Областной бюджет, Федеральный бюджет тыс. руб. | 68,470 67,102 3287,984 | 68,054 66,695 3268,029 | Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | Комитет образования города Курчатова |
|  |  | Социальная поддержка работников дошкольного и общего образования | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, Областной бюджет, тыс. руб. | 190,464 23,511 | 190,464 11,563 | Возмещены затраты на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья работникам муниципальных организаций дошкольного и общего образования детей (4 человека). | Комитет образования города Курчатова |
|  |  | Реализация регионального проекта "Модернизация системы школьного образования Курской области" — капитальный ремонт МБОУ «Гимназия №2» | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" |  | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Городской бюджет, тыс.руб. | 103953,7 25989,46 2646,968 | 103953,7 25989,295 2646,968 | Выполнен капитальный ремонт здания МБОУ "Гимназия №2". Произведена полная замена инженерных коммуникаций, электроснабжения, заменена кровля и фасад здания, отремонтированы кабинеты, спортивный и актовый залы, пищеблок и столовая, фойе и рекреации, приобретены новая мебель и оборудование. |  |
| Задача 3. Развитие и поддержка учреждений дополнительного образования города Курчатова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание технопарка "Кванториум" | Программа мероприятий социально -экономического и инфраструктурного развития МО "Город Курчатов" на 2022 год |  | Городской бюджет, Областной бюджет, Средства ГК "Росатом", тыс. руб. | 15000,0 85000,0 50000,0 | Разработанная проектно-сметная документация не прошла государственную экспертизу. В связи с этим было принято решение о размещении квантов на базе Дома детского творчества и проведении капитального ремонта необходимых помещений. Также в конце 2022 года ГК"Росатом" были выделены 50 млн. руб. на приобретение оборудования, которое будет приобретено в 2023 году. Средства областного бюджета на реализацию проекта в 2022 году не предусмотрены. |  | Комитет образования города Курчатова |
|  |  | Обеспечение условий и реализация образовательных программ дополнительного образования | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 32437,094 | 31999,89 | Созданы условия для реализации дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования | Комитет образования города Курчатова |
|  |  | Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, допризывной подготовки детей и подростков | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | Приобретение атрибутов для юнармейцев | Комитет образования города Курчатова |
|  |  | Обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительное образование в рамках реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 11056,5 | 11056,5 | Внедрена система персонифицированного финансирования, в соответствии с которой 1014 обучающихся получили сертификаты на обучение с номиналом 15,750 тыс. рублей. На эти цели направлено 11,056 миллионов рублей городского бюджета. | Комитет образования города Курчатова |
|  |  | Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 201,5 | 277,700 | Организована перевозка обучающихся для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Выплачены премии и стипендии призерам и победителям школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников | Комитет образования города Курчатова |
|  |  | Прочие расходы в области образования | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 36,000 | 36,000 | Проведение совещаний и торжественных собраний, мероприятий по осуществлению межшкольного, межмуниципального сотрудничества в сфере образования, проведение профессиональных конкурсов. Повышение социального престижа работы педагогов за счет проведения конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне | Комитет образования города Курчатова |
|  |  | Ремонт электрических сетей пристройки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», инженерных сетей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», устройство спортивной площадки МАДОУ "Детский сад №9" | Проект "Народный бюджет" в Курской области |  | Бюджетные и привлеченные средства | 7800,841 | 6044,402 | Выполнен капитальный ремонт образовательных учреждений | Комитет образования города Курчатова |
| Задача 4. Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация отдыха детей в каникулярное время | Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области" |  | Областной бюджет, Городской бюджет, тыс. руб. | 2390,661 4442,324 | 2390,661 4301,707 | В 2022 году был организован отдых 1206 детей, из них 400 детей находящихся в трудной жизненной ситуации. В лагерях с дневным пребыванием оздоровлено 679 детей. В санаторно-курортные организации было выделено 223 путевки. В загородных лагерях отдохнуло 135 детей, в профильных лагерях 159 детей. | Комитет образования г. Курчатова Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
| Развитие культуры, спорта и молодёжной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт филиала №1 МКУК "ЦБС" | Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 2400,000 | 2447, 897 | В 2022 году осуществлен капитальный ремонт библиотеки-филиала №1 и приобретена новая мебель на сумму 810 тыс. руб. | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
|  |  | Приобретение книг в МКУК "ЦБС" | Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 500,000 | 500,000 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды библиотек в 2022 году составило 1730 единиц. | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
|  |  | Продолжение разработки ПСД "Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной (6-й микрорайон)" | Программа мероприятий социально -экономического и инфраструктурного развития МО "Город Курчатов" на 2022 год |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 5200,000 | 2366,847 | Разработана проектно-сметная документация. Оплачен I этап выполненных работ - выполнение инженерных изысканий (1,3 млн. руб.). ПСД проходит экспертизу в АУ КО "Облгосэкспертизы". Оплачен аванс за экспертизу - 2,367 млн.руб. Оплата за II и III этапы выполняемых работ в размере 5,2 млн.руб. будет осуществлена в 2023 году. |  |
|  |  | Капитальный ремонт МКУ "Спортивная школа" г. Курчатова | Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 1400,000 | 5690,0 | Осуществлен капитальный ремонт МКУ "Спортивная школа" г. Курчатова | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
| Задача 2. Развитие досуговой привлекательности города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение мероприятий | Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 800,000 | 1771,298 | Проведено 443 культурно-массовых мероприятий. Количество посещений составило 93 283 человек. Количество посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно - досугового типа на платной основе составило 18448 человек. | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
| Задача 3. Создание условий для самореализации и развития творческого потенциала в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Развитие добровольчества, привлечение молодежи к социально-значимой деятельности | Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 130,0 | 130,0 | В представительстве РЦД Курской области города Курчатова «Добро.Центр» состоит 543 волонтера по следующим направлениям деятельности волонтерства: экологическое, социальное, культурное, Победы, событийное, волонтёры-медики, семейное. В 2022 году руководитель волонтерского движения отмечена дипломом победителя Регионального конкурса «Доброволец России» (Регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ) в номинации «Здоровье нации (18+)». | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
| Задача 4. Совершенствование ресурсной базы сферы культуры и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание аллеи И.В. Курчатова, посвященной 75-летию Атомной отрасли |  |  | Средства фонда "Триумф", тыс. руб. | 10000,00 | 6000 | Создан амфитеатр в рамках проекта аллея И.В. Курчатова | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
| Задача 5. Формирование культурных потребностей населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализация проектов "территории культуры Росатома" Реализация собственных проектов |  |  | Внебюджетные источники |  | 40,0 | Обучение специалистов отрасли культуры SMM продвижению. Организация и проведение молодежного фестиваля «Атомдрайв» | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
| Задача 6. Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта, увеличение в городе Курчатове числа людей регулярно занимающихся физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение городских спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад, конкурсов, тренировочных сборов, курсов, семинаров среди различных групп населения города Курчатова | Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области" |  | Смета расходов | 461,000 | 478, 750 | По итогам 2022 года в рамках реализации мероприятий календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятия МО «Город Курчатов» на территории города Курчатова было проведено 72 мероприятия (в 2021 году было проведено 59 мероприятий). Доля жителей г. Курчатова Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Курчатова Курской составляет 52,3 %. | Муниципальное казенное учреждение "Спортивная школа" г. Курчатова |
|  |  | Дальнейшее внедрение физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |  |  |  | Общее количество участников мероприятий по выполнению нормативов тестов (испытаний) ВФСК «ГТО» за 2022 год (от 1 теста и более) составило 580 человек (100% выполнили нормативы). Доля жителей города Курчатова Курской области, выполнивших установленные нормативы ГТО в общей численности населения, принявшего участие в сдаче ГТО составляет 23,1%. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составляет 100%. |  |  |  |
| Социальная защита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере социальной защиты населения | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" |  | Областной бюджет, тыс. руб. | 7968,1 | 7698,100 | Обеспечена реализация мероприятия муниципальной программы по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере социальной защиты населения за счет средств областного бюджета | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  |  | Обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" |  | Областной бюджет, тыс. руб. | 304,577 | 304,577 | Обеспечена реализация мероприятия муниципальной программы по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий Курской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг средств областного бюджет | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  |  | Оказание финансовой поддержки Курчатовской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 111,356 | 111,356 | Обеспечена ежемесячная финансовая поддержка Курчатовской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  |  | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат социально - ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги инвалидам | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 840,000 | 727,245 | Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат автономной некоммерческой организации «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Добрыня» | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  |  | Предоставление адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также гражданам, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", инвалидам вследствие военной травмы, получившим инвалидность при прохождении службы по призыву в горячих точках. Социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Ежемесячная денежная выплата инвалидам с детства для проезда к месту учебы. Обеспечение отдельных категорий граждан продовольственными товарами со скидкой 40% или выплата ежемесячной денежной компенсации. Ежемесячная компенсация на приобретение продуктов питания детям до 2 лет из малообеспеченных и многодетных семей. Проведение ремонта жилых помещений для улучшения материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и вдов ветеранов. | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 923,132 | 857,305 | Реализованы меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, осуществлены социальные выплаты, установленные органами местного самоуправления | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  |  | Предоставление денежных выплат реабилитированным лицам и лицам, признанным, пострадавшими от политических репрессий; гражданам, имеющим звание "Ветеран труда Курской области"; ветеранам труда; труженикам тыла; многодетным семьям. Ежемесячная выплата пособия на ребенка Предоставление денежных выплат по оплате жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Обеспечение отдельных категорий граждан продовольственными товарами со скидкой 40% или выплата ежемесячной денежной компенсации. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" |  | Федеральный бюджет, Областной бюджет, тыс. руб. | 57857,869 106382,57 | 49032,672 103128,92 | Реализованы меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, осуществлены социальные выплаты, за счет средств федерального и областного бюджетов | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  |  | Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" |  | Областной бюджет, тыс. руб. | 3984,399 | 2249,501 | Предоставлены субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  |  | Проведение мероприятий для отдельных категорий населения - ветеранов, инвалидов, граждан пожилого возраста, семей с детьми. | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 40,000 | 40,000 | Проведены мероприятия, повышающие уровень и качество жизни населения, формирующие духовно-нравственный потенциал общества, для ветеранов, инвалидов, граждан пожилого возраста, семей с детьми | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  |  | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 4687,859 | 4391,147 | Осуществлена ежемесячная выплата надбавок к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности муниципальной службы города Курчатова | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  |  | Обеспечение выполнения переданных отдельных государственных полномочий Курской области по организации деятельности по опеке и попечительству | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" |  | Областной бюджет, тыс. руб. | 1338,800 | 1338,800 | Обеспечена реализация мероприятия муниципальной программы по осуществлению отдельных государственных полномочий Курской области по организации деятельности по опеке и попечительству за счет средств областного бюджета | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  |  | Ежемесячное пособие на содержание ребенка в семье опекуна | # Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" |  | Областной бюджет, тыс. руб. | 13163,101 | 8590,939 | Осуществлена ежемесячная выплата пособия на содержание ребенка в семье опекуна, повышающая качество жизни данной категории граждан | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  |  | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми дошкольного возраста | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 589,396 | 754,770 | Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки семьям с детьми дошкольного возраста, повышающие качество жизни данной категории. Обеспечена адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  |  | Осуществление отдельных госполномочий по организации деятельности по опеке и попечительству за счет средств городского бюджета | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 99,102 | 221,774 | Обеспечена реализация мероприятия муниципальной программы по осуществлению отдельных государственных полномочий по организации деятельности по опеке и попечительству за счет средств городского бюджета | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  |  | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 12684,276 | 12664,518 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в качестве улучшения их жилищных условий | Управление социального обеспечения города Курчатова |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укрепление материально -технической базы здравоохранения города |  |  | Средства ФГБУЗ МСЧ № 125ФМБА России, средства ГК "Росатом", тыс. руб. | 21176 | 270688,2 | Объем инвестиций в основной капитал составил 270688,2 тыс.руб., в том числе на строительство зданий и сооружений 40234,2 тыс.руб., на приобретение машин и оборудования - 230454 тыс.руб. В рамках реализации национальных проектов приобретено 133 единицы медицинского оборудования. Введено в эксплуатацию 161 автоматизированное рабочее место российского производства (Аквариус). | ФГБУЗ МСЧ № 125 ФМБА России |
| Градостроительное развитие и жилищная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение ввода в эксплуатацию жилых домов | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области" |  |  | В 2022 году АО "Курский завод КПД им. Дериглазова" завершил строительство одного многоквартирного дома площадью 9296 кв.м. АТХ "Курчатов-Парк" завершил строительство одного малоэтажного многоквартирного жилого дома площадью 1493 кв.м. Общая площадь многоквартирных жилых домов составила 10789 кв.м. Индивидуальными застройщиками введены в эксплуатацию дома общей площадью 4799 кв.м. В 2022 году ввод общей площади жилья по МО "Город Курчатов" составил 15588 кв.м. |  |  | Комитет архитектуры администрации города Курчатова |
|  |  | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта ИЖС молодым семьям. Предоставление социальных выплат за счет средств федерального бюджета отдельным категория граждан – ВБД. Выдача государственного жилищного сертификата гражданину-участнику ведомственной целевой программы – участнику ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области». Ведомственная целевая программа "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" |  | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Городской бюджет, тыс. руб. | 6693,313 4412,094 5168,744 | 6681,104 4271,917 4376,759 | В 2022 году 13 семей, постоянно проживающих в городе Курчатове, улучшили свои жилищные условия. Из них: - 2 многодетные семьи реализовали единовременную денежную выплату (ЕДВ) на приобретение жилья на сумму 6 050 000 руб. В настоящее время на предоставление социальной выплаты состоят на учете 14 многодетных семей; - 10 молодым семьям было выделено 9 027 683 руб. на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, из них, 9 семей реализовали социальную выплату на приобретение жилого помещения, 1 молодая семья отказалась от реализации; - 2 ветерана боевых действий получили единовременную денежную выплату на приобретение жилья на сумму 4 317 408 руб. В настоящее время состоит на учете в администрации города – 1 ветеран боевых действий; - 6 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений. В настоящее время в администрации города Курчатова на учете граждан, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоят – 272 семьи. | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Развитие программного комплекса "Умный Курчатов" в муниципальном образовании "Город Курчатов" Курской области | Программа мероприятий социально -экономического и инфраструктурного развития МО "Город Курчатов" на 2022 год |  | Областной бюджет, Городской бюджет, Внебюджетные средства, тыс. руб. | 9482,0 10198,0 5320,0 | 9701,285 5269,052 4432,233 | В 2022 году на платформе "Умный Курчатов" создан новый модуль "Цифровое теплоснабжение", являющийся отправной точкой для повышения энергетической эффективности теплопотребляющих организаций города, обеспечения возможности дистанционного мониторинга уровня тепла и теплопотребления в зданиях муниципальных учреждений за счет ввода в эксплуатацию системы диспетчеризации объектов теплоснабжения, построенной на базе российского ПО и оборудования. Финансовые средства из областного бюджета в 2022 году были освоены частично в связи с поздним выделением Комитетом цифрового развития и связи Курской области - в декабре 2022 года. Оставшиеся средства запланированы к освоению в 2023 году. | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  |  | Реализация проекта "народный бюджет" благоустройство детских площадок на территории жилых домов по ул. Садовая д.3-5, ул. Ленинградская д.7. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов" |  | Областной бюджет, Городской бюджет, Внебюджетные средства, тыс. руб. | 1031,366 601,630 85,947 | 1035,246 603,893 86,270 | В 2022 году рамках реализации проекта "Народный бюджет" выполнено обустройство 2-х детских площадок на территории жилых домов по ул. Садовая, д.3, д.5, ул.Ленинградская д.7 | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  |  | Благоустройство проездов, тротуаров, замена бортового камня на территории жилых домов по адресам: ул. Садовая д. 29 ул. Садовая д. 31. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов" |  | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Городской бюджет, тыс. руб. | 4231,814 86,364 1205,908 | 4211,380 85,918 1205,901 | Были разработаны дизайн - проекты и проведено благоустройство дворовых территорий жилых домов по адресам ул. Садовая д. 29 и ул. Садовая д. 31. | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  |  | Благоустройство общественных территорий (тротуарная дорожка от Автостанции до мр."Атомград", "Музей под открытым небом") в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов" |  | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Городской бюджет, тыс. руб. Городской бюджет дополнительно вне рамок софинансирования, тыс. руб. | 7507,447 153,213 2139,340 | 7491,3221 69,027 2133,829 7486,674 | В рамках муниципальной программы проведено благоустройство общественных территорий: - пешеходная дорожка от автостанции до микр. "Атомград" (Территория между автостанцией и ул. Е.Славского): Укладка тротуарной плитки, освещение, установка урн, скамеек,озеленение. - музей под открытым небом (Территория от ул. Строителей 11 до кафе "Молодежное): Установка урн, скамеек, реставрация уличных светильников, общее благоустройство территории, формирование крон деревьев, - ремонт памятников "Журавли" и "Черный тюльпан". | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  |  | Благоустройство дворовых территорий: ул. Пионерская, д.3, пр-т Коммунистический, д.13, пр-т Коммунистический, д.11, пр-т Коммунистический, д.9, ул. Энергетиков, д.21, ул. Энергетиков, д.19, ул. Энергетиков, д.17, ул. Энергетиков, д.12,ул. Садовая, д.11, ул. Садовая, д. 13, Ул. Садовая, д.15, ул. Садовая, д.16, ул. Садовая, д.18, ул. Набережная, д.1, ул. Набережная, д.2, ул. Набережная, д.3, ул. Набережная, д.5, ул. Набережная, д.7, ул. Энергетиков д. 25, ул. Энергетиков, д.27, ул. Садовая, д.12. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 46600,0 | 44426,076 | проведён ремонт дворовых проездов, установлены лавочки и урны по следующим адресам: улице Садовая д.29 и д.31; улице Энергетиков д.6, д.12 , д.17 , д.19 , д.21; улице Набережная д.1 , д.2 , д.3, д.5, д.7; улице Пионерская д.3; проспекту Коммунистический д.9, д.11, д.13. | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  |  | Благоустройство общественных территорий (укладка тротуарной плитки) за счет средств городского бюджета: обустройство площадок под остановочными павильонами, ремонт и частичная замена тротуарной плитки на городской набережной, от кафе "Молодежное" до перекрестка, в районе "Изумрудного городка, ул. Мира, д21. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 7486,674 | 13930,691 805,757 | В 2022 году на территории МО "Город Курчатов" производились работы по ремонту тротуаров: ул. Мира 21, ул. Энергетиков напротив "Изумрудного города", дорожка возле кафе "Молодежная", городская набережная 2-3 мкр., дорожка в 8-9 мкр. Выполнены работы по установке остановочных павильонов в южных микрорайонах ("Атомград-1", "Атомград-2", "ул. 75-лет Победы") | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  |  | Благоустройство набережной 4-5 микрорайонов в рамках проекта "Курчатов-теплый берег-2"(скейт парк и площадка для выгула собак) |  |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 22919 | 22919 | В 2022 году в Курчатове появилась площадка для выгула собак. Её обустроили в рамках реализации проекта «Тёплый берег – 2» по инициативе жителей города. На площадке предусмотрена отдельная зона выгула крупных собак, установлены элементы для дрессировки. Также, есть всё необходимое для организации выставок. В парке культуры и отдыха «Тёплый берег» 15.05.2022 г. состоялось торжественное открытие профессиональной скейт-площадки. Сооружение имеет уникальную конфигурацию и является многофункциональной площадкой для роллер-спорта, скейтбординга, велосипедного и самокатного спорта. | МАУ "ПКиО "Теплый берег" |
|  |  | Замена лифтового оборудования (17 лифтов) | Программа мероприятий социально -экономического и инфраструктурного развития МО "Город Курчатов" на 2022 год |  | Областной бюджет, тыс. руб. | 104000,0 | - | В 2022 году мероприятие по замена лифтового оборудования не было включено в Программу мероприятий социально -экономического и инфраструктурного развития МО "Город Курчатов" | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  |  | Строительство сетей газоснабжения в г.Курчатове | Программа мероприятий социально -экономического и инфраструктурного развития МО "Город Курчатов" на 2022 год |  | Областной бюджет, тыс. руб. | 17870,0 | 2,52 | Разработанная проектно-сметная документация находится на стадии согласования и проработки. потребовала дополнительного согласования и внесения изменений. Документ находится в стадии проработки. Затраты на изготовление ПСД составили 2,52 млн. руб. Строительно-монтажные работы планируется выполнить в 2023 году. | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  |  | Ремонт муниципальных квартир (ул.Мира 2 и ул.Садовая 11) | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 1542,4 | 2542,4 | Проведен ремонт 4-х квартир муниципального жилого фонда (Садовая 9, Садовая 24-85, Энергетиков 22-51, Мира 2-132) | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  |  | Работы по модернизации уличного освещения (капитальный ремонт линий наружного освещения) : Сквер ул. Мира 21, 8-9 микрорайон, ул. Мира, ул. Садовая нечетная сторона, ул. Молодежная | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области и безопасности дорожного движения" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 31 702,046 | 41143,43 | В отчетном году выполнен капитальный ремонт линий наружного освещения по адресам: территория 8-9 микрорайонов города Курчатова, Сквер по ул. Мира д. 21, тротуарная дорожка по ул. Мира д. 2-17, ул. Мира, ул. Садовая (нечетная сторона). Были вновь построены и введены в эксплуатацию ряд линий наружного освещения на территории "Южного района" города Курчатова (ул. Ефима Славского, ул. 75-Летия Победы). | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  |  | Строительство водозабора в жилом микрорайоне №11 в г. Курчатове | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 15321,0 | 281,000 | Затраты за счет городского бюджета составили 281 тыс. руб. | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  |  | Строительство объекта "Водоснабжение Южного района г.Курчатова Курской области" |  |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 18321,0 | 25347,382 | В 2022 году выполнены строительные работы по прокладке трубопроводов воды и сточных вод для водоснабжения Южного района города Курчатова | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  |  | Создание условий для повышения энергоэффективности и внедрения энергосберегающих материалов и оборудования в бюджетных и автономных учреждениях города Курчатова | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 957,842 | 9247,717 | Проведена замена оконных блоков ул. Молодежная 9; МСК КОУ "СОШ №7 VIII вида" приобретены панели светодиодные в количестве 68 штук; в МБОУ "СОШ №6" приобретены 17 энергосберегающих светильников и 184 энергосберегающие лампы; в МБОУ "СОШ №5" закуплены панели светодиодные - 24 штуки; МБОУ "СОШ с углубленным изучением иностранных языков №4" приобретены энергосберегающие лампы в количестве 100 штук; в МБОУ "Гимназия №2" приобретены 18 энергосберегающих светильников и 275 энергосберегающих ламп; в МБОУ "Гимназия №1" приобретены 62 энергосберегающих светильника с лампами; в МБОУ "Лицей №3" приобретены 112 энергосберегающих светильника и 159 энергосберегающих ламп; в МКОУ ДОД "Дом детского творчества" приобретены энергосберегающие светильники в количестве 53 штук и энергосберегающие лампы в количестве 8 штук; в Детском саду №7 "Сказка" приобретены 50 энергосберегающих ламп; в Детском саду №14 "Золотой Петушок" приобретены 69 энергосберегающих ламп; Детский сад №5 приобрел 116 энергосберегающих ламп; в Детском саду №9 "Теремок" приобретены 87 энергосберегающих ламп и 6 энергосберегающих светильников; в Детский сад №10 приобретены 50 энергосберегающих ламп; в Детский сад №11 "Богатырь" закуплены 160 энергосберегающих ламп; в МКУ "Спортивная школа" приобретены 3 прожектора, 221 энергосберегающая лампа и энергосберегающие светильники; в Управления ГО и ЧС г. Курчатова приобретены 70 энергосберегающих ламп; в МАУК "Дом Культуры" приобретены 28 энергосберегающих светильников; в МКУ КМЦ "Комсомолец" приобретены 10 светодиодных панелей; МАУ ПК и О "Теплый берег" приобрел 122 прожектора, 6 архитектурных светильников, один гибкий светильник. | Учреждения образования и культуры города Курчатова |
|  |  | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО "Город Курчатов" | Постановление Администрации Курской области от 17.12.2021 № 1377-па "О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Курской области на 2020 - 2022 годы" |  |  |  |  | В 2022 году проведен капитальный ремонт по адресам: - Коммунистический 11- ремонт кровли (4576,8 м 2); - Космонавтов 16 а,б,в – ремонт системы теплоснабжения (9000 м 2). | Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство объекта "Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Южная)" | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области и безопасности дорожного движения" |  | Городской бюджет тыс. руб. | 50344,512 | 44322,735 | В 2022 году выполнено строительство автомобильной дороги Южной части города "Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Южная)" | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  |  | Строительство объекта "Улица 75-летия Победы" (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении) | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области и безопасности дорожного движения" |  | Городской бюджет тыс. руб. | 34072,873 | 25393,155 | В 2022 году выполнено строительство автомобильной дороги Южной части города "Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная, 450 м в западном направлении)". | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  |  | Строительство объекта «Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул. Широкая)» | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области и безопасности дорожного движения" |  | Областной бюджет, Городской бюджет, тыс. руб. | 12910,823 793,781 | - 29646,027 | В 2022 году начато строительство объекта "Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул. Широкая)", завершение которого запланировано в 2023 году. | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  |  | Ремонт дорог общего пользования ул. Энергетиков | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области и безопасности дорожного движения" |  | Областной бюджет, Городской бюджет, тыс. руб. | 35000,0 9835,966 | 35000,0 9835,966 | В 2022 году проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Энергетиков | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  |  | Ямочный ремонт дорог | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области и безопасности дорожного движения" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 4669,08 | 5421,83 | Выполнены работы по ямочному ремонту дорог | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  |  | Обустройство пешеходных переходов |  |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 3000,0 | 2246,008 | Выполнены работы по обустройству 2 пешеходных переходов (установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1/2 "Пешеходный переход" на Г-образных опорах по проспекту Коммунистическому. | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  |  | Разработка ПСД на строительство дороги "Улица Ивана Холодова" | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области и безопасности дорожного движения" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 757,050 | - | Исполнение мероприятия перенесено на 2024 год | МКУ "УГХ г.Курчатова" МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  |  | Разработка ПСД на строительство дороги "Улица Евгения Мишина" |  |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 543,375 | - |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на строительство дороги "Улица 75-летия Победы" |  |  | Внебюджетные средства, тыс.руб. | - | 5225,976 | Разработана проектно-сметная документация. Документы направлены на прохождение государственной экспертизы. |  |
|  |  | Разработка ПСД на строительство дороги "Улица Троицкая" |  |  |  |  |  |  |  |
| Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт контейнерных площадок | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 3100,0 | 3166,0 | Обустроено 22 ед. контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов с учетом размещения контейнера для раздельного сбора ТКО, расположенных на прилегающей территории к многоквартирным домам по адресам: ул.Молодежная, д.4, ул.Ленинградская, д.д. 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 29, 31, 37, 39, 41, 45, пр.Коммунистический, д.д.6, 10, 16, 24, 26, 28. | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  |  | Ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде "Городская свалка мусора" | Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Чистая страна" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 85021,978 | 500,000 | В целях корректировки проектной документации по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде "Городская свалка мусора, расположенная в промышленной зоне г. Курчатова "Курская область" в 2022 году был заключен муниципальный контракт на сумму 500 тыс. руб. В 2022 году было получено заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации "Городская свалка мусора", получено положительное заключение о результатах проверки сметной стоимости работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде. В целях ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде для достижения показателей и результатов федерального проекта "Чистая страна", входящего в состав национального проекта "Экология" объект накопленного вреда окружающей среде "Городская свалка мусора, расположенная в промышленной зоне г. Курчатова (Курская область)" отобран для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области в 2023-2024 годах на софинансирование расходного обязательства на реализацию природоохранных обязательств. | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  |  | Организация проведения экологических акций на территории муниципального образования "Город Курчатов" |  |  | В 2022 году проводились акции: «Сад памяти» принимали участие воспитанники и сотрудники дошкольных образовательных учреждений, «Чистый двор» и «Покормите птиц зимой», Всероссийская акция «Лес Победы», акция по сбору макулатуры «БумБатл», Акция «Клумба победы», в ходе которой приняли участие - коллектив АНО «Добрыня» и ребята из волонтерского отряда «Мы», акция «Зеленая весна - 2022» в рамках объявленного неправительственным экологическим фондом им. В.И. Вернадского ежегодного экологического субботника приняли участие не менее 300 человек, активно принимали участие представители подразделений и цехов Курской АЭС, АО «НИКИМТ -Атомстрой» - Дирекция на Курской АЭС, ОП Дирекция на объектах Курской АЭС-2, Управление механизации и транспорта, ООО «Трест РоСЭМ», представители организации «Вторсырьё», команда «ЭКО-поколение» и жители города. На территории города региональный оператор «Экопол» поддержал акцию «Елки – в переработку» для переработки новогодних елок на подстилку для животных. Проводились мероприятия в рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» в течение 2022 года. В работах по уборке территории в рамках весенне-осенних мероприятий принимали участие образовательные учреждения, МКП «Благоустройство», управляющие компании, сотрудники администрации города, депутаты Курчатовской городской думы, представители общественности, товарищества собственников жилья, десятки предприятий, учреждений, а также инициативные группы граждан, Ветераны Курского филиала МООВК «Росэнергоатом», представители коллективов Курского филиала АО «Концерн Росэнергоатом», субподрядные организации Курской АЭС-2, а также волонтеры команды экологического движения «ЭКО- Поколение». С целью развития отрасли по раздельному сбору отходов Курская АЭС проводила акцию по сбору вторсырья «Экотакси». Более 500 кг вторсырья собрали жители города Курчатова в ходе благотворительной экологической акции. |  |  |  | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  |  | Разработка ПСД для проведения реконструкции очистных сооружений города Курчатова | Программа мероприятий социально -экономического и инфраструктурного развития МО "Город Курчатов" на 2022 год |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 20000,0 | 6000,0 | По итогам конкурсных процедур в 2022 году заключен контракт на разработку ПСД на сумму 11,946704 руб. Средства бюджета г.Курчатова на разработку ПСД распределены на 2 года: в 2022 - выделено 6 млн. руб., в 2023 - 14 млн. руб. | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Построение автоматизированной системы уличного озвучивания и оповещения | Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 3375,0 | 2847,608 | Выполнены работы по построению второго сегмента автоматизированной системы уличного озвучивания и оповещения г. Курчатова | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова" |
|  |  | Обеспечение мер пожарной безопасности в городе Курчатове |  |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 6092,998 | 7595,982 | Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации, обеспечение технического сопровождения выведения данных автоматического мониторинга, удаленных от служб приема и обработки сообщений ГУ МЧС по Курской области систем пожарной сигнализации, техническое обслуживание приемо – передающего оборудования, установленного на объектах заказчиков, т/о ПС; мониторинг, перезарядка огнетушителей; обучение по ПТМ; обработка стен огнеупорными материалами, замена стеновых покрытий на путях эвакуации, измерение сопротивления изоляции электрооборудования, приобретение пожарного инвентаря (перчатки, пожарные знаки, извещатели, аккумулятор; мониторинг, автоматическая пожарная сигнализация, ремонт пожарной сигнализации, перезарядка огнетушителей, приобретение огнетушителей, обучение по программе предэкзаменационной подготовки «Безопасность эксплуатации электроустановок потребителей» Результаты: Уменьшение количества пожаров, увеличение количества проведенных мероприятий в области пожарной безопасности |  |
|  |  | Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 100,55 | 90,0 | Не допущен рост количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Уменьшено количество рецидивной преступности среди несовершеннолетних. Своевременно оказана помощь несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении. | КДНиЗП, муниципальные учреждения культуры и образования, МО МВД России "Курчатовский" |
| Стратегический приоритет 3. Повышение эффективности рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализация на территории города Курчатова мероприятий по содействию занятости населения | Государственная программа "Содействие занятости населения в Курской области" |  | В течение 2022 года на территории города Курчатова был реализован комплекс мероприятий по содействию занятости населения, предусмотренный государственной программой Курской области "Содействие занятости населения в Курской области" утверждённой постановлением от 20.09.2013 №659-па. В течение 2022 года в ОКУ "Центр занятости населения города Курчатова и Курчатовского района" за предоставлением государственных услуг в области содействия занятости населения обратилось 734 городских жителя. Из числа обратившихся в службу занятости статус безработного получили 255 человек. По состоянию на 01.01.2023 г. в банке вакансий имелось 983 единицы свободных вакансий. В 2022 году при содействии службы занятости был трудоустроен 141 городской житель. В течение 2022 года профориентационные услуги оказаны 567 гражданам города. К профессиональному обучению приступили 56 безработных городских жителей. В рамках профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до трёх лет за отчетный период были направлены на обучение 7 женщин. В рамках программы содействию занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы были трудоустроены 5 граждан. В оплачиваемых общественных работах участвовал 81 гражданин. Услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда были предоставлены 78 гражданам. Психологическая поддержка была оказана 61 безработному. В 2022 году были трудоустроены 225 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет. Число зарегистрированных в качестве безработных граждан, проживающих в городе Курчатове, на 31.12.2022 года составило 94 человека, что составляет 80% к уровню 2021 года (118 человек). Уровень регистрируемой безработицы по городу Курчатову составил 0,38%. |  |  |  | ОКУ"Центр занятости населения города Курчатова" |
|  |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 396,785 | 507,938 | В результате реализации муниципальной подпрограммы в 2022 году были трудоустроены 225 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет | ОКУ "Центр занятости населения города Курчатова", Комитет образования города Курчатова |
|  |  | Улучшение условий и охраны труда | Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области" |  | За 2022 год на предприятиях города обучено охране труда в учебных центрах по охране труда (т.е., имеющих действительное, не просроченное обучение) 1629 чел. Проведен конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда среди предприятий, организаций и учреждений города. |  |  |  | Комитет экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова, предприятия и организации города |
|  |  | Мониторинг размера среднемесячной заработной платы одного работника в организациях внебюджетного сектора экономики по крупным и средним предприятиям города | Постановление Администрации Курской области от 08.06.2021 N610-па "Об установлении целевых показателей уровня оплаты труда по основным видам экономической деятельности в организациях внебюджетного сектора экономики области на 2021 год" |  | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2022 год выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 16,4% и составила по оценке года 73890,9 руб. Уровень заработной платы (целевых показателей) за 2022 год. Наименование отраслей экономики; Утверждённые целевые показатели на 2022 год, (руб.); Среднемесячная заработная плата оценка за 2022 год (руб.); % исполнения. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 44000; 43513,8; 98,9. Обрабатывающие производства; 41200; 59703,2; 144,9. Строительство; 52000; 81737,4; 157,2. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 33100; 46061,8; 139,2. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; 38100; 36212,8; 95. Просроченная задолженность по выплате заработной платы на крупных и средних предприятиях города по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области на 31.12.2022 года отсутствует. Ежегодно город Курчатов 100% выполняет план мероприятий "дорожной карты" по оплате труда работников бюджетной сферы, в том числе общеобразовательных учреждений. Наблюдается положительная динамика повышения заработной платы педагогам в сфере образования и работникам учреждений культуры. Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений города Курчатова, руб.; 2020 год; 2021 год; 2022 год. учителя; 32305,8; 37426,6; 39758,1. педагогические работники общеобразовательных учреждений; 30875,2; 30913,4; 38970,1. педагогические работники учреждений дополнительного образования; 32305,8; 37426,6; 37426,0. педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; 27284,8; 30919,4; 32706,5. | Комитет экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова |
| Стратегический приоритет 4. Эффективное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства | Реализация на территории МО "Город Курчатов" закона Курской области от 21.09.2011 №74-ЗКО "О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области" |  |  |  |  | В 2022 году в собственность семьям, имеющим 3-х и более детей, были бесплатно предоставлены 23 земельных участка общей площадью 16992кв.м. | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |
|  |  | Капитальный ремонт здания (ул.Молодежная, д.9) | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области" |  | Городской бюджет | 18116 | 16129 | В здании по адресу ул.Молодежная д.9 проведен капитальный ремонт кровли на 9248,688 тыс. руб. и установка оконных блоков на 6879,914 тыс. руб. | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |
| Механизмы бюджетной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 7754,5 | 8590,003 | Обеспечена сбалансированность бюджета города Курчатова за 2022 год. Организация планирования и исполнения бюджета города осуществляется в рамках действующего бюджетного законодательства и в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Курчатове. | Управление финансов города Курчатова |
|  |  | Организация планирования и исполнения бюджета города. Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности. Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета города Курчатова |  |  | Своевременно подготовлены: Решения Курчатовской городской Думы: "О бюджете города Курчатова на 2023 год и на 2024 и 2025 годы"; "О внесении изменений в бюджет города Курчатова на 2022 год и на 2023 и 2024 годы"; "О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Курчатове, утвержденное решением Курчатовской городской Думы от 27.12.2007 N 80" от 07.07.2022 №36; от 03.11.2022 N54 "О внесении изменений в решение Курчатовской городской Думы от 14.10.2015 N 53 "О налоге на имущество физических лиц", от 03.11.2022 N 53 "О внесении изменений в решение Курчатовской городской Думы от 27.09.2019 N 52 "Об установлении земельного налога на территории города Курчатова"; Распоряжения администрации города Курчатова: "Об утверждении плана-графика разработки проекта бюджета города Курчатова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 29.06.2022 №292-р, "О внесении изменений в план-график разработки проекта бюджета города Курчатова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"; Постановления администрации города Курчатова: "О назначении публичных слушаний по проекту решения Курчатовской городской Думы "О бюджете города Курчатова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"; "О назначении публичных слушаний по проекту решения Курчатовской городской Думы "Об исполнении бюджета города Курчатова за 2021 год"; "Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики города Курчатова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" от 06.10.2022 №1458; "Об утверждении перечня получателей бюджетных средств, подведомственных главным распорядителям бюджетных средств" от 10.01.2022 №6; "О выделении средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований"; "О выделении средств из резервного фонда"; "О внесении изменений в постановление администрации города Курчатова Курской области от 01.06.2018 №607 "О вопросах реализации проекта "Народный бюджет" в городе Курчатове" от 21.04.2022 №526; "О внесении изменений в Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств городского бюджета, утвержденный постановлением администрации города Курчатова от 23.05.2014 №557" от 01.02.2022 № 105; "Об утверждении Правил принятия администрацией города Курчатова решений о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования "Город Курчатов" в соответствии с частью 26 статьи 10 ФЗ от 29.11.2021 №384-Ф3 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году"от 14.06.2022 №813; "Об установлении размеров авансовых платежей при заключении муниципальных контрактов в 2022 году" от 23.06.2022 №905; "О внесении изменений в постановление администрации города Курчатова от 28.05.2021 №610 "Об утверждении Порядка предоставления за счет средств городского бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам" от 20.07.2022 №1049; "О внесении изменений в Порядок расходования средств резервного фонда администрации города Курчатова, утвержденный постановлением Главы города Курчатова от 29.05.2008 №625" от 04.10.2022 №1453; "О внесении изменений в Положение о мерах но обеспечению исполнения бюджета города Курчатова, утвержденное постановлением администрации города Курчатова от 11.02.2021 №134" от 13.10.2022 №1503; Об увеличении заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются Указы Президента РФ от 12.12.2022 №1821; "О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на иные цели из бюджета города Курчатова, утвержденным постановлением администрации города Курчатова от 26.01.2021 №68" от 16.12.2022 №1850; "О внесение изменений в Положение о порядке конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств бюджета города Курчатова, утвержденное постановлением администрации города Курчатова от 06.02.2012 №124" от 16.12.2022 №1857; "О внесение изменении в Порядок составления проекта бюджета города Курчатова на очередной финансовый горд и на плановый период, утвержденный постановлением администрации города Курчатова от 16.03.2018 №304" от 16.12.2022 №1858; "Об утверждении Порядка принятия решения получателями бюджетных средств города Курчатова, предоставляющим субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Курчатов" или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность МО "Город Курчатов" за счет средств местного бюджета, о наличии потребности направления остатка не использованных на начало текущего финансового года субсидий на цели их предоставления в текущем финансовом году" от 28.12.2022 №1952. |  |  |  |  |
|  |  | Размещение в информационно - коммуникационной сети "Интернет" информации о муниципальных финансах в формате открытых данных. Организация привлечения граждан к участию в бюджетном процессе, разработка механизма общественного обсуждения наиболее значимых программ и их проектов. |  |  | Управлением финансов города Курчатова в 2022 году в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на сайте администрации города Курчатова для привлечения граждан к участию в бюджетном процессе размещена: информация о муниципальных финансах в форме информационного ресурса "Бюджет для граждан"; нормативные правовые акты в сфере организации бюджетного процесса; извещение о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Курчатовской городской Думы "Об исполнении бюджета за 2021 год"; извещение о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Курчатовской городской Думы "О бюджете города Курчатова на 2023 год и на плановый период |  |  |  |  |
| Административная реформа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Повышение квалификации муниципальных служащих г. Курчатова | - "Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области" |  | Городской бюджет, тыс. руб. | 26,0 | 116,060 | Глава города Курчатова прошел обучение в РАНХиГС по программе "Управленческое мастерство: развитие региональных команд". По дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (профессиональной переподготовки) «Управление в условиях цифровой экономики" на базе НИЯУ МИФИ в г. Москве прошли обучение 2 человека. В ГОАУВО Курской области "Курская академия государственной и муниципальной службы" прошли обучение 7 человек. Общая численность прошедших в 2022 году обучение муниципальных служащих составила 14 человек. | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова Комитет образования города Курчатова |
|  |  | Предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий | Размещение информации об услугах в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области, предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  | В 2022 году филиалом ОБУ "МФЦ" по Курчатовскому району принято более 2897 заявлений, на предоставление муниципальных государственных услуг администрации города Курчатова. Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставленных многофункциональными центрами по принципу "одного окна", в общем количестве указанных услуг" составила 100%. В 2022 году обеспечено выполнение 7221 электронного межведомственного запроса посредством СМЭВ, более 15000 запросов отработано посредством «личного кабинета» портала Росреестра. |  |  | Управление делами администрации города Курчатова, структурные подразделения администрации города Курчатова, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
|  |  | Установка электронного документооборота |  |  |  | Установлена программа по организации электронного документооборота в администрации города "1С:Документооборот". |  |  | Управление делами администрации города Курчатова |
| Информация и печать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оказание муниципальной услуги физическим и юридическим лицам | Муниципальная программа "Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области" |  | Городской бюджет, тыс.руб. | 1938,675 | 1938,675 | В 2022 году учреждение обеспечило доступ населения города к информации о деятельности органов местного самоуправления города Курчатова, а также иной информации о политической, экономической, культурной жизни города. | БУ "Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты "Курчатовское время" |

Значения целевых показателей Актуализированной стратегии социально-экономического развития

МО "Город Курчатов" за 2022 год

| # Индикаторы | Единица измерения | 2021 год отчет | 2022 год |  |  | 2022 год в % к 2021 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| Приоритет 1 "Обеспечение интенсивного развития экономики" |  |  |  |  |  |  |
| Задача "Развитие и муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Курчатова согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 256 | 256 | 233 | 91 | 91 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Фактическая обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 человек | кв.м | 836,8 | 836,8 | 1068,2 | 127,7 | 127,7 |
| Задача "Формирование инвестиционной привлекательности города" |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, ненаблюдаемых прямыми статистическими методами) | млн. руб. | 56940,9 | 67506,524 | 62271,454 | 92,2 | 109,4 |
| Индекс физического объема к предыдущему году | % | 171,3 | 119,1 | 101,3 | 85,1 | 59,1 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека | руб. | 1493267 | 1772595 | 1646552 | 92,9 | 110,3 |
| Задача "Развитие сотрудничества с крупным бизнесом, вопросы развития экономики и социальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "промышленность" | млн. руб. | 42559,1 | 33567,289 | 38066,510 | 113,4 | 89,4 |
| Индекс производства по виду экономической деятельности (промышленность) (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 111,2 | 85,9 | 82,1 | 95,6 | 73,8 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 8,9 | 8,7 | 8,3 | 95,4 | 93,3 |
| Приоритет 2. Всестороннее развитие человеческого потенциала |  |  |  |  |  |  |
| Задача "Повышение комфортности среды жизнедеятельности населения" |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя города, | кв. м | 26,4 | 26,1 | 26,78 | 102,6 | 101,4 |
| Площадь введенного в эксплуатацию жилья | кв. м | 37194 | 19994 | 15588 | 78 | 41,9 |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 3,4 | 3,8 | 4,8 | 126 | 141 |
| Задача "Обеспечение доступности к качественным услугам ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |
| Число аварий в системах водопровода, канализации, на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях, на линиях электропередач | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Степень износа коммунальной инфраструктуры | % | 80 | 81 | 86,9 | 93 | 92 |
| Задача "Обеспечение общественной безопасности" |  |  |  |  |  |  |
| Снижение количества происшествий, проходящих по критериям "чрезвычайная ситуация" (в % к предыдущему периоду) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 71 | 50 | 57 | 88 | 125 |
| Задача "Повышение качества и доступности социальной поддержки в городском округе, в том числе детей" |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения | % | 0,78 | 0,78 | 0,85 | 109 | 109 |
| Количество граждан, получающих меры социальной поддержки в рамках переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере социальной защиты населения | чел. | 15576 | 15580 | 15054 | 96,6 | 96,6 |
| Количество граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки, установленные органами местного самоуправления | чел. | 317 | 320 | 308 | 96,3 | 97,2 |
| Задача "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма" |  |  |  |  |  |  |
| Уровень удовлетворенности населения города в сфере культуры | % | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| Обеспеченность учреждениями культуры: |  |  |  |  |  |  |
| клубами и учреждениями клубного типа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| библиотеками | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| парками культуры и отдыха | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество посетителей культурно - досуговых мероприятий | ед. | 62548 | 63236 | 93160 | 147,3 | 148,9 |
| Количество участников клубных формирований | ед. | 920 | 930 | 949 | 102,0 | 103,2 |
| Задача "Обеспечить развитие физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики" |  |  |  |  |  |  |
| Доля числа жителей города, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом | % | 55,1 | 51,5 | 52,3 | 101,6 | 94,9 |
| Количество участников официальных физкультурно - спортивных мероприятий, | чел. | 4270 | 4800 | 4932 | 102,8 | 115,5 |
| Количество детей и молодежи города Курчатова, участвующих в молодежных общественных организациях и объединениях | чел. | 1490 | 1450 | 1450 | 100,0 | 97,3 |
| Задача "Повышение эффективности предоставления образовательных услуг" |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 74,7 | 77,5 | 72,3 | 93,3 | 96,8 |
| Количество детей, охваченных программами дошкольного образования | чел. | 1830 | 1870 | 1831 | 97,9 | 100,1 |
| Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс.руб. | 84,7 | 103 | 120,4 | 116,9 | 142,1 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 76 | 77,5 | 78,5 | 101,3 | 103,3 |
| Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях | чел. | 4423 | 4389 | 4513 | 102,8 | 102,0 |
| Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | чел. | 4100 | 3990 | 4256 | 106,7 | 103,8 |
| Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Приоритет 3. Повышение эффективности рынка труда |  |  |  |  |  |  |
| Задача "Повышение уровня жизни населения" |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике города | руб. | 63317,2 | 64767,5 | 73890,9* | 114,1 | 116,7 |
| Задача "Улучшение демографической ситуации" |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения на конец года | тыс.чел. | 37,4 | 37,4 | 39,9* | 106,7 | 106,7 |
| Общий коэффициент рождаемости | чел. на 1000 населения | 7,3 | 7,3 | 7* | 95,9 | 95,9 |
| Общий коэффициент смертности | чел. на 1000 населения | 17,5 | 16 | 13,3* | 83,1 | 76 |
| Задача "Содействие полной занятости и профессиональной ориентации населения" |  |  |  |  |  |  |
| Уровень регистрируемой безработицы на конец года | % | 1,2 | 1,0 | 0,38 | 38 | 31,7 |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости на конец года | чел. | 118 | 206 | 94 | 45,6 | 79,7 |
| Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года (число зарегистрированных безработных граждан на одну вакансию) | ед. | 0,06 | 0,06 | 0,1 | 60 | 60 |
| Приоритет 4. Эффективное управление |  |  |  |  |  |  |
| Задача "Обеспечение развития информационного общества в городе " |  |  |  |  |  |  |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 88 | 88 | 88 | 100 | 100 |
| Задача "Обеспечить повышение эффективности муниципального управления" |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления городского округа, % от числа опрошенных | % | 99,7 | 99,7 | 84,6 | 84,9 | 84,9 |
| Количество обученных работников органов местного самоуправления по профессиям, по которым утверждены профессиональные стандарты | человек | 7 | 6 | 14 | 233,3 | 200 |
| Задача "Эффективное управление муниципальным имуществом" |  |  |  |  |  |  |
| Доходы бюджета от аренды муниципального имущества | млн.руб. | 46,223 | 43,156 | 18,524 | 42,9 | 40,1 |
| Доходы бюджета от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена | млн.руб. | 30,576 | 20,392 | 25,036 | 122,8 | 81,9 |
| Доходы бюджета городского округа от приватизации муниципального имущества | млн.руб. | 4,397 | 1,797 | 3 | 166,9 | 68,2 |
| Доходы бюджета от получения части прибыли муниципальных предприятий | млн.руб. | 0,55 | 0,10 | 0,0575 | 57,5 | 10,5 |

* оценка года

Председатель Комитета экономического развития и малого

предпринимательства администрации города Курчатова                                                                                                   Т.В. Варакута