|  |
| --- |
| Главе города  И.В. Корпункову |

Информация

о ходе выполнения распоряжения администрации города Курчатова от 25.12.2019 № 529р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты")(в редакции распоряжения от 10.02.2021 № 37р) по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании "Город Курчатов" Курской области на 2019 – 2021 годы" за 2021 год

**Раздел I. Фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся в каждой отрасли (сфере) экономики (на отдельных товарных рынках) МО "Город Курчатов" Курской области**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Целевые значения показателя на 01.01.2022 | | Наименование мероприятия | Информация о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** | | | | | |
|  | Доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности | % | 20 | 31,1 | Финансовое обеспечение оздоровительной кампании детей в негосударственных (немуниципальных) организациях оздоровления и отдыха детей | Организация отдыха и оздоровления детей в МО "Город Курчатов" Курской области за счет средств городского бюджета в 2021 году была произведена в соответствии с действующим законодательством - все учреждения отдыха и оздоровления детей Курской области на равных условиях принимали участие в конкурсных процедурах по закупке путевок.  В 2021 году за счет средств городского бюджета были закуплены 134 путевки в Ассоциацию содействия развитию детского отдыха "Олимпиец". Затраты составили 1,1 млн. руб. В летнем лагере смогли отдохнуть 66 ребят, в том числе 55 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Также за счет средств городского бюджета был организован отдых детей в лагерях с дневным пребыванием - 917 человек. Всего за счет средств городского бюджета в 2021 году был организован отдых 1051 ребенка, на оздоровление и отдых которых было затрачено 3,2 млн. руб.  За счет средств областного бюджета в 2021 году было выделено 245 путевок в санаторно-курортные организации, а также 245 путевок в специализированные (профильные) лагеря.  Всего в 2021 году был организован отдых 1541 ребенка. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей частной формы собственности в 2021 году составила 31,1% (479 детей). |
| **2** | **Рынок ритуальных услуг** | | | | | |
|  | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | % | 20 | 20 | Проведение мониторинга состояния рынка ритуальных услуг МО "Город Курчатов" Курской области | В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации органов местного самоуправления" организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относится к вопросам местного значения.  В 2021 году на территории МО "Город Курчатов" Курской области ритуальные услуги оказывали 3 организации: 1 муниципальное унитарное предприятие и 2 индивидуальных предпринимателя. Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг в 2021 году составила 20%. |
| Оказание консультационной и методической поддержки хозяйствующим субъектам, открывающим объекты по рынку ритуальных услуг в МО "Город Курчатов" Курской области |
| **3** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | | |
|  | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | % | 20 | 92,9 | Размещение в открытом доступе информации о планируемых к благоустройству дворовых и общественных территориях | На официальном сайте МО "Город Курчатов" Курской области в разделе "Комфортная городская среда" размещена вся информация о благоустроенных и запланированных к благоустройству дворовых и общественных территориях.  В рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов" Курской области в 2021 году выполнено благоустройство одной общественной территорий и шести дворовых территорий.  В 2021 году была проделана огромная работа в рамках мероприятия "Создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (благоустройство набережной 4-5 микрорайонов "Тёплый берег-2"). Была благоустроена набережная, создано несколько зон отдыха. Появились детские площадки, велодорожки, пляж, скейт-парк, установлены теннисные столы, раздевалки, пергола, место для выгула собак. Были вновь построены и введены в эксплуатацию ряд линий наружного электроосвещения и электроснабжения , система охранного видео- наблюдения. На набережной проводится фестиваль стрит-арт, шахматный турнир, соревнования по пляжному футболу, игровая зона и мастер-классы для детей, легкоатлетический забег, концерт творческих коллективов города.  В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году были заключены 10 муниципальных контрактов – шесть с одним муниципальным казенным предприятием, четыре - с 4 организациями частной формы собственности. Доля организаций частной формы собственности в общем объеме работ по благоустройству городской среды в 2021 году составила 92,9%.  Сумма затраченных средств в рамках муниципальной программы составила 169,9 млн. руб. |
|  |  |  |  | Разделение закупаемых работ (услуг) на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды на большее количество лотов с уменьшением объема работ при условии сохранения экономической целесообразности такого уменьшения |
|  |  |  |  | Стимулирование новых предпринимательских инициатив по благоустройству |
| **4.** | **Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | | | | | |
|  | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | % | 100 | 100 | Проведение мониторинга состояния рынка ремонта автотранспортных средств МО "Город Курчатов" Курской области | Согласно единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства федеральной налоговой службы Российской Федерации по состоянию на 31.12.2021г. в МО "Город Курчатов" Курской области услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств населению оказывают 19 организаций – 3 общества с ограниченной ответственностью и 15 индивидуальных предпринимателей. |
|  |  |  |  | Оказание консультационной и методической поддержки хозяйствующим субъектам, открывающим объекты по ремонту автотранспортных средств в МО "Город Курчатов" Курской области |
|  |  |  |  | Проведение совещаний, направленных на выработку согласованных комплексных подходов к решению задач, связанных с развитием рынка ремонта автотранспортных средств |
| **5.** | **Рынок жилищного строительства** | | | | | |
|  | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства | % | 100 | 100 | Обеспечение опубликования на официальном сайте МО "Город Курчатов" Курской области в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья, в том числе на картографической основе | На официальном сайте МО "Город Курчатов" Курской области в разделе "Инвестиционная политика МО "Город Курчатов" на картографической основе размещена схема перспективного развития южного района города Курчатова Курской области. В 2021 году продолжилось освоение нового - 11 микрорайона - были заключены 203 договора безвозмездного пользования земельными участками.  В разделе "Комитет архитектуры / градостроительство" на картографической основе размещена схема развития жилищного строительства на территории муниципального образования "Город Курчатов" Курской области.  В 2021 году были проведены 4 аукциона на право заключения договора аренды двух земельных участков для строительства многоэтажных жилых домов. Также были проведены 2 аукциона на право заключения договора аренды двух земельных участков для строительства блокированной жилой застройки.  В настоящее время рынок жилищного строительства представлен только предприятиями-застройщиками частных форм собственности.  В 2021 году АО "Курский завод КПД им.Дериглазова" завершил строительство трех многоквартирных жилых домов общей площадью жилых помещений 28650 кв.м. - 612 квартир. ООО специализированный застройщик "Каскад+" в декабре 2021 года ввел в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома общей площадью жилых помещений 9477 кв.м. - 200 квартир. Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 4 дома общей площадью 669 кв.м. |
|  |  |  |  | Обеспечение опубликования на официальном сайте МО "Город Курчатов" Курской области в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры, в том числе на картографической основе |
|  |  |  |  | Обеспечение проведения аукционов на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья |
| **6.** | **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** | | | | | |
|  | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | % | 100 | 100 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в электронном виде | В 2021 году администрацией города Курчатова Курской области было обеспечено предоставление 23 муниципальных услуги: 11 по выдаче разрешения на строительство и 22 по разрешению на ввод объекта в эксплуатацию.  На официальном сайте МО "Город Курчатов" Курской области в разделе "Регламенты Комитета архитектуры" опубликованы **административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг: "Выдача градостроительного плана земельного участка",** "Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства", **"Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию",** "Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала"  (http://kurchatov.info/index.php?option=com\_content&view=category&id=178&Itemid=299). |
|  |  |  |  | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте МО "Город Курчатов" Курской области в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
| **7.** | **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | |
|  | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустро-ительных работ | % | 100 | 100 | Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | Услуги в сфере кадастровых и землеустроительных работ на территории МО "Город Курчатов" Курской области предоставляются только организациями частной формы собственности. В 2021 году услуги представляли 3 организации частной формы собственности. |
| **8.** | **Сфера наружной рекламы** | | | | | |
|  | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | % | 100 | 100 | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | На официальном сайте МО "Город Курчатов" Курской области размещена утвержденная решением Курчатовской городской Думы от 12.10.2016 №7 схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Курчатов" Курской области.  (http://kurchatov.info/index.php?option=com\_content&view=article&id=7619:3-ot-12102016-ob-utverzhdenii-sxemy-razmeshheniya-reklamnyx-konstrukczij-na-territorii-municzipalnogo-obrazovaniya-lgorod-kurchatovr-kurskoj-oblasti&catid=15:resheniya-dumy&Itemid=180).  Также в разделе Комитет архитектуры официального сайта МО "Город Курчатов" Курской области размещены административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Курчатов" Курской области, аннулирование таких разрешений", перечень всех нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы, Положение о порядке распространения наружной рекламы в городе Курчатове, [Положение](#P41) об организации и проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности или собственность на который не разграничена, либо здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования "Город Курчатов" Курской области  (http://kurchatov.info/index.php?option=com\_content&view=category&id=178&Itemid=299) (http://kurchatov.info/index.php?option=com\_content&view=category&id=147&Itemid=273)  В 2021 году торги на право установки и эксплуатации рекламных конструкций не проводились.Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2021 году осуществлялась в заявительном порядке 5 организациям частной формы собственности. |
|  |  |  |  | Размещение на официальном сайте МО "Город Курчатов" Курской области перечня всех нормативных правовых актов, регулирующих сферы наружной рекламы |
|  |  |  |  | Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде |
| **9.** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | |
|  | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | % | 98,2 | 100 | Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления Курской области информации о порядке проведения конкурсных процедур на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам МО "Город Курчатов" Курской области | В 2021 году проводились конкурсные процедуры на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам МО "Город Курчатов" Курской области. По результатам проведенных процедур заключен контракт на сумму 0,96 млн. руб.  Транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 2021 году осуществляли 6 индивидуальных предпринимателей.  С августа 2019 года действует комплексная схема организации дорожного движения и проект организации дорожного движения на территории МО "Город Курчатов" Курской области (постановления администрации города Курчатова Курской области от 22.08.2019 № 1012 и от 27.08.2019 № 1029). |
|  |  |  |  | Разработка документа планирования регулярных автоперевозок пассажиров по муниципальным маршрутам с учетом полученной в ходе анализа информации и внесение соответствующих изменений |

**Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в МО "Город Курчатов" Курской области**

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Цели мероприятия** | **Информация о ходе реализации мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | |
| 1. | Использование конкурентных способов для эффективного расходования бюджетных средств | | |
|  | Использование конкурентных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок) при осуществлении муниципальных закупок | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг | Использование конкурентных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок) при осуществлении муниципальных закупок, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", что обеспечивает исполнение принципов открытости и прозрачности. |
|  | Анализ допускаемых заказчиками нарушений при осуществлении муниципальных закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по результатам проведенных контрольных мероприятий | Снижение количества нарушений при проведении закупок для муниципальных нужд | В ходе осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок отделом внутреннего финансового контроля администрации города Курчатова в 2021 году осуществлена проверка 101 контракта в рамках реализации национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Образование". Выявлены следующие нарушения:  - нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд;  - изменение условий контракта, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;  - приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к уменьшению количества поставляемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг).  В ходе осуществления полномочий по контролю в сфере закупок была осуществлена проверка 62 закупок. Установлены нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:  - нарушения части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками" утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 (5 случаев несвоевременного направления в Федеральное казначейство информации об исполнении контрактов);  - нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ (6 случаев нарушения условия исполнения контрактов в части порядка оплаты). |
| 2 | Расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | |
|  | Осуществление закупок бюджетными, казенными, автономными учреждениями и хозяйствующими субъектами, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам конкурентных процедур | Развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки / предотвращение коррупции и других злоупотреблений | Администрацией города Курчатова Курской области было принято постановление от 30.05.2019 № 678 "Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации города Курчатова Курской области". 20.12.2020г. распоряжением администрации города Курчатова Курской области № 478р была утверждена **карта комплаенс - рисков и план мероприятий ("дорожная карта") по устранению комплаенс - рисков в администрации города Курчатова Курской области.**  В 2021 году при предоставлении государственных или муниципальных услуг не принимались акты, ограничивающие конкуренцию. Также не заключались ограничивающие конкуренцию соглашения. |
|  | Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по проведению закупок на электронных торговых площадках | Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | В 2021 году обучающие семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства по проведению закупок на электронных торговых площадках не проводились. |
| **2** | **Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров** | | |
|  | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона "О защите конкуренции" | Устранение избыточного муниципального регулирования/снижение административных барьеров | Администрацией города Курчатова было принято постановление от 30.05.2019 № 678 "Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации города Курчатова Курской области".  В 2021 году при предоставлении государственных или муниципальных услуг не принимались акты, ограничивающие конкуренцию. Также не заключались ограничивающие конкуренцию соглашения. |
| **3** | **Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органа местного самоуправления, закрепленного за ним законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию, включая:**  **- разработку, утверждение и выполнение комплексного плана по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с муниципальным участием, муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности;**  **- организацию и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов** | | |
|  | Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными законодательством о приватизации, имущества, находящегося в МО "Город Курчатов" | Реализация имущества на открытых торгах | Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Курчатов" Курской области на 2020-2022 годы утвержден решением Курчатовской городской Думы от 18.12.2019 № 69 (с изм. и доп.) (далее – Прогнозный план).  Приватизация объектов недвижимого имущества муниципального образования "Город Курчатов" Курской области, включенных в Прогнозный план, осуществлялась комитетом по управлению имуществом г. Курчатова и проводилась в условиях гласности, предоставления полной информации о приватизируемых объектах. Процесс приватизации сопровождался информационным обеспечением. Прогнозный план, решения об условиях приватизации, сообщения о продаже муниципального имущества, информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества размещалась в сети Интернет: на официальном сайте Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества - www.torgi.gov.ru, на сайте Продавца – на официальном сайте муниципального образования "Город Курчатов" Курской области (<http://www.kurchatov.info>), на электронной торговой площадке АО "Единая электронная торговая площадка" <http://178fz.roseltorg.ru>. В соответствии с Прогнозным планом, в 2021 году приватизации подлежало 7 объектов недвижимого имущества - помещение и здания с земельными участками. Также были проведены продажи посредством публичного предложения в электронной форме по 4 лотам, аукционы по которым не состоялись в 2020 году по причине отсутствия заявок.  В 2021 году продан 1 объект на сумму 199003 руб. с учетом НДС, в том числе: объект с учетом НДС – 174003 руб. / земельный участок – 25000руб. без учета НДС). Здание кузницы, расположенное по адресу: Российская Федерация, Курская область, г. Курчатов, ул. Молодежная, дом № 11 Г, площадь объекта 59,90 кв.м., с земельным участком площадью 123,00 кв.м.  Продажу здания кузницы с земельным участком планировалось осуществить на аукционе в электронной форме. Объявленный аукцион с начальной ценой 398006 руб. (здание кузницы с учетом НДС – 348006 руб., без учета НДС – 290005 руб./земельный участок без учета НДС – 50000 руб. (Отчет об оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества от 15.03.2021 № 359/2-03/03-21) не состоялся из-за отсутствия заявок. Комитетом был изменен способ приватизации имущества на продажу посредством публичного предложения в электронной форме с шагом понижения 39 800 руб. Победителем продажи признан участник, предложивший наибольшую цену лота в размере 199003руб. Вышеуказанное имущество передано Покупателю в установленном законодательством порядке.  Решением Курчатовской городской Думы от 04.07.2017 № 28гд утверждены [порядок](consultantplus://offline/ref=5A73E49C277F6E3BEB7640147C156014546950B85BBBFBBDCE880849EAFE598302D99F343DDE076514CB18A5D25E4D7B9CEF1742CDAB26009D8A38dAEFL) и условия предоставления в аренду муниципального имущества города Курчатова, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Решением Курчатовской городской Думы от 15.04.2021 № 18 утверждены [правила](consultantplus://offline/ref=75723305948AF6A1B5A466341E89EDB329DAEE7247DD7E59049591792411609AF4C6280F518B9982410FA557ABCD44A386334FD974535B2B3C2D37ZCoCM) формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход"). Постановлением администрации города Курчатова Курской области от 03.08.2021 № 907 "Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход")" утвержден перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Курчатов" Курской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 2021 год. В перечень внесено 9 объектов.  Информация о наличии свободных помещений для сдачи в аренду и об объектах, находящихся в муниципальной собственности, размещена на официальном сайте администрации города Курчатова. Информация о наличии свободных помещений для сдачи в аренду и об объектах, находящихся в муниципальной собственности, размещена на официальном сайте администрации города Курчатова. |
| **4** | **Обучение муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации** | | |
|  | Обучение муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | Повышение уровня знаний муниципальных служащих в части основ государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательств | В целях ознакомления с лучшими региональными практиками сотрудники администрации города Курчатова в 2021 году были ознакомлены с "Черной книгой" проконкурентных региональных практик и "Белой книгой" антиконкурентных региональных практик, подготовленных Федеральной антимонопольной службой. |
| **5** | **Внедрение в МО "Город Курчатов" Курской области Стандарта развития конкуренции** | | |
|  | Проведение администрацией города Курчатова Курской области мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг | Оценка состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности и определение удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг и состояния ценовой конкуренции | В рамках проведения ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Курской области в ноябре 2021 года был проведен опрос жителей и субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на территории МО "Город Курчатов", об удовлетворенности качеством товаров и услуг, ценовой конкуренцией, состоянием и развитием конкурентной среды на рынке товаров и услуг. Было опрошено 58 потребителей товаров и услуг, 35 субъектов предпринимательской деятельности и 58 потребителей финансовых услуг в отношении доступности финансовых услуг и удовлетворенности деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Курской области. |
|  | Проведение мониторинга деятельности унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доля участия МО "Город Курчатов" Курской области в которых составляет 50 и более процентов | Формирование информационной базы о деятельности унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов | На территории МО "Город Курчатов" осуществляют деятельность 4 предприятия, доля участия муниципального образования в которых составляет более 50 процентов: МУП "Городские тепловые сети", МУП "Ритуальные услуги", МКП "Благоустройство", МУП ТК "Курчатов". Администрацией города ежеквартально проводится мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Курчатова, результаты которого рассматриваются на заседаниях городской комиссии по анализу и контролю за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий. |
|  | Информационное освещение деятельности по содействию развитию конкуренции в МО "Город Курчатов" Курской области в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте МО "Город Курчатов" Курской области в сети "Интернет" | Прозрачность деятельности органов местного самоуправления МО "Город Курчатов" Курской области для обеспечения мер по содействию развитию конкуренции | Распоряжение администрации города Курчатова Курской области от 25.12.2019 №529р "Об утверждении [плана](consultantplus://offline/ref=59FB419533F33B3555AA873D520473ADAE783A79EFAC7641AC37FDB37AA99BA2B8EFE18831477CF745AD19f0b9N) мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании "Город Курчатов" Курской области на 2019 - 2021 годы" и распоряжение администрации города Курчатова Курской области от 10.02.2021 № 37р "О внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту") по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании "Город Курчатов" Курской области на 2019 - 2021 годы, утвержденный распоряжением администрации города Курчатова от 25.12.2019 № 529р" размещены на официальном сайте МО "Город Курчатов" в разделе "Стандарт развития конкуренции в городе Курчатове".  Также в этом разделе размещены отчеты о ходе реализации утвержденного плана мероприятий "дорожной карты" за 2019, 2020 и 2021 годы на территории МО "Город Курчатов".  (http://kurchatov.info/index.php?option=com\_content&view=category&id=162&Itemid=287) |

Председатель Комитета экономического развития и малого

предпринимательства администрации города Курчатова Т.В. Варакута