**Исполнение плана мероприятий по реализации в 2023 году Актуализированной стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Курчатов" Курской области на период до 2025 года, утверждённой решением Курчатовской городской Думы от 28.01.2021 № 01**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | | | **Наименование муниципальной программы** | | **Источники и объемы финансового обеспечения, тыс. руб.** | | | | | | | | | **Информация о ходе реализации мероприятий** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **источник финансирования** | | | **план** | | | **факт** | | |
| **Стратегический приоритет 1. Обеспечение интенсивного развития экономики** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Экономическая политика** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведение ежеквартального мониторинга социально - экономического развития МО "Город Курчатов" с размещением на сайте администрации города Курчатова | | | | | | Администрацией города Курчатова проведен мониторинг показателей социально-экономического развития муниципального образования "Город Курчатов" за 2022 год, I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2023 года, которые размещены на официальном сайте МО "Город Курчатов" (www.kurchatov.info). | | | | | | | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
|  | Разработка предварительного и уточненного вариантов прогноза социально - экономического развития города Курчатова на 2024-2026 годы | | | | | | В 2023 году администрацией города были разработаны и представлены в Комитет по экономике и развитию Курской области показатели прогноза социально-экономического развития города Курчатова на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годы (исх. №3009 от 22.06.2023г.).  Разработан и утвержден постановлением администрации города Курчатова Курской области от 13.11.2023 № 1626 Прогноз социально-экономического развития города Курчатова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. | | | | | | | | | |
|  | Согласование показателей прогноза социально-экономического развития МО "Город Курчатов" на 2024-2026 с Министерством экономического развития Курской области | | | | | | В июне 2023 года с Комитетом по экономике и развитию Курской области согласованы показатели прогноза социально-экономического развития города Курчатова на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годы: прогноз объемов инвестиций в основной капитал; прогноз объема инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты); прогноз оборота розничной торговли; прогноз оборота общественного питания; прогноз объема платных услуг; прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам экономической деятельности; прогноз объёма работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"; прогноз ввода в эксплуатацию производственных мощностей и объектов, жилых домов, объектов социальной сферы; прогноз фонда начисленной заработной платы, среднесписочной численности и среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций; прогноз прибыли, убытков и финансового результата организаций. | | | | | | | | | |
|  | Организация работы по подготовке доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2022 год и их планируемых значениях на 2023-2025 годы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов" | | | | | | Подготовлен и размещен на официальном сайте МО "Город Курчатов" в сети "Интернет" доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО "Город Курчатов" за 2022 год и их планируемых значениях на 3-летний период и представлен в комитет по экономике и развитию Курской области.  По итогам 2022 года город Курчатов занял первое место среди городских округов Курской области по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. МО "Город Курчатов" выделен грант в сумме 824 тыс. руб. Средства гранта были направлены на развитие социальной инфраструктуры города. Были приобретены малые архитектурные формы – 11 семейных качелей. Качели установлены на ул. Набережная, в районе Храма Серафима Саровского, на Изумрудном городке, Теплом берегу-2 и Парке птиц. | | | | | | | | | |
| **Приоритет "Развитие малого и среднего предпринимательства"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и стимулирование их развития.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Оказание содействия в предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства помещений и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на условиях долгосрочной аренды | | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | Субъектам малого среднего предпринимательства на условиях долгосрочной аренды предоставлено 2 земельных участка, находящихся в муниципальной собственности. | | | | | | | | | | Комитет по управлению имуществом г.Курчатова |
|  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства:  - начинающим собственный бизнес, на возмещение затрат, связанных с организацией и ведением дела, осуществляющим деятельность по приоритетным направлениям деятельности малого и среднего предпринимательства;  - осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства, осуществляющим деятельность по приоритетным направлениям деятельности малого и среднего предпринимательства | | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | В течение 2023 года администрация города Курчатова 6 раз объявляла конкурс по отбору на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства: с 28.02.2023г. по 29.03.2023г., с 10.04.2023г. по 10.05.2023г., с 25.05.2023г. по 20.06.2023г., с 17.06.2023г. по 15.08.2023г., с 24.08.2023г. по 22.09.2023г., с 29.09.2023г. по 30.10.2023г. В Комитет экономического развития и малого предпринимательства администрация города за консультацией по вопросу получения субсидии обращались представители малого бизнеса города. Однако потенциальные участники отбора отказывались от подачи заявки в связи с тем, что размер субсидии не мог покрыть размер затрат, представляемых к субсидированию, а также компенсировать расходы, которые будет нести субъект малого и среднего предпринимательства в связи с обеспечением критериев конкурсного отбора для предоставления субсидии (п.6 "Правил предоставления за счет средств городского бюджета субсидий для реализации мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства", утвержденных постановлением администрации города Курчатова от 02.03.2020 № 403 - увеличение платежей в бюджетные и внебюджетные фонды и увеличение количества рабочих мест**)**. | | | | | | | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
|  | Реализация на территории города Курчатова проекта НП "Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА" - "Социальное проектирование. Акселератор социальных проектов" | | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | В 2023 году Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА" не проводил на территории города Курчатова работу по разработке социальных проектов. | | | | | | | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
|  | Ведение перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Курчатов" и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | Для субъектов малого и среднего предпринимательства ведется перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Курчатов" и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный Постановлением администрации города Курчатова Курской области № 907 от 03.08.2021 "Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (с изменениями от 11.08.2022 пост. № 1156). На сегодняшний день в перечне находится 11 объектов. | | | | | | | | | | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |
| ***Задача 2. Создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Разработка и принятие нормативных правовых актов в целях совершенствования действующей нормативной правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность | | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | В 2023 году разработано 3 нормативно-правовых актов.  В течение отчетного года был разработан 1 документ, касающихся муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области», утвержденной постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 №1184. Также было разработано постановление администрации города Курчатова от 17.02.2023 №185 «О внесении изменений в Правила предоставления за счет средств городского бюджета субсидий для реализации мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, утвержденные постановлением администрации города Курчатова от 02.03.2020 № 403». А также разработано распоряжение администрации города Курчатова от 22.02.2023 № 90-р «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области» на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы. | | | | | | | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
|  | Проведение анкетирования среди субъектов малого и среднего предпринимательства по проблемам, сдерживающим развитие малого и среднего предпринимательства, определение путей их решения | | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | В анкетировании приняло участие 35 хозяйствующих субъекта города. В опросе приняло участие 85% ИП и 15% юридические лица по следующим видам деятельности: производство -23%, розничная торговля -17%, общественное питание 14%, здравоохранение – 3%, образование 8%, социальные услуги – 3%, бытовые услуги - 5%. Основным источником финансирования бизнеса являются: заемные средства -72% (кредиты), собственные средства составили - 28%.  По мнению респондентов основным фактором, препятствующим развитию предпринимательства является: налогообложение – 100%, сложные процедуры получения финансовой поддержки-22%. Проблемные вопросы, волнующие предпринимательское сообщество – снижение налогов, льгота на аренду земли и торгового объекта, снижение стоимости аренды земли. | | | | | | | | | |
|  | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | Проведен мониторинг показателей развития малого и среднего предпринимательства по городу Курчатову за 2022 год.  В ходе мониторинга было установлено, что малый бизнес по-прежнему занимает активную позицию на потребительском рынке. Отраслевое распределение по видам экономической деятельности свидетельствует о преимущественном интересе малого бизнеса к сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Незначительное число микроорганизаций осуществляет производственную деятельность, отсутствуют инновационные высокотехнологичные производства. Кроме того, перспективы развития предпринимательства связаны и со строительством станции замещения Курская АЭС-2 с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ отвечающих самым современным требованиям безопасности, обладающих более высокими сроками службы, а также открытие новых микрорайонов «Атомграда», благодаря чему, предприниматели нашего города получили дополнительные возможности для предоставления своих услуг. Следует отметить активное развитие розничной торговли города, а также динамичное развитие сети предприятий общественного питания. В организациях торговли и общественного питания широко внедряются современные формы и методы обслуживания (заказ еды на дом, организация выездного обслуживания). | | | | | | | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
|  | Содействие и поддержка существующих союзов предпринимателей, обеспечение работы Совета при администрации города Курчатова по развитию малого предпринимательства | | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | Проведено заседание Совета по развитию малого предпринимательства при администрации города Курчатова (Протокол №1 от 31.03.2023 г., протокол №2 от 03.11.2023г., протокол №3 от 16.11.2023 г.). На заседании Совета рассматривались вопросы развития территории МАУ «Парк культуры и отдыха «Теплый берег», а также территории парка «Лукоморье», проведение экспертизы нормативно-правовых актов, благоустройства территории прилегающей к рынку «Возрождение» в связи с внедрением на территории города Курчатова Дизайн-кода. | | | | | | | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
|  | Организация и проведение обучения представителей малого и среднего бизнеса | | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | В целях повышения правовой грамотности хозяйствующих субъектов города организовано участие в семинарах представителей малого бизнеса:  - 27.01.2023 года состоялось онлайн мероприятие с представителями малого и среднего предпринимательства совместно с ООО "ЦРПТ" на тему: «Подготовка к обязательной передаче сведений в ГИС МТ о розничной реализации упакованной воды»;  - 21.02.2023 года состоялось онлайн мероприятие с представителями малого и среднего предпринимательства совместно с ООО "ЦРПТ" на тему: «Маркировка упакованной воды»;  - 01.06.2023 года состоялся семинар-совещание в режиме ВКС совместно с представителями малого и среднего предпринимательства с Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции по теме: « Противодействие незаконному обороту промышленной продукции: Региональный аспект»;  – 17.08.2023 года состоялся семинар-совещание в режиме ВКС совместно с представителями малого и среднего предпринимательства с Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции по теме: «Практические аспекты противодействия незаконному обороту промышленной продукции» | | | | | | | | | |
|  | Проведение городских конференций, "круглых столов", совещаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | 12.12.2023 года проводился итоговый форум с представителями малого и среднего предпринимательства совместно с АНО Центр «Мой бизнес» на тему: «Мой бизнес 46. Курс на развитие» | | | | | | | | | |
|  | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях | | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | В 2023 году на территории г. Курчатова проведено 22 ярмарки по продаже продовольственных и промышленных товаров производителей России, республики Беларусь и стран СНГ.  Индивидуальные предприниматели города Курчатова приняли участие в торговом обслуживании населения при проведении городских мероприятий: "Масленица", «День молодежи», «День города», этапа Кубка России, всероссийских соревнований, чемпионата и первенства Курской области по триатлону.  7 октября 2023 года была организована сельскохозяйственная ярмарка "Осень - 2023", в которой приняли участие более 65 хозяйствующих субъектов. | | | | | | | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
|  | Размещение информационных материалов, связанных с деятельностью малого и среднего предпринимательства (в т.ч. по сдаче в аренду жилых помещений), в СМИ, на сайте города Курчатова | | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | В 2023 году на официальном сайте и в газете "Курчатовское время" было размещено 33 информационных материала, связанных с деятельностью малого и среднего предпринимательства. | | | | | | | | | |  |
| **Развитие торговли и общественного питания** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Совершенствование городской розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Реализация полномочий органов местного самоуправления в области регулирования торговой деятельности в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". | | | |  | | Оборот розничной торговли в 2023 году составил 6684,131 млн. руб., с ростом к уровню прошлого года в сопоставимых ценах на 10,8 %.Оборот общественного питания составил 260,125 млн. руб., что на 10,6 % выше уровня прошлого года в сопоставимых ценах.  Суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по городу Курчатову составляет 616 кв. м на 1 тыс. чел, в том числе по продаже продовольственных товаров 212 кв.м. на 1 тыс. чел., по продаже непродовольственных товаров 404 кв. м на 1 тыс. чел. Фактическая общая обеспеченность торговыми площадями на 01.01.2024 г. составила 1134,8 кв.м. на 1 тыс.чел., в том числе по продаже продовольственных товаров 397,2 кв.м на 1 тыс. чел., по продаже непродовольственных товаров 737,62 кв.м на 1 тыс. чел., что почти в 1,8 раза больше норматива.  В настоящее время потребительский рынок состоит из 443 объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, платных услуг.  Розничная торговля представлена 270 объектами, в т.ч. имеется: 47 продовольственных магазинов; 81 непродовольственный магазин; 27 магазинов со смешанным ассортиментом; 80 объектов мелкорозничной сети (объекты нестационарной торговли); 43 предприятия общественного питания; 1 рынок; 1 мелкооптовый склад; 1 дом бытового обслуживания; 31 парикмахерская; 10 обувных мастерских; 4 мастерских по ремонту и изготовлению изделий из драгоценных металлов; 12 швейных мастерских; 3 магазина ритуальных услуг; 35 аптек и аптечных пунктов.  На территории города сеть предприятий бытового обслуживания насчитывает 77 предприятий, которыми оказываются различные виды услуг: парикмахерские, косметология, ремонт обуви, ремонт и пошив одежды, маникюр, педикюр, услуги солярия, услуги прачечной, чистка пухо-перовых изделий, изготовление памятников и фото-керамики, фотографии, ритуальные услуги, ремонт кожгалантереи, ремонт часов, вышивка и другие.  Жители города в полной мере обеспечены ассортиментом реализуемых продовольственных и промышленных товаров и оказываемых услуг. Во всех микрорайонах города развита сеть магазинов шаговой доступности.  В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Курчатова постановлением администрации г. Курчатова от 03.11.2023 № 1574 утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Курчатов» Курской области. Специалистами Комитета экономического развития и малого предпринимательства осуществляется постоянный контроль за соблюдением вышеуказанной схемы. | | | | | | | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
| ***Задача 2. Оказание всесторонней поддержки местным производителям, продвижение их продукции на потребительском рынке.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведение общегородских мероприятий, сельскохозяйственной ярмарки с привлечением курчатовских производителей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | Индивидуальные предприниматели города Курчатова приняли участие: в городской выставке - ярмарке «Масленица»,  07.10.2023 года администрацией города Курчатова организованная сельскохозяйственная ярмарка «Осень — 2023», где приняло участие более 65 хозяйствующих субъектов, из них 62 индивидуальных предпринимателя и 4 юридических лица города Курчатова. | | | | | | | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
| ***Задача 3. Совершенствование правового регулирования в области управления, координации деятельности субъектов потребительского рынка.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подготовка проектов нормативно-правовых актов города Курчатова по основным вопросам в области потребительского рынка | | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | Подготовлено 30 нормативных правовых актов города Курчатова по вопросам в области потребительского рынка. | | | | | | | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
| **Приоритет "Развитие инвестиционного климата"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды.***  ***Повышение уровня конкурентоспособности города, формирование и продвижение имиджа города, привлекательного для инвестиций*.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Инвестиционный проект "Строительство Курской АЭС-2. Энергоблоки №1 и 2" | | | |  | | Средства АО "Концерн Росэнергоатом" | | |  | | |  | | | Индекс физического объема инвестиций к уровню 2022 года составил 133% | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция" |
|  | Инвестиционный проект "Комплекс переработки твердых радиоактивных отходов (КП РАО)" | | | |  | | Средства АО "Концерн Росэнергоатом" | | |  | | |  | | | Индекс физического объема инвестиций к уровню 2022 года составил 30% |
|  | Создание благоприятных условий для привлечений инвестиций в экономику города Курчатова | | | |  | | Средства хозяйствующих субъектов | | |  | | | 88,847 млрд. руб. | | | По оценке 2023 года объём инвестиций в экономику города Курчатова составил 88,847 млрд. руб. | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
| **Стратегический приоритет 2. Всесторонне развитие человеческого потенциала** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приоритет "Совершенствование системы образования в городе"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1**. ***Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей доступность качественных образовательных услуг.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Обеспечение условий и реализация образовательных программ дошкольного образования | | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Областной бюджет,  Городской бюджет,  тыс.руб. | | | | 199964,85  59795,74 | | | 205601,23  84560,479 | | | Созданы условия для реализации образовательных программ дошкольного образования, которые обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. | Комитет образования города Курчатова |
|  | | Проведение капитальных ремонтов муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет,  тыс.руб. | | | | 17957,072 | | | 20972,617 | | | Выполнен капитальный ремонт:  - МАДОУ «Детский сад №2»: капитальный ремонт канализации здания -1102,044 тыс. руб.; капитальный ремонт крылец хоз.блока-310,66 тыс. руб.; капитальный ремонт музыкального зала- 435,841 тыс. руб.; разработка локально-сметной документации к капитальному ремонту канализации здания-20 тыс. руб.; строительный контроль канализации здания-23,58 тыс. руб.; строительный контроль при выполнении капитального ремонта крылец хоз. блока-6,648 тыс. руб.; строительный контроль на капитальный ремонт музыкального зала-9,327 тыс. руб.  - МАДОУ «Детский сад №4»: капитальный ремонт инженерных сооружений хол., гор. водоснабжения, канализации-1250 тыс. руб.; капитальный ремонт инженерных сооружений системы отопления-1250 тыс. руб.; строительный контроль-26,75 тыс. руб.; строительный контроль-26,75 тыс. руб.; разработка ПСД на капитальный ремонт кровли здания детского сада-200 тыс. руб.; разработка ПСД на капитальный ремонт двух групповых ячеек №6,7-140 тыс. руб.  - МАДОУ «Детский сад №5»: капитальный ремонт кровли-850,055 тыс. руб.; капитальный ремонт кровли-850,055 тыс. руб.; разработка ПСД на капитальный ремонт пищеблока-100 тыс. руб.; строительный контроль -36,382 тыс. руб.; ПСД на ремонт системы отопления в подвале-61,7 тыс. руб.; ПСД на ремонт системы холодного водоснабжения 51,8 тыс. руб.  - МАДОУ «Детский сад №7» капитальный ремонт инженерных систем (отопление) – 878,588 тыс. руб.; капитальный ремонт крылец и навесов – 1032,302 тыс. руб.; строительный контроль на капитальный ремонт инженерных сетей (отопление) -18,802 тыс. руб.; строительный контроль на капитальный ремонт крылец и навесов-22,0912 тыс. руб.  - МАДОУ «Детский сад №12»: капитальный ремонт бассейна -5219,698 тыс. руб.; проверка сметной стоимости на капитальный ремонт бассейна- 47,099 тыс. руб.; строительный контроль по капитальному ремонту бассейна – 106,347 тыс. руб.;  - МАДОУ «Детский сад №14»: капитальный ремонт бассейна -5076,578 тыс. руб.; капитальный ремонт медицинского кабинета-1045,635 тыс. руб.; капитальный ремонт общего санузла в здании-308,876 тыс. руб.;  проверка сметной стоимости капитального ремонта басейна-47,382 тыс. руб.; строительный контроль по капитальному ремонту бассейна-108,639 тыс. руб.; строительный контроль по капитальному ремонту медицинского кабинета-22,377 тыс. руб.; строительный контроль по капитальному ремонту общего санузла – 6,610 тыс. руб.; разработка ПСД по капитальному ремонту-280 тыс. руб. | |
|  | | Ликвидация очередности на зачисление в дошкольные образовательные учреждения | | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" |  | | | |  | | |  | | | 100% детей предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования | Комитет образования города Курчатова |
| **Задача 2**. ***Развитие системы общедоступного, бесплатного, качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Проведение капитальных ремонтов муниципальных общеобразовательных учреждений | | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет,  тыс. руб. | | | | 2224,354 | | | 8566,055 | | | Выполнен капитальный ремонт:  - «Лицей №3»: Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 2-го этажа старшего корпуса "Центр цифрового образования "IT-куб" –300 тыс. руб.; Проведение экспертизы достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации на капитальный ремонт 2-го этажа старшего корпуса "Центр цифрового образования "IT-куб" – 100 тыс. руб., СОШ№5: 1486,273 тыс. руб.- капитальный ремонт спортивного зала с раздевалками, на 138,697 тыс. руб. - капитальный ремонт спортивного зала 282,062 тыс. руб.- капитальный ремонт методического кабинета, 119,776 тыс. руб.- кап.ремонт туалетов 1,2,3 этажи младшего корпуса, 2057,973 тыс. руб.- кап.ремонт туалетов 1,2,3 эт.младшего корпуса., на 1992,372 тыс. руб.- кап.ремонт системы отопления фойе 1этажа старшего корпуса и здания пристройки с подвалом, на 503,604 тыс. руб.- кап.рем. системы отопления подвала, 329,116 тыс. руб.- кап.ремонт системы отопления коридоров, 524,838 тыс. руб.- кап.ремонт коридора (стены, потолок) 1эт.пристройки, 531,344 тыс. руб.- кап.ремонт коридора (пол)1эт.пристройки МБОУ «СОШ №6» разработка ПСД по капитальному ремонту системы отопления (60 тыс. руб.); ПСД капитального ремонта спортплощадки (140 тыс. руб.). | |
|  | | Обеспечение условий и реализация образовательных программ начального, общего и среднего образования | | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет,  Областной бюджет,  Федеральный бюджет  тыс. руб. | | | | 34216,405  259034,59  15389,64 | | | 66312,355  292576,194  15221,677 | | | Созданы условия для осуществления образовательной деятельности для обучающихся по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В том числе осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы. | |
|  | | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет,  Областной бюджет,  Федеральный бюджет  тыс. руб. | | | | 3247,882  2825,658  18910,171 | | | 3218,042  2799,697  18736,439 | | | Все обучающиеся начальной школы общеобразовательных учреждений города получают бесплатное горячее питание в форме завтрака  Дополнительно, обучающимся 1-4 классов льготных категорий (дети с ОВЗ, многодетные, малообеспеченные, из семьи лиц, призванных на военную службу по мобилизации, из семьи физических лиц, прошедших не менее двух месяцев военную службу по контракту о пребывании в добровольческом формировании в зоне проведения специальной военной операции, проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики;) предоставляется второе бесплатноепитание в форме обеда. Остаток денежных средств, возникший из-за увеличения числа пропусков обучающихся, возращен в федеральный и региональный бюджеты | |
|  | | Организация питания обучающиеся 5-11 классов из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях (включает в себя обеспечение обучающихся горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий продуктовым набором или денежной компенсацией) | | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет,  Областной бюджет,  тыс. руб. | | | | 6943,291  717,365 | | | 12667,262  508,342 | | | Обучающимся 5-11 классов (дети из многодетных, малоимущих, дети с ОВЗ) предоставляется бесплатно обед.  Дополнительно, обучающимся с ОВЗ предоставляется второе бесплатное питание в форме завтрака. | Комитет образования города Курчатова |
|  | | Региональный проект "Современная школа" | | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет,  Областной бюджет,  Федеральный бюджет  тыс. руб. | | | | 50,644  49,630  2431,904 | | | 50,644  49,630  2431,904 | | | Создан и функционирует центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» в МБОУ «Гимназия №1» | Комитет образования города Курчатова |
|  | | Социальная поддержка работников дошкольного и общего образования | | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет,  Областной бюджет,  тыс. руб. | | | | 35,400  4,310 | | | 26,687  3,294 | | | Возмещены затраты на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья работникам муниципальных организаций дошкольного и общего образования детей (1 человек). Остаток денежных средств возник в связи с выплатами платежа ранее установленного срока. | Комитет образования города Курчатова |
|  | | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Федеральный бюджет,  Областной бюджет, Городской бюджет,  тыс. руб. | | | | 2845,350  58,068  59,253 | | | 2867,931  58,529  59,724 | | | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности помощника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Комитет образования города Курчатова |
| **Задача 3**. ***Развитие и поддержка учреждений дополнительного образования города Курчатова*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Создание технопарка "Кванториум" | | | Программа мероприятий социально -экономического и инфраструктурного развития МО "Город Курчатов" на 2023 год | Городской бюджет,  Областной бюджет,  Средства ГК "Росатом", тыс. руб. | | | | 15000,0  85000,0  50000,0 | | | Создан и функционирует технопарк «Кванториум». Приобретено оборудование в целях создания и развития современной инновационной площадки интеллектуального развития и досуга для детей и подростков | | | | Комитет образования города Курчатова |
|  | | Обеспечение условий и реализация образовательных программ дополнительного образования | | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | | | 36045,46 | | | 33422,859 | | | Созданы условия для реализации дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования | Комитет образования города Курчатова |
|  | | Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, допризывной подготовки детей и подростков | | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | | | 641,708 | | | 641,708 | | | Приобретение атрибутов для юнармейцев | Комитет образования города Курчатова |
|  | | Обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительное образование в рамках реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" | | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет,  тыс. руб. | | | | 13810,333 | | | 13353,971 | | | Внедрена система персонифицированного финансирования, в соответствии с которой 1287 обучающихся получили сертификаты на обучение с номиналом 15,900 тыс. рублей. Средства на иных исполнителей (1083.272 тыс. руб.) не израсходованы в 2023 году. | Комитет образования города Курчатова |
|  | | Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи | | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | | | 201,5 | | | 423,000 | | | Организована перевозка обучающихся для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Выплачены премии и стипендии призерам и победителям школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников | Комитет образования города Курчатова |
|  | | Прочие расходы в области образования | | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | | | 67,500 | | | 67,500 | | | Проведение совещаний и торжественных собраний, мероприятий по осуществлению межшкольного, межмуниципального сотрудничества в сфере образования, проведение профессиональных конкурсов. Повышение социального престижа работы педагогов за счет проведения конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне | Комитет образования города Курчатова |
|  | | Капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад №4», благоустройство территории МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №7 «Сказка», расположенного по адресу: 307250 Россия, Курская область, г. Курчатов, ул. Строителей д.2 | | | Проект "Народный бюджет" в Курской области | Бюджетные и привлеченные средства | | | | 11331,01 | | | 4959,265 | | | Выполнен капитальный ремонт образовательных учреждений | Комитет образования города Курчатова |
| **Задача 4**. ***Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Организация отдыха детей в каникулярное время | | | Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области" | Областной бюджет,  Городской бюджет, тыс. руб. | | | | 2322,585  3930,261 | | | 893,214  1733,886 | | | В 2023 году был организован отдых 1257 детей, из них 385 детей находящихся в трудной жизненной ситуации.  В лагерях с дневным пребыванием оздоровлено 695 детей. В санаторно-курортные организации было выделено 261 путевки. В загородных лагерях отдохнуло 136 детей, в профильных лагерях 155 детей. | Комитет образования г. Курчатова  Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
| **Развитие культуры, спорта и молодёжной политики** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.*****Повышение качества предоставляемых услуг*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Создание модельной библиотеки на базе Центральной детской библиотеки МКУК "ЦБС" в рамках реализации нацпроекта "Культура" | | | Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" | Федеральный бюджет, тыс. руб.  Городской бюджет, тыс. руб. | | | | 5000,00  600,000 | | | 5000,00  600,00 | | | В 2023 году осуществлено создание модельной библиотеки на базе Центральной детской библиотеки МКУК "ЦБС" в рамках реализации нацпроекта "Культура" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
|  | | Приобретение книг в МКУК "ЦБС" | | | Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | | | 500,000 | | | 500,000 | | | Количество экземпляров  новых поступлений в  фонды библиотек в 2023  году составило 3950 книг. | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
|  | | Приобретение музыкальных инструментов | | | Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | | | 891,374 | | | 891,374 | | | В 2023 году для МАУДО "ДШИ" осуществлено приобретение музыкальных инструментов |
|  | | Разработка ПСД по ремонту помещения ул. Молодежная д.9 (МКУКМЦ "Комсомолец") | | | Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | | | 682,760 | | | 895,96 | | | Разработана проектно-сметная документация | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
| **Задача 2**. ***Развитие досуговой привлекательности города*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Организация и проведение мероприятий (в том числе посвященных 55-летию г. Курчатова, 80-летию Курской битвы) | | | Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | | | 1518,00 | | | 1218,00 | | | В 2023 году были организованы и проведены 443 культурно-массовых мероприятий в соответствии с планом, в том числе, посвящённых 55-летию г. Курчатова и 80-летию Курской битвы.  Количество посещений составило 90218 человек.  Количество посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно - досугового типа на платной основе составило 17360 человек. | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
|  | | Создание досугового кластера на территории МАУ «Парк культуры и отдыха "Теплый берег" | | |  | Внебюджетные средства | | | | В 2023 году МАУ «Парк культуры и отдыха «Теплый берег» выиграло два значительных гранта:  - проект «Создание ТанцПлощадки-как 55 лет назад», посвященный к 55-летию г. Курчатова;  - фестиваль «СпортFEST «Импульс жизни». | | | | | | |
| **Задача 3**.***Создание условий для самореализации и развития творческого потенциала в сфере культуры и искусства*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Развитие добровольчества, привлечение молодежи к социально-значимой деятельности | | | Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | | | 130,0 | | | 130,0 | | | Были проведены добровольческие мероприятия, акции и игры с привлечением молодежи в количестве 300 чел. В 2023 году было проведено множество акций: «Тепло моих рук»; «Мужеству забвенья не бывает»; «Звук метронома»; «Защити себя сам»; «Оранжевое настроение» для детей с синдромом Дауна; «БлагоДарить»;«Георгиевская ленточка»; благотворительная акция #ХВОСТоЛАПЫе; «Тропинка здоровья»; «Выходи играть во двор»; «День дружбы»; «ЗАРЯДись энергией»; квест «Курский характер – 2023»; «Капля жизни»; «Рецепт хорошего настроения»; городской конкурс агитбригад «Я – волонтер!»; «Настольный бум»; «Веселая карусель». Также волонтерами реализуются проекты, некоторые из них стали традиционными в городе: «МЫ правнуки Победы»; «Я русский – я горжусь»; «Добрый день!»; «Хозяин судьбы». | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
|  | | Организация молодежных мероприятий и реализация проектов для молодежи | | | Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | | | 404,556 | | | 534,556 | | | Проведены молодежные акции, турниры, концерты фестивали и конкурсы: конкурс «Клубный мастер»;  конкурс среди работающей молодежи «Юность России»; городской патриотический конкурс «Память сердца»; городской конкурс для работающей городской конкурс для работающей молодежи «Зимние забавы»; городской конкурс для работающей молодежи «Зимние забавы»; открытая интеллектуально-развлекательная игра «Спектр возможностей»; участие в областных сборах курсантов военно-патриотических клубов и допризывной молодежи Курской области; спортивно - туристский слет для работающей молодежи «Маёвка»; турнир по пейнтболу среди команд учащихся, объединений (клубов) города Курчатова; "Фото-Квест" для работающей молодёжи; Фестиваль молодых семей;  военно-патриотический турнир, среди работающей молодежи; праздничная программа, посвященная Дню молодежи; Фестиваль ГТО среди работающей молодежи. | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
|  | | Создание новых направлений и клубных формирований | | | Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" | На базе МКУК МЦ «Комсомолец» появилось новое объединение - Стрелково-патриотический клуб «Атом». В клубе занимаются две группы по 15 человек. Занятия проходят в малом спортивном зале МБОУ «Гимназия №1». Стрелково-патриотический клуб «Атом» занимается практической стрельбой из пневматического пистолета. | | | | | | | | | | | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
|  | | Поддержка талантливой молодежи | | | Осуществлена поддержка талантливой молодежи, развитие молодежного, добровольческого и патриотического движения, поддержка молодой семьи в городе Курчатове Курской области. | | | | | | | | | | |
| **Задача 4**. ***Совершенствование ресурсной базы сферы культуры и молодежной политики*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Создание аллеи И.В. Курчатова, посвященной 75-летию Атомной отрасли | | | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов" | Городской бюджет, тыс. руб. | | | | 27000,0 | | | 0 | | | Выполнение работ перенесено на 2024 год | МАУ Парк культуры и отдыха "Теплый берег" |
|  | | Развитие парка птиц | | | Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" |  | | | | Парк птиц с каждым годом преображается. Созданы новые вольеры для птиц. Разработана проектно-сметная документация на модернизацию парка птиц. | | | | | | |
|  | | Создание аллеи необычных фонарей, кинетических скульптур, аллеи молодоженов на Набережной 1-3 микрорайона | | |  |
|  | | Создание Лавки мастеров | | |  | | | | В 2023 году Дворцом культуры был выигран грант на создание выставочного пространства «Лавка мастеров». В связи с этим в МАУК ДК идет активная выставочная деятельность. | | | | | | | МАУК ДК |
|  | | Издание фотоальбома о городе и книги "55 шагов к успеху" | | | Городской бюджет, тыс. руб. | | | | 490,000 | | | 490,000 | | | В 2023 году к 55 летнему юбилею города Курчатова создан фотоальбом «Курчатов. Город света и тепла» и книга "55 шагов к успеху" | МКУК «ЦБС» |
| **Задача 5**. ***Формирование культурных потребностей населения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Организация и проведение юбилейных мероприятий, посвященных 55- летию г. Курчатова, 80-летию Победы на Курской дуге, 120-летию со Дня рождения И.В. Курчатова. | | |  | Внебюджетные источники | | | |  | | |  | | | 2023 год стал юбилейным в связи с чем Дворец культуры организовал конкурс красоты «Краса Курчатова», участие в котором принимали жительницы города в возрасте от 5 до 55 лет. Один из этапов конкурса проводился в официальном сообществе социальной сети «ВКонтакте», благодаря чему возрос интерес пользователей к деятельности учреждения, в связи с чем количество подписчиков увеличилось почти в 3 раза. | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
| **Задача 6.** ***Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта, увеличение в городе Курчатове числа людей регулярно занимающихся физической культурой и спортом.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Проведение городских спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад, конкурсов, тренировочных сборов, курсов, семинаров среди различных групп населения города Курчатова | | | Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | 597,45 | | | 6938,88 | | | | Проведены следующие спортивно-массовые мероприятия:  - открытое Первенство города Курчатова по пауэрлифтингу (жим лежа);  - первенство города Курчатова по практической стрельбе из пневматического пистолета;  - городские соревнования по лыжным гонкам;  - массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023;  - зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Курчатова;  - традиционное первенство города Курчатова по дзюдо, посвящённое памяти война – интернационалиста С.Кузьмина;  - открытое Первенство города Курчатова по кикбоксингу в память о курчатовцах, погибших при исполнении интернационального долга в Республике Афганистан;  - физкульт-праздник «Проводы русской зимы»;  - турнир по боксу «Открытый ринг»;  - фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) » среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Курчатова;  - всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», посвящённая Всемирному дню здоровья;  - турнир по настольному теннису, посвященный памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС;  - всероссийские и региональные соревнования по триатлону;  - кубок России по бегу на 100 км;  - первенство города Курчатова по киокусинкай, посвященное памяти сенсея И.Н. Новодворской;  - турнир по дартсу среди мужчин и женщин, посвященный Всемирному дню здоровья;  - чемпионат города Курчатова по мотокроссу, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне;  - массовый турнир по баскетболу 3х3 «Марафон Победы»;  - инклюзивный фестиваль «Движение не имеет границ!» среди лиц с ОВЗ и инвалид;  - первенство города Курчатова по лёгкой атлетике (спринт)  Кубок города Курчатова по лёгкой атлетике (эстафета);  - первенство и Чемпионат города Курчатова по парусному спорту — 1 этап;  - летний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающих образовательных организаций Курской области;  - турнир по баскетболу 3х3 «Марафон День защиты детей;  - первенство города Курчатова по рукопашному бою среди мальчиков и девочек 8-9, 10-11 лет, посвященное Международному дню защиты детей  - кубок Главы города Курчатова по боксу, посвященный Дню России;  - турнир по футболу имени Г.В. Агапова и А.В. Минакова;  - турнир по баскетболу 3х3 «Марафон День России»;  - фестиваль игровых видов спорта «Ты в игре!», посвященный празднованию Дня России10.06.2023;  - чемпионат города Курчатова по мотокроссу, посвященный празднованию Дня молодежи;  - фестиваль экстремальных видов спорта ко Дню молодежи;  - турнир по пляжному волейболу «Атомный мяч»;  - турнир по настольному теннису «Ракетка тепла»;  - фестиваль ВФСК «ГТО» среди всех категорий населения, посвященный 80-летию Победы в Курской битве 2022-2023 годов;  - первенство и Чемпионат города Курчатова по парусному спорту — 2 этап;  - празднование 45-летия Спортивной школы г. Курчатова;  - празднование Дня физкультурника: легкоатлетический кросс #Курчатов в движении, турниры, мастер-классы, интерактивные площадки, фотовыставка, общение с ветеранами спорта и олимпийскими чемпионами;  - легкоатлетический забег «Курский характер», посвященный 80-летию Победы в Курской битве 2022-2023 годов;  - кубок им. И.В. Курчатова по парусному спорту;  - спортивный фестиваль единоборств;  - фестиваль физической культуры и спорта, посвященный празднованию Дню города;  - открытый чемпионат города Курчатова по мотокроссу, посвященный празднованию Дня города;  - физкульт-фестиваль «Марафон долголетия»;  - муниципальный этап Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Школьный баскетбольный чемпионат 4х4;  - турнир по боксу, посвященный памяти тренера И.Н. Шульгина;  - первенство города Курчатова по шахматам;  - физкульт-творческий конкурс «Спасибо, мой тренер!»;  - фестиваль физической культуры и спорта, посвященный Дню народного единства;  - турнир по практической стрельбе из пневматического пистолета, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации;  - открытое Первенство города Курчатова по кикбоксингу, посвященное памяти героям-панфиловцам, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане;  - осенний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Курчатова;  - фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидовФестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди работающей молодежи;  - фестиваль физической культуры и спорта, посвященный Дню энергетика;  -церемония награждения активистов ЗОЖ, лучших спортсменов и тренеров, лучших спортивных коллективов и образовательных учреждений города по итогам года;  -открытое Первенство города Курчатова по кикбоксингу «Новогодний ринг»;  -первенство города Курчатова по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) на призы Деда Мороза. | | |
|  | | Дальнейшее внедрение физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | | |  | | | Мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) включены в муниципальную программу "Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области" (подпрограмма №3 "Развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области").  В соответствии с ежемесячным графиком проведения спортивных мероприятий по выполнению нормативов ВФСК "ГТО", утвержденным руководителем центра тестирования, в МО "Город Курчатов" Курской области было проведено 6 мероприятия. Общее количество участников мероприятий по выполнению тестов ВФСК ГТО за 2023 год (от 1 теста и более) составило 360 человек. | | | | | | | | МАУДО "Спортивная школа" г. Курчатова |
|  | | Капитальный ремонт МАУДО "Спортивная школа" г. Курчатова | | | Городской бюджет, тыс. руб. | | | | 58808,466 | | 3600,00 | | | |  |
|  | | Создание вело- и мототрассы "Лукоморье" | | |  | | | | В 2023 году в Курчатове появился объект "Лукоморье" для развития мотоспорта в городе Курчатова. Благоустройство объекта продолжается. | | | | | | |  |
|  | | Прохождение экспертизы сметной стоимости на "Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной (6-й микрорайон)" | | | Программа мероприятий социально -экономического и инфраструктурного развития МО "Город Курчатов" на 2023 год |  | | | | В 2023 году завершилась разработка ПСД на строительство ледовой арены с универсальным спортивными залами для игровых видов спорта, которая прошла государственную экспертизу и имеет положительное заключение. Строительство объекта запланировано на 2025-2027 г. | | | | | | |  |
|  | | Создание базы водных видов спорта | | |  | | | | Проведено обустройство территории под отделение водных видов спорта. | | | | | | |  |
| **Социальная защита** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере социальной защиты населения | | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Областной бюджет, тыс. руб. | | | | 7307,617 | | | 7354,862 | | | Обеспечена реализация мероприятия муниципальной программы по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере социальной защиты населения за счет средств областного бюджета | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Областной бюджет, тыс. руб. | | | | 294,536 | | | 306,328 | | | Обеспечена реализация мероприятия муниципальной программы по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий Курской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг средств областного бюджет | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Оказание финансовой поддержки Курчатовской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Городской бюджет,  тыс. руб. | | | | 111,356 | | | 107,424 | | | Обеспечена ежемесячная финансовая поддержка Курчатовской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат социально - ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги инвалидам | | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Городской бюджет,  тыс. руб. | | | | 738,288 | | | 559,304 | | | Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат автономной некоммерческой организации «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Добрыня» | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Предоставление адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также гражданам, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", инвалидам вследствие военной травмы, получившим инвалидность при прохождении службы по призыву в горячих точках. Социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Ежемесячная денежная выплата инвалидам с детства для проезда к месту учебы. Обеспечение отдельных категорий граждан продовольственными товарами со скидкой 40% или выплата ежемесячной денежной компенсации. Ежемесячная компенсация на приобретение продуктов питания детям до 2 лет из малообеспеченных и многодетных семей. Проведение ремонта жилых помещений для улучшения материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и вдов ветеранов. | | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | | | 2200,416 | | | 2191,413 | | | Реализованы меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, осуществлены социальные выплаты, установленные органами местного самоуправления | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Предоставление денежных выплат реабилитированным лицам и лицам, признанным, пострадавшими от политических репрессий; гражданам, имеющим звание "Ветеран труда Курской области"; ветеранам труда; труженикам тыла; многодетным семьям. Ежемесячная выплата пособия на ребенка  Предоставление денежных выплат по оплате жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Обеспечение отдельных категорий граждан продовольственными товарами со скидкой 40% или выплата ежемесячной денежной компенсации. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.  Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. | | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Федеральный бюджет,  Областной бюджет, тыс. руб. | | | | 32307,628  111268,941 | | | 31627,707  109919,562 | | | Реализованы меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, осуществлены социальные выплаты, за счет средств федерального и областного бюджетов | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Областной бюджет, тыс. руб. | | | | 3612,479 | | | 1855,712 | | | Предоставлены субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Проведение мероприятий для отдельных категорий населения - ветеранов, инвалидов, граждан пожилого возраста, семей с детьми. | | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | | | 40,000 | | | 40,000 | | | Проведены мероприятия, повышающие уровень и качество жизни населения, формирующие духовно-нравственный потенциал общества, для ветеранов, инвалидов, граждан пожилого возраста, семей с детьми | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | | | 3706,511 | | | 3610,101 | | | Осуществлена ежемесячная выплата надбавок к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности муниципальной службы города Курчатова | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Обеспечение выполнения переданных отдельных государственных полномочий Курской области по организации деятельности по опеке и попечительству | | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Областной бюджет, тыс. руб. | | | | 1392,40 | | | 1392,40 | | | Обеспечена реализация мероприятия муниципальной программы по осуществлению отдельных государственных полномочий Курской области по организации деятельности по опеке и попечительству за счет средств областного бюджета | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Ежемесячное пособие на содержание ребенка в семье опекуна | | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Областной бюджет, тыс. руб. | | | | 9471,809 | | | 9396,879 | | | Осуществлена ежемесячная выплата пособия на содержание ребенка в семье опекуна, повышающая качество жизни данной категории граждан | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми дошкольного возраста | | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | | | 1078,199 | | | 1078,199 | | | Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки семьям с детьми дошкольного возраста, повышающие качество жизни данной категории. Обеспечена адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Осуществление отдельных госполномочий по организации деятельности по опеке и попечительству за счет средств городского бюджета | | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | | | 983,011 | | | 983,011 | | | Обеспечена реализация мероприятия муниципальной программы по осуществлению отдельных государственных полномочий по организации деятельности по опеке и попечительству за счет средств городского бюджета | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа - приобретение квартир для детей-сирот | | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | | | 14751,983 | | | 14751,983 | | | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в качестве улучшения их жилищных условий | Управление социального обеспечения города Курчатова |
| **Здравоохранение** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Укрепление материально -технической базы здравоохранения города | |  | | Средства ФГБУЗ МСЧ № 125ФМБА России, средства ГК "Росатом",  тыс. руб. | | | 40560 | | | 113379 | | | Объем инвестиций в сфере здравоохранения и социальных услуг в 2023 году составил 117764 тыс. руб. Доля ФГБУЗ МСЧ № 125 ФМБА России в этом объеме составляет 96,3%. | ФГБУЗ МСЧ № 125 ФМБА России |
| **Градостроительное развитие и жилищная сфера** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Обеспечение ввода в эксплуатацию жилых домов | | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области" | |  | | | В 2023 году в городе введено:  - 31 индивидуальный жилой дом общей площадью 5268 кв.м.;  - застройщиком ООО "Каскад+" введена в эксплуатацию и зарегистрирована 1-ая секция многоквартирного жилого дома общей площадью 4827 кв.м (г.Курчатов, ул.Набережная, д.19).  Всего в 2023 году введено 10095 кв.м. | | | | | | | Комитет архитектуры администрации города Курчатова |
|  | | | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта ИЖС молодым семьям.  Предоставление социальных выплат за счет средств федерального бюджета отдельным категория граждан – ВБД.  Выдача государственного жилищного сертификата гражданину-участнику ведомственной целевой программы – участнику ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС | | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области».  Ведомственная целевая программа "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" | | Федеральный бюджет,  Областной бюджет,  Городской бюджет,  тыс. руб. | | | 2872,661  3569,014  3255,466 | | | 1194,151  1729,807  2504,204 | | | В 2023 году 8 семей, постоянно проживающих в городе Курчатове, улучшили свои жилищные условия. Из них:  - 4 молодым семьям было выделено 5 428 164,0 руб. на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;  - 1 ветеран боевых действий получил единовременную денежную выплату на приобретение жилья на сумму 2 640 528,0 руб. В настоящее время состоящих на учете в администрации города в указанной категории нет;  - 3-м гражданам (семьям), состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам социального найма предоставлены жилые помещения общей площадью – 80,2 кв.м.;  - в 2023 году приобретено 5 жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению в 2023 году жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений.  В настоящее время в администрации города Курчатова на учете граждан, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоят-269 семей. | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Развитие программного комплекса «Умный Курчатов» в муниципальном образовании «Город Курчатов» Курской области | | Программа мероприятий социально -экономического и инфраструктурного развития МО "Город Курчатов" на 2023 год | | Областной бюджет,  Городской бюджет,  Внебюджетные средства,  тыс. руб. | | | 16924,8  2755,2  5320,0 | | | 5049,767  36822,055  1000 | | | Создан модуль «Отопление» на платформе «Умный Курчатов» | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Участие в конкурсе малых городов Минстроя России (разработка концепции и ПСД) | | Внебюджетные средства, тыс. руб. | | | 18500,0 | | | 18500 | | | Для участия в конкурсе малых городов Минстроя России за счет средств ГК Росатом были разработаны концепция и ПСД проекта. |
|  | | | Реконструкция очистных сооружений города Курчатова (разработка ПСД) | | Программа мероприятий социально -экономического и инфраструктурного развития МО "Город Курчатов" на 2023 год | | Городской бюджет, тыс. руб. | | | 14000,00 | | | 11947 | | | В бюджете города Курчатова в 2023 году были предусмотрены денежные средства в размере 11947 тыс. руб. и 19634 тыс. руб. на разработку и государственную экспертизу проектно-сметной документации объектов. | МУП "ГТС" |
|  | | | Строительство станции обезжелезивания в г. Курчатове (разработка ПСД и строительство) | | Городской бюджет,  Внебюджетные средства,  тыс. руб. | | | 25000,0  25000,0 | | | 19634  12500 | | |
|  | | | Обустройство детской площадки на территории жилого дома ул.Энергетиков 53 | | Реализация проекта "народный бюджет" | | Областной бюджет,  Городской бюджет,  Внебюджетные средства,  тыс. руб. | | | 2622,864  1661,147  87,429 | | | 2542,501  1610,250  84,750 | | | В 2023 году рамках реализации проекта "Народный бюджет" выполнено обустройство 3-х детских площадок на территории жилых домов по ул. Мира, д.1,2,6, ул. Энергетиков, д.53, ул.Ленинградская д.17 | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Обустройство детской площадки на территории жилых домов №№ 1,2,6 по ул.Мира | |
|  | | | Обустройство детской площадки на территории жилого дома ул.Ленинградская д.17 | |
|  | | | Благоустройство 3-х общественных территорий (место выгула собак по ул.Ленинградская; пешеходная зона по нечетной стороне ул.Садовой д.1 до д.21 (зона ЗАГС); Доска почета и прилегающая территория) | | Муници­пальная про­грамма "Формиро­ва­ние совре­менной го­родской среды на тер­ри­тории МО "Го­род Курчатов" | | Федеральный бюджет,  Областной бюджет,  Городской бюджет,  тыс. руб. | | | 11091,86  526,748  3174,089 | | | 11091,86  526,748  3174,089 | | | В 2023 году были благоустроены общественные территории: место выгула собак по ул. Ленинградская; ул. Садовая нечетная сторона; Доска Почета г. Курчатова | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Благоустройство дворовых территорий (Садовая 16, 18, 20, 22, 24) | | Городской бюджет, тыс. руб. | | | 10667,993 | | | 26443,453 | | | За счёт средств городского бюджета выполнен ремонт дворовых территорий по следующим адресам: ул. Садовая д.19а, 19б, 19в, ул. Садовая д.22, ул. Садовая д.24, ул. Садовая д.12, ул. Садовая д.16, ул. Садовая д.18 ул. Садовая д.20 с благоустройством парковочного кармана | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Ремонт пешеходных дорожек и тротуаров: ул. Набережная 5-13,  ул. Строителей 1-11 | |
|  | | | Работы по модернизации уличного освещения (капитальный ремонт линий наружного освещения ул. Садовая 7-11, ул. Садовая 13-17) | | Муниципальная про­грамма "Обеспечение доступным и комфорт­ным жильем и комму­нальными услугами гра­ждан в городе Курчатове Курской области" | | Городской бюджет, тыс. руб. | | | 12234,058 | | | 65086,729 | | | Выполнен капитальный ремонт линий наружного освещения по адресам:  ул. Набережная (дорога), ул. Строителей (дорога). Были вновь построены и введены в эксплуатацию ряд линий наружного освещения на территории 8-9 микрорайона (ул. Верхнелуговая) и ул. Мира д.2-17. | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Ремонт 3-х муниципальных квартир: ул. Строителей 8, ул. Садовая 9, ул. Энергетиков 22 | | Городской бюджет, тыс. руб. | | | 2862,552 | | | 2542,4 | | | Проведен ремонт квартир муниципального жилого фонда по следующим адресам:  -ул. Энергетиков 22-51  - ул. Строителей 8-33  -ул. Садовая 11-102а  -ул. Космонавтов 22-94  -пр. Коммунистический 16-4  -ул. Садовая 11-102б | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Приобретение машины комбинированной каналоочистительной КО-564 для МУП "ГТС" | |  | | Городской бюджет, тыс. руб. | | | 14132,866 | | | 14062 | | | Администрацией города была приобретена машина комбинированная каналоочистительная КО-564 для нужд МУП "ГТС". | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
|  | | | Приобретение вакуумной подметально-уборочной машины УКМ-6500 для МКП "Благоустройство" | | Городской бюджет, тыс. руб. | | | 18974,31 | | | 18975 | | | Администрацией города для нужд МКП "Благоустройство" была приобретена вакуумная подметально-уборочная машина УКМ-6500. |
|  | | | Создание условий для повыше­ния энергоэффективности и вне­дрения энергосберегающих ма­териалов и оборудования в бюд­жетных и автономных учрежде­ниях города Курчатова | | Муниципальная про­грамма "Энергосбе­режение и повышение энергетической эф­фективности  в городе Курчатове Курской области" | | Городской бюджет, тыс. руб. | | | 2364,350 | | | 5725,669 | | | Проведен капитальный ремонт подвала здания, расположенного по адресу: Курская обл., г. Курчатов, пр. Коммунистический, д. 8 (отопление, водоснабжение и водоотведение); проведено техническое обслуживание тепловых узлов МАУК «Дворец культуры» и детских садов №9, №12, №4, №7, №10, №14, №2, №11; установлены окна энергосберегающие и проведен текущий ремонт системы отопления в МАУК «Дворец культуры». Приобретены лампы и светильники светодиодные в учреждения образования и культуры. | Учреждения образования и культуры города Курчатова |
|  | | | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри­тории МО "Город Курчатов" | | Постановление Администрации Курской об­ласти от 26.12.2022 № 1577-па "О внесении изме­нений в краткосрочный план реализации регио­нальной программы капитального ремонта об­щего имущества в многоквартирных домах рас­положенных на территории Курской области на 2023 - 2025 годы" | | | | | | | | | В 2023 году проведен капитальный ремонт кровли по адресам: ул. Ленинградская 41, ул. Ленинградская 37, ул. Ленинградская 45. | | | Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области |
| **Транспорт** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Строительство объекта "Улица 75-летия Победы (автомобильная дорога от пересечения с ул. Верхнелуговой до пересечения с ул. Троицкой)" | | Программа меро­приятий соци­ально -экономи­ческого и инфра­структурного раз­вития МО "Город Курчатов" на 2023 год | | Областной бюджет,  Городской бюджет, тыс. руб. | | | 71196  11590 | | | 0 | | | На средства ГК Росатом разработана ПСД. Имеется положительное заключение государственной экспертизы.  В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета. мероприятие переносится на 2024 год. | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Завершение строительства объекта "Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул. Е. Славского до ул. Широкая)" | | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области и безо­пасности дорожного движе­ния" | | Городской бюджет тыс. руб. | | | 78507,070 | | | 89030,355 | | | В 2023 году завершено строительство объекта "Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул.Ефима Славского до ул. Широкая)". | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона" | | Областной бюджет,  Городской бюджет, тыс. руб. | | | 31530,000  5133,000 | | | 0  26733,842 | | | Проведен ремонт автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Ремонт дорог общего пользова­ния | | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области и безо­пасности дорожного движе­ния" | | Городской бюджет, тыс. руб. | | | 3650,213 | | | 23135,868 | | | Проведен ремонт дорог общего пользования | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Ямочный ремонт дорог | | Городской бюджет, тыс. руб. | | | 4891,776 | | | 10606,115 | | | Выполнены работы по ямочному ремонту магистральных и внутриквартальных автомобильных дорог | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Обустройство пешеходных переходов | | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области и безо­пасности дорожного движе­ния" | | Городской бюджет, тыс. руб. | | | 1532,10 | | | 860,019 | | | Выполнены работы по устройству ливневых лотков на пешеходных переходах | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Осуществление транспортных перевозок для льготной категории населения | | Городской бюджет, тыс. руб. | | | 1393,004 | | | 1393,004 | | | В течение года осуществлялась перевозка пассажиров и багажа по регулируемому тарифу | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Разработка ПСД на строительство дорог в южном жилом микрорайоне (ул.Троицкая и ул. 75-летия Победы, ул.Воинов Интернационалистов, ул.Парковая) | | Внебюджетные средства,  тыс. руб. | | | 5225,976 | | | 1103,963 | | | Разработана ПСД на объект строительства и получено положительное заключение государственной экспертизы | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
| **Экология** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Оборудование и ремонт 18 контейнерных площадок | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области" | | Городской бюджет, тыс. руб. | | | 3379 | | | 2733,563 | | | Обустроено 18 ед. контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов с учетом размещения контейнера для раздельного сбора ТКО, расположенных на прилегающей территории к многоквартирным домам по адресам:  -ул.Молодежная, д.3,8,12,  -пр.Коммунистический, д.1,3,11,12,17,19,33,  -ул. Космонавтов, д.2,20,28  -ул.Пионерская, д.3,  -ул.Садовая,д. 51/3  -ул.Южная,ул.Луговая, ул.Широкая. | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | | Ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде "Городская свалка мусора" | Реализация меро­приятий в рамках фе­дерального проекта "Чистая страна" | | Городской бюджет, тыс. руб. | | | 70239,914 | | | 151760,705 | | | В 2023 году начато проведение 1-го этапа работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде "Городская свалка мусора, расположенная в промышленной зоне г. Курчатова Курская область" в рамках реализации регионального проекта "Чистая страна". | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | | Организация проведения экологических акций на территории муниципального образования "Город Курчатов" |  | | В 2023 году проводились акции: «Сад памяти» принимали участие воспитанники и сотрудники дошкольных образовательных учреждений, «Чистый двор» и «Покормите птиц зимой», Всероссийская акция «Лес Победы», акция по сбору макулатуры «БумБатл», Акция «Клумба победы», в ходе которой приняли участие - коллектив АНО «Добрыня» и ребята из волонтерского отряда «Мы», акция «Зеленая весна - 2023» в рамках объявленного неправительственным экологическим фондом им. В.И. Вернадского ежегодного экологического субботника приняли участие не менее 300 человек, активно принимали участие представители подразделений и цехов Курской АЭС, АО «НИКИМТ -Атомстрой» - Дирекция на Курской АЭС, ОП Дирекция на объектах Курской АЭС-2, Управление механизации и транспорта, ООО «Трест РосСЭМ», представители организации «Вторсырьё», команда «ЭКО-поколение» и жители города. На территории города региональный оператор «Экопол» поддержал акцию «Елки – в переработку» для переработки новогодних елок на подстилку для животных.  Проводились мероприятия в рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» в течение 2023 года. В работах по уборке территории в рамках весенне-осенних мероприятий принимали участие образовательные учреждения, МКП «Благоустройство», управляющие компании, сотрудники администрации города, депутаты Курчатовской городской думы, представители общественности, товарищества собственников жилья, десятки предприятий, учреждений, а также инициативные группы граждан, Ветераны Курского филиала МООВК «Росэнергоатом», представители коллективов Курского филиала АО «Концерн Росэнергоатом», субподрядные организации Курской АЭС-2, а также волонтеры команды экологического движения «ЭКО- Поколение». | | | | | | | | | | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | | Разработка ПСД для проведения реконструкции очистных сооружений города Курчатова | Программа меро­приятий соци­ально -экономи­ческого и инфра­структурного раз­вития МО "Город Курчатов" на 2023 год | | Городской бюджет, тыс. руб. | | | 14000,0 | | | 11947,0 | | | Между МУП "ГТС" и ООО Трафика-Инжиниринг" г. Самара заключен контракт был на выполнение работ "Разработка проектно-сметной документации объекта "Реконструкция очистных сооружений канализации города Курчатова Курской области" и прохождение государственной экспертизы ПСД. В 2023 году разработана проетно-сметная документация и направлена на прохождение государственной экспертизы. | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
| **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Построение автоматизированной системы уличного озвучивания и оповещения | Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области" | | Городской бюджет, тыс. руб. | | | 10000,0 | | | 9999,34 | | | Выполнены работы по построению третьего сегмента автоматизированной системы уличного озвучивания и оповещения г. Курчатова | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова" |
|  | | | | Обеспечение мер пожарной безопасности в городе Курчатове | Городской бюджет, тыс. руб. | | | 15389,966 | | | 18079,141 | | | Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации, обеспечение технического сопровождения выведения данных автоматического мониторинга, удаленных от служб приема и обработки сообщений ГУ МЧС по Курской области систем пожарной сигнализации, техническое обслуживание приемо – передающего оборудования, установленного на объектах заказчиков, т/о ПС; мониторинг, перезарядка огнетушителей; обучение по ПТМ; обработка стен огнеупорными материалами, замена стеновых покрытий на путях эвакуации, измерение сопротивления изоляции электрооборудования, приобретение пожарного инвентаря (перчатки, пожарные знаки, извещатели, аккумулятор; мониторинг, автоматическая пожарная сигнализация, ремонт пожарной сигнализации, перезарядка огнетушителей, приобретение огнетушителей, обучение по программе предэкзаменационной подготовки «Безопасность эксплуатации электроустановок потребителей». |
|  | | | | Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области" | | Городской бюджет,  тыс. руб. | | | 115,0 | | | 115,0 | | | Не допущен рост количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Уменьшено количество рецидивной преступности среди несовершеннолетних. Своевременно оказана помощь несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении. | КДНиЗП, муниципальные учреждения культуры и образования, МО МВД России "Курчатовский" |
| **Стратегический приоритет 3. Повышение эффективности рынка труда** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Уровень жизни населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Реализация на территории города Курчатова мероприятий по содействию занятости населения | Государственная программа "Содействие занятости населения в Курской области" | | В течение 2023 года на территории города Курчатова был реализован комплекс мероприятий по содействию занятости населения, предусмотренный государственной программой Курской области "Содействие занятости населения в Курской области" утверждённой постановлением от 20.09.2013 №659-па. В 2023 году в Курчатовский отдел Межрайонного кадрового центра занятости населения «Льговский» за предоставлением государственных услуг в области содействия занятости населения обратилось 309 городских жителя, Из числа обратившихся в службу занятости статус безработного получили 55 человек. В течение 2023 года работодателями города Курчатова заявлялись свободные вакансии. Так на 01.01.2024 года число вакансий составило 801 единицу. По-прежнему, в структуре вакансий города Курчатова доминируют рабочие специальности. В 2023 году при содействии службы занятости были трудоустроены 208 городских жителя. В течение 2023 года профориентационные услуги оказаны 587 гражданам города. К профессиональному обучению приступили 33 безработных городских жителя. В рамках профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до трех лет в течение 2023 года были обучены 3 женщины города Курчатова. Услуги по социальной адаптации за 2023 год получили 35 городских жителей. В рамках государственной программы по содействию занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы было трудоустроено 6 человек. В оплачиваемых общественных работах участвовало 52 человека. Услуги по психологической поддержке были оказаны 34 городским жителям. | | | | | | | | | | Курчатовский отдел Межрайонного кадрового центра занятости населения «Льговский» |
|  | | | | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области" | | Городской бюджет,  тыс. руб. | | | 539,951 | | | 630,977 | | | В 2023 году были трудоустроены 250 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет, что составляет 18,1 % от общей численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет. Данный показатель выше уровня 2022 года на 11,1 %. | Курчатовский отдел Межрайонного кадрового центра занятости населения «Льговский» Курчатова", Комитет образования города Курчатова |
|  | | | | Улучшение условий и охраны труда | Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области" | | За 2023 год на предприятиях города обучено охране труда в учебных центрах по охране труда (т.е., имеющих действительное, не просроченное обучение) 4053 чел.  Проведен конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда среди предприятий, организаций и учреждений города. | | | | | | | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова, предприятия и организации города |
|  | | | | Мониторинг размера среднемесячной заработной платы одного работника в организациях внебюджетного сектора экономики по крупным и средним предприятиям города | Постановление Адми­нистрации Курской области от 13.07.2022 N779-па "Об уста­новлении целевых по­казателей уровня оп­латы труда по основ­ным видам экономи­ческой деятельности в организациях вне­бюджетного сектора экономики области на 2022 год" | | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2023 год выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 17,6% и составила 86659,9 руб.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Уровень заработной платы (целевых показателей) за 2023 год | | | | | Наименование отраслей экономики | Утверждённые целевые показатели на 2023 год, (руб.) | Среднемесячная заработная плата оценка за 2023 год (руб.) | % исполнения | | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 51300 | 51446,4 | 100,3 | | Обрабатывающие производства | 49000 | 68849,1 | 140,5 | | Строительство | 64400 | 89007,3 | 138,2 | | Транспортировка и хранение | 39600 | 58755,4 | 148,4 | | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 43400 | 41720,7 | 96,1 |   Просроченная задолженность по выплате заработной платы на крупных и средних предприятиях города по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области на 31.12.2023 года отсутствует.  Ежегодно город Курчатов 100% выполняет план мероприятий "дорожной карты" по оплате труда работников бюджетной сферы, в том числе общеобразовательных учреждений. Наблюдается положительная динамика повышения заработной платы педагогам в сфере образования и работникам учреждений культуры.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений города Курчатова, руб. | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | | учителя | 37 426,56 | 39 758,1 | 39 509,0 | | педагогические работники общеобразовательных учреждений | 30 913,44 | 38 970,1 | 39 509,0 | | педагогические работники учреждений дополнительного образования | 37 426,56 | 37 426,0 | 39 509,0 | | педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | 30 919,44 | 32 706,5 | 35 143,0 | | | | | | | | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова |
| **Стратегический приоритет 4. Эффективное управление** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства | Реализация на территории МО "Город Курча­тов" закона Курской области от 21.09.2011 №74-ЗКО "О бесплатном предоставлении в собствен­ность отдельным категориям граждан земель­ных участков на территории Курской области" | |  | | |  | | |  | | | В 2023 году в собственность семьям, имеющим 3-х и более детей, были бесплатно предоставлены 12 земельных участков общей площадью 9000 кв.м. | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |
|  | | | | Капитальный ремонт здания (проспект Коммунистический, д.8) | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области" | | Городской бюджет | | | 3158,810 | | | 3020,219 | | | В здании по адресу пр. Коммунистический, д.8 проведен капитальный ремонт коммуникаций подвала: отопление, водоснабжение и водоотведение на 9248,688 тыс. руб. | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |
| **Механизмы бюджетной политики** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Обеспечение нормативного  правового регулирования в сфере организации бюджетного про­цесса | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области" | | Городской бюджет,  тыс. руб. | | | 8093,506 | | | 11641,304 | | | Обеспечена сбалансированность бюджета города Курчатова за 2023 год. Организация планирования и исполнения бюджета города осуществляется в рамках действующего бюджетного законодательства и в соответствий с Положением о бюджетном процессе в городе Курчатове. | Управление финансов города Курчатова |
|  | | | | Организация планирования и ис­полнения бюджета города. Веде­ние бюджетного учета и форми­рование бюджетной отчетности. Обеспечение долгосрочной сба­лансированности бюджета города Курчатова | Своевременно подготовлены:  - *решения Курчатовской городской Думы* : "О бюджете города Курчатова на 2024 год и на 2025 и 2026 годы"; "О внесении изменений в бюджет города Курчатова на 2023 год и на 2024 и 2025 годы"; "О внесении изменений в решение Курчатовской городской Думы от 14.10.2015 N 53 "О налоге на имущество физических лиц" от 24.11.2023 N 64.Распоряжения администрации города Курчатова: "Об утверждении плана-графика разработки проекта бюджета города Курчатова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 29.06.2022 №292-р, "О внесении изменений в план-график разработки проекта бюджета города Курчатова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов";  - *распоряжения администрации города Курчатова*: "Об утверждении плана-графика разработки проекта бюджета города Курчатова на 2024 год и на плановый период 2025и 2026 годов" от 03.07.2023 №303-р, "О внесении изменений в план-график разработки проекта бюджета города Курчатова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" от 27.07.2023 №331-р, от 25.12.2023 №557-р; "О внесении изменений в распоряжение администрации города Курчатова от 15.11.2021 N 473-р "Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета города Курчатова Курской области" от 15.02.2023 N 76р, от 23.08.2023 N 363-р; О внесении изменений в распоряжение администрации города Курчатова от 19.08.2016 N 281-р "О мерах по ликвидации задолженности по имущественным налогам с физических лиц" от 07.03.2023 №112р; О внесении изменений в распоряжение администрации города Курчатова от 18.12.2019 N 516-р "О назначении ответственных лиц за предоставление информации для размещения на едином портале бюджетной системы Российской Федерации "электронный бюджет" от 14.06.2023 №280р, от 31.10.2023 №457-р;  - *постановления администрации города Курчатова:* "О назначении публичных слушаний по проекту решения Курчатовской городской Думы "О бюджете города Курчатова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" от 09.11.2023 №1610;"О назначении публичных слушаний по проекту решения Курчатовской городской Думы "Об исполнении бюджета города Курчатова за 2022 год" от 27.03.2023 №332;"Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики города Курчатова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" от 26.10.2023 №1523;"О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города Курчатова субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги инвалидам в городе Курчатове Курской области, утвержденный постановлением администрации города Курчатова Курской области от 25.12.2019 N 1674" от 13.10.2023№ 28;"О выделении средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований";"О выделении средств из резервного фонда";"О внесении изменений в постановление администрации города Курчатова Курской области от 01.06.2018 №607 "О вопросах реализации проекта "Народный бюджет" в городе Курчатове" 08.06.2023 N758;"О внесении изменений в Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета города Курчатова, утвержденный постановлением администрации города Курчатова Курской области от 07.11.2017 N 1450" от 30.10.2023 №1540;"Об установлении размеров авансовых платежей при заключении муниципальных контрактов в 2023 году" от 20.11.2023 №1678;"О внесении изменений в Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета города Курчатова, утвержденное постановлением администрации города Курчатова от 11.02.2021 N 134" от 27.12.2023 №1919;"О внесении изменений в Порядок расходования средств резервного фонда администрации города Курчатова, утвержденный постановлением Главы города Курчатова от 29.05.2008 №625" от 09.11.2023 №1611; 'Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами (администраторами) доходов бюджета города Курчатова, являющимися органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями" от 11.08.2023№1086; "Об увеличении заработной платы работников бюджетной сферы" 06.12.2023 №1786; "О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на иные цели из бюджета города Курчатова, утвержденным постановлением администрации города Курчатова от 26.01.2021 №68" от 15.03.2023 №293от 30.10.2023 N 1541, от 25.12.2023 N 1899; Об утверждении Правил принятия администрацией города Курчатова решений о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования Город Курчатов в соответствии с частями 13,18 статьи 10 Федерального Закона от 21.11.2022 №448- ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений БК РФ, признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов РФ и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2023 году" от 27.03.2023 №333, О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования "Город Курчатов" от 29.12.2023 №1954; "О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области", утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 11.10.2013 №1481 (в редакции постановления администрации города Курчатова от 28.12.2022 №1955) от 21.07.2023 №982,27.10.2023 №1528,25.12.2023 №1897.  *- подготовлены и приняты более 60 приказов Управления финансов города Курчатова.* | | | | | | | | | |
|  | | | | Размещение в информационно - коммуникационной сети "Интер­нет" информации о муниципаль­ных финансах в формате открытых данных. Организация привлечения граждан к участию в бюджетном процессе, разработка механизма общественного обсуждения наибо­лее значимых программ и их про­ектов. |  | | Управлением финансов города Курчатова в 2023 году в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на сайте администрации города Курчатова для привлечения граждан к участию в бюджетном процессе размещена: информация о муниципальных финансах в форме информационного ресурса "Бюджет для граждан"; нормативные правовые акты в сфере организации бюджетного процесса; извещение о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Курчатовской городской Думы "Об исполнении бюджета за 2022год"; извещение о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Курчатовской городской Думы "О бюджете города Курчатова на 2024 год и на плановый период на 2025 и 2026 годов"; резолюция на публичные слушания по проекту решения Курчатовской городской Думы "О бюджете города Курчатова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"; резолюция на публичные слушания по проекту решения Курчатовской городской Думы "Об исполнении бюджета за 2022 год"; извещение о сроках приема документов для участия в конкурсном отборе народных проектов в рамках реализации регионального проекта "Народный бюджет" в Курчатове в 2023 году; сведения об исполнении бюджета города Курчатова за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2023 года. Проводили опросы общественного мнения по бюджетной тематике. Регулярно размещается информация на едином портале бюджетной системы Российской Федерации по организации планирования и исполнения бюджета города в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2016 №243 н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы российской Федерации". | | | | | | | | | |
| **Административная реформа** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Повышение квалификации му­ниципальных служащих г. Кур­чатова | "Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области" | | Городской бюджет,  тыс. руб. | | | 89,0 | | | 243,988 | | | В 2023 году на базе РАНХиГС при Президенте РФ один служащий прошел обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Организационно-правовое обеспечение деятельности антинаркотической комиссии в МО РФ".  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (профессиональной переподготовки) "Методы и практики новой урбанистики" на базе НИЯУ МИФИ в 2023 году прошли 2 служащих  В ГОАУВО Курской области "Курская академия государственной и муниципальной службы" в 2023 году прошли обучение 6 человек:  В ООО "Академия бизнеса и государственной службы" в 2023 году прошли обучение 8 человек. | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова  Комитет образования города Курчатова |
|  | | | | Предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий | Размещение информации об услугах в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области, предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | |  | | | В 2023 году филиалом ОБУ "МФЦ" по Курчатовскому району принято более 3383 заявлений, на предоставление муниципальных государственных услуг администрации города Курчатова. Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставленных многофункциональными центрами по принципу "одного окна", в общем количестве указанных услуг" составила 100%.  В 2023 году обеспечено выполнение 8519 электронного межведомственного запроса посредством СМЭВ.  Обеспечено предоставление муниципальных и государственных социально значимых услуг в электронном виде без личного посещения администрации города Курчатова и МФЦ – 33 % **.** | | | | | | | Управление делами администрации города Курчатова, структурные подразделения администрации города Курчатова, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| **Информация и печать** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Оказание муниципальной услуги физическим и юридическим ли­цам | Муниципальная программа "Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области" | | Городской бюджет, тыс.руб. | | | 2296,115 | | | 2296,115 | | | В 2023 году учреждение обеспечило доступ населения города к информации о деятельности органов местного самоуправления города Курчатова, а также иной информации о политической, экономической, культурной жизни города. Проведена замена окон в помещении редакции. | БУ "Муниципальная редакция Курчатовской  городской газеты "Курчатовское время" |
|  | | | | Замена окон в БУ "Муниципальная редакция Курчатовской городской газета "Курчатовское время" |

**Значения целевых показателей Актуализированной стратегии социально-экономического развития**

**МО "Город Курчатов" за 2023 год**

| Индикаторы | **Единица измерения** | **2022 год отчет** | **2023 год** | | | 2023 год в % к 2022 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % исполнения |
| **Приоритет 1 "Обеспечение интенсивного развития экономики"** | | | | | | |
| ***Задача "Развитие и муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства"*** | | | | | | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Курчатова согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 233 | 212 | 223,5 | 105 | 96 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Фактическая обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 человек | кв.м | 1068,2 | 1068,2 | 1134,8 | 106,2 | 106,2 |
| ***Задача "Формирование инвестиционной привлекательности города"*** | | | | | | |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, ненаблюдаемых прямыми статистическими методами) | млн. руб. | 62507,2 | 80839,097 | 88847410 | 109,9 | 142 |
| Индекс физического объема к предыдущему году | % | 92,8 | 123,7 | 128,5 | 103,9 | 138,5 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека | руб. | 1646552 | 2021759 | 2249084 | 111,2 | 136,6 |
| ***Задача "Развитие сотрудничества с крупным бизнесом, вопросы развития экономики и социальной инфраструктуры"*** | | | | | | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "промышленность" | млн. руб. | 38066,51 | 36083,943 | 44240,634 | 117,2 | 111,1 |
| Индекс производства по виду экономической деятельности (промышленность) (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 82,1 | 94,9 | 101,5 | 107,8 | 124,6 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 8,3 | 8,2 | 7,6 | 92,7 | 91,6 |
| **Приоритет 2. Всестороннее развитие человеческого потенциала** | | | | | | |
| ***Задача "Повышение комфортности среды жизнедеятельности населения"*** | | | | | | |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя города, | кв. м | 26,78 | 26,8 | 25,8 | 96,3 | 96,3 |
| Площадь введенного в эксплуатацию жилья | кв. м | 15588 | 21879 | 10095 | 46,1 | 64,8 |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 100 | 100 |
| ***Задача "Обеспечение доступности к качественным услугам ЖКХ"*** | | | | | | |
| Число аварий в системах водопровода, канализации, на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях, на линиях электропередач | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Степень износа коммунальной инфраструктуры | % | 86,9 | 86,9 | 80 | 92 | 92 |
| З***адача "Обеспечение общественной безопасности"*** | | | | | | |
| Снижение количества происшествий, проходящих по критериям "чрезвычайная ситуация" (в % к предыдущему периоду) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 57 | 45 | 27 | 60,0 | 47,4 |
| ***Задача "Повышение качества и доступности социальной поддержки в городском округе, в том числе детей"*** | | | | | | |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения | % | 0,85 | 0,85 | 0,80 | 94,1 | 94,1 |
| Количество граждан, получающих меры социальной поддержки в рамках переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере социальной защиты населения | чел. | 15054 | 14606 | 14636 | 100,2 | 97,2 |
| Количество граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки, установленные органами местного самоуправления | чел. | 308 | 205 | 284 | 138,5 | 92,2 |
| ***Задача "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма"*** | | | | | | |
| Уровень удовлетворенности населения города в сфере культуры | % | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| Обеспеченность учреждениями культуры: |  |  |  |  |  |  |
| клубами и учреждениями клубного типа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| библиотеками | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| парками культуры и отдыха | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество посетителей культурно - досуговых мероприятий | ед. | 93160 | 95000 | 90218 | 95 | 96,8 |
| Количество участников клубных формирований | ед. | 949 | 950 | 1000 | 105,3 | 105,4 |
| ***Задача "Обеспечить развитие физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики"*** | | | | | | |
| Доля числа жителей города, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом | % | 52,3 | 55,1 | 54,1 | 98,2 | 103,4 |
| Количество участников официальных физкультурно - спортивных мероприятий, | чел. | 4932 | 5300 | 5898 | 111,3 | 119,6 |
| Количество детей и молодежи города Курчатова, участвующих в молодежных общественных организациях и объединениях | чел. | 1450 | 1450 | 1450 | 100,0 | 100,0 |
| ***Задача "Повышение эффективности предоставления образовательных услуг"*** | | | | | | |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 72,3 | 73 | 66,7 | 91,4 | 92,3 |
| Количество детей, охваченных программами дошкольного образования | чел. | 1831 | 1850 | 1696 | 91,7 | 92,6 |
| Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс.руб. | 120,4 | 83 | 95,8 | 115,4 | 79,6 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 78,5 | 81 | 79 | 97,5 | 100,6 |
| Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях | чел. | 4513 | 4531 | 4561 | 100,7 | 101,1 |
| Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | чел. | 4256 | 4390 | 4315 | 98,3 | 101,4 |
| Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Приоритет 3. Повышение эффективности рынка труда** | | | | | | |
| ***Задача "Повышение уровня жизни населения"*** | | | | | | |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике города | руб. | 73717,9 | 76240,5 | 86659,9 | 113,7 | 117,6 |
| ***Задача "Улучшение демографической ситуации"*** | | | | | | |
| Численность постоянного населения на конец года | тыс.чел. | 39,5 | 39,9 | 39,2 | 98,2 | 99,2 |
| Общий коэффициент рождаемости | чел. на 1000 населения | 6,7 | 6,9 | 7,4 | 107,2 | 110,4 |
| Общий коэффициент смертности | чел. на 1000 населения | 12 | 13,4 | 10,6 | 79,1 | 88,3 |
| ***Задача "Содействие полной занятости и профессиональной ориентации населения"*** | | | | | | |
| Уровень регистрируемой безработицы на конец года | % | 0,38 | 0,38 | 0,26 | 68,4 | 68,4 |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости на конец года | чел. | 94 | 93 | 55 | 59,1 | 58,5 |
| Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года (число зарегистрированных безработных граждан на одну вакансию) | ед. | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 70 | 70 |
| **Приоритет 4. Эффективное управление** | | | | | | |
| ***Задача "Обеспечение развития информационного общества в городе "*** | | | | | | |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 98,5 | 98,5 | 95,2 | 96,6 | 96,6 |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 88 | 88 | 89 | 101,1 | 101,1 |
| ***Задача "Обеспечить повышение эффективности муниципального управления"*** | | | | | | |
| Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления городского округа, % от числа опрошенных | % | 84,6 | 85 | 99,8 | 117,4 | 118 |
| Количество обученных работников органов местного самоуправления по профессиям, по которым утверждены профессиональные стандарты | человек | 14 | 9 | 21 | 233,3 | 150 |
| ***Задача "Эффективное управление муниципальным имуществом"*** | | | | | | |
| Доходы бюджета от аренды муниципального имущества | млн.руб. | 18,524 | 14,000 | 19,759 | 141,1 | 106,7 |
| Доходы бюджета от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена | млн.руб. | 25,036 | 15,200 | 21,813 | 143,5 | 87,1 |
| Доходы бюджета городского округа от приватизации муниципального имущества и земельных участков | млн.руб. | 2,160 | 4,470 | 7,826 | 175,1 | 362,3 |
| Доходы бюджета от получения части прибыли муниципальных предприятий | млн.руб. | 0,0575 | 0,050 | 0,346 | 692,0 | 601,7 |

*\* оценка года*

Председатель Комитета экономического развития и малого

предпринимательства администрации города Курчатова Т.В. Варакута