**Исполнение плана мероприятий по реализации в 2024 году Актуализированной стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Курчатов" Курской области на период до 2025 года, утверждённой решением Курчатовской городской Думы от 28.01.2021 № 01**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | | **Наименование муниципальной программы** | | **Источники и объемы финансового обеспечения, тыс. руб.** | | | **Информация о ходе реализации мероприятий** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **источник финансирования** | **план** | **факт** |
| **Стратегический приоритет 1. Обеспечение интенсивного развития экономики** | | | | | | | | | | |
| **Экономическая политика** | | | | | | | | | | |
|  | Проведение ежеквартального мониторинга социально - экономического развития МО "Город Курчатов" с размещением на сайте администрации города Курчатова | | | | | Администрацией города Курчатова проведен мониторинг показателей социально-экономического развития муниципального образования "Город Курчатов" за 2023 год, I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2024 года, которые размещены на официальном сайте МО "Город Курчатов" ([kurchatov.gosuslugi.ru](file:///D:\Документы\Общая\СТРАТЕГИИ\srv\obmen\%25D0%2591%25D0%259B%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259A%25D0%2598\kurchatov.gosuslugi.ru)). | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
|  | Разработка предварительного и уточненного вариантов прогноза социально - экономического развития города Курчатова на 2025-2027 годы | | | | | В 2024 году администрацией города были разработаны и представлены в Комитет по экономике и развитию Курской области показатели прогноза социально-экономического развития города Курчатова на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годы (исх. №3560 от 03.07.2024г.).  Разработан и утвержден постановлением администрации города Курчатова Курской области от 11.11.2024 № 1810 Прогноз социально-экономического развития города Курчатова на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. | | | |
|  | Согласование показателей прогноза социально-экономического развития МО "Город Курчатов" на 2025-2027 с Министерством экономического развития Курской области | | | | | В июне 2024 года с Комитетом по экономике и развитию Курской области согласованы показатели прогноза социально-экономического развития города Курчатова на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годы: прогноз объемов инвестиций в основной капитал; прогноз объема инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты); прогноз оборота розничной торговли; прогноз оборота общественного питания; прогноз объема платных услуг; прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам экономической деятельности; прогноз объёма работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"; прогноз ввода в эксплуатацию производственных мощностей и объектов, жилых домов, объектов социальной сферы; прогноз фонда начисленной заработной платы, среднесписочной численности и среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций; прогноз прибыли, убытков и финансового результата организаций. | | | |
|  | Организация работы по подготовке доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2023 год и их планируемых значениях на 2024-2026 годы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов" | | | | | Подготовлен и размещен на официальном сайте МО "Город Курчатов" в сети "Интернет" доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО "Город Курчатов" за 2023 год и их планируемых значениях на 3-летний период и представлен в комитет по экономике и развитию Курской области.  По итогам 2023 года город Курчатов занял второе место среди городских округов Курской области по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. МО "Город Курчатов" выделен грант в сумме 450 тыс. руб. Средства гранта были направлены на развитие социальной инфраструктуры города. Были приобретены малые архитектурные формы – 5 семейных качелей. | | | |
| **Приоритет "Развитие малого и среднего предпринимательства"** | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и стимулирование их развития.*** | | | | | | | | | | |
|  | Оказание содействия в предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства помещений и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на условиях долгосрочной аренды | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | Субъектам малого среднего предпринимательства на условиях долгосрочной аренды предоставлено 3 земельных участка, государственная собственность на которые не разграничена. | | | | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |
|  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства:  - начинающим собственный бизнес, на возмещение затрат, связанных с организацией и ведением дела, осуществляющим деятельность по приоритетным направлениям деятельности малого и среднего предпринимательства;  - осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства, осуществляющим деятельность по приоритетным направлениям деятельности малого и среднего предпринимательства | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | В течение 2024 года администрация города Курчатова 4 раз объявляла конкурс по отбору на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства: с 29.04.2024г. по 28.05.2024г., с 19.06.2024г. по 19.07.2024г., с 29.07.2024г. по 27.08.2024г., с 16.09.2024г. по 15.10.2024г. Заявки на участие в конкурсе в течение 2024 года не были поданы, в связи с чем денежные средства остались не востребованы. Решением Курчатовской городской Думы от 20.12.2024 №64 бюджетные ассигнования 2024 года по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области» были сняты. | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
|  | Ведение перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Курчатов" и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | Для субъектов малого и среднего предпринимательства ведется перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Курчатов" и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный Постановлением администрации города Курчатова Курской области № 907 от 03.08.2021 "Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (с изменениями от 03.09.2024 пост. № 1473). На сегодняшний день в перечне находится 12 объектов. | | | | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |
| ***Задача 2. Создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.*** | | | | | | | | | | |
|  | Разработка и принятие нормативных правовых актов в целях совершенствования действующей нормативной правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | В 2024 году разработано 3 нормативно-правовых акта.  В течение отчетного года был разработан 1 документ, касающийся муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области», утвержденной постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 №1184. Также было разработано постановление администрации города Курчатова от 23.05.2024 №901 «О внесении изменений Правил предоставления за счет средств городского бюджета субсидий для реализации мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, утвержденные постановлением администрации города Курчатова от 02.03.2020 №403. Разработано распоряжение администрации города Курчатова от 15.02.2024 № 54-р «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области» на текущий финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы». | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
|  | Проведение анкетирования среди субъектов малого и среднего предпринимательства по проблемам, сдерживающим развитие малого и среднего предпринимательства, определение путей их решения | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | В анкетировании приняло участие 36 хозяйствующих субъекта города. В опросе приняло участие 86% ИП и 14% юридические лица по следующим видам деятельности: производство -6%, розничная торговля -19,4%, общественное питание 17%, здравоохранение – 8%, образование 3%, социальные услуги – 6%, бытовые услуги - 3%. Основным источником финансирования бизнеса являются: заемные средства -36% (кредиты), собственные средства составили - 64%. По мнению респондентов основным фактором, препятствующим развитию предпринимательства является: налогообложение – 100%, сложные процедуры уплата налога -89%. Проблемные вопросы, волнующие предпринимательское сообщество – снижение налогов, льгота на аренду земли и торгового объекта, снижение стоимости аренды земли, снижение тарифов на электроэнергию. | | | |
|  | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | Проведен мониторинг показателей развития малого и среднего предпринимательства по городу Курчатову за 2023 год.  В ходе мониторинга было установлено, что малый бизнес по-прежнему занимает активную позицию на потребительском рынке. Отраслевое распределение по видам экономической деятельности свидетельствует о преимущественном интересе малого бизнеса к сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Незначительное число микроорганизаций осуществляет производственную деятельность, отсутствуют инновационные высокотехнологичные производства. Кроме того, перспективы развития предпринимательства связаны и со строительством станции замещения Курская АЭС-2 с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ отвечающих самым современным требованиям безопасности, обладающих более высокими сроками службы, а также открытие новых микрорайонов «Атомграда», благодаря чему, предприниматели нашего города получили дополнительные возможности для предоставления своих услуг. Следует отметить активное развитие розничной торговли города, а также динамичное развитие сети предприятий общественного питания. В организациях торговли и общественного питания широко внедряются современные формы и методы обслуживания (заказ еды на дом, организация выездного обслуживания). | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
|  | Содействие и поддержка существующих союзов предпринимателей, обеспечение работы Совета при администрации города Курчатова по развитию малого предпринимательства | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | Проведены 2 совместных заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами и Совета по развитию малого предпринимательства при администрации города Курчатова (протокол №1 от 28.06.2024 г., протокол №2 от 12.11.2024г.). На заседаниях рассматривались следующие вопросы: по законодательной базе, регулирующей отношения в сфере оборота алкогольной продукции; системе быстрых платежей для бизнеса; о порядке и сроках исчисления налога по упрощенной и патентной системам налогообложения; проведение экспертизы муниципальных правовых актов; подбора территории в городе Курчатове для перспективного развития субъектов малого предпринимательства. | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
|  | Организация и проведение обучения представителей малого и среднего бизнеса | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | В целях повышения правовой грамотности хозяйствующих субъектов города организовано участие в семинарах представителей малого бизнеса:  - 29.02.2024г. в администрации города Курчатова состоялось дискуссионная сессия с представителями малого и среднего предпринимательства совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Курской области на тему: «Нарушения законных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности».  - 19.03.2024г. ОО «Оператор – ЦРПТ» провел онлайн-мероприятие с экспертами в формате «открытого микрофона» по теме: «Розничная торговля к началу внедрения разрешительного режима на кассах». В мероприятии участвовали представителями малого и среднего бизнеса города.  - 30.05.2024 года состоялся семинар-совещание в режиме ВКС совместно с представителями малого и среднего предпринимательства с Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции по теме «Противодействие незаконному обороту промышленной продукции: Региональный аспект».  - 11.07.2024г. в администрации города Курчатова проводился зональный семинар с представителями малого и среднего предпринимательства совместно с представителями Министерства промышленности, торговли, и предпринимательства Курской области, с федеральными и областными структурами на тему: «Законодательная база, регулирующая отношения в сфере оборота алкогольной продукции». | | | |
|  | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в выставочно -ярмарочных мероприятиях | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | В 2024 году на территории г. Курчатова проведено 23 ярмарки по продаже продовольственных и промышленных товаров производителей России, республики Беларусь и стран СНГ. | | | |
|  | Размещение информационных материалов, связанных с деятельностью малого и среднего предпринимательства (в т.ч. по сдаче в аренду жилых помещений), в СМИ, на сайте города Курчатова | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | В 2024 году на официальном сайте и в газете "Курчатовское время" было размещено 50 информационных материалов, связанных с деятельностью малого и среднего предпринимательства. | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
| **Развитие торговли и общественного питания** | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Совершенствование городской розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.*** | | | | | | | | | | |
|  | Реализация полномочий органов местного самоуправления в области регулирования торговой деятельности в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". | | |  | | Оборот розничной торговли в 2024 году составил 7968,984 млн. руб., с ростом к уровню прошлого года в сопоставимых ценах на 10,5 %. Оборот общественного питания составил 320,87 млн. руб., что на 10,8 % выше уровня прошлого года в сопоставимых ценах.  В соответствии с Постановлением Правительства Курской области от 02.08.2023 № 857-пп "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Курской области" норматив минимальной обеспеченности населения Курской области площадью (количеством) нестационарных торговых объектов показатель по г. Курчатову составляет 64, что выше установленного по городу в 2,6 раза.  В настоящее время потребительский рынок состоит из 402 объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, платных услуг. Розничная торговля представлена 263 объектами, в т.ч. имеется: 48 продовольственных магазинов; 83 непродовольственных магазина; 27 магазинов со смешанным ассортиментом; 68 объектов мелкорозничной сети (объекты нестационарной торговли); 54 предприятия общественного питания; 1 мелкооптовый склад; 1 дом бытового обслуживания; 33 парикмахерских; 10 обувных мастерских; 4 мастерских по ремонту и изготовлению изделий из драгоценных металлов; 12 швейных мастерских; 3 магазина ритуальных услуг; 37 аптек и аптечных пунктов.  На территории города сеть предприятий бытового обслуживания насчитывает 79 предприятий, которыми оказываются различные виды услуг: парикмахерские, косметология, ремонт обуви, ремонт и пошив одежды, маникюр, педикюр, услуги солярия, услуги прачечной, чистка пухо-перовых изделий, изготовление памятников и фото-керамики, фотографии, ритуальные услуги, ремонт кожгалантереи, ремонт часов, вышивка и другие.  Жители города в полной мере обеспечены ассортиментом реализуемых продовольственных и промышленных товаров и оказываемых услуг. Во всех микрорайонах города развита сеть магазинов шаговой доступности.  В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Курчатова постановлением администрации г. Курчатова от 08.07.2024 № 1193 утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Курчатов» Курской области. Специалистами Комитета экономического развития и малого предпринимательства осуществляется постоянный контроль за соблюдением вышеуказанной схемы. | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
| ***Задача 2. Оказание всесторонней поддержки местным производителям, продвижение их продукции на потребительском рынке.*** | | | | | | | | | | |
|  | Проведение общегородских мероприятий, сельскохозяйственной ярмарки с привлечением курчатовских производителей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | Индивидуальные предприниматели города Курчатова не принимали участия в мероприятиях, так как на территории Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции с августа 2024 года.  В связи с этим в октябре 2024 года не проводилась сельскохозяйственная ярмарка «Осень – 2024». | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
| ***Задача 3. Совершенствование правового регулирования в области управления, координации деятельности субъектов потребительского рынка.*** | | | | | | | | | | |
|  | Подготовка проектов нормативно-правовых актов города Курчатова по основным вопросам в области потребительского рынка | | | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области" | | Подготовлено 27 нормативных правовых актов города Курчатова по вопросам в области потребительского рынка. | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства |
| **Приоритет "Развитие инвестиционного климата"** | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды.***  ***Повышение уровня конкурентоспособности города, формирование и продвижение имиджа города, привлекательного для инвестиций*.** | | | | | | | | | | |
|  | Инвестиционный проект "Строительство Курской АЭС-2. Энергоблоки №1 и 2" | | | | | Средства АО "Концерн Росэнергоатом" | Общий объем инвестиций 2024 года по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» составил 105693 млн. руб. | | | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция" |
|  | Инвестиционный проект "Комплекс переработки твердых радиоактивных отходов (КП РАО)" | | | | |
|  | Строительство учебно-тренировочного центра на 220 обучаемых для Курской АЭС в г. Курчатов | | | | |
| **Стратегический приоритет 2. Всесторонне развитие человеческого потенциала** | | | | | | | | | | |
| **Приоритет "Совершенствование системы образования в городе"** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1**. ***Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей доступность качественных образовательных услуг.*** | | | | | | | | | | |
|  | | Обеспечение условий и реализация образовательных программ дошкольного образования | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Областной бюджет,  Городской бюджет,  тыс. руб. | | 222542,896  73855,321 | 223771,12  101326,655 | Созданы условия для реализации образовательных программ дошкольного образования, которые обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру. | Комитет образования города Курчатова |
|  | | Проведение капитальных ремонтов муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет,  тыс.руб. | | 22985,826 | 23522,692 | Выполнен капитальный ремонт:  - МАДОУ «Детский сад №2»: капитальный ремонт медицинского блока - 800 тыс. руб.; капитальный ремонт подвального помещения - 3203,150 тыс. руб.  - МАДОУ «Детский сад №4»: капитальный ремонт кровли - 5064 тыс. руб.; капитальный ремонт групповых ячеек - 2999 тыс. руб.; ремонт подвального помещения — 4777,220 тыс. руб., разработка ПСД на капитальный ремонт фасада здания детского сада - 890 тыс. руб.; разработка ПСД на капитальный ремонт инженерных сетей - 525 тыс. руб.  - МАДОУ «Детский сад №5»: капитальный ремонт подвального помещения — 3370,603 тыс. руб.; капитальный ремонт инженерных коммуникаций в подвале здания -2998 тыс. руб.; капитальный ремонт пищеблока- 3676 тыс. руб.  - МАДОУ «Детский сад №7» капитальный ремонт щитков освещения и распределительных щитков – 1300 тыс. руб.; капитальный ремонт уличного освещения – 2336,73 тыс. руб.; замена забора -2574,64 тыс. руб.; капитальный ремонт кровли - 1143,77 тыс. руб.; капитальный ремонт подвального помещения - 2550 тыс. руб.;  МАДОУ «Детский сад №9»: капитальный ремонт пищеблока -2849,96 тыс. руб.; ремонт кровли - 689 тыс. руб.; ремонт прачечной — 762,518 тыс руб.  МАДОУ «Детский сад №10»: ремонт пищеблока — 907,486 тыс. руб.; ремонт кровли — 492,67 тыс. руб.; покраска лестничных маршей — 899 тыс. руб.  - МАДОУ «Детский сад №11»: ремонт крыльца — 371,713 тыс. руб.; ремонт малых крылец и цоколя пищеблока — 1220,8 тыс. руб.  - МАДОУ «Детский сад№14»: текущий ремонт общего коридора — 824,152 тыс. руб.. | |
| **Задача 2**. ***Развитие системы общедоступного, бесплатного, качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования.*** | | | | | | | | | | |
|  | | Проведение капитальных ремонтов муниципальных общеобразовательных учреждений | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет,  тыс. руб. | | 8566,055 | 48416,144 | Выполнен капитальный ремонт:  - МБОУ «Гимназия №1»: ремонт кровли — 1913,49 тыс. руб.; ремонт системы отопления — 1871,86 тыс. руб.;  - МБОУ «Гимназия №2»: ремонт фасада и крылец — 3278,82 тыс. руб.; замена ограждения — 4800,9 тыс. руб.; ремонт кабинета технологии — 1172,846 тыс. руб.;  - «Лицей №3»: капитальный ремонт 2-го этажа старшего корпуса "Центр цифрового образования "IT-куб"- 10520,532 тыс руб.; ремонт кровли — 3924,337 тыс. руб.;  СОШ№4: ремонт актового зала — 2995,446 тыс. руб.; ремонт крыльца — 1508,648 тыс. руб.;  СОШ№5: капитальный ремонт малого спортивного зала — 2326,387 тыс. руб.; ремонт санузлов — 1956,974 тыс. руб.; капитальный ремонт входной группы — 2265153,6 тыс руб;  СОШ№6: капитальный ремонт спортивной площадки — 8045 тыс руб. | |
|  | | Обеспечение условий и реализация образовательных программ начального, общего и среднего образования | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет,  Областной бюджет,  Федеральный бюджет  тыс. руб. | | 40125,956  275655,995  15624,0 | 75899,96  311045,098  24884,583 | Созданы условия для осуществления образовательной деятельности для обучающихся по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В том числе осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы. | |
|  | | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет,  Областной бюджет,  Федеральный бюджет  тыс. руб. | | 3644,538  3170,748  21219,623 | 3366,607  2968,948  19601,421 | Обучающиеся начальной школы общеобразовательных учреждений города обеспечены бесплатным горячим питанием в форме завтрака  Дополнительно, обучающимся 1-4 классов льготных категорий (дети с ОВЗ, многодетные, малообеспеченные, из семьи лиц, призванных на военную службу по мобилизации, из семьи физических лиц, прошедших не менее двух месяцев военную службу по контракту о пребывании в добровольческом формировании в зоне проведения специальной военной операции, проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики;) предоставляется второе бесплатноепитание в форме обеда. Остаток денежных средств, возникший из-за увеличения числа пропусков обучающихся, возращен в федеральный и региональный бюджеты | |
|  | | Организация питания обучающиеся 5-11 классов из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях (включает в себя обеспечение обучающихся горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий продуктовым набором или денежной компенсацией) | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет,  Областной бюджет,  тыс. руб. | | 5170,997  527,457 | 5886,959  600,746 | Обучающимся 5-11 классов (дети из многодетных, малоимущих семей, дети с ОВЗ) предоставляется бесплатно обед.  Дополнительно, обучающимся с ОВЗ предоставляется второе бесплатное питание в форме завтрака. | Комитет образования города Курчатова |
|  | | Организация питания льготных категорий в соответствии с решением Курчатовской городской Думы (из семьи лиц, призванных на военную службу по мобилизации, из семьи физических лиц, прошедших не менее двух месяцев военную службу по контракту о пребывании в добровольческом формировании в зоне проведения специальной военной операции, проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики; обеды для многодетных , малоимущих, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классы) | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | 12023,797 | 5594,789 |  | Комитет образования города Курчатова |
|  | | Социальная поддержка работников дошкольного и общего образования | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет,  Областной бюджет,  тыс. руб. | | 26,874  2,226 | 12,927  1,071 | Возмещены затраты на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья работникам муниципальных организаций дошкольного и общего образования детей (1 человек). Остаток денежных средств возник в связи с выплатами платежа ранее установленного срока. | Комитет образования города Курчатова |
|  | | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет,  Областной бюджет,  Федеральный бюджет  тыс. руб. | | 61,192  59,969  2938,459 | 61,192  59,969  2938459 | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности помощника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Комитет образования города Курчатова |
| **Задача 3**. ***Развитие и поддержка учреждений дополнительного образования города Курчатова*** | | | | | | | | | | |
|  | | Обеспечение условий и реализация образовательных программ дополнительного образования | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | 26694,5 | 28441,814  15357,832 | Созданы условия для реализации дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования | Комитет образования города Курчатова |
|  | | Проведение мероприятий по гражданско - патриотическому воспитанию, допризывной подготовки детей и подростков | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | 364,28 | 364,280 | Приобретение атрибутов для юнармейцев | Комитет образования города Курчатова |
|  | | Проведение капитальных ремонтов муниципальных учреждений дополнительного образования детей | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | 3548,852 | 5956,481 | Ремонт кабинетов, коридора и лестничных маршей (Садовая 9а) | Комитет образования города Курчатова |
|  | | Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | 422,0 | 451,100 | Организована перевозка обучающихся для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Выплачены премии и стипендии призерам и победителям школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников | Комитет образования города Курчатова |
|  | | Прочие расходы в области образования | | Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | 33,57 | 88,770 | Проведение совещаний и торжественных собраний, мероприятий по осуществлению межшкольного, межмуниципального сотрудничества в сфере образования, проведение профессиональных конкурсов. Повышение социального престижа работы педагогов за счет проведения конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне | Комитет образования города Курчатова |
|  | | Создание Центра цифрового образования "IT-куб" | | Региональный проект "Цифровая образовательная среда"  Муниципальная программа "Развитие образования города Курчатова Курской области" | Городской бюджет,  Областной бюджет,  Федеральный бюджет  тыс. руб.  Городской бюджет, тыс. руб. | | 422,189  413,745  20273,50 | 384,88  377,183  18482  10521 | В сентябре 2024 года открыт Центр цифрового образования детей "IT-куб", направленный на освоение обучающимися актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационно–коммуникационных технологий, выявление, поддержку и развитие у детей способностей и талантов, профориентацию школьников, развитие у детей математической, информационной грамотности, формирование критического мышления. Произведен капитальный ремонт зоны Центра (второй этаж старшего корпуса). | Комитет образования города Курчатова |
| **Задача 4**. ***Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время.*** | | | | | | | | | | |
|  | | Организация отдыха детей в каникулярное время | | Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области" | Областной бюджет,  Городской бюджет, тыс. руб. | | 1950,958  4664,606 | 1950,958  4372,122 | В 2024 году был организован отдых 1161 ребенка, из них 361 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации.  В лагерях с дневным пребыванием оздоровлено 738 детей. В санаторно-курортные организации было выделено 192 путевки. В загородных лагерях отдохнуло 126 детей, в профильных лагерях - 95 детей, в детских лагерях труда и отдыха – 10 детей. | Комитет образования г. Курчатова  Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
| **Развитие культуры, спорта и молодёжной политики** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.*****Повышение качества предоставляемых услуг*** | | | | | | | | | | |
|  | | Приобретение книг в МКУК "ЦБС" | | Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | 500,000 | 1100,000 | Количество экземпляров  новых поступлений в  фонды библиотек в 2024  году составило 2121 книгу | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
|  | | Приобретение мебели, музыкальных инструментов и оборудования в МАУ ДО "Курчатовская детская школа искусств"  Приобретение оборудования для виртуального концертного зала "Курчатовская детская школа искусств" | | Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб.  Федеральный бюджет,  Городской бюджет, тыс. руб. | | 239,400  1020,409  53,706 | 290,332  104,389  1768,994  1020,409  53,706 | Приобретена мебель имобильные хореографические станки  Приобретены 3 набора перкуссии и 3 гитары акустические.  Приобретены 2 акустические системы с радиомикрофоном, 5 головных микрофонов, 3 портативные колонки, 1 ламинатор, 2 кондиционера, 6 стендов, оборудование для организации доступной среды (стационарная индукционная система и кресло-коляска инвалидная)  Приобретен стейдж-бокс MIDAS DL32 и цифровой микшер MIDAS M32 LIVE | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города МАУ ДО "Курчатовская детская школа искусств" |
|  | | Капитальный ремонт подвальных помещений МАУ ДО "Курчатовская детская школа искусств" | | Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | 4197,63 | 4167,42 | Проведен капитальный ремонт подвальных помещений | МАУ ДО "Курчатовская детская школа искусств" |
|  | | Капитальный ремонт помещений актового зала МКУК МЦ "Комсомолец" (ул. Молодежная, д.9).  Капитальный ремонт фасада здания МКУК МЦ "Комсомолец". Приобретение оборудования для МКУК МЦ "Комсомолец". | |  | Городской бюджет, тыс. руб. | | 4109,683  8987,99  172,000 | 3809,573  9097,270  688,7 | Проведен капитальный ремонт помещений актового зала на ул. Молодежная, д.9.  Проведен капитальный ремонт фасада здания.  Приобретены цифровой микшер, стейджбокс для цифровых микшеров, сплит-системы | МКУК МЦ "Комсомолец" |
| **Задача 2**. ***Развитие досуговой привлекательности города*** | | | | | | | | | | |
|  | | Организация и проведение мероприятий | | Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | 1500,00 | 1147,995 | В 2024 году были организованы и проведены 416 культурно-массовых мероприятий. Количество посещений составило 56453 человека.  Количество посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа на платной основе составило 10889 человек. | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
|  | | Создание досугового кластера на территории МАУ "Парк культуры и отдыха "Теплый берег" | |  | Внебюджетные средства | | 3000,0 | 1000,0 | Проведен иммерсивный фестиваль "Вся семья вместе" |
| **Задача 3**.***Создание условий для самореализации и развития творческого потенциала в сфере культуры и искусства*** | | | | | | | | | | |
|  | | Развитие добровольчества, привлечение молодежи к социально-значимой деятельности | | Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | 130,0 | 130,0 | Были проведены добровольческие мероприятия, акции и игры с привлечением молодежи в количестве 700 чел. В 2024 году было проведено множество акций: квест-игра «Чистый город»; всероссийская акция «Мы - граждане России»; игровая программа «Вместе весело играть»; всероссийская акция " #ВамЛюбимые"; всероссийская акция "Красная гвоздика"; благотворительная акция #ХВОСТоЛАПЫе; квест «Курский прорыв» в рамках 80-летия Курской битвы; акция «Без слов» в рамках Дня солидарности борьбы с терроризмом; празднично-развлекательная программа «День дружбы», для воспитанников ОКУ Льговского центра соц.помощи, ОКОУ "Пенская Школа-Интернат"; игровая программа «Новогодний переполох»; акция «Неделя здорового образа жизни» пропаганда знаний о здоровом образе жизни в рамках антинаркотического проекта «Хозяин судьбы» Всемирный день здоровья; командообразование «Тропинка здоровья» в рамках проекта «Хозяин судьбы» и празднования юбилея города; игровая программа «Выходи играть во двор» в рамках проекта «Хозяин судьбы»; фестиваль агитбригад «ЗДОРОВьЯ»; информационная акция-конкурс #ЛюдиДобройВоли; всероссийская акция «Доброе дело»; общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ; экологический проекта «В родном краю хозяевами быть»; церемония награждения лучших волонтеров ко Дню добровольца. | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
|  | | Организация молодежных мероприятий и реализация проектов для молодежи | | Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | 404,556 | 55,566 | Проведены молодежные акции, турниры, концерты фестивали и конкурсы: конкурс «Клубный мастер»;  - конкурс среди работающей молодежи «Юность России»;  - открытая городская игра «Энкаунтер», для команд работающей молодежи города Курчатова;  -открытая интеллектуально-развлекательная игра «Спектр возможностей»;  -городской патриотический конкурс «Память сердца»;  -турнир по пейнтболу среди команд учащихся, объединений (клубов) города Курчатова;  - фестиваль-конкурс «На месте все вместе» для команд работающей молодежи.;  - Фестиваль «СемьЯ»;  - мероприятия, посвященные ко Дню молодежи;  - открытая игра «Гигантикс» для команд работающей молодежи.  -Фестиваль ГТО среди работающей молодежи;  - военно-патриотический турнир «Рубеж» среди команд работающей молодежи;  - акция «Дед Мороз в каждый дом» (клуб молодой семьи «СемьЯ» | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
|  | | Создание новых направлений и клубных формирований | | Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" | На базе МКУК МЦ «Комсомолец» появилось 3 новых объединения:  - Молодежный клуб «Юниор»: цель клуба – создание благоприятных условий для выявления и развития способных и одаренных детей в интересах личности и общества; выстраивание целостной системы работы с детьми через самореализацию, саморазвитие   и проявлений   в творческой деятельности. В коллективе 8 человек в возрасте 9-12 лет.  Вокальная студия «Триоль»**.** В коллективе занимается 6 человек. Основной целью коллектива является развитие вокальных и сценических навыков, формирование собственного репертуара, создание художественных образов, подготовка участников студии для выступления на мероприятиях, участия в конкурсах и фестивалях. У коллектива широкий возрастной диапазон, к каждому участнику индивидуальный подход.  Клуб юных патриотов «Булат». Цель клуба – создание условий, способствующих патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его лидерских качеств, настоящего патриота своей страны. | | | | | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
|  | | Поддержка талантливой молодежи | | Осуществлена поддержка талантливой молодежи, развитие молодежного, добровольческого и патриотического движения, поддержка молодой семьи в городе Курчатове Курской области. | | | | |
| **Задача 4**. ***Совершенствование ресурсной базы сферы культуры и молодежной политики*** | | | | | | | | | | |
|  | | Создание аллеи И.В. Курчатова | | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов" | Городской бюджет,  Средства Концерна Росэнергоатом, тыс. руб. | | 11177,7 | 11406,6  24585 | В апреле 2024 года сданы в эксплуатацию видеонаблюдение и система электроснабжения. В сентябре 2024 года закончены общестроительные работы - демонтажные работы, земляные работы, устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки, установка скамеек в форме кубов. В октябре 2024 года проведена укладка плитки и поребрика, посев газонной травы, посадка деревьев, кустарников и цветов, устройство системы навесного вентилируемого фасада с облицовкой металлическими кассетами, установка лавочек и урн, малой архитектурной формы. | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города, МАУ "Парк культуры и отдыха "Теплый берег" |
|  | | Развитие парка птиц | | Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | 1002,08 | 5381,869 | В Парке Птиц построены три вольера для водоплавающих птиц, проложена пешеходная дорожка, установлен зимний вольер в виде "Мельницы". |
|  | | Капитальный ремонт здания МАУК «ДК» | | Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | 3971,66 | 3971,66 | Проведен капитальный ремонт кровли (примыкания) и ремонт части кровли здания с заменой покрытия МАУК «ДК». Проведен капитальный ремонт подвесного реечного потолка центрального входа МАУК «ДК» | МАУК "Дворец культуры" |
| **Задача 5**. ***Формирование культурных потребностей населения*** | | | | | | | | | | |
|  | | Проведение фестиваля | |  | Средства АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" | | | 220,0 | Проведен фестиваль «Семейный Арт-Пикник» | МКОУДО "Курчатовская ДШИ" |
| **Задача 6.** ***Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта, увеличение в городе Курчатове числа людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.*** | | | | | | | | | | |
|  | | Проведение городских спортивно - массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад, конкурсов, тренировочных сборов, курсов, семинаров среди различных групп населения города Курчатова | | Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | 627,45 | 627,45 | Проведены следующие физкультурные и спортивно-массовые мероприятия:  - открытое Первенство города Курчатова по пауэрлифтингу (жим лежа);  - массовая лыжная гонка «Лыжня России-2024»;  - зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Курчатова;  - традиционное первенство города Курчатова по дзюдо, посвящённое памяти война – интернационалиста С. Кузьмина;  - открытое Первенство города Курчатова по кикбоксингу в память о курчатовцах, погибших при исполнении интернационального долга в Республике Афганистан;  - фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Курчатова;  - всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», посвящённая Всемирному дню здоровья;  - турнир по настольному теннису, посвященный памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС;  - первенство города Курчатова по киокусинкай, посвященное памяти сенсея И.Н.Новодворской;  - турнир по городошному спорту среди пожилых людей, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне;  - массовый турнир по баскетболу 3х3 «Марафон Победы»;  - инклюзивный фестиваль «Движение не имеет границ!» среди лиц с ОВЗ и инвалидов;  - первенство и Чемпионат города Курчатова по парусному спорту — 1 этап;  - летний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающих образовательных организаций Курской области;  - турнир по баскетболу 3х3 «Марафон День защиты детей;  - кубок Главы города Курчатова по боксу, посвященный Дню России;  - турнир по мини-футболу, посвященный Дню России;  - турнир по баскетболу 3х3 «Марафон День России»;  - турнир по пляжному волейболу «Атомный мяч»;  - турнир по настольному теннису «Ракетка тепла»;  - фестиваль ВФСК «ГТО» среди всех категорий населения;  - муниципальный этап Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Школьный баскетбольный чемпионат 4х4;  - первенство города Курчатова по шахматам;  - физкульт-творческий конкурс «Спасибо, мой тренер!»;  - осенний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Курчатова;  - фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  - турнир по настольному теннису среди лиц с ОВЗ и инвалидов, посвященный Дню энергетика;  - церемония награждения активистов ЗОЖ, лучших спортсменов и тренеров, лучших спортивных коллективов и образовательных учреждений города по итогам 2024 года. | |
|  | | Дальнейшее внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области" |  | | В соответствии с ежемесячным графиком проведения спортивных мероприятий по выполнению нормативов ВФСК «ГТО», утвержденным руководителем центра тестирования, в МО "Город Курчатов" Курской области было проведено 6 мероприятия. Общее количество участников мероприятий по выполнению тестов ВФСК ГТО за 2024 год (от 1 теста и более) составило 360 человек. | | | МАУДО "Спортивная школа" г. Курчатова |
|  | | Ремонт МАУ ДО «Спортивная школа» г. Курчатова  (подпорная стена и ступени на стадионе «Энергетик») | | Городской бюджет, тыс. руб. | | 2990,848 | 2990,848 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству подпорных стен и ступеней на стадионе «Энергетик» с проведением следующих видов работ: оштукатуривание подпорной стены, монтаж накрывных плит, нанесение декоративного слоя на подпорную стену. Окончание работ запланировано на 2025 год. |
|  | | Создание и лицензирование вело- и мототрассы «Лукоморье» | |  | Внебюджетные средства | | В 2023-2024 гг. в Курчатове появился объект «Лукоморье» для развития мотоспорта в городе Курчатова. Благоустройство объекта продолжается. | | | МАУ Парк культуры и отдыха "Теплый берег" |
|  | | Строительство спортивного объекта «Ледовая арена с универсальным спортивным залом для игровых видов спорта (6-й микрорайон)» | | Программа мероприятий социально -экономического и инфраструктурного развития МО "Город Курчатов" на 2024 год |  | | Минспорта РФ одобрило заявку на отбор для софинансирования по федеральному проекту "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт) в 2025-2027 годах".  ПСД разработана и откорректирована. Имеется положительное заключение государственной экспертизы.  Стоимость проекта в ценах 2024 года - 1312,144 млн. руб.  Исполнение мероприятия переносится на 2025-2027 годы. | | | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
| **Социальная защита** | | | | | | | | | | |
|  | | Обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере социальной защиты населения | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Областной бюджет, тыс. руб. | | 7310,10 | 7935,9 | Обеспечена реализация мероприятия по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере социальной защиты населения за счет средств областного бюджета | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Областной бюджет, тыс. руб. | | 268,037 | 290,983 | Обеспечена реализация мероприятия по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий Курской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг средств областного бюджет | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Оказание финансовой поддержки Курчатовской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Городской бюджет,  тыс. руб. | | 111,356 | 105,734 | Обеспечена ежемесячная финансовая поддержка Курчатовской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат социально - ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги инвалидам | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Городской бюджет,  тыс. руб. | | 738,288 | 532,693 | Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат автономной некоммерческой организации «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Добрыня» | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Предоставление адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также гражданам, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", инвалидам вследствие военной травмы, получившим инвалидность при прохождении службы по призыву в горячих точках. Социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Ежемесячная денежная выплата инвалидам с детства для проезда к месту учебы. Обеспечение отдельных категорий граждан продовольственными товарами со скидкой 40% или выплата ежемесячной денежной компенсации. Ежемесячная компенсация на приобретение продуктов питания детям до 2 лет из малообеспеченных и многодетных семей. Проведение ремонта жилых помещений для улучшения материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и вдов ветеранов. | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | 937,993 | 753,302 | Реализованы меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, осуществлены социальные выплаты, установленные органами местного самоуправления | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Предоставление денежных выплат реабилитированным лицам и лицам, признанным, пострадавшими от политических репрессий; гражданам, имеющим звание "Ветеран труда Курской области"; ветеранам труда; труженикам тыла; многодетным семьям. Ежемесячная выплата пособия на ребенка  Предоставление денежных выплат по оплате жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Обеспечение отдельных категорий граждан продовольственными товарами со скидкой 40% или выплата ежемесячной денежной компенсации. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.  Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Федеральный бюджет,  Областной бюджет, тыс. руб. | | 21250,754  113630,75 | 18953,184  114074,63 | Реализованы меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, осуществлены социальные выплаты, за счет средств федерального и областного бюджетов | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Областной бюджет, тыс. руб. | | 2057,431 | 1261,229 | Предоставлены субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Проведение мероприятий для отдельных категорий населения - ветеранов, инвалидов, граждан пожилого возраста, семей с детьми. | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | 40,000 | 39,790 | Проведены мероприятия, повышающие уровень и качество жизни населения, формирующие духовно-нравственный потенциал общества, для ветеранов, инвалидов, граждан пожилого возраста, семей с детьми | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | 3740,06 | 3550,03 | Осуществлена ежемесячная выплата надбавок к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности муниципальной службы города Курчатова | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Обеспечение выполнения переданных отдельных государственных полномочий Курской области по организации деятельности по опеке и попечительству | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Областной бюджет, тыс. руб. | | 1392,4 | 1511,6 | Обеспечена реализация мероприятия муниципальной программы по осуществлению отдельных государственных полномочий Курской области по организации деятельности по опеке и попечительству за счет средств областного бюджета | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Ежемесячное пособие на содержание ребенка в семье опекуна | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Областной бюджет, тыс. руб. | | 8919,2 | 9401,949 | Осуществлена ежемесячная выплата пособия на содержание ребенка в семье опекуна, повышающая качество жизни данной категории граждан | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми дошкольного возраста | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | 1013,75 | 1001,826 | Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки семьям с детьми дошкольного возраста, повышающие качество жизни данной категории. Обеспечена адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Осуществление отдельных госполномочий по организации деятельности по опеке и попечительству за счет средств городского бюджета | | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области" | Городской бюджет, тыс. руб. | | 2017,999 | 2123,751 | Обеспечена реализация мероприятия муниципальной программы по осуществлению отдельных государственных полномочий по организации деятельности по опеке и попечительству за счет средств городского бюджета | Управление социального обеспечения города Курчатова |
|  | | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа - приобретение 4-х квартир для детей-сирот | |  | Областной бюджет, тыс. руб. | | 12328,869 | 12304,869 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в качестве улучшения их жилищных условий | Управление социального обеспечения города Курчатова |
| **Здравоохранение** | | | | | | | | | | |
|  | | | Укрепление материально -технической базы здравоохранения города |  | | Средства ФГБУЗ МСЧ № 125ФМБА России, средства ГК "Росатом",  тыс. руб. | 28353 | 995792 | Объем инвестиций в сфере здравоохранения и социальных услуг в 2024 году составил 995792 тыс. руб. что в 7,7 раз выше показателя 2023 года. | ФГБУЗ МСЧ № 125 ФМБА России |
| **Градостроительное развитие и жилищная сфера** | | | | | | | | | | |
|  | | | Обеспечение ввода в эксплуатацию жилых домов | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области" | |  | В 2024 г. построено и зарегистрировано 28 индивидуальных жилых домов общей площадью 5103 кв. м. В 2024 г. введена в эксплуатацию и зарегистрирована 2-ая очередь многоквартирного жилого дома по ул. Набережная, 19, общей площадью 4827 кв. м. Введен в эксплуатацию малоэтажный МКД №2 (30 квартир) по ул. Молодежная-26 общей площадью 1821 кв. м.  Всего в 2024 году введено 11751 кв. м. жилья. | | | Комитет архитектуры администрации города Курчатова |
|  | | | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта ИЖС молодым семьям.  Предоставление социальных выплат за счет средств федерального бюджета отдельным категория граждан – ВБД.  Выдача государственного жилищного сертификата гражданину-участнику ведомственной целевой программы – участнику ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области».  Ведомственная целевая программа "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" | | Федеральный бюджет,  Областной бюджет,  Городской бюджет,  тыс. руб. | 1252  2728  2929 | 1252  2728  2929 | В 2024 году 9 семей, постоянно проживающих в городе Курчатове, улучшили свои жилищные условия. Из них:  - 4-м молодым семьям было выделено 6 910 312,00 руб. на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;  - 1-ой семье, состоящей на учете нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам социального найма предоставлены жилые помещения общей площадью 24,6 кв.м.;  - в 2024 году приобретено 4 жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению в 2024 году жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений.  В настоящее время в администрации города Курчатова на учете граждан, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоят-229 семей. | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | |
|  | | | Развитие программного комплекса «Умный Курчатов» в муниципальном образовании «Город Курчатов» Курской области | Программа мероприятий социально -экономического и инфраструктурного развития МО "Город Курчатов" на 2024 год | | Городской бюджет,  Внебюджетные средства,  тыс. руб. | 18026,25  2500,0 | 18026,25  2500,0 | В городе дополнительно установили 5 «умных» остановок, и на сегодняшний день их 13. Создан новый программный модуль «Единый контакт-центр муниципалитета» | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Благоустройство общественного пространства между МАУК «Дворец Культуры» и спортивным комплексом «Энергетик» в г. Курчатове | Федеральный бюджет,  Областной бюджет,  Городской бюджет,  Внебюджетные средства,  тыс. руб. | 92125,1  1880,105  15303,173  56000 | 92125,1  1880,105  43291  70000 | В 2024 году было проведено благоустройство общественного пространства между Дворцом культуры и спортивным комплексом "Энергетик" в рамках победителя Всероссийского конкурса малых городов Минстроя России с обустройством чаши фонтана. На данное мероприятие было направлено 207296 тыс. руб. |
|  | | | Реконструкция очистных сооружений канализации города Курчатова (разработка ПСД) | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области" | | Городской бюджет, тыс. руб. | 11946,704 | 11946,704 | В 2024 году из городского бюджета выделено 11947 тыс. руб. Подписан контракт на разработку ПСД. | МУП "ГТС" |
|  | | | Реконструкция «Водозабора» г. Курчатова | Городской бюджет, тыс. руб. | 19634,0 | 5890 | В 2024 году из городского бюджета выделено 5890 тыс. руб. Осуществляется разработка ПСД. |
|  | | | Разработка ПСД водоснабжения 11-го микрорайона г. Курчатова | Городской бюджет, тыс. руб. | 6579,718 |  | Финансирование мероприятия запланировано на 2025 год | МКУ "УГХ г. Курчатова" |
|  | | | Благоустройство 2-х общественных территорий Пешеходная зона в районе взрослой поликлиники (территория пр. Коммунистический, 3-й мкрн.)  Аллея вдоль реабилитационного центра (территория от ул. Строителей д.1, ул. Строителей 4, до ул. Энергетиков 12а) | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Курчатов" | | Федеральный бюджет,  Областной бюджет,  Городской бюджет,  тыс. руб.  Городской бюджет,  тыс. руб. | 10127,41  475,097  3171,619 | 10127,41  475,097  3171,619  10727 | В рамках Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъектов РФ бюджету города Курчатова в 2024 году было проведено благоустройство 2-х общественных территорий:  -Пешеходная зона в районе взрослой поликлиники (электромонтажные работы, укладка плитки, установка лавочек и урн, обустройство съездов для маломобильных групп населения);  -Аллея вдоль реабилитационного центра (электромонтажные работы).  На данные цели было выделено денежных средства на общую сумму 13774 тыс. руб.  Вне рамок софинансирования было проведено благоустройство общественной территории "Аллея вдоль реабилитационного центра в части укладки плитки. | МКУ "УГХ г. Курчатова" |
|  | | | Благоустройство дворовых территорий (ул. Набережная д.10,д11,.12,.13,17.д.9) | Городской бюджет,  тыс. руб. | 18546,94 | 41632 | Выполнен ремонт дворовых территорий по следующим адресам: ул. Набережная д.10; ул. Набережная д.11; ул. Набережная д.12; ул. Набережная д.13; ул. Набережная д.17; ул. Энергетиков д.25; ул. Энергетиков д.27; ул. Энергетиков д.29; ул. Садовая д.4; ул. Садовая 8. | МКУ "УГХ г. Курчатова" |
|  | | | Ремонт пешеходных дорожек и тротуаров |  | | Городской бюджет, тыс. руб. | 7800,000 | 18159 | В 2024 году на территории МО "Город Курчатов" производились работы по ремонту тротуаров и пешеходных дорожек на общую сумму по следующим адресам: пр. Коммунистический 32, от ул. Садовая 1 до ул. Мира 7, ул. Энергетиков 41, ул. Советская, ул. Ленинградская 11-43, залив "Голубой Лог" (смотровая площадка), ул. Садовая 29. | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Работы по модернизации уличного освещения (капитальный ремонт линий наружного освещения: от ТП-12 по ул. Космонавтов, от ТП-11 по ул. Космонавтов 16а-28, ул. Гайдара 5, ул. Пионерская (четная сторона) | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области" | | Городской бюджет, тыс. руб. | 21174,05 | 14754 | Выполнен капитальный ремонт линий наружного освещения по следующим адресам: ул. Космонавтов 16а-28 и ул. Гайдара 5; тротуар по ул. Садовая на участке от ул. Энергетиков до ул. Набережная. | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Создание условий для повышения энергоэффективности и внедрения энергосберегающих материалов и оборудования в бюджетных и автономных учреждениях города Курчатова | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической лугами граждан в городе Курчатове Курской области" | | Городской бюджет, тыс. руб. | 2278,114 | 5657,503 | Проведена замена дверных блоков в МАДОУ «Детский сад №2» и «Детский сад №14». В МБОУ «Гимназия №1» проведена замена энергосберегающих окон. Приобретены лампы и светильники светодиодные в учреждения образования и культуры. Проведено техническое обслуживание тепловых узлов этих учреждений. |
| **Транспорт** | | | | | | | | | | |
|  | | | Ремонт автомобильных дорог в Южном районе города Курчатова: ул. Голубой Лог, ул. Новая, пер. Ягодный (в т.ч. стройконтроль) | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области и безо­пасности дорожного движе­ния" | | Городской бюджет, тыс. руб. | 46575,666 | 44935  17104 | В 2024 году был произведен ремонт четырех автомобильных дорог: автомобильной дороги по ул. Голубой Лог, автомобильной дороги по ул. Новой, автомобильной дороги по пер. Ягодному и автомобильной дороги, расположенной в коммунально-складской зоне (до лаборатории внешней дозиметрии).  Выполнены работы по устройству твердого дорожного покрытия проездов, проходящих вблизи земельных участков, предоставленных в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей. | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области и безо­пасности дорожного движе­ния" | | Городской бюджет, тыс. руб. | 6000,00 | 8517 | Выполнен ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Внесение изменений и дополнений в проект организации дорожного движения в городе Курчатове | Городской бюджет, тыс. руб. | 825,0 | 367,0 | Выполнены работы по разработке проекта организации дорожного движения | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Нанесение дорожной разметки | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области и безо­пасности дорожного движе­ния" | | Городской бюджет, тыс. руб. | 8937,25 | 9521 | Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки термопластиком на улично-дорожной сети города Курчатова. | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Обустройство пешеходных переходов, и обустройство их в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами | Городской бюджет, тыс. руб. | 1500,00 | 807 | В целях недопущения перехода проезжей части в неположенном месте и обеспечения безопасности дорожного движения выполнены работы по установке пешеходных ограждений | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Обустройство искусственных дорожных неровностей | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области и безо­пасности дорожного движе­ния" | | Городской бюджет, тыс. руб. | 390,00 | 390,00 | Реализовано мероприятие по замене деформированных и/или утраченных частей сборно-разборных искусственных дорожных неровностей. | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Осуществление транспортных перевозок для льготной категории населения |  | | Городской бюджет, тыс. руб. | 1985,063 | 2528 | Заключены два муниципальных контракта на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу (льготный маршрут) в 2024 году по маршруту № 2 "ост. Журавль - ост. Луговая" и маршруту № 4 "Площадь Николаева - площадь Николаева" (с 01.09.2024) на общую сумму 2528 тыс. руб. | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
|  | | | Приобретение машины для МУП "ГТС" |  | | Городской бюджет, тыс. руб. | 12560,015 | 11185,99 | Администрацией города была приобретен автомобиль грузовой с краном-манипулятором КАМАЗ 65115 с КМУ Palfinger INMAN IT-150 модификация 438230 для нужд МУП "ГТС". | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
| **Экология** | | | | | | | | | | |
|  | | | Ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде "Городская свалка мусора" | Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Чистая страна" | | Федеральный бюджет,  Областной бюджет,  Городской бюджет,  тыс. руб. | 144355,2  287117,296  70239,914 | 142182  142552  32087 | С целью достижения показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология» на объекте накопленного вреда окружающей среде «Городская свалка мусора, расположенная в промышленной зоне г. Курчатова (Курская область)» в 2024 году завершены работы технического этапа, предусмотренные проектной документацией, и работы, предусмотренные к выполнению в первый год биологического этапа.  На объекте установлен нижний защитный экран, который предотвратит попадание загрязняющих веществ в грунтовые воды, сформировано тело полигона и уложен верхний защитный экран, установлены системы отвода биогаза и сбора фильтрата, установлено ограждение, также завершены работы первого года биологического этапа. Поставлены очистные сооружения фильтрата, пожарный резервуар. На объекте было задействовано 43 работника и 25 единиц техники. В результате площадь восстановленных земель составила 7,4 га. Освоено 316820 тыс. руб. | МКУ "УГХ г.Курчатова" |
| **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города** | | | | | | | | | | |
|  | | | Построение автоматизированной системы уличного озвучивания и оповещения | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области» | | Городской бюджет, тыс. руб. | 8215,360 | 844494,49 | Выполнены работы по по­строению четвертого сегмента автоматизированной системы уличного озвучивания и опове­щения г. Курчатова, произведена замена оконечных устройств на объекте по пр. Коммунистиче­ский, д. 8 | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Курчатова" |
|  | | | Установка, сопровождение и обслуживание системы видеонаблюдения в местах проведения культурно – массовых мероприятий и в других общественно значимых местах города | Городской бюджет, тыс. руб. | 2814,075 | 3690,926 | В 2024 году произведено об­служивание системы городского ви­деонаблюдения, в том числе сервера городского видеонаблюдения, мон­таж 7 городских видеокамер, по­строена система охранного телеви­дения в здании администрации горо­да Курчатова, закуплено и установ­лено 17 видеокамер, произведена прокладка кабельных линий, выпол­нены пуско - наладочные работы си­стемы видеонаблюдения в районе городского фонтана. |
|  | | | Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области" | | Городской бюджет,  тыс. руб. | 115,0 |  |  | КДНиЗП, муниципальные учреждения культуры и образования, МО МВД России "Курчатовский" |
| **Стратегический приоритет 3. Повышение эффективности рынка труда** | | | | | | | | | | |
| **Уровень жизни населения** | | | | | | | | | | |
|  | | | Реализация на территории города Курчатова мероприятий по содействию занятости населения | Государственная программа "Содействие занятости населения в Курской области" | | В течение 2024 года на территории города Курчатова был реализован комплекс мероприятий по содействию занятости населения, предусмотренный государственной программой Курской области "Содействие занятости населения в Курской области" утверждённой постановлением от 20.09.2013 №659-па. В 2024 году в Курчатовский отдел Межрайонного кадрового центра занятости населения «Льговский» за предоставлением государственных услуг в области содействия занятости населения обратилось 218 городских жителей. Из числа обратившихся в службу занятости статус безработного получил 141 человек. На 01.01.2025 г. работодателями города Курчатова заявлено 1218 свободных вакансий. В 2024 году при содействии службы занятости были трудоустроены 98 городских жителей. В течение 2024 года профориентационные услуги оказаны 437 гражданам города. К профессиональному обучению приступили 34 безработных городских жителя. В рамках профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до трех лет в течение 2024 года были обучены 8 женщин города Курчатова. Услуги по социальной адаптации за 2024 год получили 36 городских жителей. В рамках государственной программы по содействию занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы было трудоустроено 3 человека. В оплачиваемых общественных работах участвовало 34 человека. Услуги по психологической поддержке были оказаны 28 городских жителей, в том числе 2 инвалида. | | | | Курчатовский отдел  Межрайонного кадрового центра  занятости населения «Льговский» |
|  | | | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области" | | Городской бюджет,  тыс. руб. | 758,488 | 892,295 | В 2024 году были трудоустроены 297 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет, что составляет 21,4 % от общей численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет. Данный показатель выше уровня 2023 года на 18,8 %. | Курчатовский отдел Межрайонного кадрового центра занятости населения «Льговский» Курчатова", Комитет образования города Курчатова |
|  | | | Улучшение условий и охраны труда | Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области" | | За 2024 год на предприятиях города обучено охране труда в учебных центрах по охране труда (т.е., имеющих действительное, не просроченное обучение) 4660 чел.  Проведен конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда среди предприятий, организаций и учреждений города. | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова, предприятия и организации города |
|  | | | Мониторинг размера среднемесячной заработной платы одного работника в организациях внебюджетного сектора экономики по крупным и средним предприятиям города | Постановление Правительства Курской области от 25.07.2024 N592-пп "Об установлении целевых показателей уровня оплаты труда по основным видам экономической деятельности в организациях внебюджетного сектора экономики Курской области на 2024 год" | | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2024 год выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 23% и составила 106753,2 руб.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Уровень заработной платы (целевых показателей) за 2024 год | | | | | Наименование отраслей экономики | Утверждённые целевые показатели на 2024 год, (руб.) | Среднемесячная заработная плата оценка за 2024 год (руб.) | % исполнения | | Обрабатывающие производства | 63000 | 95039,3 | 150,9 | | Строительство | 81600 | 109928 | 134,7 | | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 60000 | 78926,2 | 131,5 | | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 51600 | 52442,8 | 101,6 |   Наблюдается положительная динамика повышения заработной платы педагогам в сфере образования и работникам учреждений культуры.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений города Курчатова, руб. | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | | учителя (без учета классного руководства) | 39 758,1 | 39 509 | 44 541,9 | | педагогические работники общеобразовательных учреждений (без учета классного руководства) | 38 970,1 | 39 509 | 44 316,7 | | педагогические работники учреждений дополнительного образования | 37 426,0 | 39 509 | 44 541,9 | | педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | 32 706,5 | 35143 | 40 759,5 | | | | | Комитет экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова |
| **Стратегический приоритет 4. Эффективное управление** | | | | | | | | | | |
|  | | | Бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства | Реализация на территории МО "Город Курча­тов" закона Курской области от 21.09.2011 №74-ЗКО "О бесплатном предоставлении в собствен­ность отдельным категориям граждан земель­ных участков на территории Курской области" | | В 2024 году предоставлено 2 земельных участка в собственность отдельным категориям граждан (участнику СВО и членам семьи, участника СВО, погибшего в ходе выполнения боевых задач) общей площадью 018 га.  Кроме того, на территории города Курчатова, в рамках реализации закона Курской области от 02.06.2020 № 33-ЗКО «Об определении муниципальных образований Курской области, на территории которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, и установлении специальностей, работа по которым дает право на получение таких земельных участков», предоставлено 20 земельных участков общей площадью 3 га. | | | | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |
| **Механизмы бюджетной политики** | | | | | | | | | | |
|  | | | Обеспечение нормативного  правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области" | | Городской бюджет,  тыс. руб. | 11938,5 | 12669,71 | Обеспечена сбалансированность бюджета города Курчатова за 2024 год. Организация планирования и исполнения бюджета города осуществляется в рамках действующего бюджетного законодательства и в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Курчатове. | Управление финансов города Курчатова |
|  | | | Организация планирования и исполнения бюджета города. Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности. Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета города Курчатова | Своевременно подготовлены:  - *решения Курчатовской городской Думы*: "О бюджете города Курчатова на 2025 год и на 2026 и 2027 годы"; 7 проектов решений КГД "О внесении изменений в бюджет города Курчатова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы"; "О внесении изменений в решение Курчатовской городской Думы от 14.10.2015 N 53 «О налоге на имущество физических лиц» от 12.02.2024 №01, от 27.07.2024 №44, от 01.11.2024 №54; "О внесении изменений в решение Курчатовской городской Думы от 27.09.2019 N 52 "Об установлении земельного налога на территории города Курчатова" от 12.02.2024 №02, от 27.09.2024 №43;  - *распоряжения администрации города Курчатова*: "Об утверждении плана-графика разработки проекта бюджета города Курчатова на 2025 год и на плановый период 2026и 2027 годов" от 21.06.2024 №372-р, "О внесении изменений в план-график разработки проекта бюджета города Курчатова на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" от 18.07.2024 №400-р; "О внесении изменений в распоряжение администрации города Курчатова от 15.11.2021 N 473-р "Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета города Курчатова Курской области" от 13.02.2024 N 53р, от 25.07.2024 N 406р;  - *постановления администрации города Курчатова*: "О назначении публичных слушаний по проекту решения Курчатовской городской Думы "О бюджете города Курчатова на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" от 07.11.2024 №1793; "О назначении публичных слушаний по проекту решения Курчатовской городской Думы "Об исполнении бюджета города Курчатова за 2023 год" от 22.03.2024 №457; "Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики города Курчатова на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" от 04.10.2024 №1630; "О выделении средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований"; "О выделении средств из резервного фонда"; "О внесении изменений в постановление администрации города Курчатова Курской области от 01.06.2018 №607 "О вопросах реализации проекта "Народный бюджет" в городе Курчатове" 28.06.2024 N1129; "Об установлении размеров авансовых платежей при заключении муниципальных контрактов в 2024 году" от 11.04.2024 №648; "О внесении изменений в Порядок расходования средств резервного фонда администрации города Курчатова, утвержденный постановлением Главы города Курчатова от 29.05.2008 №625" от 23.04.2024 №744, от 30.05.2024 №938, от 15.08.2024 №1415, от 30.08.2024 №1465; «О внесении изменений в Положение о порядке конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств бюджета города Курчатова, утвержденное постановлением администрации города Курчатова Курской области от 06.02.2012 №124» от 21.06.2024 №1081, "Об увеличении заработной платы работников бюджетной сферы" от 29.10.2024 №1754; «О внесении изменений в постановление администрации города Курчатова от 30.05.2016 №820 «О порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Курчатов» от 15.08.2024 №1399; "О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на иные цели из бюджета города Курчатова, утвержденным постановлением администрации города Курчатова от 26.01.2021 №68" от 12.03.2024 №369, от 12.04.2024 N 667, от 10.07.2024 N 1208, от 27.09.2024 №1589, от 31.12.2024 №2110; Об утверждении Правил принятия администрацией города Курчатова решений внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования Город Курчатов в соответствии с частями 7,12 статьи 6 Федерального Закона от 02.11.2023 №520- ФЗ "О внесении изменений в статьи 96.6 и 220.1 БК РФ и отдельные законодательные акты РФ, приостановлении действия отдельных положений БК РФ и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2024 году» от 29.03.2024 №528, "О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области", утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 11.10.2013 №1481 (в редакции постановления администрации города Курчатова от 28.12.2022 №1955) от 28.02.2024 № 298, от 15.07.2024 №1247, 26.12.2024 №2081.  - подготовлены и приняты более 50 приказов Управления финансов города Курчатова. | | | |
|  | | | Размещение в информационно - коммуникационной сети "Интернет" информации о муниципальных финансах в формате открытых данных. Организация привлечения граждан к участию в бюджетном процессе, разработка механизма общественного обсуждения наиболее значимых программ и их проектов. |  | | Управлением финансов города Курчатова в 2024 году в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на сайте администрации города Курчатова для привлечения граждан к участию в бюджетном процессе размещена: информация о муниципальных финансах в форме информационного ресурса "Бюджет для граждан"; нормативные правовые акты в сфере организации бюджетного процесса; извещение о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Курчатовской городской Думы "Об исполнении бюджета за 2023год"; извещение о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Курчатовской городской Думы "О бюджете города Курчатова на 2025 год и на плановый период на 2026 и 2027 годов"; заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Курчатовской городской Думы "О бюджете города Курчатова на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"; заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Курчатовской городской Думы "Об исполнении бюджета за 2023 год"; извещение о сроках приема документов для участия в конкурсном отборе народных проектов в рамках реализации регионального проекта "Народный бюджет" в Курчатове в 2025 году; сведения об исполнении бюджета города Курчатова за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2024 года. Проводили опросы общественного мнения по бюджетной тематике. Регулярно размещается информация на едином портале бюджетной системы Российской Федерации по организации планирования и исполнения бюджета города в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2016 №243 н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы российской Федерации". | | | |
| **Административная реформа** | | | | | | | | | | |
|  | | | Повышение квалификации муниципальных служащих г. Курчатова | "Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области" | | Городской бюджет,  тыс. руб. | 136,102 | 89,118 | В 2024 году на базе ГОАУВО Курской области "Курская академия государственной и муниципальной службы" в 2024 году прошли прохождение обучение 14 человек. | Администрация города |
|  | | | Предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно - коммуникационных технологий | Размещение информации об услугах в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области, предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | |  | В 2024 году филиалом ОБУ "МФЦ" по Курчатовскому району принято более 4409 заявлений, на предоставление муниципальных государственных услуг администрации города Курчатова. Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставленных многофункциональными центрами по принципу "одного окна", в общем количестве указанных услуг" составила 100%.  В 2024 году обеспечено выполнение 4006 электронного межведомственного запроса посредством СМЭВ.  Обеспечено предоставление муниципальных и государственных социально значимых услуг в электронном виде без личного посещения администрации города Курчатова и МФЦ - 85% **.** | | | Управление делами администрации города Курчатова, структурные подразделения администрации города Курчатова, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| **Информация и печать** | | | | | | | | | | |
|  | | | Оказание муниципальной услуги физическим и юридическим лицам | Муниципальная программа "Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатов Курской области" | | Городской бюджет, тыс. руб. | 4057,654 | 4057,654 | В 2024 году учреждение обеспечило доступ населения города к информации о деятельности органов местного самоуправления города Курчатова, а также иной информации о политической, экономической, культурной жизни города. | Бюджетное учреждение "Муниципальная редакция Курчатовской  городской газеты "Курчатовское время" |

**Значения целевых показателей Актуализированной стратегии социально-экономического развития**

**МО "Город Курчатов" за 2024 год**

| Индикаторы | **Единица измерения** | **2023 год отчет** | **2024 год** | | | 2024 год в % к 2023 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % исполнения |
| **Приоритет 1 "Обеспечение интенсивного развития экономики"** | | | | | | |
| ***Задача "Развитие и муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства"*** | | | | | | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Курчатова согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 223,5 | 223,5 | 228 | 102 | 102 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ***Задача "Формирование инвестиционной привлекательности города"*** | | | | | | |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, ненаблюдаемых прямыми статистическими методами) | млн. руб. | 89030694 | 99733476 | 110403747 | 110,7 | 124,3 |
| Индекс физического объема к предыдущему году | % | 128,8 | 111 | 113,7\* | 102,4 | 88,5 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека | руб. | 2253924 | 2520597 | 2794333 | 110,9 | 124 |
| ***Задача "Развитие сотрудничества с крупным бизнесом, вопросы развития экономики и социальной инфраструктуры"*** | | | | | | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "промышленность" | млн. руб. | 44240,63 | 30353,0 | 37077,66 | 122,2 | 83,8 |
| Индекс производства по виду экономической деятельности (промышленность) (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 101,5 | 69,6 | 75,8 | 108,9 | 74,7 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 7,6 | 7,5 | 1,3 | 17,3 | 17,1 |
| **Приоритет 2. Всестороннее развитие человеческого потенциала** | | | | | | |
| ***Задача "Повышение комфортности среды жизнедеятельности населения"*** | | | | | | |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя города, | кв. м | 25,8 | 26,4 | 26,33 | 99,7 | 102,1 |
| Площадь введенного в эксплуатацию жилья | кв. м | 10095 | 22990 | 11751 | 51,1 | 116,4 |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 100 | 100 |
| ***Задача "Обеспечение доступности к качественным услугам ЖКХ"*** | | | | | | |
| Число аварий в системах водопровода, канализации, на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях, на линиях электропередач | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Степень износа коммунальной инфраструктуры | % | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| З***адача "Обеспечение общественной безопасности"*** | | | | | | |
| Снижение количества происшествий, проходящих по критериям "чрезвычайная ситуация" (в % к предыдущему периоду) | % | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 27 | 27 | 13 | 48,1 | 48,1 |
| ***Задача "Повышение качества и доступности социальной поддержки в городском округе, в том числе детей"*** | | | | | | |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 100 | 100 |
| Количество граждан, получающих меры социальной поддержки в рамках переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере социальной защиты населения | чел. | 14636 | 14636 | 14297 | 97,7 | 97,7 |
| Количество граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки, установленные органами местного самоуправления | чел. | 284 | 284 | 248 | 87,3 | 87,3 |
| ***Задача "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма"*** | | | | | | |
| Уровень удовлетворенности населения города в сфере культуры | % | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| Обеспеченность учреждениями культуры: |  |  |  |  |  |  |
| клубами и учреждениями клубного типа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| библиотеками | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| парками культуры и отдыха | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество посетителей культурно - досуговых мероприятий | ед. | 90218 | 90230 | 56456 | 62,6 | 62,6 |
| Количество участников клубных формирований | ед. | 1000 | 1000 | 716 | 71,6 | 71,6 |
| ***Задача "Обеспечить развитие физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики"*** | | | | | | |
| Доля числа жителей города, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом | % | 54,1 | 56,2 | 58,5 | 104,1 | 108,1 |
| Количество участников официальных физкультурно - спортивных мероприятий, | чел. | 5898 | 6000 | 6780 | 113,0 | 115 |
| Количество детей и молодежи города Курчатова, участвующих в молодежных общественных организациях и объединениях | чел. | 1450 | 1450 | 1450 | 100 | 100 |
| ***Задача "Повышение эффективности предоставления образовательных услуг"*** | | | | | | |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 66,7 | 66,8 | 49 | 76,8 | 76,9 |
| Количество детей, охваченных программами дошкольного образования | чел. | 1696 | 1696 | 1487 | 87,7 | 87,7 |
| Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. руб. | 95,8 | 103,6 | 121,98 | 117,7 | 127,3 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 79 | 79,2 | 77 | 97,2 | 97,5 |
| Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях | чел. | 4561 | 4590 | 4307 | 93,8 | 94,4 |
| Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | чел. | 4315 | 4390 | 4229 | 96,3 | 98,0 |
| Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |
| **Приоритет 3. Повышение эффективности рынка труда** | | | | | | |
| ***Задача "Повышение уровня жизни населения"*** | | | | | | |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике города | руб. | 86659,9 | 89656,9 | 106753,2 | 119,1 | 123,2 |
| ***Задача "Улучшение демографической ситуации"*** | | | | | | |
| Численность постоянного населения на конец года | тыс. чел. | 39,2 | 39,2 | 38,7\* | 98,7 | 98,7 |
| Общий коэффициент рождаемости | чел. на 1000 населения | 7,4 | 7,4 | 6,6 | 89,2 | 89,2 |
| Общий коэффициент смертности | чел. на 1000 населения | 10,6 | 10,6 | 12,9 | 121,7 | 121,7 |
| ***Задача "Содействие полной занятости и профессиональной ориентации населения"*** | | | | | | |
| Уровень регистрируемой безработицы на конец года | % | 0,26 | 0,26 | 0,2 | 76,9 | 76,9 |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости на конец года | чел. | 55 | 55 | 52 | 94,5 | 94,5 |
| Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года (число зарегистрированных безработных граждан на одну вакансию) | ед. | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 57,1 | 57,1 |
| **Приоритет 4. Эффективное управление** | | | | | | |
| ***Задача "Обеспечение развития информационного общества в городе "*** | | | | | | |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 95,2 | 95,2 | 96,9 | 101,8 | 101,8 |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 89 | 89 | 89 | 100 | 100 |
| ***Задача "Обеспечить повышение эффективности муниципального управления"*** | | | | | | |
| Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления городского округа, % от числа опрошенных | % | 99,8 | 99,8 | 99,6 | 99,8 | 99,8 |
| Количество обученных работников органов местного самоуправления по профессиям, по которым утверждены профессиональные стандарты | человек | 21 | 21 | 14 | 66,7 | 66,7 |
| ***Задача "Эффективное управление муниципальным имуществом"*** | | | | | | |
| Доходы бюджета от аренды муниципального имущества | млн. руб. | 19,759 | 13,0 | 22,757 | 175,1 | 115,2 |
| Доходы бюджета от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена | млн. руб. | 21,813 | 15,2 | 21,467 | 141,2 | 98,4 |
| Доходы бюджета городского округа от приватизации муниципального имущества и земельных участков | млн. руб. | 7,826 | 4,1 | 10,901 | 265,9 | 139,3 |
| Доходы бюджета от получения части прибыли муниципальных предприятий | млн. руб. | 0,346 | 0,04 | 0,433 | 1082,5 | 125,1 |

*\* оценка года*

Председатель Комитета экономического развития и малого

предпринимательства администрации города Курчатова Т.В. Варакута